## Postup stavby
# | Krok | Fáze | Kapitola | ID | Položka (popis) | MJ | Mnozstvi | Vzorec / Zdroj výměry | Pozn.
═══ FÁZE 1: PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ + GEODÉZIE ═══
→ Geodetické vytýčení + vytýčení sítí
1 |  | 1 | VRN | VRN-014 | Geodetické zaměření před zahájením stavby — vytýčení | paušál | 1 | paušál (Rožmitál URS 00511 R)
2 |  | 1 | VRN | VRN-017 | Vytýčení stávajících sítí na povrchu před zahájením výkopů | bm | 200 | placeholder ~200 bm trasování sítí na pozemku
→ Vyjádření správců sítí
3 |  | 1 | VRN | VRN-016 | Vyjádření správců sítí — komplet pro 8-12 sítí (RWE/CETIN/ČEZ/Opatovice/Pošta/atd.) | kpl | 1 | 1 kpl pro všech 8-12 správců sítí (per RE-RUN §6) [výkres:C3]
→ Oplocení staveniště
4 |  | 1 | VRN | VRN-004 | Oplocení staveniště — provizorní, výška 2 m, vstupní brána | bm | 150 | placeholder ~150 bm (perimetr staveniště + pomocné plochy)
→ Zařízení staveniště — buňky
5 |  | 1 | VRN | VRN-001 | Zařízení staveniště — buňka kancelář stavbyvedoucího + technika | měsíc | 4 | 4 měsíců × 1 ks
6 |  | 1 | VRN | VRN-002 | Zařízení staveniště — buňka sociální / šatna / WC | měsíc | 4 | 4 měsíců × 1 ks
7 |  | 1 | VRN | VRN-003 | Zařízení staveniště — buňka sklad materiálu + nářadí | měsíc | 4 | 4 měsíců × 1 ks
→ Mobilní WC pro pracovníky
8 |  | 1 | VRN | VRN-007 | WC mobilní pro pracovníky — 2 ks | měsíc | 8 | 2 ks × 4 měsíců
→ Přípojky pro stavbu (voda + elektro)
9 |  | 1 | VRN | VRN-005 | Vodovodní přípojka pro stavbu — vytvoření + měření spotřeby | paušál | 1 | paušál
10 |  | 1 | VRN | VRN-006 | Elektrická přípojka pro stavbu — staveništní rozvaděč + měření | paušál | 1 | paušál
→ BOZP plán + koordinátor
11 |  | 1 | VRN | VRN-009 | Plán BOZP + dokumentace bezpečnosti práce | paušál | 1 | paušál
12 |  | 1 | VRN | VRN-008 | BOZP koordinace na stavbě — koordinátor BOZP průběžně | měsíc | 4 | 4 měsíců
→ Pojištění stavby
13 |  | 1 | VRN | VRN-010 | Pojištění stavby + odpovědnostní pojistka | paušál | 1 | paušál
→ Kácení dřevin + frézování pařezů
14 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-020 | Kácení vzrostlých stromů Ø < 80 cm — bříza, dub červený | ks | 2 | 2 ks (TZ B m.7.b) [výkres:C3, TZ:chapter]
15 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-021 | Kácení drobných dřevin a semenáčků — javor klen, dub letní | ks | 5 | placeholder 5 ks (TZ B m.7.b) [výkres:C3, TZ:B]
16 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-022 | Frézování pařezů po kácení dřevin | ks | 7 | 2 vzrostlé + 5 drobné = 7 pařezů
17 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-023 | Odvoz dřevní hmoty po kácení a likvidace | m³ | 6 | placeholder ~6 m³ dřevní hmoty
→ Odstranění asfaltové vrstvy + odvoz suti
18 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-025 | Odstranění stávající asfaltové vrstvy + podkladu, tl. do 250 mm | m² | 540 | placeholder ~540 m² (z C3 situace + plocha pod halou) [výkres:C3, phase:Phase 0b RE-RUN §3.10] | ABMV:ABMV_17
19 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-026 | Nakládání stavební suti na dopravní prostředek | t | 80 | placeholder 540 m² × 0.25 m × 2 t/m³ × 30% = ~80 t | ABMV:ABMV_17
20 |  | 1 | HSV-1 | HSV-1-027 | Odvoz stavební suti k recyklaci — vč. skládkovného | t | 80 |  | ABMV:ABMV_17
═══ FÁZE 2: ZEMNÍ PRÁCE ═══
→ Hlavní výkop figury pod desku
21 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-001 | Hloubení figury pod základovou desku + sejmutí navážek aktivní zóny, hor. tř. 1, stroj. | m³ | 210 | Zone-by-zone: 100 + 24 + 54 + 7 + 25 = 210 m³ (main_floor + perimeter_pas + patky_pits + kanalizace + svahy_rezerva) [výkres:A102, TZ:10.g, phase:Phase 0b RE-RUN §3.10] · was TBD: DXF layer scan A106/A201 for exact po…
→ Ruční výkop v ochranných pásmech sítí
22 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-006 | Ruční výkop v ochranných pásmech stávajících sítí DN300, hor. tř. 3 | m³ | 30 | 2 křížení × 5 m délka × 1.5 m š × 2.0 m h [výkres:A201, TZ:10.g] | ABMV:ABMV_17
23 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-007 | Příplatek za stížené podmínky — ruční výkop u stávajících sítí | m³ | 30 |  | ABMV:ABMV_17
→ Obetonování stávajícího potrubí (po odkrytí)
24 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-009 | Obetonování stávajícího potrubí splaškové kanalizace DN300 betonem C16/20 | m³ | 5 | placeholder ~5 m³ (úsek 5 m × tlouš. 0.3 m × š. 0.8 m + ofset) [výkres:A201, TZ:10.g] | ABMV:ABMV_17
25 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-010 | Obetonování stávajícího potrubí dešťové kanalizace DN300 betonem C16/20 | m³ | 5 | placeholder ~5 m³ (úsek 5 m × 0.3 × 0.8 + ofset) [výkres:A201, TZ:10.g] | ABMV:ABMV_17
→ Dohloubky pro patky a pasy
26 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-002 | Hloubení dohloubek pro patky rámové, hor. tř. 3, do 1 m hloubky | m³ | 31.5 | 14 ks × 1.5 m × 1.5 m × 1.0 m (od úr. figury -0.45 do -1.45/-1.90) [výkres:A105] | ABMV:ABMV_17
27 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-003 | Hloubení dohloubek pro patky štítové, hor. tř. 3, do 0.5 m hloubky | m³ | 1.28 | 8 ks × 0.8 × 0.8 × 0.25 m (od figury -0.45 do -0.70) [výkres:A105] | ABMV:ABMV_17
28 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-005 | Hloubení rýh pro krátké pasy mezi patkami, hor. tř. 3, do 0.6 m hloubky | m³ | 7.2 | ~30 bm × 0.4 m × 0.6 m (krátké propojovací pasy) [výkres:A105, phase:Phase 0b RE-RUN §3.10] | ABMV:ABMV_17
→ Atypický základ (varianta pilota) + pažení
29 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-004 | Hloubení atypického základu — varianta jako pilota Ø800 / L=8 m | m³ | 12 | placeholder 12 m³ (vrt + zaplnění; variantní řešení per A105 mtext) [výkres:A105] | ABMV:ABMV_11,ABMV_17
30 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-008 | Pažení výkopů hloubky nad 1.3 m — atypický základ | m² | 20 | placeholder 20 m² (perimetr atypického základu × hloubka) [csn, phase:Phase 0b RE-RUN §3.10] | ABMV:ABMV_11,ABMV_17
→ Výkopy pro nové přípojky
31 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-011 | Pomocné výkopy pro novou přípojku vodovod DN150 LT | m³ | 8 | cca 16 m × 0.5 m š × 1.0 m h (TZ B m.10.g + RE-RUN §6) | ABMV:ABMV_17
32 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-012 | Pomocné výkopy pro novou areálovou kanalizaci DN200 | m³ | 49.2 | 82 m gravitační × 0.5 m š × 1.2 m h | ABMV:ABMV_17
→ Nakládání + vodorovné přemístění + odvoz zeminy
33 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-016 | Nakládání zeminy hor. tř. 1-4 na dopravní prostředek | m³ | 350 |  | ABMV:ABMV_17
34 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-017 | Vodorovné přemístění zeminy do 5000 m, sklon do 5 % | m³ | 350 |  | ABMV:ABMV_17
35 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-018 | Odvoz výkopu na deponii / skládku — kontejnerová doprava | m³ | 350 |  | ABMV:ABMV_17
36 |  | 2 | HSV-1 | HSV-1-019 | Skládkovné — uložení vytěžené zeminy na řízené skládce | t | 630 | 350 m³ × 1.8 t/m³ (zhutněná zemina) | ABMV:ABMV_17
═══ FÁZE 3: ZÁKLADY ═══
→ Výměna aktivní zóny — odstr. navážek → odvoz → dovoz štěrku → hutnění → Edef2 → geodet
37 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-028a | Odstranění navážek GT1 z aktivní zóny — výkop + naložení na dopravní prostředek | m³ | 265.61 | 531.22 m² (A105 deska) × 0.5 m (mocnost výměny per IGP §4.4) = 265.61 m³ [igp_section:4.4, igp_document:inputs/dokumentace/IGP_ALTAGEO_526026.md, Step3] · was 265.61: Sub-item 1) výkop navážek — first appearance
38 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-028b | Odvoz vytěžených navážek GT1 na skládku (vč. poplatku skládkovné) | m³ | 265.61
39 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-028c | Dovoz hutného štěrku frakce 0/63 (alt. 0/125) na staveniště | m³ | 265.61
40 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-028d | Rozprostření štěrku po vrstvách max 300 mm + hutnění vibračním válcem / pěchem (ČSN 72 1006) | m³ | 265.61
41 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-028e | Statická zatěžovací zkouška Edef2 ≥ 45 MPa (Edef2/Edef1 < 2.2), min 3 měřená místa | ks | 3 | 3 ks (ČSN 72 1006 minimum pro plochu < 1000 m²; deska 531.22 m² → 3 měřená místa) [igp_section:4.4, igp_document:inputs/dokumentace/IGP_ALTAGEO_526026.md, Step3] · was 3.0: Sub-item 5) Edef2 kontrolní zkouška — first…
42 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-028f | Geodetická kontrola roviny aktivní zóny po hutnění | m² | 531.22
→ Štěrkové lože + zhutnění podloží
43 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-013 | Štěrkové lože pod základovou deskou, tl. 250 mm, frakce 0/63 | m³ | 123.75 | 495 m² × 0.25 m [TZ:B] | ABMV:ABMV_17
44 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-014 | Zhutnění podloží Edef,2 ≥ 45 MPa, Edef2/Ede < 1.75 | m² | 495 |  | ABMV:ABMV_17
→ Hydroizolace plošná pod desku
45 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-018 | Hydroizolace plošná pod podlahovou desku — 1× SBS modifikovaný asfaltový pás | m² | 495
→ Výztuž patek a pasů
46 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-009 | Výztuž patek a pasů ze svařovaných sítí + vázaná B500B | kg | 600 | placeholder 600 kg per RE-RUN §3.4 statika dimensioning
→ Patky rámové — bednění + beton + odbednění
47 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-002 | Bednění patek rámových dvoustupňových — zřízení | m² | 66 | 10 × (3.6 + 3.0) = 66.0 m² [výkres:A105, TZ:D.1.2 (statika) — Návrh opláštění, měřeno:A105]
48 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-001 | Beton patek rámových C16/20 XC0 prostý, dvoustupňové | m³ | 22.875 | 10 × (1.5²×0.6 + 1.25²×0.6) = 10 × (1.35 + 0.9375) = 22.875 m³ [výkres:A105, TZ:D.1.1 p3, statika:D.1.2 p29-30]
49 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-003 | Bednění patek rámových dvoustupňových — odstranění | m² | 66
→ Patky štítové — bednění + beton + odbednění
50 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-005 | Bednění patek štítových — zřízení | m² | 30.72 | 8 × 4 × 0.8 × 1.2 = 30.72 m² [výkres:A105, tz_typo_resolution]
51 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-004 | Beton patek štítových C16/20 XC0 prostý, dvoustupňové | m³ | 6.144 | 8 ks × 0.8 × 0.8 × 1.2 m = 6.144 m³ [výkres:A105, tz_typo_resolution]
52 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-006 | Bednění patek štítových — odstranění | m² | 30.72
→ Pasy ŽB — bednění + beton
53 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-008 | Bednění pasů — zřízení | m² | 36 | ~30 bm × 2 × 0.6 m boční plocha = 36 m² [výkres:A105]
54 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-007 | Beton krátkých pasů v rozích a propojení mezi patkami C16/20 XC0 | m³ | 7.2 | ~30 bm × 0.4 × 0.6 m = 7.2 m³ [výkres:A105]
→ Zásyp výkopů kolem patek
55 |  | 3 | HSV-1 | HSV-1-015 | Zásyp výkopů kolem patek + okolo obetonovaných sítí, zhutněný | m³ | 30 | placeholder ~30 m³ (zásypy okolo patek + nad obetonovanými sítěmi) [phase:Phase 0b RE-RUN §3.10] | ABMV:ABMV_17
→ VARIANTA — pilota Ø800 / L=8 m (alternativa)
56 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-010 | VARIANTA — pilota Ø800 / L=8 m C25/30 XC4 vrtná | ks | 1 | 1 ks pilota Ø800 × 8 m délka [výkres:A105, igp_section:4.3]
57 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-011 | VARIANTA — vrtání piloty Ø800 do hor. tř. 3-4 | bm | 8 | 1 ks × 8 m délka [výkres:A105, igp_section:4.3]
58 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-012 | VARIANTA — výztuž piloty 8× R25 podélná + třmínky Ø10 á 200 B500B | kg | 380 | 8 ks × 3.86 kg/m × 8 m + třmínky placeholder [výkres:A105, igp_section:4.3]
→ Podlahová deska — bednění + výztuž + distance + beton
59 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-014 | Bednění obvodové desky — zřízení | bm | 95 | obvod desky ~95 bm [výkres:A101]
60 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-016 | Výztuž desky KARI síť Ø8 oka 100×100 mm B500B — dolní vrstva | kg | 2098.3
61 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-017 | Distanční podložky výztuže desky — plast / beton, krytí 30 mm | ks | 2475 | 495 m² × 5 ks/m² (typická hustota)
62 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-015 | Výztuž desky KARI síť Ø8 oka 100×100 mm B500B — horní vrstva | kg | 2098.3 | 531.22 × 3.95 = 2098.3 kg [měřeno:A105]
63 |  | 3 | HSV-2 | HSV-2-013 | Beton podlahové desky C25/30 XC4, tl. 200 mm — strojně rovnaný povrch | m³ | 106.24 | 531.22 × 0.20 = 106.24 m³ [TZ:B, měřeno:A105, ABMV] | rev:beton-class
═══ FÁZE 4: NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ═══
→ Doprava OK na stavbu
64 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-011 | Doprava ocelové konstrukce na stavbu (default 50 km) | t·km | 1400 | 28 t × 50 km
→ Kotvení sloupů ke patkám
65 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-009 | Kotvení sloupů ke patkám — chemická kotva M20 nebo zalité šrouby, výztužná deska | ks | 176 | (36 + 8) sloupů × 4 kotvy/sloup = 176 ks [výkres:A105]
→ Pomocné lešení OK
66 |  | 4 | HSV-9 | HSV-9-002 | Pomocné lešení pro montáž ocelové konstrukce, výška do 6 m | m³ | 200 | placeholder ~200 m³ prostorové lešení pro halu 28×19×6 m
→ Dodávka prvků OK (sloupy, příčle, vaznice, ztužidla)
67 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-001 | Specifikace + dodávka sloupy IPE 400 S235 jakost J0, EXC2 dle ČSN EN 1090-2 | kg | 10263.24 | 36 ks × 4.3 m × 66.3 kg/m = 10 263 kg [výkres:A101]
68 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-002 | Specifikace + dodávka sloupy HEA 200 S235 jakost J0, štítové, EXC2 | kg | 1455.12 | 8 ks × 4.3 m × 42.3 kg/m = 1 455 kg [výkres:A101]
69 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-003 | Specifikace + dodávka příčlí IPE 450 S235 s náběhem (sklon 5.25°) | kg | 9474.96 | 6 rámů × 18.5 m × 77.6 kg/m × 1.1 (náběh) = 9 478 kg
70 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-004 | Specifikace + dodávka vaznice IPE 160 S235 jakost J0 | kg | 5195.04 | 12 řad × 27.4 m × 15.8 kg/m = 5 195 kg [TZ:D.1.2 (statika) — vaznice rozteč]
71 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-005 | Specifikace + dodávka vaznice krajní UPE 160 S235 jakost J0 | kg | 1030.24 | 2 ks × 27.4 m × 18.8 kg/m = 1 030 kg | ABMV:ABMV_15
72 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-006 | Specifikace + dodávka ztužidla stěnová L 70/70/6 S235 | kg | 327.68 | 8 ks × 6.4 m × 6.4 kg/m = 328 kg
73 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-007 | Specifikace + dodávka ztužidla střešní z kruhových tyčí Ø20 S235 | kg | 237.12 | 8 ks × 12 m × 2.47 kg/m = 237 kg [výkres:A101]
→ Styčníkové plechy + spojovací materiál
74 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-008 | Styčníkové plechy + spojovací materiál šroubový grade 8.8 — celk. paušál 6% | kg | 1450 | ~6% × součet OK 27 985 kg ≈ 1 450 kg [csn]
→ Montáž OK — kompletace rámové haly
75 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-010 | Montáž ocelové konstrukce — kompletní rámová hala, dle ČSN EN 1090-2 EXC2 tol. cl. 1 | t | 28 | součet OK profilů + kotev = ~28 t
→ Demontáž pomocného lešení po montáži OK
76 |  | 4 | HSV-9 | HSV-9-003 | Demontáž pomocného lešení po dokončení montáže | m³ | 200
→ Povrchové úpravy OK (antikoroze + protipožární)
77 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-012 | Antikorozní nátěr 2-vrstvý dle ISO 12944, korozní katego­rie C2, P1, životnost 15 let | m² | 850 | celk. povrch profilů ~30 m²/t × 28 t = 850 m² [výkres:C2]
78 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-013 | Protipožární nátěr — interiérové prvky R 15 DP1 | m² | 850
→ Revize OK + protokol EXC2
79 |  | 4 | HSV-3 | HSV-3-014 | Revize ocelové konstrukce + protokol o předání, EXC2 ČSN EN 1090-2 | paušál | 1 | paušál [csn]
═══ FÁZE 5: OPLÁŠTĚNÍ KINGSPAN ═══
→ Pomocné lešení pro opláštění (pojízdné)
80 |  | 5 | HSV-9 | HSV-9-004 | Pomocné lešení pro montáž opláštění (Kingspan) a klempířiny — pojízdné | m³ | 120 | placeholder ~120 m³ pojízdné lešení pro obvodový plášť
→ Doprava sendvičových panelů Kingspan
81 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-007 | Doprava sendvičových panelů Kingspan na stavbu — paušál | paušál | 1 | paušál [TZ:D.1.1]
→ Stěnové panely KS 1000 NF 120 mm — dodávka + montáž
82 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-001 | Kingspan KS 1000 NF 120 mm, jádro minerální vata (MW), per Úprava dveří + TZ ARS DPZ D.1.1 — alternativně k orig. 200 mm | m² | 510.81 | fasáda brutto Úprava dveří: 94.57 m obvod × 6.085 m okap + 17.58 m² štíty = 593.06 m² brutto − 82.25 m² FR zóny (rohy s dveřmi) = 510.81 m² (bez vyřezání otvorů — sendvič ordered celý) [TZ:D.1.1, Step3, ABMV] | ABMV:ABMV_13
83 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-002 | Montáž obvodového opláštění Kingspan KS 1000 NF 120 mm — kotvení samořeznými šrouby + EPDM těsnicí podložkou k ocelové konstrukci (rozteč rámů 6.1 m) | m² | 510.81
→ Stěnové panely KS 1000 FR 150 mm (rohové zóny) — dodávka + montáž
84 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-009 | Kingspan KS 1000 FR 150 mm, jádro PIR (fire-resistant), 2 rohové zóny u vstupních dveří (45.69 + 36.56 m²) — Úprava dveří | m² | 82.25 | 45.69 m² + 36.56 m² = 82.25 m² (2 šrafované rohové zóny v POHLED F a POHLED 01 — user manual měření) [výkres:Hala HK_Úprava dveří, TZ:B p.8] · was 82.25: Úprava dveří revision — first appearance
85 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-010 | Montáž Kingspan KS 1000 FR 150 mm — 2 rohové zóny (45.69 + 36.56 m²), kotvení samořeznými šrouby + EPDM podložka | m² | 82.25
→ Střešní panely KS 1000 RW 160 mm (hlavní střecha) — dodávka + montáž
86 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-003 | Kingspan KS 1000 RW 160 mm, jádro PIR, pro šikmé střechy sklon 5.25°, hlavní střecha (mimo zónu FF 175) | m² | 500.6 | střecha total 558.8 m² − FF 175 zóna 58.20 m² (57.95 m² projection / cos 5.25°) = 500.6 m² — Úprava dveří section view [TZ:D.1.1, DXF, Step3] | ABMV:ABMV_13
87 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-004 | Montáž střešního opláštění Kingspan KS 1000 RW 160 mm — kotvení k ocelové konstrukci samořeznými šrouby + těsnění přesahů | m² | 500.6
→ Střešní panely KS 1000 FF 175 mm (zóna) — dodávka + montáž
88 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-011 | Kingspan KS 1000 FF 175 mm, jádro FF (Rockwool), zóna ve střeše — Úprava dveří section view | m² | 58.2 | 57.95 m² projection (user měřeno) / cos(5.25°) = 58.20 m² (slope-corrected) [výkres:Hala HK_Úprava dveří] · was 58.2: Úprava dveří revision — first appearance
89 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-012 | Montáž Kingspan KS 1000 FF 175 mm — zóna 58.20 m² ve střeše | m² | 58.2
→ Spojovací materiál + EPDM těsnění Kingspan
90 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-006 | Spojovací materiál + těsnění + EPDM podložky Kingspan systém — paušál pro celý objem opláštění | kpl | 1 | paušál [TZ:D.1.1]
→ Klempířské lemy přechody střecha–fasáda
91 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-005 | Klempířské lemy + přechody střecha–fasáda, pozinkovaný plech — atika, úžlabí, nároží, parapety, krycí lišty — dle TZ ARS DPZ D.1.1 | bm | 189.14 | 2 × obvod budovy 94.57 m (Úprava dveří) = 189.14 bm (hrubý odhad atika + parapety) [TZ:D.1.1, Step3, výkres:Hala HK_Úprava dveří] | rev:qty
→ Statické posouzení uchycení Kingspan
92 |  | 5 | PSV-OPL | PSV-OPL-008 | Statické posouzení uchycení Kingspan k ocelové konstrukci + revizní zpráva — paušál | paušál | 1 | paušál [TZ:D.1.1]
═══ FÁZE 6: KLEMPÍŘSKÉ + ODVODNĚNÍ STŘECHY ═══
→ Doprava klempířiny na stavbu
93 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-012 | Doprava klempířiny + materiálu na stavbu — paušál | paušál | 1 | paušál
→ Atikové oplechování + úžlabí + nároží
94 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-007 | Atikové oplechování titanzinek tl. 0.7 mm, rš 500 mm — po obvodu střechy | bm | 95 | obvod střechy 95.0 bm [TZ:B]
95 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-008 | Lemování úžlabí střechy titanzinek — diagonální linie | bm | 15 | placeholder ~15 bm (úžlabí pultové střechy 5.25°)
96 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-009 | Lemování nároží titanzinek — vertikální rohy fasády | bm | 25.2 | 4 nároží × 6.3 m výška
→ Tmelení spár klempířských konstrukcí
97 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-010 | Krytí spár klempířských konstrukcí — silikonový tmel | bm | 120 | placeholder ~120 bm (spáry mezi všemi klempířskými prvky)
→ Lindab svody — dodávka + montáž
98 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-001 | Dodávka Lindab Round Downpipe 150/100 Antique White, vč. kolen a spojek | ks | 4 | 4 ks (A104 DXF count working, ABMV_20: A101=3 vs A104=4) [výkres:A104] | ABMV:ABMV_20
99 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-002 | Montáž svodů Lindab — příchytky, kotvení do fasády | kpl | 4 | 4 kpl (jeden na každý svod) | ABMV:ABMV_20
→ Wavin Tegra střešní vpusti — dodávka + montáž
100 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-003 | Wavin Tegra střešní vpust Round Iron Cover + Concrete Ring DN300 | ks | 3 | 3 ks (A101 INSERT Wavin × 3 dle DXF parse) [výkres:A101]
101 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-004 | Montáž střešních vpustí Wavin Tegra — osazení, napojení na svody | ks | 3
→ MEA Mearin liniový žlab + mřížka
102 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-005 | MEA Mearin Plus 3000 NW300 liniový žlab — podél JZ a SZ fasády | bm | 30 | ~30.0 bm podél JZ + SZ fasády (RE-RUN §3.7) [výkres:A105]
103 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-006 | Mřížka MEA Mearin Plus 3000 + osazovací rám — pochozí provedení | bm | 30
→ Ostatní oplechování (parapety, lemy)
104 |  | 6 | PSV-78x | PSV-78x-011 | Ostatní oplechování — parapety střešních vpustí, lemy prostupů | bm | 25 | placeholder ~25 bm (vpusti + prostupy)
═══ FÁZE 7: VÝPLNĚ OTVORŮ ═══
→ Okna plastová — dodávka (fixní + otvíravé) + montáž + parapet + lemy
105 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-001 | Dodávka okno plastové fixní 1000 × 1000 mm, izol. dvojsklo Ug ≤ 1.1, barva šedá | ks | 29 | 29 ks fixních (z 34 oken celkem; 5 otvíravých v PSV-76x-013) — Úprava dveří POHLED OSA A/F/06/01 [výkres:A101, výkres:Hala HK_Úprava dveří]
106 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-013 | Dodávka okno plastové otvíravé 1000 × 1000 mm, izol. dvojsklo Ug ≤ 1.1, barva šedá, kování pro mikroventilaci | ks | 5 | 5 ks otvíravých z 34 oken celkem — Úprava dveří POHLED OSA A/F/06/01 user-confirmed split [výkres:Hala HK_Úprava dveří] · was 5.0: Úprava dveří revision — first appearance
107 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-002 | Montáž okna plastového 1000 × 1000 mm (fixní i otvíravé) do osazovacího otvoru, vč. kotvení a pěny | ks | 34 | 34 ks celkem (29 fixní + 5 otvíravé) — Úprava dveří POHLED OSA A/F/06/01 [výkres:Hala HK_Úprava dveří]
108 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-003 | Vnější parapet pozinkovaný plech, š. 200 mm, s krytkami | bm | 35.7 | 34 ks × 1.05 m (šířka okna + přesah) = 35.7 bm — Úprava dveří 34 oken [výkres:Hala HK_Úprava dveří]
109 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-004 | Vnější okenní lemy plastové — rohové + nadokenní | bm | 102 | 34 ks × 3 bm (perimetr 3 stran, parapet samostatně) = 102 bm — Úprava dveří 34 oken [výkres:Hala HK_Úprava dveří]
→ Sekční vrata 3500×4000 — dodávka + pohon + montáž
110 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-005 | Dodávka sekční vrata 3500 × 4000 mm (š × v) s tepelněizolační výplní, motorická | ks | 4 | 4 ks (DXF A101 INSERT 'Vrata sekční' = 4) [výkres:A101, TZ:3.2]
111 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-006 | Elektrický pohon vrat sekčních s dálkovým ovládáním + nouzové odblokování | ks | 4 | 4 ks pohon (jeden na každá vrata)
112 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-007 | Nouzové ruční odblokování vrat sekčních — pro výpadek el. | ks | 4 | 4 ks ruční odblok
113 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-008 | Montáž sekčních vrat — osazení do otvoru, ukotvení, nastavení | ks | 4
→ Vnější 2-křídlé dveře — dodávka + montáž + zámek + práh
114 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-009 | Dodávka vnější dvoukřídlé dveře plastové 1050 × 2100 mm, izol. plnostěnné, klika a zámek | ks | 2 | 2 ks (Úprava dveří potvrzeno) — materiál plastové dle user expectation, čeká finální potvrzení projektantem [výkres:A101, výkres:Hala HK_Úprava dveří]
115 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-010 | Montáž vnějších 2-křídlých dveří — osazení, kotvení, pěna | ks | 2
116 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-011 | Kompletní zámkový systém + klika pro vnější 2-křídlé dveře | kpl | 2 | 2 kpl
117 |  | 7 | PSV-76x | PSV-76x-012 | Práh + lemování ostění vnějších dveří — pozink plech | kpl | 2 | 2 kpl
═══ FÁZE 8: IZOLACE + SOKL ═══
→ Penetrace soklu
118 |  | 8 | PSV-71x | PSV-71x-001 | Penetrace soklu — penetrační nátěr pod hydroizolaci | m² | 28.5 | 95.0 bm × 0.3 m = 28.5 m²
→ Hydroizolace svislá soklu — SBS pás
119 |  | 8 | PSV-71x | PSV-71x-002 | Hydroizolace svislá soklu — SBS modifikovaný asfaltový pás, natavený | m² | 28.5 | 95.0 bm × 0.3 m = 28.5 m² [TZ:B]
→ Hydroizolační lišty rohové + napojení
120 |  | 8 | PSV-71x | PSV-71x-003 | Hydroizolační lišty rohové + napojení svislé na vodorovnou pásku | bm | 95 | obvod 95.0 bm
→ Ochranná vrstva — nopová folie HDPE
121 |  | 8 | PSV-71x | PSV-71x-004 | Ochranná vrstva hydroizolace — nopová folie HDPE, š. 0.5 m | m² | 47.5 | 95.0 bm × 0.5 m
═══ FÁZE 9: PODLAHA PRŮMYSLOVÁ ═══
→ Penetrace + primer pod stěrku
122 |  | 9 | PSV-77x | PSV-77x-001 | Penetrace + primer pod průmyslovou stěrku podlahy | m² | 495 | 495.0 m² (celá plocha podlahy)
→ Epoxidová / PU stěrka 4–5 mm
123 |  | 9 | PSV-77x | PSV-77x-002 | Průmyslová epoxidová / PU stěrka podlahy tl. 4-5 mm, zatížení 1600 kg/m² | m² | 495 | 495.0 m² [TZ:podlaha] | ABMV:ABMV_10
→ Lokální zesílení anchorage zón strojů
124 |  | 9 | PSV-77x | PSV-77x-003 | Lokální zesílení podlahy v anchorage zónách strojů — vyšší tl. stěrky 8 mm | m² | 30 | placeholder ~30 m² (3 stroje × ~10 m² každé anchorage zóna) [výkres:A107] | ABMV:ABMV_3,ABMV_16
→ Dilatace + lemy + protiskluz
125 |  | 9 | PSV-77x | PSV-77x-004 | Dilatační lišty podlahy — kovové, řezané spáry á 6 m | bm | 60 | placeholder ~60 bm (pole dilatace á 6 m na 495 m² ploše)
126 |  | 9 | PSV-77x | PSV-77x-005 | Lemovací úhelníky podlahy — pozink po obvodu stěrky | bm | 95 | obvod desky 95 bm
127 |  | 9 | PSV-77x | PSV-77x-006 | Protiskluzový posyp křemičitým pískem — pro PU variantu | m² | 495 | 495.0 m² (pokud zvolena PU varianta) | ABMV:ABMV_10
═══ FÁZE 9.5: TZB INSTALACE — VYTÁPĚNÍ ═══
→ Doprava topidel + přesun hmot ÚT
128 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-012 | Doprava zařízení + přesun hmot pro M-UT kapitolu | soubor | 1 | 1 soubor [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ Montážní plošina pro práci ve výšce 5 m (ECOSUN)
129 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-009 | Montážní plošina / práce ve výšce pro montáž topidel ve výšce 5 m | soubor | 1 | 1 soubor [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ ECOSUN S+ 12 — dodávka + závěs + montáž na strop haly
130 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-001 | Dodávka el. sálavý panel Fénix ECOSUN S+ 12, 1200 W, č.kat. 5401542 | ks | 20 | 20 ks [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
131 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-003 | Závěsný materiál pro panely ECOSUN — řetízky prům. délka 5 m/ks | sada | 20 | 20 sad [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
132 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-002 | Montáž el. sálavý panel ECOSUN S+ 12 ve výšce 5 m na stropní konstrukci | ks | 20 | 20 ks [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ Dalap E-HP 9 kW — dodávka + montáž v rozích haly
133 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-004 | Dodávka nástěnný el. ohřívač s ventilátorem Dalap E-HP 9 kW | ks | 4 | 4 ks [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
134 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-005 | Montáž nástěnný el. ohřívač Dalap E-HP 9 kW v rozích haly | ks | 4 | 4 ks [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ Regulace — UET 15D + prostorové termostaty
135 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-006 | Dodávka + osazení řídicí jednotka UET 15D pro Dalap | ks | 4 | 4 ks [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
136 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-007 | Dodávka + osazení prostorový termostat | ks | 8 | 4 + 4 = 8 ks [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ Pomocný montážní + kotevní materiál ÚT
137 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-008 | Pomocný montážní + kotevní materiál ÚT | soubor | 1 | 1 soubor [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ Funkční zkouška + nastavení systému vytápění
138 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-010 | Funkční zkouška + nastavení systému vytápění | soubor | 1 | 1 soubor [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
→ Předání dokumentace + zaškolení obsluhy ÚT
139 |  | 9.5 | M-UT | M-UT-011 | Předání dokumentace + zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 1 soubor [TZ:8, document:UT_HalaHK_TZ_DPS.doc, document:UT_HalaHK_TZ_VM_DPS_E.pdf]
═══ FÁZE 10: OSTATNÍ + PŘESUN HMOT ═══
→ Přesun hmot HSV vodorovně
140 |  | 10 | HSV-9 | HSV-9-001 | Přesun hmot HSV vodorovně — beton, výztuž, ocel, klempířina | t·km | 200 | placeholder 200 t·km (in-site přesuny, default)
→ Doprava materiálu na stavbu — paušál
141 |  | 10 | VRN | VRN-013 | Doprava materiálu na stavbu vodorovně — paušál pro veškerou montáž | t·km | 1500 | placeholder ~1500 t·km (30 t materiálů × 50 km)
═══ FÁZE 11: DOKONČENÍ + REVIZE + ODEVZDÁNÍ ═══
→ Revize TZB (elektro, hydrant, hromosvod)
142 |  | 11 | VRN | VRN-020 | Revize elektroinstalace + protokol | paušál | 1 | paušál (Rožmitál 00523 R precedent) [csn]
143 |  | 11 | VRN | VRN-021 | Revize hydrantového systému + tlaková zkouška | paušál | 1 | paušál [csn]
144 |  | 11 | VRN | VRN-022 | Revize hromosvodu / LPS — měření ekvipotenciality, zemniče, svody | paušál | 1 | paušál [csn]
→ Likvidace odpadů O + N
145 |  | 11 | VRN | VRN-011 | Likvidace odpadů kategorie O (běžný) — kontejner + odvoz + skládkovné | m³ | 30 | placeholder ~30 m³ stavebního odpadu kat. O
146 |  | 11 | VRN | VRN-012 | Likvidace odpadů kategorie N (nebezpečné — barvy, oleje, tmely) | m³ | 2 | placeholder ~2 m³ kat. N
→ Geodetické zaměření DSPS
147 |  | 11 | VRN | VRN-015 | Geodetické zaměření skutečného provedení (DSPS) — po dokončení stavby | paušál | 1 | paušál
→ Předávací protokoly + kolaudace
148 |  | 11 | VRN | VRN-018 | Předávací protokoly + dokumentace skutečného provedení (DSPS) | paušál | 1 | paušál
149 |  | 11 | VRN | VRN-019 | Kolaudační řízení — příprava + účast na jednání + revize dokumentace | paušál | 1 | paušál
→ Náhradní výsadba dřevin (po dokončení)
150 |  | 11 | HSV-1 | HSV-1-024 | Náhradní výsadba dřevin per rozhodnutí orgánu životního prostředí | ks | 2 | 2 ks (per TZ B m.7.b náhradní výsadba) [TZ:7.b]
═══ FÁZE 12: VENKOVNÍ ÚPRAVY (SO-13) ═══
→ Externí přípojky — výkop + potrubí (paralelně se ZS)
151 |  | 12 | M-VK | M-VK-005 | Přípojka kanalizace dešťové KG PVC SN8 DN200 — potrubí + uložení v pískovém loži + zásyp + napojení | m | 40 | 40 m [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
152 |  | 12 | M-VK | M-VK-006 | Přípojka kanalizace splaškové KG PVC SN8 DN150 — potrubí + uložení + zásyp + napojení | m | 30 | 30 m [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
153 |  | 12 | M-VK | M-VK-008 | Přípojka NN — chránička HDPE Ø110 mm + pomocné výkopy + pískové lože + zásyp + výstražná páska | m | 40 | 40 m [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
154 |  | 12 | M-VK | M-VK-007 | Revizní šachta betonová Ø1000 mm, h ~1.5-2.0 m, vč. poklopu litinového B125 a vnitřních stupadel | ks | 3 | 3 ks [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Přeložka vodovodního řadu (PODMÍNĚNÁ — pending ABMV_23)
155 |  | 12 | M-VK | M-VK-009 | Přeložka stávajícího vodovodního řadu (rerouting) — kompletní práce vč. potrubí, výkop, napojení, tlakové zkoušky | kpl | 1 | 1 kpl [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B] | ABMV:ABMV_23
→ Retenční nádrž 30 m³ prefab betonová (pending ABMV_24)
156 |  | 12 | M-VK | M-VK-011 | Retenční nádrž 30 m³ — prefabrikovaná betonová, rozměry 6.15×2.75×2.0 m, vč. usazení do připraveného výkopu a napojení na dešťovou kanalizaci | ks | 1 | 1 ks prefab [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B] | ABMV:ABMV_24
→ Hydrant podzemní DN80 + napojení
157 |  | 12 | M-VK | M-VK-010 | Hydrant podzemní DN80 vč. uzávěru, šoupátka, zemní soupravy, poklopu litinového a napojení na vodovodní řad | ks | 1 | 1 ks [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Rampy 4× (R1-R4) — podklad ŠD + výztuž + bednění + beton + obrubník
158 |  | 12 | M-VK | M-VK-003 | Drcený štěrk ŠD 32/63 podklad rampy + okapní pas tl 200 mm | m³ | 8.66 | 43.32 × 0.20 = 8.66 m³ [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
159 |  | 12 | M-VK | M-VK-002 | Výztuž KARI síť Q188 + bednění boční rampy 4 lokality | m² | 43.32 | 4 lokality rampy = 43.32 m² [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
160 |  | 12 | M-VK | M-VK-001 | Beton C25/30 XF3 — vstupní/nájezdové rampy tl 150 mm, 4 lokality (R1 sever, R2+R3 jih, R4 západ bezbariérová) | m³ | 6.5 | (9.2+11.5+9.2+13.42) × 0.15 = 6.50 m³ [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
161 |  | 12 | M-VK | M-VK-004 | Obrubník betonový ABO 100×250×1000 kolem ramp + lůžko z betonu C16/20 | m | 30 | ~30.0 m [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Zpevněné plochy — podklad ŠD + asfalt + obrubník + napojení
162 |  | 12 | M-VK | M-VK-013 | Drcené kamenivo ŠD 32/63 podklad zpevněných ploch tl 200 mm | m³ | 65 | 325.0 × 0.20 = 65.0 m³ [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
163 |  | 12 | M-VK | M-VK-014 | Asfaltový beton ACO 11+ tl 50 mm obrusná vrstva — parkoviště + manipulace | m² | 325 | 125.0+150.0+50.0 = 325.0 m² [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
164 |  | 12 | M-VK | M-VK-015 | Obrubník betonový silniční ABO 100×250×1000 mm + lůžko z betonu C16/20 | m | 90 | ~90.0 m [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
165 |  | 12 | M-VK | M-VK-017 | Komunikační napojení na stávající vozovku — vč. úpravy navazujícího pásu asfaltu, frézování styčné spáry, zalévací zálivka | m² | 50 | 50.0 m² [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Liniový žlab pojízdný B125 — venkovní plochy
166 |  | 12 | M-VK | M-VK-012 | Liniový žlab POJÍZDNÝ tř. zatížení B125 — odvodnění zpevněných ploch parkoviště + manipulace, vč. mřížky | m | 40 | 40 m [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Vodorovné značení 10× parkovacích stání
167 |  | 12 | M-VK | M-VK-016 | Vodorovné značení parkovacích stání — symbol P + krajní čáry, barva bílá nestripovaná retroflexní | ks | 10 | 10 ks [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Vyspádování okolního terénu k odvodnění
168 |  | 12 | M-VK | M-VK-019 | Vyspádování okolního terénu k odvodňovacím prvkům (žlabům, retenční nádrži) — hutněná zemina, finální úprava | m² | 300 | 300 m² [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]
→ Ohumusování + osetí travou zbytkových ploch
169 |  | 12 | M-VK | M-VK-018 | Ohumusování tl 100 mm + osetí trávou parkové směsi — rekultivace zbytkových ploch okolo haly | m² | 500 | 500 m² [document:C.3 KOO situace, document:A101 půdorys 1NP, document:A103 řez A-B]