## 1_Per_element
ID | Element (CS) | SO | Element type | V [m³] | F [m²] | Výztuž [kg] | Beton | Bednění práce | Bednění nájem | Stojky práce | Stojky nájem | Výztuž práce | Betonáž práce | Materiál beton | Materiál výztuž | Celkem [Kč] | Dní
podkladni_beton | Podkladní beton | SO 201 | podkladni_beton | 5 | 0.1 | 100 | C12/15 | 42.69 | 0 | 0 | 0 | 819.88 | 899.48 | 11000 | 2800 | 15562.05 | 5.1
zaklady_oper_levy | Plošný základ — levá opěra | SO 201 | zaklady_piliru | 15 | 13.6 | 1500 | C25/30 | 5251.5 | 2943.11 | 0 | 0 | 8358 | 1647.72 | 41250 | 42000 | 101450.33 | 4.4
zaklady_oper_pravy | Plošný základ — pravá opěra | SO 201 | zaklady_piliru | 15 | 13.6 | 1500 | C25/30 | 5251.5 | 2943.11 | 0 | 0 | 8358 | 1647.72 | 41250 | 42000 | 101450.33 | 4.4
driky_oper_levy | Dřík opěry — levá | SO 201 | opery_ulozne_prahy | 8.3 | 33.2 | 1162 | C30/37 | 14244.26 | 6286.57 | 0 | 0 | 5642.21 | 1480.56 | 25315 | 32536 | 85504.6 | 3.6
driky_oper_pravy | Dřík opěry — pravá | SO 201 | opery_ulozne_prahy | 8.3 | 33.2 | 1162 | C30/37 | 14244.26 | 6286.57 | 0 | 0 | 5642.21 | 1480.56 | 25315 | 32536 | 85504.6 | 3.6
mostovkova_deska | Mostovková deska | SO 201 | mostovkova_deska | 39.84 | 99.6 | 5577 | C30/37 | 42812.06 | 33684.72 | 5094 | 18432 | 19088.96 | 3709.36 | 121512 | 156156 | 405583.1 | 24.7
zaverne_zidky | Závěrné zídky | SO 201 | mostni_zavirne_zidky | 4 | 26.6 | 720 | C30/37 | 9705.98 | 4767 | 0 | 0 | 4957.49 | 1349.22 | 12200 | 20160 | 53139.69 | 3.3
rimsa_leva | Římsa — levá | SO 201 | rimsa | 4.32 | 19.2 | 432 | C30/37 | 4719.07 | 4816.9 | 0 | 0 | 4435.95 | 1456.68 | 13176 | 12096 | 40700.6 | 3.6
rimsa_prava | Římsa — pravá (s 3× DN75 chráničkou) | SO 201 | rimsa | 4.32 | 19.2 | 432 | C30/37 | 4719.07 | 4816.9 | 0 | 0 | 4435.95 | 1456.68 | 13176 | 12096 | 40700.6 | 3.6
prechodova_deska_leva | Přechodová deska — levá | SO 201 | prechodova_deska | 9.96 | 33.2 | 996 | C25/30 | 12819.83 | 7296.92 | 0 | 0 | 5549.71 | 1528.32 | 27390 | 27888 | 82472.78 | 4.5
prechodova_deska_prava | Přechodová deska — pravá | SO 201 | prechodova_deska | 9.96 | 33.2 | 996 | C25/30 | 12819.83 | 7296.92 | 0 | 0 | 5549.71 | 1528.32 | 27390 | 27888 | 82472.78 | 4.5
CELKEM betonářské práce (calculator) | [7 empty] | 126630.05 | 81138.72 | 5094 | 18432 | 72838.07 | 18184.62 | 358974 | 408156 | 1094541.46 | 65.3

## 2_Per_SO
SO | Název | Cena [Kč] | Doba [d] | Confidence | Pozn.
SO 201 | Most ev.č. 2062-1 (nová stavba — integrální rám) | 1094541.46 | 65.3 | medium | Calculator output: betonářské práce + materiály betonu/výztuže. Bez mostního svršku.
SO 001 | Demolice stávajícího mostu | 1100000 | 30 | low (orient.) | Scaling z Kfely SO 001 podle plochy mostovky (~46 m² Žihle vs ~815 m² Kfely)
SO 180 | Provizorium (Mabey C200, 6 měs) | 2000000 | 180 | low (NO RFQ) | Vendor catalog rough estimate (NO RFQ)
SO 290 | Směrová úprava silnice III/206 2 (~300 m) | 1500000 | 60 | medium | Standardní cena vozovky CZK/m × délka
Svršek | Mostní svršek (izolace + vozovka + svodidla + 3× chránička) | 550000 | 30 | medium | Nad rámec calculator.
ZS | Zařízení staveniště + VRN (4% per ČSN 73 0212) | 249782 | 0 | medium | Aplikuje se na (SO 001 + SO 180 + SO 201 + SO 290 + svršek).
CELKEM | Celkem bez DPH | 6494323.46

## 3_Total_vs_budget
Položka | Hodnota | Pozn.
Maximální cena dle ZD §5.5 + §19.5 | 30000000 | bez DPH
Nabídková cena (orientační, sandbox sum) | 6494323.46 | CALCULATOR_VALIDATED + out-of-calc orientační
Headroom (rezerva proti budgetu) | 23505676.54 | 78.4 % budgetu
Verdikt | VEJDE SE | Rezerva 78.4 % na rizika + zisk
Maximální doba realizace dle ZD §5.3 + §29.2 | 30 | měsíců
Realistická doba realizace (sandbox odhad) | 9 | měsíců (DUR + DSP + DPS + výstavba). Hluboko pod limitem 30 měsíců.
Confidence celkové ceny | medium-low | Calculator: medium (engine-validated). Out-of-calculator (SO 001/180/svršek): low — bez RFQ.
Klíčové neznámé |  | IGP (založení), geodézie, hydrologie, vendor RFQ provizoria, soulad linkové dopravy.

## 4_Harmonogram
Fáze / SO | Start [dní od T0] | Délka [dní] | Konec [dní] | Pozn.
DUR + DSP + DPS (paralelně) | 0 | 90 | 90 | ZD §4.3.a/b — pre-construction phases
SO 180 — Provizorium montáž | 90 | 7 | 97 | Mabey Compact 200
SO 001 — Demolice stávajícího mostu | 97 | 30 | 127 | Bouracie práce, ohled na koryto
SO 201 — Podkladní beton | 127 | 5.1 | 132.1 | podkladni_beton, V=5 m³
SO 201 — Plošný základ — levá opěra | 132.1 | 4.4 | 136.5 | zaklady_piliru, V=15 m³
SO 201 — Plošný základ — pravá opěra | 136.5 | 4.4 | 140.9 | zaklady_piliru, V=15 m³
SO 201 — Dřík opěry — levá | 140.9 | 3.6 | 144.5 | opery_ulozne_prahy, V=8.3 m³
SO 201 — Dřík opěry — pravá | 144.5 | 3.6 | 148.1 | opery_ulozne_prahy, V=8.3 m³
SO 201 — Mostovková deska | 148.1 | 24.7 | 172.8 | mostovkova_deska, V=39.84 m³
SO 201 — Závěrné zídky | 172.8 | 3.3 | 176.1 | mostni_zavirne_zidky, V=4 m³
SO 201 — Římsa — levá | 176.1 | 3.6 | 179.7 | rimsa, V=4.32 m³
SO 201 — Římsa — pravá (s 3× DN75 chráničkou) | 179.7 | 3.6 | 183.3 | rimsa, V=4.32 m³
SO 201 — Přechodová deska — levá | 183.3 | 4.5 | 187.8 | prechodova_deska, V=9.96 m³
SO 201 — Přechodová deska — pravá | 187.8 | 4.5 | 192.3 | prechodova_deska, V=9.96 m³
SO 201 — Mostní svršek (izolace + vozovka) | 192.3 | 30 | 222.3 | Out-of-calculator
SO 290 — Směrová úprava silnice | 222.3 | 60 | 282.3 | Out-of-calculator
SO 180 — Provizorium demontáž | 282.3 | 7 | 289.3
Pasport + Geodézie + Kolaudace | 289.3 | 30 | 319.3 | ZD §4.3.g/h/i
CELKEM | 0 | 319.3 | 319.3 | 10.6 měsíců (SO 201 betonářské: 65.3 d)