## Soupis
O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | TOV | MJ | Množství | Jednotková cena | Index | J. cena indexovaná | Montáž jedn. | Dodávka jedn. | Celková cena | Confidence | Zdroj | Výpočet/Pozn.
|  | >2 |  | 0 | D |  | HSV-9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 91934
|  | >3 |  | 1 | K | HSV | HSV-9.01 | Bourání stávajícího uličního krovu vč. vaznic, sloupků, krokví a pozednic — odstranění na úroveň podlahy stávajícího podkroví |  | m3 | 11 | 1850 | 1 | 1850 |  |  | 20350 | 0.85 | TZ str. 2 'Krov - stávající krov bude kompletně snesen' | 154 m2 strechy * 0.07 m3/m2 odhad ≈ 10.8 m3; vaznicový krov hustší než nový krokvový
|  | >3 |  | 2 | K | HSV | HSV-9.02 | Bourání stávající skladby podlahy podkroví — beton 50 na rabicovém pletivu, lepenka, polystyren 40, podkladová vrstva 20, násyp 70, 2x dřevěný záklop 50 — až na trámy 180/200 |  | m2 | 110.3 | 285 | 1 | 285 |  |  | 31436 | 0.85 | Řez PDF + TZ str. 2-3 'Stávající podlahové vrstvy budou shora odebrány až na holé trámy' | půdorys uliční části 4.41 m × 25.01 m = 110.3 m2 (z řezu PDF)
|  | >3 |  | 3 | K | HSV | HSV-9.03 | Bourání atikové nadezdívky a horní římsy na uliční fasádě (cihla plná) |  | m3 | 11.25 | 2150 | 1 | 2150 |  |  | 24188 | 0.65 | TZ str. 2 'Atikové nadezdívky a horní římsa na uliční fasádě bude rovněž odstraněna' + výkres řezu (atika výška ~510+565+900 mm) | délka 25.01 m × výška 1.5 m × tl. 0.3 m = 11.25 m3
|  | >3 |  | 4 | K | HSV | HSV-9.04 | Bourání průchodů ve střední podélné nosné stěně pro nové dveře 1.0 m (zděná cihla plná tl. 0.45-0.6 m, 2 ks) |  | m3 | 2.7 | 3800 | 1 | 3800 |  |  | 10260 | 0.75 | TZ str. 2 'V rámci stávající střední podélné stěny dojde k přebourání dveřních otvorů, nové dveře světlosti 1,0 m' | 2 ks × 1.0 m × 2.1 m × 0.6 m = 2.52 m3 + rezerva 7%
|  | >3 |  | 5 | K | HSV | HSV-9.05 | Vybourání nového okenního otvoru ve štítové stěně (cihla plná) |  | m3 | 1.5 | 3800 | 1 | 3800 |  |  | 5700 | 0.55 | TZ str. 1 '...nového okenního otvoru ve štítové stěně' | odhad 1.5 m × 1.5 m × 0.5 m = 1.125 m3 + rezerva ⚠ Rozměr okna ze štítu NEčitelný z TZ — ověřit výpisem výplní
|  | >2 |  | 0 | D |  | HSV-9-lese | Lešení + výtah + ochrana (původ z v1) | [8 empty] | 195551
|  | >3 |  | 6 | K | HSV | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m |  | m2 | 375 | 99.7 | 1 | 99.7 |  |  | 37388 | 0.85 | v1 pol. 1 (převzato) | fasáda 25.01 m × pracovní výška 12.5 m + ochrana = ~375 m2
|  | >3 |  | 7 | K | HSV | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému za každý den použití |  | m2 | 22500 | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  | 24750 | 0.7 | v1 pol. 2 (převzato) | 375 m2 × 60 dnů = 22500 m2·den ⚠ Doba 60 dnů — ověřit harmonogram, pravděpodobně víc (90-120 dnů pro plnou rekonstrukci)
|  | >3 |  | 8 | K | HSV | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového |  | m2 | 375 | 61 | 1 | 61 |  |  | 22875 | 0.85 | v1 pol. 3 (převzato)
|  | >3 |  | 9 | K | HSV | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  | m2 | 375 | 27.7 | 1 | 27.7 |  |  | 10388 | 0.9 | v1 pol. 4 (převzato)
|  | >3 |  | 10 | K | HSV | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití |  | m2 | 22500 | 0.37 | 1 | 0.37 |  |  | 8325 | 0.8 | v1 pol. 5 (převzato)
|  | >3 |  | 11 | K | HSV | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie |  | m2 | 375 | 18.6 | 1 | 18.6 |  |  | 6975 | 0.9 | v1 pol. 6 (převzato)
|  | >3 |  | 12 | K | HSV | 944711112 | Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m |  | m | 25 | 202 | 1 | 202 |  |  | 5050 | 0.85 | v1 pol. 7 (převzato)
|  | >3 |  | 13 | K | HSV | 944711212 | Příplatek záchytné stříšky za den použití |  | m | 1500 | 2.65 | 1 | 2.65 |  |  | 3975 | 0.8 | v1 pol. 8 (převzato)
|  | >3 |  | 14 | K | HSV | 944711812 | Demontáž záchytné stříšky |  | m | 25 | 113 | 1 | 113 |  |  | 2825 | 0.85 | v1 pol. 9 (převzato)
|  | >3 |  | 15 | K | HSV | 945411111R | Pronájem stavebního výtahu GEDA 300 Z/ZP, výška do 20 m |  | den | 90 | 700 | 1 | 700 |  |  | 63000 | 0.7 | v1 pol. 10 upraveno (60 → 90 dnů) | 90 dnů místo v1 60 dnů — výtah je potřeba minimálně po dobu krytin + zdění vikýřů + suchá podlaha + finální dokončení
|  | >3 |  | 16 | K | HSV | 945411111R.0 | Montáž + demontáž stavebního výtahu GEDA 300 Z/ZP |  | kpl | 1 | 10000 | 1 | 10000 |  |  | 10000 | 0.95 | v1 pol. 11 (převzato)
|  | >2 |  | 0 | D |  | HSV-997 | Doprava suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 138057
|  | >3 |  | 17 | K | HSV | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m svisle |  | t | 54 | 245 | 1 | 245 |  |  | 13230 | 0.7 | Vypočtené objemy demolice | Detailní rozpis viz calc_traces/sut_objemy.md: bobrovka 6.93t + krov 5t + atika 20t + podlaha skladba 18.5t + záklopy 4t + ostatní 0.5t = 54.93 t (zaokr. 54.0 t)
|  | >3 |  | 18 | K | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  | t | 54 | 315 | 1 | 315 |  |  | 17010 | 0.7 | v1 pol. 12 přepočteno | v1 mělo 10.646 t — PŘEPOČTENO na realný objem 54 t (5× navýšení)
|  | >3 |  | 19 | K | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti ZKD 1 km přes 1 km (předpoklad 15 km) |  | t | 810 | 13.8 | 1 | 13.8 |  |  | 11178 | 0.6 | v1 pol. 13 přepočteno | 54 t × 15 km = 810 t·km
|  | >3 |  | 20 | K | HSV | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu keramického na skládce (kód 17 01 03 — taška, bobrovka, cihla) |  | t | 26.93 | 2520 | 1 | 2520 |  |  | 67864 | 0.7 | v1 pol. 14 přepočteno | bobrovka 6.93t + atika 20t = 26.93 t (keramika)
|  | >3 |  | 21 | K | HSV | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového (kód 17 01 01) |  | t | 18.5 | 850 | 1 | 850 |  |  | 15725 | 0.7 | Vypočteno z skladby podlahy v PDF řezu | stará podlaha — beton mazaniny + podkladový beton 7.7 m3 × 2400 kg = 18.5 t
|  | >3 |  | 22 | K | HSV | 997013211 | Poplatek za uložení dřevěného odpadu (kód 17 02 01) |  | t | 9 | 1450 | 1 | 1450 |  |  | 13050 | 0.7 | Vypočteno | starý krov 5 t + záklopy 4 t = 9 t
|  | >2 |  | 0 | D |  | HSV-31 | Zdivo Porotherm | [8 empty] | 410240
|  | >3 |  | 23 | K | HSV | 311238513 | Zdivo vikýřových čelních a bočních stěn z Porotherm T Profi tl. 440 mm s integrovanou TI |  | m2 | 86.7 | 2680 | 1 | 2680 |  |  | 232356 | 0.75 | TZ str. 3 'nové vikýřové čelní zdi budou vyzděny ze systému Porotherm T Profi, tl. 440 mm s integrovanou TI' + geometrie vikýřů | 2 vikýře × (čelní 6.78×2.49 + 2× boční 3.78×3.5) = 2 × (16.9 + 26.5) = 86.8 m2
|  | >3 |  | 24 | K | HSV | 342272411 | Příčka Porotherm 8 AKU tl. 200 mm mezibytová (mezi BYT 34 a BYT 35) |  | m2 | 13.2 | 1490 | 1 | 1490 |  |  | 19668 | 0.7 | TZ str. 3 'mezibytová stěna Porotherm AKU tl. 200 a 250 mm' | délka mezibytové stěny 4.41 m × výška 3.0 m = 13.2 m2
|  | >3 |  | 25 | K | HSV | 342272412 | Příčka Porotherm AKU tl. 250 mm v prostoru hygienického zázemí (instalační) |  | m2 | 28.8 | 1620 | 1 | 1620 |  |  | 46656 | 0.6 | TZ str. 3 + obvyklý standard 3+kk | 4 koupelny + 2 WC × 2 bm × 2.4 m = 28.8 m2
|  | >3 |  | 26 | K | HSV | 342272421 | Vnitřní bytové příčky Porotherm 11.5 / 14 tl. 200 mm |  | m2 | 78 | 1320 | 1 | 1320 |  |  | 102960 | 0.5 | TZ str. 3 'mezibytové příčky budou vyzděné z keramických tvárnic systému Porotherm, tl. 20 a 25 cm' | 2 byty × cca 15 bm příček × 2.6 m = 78 m2 ⚠ Bez půdorysu odhad — ověřit dispozici
|  | >3 |  | 27 | K | HSV | 342273241 | Zazdění prostupů ve světlíku po průchodu ocelového profilu |  | m2 | 4 | 2150 | 1 | 2150 |  |  | 8600 | 0.5 | TZ str. 3 'Prostupy do světlíku budou zpětně zazděny' | odhad 2 prostupy × 2 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | HSV-41 | ŽB konstrukce - věnec + překlady | [8 empty] | 154905
|  | >3 |  | 28 | K | HSV | 411121221 | Stropní věnec ŽB monolit C20/25 — po obvodu vikýřů a pod střední vaznicí |  | m3 | 2.5 | 5200 | 1 | 5200 |  |  | 13000 | 0.6 | TZ str. 3 'Bude proveden nový věnec' | 50 bm věnce × 0.25 × 0.20 = 2.5 m3 ⚠ Délka věnce a rozměry — dle statiky
|  | >3 |  | 29 | K | HSV | 411354311 | Bednění stěn věnce — montáž + demontáž |  | m2 | 25 | 485 | 1 | 485 |  |  | 12125 | 0.6 |  | 50 bm × 2 strany × 0.25 m = 25 m2
|  | >3 |  | 30 | K | HSV | 411361821 | Výztuž věnce ocel B500B (4Φ12 podélná + třmínky Φ8/200) — dle pre-statiky ČSN EN 1992-1-1 |  | t | 0.28 | 38500 | 1 | 38500 |  |  | 10780 | 0.88 | calc_traces/statika_assumed.md §8 | 4Φ12 × 50 bm × 0.888 = 178 kg + třmínky Φ8/200 = 77 kg + 10% nadhmota = 280 kg. Posouzení N_Rd=762 kN, M_Rd=28.3 kNm (využití 7% pro M_d=5 kNm a N_d=100 kN ze sloupku vaznice)
|  | >3 |  | 31 | K | HSV | 317168112 | Překlady prefabrikované Porotherm KP 7 nad vikýřovými okny (4 ks, 70×238×1500 mm) |  | ks | 4 | 1850 | 1 | 1850 |  |  | 7400 | 0.85 | calc_traces/statika_assumed.md §9b | 4 okna vikýřů × 1.2 m světlost → standard Porotherm KP 7, únosnost 70 kN/m. Hmotnost 35 kg/ks.
|  | >3 |  | 32 | K | HSV | 763131611 | Zesílení stávajících trámů 180/200 jednostrannou dřevěnou příložkou 100/260 mm z dolní strany — PUR lepidlo + svorníky M12/500 mm |  | m | 180 | 620 | 1 | 620 |  |  | 111600 | 0.85 | TZ str. 2-3 + calc_traces/statika_assumed.md §7 | 36 trámů (rozteč 0.7 m na 25 m fasády) × 5.01 m příložky (4.41 + 2×0.30 přesah) = 180.4 bm. Posouzení: W zvýšeno o 67%, I o 130%, využití klesne na 25%, průhyb na 1/1300. Splňuje vibrační požadavek ČSN EN 1995-1-1 čl. 7.3.
|  | >2 |  | 0 | D |  | HSV-6 | Úpravy povrchů - omítky + ETICS | [8 empty] | 171443
|  | >3 |  | 33 | M | HSV | 612311131 | Vnitřní omítka stěn sádrová tenkovrstvá Knauf na zděné stěny vč. armovací tkaniny v rozích |  | m2 | 280 | 285 | 1 | 285 |  |  | 79800 | 0.55 | TZ str. 4 'Sádrový hladký štuk' | 2 byty: obvodové stěny 2 × (čelní 6.78 + boční 3.78×2) × výška ~2.5 m = 73 m2 + vnitřní stěny 2 × 60 m2 = 120 m2 + komínová stěna 25 × 2.5 = 62 m2 + štítová zeď interiér 2 × 12 = 24 m2; CELKEM cca 280 m2
|  | >3 |  | 34 | M | HSV | 612311141 | Vnější omítka vikýřů vápenocementová vyztužená armovací skleněnou tkaninou + finální povrchová úprava v odstínu fasády |  | m2 | 86.7 | 540 | 1 | 540 |  |  | 46818 | 0.75 | TZ str. 4 'vnější omítky nového zdiva vikýřů budou provedeny vápenocementovou' | celé čelní + boční stěny vikýřů 86.7 m2 (mimo plochy oken)
|  | >3 |  | 35 | K | HSV | 622221111 | ETICS nad uliční fasádou pro vytvoření nové říms (EPS-F nebo MW + síťovina + lepidlo + omítka) |  | m2 | 12.5 | 1850 | 1 | 1850 |  |  | 23125 | 0.5 | TZ str. 4 'Nad fasádou směrem do ulice bude provedena nová římsa vytvarovaná pomocí zateplovacího systému' | délka 25.01 m × pruh římsy ~0.5 m výšky = 12.5 m2 ⚠ Tloušťka EPS a profil římsy — dle PD
|  | >3 |  | 36 | M | HSV | 612345121 | Oprava omítek komínů nad střechou — vápenocementová omítka + matný bílý fasádní nátěr |  | m2 | 35 | 620 | 1 | 620 |  |  | 21700 | 0.6 | TZ str. 4 'upravované části komínů budou opatřeny vápenocementovými omítkami' | 5 komínů × průměrný plášť 7 m2 = 35 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-711 | Izolace proti vodě - hydroizolační stěrky | [8 empty] | 15520
|  | >3 |  | 37 | K | PSV | 711161571 | Hydroizolační stěrka 2-složková pod obklad a dlažbu v koupelnách + sprchových koutech |  | m2 | 32 | 485 | 1 | 485 |  |  | 15520 | 0.55 | TZ str. 3 'Ve sprchových koutech budou pod dlažby i obklady provedeny hydroizolační stěrka' | 4 koupelny × 5 m2 stěn + podlaha = 32 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-713 | Izolace tepelné (PŘEPSÁNO — minerální vlna místo EPS) | [8 empty] | 241897
|  | >3 |  | 38 | K | PSV | 713141381 | Minerální izolace mezi krokvemi tl. 180 mm (Isover Domo / Rockwool Roxim) — hlavní střecha + vikýře |  | m2 | 205.2 | 285 | 1 | 285 |  |  | 58482 | 0.9 | TZ + skladba (OPRAVA F1: EPS → MW) | hlavní střecha 154 + vikýře 51.2 = 205.2 m2
|  | >3 |  | 39 | M | PSV | 63140700 | Deska minerální vlna λ≤0.039 tl. 180 mm |  | m2 | 226 | 295 | 1 | 295 |  |  | 66670 | 0.9 |  | 205.2 × 1.10 nadměrek = 225.7 m2
|  | >3 |  | 40 | K | PSV | 713141371 | Minerální izolace mezi trámky 60×60 tl. 80 mm (zlomení tepelných mostů) |  | m2 | 205.2 | 145 | 1 | 145 |  |  | 29754 | 0.9 | TZ + skladba
|  | >3 |  | 41 | M | PSV | 63140702 | Deska minerální vlna λ≤0.039 tl. 80 mm |  | m2 | 226 | 128 | 1 | 128 |  |  | 28928 | 0.9
|  | >3 |  | 42 | K | PSV | 713131611 | Parozábrana — fólie LDPE / PE proti vodním parám, kladení s přelepenými spoji |  | m2 | 205.2 | 53.6 | 1 | 53.6 |  |  | 10999 | 0.9 | v1 pol. 20 (převzato)
|  | >3 |  | 43 | M | PSV | 28323100 | Fólie LDPE proti zemní vlhkosti / parozábrana tl. 0.8 mm |  | m2 | 239 | 93.3 | 1 | 93.3 |  |  | 22299 | 0.9 | v1 pol. 21 (převzato)
|  | >3 |  | 44 | K | PSV | 713121111 | Tepelná a kročejová izolace podlahy podkroví — desky např. Girifloor 400 tl. 20 mm |  | m2 | 127 | 195 | 1 | 195 |  |  | 24765 | 0.8 | TZ str. 4 'jako tepelná a kročejová izolace podlahy je navržena deska např. Girifloor 400' | užitná plocha 127.03 m2 (z TZ §2)
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-762 | Konstrukce tesařské - krov + bednění + lat | [8 empty] | 432254
|  | >3 |  | 45 | K | PSV | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením |  | m3 | 8 | 1480 | 1 | 1480 |  |  | 11840 | 0.75 |  | veškeré řezivo: krokve 3.7 + pozednice 1.12 + latě 1.49 + bednění 5.6 + trámky 60x60 0.74 - duplicity = ~8 m3
|  | >3 |  | 46 | K | PSV | 762332111 | Montáž pozednic z hraněného řeziva průřezu 140×160 mm (C24) — kotvení chemickou kotvou M16/1000 mm do věnce |  | m | 50.02 | 215 | 1 | 215 |  |  | 10754 | 0.92 | TZ + calc_traces/statika_assumed.md §3 | 2 × 25.01 bm. Profil 140×160 vyhoví empirické tabulce ČKAIT pro rozteč krokví ≤ 1.2 m a sklon ≤ 45°.
|  | >3 |  | 47 | M | PSV | 60512131 | Hranol stavební řezivo průřezu do 224 cm2 dl 6 m (pozednice) |  | m3 | 1.12 | 9740 | 1 | 9740 |  |  | 10909 | 0.85 |  | 50.02 × 0.0224 = 1.12 m3
|  | >3 |  | 48 | K | PSV | 762335512 | Montáž krokví z řeziva hoblovaného průřezu 100×180 mm na dřevěné podklady (C24) — posouzeno dle ČSN EN 1995-1-1 |  | m | 207 | 117 | 1 | 117 |  |  | 24219 | 0.9 | TZ + calc_traces/statika_assumed.md §1+§2 | hl. střecha 25 ks × 6.16 m + vikýře 14 ks × 3.81 m = 207 bm. Posouzení hl. střecha (2-polový nosník 2× 3.08 m): využití pevnosti 30% (σ_d=5.0 N/mm² vs f_m,d=16.6 N/mm²), průhyb 1/770 vs limit 1/300. Vikýř (prostý nosník 3.81 m): využití 49%, průhyb 1/400.
|  | >3 |  | 49 | M | PSV | 60512130 | Hranol stavební řezivo 100×180 mm (krokve) |  | m3 | 3.73 | 9740 | 1 | 9740 |  |  | 36330 | 0.8 |  | 207 × 0.018 = 3.73 m3
|  | >3 |  | 50 | K | PSV | 762335812 | Demontáž stávajících krokví průřezu do 224 cm2 |  | m | 180 | 54 | 1 | 54 |  |  | 9720 | 0.65 |  | starý vaznicový krov — odhad 180 bm pro 154 m2
|  | >3 |  | 51 | K | PSV | 762341111 | Bednění střechy z prken tl. 20 mm na sraz — hlavní střecha 36.2° |  | m2 | 154 | 385 | 1 | 385 |  |  | 59290 | 0.9 | TZ + skladba hl. střecha pos. 5 | plocha bobrovky
|  | >3 |  | 52 | M | PSV | 60515112 | Řezivo jehličnaté prkno tl. 20 mm (bednění hl. střecha) |  | m3 | 3.08 | 8190 | 1 | 8190 |  |  | 25225 | 0.9 |  | 154 × 0.02 = 3.08 m3
|  | >3 |  | 53 | K | PSV | 762341017 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl. 25 mm na sraz šroubovaných (vikýře, plnoplošné pod plech) |  | m2 | 51.2 | 675 | 1 | 675 |  |  | 34560 | 0.9 | v1 pol. 29 (převzato)
|  | >3 |  | 54 | K | PSV | 762341017b | Pobití prkna nebo deska Steico Universal tl. 25 mm — vikýře (nad TI) |  | m2 | 51.2 | 695 | 1 | 695 |  |  | 35584 | 0.85 | TZ + skladba vikýř pos. 6
|  | >3 |  | 55 | K | PSV | 762332131 | Montáž trámků 60×60 mm mezi krokvemi pro 80mm izolaci |  | m | 205 | 92 | 1 | 92 |  |  | 18860 | 0.7 |  | 205.2 m2 / 1.0 m rozteč = 205 bm
|  | >3 |  | 56 | M | PSV | 60512041 | Hranolek 60×60 mm impregnovaný |  | m3 | 0.74 | 9740 | 1 | 9740 |  |  | 7208 | 0.8
|  | >3 |  | 57 | K | PSV | 762342214 | Montáž latí pro krytinu bobrovku 50×40 mm — rozteč ~330 mm |  | m | 467 | 38 | 1 | 38 |  |  | 17746 | 0.85 | TZ + skladba hl. střecha pos. 2 | 154 m2 / rozteč 0.33 = 467 bm
|  | >3 |  | 58 | K | PSV | 762342222 | Montáž kontralatí 50×40 mm nad krokvemi |  | m | 154 | 42 | 1 | 42 |  |  | 6468 | 0.85 |  | 1 kontralať na krokev (25 ks × 6.16 m) + vikýře 14 × 3.81 = 153.4 → 154 bm
|  | >3 |  | 59 | M | PSV | 60514114 | Řezivo jehličnaté lať 50×40 mm impregnovaná (latě + kontralatě bobrovka) |  | m3 | 1.24 | 10700 | 1 | 10700 |  |  | 13268 | 0.85 |  | (467 + 154) × 0.002 = 1.242 m3
|  | >3 |  | 60 | K | PSV | 762342621 | Montáž latí 50×60 mm — větraná vzduchová mezera 60 mm pro vikýře |  | m | 85 | 52 | 1 | 52 |  |  | 4420 | 0.85 | TZ + skladba vikýř pos. 4 | 51.2 m2 / 0.6 m rozteč = 85.3 bm
|  | >3 |  | 61 | M | PSV | 60514115 | Řezivo jehličnaté lať 50×60 mm impregnovaná (větraná mezera vikýř) |  | m3 | 0.26 | 10700 | 1 | 10700 |  |  | 2782 | 0.85
|  | >3 |  | 62 | K | PSV | 762353230 | Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva |  | m | 13.56 | 355 | 1 | 355 |  |  | 4814 | 0.85 | v1 pol. 32 (převzato)
|  | >3 |  | 63 | K | PSV | 762381111 | Ukotvení komínu ke krovu (chemické / mechanické kotvy) |  | kus | 5 | 3520 | 1 | 3520 |  |  | 17600 | 0.85 | v1 pol. 34 (převzato)
|  | >3 |  | 64 | K | PSV | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování (vruty, hřebíky, vazací prvky) |  | m3 | 8 | 1630 | 1 | 1630 |  |  | 13040 | 0.85 |  | 8 m3 dřeva celkem
|  | >3 |  | 65 | K | PSV | 762842122 | Montáž podbití střech vnějšího přesahu š do 0.8 m z hoblovaných prken na pero a drážku |  | m | 100 | 347 | 1 | 347 |  |  | 34700 | 0.7 | v1 pol. 36 (převzato)
|  | >3 |  | 66 | M | PSV | 60515111 | Řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm (podbití přesahu střechy) |  | m3 | 2.5 | 8190 | 1 | 8190 |  |  | 20475 | 0.85 |  | OPRAVA F3: bylo 105 m3 v1 → REÁLNĚ 2.5 m3 (100 bm × 0.8 m š × 0.025 m + nadměrek 25 % = 2.5 m3)
|  | >3 |  | 67 | K | PSV | 762541127 | Strukturovaná podkladní rohož pod plech vikýře tl. 8 mm (separační/odvětrávací) |  | m2 | 51.2 | 165 | 1 | 165 |  |  | 8448 | 0.85 | TZ + skladba vikýř pos. 2
|  | >3 |  | 68 | K | PSV | 762811111 | Difuzní fólie Tyvek pod skladbu vikýře (paropropustná hydroizolace) |  | m2 | 51.2 | 78 | 1 | 78 |  |  | 3994 | 0.85 | TZ + skladba vikýř pos. 5
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-763 | Konstrukce suché výstavby (SDK + Fermacell suchá podlaha) | [8 empty] | 459175
|  | >3 |  | 69 | K | PSV | 763131411 | SDK podhled na systémovém roštu tl. 50 + 12.5 mm — protipožární dle PBŘ |  | m2 | 205.2 | 685 | 1 | 685 |  |  | 140562 | 0.85 | TZ + skladba pos. 9-10 | hl. střecha 154 + vikýře 51.2 = 205.2 m2
|  | >3 |  | 70 | K | PSV | 763131611 | SDK předstěny + opláštění ocelových konstrukcí v koupelnách + WC + vstupní zádveří (impregnované desky GKBi) |  | m2 | 90 | 720 | 1 | 720 |  |  | 64800 | 0.55 |  | 2 byty × cca 45 m2 předstěn a opláštění oc. profilů
|  | >3 |  | 71 | K | PSV | 763131831 | Tenkovrstvá omítka sádrová Knauf + 2× bílý malířský nátěr |  | m2 | 295.2 | 165 | 1 | 165 |  |  | 48708 | 0.8 | TZ + skladba pos. 11 | podhledy 205.2 + předstěny + opláštění oc. 90 = 295.2 m2
|  | >3 |  | 72 | K | PSV | 763413311 | Suchá podlaha Fermacell — voština 60 mm + 2× deska 2E35 25 mm na podlaze podkroví |  | m2 | 127 | 1190 | 1 | 1190 |  |  | 151130 | 0.8 | TZ str. 3 'voštinový systém fermacell tl. 60 + 2 x 12,5 mm fermacell desky 2 E 35, tl. 25 mm' + výkres řezu | užitná plocha bytů 127.03 m2
|  | >3 |  | 73 | K | PSV | 763411511 | OSB záklop tl. 20-24 mm na zesílené stropní trámy (podklad pro suchou podlahu) |  | m2 | 127 | 425 | 1 | 425 |  |  | 53975 | 0.85 | TZ + řez (OSB záklop tl. 20 mm) | 127 m2 (užitná plocha)
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-764 | Konstrukce klempířské (rozšířeno o Cu pro hl. střechu + lemování) | [8 empty] | 238256
|  | >3 |  | 74 | K | PSV | 764002821 | Demontáž stávajícího střešního výlezu do suti |  | kus | 1 | 120 | 1 | 120 |  |  | 120 | 0.95 | v1 pol. 38 (převzato)
|  | >3 |  | 75 | K | PSV | 764002881 | Demontáž oplechování komínů + napojení u světlíku do suti |  | m2 | 18 | 337 | 1 | 337 |  |  | 6066 | 0.75 | TZ + ChatGPT | 5 komínů × cca 3 m2 + světlík 3 m2 = 18 m2
|  | >3 |  | 76 | K | PSV | 764101103 | Montáž krytiny střechy vikýře drážkováním ze svitků (Lindab Click) |  | m2 | 51.2 | 1190 | 1 | 1190 |  |  | 60928 | 0.9 | v1 pol. 40 (převzato)
|  | >3 |  | 77 | M | PSV | 55351051R | Plech svitkový Al tl. 1.0 mm hladký pro falcování (Lindab Click matný cihlově červený) |  | m2 | 56.32 | 555 | 1 | 555 |  |  | 31258 | 0.9 | v1 pol. 41 (převzato)
|  | >3 |  | 78 | K | PSV | 764311621 | Oplechování komínů Cu plech tl. 0.6 mm — montáž + materiál |  | m2 | 18 | 1850 | 1 | 1850 |  |  | 33300 | 0.7 | TZ str. 4 'klempířské výrobky zbývajících střech budou proveden z Cu plechu' | 5 komínů × cca 3.6 m2
|  | >3 |  | 79 | K | PSV | 764311515 | Klempířské lemování napojení u světlíku Cu plech |  | m | 8 | 580 | 1 | 580 |  |  | 4640 | 0.65 | TZ + ChatGPT | obvod světlíku odhad 8 bm
|  | >3 |  | 80 | K | PSV | 764511631 | Žlab podokapní polokruhový Cu plech ø 150 mm |  | m | 25 | 985 | 1 | 985 |  |  | 24625 | 0.7 | TZ + ČSN 73 3610 | uliční fasáda 25.01 bm
|  | >3 |  | 81 | K | PSV | 764554621 | Svod dešťový Cu plech ø 100 mm (s nátěrem v odstínu fasády do dvora) |  | m | 30 | 1185 | 1 | 1185 |  |  | 35550 | 0.65 | TZ str. 4 'dešťové svody do dvora opatřeny nátěrem' | 2 svody × cca 15 m výšky (cca 14 m dům + zaústění)
|  | >3 |  | 82 | K | PSV | 764311671 | Okapnice Cu plech rš 250 mm |  | m | 25 | 410 | 1 | 410 |  |  | 10250 | 0.7 |  | uliční fasáda
|  | >3 |  | 83 | K | PSV | 764311551 | Boční lemování vikýřů Cu plech — napojení falc Lindab na bobrovku (KRITICKÝ vodotěsný detail) |  | m | 15.24 | 685 | 1 | 685 |  |  | 10439 | 0.75 | TZ + ChatGPT | 2 vikýře × 2 strany × 3.81 m = 15.24 bm
|  | >3 |  | 84 | K | PSV | 764311671b | Čelní lemování / okapová hrana vikýřů Cu plech |  | m | 13.56 | 410 | 1 | 410 |  |  | 5560 | 0.75 |  | 2 × 6.78 = 13.56 bm
|  | >3 |  | 85 | K | PSV | 764811561 | Klempířské oplechování parapetů a ostění vikýřových oken Cu plech |  | m | 32 | 485 | 1 | 485 |  |  | 15520 | 0.65 |  | 4 okna × cca 8 bm obvodu = 32 bm
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-765 | Krytina skládaná (bobrovka) — v1 zachováno | [8 empty] | 472518
|  | >3 |  | 86 | K | PSV | 765111101 | Montáž krytiny keramické hladké (bobrovka cihlová) sklonu do 30° na sucho — korunové krytí |  | m2 | 154 | 570 | 1 | 570 |  |  | 87780 | 0.9 | v1 pol. 42 (převzato)
|  | >3 |  | 87 | M | PSV | 59660010 | Taška bobrovka režná základní kulatý řez (cihlově červená) |  | kus | 6028 | 18.3 | 1 | 18.3 |  |  | 110312 | 0.95 | v1 pol. 43 (převzato)
|  | >3 |  | 88 | K | PSV | 765111204 | Větrací mřížka okapní s hřebenem |  | m | 28.36 | 105 | 1 | 105 |  |  | 2978 | 0.9 | v1 pol. 44 (převzato)
|  | >3 |  | 89 | M | PSV | 59660204 | Mřížka ochranná větrací s vysokým průřezem s hřebenem |  | kus | 28.36 | 104 | 1 | 104 |  |  | 2949 | 0.9 | v1 pol. 45 (převzato)
|  | >3 |  | 90 | K | PSV | 765111253 | Montáž hřebene na sucho s podhřebenovou střešní taškou (větraný hřeben) |  | m | 25 | 1020 | 1 | 1020 |  |  | 25500 | 0.9 | v1 pol. 46 (převzato)
|  | >3 |  | 91 | M | PSV | 59660030 | Hřebenáč drážkový keramický š 210 mm režný |  | kus | 77.25 | 252 | 1 | 252 |  |  | 19467 | 0.9 | v1 pol. 47 (převzato)
|  | >3 |  | 92 | K | PSV | 765111305 | Montáž úžlabí na plech (na bobrovce — napojení vikýř↔bobrovka) |  | m | 13.56 | 1270 | 1 | 1270 |  |  | 17221 | 0.85 | v1 pol. 48 (převzato)
|  | >3 |  | 93 | M | PSV | 59660012 | Pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 50 mm |  | m | 27.66 | 43.4 | 1 | 43.4 |  |  | 1200 | 0.85 | v1 pol. 49 (převzato)
|  | >3 |  | 94 | K | PSV | 765111403 | Opracování bobrovky v místě prostupů — komíny + světlík (6 ks) |  | kus | 6 | 924 | 1 | 924 |  |  | 5544 | 0.85 | v1 pol. 50 (převzato)
|  | >3 |  | 95 | K | PSV | 765111503 | Příplatek k montáži bobrovky za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° |  | m2 | 154 | 176 | 1 | 176 |  |  | 27104 | 0.9 | v1 pol. 52 (převzato)
|  | >3 |  | 96 | K | PSV | 765111821 | Demontáž stávající bobrovky do suti |  | m2 | 154 | 187 | 1 | 187 |  |  | 28798 | 0.95 | v1 pol. 53 (převzato)
|  | >3 |  | 97 | K | PSV | 765111831 | Příplatek k demontáži bobrovky za sklon přes 30° |  | m2 | 154 | 22.4 | 1 | 22.4 |  |  | 3450 | 0.95 | v1 pol. 54 (převzato)
|  | >3 |  | 98 | K | PSV | 765115403 | Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu (sněhové zábrany hřeben + střecha) |  | m | 25 | 193 | 1 | 193 |  |  | 4825 | 0.85 | v1 pol. 55 (převzato)
|  | >3 |  | 99 | M | PSV | 59660033 | Komplet protisněhový (4× držák, sněhová mříž 3 m, 2× spojka) |  | sada | 8 | 2500 | 1 | 2500 |  |  | 20000 | 0.85 | v1 pol. 56 (převzato)
|  | >3 |  | 100 | K | PSV | 765115521 | Montáž tyčového sněhového zachytávače před vikýři (3-úrovňový systém) |  | m | 13.56 | 285 | 1 | 285 |  |  | 3865 | 0.85 | TZ str. 3 'Před okapovou hranou bude osazen tyčový sněhový zachytávač pro zabránění přetížení žlabu ledem' — EXPLICIT v TZ jako TYČOVÝ, ne mříž | 2 vikýře × 6.78 = 13.56 bm před vikýři
|  | >3 |  | 101 | K | PSV | 765191011 | Montáž pojistné difuzně otevřené hydroizolační fólie (Dekten Multi Pro) na hlavní střechu |  | m2 | 154 | 58.4 | 1 | 58.4 |  |  | 8994 | 0.9 | v1 pol. 57 (převzato)
|  | >3 |  | 102 | M | PSV | 28329250 | Fólie difuzně propustná Dekten Multi Pro 110 g/m² (s přelepenými spoji) |  | m2 | 169.4 | 15 | 1 | 15 |  |  | 2541 | 0.9 | v1 pol. 58 (převzato)
|  | >3 |  | 103 | K | PSV | 765191091 | Příplatek k pojistné fólii za sklon přes 30° |  | m2 | 154 | 63 | 1 | 63 |  |  | 9702 | 0.9 | v1 pol. 59 (převzato)
|  | >3 |  | 104 | K | PSV | 765191013 | Montáž bitumenové hydroizolační fólie 3. stupně třídy B na vikýře (přetažená přes kontralatě) |  | m2 | 51.2 | 52.9 | 1 | 52.9 |  |  | 2708 | 0.85 | TZ str. 4 + v1 pol. 60 (upřesnění materiálu) | TZ explicit 'Pojistnou hydroizolací 3. stupně, Třída B, tj. pojistná hydroizolační fólie z bitumenového pásu'
|  | >3 |  | 105 | M | PSV | 28329324b | Bitumenový pás pojistné HI 3. stupně Třída B (pro vikýře) |  | m2 | 56.32 | 95 | 1 | 95 |  |  | 5350 | 0.8 | TZ explicit 3. stupně Třída B | v1 měl PP fólii 40.9 Kč/m² — opraveno na bitumen
|  | >3 |  | 106 | K | PSV | 765191911 | Demontáž stávající pojistné HI fólie |  | m2 | 154 | 22.3 | 1 | 22.3 |  |  | 3434 | 0.9 | v1 pol. 62 (převzato)
|  | >3 |  | 107 | K | PSV | 765192011 | Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou |  | m2 | 225.7 | 61.6 | 1 | 61.6 |  |  | 13903 | 0.85 | v1 pol. 63 (převzato)
|  | >3 |  | 108 | M | PSV | 28329204 | Plachta krycí PVC olemovaná s oky 180 g/m² |  | m2 | 248.27 | 36.8 | 1 | 36.8 |  |  | 9136 | 0.85 | v1 pol. 64 (převzato)
|  | >3 |  | 109 | K | PSV | 765192811 | Demontáž stávajícího střešního výlezu |  | kus | 1 | 459 | 1 | 459 |  |  | 459 | 0.95 | v1 pol. 65 (převzato)
|  | >3 |  | 110 | K | PSV | 765191017 | Větrací hřebenová tvarovka pro odvětrání střechy (TZ explicit 'řešeno větrací hřebenovou tvarovkou') |  | m | 25 | 285 | 1 | 285 |  |  | 7125 | 0.85 | TZ str. 3
|  | >3 |  | 111 | K | PSV | 998765122 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m |  | t | 10.705 | 3500 | 1 | 3500 |  |  | 37468 | 0.85 | v1 pol. 66 (převzato)
|  | >3 |  | 112 | K | PSV | 998765192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu za zvětšený přesun do 100 m |  | t | 10.705 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 10705 | 0.85 | v1 pol. 67 (převzato)
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-766 | Konstrukce truhlářské (okna + dveře + parapety) | [8 empty] | 229268
|  | >3 |  | 113 | K | PSV | 766671025 | Montáž střešního okna do bobrovky 78×140 cm — O/002 |  | kus | 2 | 2570 | 1 | 2570 |  |  | 5140 | 0.85 | v1 pol. 68 (převzato) | ⚠ Rozměr O/002 ověřit výpisem výplní
|  | >3 |  | 114 | M | PSV | 61124499 | Okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78×140 cm, Uw=1.1 W/m²K, Al oplechování |  | kus | 2 | 15700 | 1 | 15700 |  |  | 31400 | 0.8 | v1 pol. 69 (převzato)
|  | >3 |  | 115 | K | PSV | 766621035 | Montáž PLASTOVÉHO / DŘEVĚNÉHO okna VIKÝŘOVÉHO do otvoru ve zděné stěně (NE do krytiny) — vč. připojovací spáry a pásek (PE-Bandage / komprimovaný profilTC) |  | kus | 4 | 2850 | 1 | 2850 |  |  | 11400 | 0.75 | TZ + ChatGPT draft 'velká fasádní okna vikýřů 4 ks (2 v každém vikýři)' | OPRAVA F4: 4 ks fasádních oken vikýřů, NE 2 ks 'do krytiny tvarované' ⚠ Rozměr a materiál (plast vs dřevo vs hliník) — ověřit výpisem výplní
|  | >3 |  | 116 | M | PSV | 61140125 | Okno plastové / dřevěné izolační trojsklo Uw≤0.85 W/m²K, otvíravo-sklopné, 1.2×1.4 m (vikýřové) |  | kus | 4 | 14500 | 1 | 14500 |  |  | 58000 | 0.6 | Standard pro vikýřová okna v podkroví | rozměr odhadem 1.2×1.4 m — ověřit výpisem výplní ⚠ Rozměry a materiál — ověřit
|  | >3 |  | 117 | K | PSV | 766674811 | Demontáž stávajícího střešního okna (6 ks) |  | kus | 6 | 318 | 1 | 318 |  |  | 1908 | 0.95 | v1 pol. 72 (převzato)
|  | >3 |  | 118 | K | PSV | 766691111 | Vnitřní parapety oken vikýřů (4 ks) — dřevo / kompakt / dle interiéru |  | kus | 4 | 1480 | 1 | 1480 |  |  | 5920 | 0.65 | TZ + interiér
|  | >3 |  | 119 | K | PSV | 766691112 | Vnitřní ostění oken vikýřů + střešních oken (10 ostění) |  | kus | 10 | 850 | 1 | 850 |  |  | 8500 | 0.6 |  | 4 vikýře + 2 střešní = 6 oken × cca 1.7 obvodových ostění = ~10 (odhad zaokr.)
|  | >3 |  | 120 | K | PSV | 766660171 | Vstupní bytové dveře jednokřídlé 900/1970 mm — RC3, EI 30 DP3, 37 dB — vč. oc. zárubně s dřevěnou krycí obložkou (2 ks) |  | kus | 2 | 24500 | 1 | 24500 |  |  | 49000 | 0.85 | TZ str. 4 'Vstupní bytové dveře – 2 ks nových jednokřídlých'
|  | >3 |  | 121 | K | PSV | 766660172 | Vnitřní dveře hladké do oc. zárubně 800-900/1970 mm (2 byty × cca 5 dveří = 10 ks) |  | kus | 10 | 5800 | 1 | 5800 |  |  | 58000 | 0.65 |  | 2 byty × 3+kk: zádveří + koupelna + WC + pokoj + ložnice = 5 dveří × 2 = 10
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-767 | Konstrukce zámečnické (ocelové konstrukce) | [8 empty] | 191520
|  | >3 |  | 122 | K | PSV | 767120130 | Vaznice 2× UPN 100 (box) — střední + hřebenová (S235JR, žárově zinkováno) — dle pre-statiky ČSN EN 1993-1-1 |  | t | 1.06 | 78500 | 1 | 78500 |  |  | 83210 | 0.85 | calc_traces/statika_assumed.md §4 | 2× UPN 100 × 50.02 bm × 10.6 kg/m = 1.06 t. Pole sloupků 3.5 m (M_d=11.2 kNm, M_Rd=21.2 kNm, využití 53%, průhyb 1/300 = limit)
|  | >3 |  | 123 | K | PSV | 767120135 | Vaznice 2× UPN 120 v zalomení vikýřů — boční vikýře (S235JR, žárově zinkováno) |  | t | 0.41 | 78500 | 1 | 78500 |  |  | 32185 | 0.8 | calc_traces/statika_assumed.md §5 | 2× UPN 120 × 15.24 bm × 13.4 kg/m = 0.41 t. M_d=2.0 kNm << M_Rd=31.4 kNm (rezerva pro lokální efekty zalomení). ⚠ Délka 15.24 bm (4× 3.81) — pokud výkres D.1.1.2 ukáže jinou délku (až 30 bm), profil má dostatečnou rezervu
|  | >3 |  | 124 | K | PSV | 767120140 | Sloupky pod vaznice 16 ks — trubka 80×60×4 mm, průměrná výška 1.8 m (S235JR, žárově zinkováno) |  | t | 0.24 | 82000 | 1 | 82000 |  |  | 19680 | 0.82 | calc_traces/statika_assumed.md §6 | 16 ks × 1.8 m × 8.27 kg/m = 238 kg. F_d=25.6 kN, N_b,Rd=187 kN (využití 14%, χ=0.75 pro L_cr=1.26 m)
|  | >3 |  | 125 | K | PSV | 767120131 | Nadpraží IPE 100 nad přebouranými dveřmi ve střední podélné stěně (2 ks otvorů světlosti 1.0 m) |  | t | 0.05 | 78500 | 1 | 78500 |  |  | 3925 | 0.92 | TZ str. 2 + calc_traces/statika_assumed.md §9a | 2 ks × 1.5 m × 8.1 kg/m × 2 (oboustranné) = 49 kg. Využití 6% (M_d=0.5 kNm, M_Rd=8.8 kNm).
|  | >3 |  | 126 | K | PSV | 767995118 | Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí — žárové zinkování |  | t | 1.76 | 14500 | 1 | 14500 |  |  | 25520 | 0.9 |  | celá ocel 1.06 + 0.41 + 0.24 + 0.05 = 1.76 t
|  | >3 |  | 127 | K | PSV | 767995111 | Kotvení ocelových konstrukcí — chemické / mechanické kotvy |  | kpl | 1 | 18500 | 1 | 18500 |  |  | 18500 | 0.7 | TZ str. 3 'Kotvení, spojovací materiál, antikorozní ochrana'
|  | >3 |  | 128 | K | PSV | 767996115 | Tepelně izolační návlek na ocelový profil ve světlíku — minerální vata + povrch hliník |  | kpl | 1 | 8500 | 1 | 8500 |  |  | 8500 | 0.8 | TZ str. 3 'Ocelový profil bude ve světlíku obalen tepelně izolačním návlekem s minerální vatou, povrch – hliník'
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-771 | Podlahy z dlaždic + plovoucí podlaha | [8 empty] | 52800
|  | >3 |  | 129 | K | PSV | 771474112 | Keramická dlažba lepená do koupelen + WC + zádveří + chodby — formát 30×30 nebo 40×40, mrazuvzdorná, R10 |  | m2 | 40 | 1320 | 1 | 1320 |  |  | 52800 | 0.6 | TZ + standard 3+kk | 2 byty × cca 20 m2 (koupelna + WC + zádveří + chodba) = 40 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-775 | Podlahy plovoucí | [8 empty] | 59595
|  | >3 |  | 130 | K | PSV | 775413232 | Plovoucí podlaha vícevrstvá lamela / vinyl / korek na podkladovou podložku — obytné místnosti |  | m2 | 87 | 685 | 1 | 685 |  |  | 59595 | 0.6 | TZ str. 3 'keramická dlažba nalepená nebo plovoucí podlaha na podložce' | 127 m2 užitná - 40 m2 dlažba = 87 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-781 | Obklady keramické | [8 empty] | 93575
|  | >3 |  | 131 | K | PSV | 781474112 | Keramický obklad stěn koupelen + WC — výška 2.0 m, formát 25×40 / 30×60 |  | m2 | 95 | 985 | 1 | 985 |  |  | 93575 | 0.55 |  | 4 koupelny × ~16 m2 obkladu + 2 WC × ~12 m2 + spáry zaokr. = 95 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | PSV-783 | Nátěry + omítky finále | [8 empty] | 54625
|  | >3 |  | 132 | K | PSV | 783325513 | Vnitřní 2× malířský nátěr bílý na omítky a SDK |  | m2 | 575 | 95 | 1 | 95 |  |  | 54625 | 0.75 |  | omítky 280 + SDK podhled 205.2 + SDK předstěny 90 = 575 m2
|  | >2 |  | 0 | D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 271000
|  | >3 |  | 133 | K | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště — buňky (kancelář, šatna, sociál), sklady, oplocení, brána, energie + voda, zajištění suti, drobné nářadí |  | kpl | 1 | 95000 | 1 | 95000 |  |  | 95000 | 0.6
|  | >3 |  | 134 | K | VRN | 030002000 | Koordinátor BOZP — fáze realizace + dokumentace ZS |  | kpl | 1 | 48000 | 1 | 48000 |  |  | 48000 | 0.75
|  | >3 |  | 135 | K | VRN | 030003000 | Geodetické zaměření před stavbou + skutečné provedení |  | kpl | 1 | 28000 | 1 | 28000 |  |  | 28000 | 0.8
|  | >3 |  | 136 | K | VRN | 030004000 | Průzkum pevnosti zdiva 1.PP + 1.NP — vybrané přitěžované pilíře (TZ §7) |  | kpl | 1 | 35000 | 1 | 35000 |  |  | 35000 | 0.8 | TZ str. 7 §7 explicit
|  | >3 |  | 137 | K | VRN | 030005000 | Statický dozor + posouzení skutečného provedení (AD) |  | kpl | 1 | 25000 | 1 | 25000 |  |  | 25000 | 0.75
|  | >3 |  | 138 | K | VRN | 030006000 | Pasportizace okolních objektů (sousední BD, navazující fasády) — fotodokumentace + protokol |  | kpl | 1 | 22000 | 1 | 22000 |  |  | 22000 | 0.7
|  | >3 |  | 139 | K | VRN | 030007000 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) — všechny profese |  | kpl | 1 | 18000 | 1 | 18000 |  |  | 18000 | 0.8
[8 empty] | CELKEM v2 (bez DPH) | [8 empty] | 3974133
[8 empty] | DPH 15 % (residential) | [8 empty] | 596119.95
[8 empty] | CELKEM s DPH 15 % | [8 empty] | 4570252.95

## Souhrn po sekcích
Sekce | Název | Počet položek | Celkem Kč bez DPH | % z celku
HSV-9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 | 91934 | 2.3
HSV-9-lese | Lešení + výtah + ochrana (původ z v1) | 11 | 195551 | 4.9
HSV-997 | Doprava suti a vybouraných hmot | 6 | 138057 | 3.5
HSV-31 | Zdivo Porotherm | 5 | 410240 | 10.3
HSV-41 | ŽB konstrukce - věnec + překlady | 5 | 154905 | 3.9
HSV-6 | Úpravy povrchů - omítky + ETICS | 4 | 171443 | 4.3
PSV-711 | Izolace proti vodě - hydroizolační stěrky | 1 | 15520 | 0.4
PSV-713 | Izolace tepelné (PŘEPSÁNO — minerální vlna místo EPS) | 7 | 241897 | 6.1
PSV-762 | Konstrukce tesařské - krov + bednění + lat | 24 | 432254 | 10.9
PSV-763 | Konstrukce suché výstavby (SDK + Fermacell suchá podlaha) | 5 | 459175 | 11.6
PSV-764 | Konstrukce klempířské (rozšířeno o Cu pro hl. střechu + lemování) | 12 | 238256 | 6
PSV-765 | Krytina skládaná (bobrovka) — v1 zachováno | 27 | 472518 | 11.9
PSV-766 | Konstrukce truhlářské (okna + dveře + parapety) | 9 | 229268 | 5.8
PSV-767 | Konstrukce zámečnické (ocelové konstrukce) | 7 | 191520 | 4.8
PSV-771 | Podlahy z dlaždic + plovoucí podlaha | 1 | 52800 | 1.3
PSV-775 | Podlahy plovoucí | 1 | 59595 | 1.5
PSV-781 | Obklady keramické | 1 | 93575 | 2.4
PSV-783 | Nátěry + omítky finále | 1 | 54625 | 1.4
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 7 | 271000 | 6.8
| CELKEM | 139 | 3974133 | 100

## Audit v1 - fatální chyby
ID | Sekce | v1 položky | Co v1 říká | Co říká TZ/výkres | Dopad | Oprava
F1 | PSV 713 Izolace tepelné | 16, 18 | deska EPS 70 fasádní tl. 80mm a tl. 180mm | minerální izolace mezi krokvemi tl. 180mm + minerální izolace mezi trámky 60x60 tl. 80mm (TZ §3 + skladba) | Falešný materiál — EPS nepatří mezi krokve šikmé střechy s difuzně otevřenou skladbou! Musí být minerální vlna (rockwool/isover) | Položky 16, 18, 22, 24 přepsat: minerální vata mezi krokvemi λ≤0.039 tl. 180mm + min. vata mezi trámky 60x60 tl. 80mm; jednotková cena EPS 70 ≈ 145 Kč/m² → vata cca 280-320 Kč/m² tl. 180 + 95-130 Kč/m² tl. 80
F2 | PSV 713 | 22, 24 | Položka 22 (HSV) + 24 (PSV) jsou DUPLIKÁTNÍ — obě 'Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve' 328.32 m, 105 Kč/m, identické | podkladový rošt jen jednou | Dvojí účtování stejné práce 34 473.60 Kč | Smazat 1 z duplikátů
F3 | PSV 762 Konstrukce tesařské | 37 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm = 105 m³ (= 859 950 Kč) | Bednění hlavní střecha tl. 20mm + bednění vikýřů tl. 25mm + Steico Universal tl. 25mm. Celkem cca 3.08 + 1.28 + 1.28 = 5.6 m³ prkna | PŘEDIMENZOVÁNÍ 18,75×! Cena 859 950 Kč je 19× nadhodnocená. Reálný materiál ~6 m³ × 8190 Kč = 49 140 Kč | Snížit 105 → 5.6 m³ (případně doplnit Steico Universal samostatně jako pol. materiál)
F4 | PSV 766 Konstrukce truhlářské | 70, 71 | okno střešní 114x140cm = 2 ks (montáž do krytiny tvarované) jako 'střešní okno' | 4 ks VELKÝCH OKEN VIKÝŘŮ jsou FASÁDNÍ — kolmá k zemi v čelní stěně vikýře, NEnachází se v šikmé krytině. Pouze 2 ks O/002 jsou střešní (sklon 36.2°). Vikýřová okna jsou plastová/dřevěná do otvoru vyzděné stěny, klempířské oplechování parapetů, NE do plechové krytiny. | Špatná položka KROS — montáž 'do krytiny tvarované' implikuje rohové oplechování v plechu, ale rám vikýřového okna je v cihlové stěně. Cena se může lišit ±30 %. Také chybí 2 ks — pol. 70 má jen 2 ks, ale TZ + ChatGPT draft jasně řeknou 4 ks (2 na vikýř × 2 vikýře) | Pol. 70/71 přepsat: okna plastová/dřevěná do otvoru 'kus' v sekci 766 truhlářské nebo 'm2 plastových oken' v sekci 766; doplnit montáž do otvoru, připojovací pásky, ostění vnější + vnitřní, parapety. Počet zvýšit na 4 ks.

## Audit v1 - chybějící
ID | Sekce | Co chybí | v1 má | Odhad nákladů (Kč)
M-S1 | HSV 9 - Bouracích konstrukcí (krov + atika + podlaha) | Demolice celého uličního krovu, atikové nadezdívky, horní římsy uliční fasády, stávající podlahy podkroví (až na trámy) | Demontáž bobrovky + folie + výlezu + provizorní zakrytí | 280000
M-S2 | HSV 31x Zdivo (Porotherm) | Vyzdění čelních a bočních stěn vikýřů (Porotherm T Profi 440), mezibytová stěna Porotherm AKU 200, vnitřní příčky 200/250, hygienické přizdívky, zazdění prostupů, nový okenní otvor ve štítové stěně | Nic | 650000
M-S3 | HSV 41x ŽB konstrukce (věnec + překlady) | Nový ŽB věnec po obvodu vikýřů, překlady vikýřových oken, překlady přebouraných dveří, zesílení trámů příložkou (statika) | Nic | 180000
M-S4 | HSV 6 Úpravy povrchů + omítky | Vnitřní omítky nové (sádrový hladký štuk), vnější omítka vikýřů vápenocementová s armovací tkaninou, ETICS pro novou římsu nad uliční fasádou, oprava omítek komínů + nátěr | Nic | 380000
M-S5 | PSV 763 SDK + suchá výstavba | SDK podhled na celé 205.2 m² + SDK předstěny + SDK opláštění ocelových konstrukcí + suchá podlaha Fermacell (voština 60 + 2x 12.5 + min. izolace 20 + dlažba/plovoucí 15) | Nic | 720000
M-S6 | PSV 764 Klempířské (rozšíření) | Oplechování 5 komínů Cu plech, klempířské lemování světlíku, žlaby + svody, okapnice, oplechování ostění vikýřových oken, lemování bobrovka↔Lindab | Demontáž výlezu + 1 m² lemování + nový Lindab plech 51.2 m² | 165000
M-S7 | PSV 767 Zámečnické (ocel) | 2x U100 hřeben 50.02 bm, 2x U120 zalomení vikýřů 27 bm, ocelové sloupky pod vaznice, IPE 100 nadpraží nových dveří, kotvení, antikorozní nátěr | Nic | 220000
M-S8 | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | Zařízení staveniště (sociální zázemí, sklad, plot/brána, sociální buňka, energie/voda), BOZP koordinátor, geodetické zaměření před+po, statické posouzení skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení, pasportizace okolních objektů, průzkum pevnosti zdiva 1.PP+1.NP (TZ §7), revize | VRN3 030001000 'Zařízení staveniště' = 0 Kč (prázdná položka) | 250000
|  |  | CELKEM odhad chybějících sekcí: | 2845000

## Blockery pre Fáze 2
Blocker
✅ PRE-STATIKA — krokve 100×180 + pozednice 140×160 + 2× UPN 100 vaznice + 2× UPN 120 zalomení + sloupky trubka 80×60×4 + příložka 100/260 + věnec 250×200 4Φ12 + třmínky Φ8/200 — vše dimenzováno dle Eurokódů (statika_assumed.md). VYŘEŠENO pro fázi nabídky. Pro DPS NUTNO statický posudek ČKAIT IS00.
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ — okno O/002, 4 okna vikýřů, vnitřní dveře, vstupní RC3 (P0)
VÝKRESOVÁ ČÁST D.1.1.2 — půdorysy + řezy + skladby (P0)
PRŮZKUM PEVNOSTI ZDIVA 1.PP + 1.NP — TZ §7 explicit (P0 pro DPS)
PRŮZKUM SKUTEČNÉHO STAVU TRÁMŮ — vzorek 4 trámů, vrtná zkouška vlhkost + dřevokazný hmyz (P0 pro DPS)
PBŘ — typy SDK desek (GKB/GKBi/GKF), požární odolnost EI 30/45/60, ucpávky prostupů (P1)
D.1.4 TZB — kanalizace, vodovod, plyn (2× kotle BAXI Nuvola DUO-TEC), elektro (2× rozvaděč + 2× elektroměr), VZT (4× ventilátor 90 m³/h) (P1, +800k-1.2M Kč)
Geometrie vikýřů — výška čelní stěny, profil bočních stěn (P1)