## VYMERY
VÝMĚRY-First — měřená báze (Pattern 45) · RD Jáchymov dům 260219 + sklad 260217
Jednotka | Objekt / Podlaží | Plocha m² | Světlá výška m | Obvod m | Objem m³ | Skladba | Zdroj | Status
0.01 schodiště | dům 1.PP | 3.5 | — | — | — | podlaha S04 · stěna S03 · strop S06 | tabulka místností 1.PP stav | measured
0.02 chodba | dům 1.PP | 4.4 | — | — | — | podlaha S04 · stěna S03 · strop S06 | tabulka místností 1.PP stav | measured
0.03 sklep 1 | dům 1.PP | 22.2 | — | — | — | podlaha S04 · stěna S03 · strop S06 | tabulka místností 1.PP stav | measured
0.04 sklep 2 | dům 1.PP | 2.3 | — | — | — | podlaha S04 · stěna S03 · strop S06 | tabulka místností 1.PP stav | measured
1.01 vstup a chodba | dům 1.NP návrh | 9.1 | — | — | — | podlaha S05 · stěna S01/S02 · strop S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
1.02 zádveří | dům 1.NP návrh | 3 | — | — | — | podlaha S05 · stěna S01/S02 · strop S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
1.03 koupelna | dům 1.NP návrh | 2.6 | — | — | — | S05 · obklad stěn · S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
1.04 obývací místnost + kuchyně | dům 1.NP návrh | 24.4 | — | — | — | podlaha S05 · stěna S01/S02 · strop S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
1.05 ložnice | dům 1.NP návrh | 14.5 | — | — | — | podlaha S05 · stěna S01/S02 · strop S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
1.06 chodba na zahradu | dům 1.NP návrh | 3.8 | — | — | — | podlaha S05 · stěna S01/S02 · strop S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
1.08 schodiště do sklepa | dům 1.NP návrh | 4 | — | — | — | podlaha S05 · stěna S01/S02 · strop S07 | tabulka místností 1.NP návrh | measured
2.01 schodiště | dům 2.NP návrh | 7.3 | — | — | — | podlaha S07 · stěna S01/S02 · strop S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
2.02 chodba | dům 2.NP návrh | 4.2 | — | — | — | podlaha S07 · stěna S01/S02 · strop S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
2.03 koupelna | dům 2.NP návrh | 2.5 | — | — | — | S07 · obklad stěn · S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
2.04 chodba | dům 2.NP návrh | 1.6 | — | — | — | podlaha S07 · stěna S01/S02 · strop S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
2.05 společný pokoj | dům 2.NP návrh | 22.1 | — | — | — | podlaha S07 · stěna S01/S02 · strop S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
2.06 pokoj I | dům 2.NP návrh | 9 | — | — | — | podlaha S07 · stěna S01/S02 · strop S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
2.07 pokoj II | dům 2.NP návrh | 14.4 | — | — | — | podlaha S07 · stěna S01/S02 · strop S09 | tabulka místností 2.NP návrh | measured
3.01 schodiště | dům 3.NP návrh | 7.6 | — | — | — | podlaha S09 · stěna S12 · střecha S10 | tabulka místností 3.NP návrh | measured
3.02 chodba | dům 3.NP návrh | 4.1 | — | — | — | podlaha S09 · stěna S12 · střecha S10 | tabulka místností 3.NP návrh | measured
3.03 chodba | dům 3.NP návrh | 2.4 | — | — | — | podlaha S09 · stěna S12 · střecha S10 | tabulka místností 3.NP návrh | measured
3.04 koupelna | dům 3.NP návrh | 4.8 | — | — | — | S09 · obklad stěn · S10 | tabulka místností 3.NP návrh | measured
3.05 obývací místnost a kuchyně | dům 3.NP návrh | 32.8 | — | — | — | podlaha S09 · stěna S12 · střecha S10 | tabulka místností 3.NP návrh | measured
3.06 ložnice | dům 3.NP návrh | 12.8 | — | — | — | podlaha S09 · stěna S12 · střecha S10 | tabulka místností 3.NP návrh | measured
Σ podlahy stav 1.PP-3.NP | dům stav | 217.8 | — | — | — | — | 32.4+59.5+61.0+64.9 | derived
Σ byt 1.NP/2.NP/3.NP | dům návrh | 150.6 | — | — | — | — | 48.2+49.6+52.8 | derived
Fasáda ETICS (S01/S12a) | dům — prvek | 276.7 | 13 | 38.7 | — | S01 ETICS | 38.7 × 0.55 volná × 13.0 v | derived
Sokl (S03) | dům — prvek | 16 | 0.6 | 38.7 | — | S03 sanační | 38.7 × 0.6 × řadovka 0.7 (OVĚŘIT #35) | estimate
Strop trámový S07 | dům — prvek | 59.5 | — | — | — | S07 | skladby_per_zone (DXF) | measured
Strop ocelobeton S09 | dům — prvek | 104.4 | — | — | — | S09 | skladby_per_zone (DXF) | measured
Střecha S10 | dům — prvek | 140.94 | — | — | — | S10 | skladby_per_zone (DXF) | measured
Krov krokve (bm) | dům — prvek | — | — | 156 | — | S10 | krov výkres | measured
0.01 sklad zahr. techniky | sklad — místnost | 17.6 | 2.68 | — | — | S01 podlaha | legenda místností D.1.1.02 + řez B-B | measured
1.01 parking stání | sklad — střecha | 44.6 | — | — | — | S02 deck (pororošt+IPE180) | legenda místností D.1.1.01 | measured
1.02 schodiště | sklad | 5.5 | — | — | — | S05 | legenda (9×179.5×250) | measured
Opěrná stěna S04 (H-BLOK 600) | sklad — prvek | 19.05 | 3 | 6.35 | 11.43 | S04 prefa H-BLOK Standard | řez A-A: stěna 3000 + zákl. 1000 | measured
Obvodové stěny S03a/b | sklad — prvek | 46.5 | 2.4 | 19.4 | — | S03 ztrac. bednění 250 | obvod 19.4 × výška 2.4 | derived
Stěny pod terénem (HI) S03a+S04 | sklad — prvek | 33 | — | — | — | S03a+S04 HI/protiradon/drenáž | S04 19.05 + S03a 14 (řez) | estimate