## 1_Hlavička
HK212 — SOUPIS PRACÍ
Investor | SOLAR DISPOREC s.r.o.
Investor sídlo | Malostranské náměstí 5/28, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Stavba | Hala Hradec Králové [212] — skladová hala FVE demontážní
Místo stavby | Hradec Králové, k.ú. Slezské Předměstí [646971], parc. č. 1939/1
Stupeň PD | DSP (Dokumentace pro povolení záměru / Dokumentace pro stavební povolení)
Zpracovatel PD | Ing. arch. Jakub Volka, ČKA 0003947 (Basepoint s.r.o.)
Statika | Ing. Jiří Plachý / Bc. M. Doležal, ČKAIT 0013051
Požární bezpečnost | Ing. Michal Netušil, Ph.D., ČKAIT 0012242
IGP | ALTAGEO s.r.o., Mgr. Jan Beneda (04/2026, zak. 526 026)
Datum soupisu | 2026-05-24
Zhotovitel | ___ (placeholder, vyplní investor po výběru)
Měna | CZK (bez cen v této verzi — separate price workflow)
GEOMETRICKÉ PARAMETRY
Zastavěná plocha | 538.5 m²
Podlahová plocha (TZ ARS) | 495 m² / 531 m² (A105 měřená deska)
Obvod budovy | 103.5 m
Výška budovy (v hřebeni) | 7.1 m (TZ ARS) / 6.02 m (Step 3 měřená)
Sklon střechy | 5.25°
Plocha střechy netto | 558.8 m²
Plocha fasády netto | 528.5 m²
Rozměry půdorysu | 28.18 × 19.59 m (TZ ARS) / 27.97 × 19.31 m (PBR)
GEOTECHNICKÉ PARAMETRY (IGP)
Geotechnická kategorie | 1
Rdt únosnost zeminy | 250 kPa (GT2 písčité štěrky)
HPV ustálená | [1.65, 1.8] m p.t. (neovlivní základové poměry)
Navážky mocnost | [0.6, 2.2] m (GT1 — výměna aktivní zóny doporučena)
Založení | Plošné na patkách C16/20 XC0 do GT2 (primary per IGP §4.3.1)
KAPITOLY A POLOŽKY
Celkem položek | 128
Kapitol | 10
KROS match tier 1 (≥0.70) | viz Sheet 2 Rekapitulace
KROS match tier 2 (custom) | viz Sheet 2 Rekapitulace
REFERENČNÍ DOKUMENTY
TZ ARS D.1.1 | 03_ars_d11_TZ.pdf (5 stran)
TZ Statika D.1.2 | 04_statika_d12_TZ_uplna.pdf (33 stran)
PBR | 07_pbr_kpl.pdf (32 stran, II. SPB)
IGP | inputs/dokumentace/IGP_ALTAGEO_526026.md
Výkres A105 | inputs/vykresy_dxf/A105_zaklady.dxf
Výkres A201 | inputs/vykresy_dxf/A201_vykopy.dxf
POZNÁMKY
Ceny | BEZ CEN v této verzi — sloupce J.cena + Celkem prázdné, ready pro manuální fill investorem
KROS vintage | 2018-2026 mix — preferovat 2026 položky pro aktuální ceny
ABMV otevřené | viz Sheet 13 — Poznámky

## 2_Rekapitulace
# | Kapitola | Název | Položek | Tier 1 (KROS) | Tier 2 (custom) | Hlavní MJ | Σ mnozstvi (hlavní MJ)
1 | HSV-1 | Zemní práce | 28 | 21 | 7 | m³ | 1864.54
2 | HSV-2 | Základy + deska | 18 | 18 | 0 | kg | 5176.6
3 | HSV-3 | Ocelová konstrukce | 14 | 6 | 8 | kg | 29433.4
4 | HSV-9 | Ostatní stavební + lešení | 4 | 0 | 4 | m³ | 520
5 | PSV-71x | Izolace (sokl HI) | 4 | 4 | 0 | m² | 104.5
6 | PSV-76x | Výplně otvorů (okna, vrata, dveře) | 12 | 11 | 1 | bm | 85.05
7 | PSV-77x | Podlahy průmyslové | 6 | 6 | 0 | m² | 1515
8 | PSV-78x | Klempířské konstrukce | 12 | 6 | 6 | bm | 340.2
9 | PSV-OPL | Sendvičové opláštění Kingspan | 8 | 5 | 3 | m² | 2174.6
10 | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 22 | 2 | 20 | t·km | 1500
| CELKEM |  | 128 | 79 | 49
Pozn. | Tier 1 ≥ 0.70 conf KROS/URS match. Tier 2 = custom položka s referencí na nejbližší KROS code. Tier 1 % = 61.7 % (target ≥ 60 %).

## 3_HSV-1
HSV-1 — Zemní práce
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | 127401401 | Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 5 | m³ | 210 |  |  | T1 | 0.85
2 | 127401401 | Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 5 | m³ | 31.5 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
3 | 127401401 | Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 5 | m³ | 1.28 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
4 | HK212-Z-001 | Hloubení atypického základu — varianta jako pilota Ø800 / L=8 m | m³ | 12 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 153191111 ¦ ABMV: ABMV_11, ABMV_17 ¦ items conf 0.50
5 | 132201192 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3 | m³ | 7.2 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
6 | 132101401 | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 2 | m³ | 30 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
7 | 132101401 | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 2 | m³ | 30 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
8 | 151721111 | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m | m² | 20 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_11, ABMV_17 ¦ items conf 0.50
9 | HK212-Z-002 | Obetonování stávajícího potrubí splaškové kanalizace DN300 betonem C16/20 | m³ | 5 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 765125202 ¦ ABMV: ABMV_17
10 | HK212-Z-003 | Obetonování stávajícího potrubí dešťové kanalizace DN300 betonem C16/20 | m³ | 5 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 721173315.OSM ¦ ABMV: ABMV_17
11 | HK212-Z-004 | Pomocné výkopy pro novou přípojku vodovod DN150 LT | m³ | 8 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 119003131 ¦ ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
12 | HK212-Z-005 | Pomocné výkopy pro novou areálovou kanalizaci DN200 | m³ | 49.2 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 119003131 ¦ ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
13 | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m³ | 123.75 |  |  | T1 | 0.75 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
14 | 181951101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m² | 495 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
15 | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m³ | 30 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17
16 | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 | m³ | 350 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
17 | 162303111 | Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 do 500 m | m³ | 350 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
18 | 119001211 | Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění do 1 % | m³ | 350 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
19 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 630 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
20 | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | ks | 2 |  |  | T1 | 0.8 | items conf 0.50
21 | 381124111 | Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v budovách výšky do 12 m | ks | 5 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
22 | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | ks | 7 |  |  | T1 | 0.8
23 | HK212-Z-006 | Odvoz dřevní hmoty po kácení a likvidace | m³ | 6 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 966011191 ¦ items conf 0.50
24 | HK212-Z-007 | Náhradní výsadba dřevin per rozhodnutí orgánu životního prostředí | ks | 2 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 766422221
25 | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m² | 540 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_17 ¦ items conf 0.50
26 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 80 |  |  | T1 | 0.75 | ABMV: ABMV_17
27 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 80 |  |  | T1 | 0.75 | ABMV: ABMV_17
28 | 171101111 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně | m³ | 265.61 |  |  | T1 | 0.85

## 4_HSV-2
HSV-2 — Základy + deska
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | 311311971 | Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 8/10 | m³ | 22.875 |  |  | T1 | 0.75
2 | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m² | 66 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
3 | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m² | 66 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
4 | 311311971 | Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 8/10 | m³ | 6.144 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
5 | 315351311 | Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné jednostranné zřízení | m² | 30.72 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
6 | 315351312 | Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné jednostranné odstranění | m² | 30.72 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
7 | 311311971 | Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 8/10 | m³ | 7.2 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
8 | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m² | 36 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
9 | 275362021 | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | kg | 600 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
10 | 765115352 | Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm | ks | 1 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.40
11 | 764212419 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 800 mm | bm | 8 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.40
12 | 153272111 | Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná skalních a poloskalních ploch z oceli 10 216 (E), průměru prutů do 8 mm | kg | 380 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.40
13 | 311311971 | Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 8/10 | m³ | 106.24 |  |  | T1 | 0.75 | ⚠ _review_concrete_class
14 | 763131713 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | bm | 95 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
15 | 272362021 | Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | kg | 2098.3 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
16 | 272362021 | Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | kg | 2098.3 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
17 | 341941011 | Nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky vodorovné, při průměru výztuže do 16 mm | ks | 2475 |  |  | T1 | 0.75
18 | 451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | m² | 495 |  |  | T1 | 0.75

## 5_HSV-3
HSV-3 — Ocelová konstrukce
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | HK212-OK-001 | Specifikace + dodávka sloupy IPE 400 S235 jakost J0, EXC2 dle ČSN EN 1090-2 | kg | 10263.24 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 767649R01
2 | HK212-OK-002 | Specifikace + dodávka sloupy HEA 200 S235 jakost J0, štítové, EXC2 | kg | 1455.12 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 767649R01 ¦ items conf 0.50
3 | HK212-OK-003 | Specifikace + dodávka příčlí IPE 450 S235 s náběhem (sklon 5.25°) | kg | 9474.96 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 767649R01 ¦ items conf 0.50
4 | HK212-OK-004 | Specifikace + dodávka vaznice IPE 160 S235 jakost J0 | kg | 5195.04 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 767649R01 ¦ items conf 0.50
5 | HK212-OK-005 | Specifikace + dodávka vaznice krajní UPE 160 S235 jakost J0 | kg | 1030.24 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 767649R01 ¦ ABMV: ABMV_15 ¦ items conf 0.50
6 | HK212-OK-006 | Specifikace + dodávka ztužidla stěnová L 70/70/6 S235 | kg | 327.68 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 767649R01 ¦ items conf 0.50
7 | 232211111 | Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zaberanění z válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m | kg | 237.12 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
8 | 411171121 | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou plechy hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2 | kg | 1450 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
9 | 331125001 | Montáž sloupů ze železobetonu do dutiny patky s vyrovnáním dna patky a se zalitím sloupů do patky, hmotnosti do 1,5 t | ks | 176 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
10 | 411171121 | Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou plechy hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2 | t | 28 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
11 | HK212-OK-007 | Doprava ocelové konstrukce na stavbu (default 50 km) | t·km | 1400 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 997013113
12 | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m² | 850 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
13 | 762361332R01 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 20 mm | m² | 850 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
14 | HK212-OK-008 | Revize ocelové konstrukce + protokol o předání, EXC2 ČSN EN 1090-2 | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 411171121 ¦ items conf 0.50

## 6_HSV-9
HSV-9 — Ostatní stavební + lešení
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | HK212-OS-001 | Přesun hmot HSV vodorovně — beton, výztuž, ocel, klempířina | t·km | 200 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 998006011
2 | HK212-OS-002 | Pomocné lešení pro montáž ocelové konstrukce, výška do 6 m | m³ | 200 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 119003217
3 | HK212-OS-003 | Demontáž pomocného lešení po dokončení montáže | m³ | 200 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 944511811 ¦ items conf 0.50
4 | HK212-OS-004 | Pomocné lešení pro montáž opláštění (Kingspan) a klempířiny — pojízdné | m³ | 120 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 119002411 ¦ items conf 0.50

## 7_PSV-71x
PSV-71x — Izolace (sokl HI)
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m² | 28.5 |  |  | T1 | 0.75
2 | 711331383 | Provedení izolace mostovek pásy na sucho samolepící asfaltový pás | m² | 28.5 |  |  | T1 | 0.85
3 | 711491876 | Demontáž lišty pro přichycení izolace ukončovací | bm | 95 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
4 | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m² | 47.5 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50

## 8_PSV-76x
PSV-76x — Výplně otvorů (okna, vrata, dveře)
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | 766660201 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 1000 mm | ks | 21 |  |  | T1 | 0.8
2 | OV04 | Nerezový zvonek vč. kamery, čipového systému | ks | 21 |  |  | T1 | 0.75
3 | 764011611.LND | Podkladní plech LINDAB FOP/PLX - plastizol rš 150 mm | bm | 22.05 |  |  | T1 | 0.85
4 | 721173315.OSM | Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 | bm | 63 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
5 | 763761201 | Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken | ks | 4 |  |  | T1 | 0.85
6 | 767651113 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 | ks | 4 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
7 | 767651113 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 | ks | 4 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
8 | 767651113 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 | ks | 4 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
9 | 766681114 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm | ks | 2 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
10 | 761661011 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m | ks | 2 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
11 | 314235402 | Dvousložkový komínový systém jednoprůduchový cihelný z plastových vložek komínové těleso výšky 3 m světlý průměr vložky 11 cm | kpl | 2 |  |  | T1 | 0.75 | items conf 0.50
12 | HK212-VY-001 | Práh + lemování ostění vnějších dveří — pozink plech | kpl | 2 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: OV07

## 9_PSV-77x
PSV-77x — Podlahy průmyslové
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | 771591207 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m² | 495 |  |  | T1 | 0.85
2 | 763158122 | Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách povrchové úpravy stěrka tl. 2 mm | m² | 495 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_10 ¦ items conf 0.50
3 | 763151812 | Demontáž podlahy ze sádrokartonových desek desek dvou vrstev | m² | 30 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_3, ABMV_16
4 | 764001121 | Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky do 100 mm | bm | 60 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
5 | 763111721 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky plastové | bm | 95 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
6 | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným | m² | 495 |  |  | T1 | 0.75 | ABMV: ABMV_10 ¦ items conf 0.50

## 10_PSV-78x
PSV-78x — Klempířské konstrukce
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | HK212-KL-001 | Dodávka Lindab Round Downpipe 150/100 Antique White, vč. kolen a spojek | ks | 4 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 764011611.LND ¦ ABMV: ABMV_20
2 | HK212-KL-002 | Montáž svodů Lindab — příchytky, kotvení do fasády | kpl | 4 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 764508101 ¦ ABMV: ABMV_20 ¦ items conf 0.50
3 | HK212-KL-003 | Wavin Tegra střešní vpust Round Iron Cover + Concrete Ring DN300 | ks | 3 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 764203139 ¦ items conf 0.50
4 | 761661011 | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m | ks | 3 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
5 | HK212-KL-004 | MEA Mearin Plus 3000 NW300 liniový žlab — podél JZ a SZ fasády | bm | 30 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 713134111.CUR ¦ items conf 0.50
6 | HK212-KL-005 | Mřížka MEA Mearin Plus 3000 + osazovací rám — pochozí provedení | bm | 30 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 761614111 ¦ items conf 0.50
7 | 713490812 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů | bm | 95 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
8 | 765191063 | Montáž pojistné hydroizolační fólie úžlabí, střechy nevětrané (přes kontralatě) | bm | 15 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
9 | 765141142 | Montáž krytiny sklolaminátové nároží nebo hřebene do 15° | bm | 25.2 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
10 | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | bm | 120 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
11 | 764202105 | Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou | bm | 25 |  |  | T1 | 0.85
12 | HK212-KL-006 | Doprava klempířiny + materiálu na stavbu — paušál | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 997013113

## 11_PSV-OPL
PSV-OPL — Sendvičové opláštění Kingspan
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | 711193121.SMB | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K | m² | 528.5 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_13
2 | 155132111 | Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2 | m² | 528.5 |  |  | T1 | 0.75
3 | 763251123 | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 30 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm s minerální deskou tl. 10 mm | m² | 558.8 |  |  | T1 | 0.85 | ABMV: ABMV_13
4 | 342191211 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z polyesterované fólie, výšky budovy do 6 m | m² | 558.8 |  |  | T1 | 0.85
5 | 764011611.LND | Podkladní plech LINDAB FOP/PLX - plastizol rš 150 mm | bm | 207 |  |  | T1 | 0.85 | ⚠ _review_qty
6 | HK212-OPL-001 | Spojovací materiál + těsnění + EPDM podložky Kingspan systém — paušál pro celý objem opláštění | kpl | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 721111104
7 | HK212-OPL-002 | Doprava sendvičových panelů Kingspan na stavbu — paušál | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.5 | Custom — ref KROS: 985221101R01
8 | HK212-OPL-003 | Statické posouzení uchycení Kingspan k ocelové konstrukci + revizní zpráva — paušál | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 713300842

## 12_VRN
VRN — Vedlejší rozpočtové náklady
Poř. | Kód KROS/Custom | Popis | MJ | Mnozstvi | J.cena | Celkem | Tier | Conf | Pozn.
1 | HK212-VRN-001 | Zařízení staveniště — buňka kancelář stavbyvedoucího + technika | měsíc | 4 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 030001000
2 | HK212-VRN-002 | Zařízení staveniště — buňka sociální / šatna / WC | měsíc | 4 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 030001000
3 | HK212-VRN-003 | Zařízení staveniště — buňka sklad materiálu + nářadí | měsíc | 4 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 030001000
4 | 119003217 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | bm | 150 |  |  | T1 | 0.85
5 | HK212-VRN-004 | Vodovodní přípojka pro stavbu — vytvoření + měření spotřeby | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 765131611
6 | HK212-VRN-005 | Elektrická přípojka pro stavbu — staveništní rozvaděč + měření | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0 | Custom — ref KROS: n/a ¦ items conf 0.50
7 | HK212-VRN-006 | WC mobilní pro pracovníky — 2 ks | měsíc | 8 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 119003217 ¦ items conf 0.50
8 | HK212-VRN-007 | BOZP koordinace na stavbě — koordinátor BOZP průběžně | měsíc | 4 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 713392816 ¦ items conf 0.50
9 | HK212-VRN-008 | Plán BOZP + dokumentace bezpečnosti práce | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 013294000
10 | HK212-VRN-009 | Pojištění stavby + odpovědnostní pojistka | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 013294000
11 | HK212-VRN-010 | Likvidace odpadů kategorie O (běžný) — kontejner + odvoz + skládkovné | m³ | 30 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 171201211
12 | HK212-VRN-011 | Likvidace odpadů kategorie N (nebezpečné — barvy, oleje, tmely) | m³ | 2 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 171201211 ¦ items conf 0.50
13 | HK212-VRN-012 | Doprava materiálu na stavbu vodorovně — paušál pro veškerou montáž | t·km | 1500 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 997013113
14 | HK212-VRN-013 | Geodetické zaměření před zahájením stavby — vytýčení | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 783301401
15 | HK212-VRN-014 | Geodetické zaměření skutečného provedení (DSPS) — po dokončení stavby | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 013254000
16 | HK212-VRN-015 | Vyjádření správců sítí — komplet pro 8-12 sítí (RWE/CETIN/ČEZ/Opatovice/Pošta/atd.) | kpl | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 272362021 ¦ items conf 0.50
17 | 771161023 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy | bm | 200 |  |  | T1 | 0.85 | items conf 0.50
18 | HK212-VRN-016 | Předávací protokoly + dokumentace skutečného provedení (DSPS) | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 013254000 ¦ items conf 0.50
19 | HK212-VRN-017 | Kolaudační řízení — příprava + účast na jednání + revize dokumentace | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 783301401 ¦ items conf 0.50
20 | HK212-VRN-018 | Revize elektroinstalace + protokol | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0 | Custom — ref KROS: n/a ¦ items conf 0.50
21 | HK212-VRN-019 | Revize hydrantového systému + tlaková zkouška | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 155213511 ¦ items conf 0.50
22 | HK212-VRN-020 | Revize hromosvodu / LPS — měření ekvipotenciality, zemniče, svody | paušál | 1 |  |  | T2 (custom) | 0.6 | Custom — ref KROS: 765115252 ¦ items conf 0.50

## 13_ABMV_Poznámky
ABMV — nedořešené dotazy (PROJEKTANT FILL)
ID | Severity | Status | Title | Working assumption / Resolution
ABMV_1 | critical | resolved_with_caveats | Energetická bilance vs. technologie strojů | Stage C ÚT discovery extracted P_topny_total = 84.0 kW from UT_HALAHK_DPS.dxf zařízení list. Devices: DALAP Dalap_E-HP_9kW × 4 (9.0 kW/unit = 36.0 kW); FENIX (ECOSUN) ECOSUN_S+_12 × 40 (1.2 kW/unit =
ABMV_3 | critical | open | Technologická specifikace strojů (DRIFT, DEFRAME, FILTRACE)
ABMV_5 | important | needs_design_clarification | Třída betonu základové desky | C25/30 XC4 (statika, structural authority) — PENDING projektant confirmation
ABMV_6 | important | working_assumption | Požární odolnost obvodového pláště | EW 15 DP1
ABMV_7 | important | open | Nekonzistentní plochy a kubatura | podlahová 495 m² (DXF + 2 ze 3 zdrojů), zbytek čeká
ABMV_8 | important | open | Bezpečnostní oplocení strojů
ABMV_9 | important | open | Umyvadlo v hale — ZTI vnitřní
ABMV_10 | important | working_assumption | Typ podlahy 'stěrka' | epoxidová nebo PU stěrka 3-5 mm
ABMV_12 | important | working_assumption_partial | TZB profesní PD (D.1.4) | ÚT D.1.4 extracted via Stage C: DALAP Dalap_E-HP_9kW × 4 (9.0 kW/unit = 36.0 kW); FENIX (ECOSUN) ECOSUN_S+_12 × 40 (1.2 kW/unit = 48.0 kW); PT Ventilation PT_Vents_UET-15D × 4 (0 kW/unit = 0 kW); LENS
ABMV_19 | critical | open | Plochy stavby — 3 různé hodnoty zastavěné plochy + obestavěného prostoru | Zastavěná plocha 520 m² (TZ B + PBŘ majority); obestavěný 3404 m³ (TZ D.1.1 střední). Až ujasní projektant.
ABMV_20 | minor | open | Lindab svody — A101 půdorys 3 vs TZ + A104 elevation 4 | 4 svody (TZ + A104 wins); doplnit kontrolu, kde 4. svod má být umístěn.
ABMV_22 | minor | open | A201 BILANCE ZEMINY — placeholder header bez vyplněné hodnoty | User zone-by-zone analysis 2026-05-24: 210 m³ ± 15 % range (185-235 m³). Components: main floor -0.485 (100 m³) + perimeter pas -1.300 (24 m³) + patky pits -1.900 (54 m³) + kanalizace -1.620 (7 m³) +
ABMV — vyřešené (10 ks, pro referenci)
ID | Status | Title | Resolution date
ABMV_2 | resolved | Šířka sekčních vrat: 3000 vs 3500 mm | 2026-05-22
ABMV_4 | resolved | Stupeň PD — sjednocení DPS/DPZ/DSP | 2026-05-24
ABMV_11 | resolved | IGP — kdy bude k dispozici | 2026-05-24
ABMV_13 | closed_fabricated | Kingspan systém: K-roc vs IPN
ABMV_14 | closed_superseded | Počet svodů dešťové vody: 3 vs 4
ABMV_15 | resolved | Krajní vaznice: C150×19,3 vs UPE160 | 2026-05-22
ABMV_16 | resolved_external_xref_confirmed | Externí dokument '2966-1 návrh dispozice strojů HK' | 2026-05-22
ABMV_17 | resolved | Earth works bilance — TZ B 32 m³ vs DXF-derived ~XXX m³ | 2026-05-24
ABMV_18 | resolved | Beton třídy v 06_zaklady_titul vs TZ statika D.1.2 | 2026-05-24
ABMV_21 | resolved | Štítové patky H — TZ ARS p3 typo vs A105 měřená H = 1.2 m | 2026-05-24
REFERENČNÍ DOKUMENTY
inputs/tz/03_ars_d11_TZ.pdf — TZ ARS D.1.1 (architektonické řešení, 5 stran)
inputs/tz/04_statika_d12_TZ_uplna.pdf — TZ statika D.1.2 (33 stran)
inputs/tz/07_pbr_kpl.pdf — PBR (32 stran, II. SPB ČSN 73 0804)
inputs/dokumentace/IGP_ALTAGEO_526026.md — IGP (geotechnická kategorie 1)
inputs/vykresy_dxf/A105_zaklady.dxf — půdorys základů
inputs/vykresy_dxf/A201_vykopy.dxf — výkopy + BILANCE ZEMINY (placeholder)
outputs/dsp_geometry_extraction/step3_areas/area_aggregates.json — Step 3 plochy
outputs/phase_1_etap1/items_hk212_etap1.json — source items