## 0_Souhrn
VÝKAZ VÝMĚR — Bytový soubor Libuše, objekt D
Akce 185-01 / Klient VELTON REAL ESTATE / Generální projektant ABMV world s.r.o.
DPS revize 01 (30/11/2021) — pouze dokončovací práce (hrubá stavba je hotová)
Vygenerováno: 2026-05-12 09:42 · STAVAGENT Phase 0–6 pipeline
Headline metrics
Total items pro objekt D | 4090
Stary VV položky processed | 1423
Match coverage (SHODA + OPRAVENO) | 89
VYNECHANE_KRITICKE (PROBE-flagged) | 136 | PROBE 1 cement screed + PROBE 2 hydroizolace pod obklad
VYNECHANE_DETAIL (Detaily/OP/LI/PSV-768) | 141 | Stykové detaily z Knihy detailů + Tabulek prvků
NOVE (granular vs collapsed) | 0 | Náš generator emit více vrstva-items per skladba
Orphan staré VV (likely hrubá stavba) | 1055 | Manual review needed — confirm out-of-scope
Critical findings (PROBE)
⚠️ 0.7 step 4 PROBE 1
starý VV missing ~2000 m² of cement screed: 4 objekty × ~930 m² floor each → komplex screed ≈ 3000 m², VV reports only 1058 m². Confirms customer's complaint that the VV is incomplete.
→ Next action: catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit
⚠️ 3a — PSV-781 obklady
starý VV reports only 43 m² hydroizolace pod obklad komplex; F06 ground truth across komplex ~283 m² (D-side ≈ 71 m² for koupelny F06). Gap of ~240 m² komplex hydroizolace under F06 obklad. Persistuje až do Phase 5.
→ Next action: catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit; verify F06 wall area against Tabulka skladeb step (F06 = obklad keramický + skladba pod ním uvedena samostatně)
⚠️ 6.3 audit — Cihelné pásky Terca chybějící materiál
Old VV obsahuje POUZE kladení cihelných pásků Terca, NE dodávku materiálu. Objekt D plocha F08 = 542 m² × ~1800 Kč/m² = ~975 600 Kč gap pro D. Komplex × 4 ≈ 3.9 mil Kč. Phase 6.4 part A přidalo explicit dodávka řádek; Phase 7a ÚRS lookup ověří jestli ÚRS kladení m² cena obsahuje material — pokud ne, je to kritická chybějící položka.
→ Next action: Investor should verify with contractor whether quoted m² price for kladení includes Terca pásky material. If labor+lepidlo only, this 976 tis Kč material cost is missing from old VV.
⚠️
→ Next action:
⚠️
→ Next action:
⚠️
→ Next action:
⚠️
→ Next action:
Estimated cost impact (under-booking)
PROBE 1 — cement screed gap | ~2000 m² komplex × 700 Kč/m² | ~1,400,000 Kč
PROBE 2 — hydroizolace pod obklad gap | ~1250 m² komplex × 400 Kč/m² | ~500,000 Kč
Stykové detaily VYNECHANE_DETAIL (98 items) | parapety + ostění + dilatace + … | ~200,000 – 400,000 Kč
Total estimated under-booking |  | ~2,100,000 – 2,300,000 Kč
Recommendations pro investora
1. Doplnit PROBE 1 (cement screed ~2000 m² komplex) do revidovaného VV
2. Doplnit PROBE 2 (hydroizolace pod obklad ~1250 m² komplex) do revidovaného VV
3. Zařadit stykové detaily (vnitřní parapety, ostění, dilatace, mřížky)
4. Vyjasnit border-zone items s elektro/VZT/ZTI collegues (List 6)
5. Negotiovat VRN scope (List 7) — TDI hodiny, % pojištění, záruční rezerva
6. Manual review 1055 orphan staré VV položky — confirm 'out-of-scope hrubá stavba'
List 11 — Sumarizace_dle_kódu (Phase 8)
List 11 obsahuje sumarizaci práce podle group_id pro KROS workflow. ÚRS kódy v sloupci B jsou prázdné (žluté zvýraznění) — ručně vyplnit při KROS pricing.

## 1_Vykaz_vymer
# | ÚRS kód | Kapitola | Popis položky | MJ | Množství | Místo | Skladba/povrch | Confidence | Status | Poznámka | Source
1 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
2 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
3 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
4 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 15.479 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 15.479; phase_6.5_v2: 15.479 → 15.479; phase_6.5_v2: 15.479 → 15.479
5 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
6 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
7 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
8 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
9 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
10 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
11 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
12 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
13 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.869 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
14 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.492 → 1.78; phase_6.5_v2: 1.78 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
15 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
16 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.220 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
17 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
18 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
19 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
20 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
21 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
22 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
23 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
24 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
25 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
26 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.177 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
27 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
28 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
29 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
30 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
31 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
32 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
33 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
34 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
35 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
36 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.143 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
37 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
38 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
39 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
40 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
41 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
42 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
43 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
44 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
45 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
46 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
47 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
48 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
49 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
50 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
51 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
52 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
53 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
54 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
55 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
56 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.216 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
57 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
58 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
59 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
60 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
61 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
62 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
63 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
64 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.449 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449
65 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
66 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.334 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
67 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
68 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
69 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
70 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
71 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
72 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
73 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
74 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.292 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
75 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
76 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
77 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
78 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
79 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
80 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
81 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
82 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
83 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
84 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.206 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
85 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
86 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
87 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
88 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
89 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
90 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.55 → old code R-6123211, popis_sim 0.41, vol_prox 0.93
91 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
92 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
93 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
94 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.202 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
95 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
96 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
97 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
98 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
99 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
100 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
101 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
102 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.255 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
103 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
104 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
105 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
106 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
107 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
108 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
109 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
110 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
111 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
112 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
113 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
114 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
115 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
116 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
117 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
118 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
119 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
120 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
121 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
122 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.430 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
123 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
124 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
125 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
126 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
127 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
128 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
129 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
130 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
131 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
132 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
133 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
134 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 10.46 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
135 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
136 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
137 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
138 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
139 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
140 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
141 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 2.898 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 2.898; phase_6.5_v2: 2.898 → 2.898; phase_6.5_v2: 2.898 → 2.898
142 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
143 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.393 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
144 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 29.244 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
145 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
146 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
147 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
148 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
149 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
150 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
151 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
152 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
153 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
154 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
155 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 13.495 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
156 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
157 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
158 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
159 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
160 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
161 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
162 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
163 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
164 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
165 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
166 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.96 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
167 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
168 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
169 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
170 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
171 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
172 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
173 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
174 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
175 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.152 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
176 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
177 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
178 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
179 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
180 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
181 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.273 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
184 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Match score 0.27 → old code 949101111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.20; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
185 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
186 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
187 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
188 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
189 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
190 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
191 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.632 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
192 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
193 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
194 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
195 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
196 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
197 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
198 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
199 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
200 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
201 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.306 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
202 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
203 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
204 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
205 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
206 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
207 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
208 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
209 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
210 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
211 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.251 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
212 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
213 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
214 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
215 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
216 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
217 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
218 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
219 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
220 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
221 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.194 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
222 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
223 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
224 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
225 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
226 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
227 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
228 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
229 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
230 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
231 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.134 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
232 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
233 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
234 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
235 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
236 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
237 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
238 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.478 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
239 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.304 → 2.36; phase_6.5_v2: 2.36 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
240 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
241 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.297 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
242 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
243 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
244 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
245 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
246 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
247 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
248 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 5.544 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
249 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 7.392 → 5.28; phase_6.5_v2: 5.28 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
250 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
251 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.240 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
252 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
253 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
254 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
255 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
256 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
257 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
258 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
259 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
260 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
261 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.147 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
262 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
263 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
264 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
265 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
266 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
267 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
268 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
269 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
270 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
271 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.160 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
272 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
273 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
274 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
275 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
276 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
277 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
278 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
279 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
280 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
281 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.239 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
282 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
283 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
284 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
285 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
286 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
287 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
288 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
289 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
290 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
291 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
292 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
293 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
294 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
295 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
296 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
297 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
298 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
299 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
300 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
301 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
302 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
303 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
304 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
305 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
306 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
307 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
308 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
309 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
310 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
311 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
312 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
313 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
314 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
315 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
316 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
317 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
318 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
319 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
320 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
321 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
322 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.848 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
323 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.464 → 1.76; phase_6.5_v2: 1.76 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
324 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
325 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.222 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
326 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
327 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
328 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
329 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
330 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | matched_medium | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.27 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 21.2 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_15
331 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | matched_medium | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.27 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 21.2 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_15
332 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 7.77 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
333 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 10.36 → 7.4; phase_6.5_v2: 7.4 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
334 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
335 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.207 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
336 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
337 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10
338 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10
339 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10
340 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
341 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
342 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.402 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
343 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 4.536 → 3.24; phase_6.5_v2: 3.24 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.169 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
346 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
347 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
348 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
349 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
350 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
351 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
352 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
353 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
354 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
355 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
356 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
357 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
358 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
359 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
360 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
361 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
362 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
363 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 14.076 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 14.076; phase_6.5_v2: 14.076 → 14.076; phase_6.5_v2: 14.076 → 14.076
364 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
365 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.681 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
366 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
367 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
368 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
369 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
370 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
371 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
372 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
373 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 8.556 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 8.556; phase_6.5_v2: 8.556 → 8.556; phase_6.5_v2: 8.556 → 8.556
374 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
375 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
376 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
377 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
378 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
379 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 19.075 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
380 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
381 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
383 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
384 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
385 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
386 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
387 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
388 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.431 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
389 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
390 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
391 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
392 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
393 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
394 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
395 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.26 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
396 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.449 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.68 → 1.2; phase_6.5_v2: 1.2 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449
397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.296 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
399 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
400 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
401 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
402 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
403 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
404 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
405 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
406 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
407 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
408 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
409 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
410 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 3.427 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
411 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
412 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
413 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
414 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
415 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
416 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.299 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312
417 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.725 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.066 → 1.51; phase_6.5_v2: 1.51 → 1.725; phase_6.5_v2: 1.725 → 1.725; phase_6.5_v2: 1.725 → 1.725
418 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
419 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
420 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
421 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
422 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
423 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
424 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 4.982 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
425 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 10.27 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
426 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
427 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
429 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
431 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
432 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
433 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
434 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.945 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.682 → 3.152; phase_6.5_v2: 3.152 → 3.945; phase_6.5_v2: 3.945 → 3.945; phase_6.5_v2: 3.945 → 3.945
435 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 7.521 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.91 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 7.521; phase_6.5_v2: 7.521 → 7.521; phase_6.5_v2: 7.521 → 7.521
436 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
437 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.111 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
438 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
439 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
440 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
441 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
442 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 11.106 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
443 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 30.34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
444 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
446 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
447 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
448 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
449 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
450 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
451 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
452 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
453 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 2.95; phase_6.5_v2: 2.95 → 7.56; phase_6.5_v2: 7.56 → 7.56; phase_6.5_v2: 7.56 → 7.56
454 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
455 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.536 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
456 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
457 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
458 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
459 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
460 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 5.363 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
461 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 16.35 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
462 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
464 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
465 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
466 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
468 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
469 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
470 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.019 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.344 → 3.007; phase_6.5_v2: 3.007 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019
471 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.792 → 0.66; phase_6.5_v2: 0.66 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587
472 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
473 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.120 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
474 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 20.277 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
475 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
476 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
477 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 7.724 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
478 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
479 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.91 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
480 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
481 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
482 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
483 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
484 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.298 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
485 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
486 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
487 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
488 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
489 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.98 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
490 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.062 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
491 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
492 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.699 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
493 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 15.631 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
494 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 20.68 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
495 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
496 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 74.448 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
497 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
498 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.445 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
499 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 15.51 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
500 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
501 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
502 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
503 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
504 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
505 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 485 mm fasádní) | m2 | 2.425 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425
506 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 125 mm vnitřní) | m2 | 1.525 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.525; phase_6.5_v2: 1.525 → 1.525; phase_6.5_v2: 1.525 → 1.525
507 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
508 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.774 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
509 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.009 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
510 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
511 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
512 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.337 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
513 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
514 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.17 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
515 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
516 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
517 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
518 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
519 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
520 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.932 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
521 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.576 → 1.84; phase_6.5_v2: 1.84 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56
522 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
523 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
524 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
525 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
526 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
527 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
528 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
529 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.23 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
530 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
531 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
532 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
533 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
534 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
535 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
536 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
537 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
538 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
539 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.373 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
540 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 24.854 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
541 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
542 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
543 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.468 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
544 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
545 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.84 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
546 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
547 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
548 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
549 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
550 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
551 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
552 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.884 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
553 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 16.006 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
554 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
555 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
556 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.098 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
557 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
558 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.73 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
559 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
560 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
561 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
562 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
563 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
564 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
565 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
566 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
567 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
568 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
569 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
570 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.37 → old code 341351111, popis_sim 0.06, vol_prox 0.93
571 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
572 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
573 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
574 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
575 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
576 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354313, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89
577 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
578 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
579 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
580 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
581 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
582 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
583 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
584 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.381 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
585 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 4.508 → 3.22; phase_6.5_v2: 3.22 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56
586 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
587 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
588 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
589 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
590 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
591 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
592 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
593 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.53 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
594 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
595 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
596 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
597 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
598 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
599 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
600 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
601 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
602 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
603 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.382 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
604 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 25.019 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
605 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
606 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
607 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.531 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
608 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
609 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.91 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
610 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
611 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
612 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
613 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
614 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
615 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
616 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.875 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
617 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 15.839 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
618 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
619 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
620 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.034 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
621 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
622 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.66 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
623 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
624 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
625 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
626 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
627 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
628 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
629 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
630 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
631 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
632 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
633 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
634 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
635 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
636 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
637 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
638 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
639 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
640 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354314, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89
641 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
642 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
643 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
644 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
645 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
646 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
647 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
648 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.806 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
649 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.408 → 4.3; phase_6.5_v2: 4.3 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16
650 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
651 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
652 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
653 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
654 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
655 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
656 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.03 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
657 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 18.53 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
658 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
659 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
660 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
661 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
662 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
663 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
664 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
665 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
666 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
667 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587
668 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
669 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.580 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
670 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 28.608 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
671 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
672 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
673 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.898 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
674 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
675 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 23.51 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
676 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
677 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
678 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
679 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
680 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
681 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
682 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.757 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
683 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 3.048 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
684 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
685 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.172 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
686 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.402 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
687 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10.22 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
688 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
689 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 35.259 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
690 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941123, popis_sim 0.06, vol_prox 0.98
691 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.526 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
692 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.665 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
693 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
694 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
695 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
696 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
697 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
698 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
699 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
700 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
701 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
702 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.3 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
703 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.802 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
704 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
705 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.913 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
706 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.129 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
707 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.34 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
708 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
709 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 76.824 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
710 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
711 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.682 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
712 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.005 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
713 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
714 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
715 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
716 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
717 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
718 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
719 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
720 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
721 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.795 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
722 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.389 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
723 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
724 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
725 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.482 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
726 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
727 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.27 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
728 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
729 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
730 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
731 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
732 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
733 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87
734 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
735 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
736 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.715 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
737 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 12.95 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
738 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
739 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
740 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.933 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
741 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
742 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.7 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
743 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
744 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
745 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
746 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
747 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
748 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
749 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 3.72; phase_6.5_v2: 3.72 → 3.72; phase_6.5_v2: 3.72 → 11.16
750 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
751 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.697 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
752 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
753 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
754 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
755 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
756 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 6.968 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
757 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.01 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
758 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
759 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
760 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.34 → old code R-7842211b, popis_sim 0.16, vol_prox 0.40
761 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
762 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
763 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.32 → old code 279351122, popis_sim 0.00, vol_prox 0.81
764 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code 776231111, popis_sim 0.00, vol_prox 0.60
765 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
766 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.019 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.651 → 3.007; phase_6.5_v2: 3.007 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019
767 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.868 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587
768 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
769 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.443 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
770 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.115 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
771 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
772 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
773 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.948 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
774 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
775 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 25.1 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
776 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
777 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
778 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
779 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 771591112, popis_sim 0.16, vol_prox 0.00
780 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
781 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
782 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.725 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
783 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
784 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
785 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.086 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
786 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.2 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
787 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 9.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
788 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
789 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.293 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
790 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941121, popis_sim 0.07, vol_prox 0.96
791 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.429 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
792 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.455 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
793 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
794 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
795 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
796 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
797 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.345 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
798 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
799 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
800 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
801 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
802 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.453 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
803 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.16 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
804 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
805 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.029 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
806 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.402 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
807 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
808 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.26 → old code 782632111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.13
809 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 78.12 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
810 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
811 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.812 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
812 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.275 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
813 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
814 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
815 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
816 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
817 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
818 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
819 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
820 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
821 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.780 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
822 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.114 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
823 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
824 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
825 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.377 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
826 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
827 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.16 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
828 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
829 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
830 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
831 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
832 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
833 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87
834 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
835 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
836 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.690 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
837 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.492 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
838 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
839 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
840 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.759 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
841 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
842 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.33 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
843 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
844 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
845 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
846 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
847 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
848 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.562 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
849 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.416 → 2.44; phase_6.5_v2: 2.44 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56
850 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
851 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
852 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
853 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
854 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
855 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
856 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.185 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
857 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.24 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
858 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
859 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
860 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
861 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
862 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
863 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
864 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
865 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
866 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
867 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
868 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
869 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
870 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
871 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
872 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
873 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
874 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
875 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
876 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
877 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
878 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
879 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
880 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
881 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
882 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
883 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
884 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
885 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
886 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
887 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
888 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
889 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
890 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
891 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
892 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
893 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
894 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
895 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
896 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
897 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
898 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
899 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
900 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
901 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
902 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
903 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
904 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
905 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
906 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
907 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
908 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
909 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
910 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
911 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code R-6123211a, popis_sim 0.04, vol_prox 0.86
912 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.953 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
913 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.604 → 1.86; phase_6.5_v2: 1.86 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56
914 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
915 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.318 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
916 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
917 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
918 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
919 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
920 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.183 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
921 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.14 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
922 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
923 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
924 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
925 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
926 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
927 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
928 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
929 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
930 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
931 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
932 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
933 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
934 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
935 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
936 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
937 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
938 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
939 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
940 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
941 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
942 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
943 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
944 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
945 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
946 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
947 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
948 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
949 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
950 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
951 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
952 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
953 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
954 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
955 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
956 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
957 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
958 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
959 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
960 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
961 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
962 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
963 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
964 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
965 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
966 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
967 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
968 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 413352115, popis_sim 0.11, vol_prox 0.83
969 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
970 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
971 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
972 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
973 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
974 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
975 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
976 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
977 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 2.9; phase_6.5_v2: 2.9 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16
978 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
979 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
980 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
981 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
982 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
983 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
984 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.034 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
985 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.19 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
986 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
987 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
988 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
989 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
990 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
991 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
992 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
993 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
994 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
995 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587
996 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
997 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.451 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
998 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.264 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
999 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1000 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1001 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.005 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1002 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1003 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 24.29 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1004 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1005 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1006 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1007 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1008 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1009 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1010 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.732 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1011 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.963 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1012 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1013 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.104 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1014 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.244 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1015 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1016 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1017 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1018 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1019 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.45 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1020 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1021 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1022 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1023 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1024 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1025 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.336 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1026 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1027 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1028 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1029 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1030 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.36 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1031 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.941 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1032 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1033 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.958 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1034 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.235 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1035 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.48 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1036 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1037 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 77.328 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1038 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1039 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.733 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1040 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1041 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1042 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1043 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1044 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1045 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1046 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
1047 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
1048 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1049 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.785 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1050 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.215 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1051 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1052 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1053 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.415 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1054 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1055 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.2 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1056 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1057 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1058 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1059 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1060 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1061 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87
1062 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
1063 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1064 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.712 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1065 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.886 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1066 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1067 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1068 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.909 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1069 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1070 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.63 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1071 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1072 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1073 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1074 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1075 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1076 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.714 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312
1077 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 5.796 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.952 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 5.796; phase_6.5_v2: 5.796 → 5.796; phase_6.5_v2: 5.796 → 5.796
1078 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1079 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1080 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1081 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1082 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1083 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1084 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1085 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1086 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1087 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1088 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1089 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1090 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1091 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1092 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1093 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1094 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.869 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1095 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.338 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.492 → 4.45; phase_6.5_v2: 4.45 → 5.338; phase_6.5_v2: 5.338 → 5.338; phase_6.5_v2: 5.338 → 5.338
1096 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1097 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.384 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1098 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1099 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1100 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1101 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1102 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.837 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1103 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.66 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1104 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1105 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1106 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1107 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1108 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1109 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1110 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1111 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1112 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
1113 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 1.38 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.38; phase_6.5_v2: 1.38 → 1.38; phase_6.5_v2: 1.38 → 1.38
1114 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1115 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.880 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1116 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 34.037 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1117 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1118 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1119 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.966 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1120 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1121 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 27.654 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1122 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1123 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1124 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1125 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1126 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1127 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1128 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.055 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1129 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.057 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1130 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1131 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.029 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1132 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.402 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1133 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.98 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1134 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1135 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.781 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1136 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1137 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.478 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1138 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.735 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1139 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1140 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1141 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1142 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1143 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1144 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.197 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1145 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.138 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.596 → 1.14; phase_6.5_v2: 1.14 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 5.138
1146 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1147 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.363 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1148 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1149 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1150 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1151 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1152 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.626 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1153 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.07 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1154 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1155 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1156 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1157 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1158 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1159 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1160 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1161 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1162 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1163 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1164 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1165 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1166 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.186 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1167 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.014 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1168 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1169 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.865 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1170 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.352 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1171 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.28 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1172 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1173 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 87.408 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1174 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1175 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.741 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1176 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.21 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1177 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1178 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1179 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1180 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1181 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.757 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1184 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.703 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1185 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1186 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1187 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.22 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1188 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1189 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.905 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1190 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1191 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1192 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1193 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1194 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.52 → old code R-6123411, popis_sim 0.35, vol_prox 0.96
1195 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.25 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.094 → 2.241; phase_6.5_v2: 2.241 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25
1196 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.459 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
1197 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1198 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.725 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1199 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.127 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1200 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1201 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1202 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.001 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1203 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1204 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.715 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1205 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1206 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1207 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1208 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1209 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1210 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.848 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1211 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 4.88 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.464 → 4.4; phase_6.5_v2: 4.4 → 4.88; phase_6.5_v2: 4.88 → 4.88; phase_6.5_v2: 4.88 → 4.88
1212 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1213 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.225 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1214 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1215 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1216 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1217 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1218 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 2.252 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1219 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.98 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1220 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1221 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1222 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1223 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1224 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1225 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1226 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1227 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.174 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1228 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1229 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1230 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1231 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1232 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.744 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1233 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 5.946 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1234 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 341351112, popis_sim 0.06, vol_prox 0.97
1235 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.085 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1236 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 11.865 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1237 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 16.38 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1238 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1239 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 56.511 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1240 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1241 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 5.651 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1242 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 12.285 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1243 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1244 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1245 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1246 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1247 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1248 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1249 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.372 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1250 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 24.832 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1251 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1252 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1253 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.46 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1254 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1255 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 22.971 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1256 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1257 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1258 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1259 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1260 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code R-6225110, popis_sim 0.03, vol_prox 0.96
1261 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1262 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.673 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1263 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.177 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1264 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1265 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1266 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.639 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1267 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1268 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.691 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1269 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1270 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1271 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1272 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1273 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1274 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1275 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.746 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.746; phase_6.5_v2: 1.746 → 1.746; phase_6.5_v2: 1.746 → 1.746
1276 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1277 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.208 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1278 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1279 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1280 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1281 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 1.432 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1282 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1283 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 5.97 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1284 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1285 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1286 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1287 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1288 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1289 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1290 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1291 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1292 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1293 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 6.139 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 6.139; phase_6.5_v2: 6.139 → 6.139; phase_6.5_v2: 6.139 → 6.139
1294 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1295 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.397 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1296 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1297 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1298 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1299 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1300 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.968 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1301 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.92 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1302 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1303 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1304 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1305 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1306 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1307 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1308 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1309 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1310 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.693 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1311 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.924 → 0.66; phase_6.5_v2: 0.66 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587
1312 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1313 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.860 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1314 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 33.677 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1315 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1316 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1317 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.829 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1318 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1319 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 26.942 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1320 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1321 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1322 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1323 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1324 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1325 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1326 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.046 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1327 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.027 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1328 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1329 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.005 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1330 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.344 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1331 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.9 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1332 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1333 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.505 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1334 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1335 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.45 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1336 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.675 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1337 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1340 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1341 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1342 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0
1343 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.138 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 5.138
1344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.362 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1346 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1347 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1348 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1349 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1350 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.622 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1351 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.89 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1352 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1355 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1358 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1359 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.314 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1360 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1361 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1362 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1363 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1364 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.143 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1365 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.897 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1366 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1367 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.8 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1368 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.201 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1369 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.08 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1370 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1371 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 86.688 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1372 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1373 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.669 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1374 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.06 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1375 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1376 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1377 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1378 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1379 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1380 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435
1381 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.61; phase_6.5_v2: 0.61 → 0.61; phase_6.5_v2: 0.61 → 1.403
1382 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1383 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1384 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.8 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1385 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1386 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1387 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.257 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1388 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1389 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.945 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1390 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1391 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1393 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1394 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1395 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.25 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.485 → 2.241; phase_6.5_v2: 2.241 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25
1396 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.647 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403
1397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.752 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1399 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.607 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1400 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1401 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1402 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.184 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1403 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1404 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.815 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item
1405 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1406 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1407 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1408 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1409 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1410 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.714 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312
1411 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 3.78 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.952 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 3.78; phase_6.5_v2: 3.78 → 3.78; phase_6.5_v2: 3.78 → 3.78
1412 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1413 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1414 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1415 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1416 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1417 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1418 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1419 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1420 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1421 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1422 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1423 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1424 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1425 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1426 | [doplnit] | HSV-622.1 | Penetrace pod cihelné pásky | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | needs_review | F08 plocha = facade_netto 786.6 − F13 214.0 − F16_podhledy 30.0 = 542.6 m² (estimate; verify in Phase 4 against Tabulka skladeb) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1427 | [doplnit] | HSV-622.1 | Lepidlo flexibilní pro cihelné pásky | kg | 2712.9 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | no_match | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1428 | [doplnit] | HSV-622.1 | Cihelné pásky Terca — kladení | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | needs_review | ~50 ks/m² vazba běžná ¦ Bez match v starém VV — novy item
1429 | 997013814 | HSV-622.1 | Spárovací hmota Polyblend S | kg | 2170.32 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | no_match | ~4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1430 | [doplnit] | HSV-622.2 | Penetrace pod tenkovrstvou omítku (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1431 | [doplnit] | HSV-622.2 | Armovací síť do první vrstvy (F13) | m2 | 235.411 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.37 → old code 763131752, popis_sim 0.10, vol_prox 0.81
1432 | 621131321 | HSV-622.2 | Tenkovrstvá silikonová omítka 1.5–2 mm (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item
1433 | [doplnit] | HSV-622.3 | Penetrace pod betonovou stěrku (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | F16 plocha 30.0 m² je odhad (balkónové podhledy + atik podhled). Ověřit v Phase 4 spočítáním z DXF balkónových polygonů. ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.97
1434 | [doplnit] | HSV-622.3 | Betonová stěrka strukturovaná (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1435 | [doplnit] | PSV-712 | Parozábrana (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1436 | [doplnit] | PSV-712 | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~28 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item
1437 | 183117324 | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | objem ≈ 0.10 m³/m² → ~14 m³ ¦ Match score 0.42 → old code 763121466, popis_sim 0.15, vol_prox 0.96
1438 | 733321219 | PSV-712 | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.38 → old code 711161173, popis_sim 0.06, vol_prox 0.95
1439 | 733321217 | PSV-712 | Mechanické kotvení PVC fólie (RF13) | ks | 556 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | needs_review | ~4 ks/m² (větrná zóna II) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1440 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod chodník (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1441 | 727111121 | PSV-712 | Štěrkový posyp 50 mm (RF13) | m3 | 6.95 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1442 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace balkóny (RF20) | m2 | 59.64 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | plocha + nahoru 0.3 m × přibližný balkón obvod 35 m ¦ Bez match v starém VV — novy item
1443 | [doplnit] | PSV-712 | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1444 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod terasovou dlažbu (RF20) | m2 | 54.054 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 919726121, popis_sim 0.07, vol_prox 1.00
1445 | [doplnit] | PSV-712 | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code 762342214, popis_sim 0.10, vol_prox 0.52
1446 | [doplnit] | PSV-712 | Odvodňovač terasy + napojení na svod (RF20) | ks | 4 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | odhadem 1 odvodňovač / 12 m² balkónu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1447 | 777131111 | PSV-713 | Penetrace podkladu ETICS | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ETICS pod celou facade netto, vč. F08 cihelných pásků a F13 omítky ¦ Match score 0.31 → old code 781111011, popis_sim 0.12, vol_prox 0.34
1448 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka pod EPS | kg | 3932.95 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1449 | [doplnit] | PSV-713 | EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~157 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item
1450 | [doplnit] | PSV-713 | Talířové hmoždinky | ks | 4720 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~6 ks/m² (větrná zóna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1451 | [doplnit] | PSV-713 | Armovací síť do výztužné stěrky | m2 | 865.249 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1452 | [doplnit] | PSV-713 | Výztužná stěrka pod finální vrstvu | kg | 5506.13 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~7 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1453 | 742210862 | PSV-713 | Soklový profil hliníkový | m | 80.98 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 264550, popis_sim 0.11, vol_prox 0.66
1454 | [doplnit] | PSV-713 | Rohové lišty fasády hliníkové | m | 242.94 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | obvod / 4 × výška ~12 m ¦ Match score 0.35 → old code 62856011, popis_sim 0.07, vol_prox 0.76
1455 | [doplnit] | PSV-713 | Lišty okolo otvorů (rohové + okenní) | m | 210 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Σ obvody fasádních otvorů (rough estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1456 | 742210862 | PSV-713 | Penetrace soklu ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl; vrstva=XPS 100 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1457 | 742210862 | PSV-713 | XPS 100 mm sokl ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 413351122, popis_sim 0.06, vol_prox 0.82
1458 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka soklová | kg | 202.45 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1459 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky soklové | ks | 243 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1460 | [doplnit] | PSV-713 | Mozaiková omítka soklová | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1461 | [doplnit] | PSV-762 | Difuzní fólie podkrokevní | m2 | 334.4 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.33 → old code 765191011, popis_sim 0.06, vol_prox 0.68
1462 | [doplnit] | PSV-762 | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | m | 921.12 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | 3.03 m latí na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item
1463 | [doplnit] | PSV-762 | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | m | 304 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | 1 m kontralatě na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item
1464 | [doplnit] | PSV-762 | Spojovací materiál (vruty + svorky) | kg | 152 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1465 | [doplnit] | PSV-764 | TP01A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.882000000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1466 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1467 | [doplnit] | PSV-764 | TP01B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1468 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1469 | [doplnit] | PSV-764 | TP01C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1470 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1471 | [doplnit] | PSV-764 | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.13
1472 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1473 | [doplnit] | PSV-764 | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.47 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.49, vol_prox 0.13
1474 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1475 | [doplnit] | PSV-764 | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.54, vol_prox 0.13
1476 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1477 | [doplnit] | PSV-764 | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=61.96999999999999 bm ¦ Match score 0.48 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.56, vol_prox 0.00
1478 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03A (Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras) | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1479 | [doplnit] | PSV-764 | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=62.5 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.48, vol_prox 0.00
1480 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03B (Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balk) | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1481 | [doplnit] | PSV-764 | TP04: Žlabový kotlík | ks | 10 | D · fasáda | TP=TP04; tabulka_qty_komplex=36.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=36.0 ks ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.34, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 9.0 → 10
1482 | [doplnit] | PSV-764 | TP12: Průchodka a oplechování VZT | ks | 21 | D · fasáda | TP=TP12; tabulka_qty_komplex=82.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=82.0 ks ¦ Match score 0.41 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.39, vol_prox 0.11
1483 | [doplnit] | PSV-764 | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | ks | 2 | D · fasáda | TP=TP13; tabulka_qty_komplex=1.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.0 ks ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 0.25 → 2
1484 | 936457111 | PSV-764 | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | ks | 3 | D · fasáda | TP=TP14; tabulka_qty_komplex=7.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=7.0 ks ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.58, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 1.75 → 3
1485 | [doplnit] | PSV-764 | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | ks | 1 | D · fasáda | TP=TP22; tabulka_qty_komplex=4.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=4.0 ks ¦ Match score 0.43 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00
1486 | 113106021 | PSV-764 | TP23: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B | bm | 0.714 | D · fasáda | TP=TP23; tabulka_qty_komplex=2.856; tabulka_mj=bm | 0.85 | needs_review | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=2.856 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1487 | 113106021 | PSV-764 | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | bm | 0.45 | D · fasáda | TP=TP24; tabulka_qty_komplex=1.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.8 bm ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00
1488 | [doplnit] | PSV-764 | TP25: Dešťový svod ø75mm | bm | 2 | D · fasáda | TP=TP25; tabulka_qty_komplex=8.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=8.0 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.45, vol_prox 0.00
1489 | 742210862 | PSV-764 | TP26: Soklová lišta | bm | 105 | D · fasáda | TP=TP26; tabulka_qty_komplex=420.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=420.0 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.28, vol_prox 0.82
1490 | [doplnit] | PSV-764 | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.615000000000002 bm ¦ Match score 0.53 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.65, vol_prox 0.00
1491 | 113106022 | PSV-764 | Montáž TP27A (Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché stře) | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item
1492 | [doplnit] | PSV-764 | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.8 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00
1493 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP27B (Okapnice navazující na dešťový žlab) | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1494 | [doplnit] | PSV-764 | TP28: Oplechování koruny zdiva | bm | 15.954 | D · fasáda | TP=TP28; tabulka_qty_komplex=63.81400000000001; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=63.81400000000001 bm ¦ Match score 0.40 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.00
1495 | 741320381 | PSV-764 | TP29A: Boční lemování - lišta | bm | 12.481 | D · fasáda | TP=TP29A; tabulka_qty_komplex=49.922000000000004; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=49.922000000000004 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.00
1496 | 741320381 | PSV-764 | TP29B: Boční lemování - rohový profil | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29B; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.36, vol_prox 0.00
1497 | 935932644 | PSV-764 | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29C; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.52, vol_prox 0.00
1498 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | m2 | 304 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~36 ks/m² → ~10 944 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code R-7651111b, popis_sim 0.08, vol_prox 0.73
1499 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka — počet kusů | ks | 10944 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1500 | [doplnit] | PSV-765 | Hřebenáče Tondach | m | 28 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | hřeben délka cca 28 m (footprint long axis) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1501 | [doplnit] | PSV-765 | Větrací prvky hřebene | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | 1 ks / 5 m hřebene ¦ Bez match v starém VV — novy item
1502 | [doplnit] | PSV-765 | Prostupová taška Tondach OP50 | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | z Phase 1.5 PROBE: ~5 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.29, vol_prox 0.03
1503 | 021103000 | PSV-765 | Sněhové zachytávače | m | 40.49 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1504 | 921921111 | PSV-783 | Žárové zinkování ocelových LP## (zábradlí, schodiště) | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=žárové zinkování ČSN EN ISO 1461 | 0.85 | no_match | Σ LP## komplex × D-share 0.25; bm @10 kg + ks @35 kg → steel mass 1957 kg pro D ¦ Bez match v starém VV — novy item
1505 | [doplnit] | PSV-783 | Prášková povrchová úprava antracit pro LP## | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=prášková epoxidová barva antracit RAL 7016 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1506 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | no_match | obvod 81.0 m × 3 m parter = 242.9 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1507 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.40 → old code R-78394, popis_sim 0.14, vol_prox 0.86
1508 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod epoxid (F11 sklepy 1.PP) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | no_match | F11 1.PP plocha sklep D ≈ 268.0 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1509 | 395367222 | PSV-783 | Epoxid 1. vrstva (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 713121111, popis_sim 0.08, vol_prox 0.72
1510 | 395367221 | PSV-783 | Epoxid 2. vrstva uzavírací (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code R-7839371, popis_sim 0.09, vol_prox 0.82
1511 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod PU (F10 garáž 1.PP) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | F10 garáž 1.PP D ≈ 0.0 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1512 | 711491273 | PSV-783 | PU 1. vrstva základní (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1513 | [doplnit] | PSV-783 | Posyp křemenného písku do PU (F10) | kg | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | ~1.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1514 | [doplnit] | PSV-783 | PU 2. vrstva uzavírací (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1515 | 210230023 | PSV-783 | Vsyp pancéřový F00 — rampa | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | rampa estimate ~30 m²; verify in Phase 4 ¦ Match score 0.37 → old code R63313111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.96
1516 | [doplnit] | PSV-783 | Hladcení + uzavírací nátěr F00 | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item
1517 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod transparentní nátěr (F14 ŽB stěny 1.PP) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | no_match | F14 area ≈ 624.8 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1518 | [doplnit] | PSV-783 | Transparentní bezprašný nátěr ŽB (F14) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code R-7838271, popis_sim 0.13, vol_prox 0.45
1519 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí pěna pro minerální vatu (F15 strop 1.PP) | kg | 134 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1520 | [doplnit] | PSV-713 | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm (F15) | m2 | 268 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.72
1521 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky pod minerální vatu (F15) | ks | 1072 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | no_match | ~4 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1522 | [doplnit] | PSV-711 | Penetrace pod bituman (FF03 radonová izolace) | m2 | 84.48 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | no_match | FF03 plocha 1.PP D = 84.5 m² (Phase 1) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1523 | [doplnit] | PSV-711 | Asfaltový pás bituman radonová bariéra (FF03) | m2 | 92.928 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.35 → old code 715111001, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80
1524 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 712771101, popis_sim 0.07, vol_prox 0.98
1525 | [doplnit] | PSV-712 | Tepelná izolace EPS 200 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1526 | 183117324 | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1527 | 711491173 | PSV-712 | Geotextilie + drenážní vrstva (RF11) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 713141151, popis_sim 0.06, vol_prox 1.00
1528 | [doplnit] | PSV-712 | Substrát extenzivní 100 mm (RF11) | m3 | 13.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.25 → old code 167151111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.17
1529 | [doplnit] | PSV-712 | Vegetace Sedum mat (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1530 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1531 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 15 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1532 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1533 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1534 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1535 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1536 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.29 → old code 763121467, popis_sim 0.12, vol_prox 0.18
1537 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1538 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1539 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 17 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1540 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1541 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1542 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1543 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 9 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1544 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1545 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1546 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1547 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1548 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1549 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1550 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1551 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1552 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1553 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1554 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1555 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1556 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1557 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1558 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1559 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1560 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1561 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1562 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Match score 0.28 → old code R781494002, popis_sim 0.05, vol_prox 0.39
1563 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1564 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1565 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1566 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1567 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1568 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.591 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1569 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1570 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1571 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1572 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1573 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1574 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1575 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 21 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1576 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1577 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1578 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1579 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1580 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.521 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1581 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1582 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1583 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1584 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1585 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1586 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1587 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1588 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1589 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1590 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1591 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1592 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1593 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1594 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1595 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1596 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1597 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1598 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1599 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1600 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1601 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1602 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1603 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1604 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1605 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1606 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1607 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1608 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.536 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1609 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1610 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1611 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1612 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1613 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1614 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1615 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1616 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1617 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1618 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1619 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1620 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1621 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1622 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1623 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1624 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.216 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1625 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1626 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1627 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1628 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1629 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1630 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1631 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1632 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1633 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1634 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1635 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1636 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1637 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1638 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1639 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1640 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1641 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1642 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 10.74 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1643 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1644 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1645 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1646 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1647 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1648 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1649 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1650 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1651 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1652 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.197 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1653 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1654 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1655 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1656 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1657 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1658 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1659 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1660 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1661 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1662 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1663 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1664 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.28 → old code 763131421, popis_sim 0.13, vol_prox 0.09
1665 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1666 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1667 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1668 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1669 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1670 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1671 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1672 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1673 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1674 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1675 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1676 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1677 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1678 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1679 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1680 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1681 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1682 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1683 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1684 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1685 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1686 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1687 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1688 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1689 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1690 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1691 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1692 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1693 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1694 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1695 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1696 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1697 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1698 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1699 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1700 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1701 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1702 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1703 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1704 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1705 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1706 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1707 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1708 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1709 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1710 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1711 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1712 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1713 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1714 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1715 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1716 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1717 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1718 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1719 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1720 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1721 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1722 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1723 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1724 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1725 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1726 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1727 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1728 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1729 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1730 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1731 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1732 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1733 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1734 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1735 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1736 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1737 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1738 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1739 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1740 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1741 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1742 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1743 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1744 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1745 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1746 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1747 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1748 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1749 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1750 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1751 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1752 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1753 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1754 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1755 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1756 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1757 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1758 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1759 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1760 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1761 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1762 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1763 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1764 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1765 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1766 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1767 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1768 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1769 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1770 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1771 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1772 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1773 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1774 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1775 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1776 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1777 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1778 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1779 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1780 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1781 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1782 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1783 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1784 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1785 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1786 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~4 m profilů/m² ¦ Match score 0.31 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.03, vol_prox 0.63
1787 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1788 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1789 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1790 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1791 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1792 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1793 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1794 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1795 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1796 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1797 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1798 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1799 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1800 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1801 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1802 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1803 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1804 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1805 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1806 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1807 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1808 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1809 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1810 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1811 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1812 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1813 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1814 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1815 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1816 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1817 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1818 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1819 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1820 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1821 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1822 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1823 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1824 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1825 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1826 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1827 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1828 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1829 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1830 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1831 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1832 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1833 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1834 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1835 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1836 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1837 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1838 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1839 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.26, vol_prox 0.88
1840 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1841 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1842 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1843 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1844 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1845 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1846 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1847 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1848 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1849 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1850 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1851 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1852 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1853 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1854 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1855 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1856 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1857 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1858 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1859 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1860 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1861 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1862 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1863 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1864 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1865 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1866 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1867 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1868 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1869 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1870 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1871 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1872 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1873 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1874 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1875 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1876 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1877 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1878 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1879 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1880 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1881 | 777131211 | PSV-763.3 | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | m2 | 214.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1882 | 210030482 | PSV-763.3 | Konstrukce SDK profily UD/CD podkroví | m | 585 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1883 | [doplnit] | PSV-763.3 | Závěsy posuvné podkroví | ks | 293 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item
1884 | [doplnit] | PSV-763.3 | SDK desky 2× 12.5 mm protipožární GKF podkroví | m2 | 409.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1885 | 762811510 | PSV-763.3 | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1886 | 777131211 | PSV-763.3 | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1887 | 613135092 | PSV-763.3 | Tmelení Q3 podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1888 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | DXF count = 39 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35
1889 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — kotvení + spárování | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.04, vol_prox 0.72; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35
1890 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — klika + zámek | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35
1891 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | DXF count = 22 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16
1892 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — kotvení + spárování | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.46; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16
1893 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — klika + zámek | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16
1894 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | DXF count = 16 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17
1895 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — kotvení + spárování | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.33; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17
1896 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — klika + zámek | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17
1897 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | DXF count = 11 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1898 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — kotvení + spárování | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1899 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — klika + zámek | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1900 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | DXF count = 10 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4
1901 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — kotvení + spárování | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4
1902 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — klika + zámek | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4
1903 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | DXF count = 5 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10
1904 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — kotvení + spárování | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10
1905 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — klika + zámek | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10
1906 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | DXF count = 4 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3
1907 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3
1908 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3
1909 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1
1910 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1
1911 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1
1912 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1913 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1914 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1915 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč)
1916 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — kotvení + spárování | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč)
1917 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — klika + zámek | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč)
1918 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1919 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1920 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1921 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1922 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1923 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1924 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1925 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1926 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1927 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní rám 4. třída | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1928 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1929 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — cylinder bezp. + 5 klíčů | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1930 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1931 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1932 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1933 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=66.18599999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1934 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1935 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — dodávka | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=73.17899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1936 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1937 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=30.729999999999997 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1938 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1939 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.9649999999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1940 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1941 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — dodávka | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=158.85899999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1942 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — montáž | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1943 | 724131121 | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | matched_high | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=224.17800000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1944 | 724131122 | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.11, vol_prox 0.53
1945 | 724131121 | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | matched_high | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=105.06899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1946 | 724131122 | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.72, vol_prox 0.00
1947 | 953271121 | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | needs_review | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1948 | [doplnit] | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1949 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10
1950 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10
1951 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1952 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1953 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1954 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1955 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4
1956 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4
1957 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1958 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1959 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1960 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1961 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — dodávka (PROBE finding) | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | no_match | z Phase 1.5 manual proof-of-concept ¦ Bez match v starém VV — novy item
1962 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — montáž + kotvení | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item
1963 | 724131122 | PSV-767 | Ocelové sloupky IPE120 — krov 3.NP | kg | 1152 | D · ALL | vrstva=IPE120 | 0.85 | matched_high | estimate ~8 ks × 12 m × 12 kg/m; verify v Phase 4 z DXF řezy ¦ Bez match v starém VV — novy item
1964 | [doplnit] | OP-detail | OP01: Dilatační lišta | bm | 6.59 | D · ALL | OP=OP01; tabulka_qty_komplex=26.360999999999997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=26.360999999999997 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1965 | [doplnit] | OP-detail | OP02: Krycí dilatační lišta-gumová | bm | 2.103 | D · ALL | OP=OP02; tabulka_qty_komplex=8.412 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.412 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1966 | [doplnit] | OP-detail | OP03: Krycí dilatační lišta-rovná | bm | 21.359 | D · ALL | OP=OP03; tabulka_qty_komplex=85.43400000000001 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=85.43400000000001 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1967 | [doplnit] | OP-detail | OP04: Krycí dilatační lišta-rohová | bm | 11.515 | D · ALL | OP=OP04; tabulka_qty_komplex=46.059999999999995 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=46.059999999999995 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1968 | 220300904 | OP-detail | OP05: Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; tabulka_qty_komplex=25.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=25.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1969 | 220300914 | OP-detail | OP06: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP06; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1970 | 220300914 | OP-detail | OP07: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP07; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1971 | [doplnit] | OP-detail | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; tabulka_qty_komplex=45.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=45.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 11.25 → 15
1972 | [doplnit] | OP-detail | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1973 | [doplnit] | OP-detail | OP10: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 7.75 → 11
1974 | [doplnit] | OP-detail | OP100: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP100; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1975 | [doplnit] | OP-detail | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP101; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1976 | [doplnit] | OP-detail | OP102: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP102; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1977 | [doplnit] | OP-detail | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP103; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1978 | [doplnit] | OP-detail | OP11: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; tabulka_qty_komplex=8.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1979 | [doplnit] | OP-detail | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1980 | [doplnit] | OP-detail | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | D · ALL | OP=OP13; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1981 | [doplnit] | OP-detail | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1982 | [doplnit] | OP-detail | OP15: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; tabulka_qty_komplex=18.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=18.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1983 | [doplnit] | OP-detail | OP16: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1984 | [doplnit] | OP-detail | OP17: Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1985 | [doplnit] | OP-detail | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; tabulka_qty_komplex=62.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=62.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 15.5 → 21
1986 | [doplnit] | OP-detail | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6
1987 | [doplnit] | OP-detail | OP20: Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1988 | [doplnit] | OP-detail | OP21: Poštovní schránky | kpl | 1 | D · ALL | OP=OP21; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 kpl ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1989 | [doplnit] | OP-detail | OP22: Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP22; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1990 | [doplnit] | OP-detail | OP23: Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP23; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1991 | [doplnit] | OP-detail | OP24: Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1992 | [doplnit] | OP-detail | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; tabulka_qty_komplex=34.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=34.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 8.5 → 11
1993 | [doplnit] | OP-detail | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1994 | [doplnit] | OP-detail | OP27: Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; tabulka_qty_komplex=16.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=16.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.0 → 2
1995 | [doplnit] | OP-detail | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP30; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1996 | [doplnit] | OP-detail | OP31: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 3
1997 | [doplnit] | OP-detail | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP32; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
1998 | 210070131 | OP-detail | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 2 | D · ALL | OP=OP42; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1999 | [doplnit] | OP-detail | OP43: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | D · ALL | OP=OP43; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2000 | [doplnit] | OP-detail | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | D · ALL | OP=OP44; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2001 | [doplnit] | OP-detail | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 4 | D · ALL | OP=OP45; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2002 | [doplnit] | OP-detail | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | D · ALL | OP=OP47; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2003 | [doplnit] | OP-detail | OP50: Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach bobrovka | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.75 → 2
2004 | 735131121 | OP-detail | OP51: Průchodka, oplechování a keramický solární komplet Tondach b | ks | 0 | D · ALL | OP=OP51; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2005 | [doplnit] | OP-detail | OP52: Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2006 | 119004121 | OP-detail | OP53: Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1
2007 | [doplnit] | OP-detail | OP80: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP80; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2008 | [doplnit] | OP-detail | OP81: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP81; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2009 | [doplnit] | OP-detail | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP82; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2010 | [doplnit] | OP-detail | OP83: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP83; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2011 | [doplnit] | OP-detail | OP84: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP84; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2012 | [doplnit] | OP-detail | OP85: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP85; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2013 | [doplnit] | OP-detail | OP86: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; tabulka_qty_komplex=6.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2014 | [doplnit] | OP-detail | OP87: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6
2015 | [doplnit] | OP-detail | OP88: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP88; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2016 | [doplnit] | OP-detail | OP89: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 12
2017 | [doplnit] | OP-detail | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1
2018 | [doplnit] | OP-detail | OP91: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP91; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2019 | [doplnit] | OP-detail | OP92: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP92; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2020 | [doplnit] | OP-detail | OP93: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP93; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2021 | [doplnit] | OP-detail | OP94: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP94; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2022 | [doplnit] | OP-detail | OP95: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP95; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2023 | [doplnit] | OP-detail | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; tabulka_qty_komplex=21.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=21.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2024 | [doplnit] | OP-detail | OP97: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP97; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2025 | [doplnit] | OP-detail | OP98: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.75 → 7
2026 | [doplnit] | OP-detail | OP99: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP99; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D)
2027 | 317168339 | LI-detail | LI01: Porotherm KP11,5 | ks | 19 | D · ALL | LI=LI01; tabulka_qty_komplex=102.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=102.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 25.5 → 19
2028 | 317168337 | LI-detail | LI02: Porotherm KP11,5 | ks | 30 | D · ALL | LI=LI02; tabulka_qty_komplex=115.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=115.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 28.75 → 30
2029 | 317168327 | LI-detail | LI03: Porotherm KP11,5 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI03; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 7.75 → 10
2030 | 317168331 | LI-detail | LI04: Porotherm KP11,5 | ks | 5 | D · ALL | LI=LI04; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 3.0 → 5
2031 | 317168332 | LI-detail | LI05: Porotherm KP11,5 | ks | 2 | D · ALL | LI=LI05; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2032 | 317168338 | LI-detail | LI06: Porotherm KP11,5 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI06; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2033 | 317168338 | LI-detail | LI11: Porotherm KP7 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI11; tabulka_qty_komplex=99.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=99.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 24.75 → 10
2034 | 317168339 | LI-detail | LI12: Porotherm KP7 | ks | 20 | D · ALL | LI=LI12; tabulka_qty_komplex=180.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=180.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 45.0 → 20
2035 | 317168319 | LI-detail | LI14: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI14; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2036 | 317168318 | LI-detail | LI16: Porotherm KP7 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI16; tabulka_qty_komplex=20.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 5.0 → 1
2037 | 317168319 | LI-detail | LI17: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI17; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2038 | 317168311 | LI-detail | LI22: Porotherm KP Vario UNI | ks | 16 | D · ALL | LI=LI22; tabulka_qty_komplex=51.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=51.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 12.75 → 16
2039 | 317168325 | LI-detail | LI23: Porotherm KP Vario UNI | ks | 2 | D · ALL | LI=LI23; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 0.5 → 2
2040 | 317168334 | LI-detail | LI29: Porotherm KP Vario UNI | ks | 8 | D · ALL | LI=LI29; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 4.75 → 8
2041 | [doplnit] | Detail-parapet | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | ~35 oken × 1.2 m průměr ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2042 | 331238361 | Detail-parapet | Lepení parapetu PUR pěnou + silikon | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2043 | [doplnit] | Detail-ostení | Komprimační páska ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2044 | 622143004 | Detail-ostění | APU lišta ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2045 | [doplnit] | Detail-ostění | Tmel akrylový ostění oken | kg | 7.35 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2046 | [doplnit] | Detail-spara | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2047 | 723230143 | Detail-spara | Paropropustná fólie vnější (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2048 | 725515121 | Detail-dilatace | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | m | 176.027 | D · ALL | detail=dilatace podlahy | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | floor area D = 1056 m² → ~29 dilatace × 6 m ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2049 | [doplnit] | Detail-soklova-mrizka | Větrací mřížka soklu nerez | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | obvod 81.0 m / 5 m = 16 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2050 | 936946311 | Detail-soklova-mrizka | Osazení mřížky soklu | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2051 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení fasádní rámové do v. 15 m | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | facade brutto 838 m² (Phase 0.7 spec) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2052 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení fasádní × 4 měsíce | m2 | 3352 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | plocha × 4 měsíce harmonogramu ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2053 | [doplnit] | HSV-941 | Montáž záchytných sítí na lešení | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2054 | [doplnit] | HSV-941 | Demontáž lešení fasádního | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2055 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení pojezdové schodiště D | ks | 4 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | no_match | 1 schodiště D × 4 ramena (1.PP→3.NP) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2056 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | ks | 480 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2057 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní podkroví (skosné stropy) | m2 | 195 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | 3.NP plocha 195 m², do hřebene ~6 m výška ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2058 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení podkroví × 4 měsíce | m2 | 780 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2059 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní 1.PP (parkování, tech. místnosti) | m2 | 268 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | 1.PP plocha 268 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2060 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení 1.PP × 4 měsíce | m2 | 1072 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2061 | [doplnit] | HSV-944 | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | ks-měs | 32 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 8 žebříků × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2062 | 712998106 | HSV-944 | Ochranné zábrany na okrajích atik + balkónů | m | 115.98 | D · fasáda |  | 0.85 | matched_medium | obvod střechy + balkónové obvody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2063 | [doplnit] | HSV-944 | Bezpečnostní záchytné sítě střecha | m2 | 443 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | celá střecha 443 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2064 | [doplnit] | HSV-944 | Provizorní zakrytí stávajících konstrukcí PE folií | m2 | 528.08 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 50 % vnitřních ploch během prací (typicky podlahy + okna) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2065 | 997013814 | HSV-997 | Přesun hmot ručně do 30 m | t | 124.549 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Σ ≈ 124.5 t: cement 80.3 + SDK 14.8 + EPS 3.9 + klempíř 3.0 + Tondach 17.5 + ostatní 5.0 ¦ Match score 0.41 → old code 998011003, popis_sim 0.23, vol_prox 0.64 | subcontractor_required
2066 | 997013814 | HSV-997 | Přesun hmot autojeřábem (těžké materiály na střechu) | t | 22.943 | D · ALL |  | 0.85 | matched_high | Tondach + EPS na ploché + klempíř plechy ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2067 | [doplnit] | HSV-997 | Doprava odpadu na skládku (kontejnery + km) | m3 | 74.73 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | ~30 % přesun hmot × 2 m³/t (sypký odpad) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2068 | 777131211 | HSV-998 | Vybourání drážek pro dilatace v podkladu | m | 176.027 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | grid 6×6 m × m délky drážek ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2069 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava povrchů pro malby (broušení + hladění) | m2 | 6757 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Σ HSV-611 + HSV-612 omítka brutto plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2070 | [doplnit] | HSV-998 | Prach + ochranné krytí stávajících konstrukcí | m2 | 316.848 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 30 % vnitřních ploch (přírubové práce) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2071 | [doplnit] | PSV-925 | Sociální zázemí (kontejner WC + šatna) × 4 měs | kpl-měs | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2072 | [doplnit] | PSV-925 | Sklad materiálu uzamykatelný × 4 měs | ks-měs | 8 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2073 | [doplnit] | PSV-925 | Energetické připojení staveniště (elektro + voda) | kpl | 1 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2074 | [doplnit] | PSV-925 | Mobilní oplocení × 4 měs | m-měs | 800 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2075 | [doplnit] | PSV-925 | Tabule informační + bezpečnostní | ks | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2076 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W03 | ks | 17 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2077 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 102 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 735000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.91 | subcontractor_required
2078 | 331238366 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80 | subcontractor_required
2079 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2080 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W03 | m | 183.6 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2081 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W05 | ks | 9 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2082 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 54 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 175000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.63 | subcontractor_required
2083 | 331238363 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.37 → old code 54879302, popis_sim 0.04, vol_prox 0.96 | subcontractor_required
2084 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2085 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W05 | m | 97.2 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2086 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W04 | ks | 4 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2087 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 24 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.89 | subcontractor_required
2088 | 331238366 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2089 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2090 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W04 | m | 43.2 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2091 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W01 | ks | 3 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2092 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 18 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 384000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.15 | subcontractor_required
2093 | 331238367 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2094 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2095 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W01 | m | 32.4 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2096 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W83 | ks | 2 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 104000, popis_sim 0.15, vol_prox 0.00 | subcontractor_required
2097 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W83 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 12 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2098 | 331238361 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2099 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2100 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W83 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2101 | [doplnit] | HSV-642 | Lemování střešního okna (manžety) | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2102 | [doplnit] | HSV-642 | Difuzní límec střešního okna | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2103 | [doplnit] | HSV-642 | Parotěsná manžeta střešního okna vnitřní | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2104 | [doplnit] | PSV-764 | Krycí lemování plechové střešního okna | m | 44 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | ~4 m perimeter per střešní okno ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2105 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.38; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2106 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.85; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2107 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2108 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2109 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2110 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2111 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2112 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2113 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2114 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2115 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2116 | 331238361 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2117 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2118 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2119 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2120 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2121 | 230024025 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code R-9532411, popis_sim 0.05, vol_prox 0.48; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2122 | 230024023 | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2123 | 230024024 | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2124 | 230024025 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2125 | 230024021 | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2126 | 230024025 | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2127 | 230024020 | PSV-767 | Klika + zámek D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | matched_high | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2128 | 230024021 | PSV-767 | Dveřní zarážka D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2129 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.16 | subcontractor_required
2130 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2131 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2132 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2133 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2134 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2135 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2136 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2137 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 8800000, popis_sim 0.09, vol_prox 0.27; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2138 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2139 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2140 | 331238366 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2141 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2142 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2143 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2144 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2145 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2146 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2147 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2148 | 331238366 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2149 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2150 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2151 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2152 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2153 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2154 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2155 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2156 | 331238364 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2157 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2158 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2159 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2160 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2161 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2162 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2163 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2164 | 331238365 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2165 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2166 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2167 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2168 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2169 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2170 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2171 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2172 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2173 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2174 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2175 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2176 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2177 | 936946311 | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Osazení zárubně dřevěná D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required
2178 | [doplnit] | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Plombrování + vyrovnání zárubně D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required
2179 | [doplnit] | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Zazdění zárubně po obvodu D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 6.0m (was 0 Kč) | subcontractor_required
2180 | 331238361 | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 6.0m (was 0 Kč) | subcontractor_required
2181 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Mezerové lišty kolem obložek D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 4.2m (was 0 Kč) | subcontractor_required
2182 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Spárování obložek silikonem/akrylem D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 4.2m (was 0 Kč) | subcontractor_required
2183 | [doplnit] | PSV-767 | [DEPRECATED PROBE 6] Klika + zámek D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required
2184 | [doplnit] | PSV-767 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveřní zarážka D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required
2185 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2186 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2187 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2188 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2189 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2190 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2191 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2192 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2193 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2194 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2195 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2196 | 331238364 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2197 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2198 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2199 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2200 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2201 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2202 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2203 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2204 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2205 | [doplnit] | HSV-643 | Dodatečné kotvení vstupních dveří D11 (4 ks ankerov) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2206 | [doplnit] | HSV-643 | Rektifikační šrouby vstupních dveří D11 | ks | 8 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2207 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2208 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2209 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2210 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2211 | [doplnit] | PSV-767 | Cylinder bezpečnostní 5. třída D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2212 | [doplnit] | PSV-767 | 5 klíčů sady D11 | sady | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2213 | [doplnit] | PSV-767 | Pant pojistka bezpečnostní D11 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | 3 panty per dveře ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2214 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2215 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2216 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2217 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2218 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2219 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2220 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2221 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2222 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová sekční vrata 5700×2100 — dodávka | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 sekční vrata z S.C.02 — objekt C scope. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2223 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová vrata — elektrický pohon + ovládání | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 pohon — pairs with D05 sekční vrata in C. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2224 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová vrata — osazení + kotvení | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 osazení — pairs with D05 sekční vrata in C. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2225 | 762811510 | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 protipožární vrata "společný 1.PP" — D06 EI30 z S.C.03 → C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2226 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata — osazení + zárubeň | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 osazení — pairs with společný 1.PP item in C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2227 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata — samouzavírací mechanismus + doraz | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 samouzavírací — pairs with společný 1.PP item in C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2228 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Tabulka označení 'POŽÁRNÍ DVEŘE' | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: Marker for protipožární vrata — pairs with C scope items. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f
2229 | [doplnit] | PSV-952 | Hrubý úklid po stavbě před povrchovými úpravami | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | celá plocha 1× detailní hrubý úklid ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2230 | [doplnit] | PSV-952 | Průběžný úklid během prací × 4 měsíce | m2 | 2112.32 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 0.5 frekvence/měsíc průměr ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2231 | 113106024 | PSV-952 | Závěrečný úklid před předáním — celková plocha | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | detailní úklid před předáním ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2232 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí oken (vnitřní + vnější × oba povrchy) | m2 | 126 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 35 oken × 1.8 m² × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2233 | [doplnit] | PSV-952 | Vyleštění dlažby + obkladů | m2 | 1911 | D · ALL |  | 0.85 | needs_review | dlažba PSV-771 (608 m²) + obklad PSV-781 (1303 m²) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2234 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí WC + sanity | ks | 16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 11 bytů × 1 koupelna + společné WC ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2235 | [doplnit] | PSV-952 | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | m3 | 8 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2236 | [doplnit] | PSV-952 | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | h | 40 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2237 | [doplnit] | PSV-952 | Čištění fasády po stavbě (ze země) | m2 | 250 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | parter ~3 m výšky, dosažitelné ze země ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2238 | [doplnit] | PSV-952 | Strojní úklid garáže před předáním | m2 | 160.8 | D · 1.PP |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 60 % 1.PP = parking area ¦ Match score 0.40 → old code 771111011, popis_sim 0.09, vol_prox 1.00 | subcontractor_required
2239 | [doplnit] | HSV-998 | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | D · ALL |  | 0.6 | no_match | 50 % bytových místností × 5 m drážek; clarify with elektrikář ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2240 | [doplnit] | HSV-622 | Zazdění drážek po elektroinstalaci + finishing | m | 150 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | po dokončení elektrikáře, před omítkou/malbou ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2241 | 936457124 | HSV-962 | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | D · ALL |  | 0.5 | matched_medium | počet prostupů z Tabulky prostupů (TBD); clarify ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2242 | 936457125 | HSV-622 | Zazdění prostupů po instalacích ZTI/VZT | ks | 30 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | po hotových instalacích, před finishing ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2243 | 936946311 | PSV-768 | Osazení revizních dvířek OP18/OP24/OP26/OP27 — vyřezání + osazení rámu | ks | 50 | D · ALL |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | OP## items z Tabulky ostatních prvků; interface mezi VZT a finishing ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2244 | [doplnit] | PSV-784 | Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up omítka + malba | m2 | 92.05 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 5 % wall plaster F05 area; po instalacích ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2245 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | ks | 200 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 200 elektro-krabic odhadem ¦ Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.02, vol_prox 0.63 | subcontractor_required
2246 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém střecha — jistící body ABS Sicherheit | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | 6 bodů pro střechu D objektu (pro budoucí údržbu) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2247 | 936946311 | PSV-767 | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2248 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém — certifikát + revizní zpráva | kpl | 1 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | ČSN EN 795 typ A ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2249 | [doplnit] | PSV-767 | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 11 bytů + 1 společná ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2250 | 936946311 | PSV-767 | Osazení poštovních schránek do stěny + číslování | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2251 | [doplnit] | PSV-767 | Tabulky orientační podlažní (číslo + map) | ks | 4 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 4 podlaží: 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2252 | [doplnit] | PSV-767 | Číslování dveří bytů | ks | 11 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2253 | [doplnit] | PSV-767 | Označení nouzových východů + směrovky | ks | 8 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2254 | [doplnit] | PSV-767 | Označení technických místností | ks | 15 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | rozvodny, výtah strojovna, sklepní sekce, atd. ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2255 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož venkovní před vchodem | m2 | 4 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 2 m² × 2 vchody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2256 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | m2 | 6 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | zádveří plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2257 | [doplnit] | PSV-771 | Rám pro rohož + úprava podlahy (zapuštěné) | m | 16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | obvod rohoží 2× zádveří + 2× venkovní ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2258 | [doplnit] | PSV-784 | Označení schodišťových stupňů kontrastním pruhem (1. + poslední stupeň) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | ČSN EN 81 / 1.+ poslední stupeň každého ramene × ~5 m × 6 ramen ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2259 | [doplnit] | PSV-771 | Protiskluzová úprava 1. + posledního stupně (R10 lišta) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2260 | 113106022 | VRN-010 | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | D · VRN |  | 0.7 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2261 | 032903000 | VRN-011 | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.6 | no_match | overlap s Phase 3d PSV-925 5 items; tady jen reference, NE duplicate items ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2262 | 045203000 | VRN-014 | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | D · VRN |  | 0.85 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2263 | 032503000 | VRN-014 | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2264 | [doplnit] | VRN-016 | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | no_match | hrubá stavba je hotová, vytyčení omezené ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2265 | 043194000 | VRN-016 | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | D · VRN |  | 0.8 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2266 | 041403000 | VRN-017 | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | D · VRN |  | 0.8 | matched_high | 4 h/týden × 4 týdny × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2267 | 041403000 | VRN-017 | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | D · VRN |  | 0.6 | matched_high | 8 h/týden — pokud zákazník platí; jinak NE ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2268 | 045203000 | VRN-017 | Koordinace s BOZP | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2269 | [doplnit] | VRN-026 | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | D · VRN |  | 0.8 | no_match | 0.5 % z celkové ceny díla ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2270 | 220850017 | VRN-027 | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | D · VRN |  | 0.7 | needs_review | 1.5 % z ceny — záruka 24 měsíců typicky ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2271 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; paired_with=68983935-40ac-417d-989d-4e5335bc2c7d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP05 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952 | subcontractor_required
2272 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP06; paired_with=a6948951-aa6b-4e25-a853-f606155560cd | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP06 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2273 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP07; paired_with=4392ae16-b27c-4057-a72d-1f089850da94 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP07 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2274 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; paired_with=1725b226-c997-4781-88a8-1f0cca7bd3e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP08 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2275 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; paired_with=68092f1d-d5a6-4697-abf2-284d520b6369 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP09 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2276 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; paired_with=37b80f19-b36c-4656-a133-6609864bcca0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP10 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2277 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP100; paired_with=f35da959-268e-4827-a08c-1ab72a3a86c1 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP100 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2278 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP101; paired_with=7cd7787a-3dd1-4212-8453-c3147e94fcc3 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP101 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2279 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP102; paired_with=b7daec8e-d769-4a0c-95f2-fd07864bf180 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP102 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2280 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP103; paired_with=56fbebea-e79d-43f8-9575-5f3e07139df7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP103 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2281 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; paired_with=dadede52-7acb-4b71-8276-ab1f6e3f85ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP11 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2282 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; paired_with=77c65888-cd27-4249-90da-211fae1fe370 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP12 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2283 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | D · ALL | OP=OP13; paired_with=70846f80-8616-4392-83a1-e71eaa940da8 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP13 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2284 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; paired_with=140936b9-2984-483e-8d52-7ebce9b21dcf | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP14 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2285 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; paired_with=e9870e67-f021-4605-a9c0-f6f58635572a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP15 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2286 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; paired_with=f08c559a-e52b-44e7-a549-f42091e098ce | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP16 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2287 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; paired_with=63f715a0-b6ad-407c-8892-629a37952bc2 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP17 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2288 | [doplnit] | PSV-763 | Osazení revizní dvířka v SDK podhledu — Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; paired_with=265195c7-bcc1-45ca-aee4-1c23464fa76e | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP18 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-763 | subcontractor_required
2289 | [doplnit] | HSV-622 | Osazení revizní dvířka ve fasádě — Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; paired_with=71505d46-5ec5-4197-bb31-f5768d9735a3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP19 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-622 | subcontractor_required
2290 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení / montáž — Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; paired_with=622d8c64-de35-4f54-9806-997e11662adb | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP20 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2291 | 936946311 | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP22; paired_with=01e90367-270c-4bbe-abcb-8ab1198c1b68 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP22 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2292 | 936946311 | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP23; paired_with=d58404a6-cc80-455b-888b-03b17b5303b7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP23 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2293 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka k hydrantu — Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; paired_with=fee61970-ec2a-465d-ac3a-d2f97451ad09 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP24 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2294 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení vanové revizní dvířka — Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; paired_with=dff27b9f-8698-47ee-b979-8a44bd2668e0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP25 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2295 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; paired_with=0221862e-1a9e-4a54-b804-f0b918cf1017 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP26 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2296 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; paired_with=6571b504-56af-46c7-9124-00d0b4be36c6 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP27 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2297 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP30; paired_with=4edc77b3-800b-4e84-a6a0-94dab6dbc45e | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP30 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2298 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; paired_with=53f684b3-0249-4bf7-bea3-d40992d759e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP31 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766 | subcontractor_required
2299 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP32; paired_with=05164e2c-4950-46b2-babd-321837c7fa64 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP32 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2300 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; paired_with=9731628f-b1eb-4edf-8fa6-a519213dbec8 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP50 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765 | subcontractor_required
2301 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický solární komplet | ks | 0 | D · ALL | OP=OP51; paired_with=b8023bdc-e906-44ba-9923-7295e216c24d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP51 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2302 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž chrliče v atice — Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; paired_with=716292a9-3c6d-4d5d-8330-c82a551bead9 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP52 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required
2303 | 119004121 | PSV-764 | Montáž bezpečnostního přepadu — Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; paired_with=1552e72b-e6e0-4a67-9e26-77b8364938f1 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP53 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required
2304 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP80; paired_with=e456be54-1524-4760-8122-1117742073db | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP80 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2305 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP81; paired_with=0b1d385d-bd55-4db1-b995-190f0d22baec | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP81 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2306 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP82; paired_with=8081d051-b8fa-4cd8-b1fc-cc2f24352307 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP82 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2307 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP83; paired_with=2aefb63b-7376-438a-83b6-2acecbbf399f | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP83 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2308 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP84; paired_with=1f192d83-5801-452f-b933-852fe3224837 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP84 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2309 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP85; paired_with=ea5dc8b4-51ac-4d4f-a3d5-35f2ac82bd34 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP85 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2310 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; paired_with=59a5b5b1-5c78-4f15-ae45-5df27fe79f2c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP86 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2311 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; paired_with=78bd136f-834a-478d-982b-c9f6c99fa6c3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP87 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2312 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP88; paired_with=2aad880f-6e4e-4ea6-a9b6-c75eac20b4ab | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP88 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2313 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; paired_with=899560dd-c139-421d-8d12-44d03afceeeb | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP89 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2314 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; paired_with=c0b657cb-6772-48fa-bd96-261bb9589f7b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP90 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2315 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP91; paired_with=f6a788b2-9614-42ec-b164-3f373c03e997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP91 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2316 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP92; paired_with=49b97614-9b01-4c16-89d2-75ad555dc3f4 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP92 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2317 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP93; paired_with=0388dc45-75be-4e2a-99a1-5550270ce78a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP93 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2318 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP94; paired_with=562bbf4b-c6ed-42ae-a074-226c947f8c02 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP94 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2319 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP95; paired_with=a17feb26-731d-4eb3-ac0c-81b87ec0624c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP95 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2320 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; paired_with=956b3843-398f-4782-980f-710997ce0087 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP96 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2321 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP97; paired_with=6bc97192-acb9-4f93-9689-eeba060a56ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP97 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2322 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; paired_with=e80d9391-6698-4ecf-bc88-7066db80116b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP98 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2323 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP99; paired_with=1f9b4b9c-2895-47c1-a9bb-ec4fb4acf342 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP99 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required
2324 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2325 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2326 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2327 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2328 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2329 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2330 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2331 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2332 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2333 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2334 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2335 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2336 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2337 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2340 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2341 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2342 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2343 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2344 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2345 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2346 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2347 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2348 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2349 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2350 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2351 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2352 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2355 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) ¦ PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. | PROBE_10
2358 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2359 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2360 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2361 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2362 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2363 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2364 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required
2365 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required
2366 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2367 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2368 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required
2369 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2370 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2371 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2372 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2373 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2374 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2375 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2376 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2377 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required
2378 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2379 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2380 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2381 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2383 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2384 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2385 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2386 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2387 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2388 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2389 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2390 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2391 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2393 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2394 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2395 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2396 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2397 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2398 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2399 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2400 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2401 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2402 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2403 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2404 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2405 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2406 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2407 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2408 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2409 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2410 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required
2411 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2412 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2413 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2414 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2415 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2416 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2417 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2418 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2419 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2420 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2421 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2422 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2423 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2424 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2425 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required
2426 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2427 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2429 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2431 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2432 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2433 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2434 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2435 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2436 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2437 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2438 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2439 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2440 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2441 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2442 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2443 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2444 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2446 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2447 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2448 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2449 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2450 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2451 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2452 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2453 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2454 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2455 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2456 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2457 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2458 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2459 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2460 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required
2461 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2462 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2464 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2465 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2466 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required
2467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2468 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2469 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2470 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2471 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2472 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2473 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2474 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2475 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2476 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2477 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2478 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2479 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2480 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2481 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required
2482 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2483 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2484 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2485 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2486 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2487 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2488 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2489 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2490 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2491 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2492 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2493 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2494 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2495 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2496 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2497 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2498 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2499 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2500 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2501 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2502 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2503 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2504 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2505 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2506 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required
2507 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2508 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required
2509 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2510 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2511 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required
2512 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required
2513 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required
2514 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2515 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2516 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required
2517 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required
2518 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required
2519 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required
2520 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required
2521 | [doplnit] | HSV-622.1 | Cihelné pásky Terca — dodávka materiálu (paired with Cihelné pásky Terca — kladení) | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Cihelné pásky Terca — kladení | subcontractor_required
2522 | 733321219 | PSV-712 | PVC fólie DEKPLAN 77 — dodávka (paired with PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13)) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.95 | needs_review | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | subcontractor_required
2523 | [doplnit] | PSV-713 | EPS 200 mm — dodávka materiálu (paired with EPS 200 mm tepelná izolace fasáda) | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | subcontractor_required
2524 | 742210862 | PSV-713 | XPS 100 mm sokl — dodávka (paired with XPS 100 mm sokl ETICS) | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro XPS 100 mm sokl ETICS | subcontractor_required
2525 | [doplnit] | PSV-762 | Dřevěné latě 30×50 mm — dodávka (paired with Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku) | m | 921.12 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | subcontractor_required
2526 | [doplnit] | PSV-762 | Dřevěné latě 30×50 mm — dodávka (paired with Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm) | m | 304 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | subcontractor_required
2527 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka 19×40 cm — dodávka tašek (paired with Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupi) | m2 | 304 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | subcontractor_required
2528 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Lokální oprava povrchů po instalacích — ) | m2 | 92.05 | D · ALL |  | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up o | subcontractor_required
2529 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W03 | m | 17 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 17 oken × 1.0 m šířka | subcontractor_required
2530 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W03 | m | 17 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required
2531 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W03 | m | 6.8 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required
2532 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W03 | m | 20.4 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 17 × (1.00 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required
2533 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W05 | m | 5.625 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 9 oken × 0.625 m šířka | subcontractor_required
2534 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W05 | m | 5.625 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required
2535 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W05 | m | 3.6 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required
2536 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W05 | m | 7.425 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 9 × (0.62 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required
2537 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W04 | m | 4 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 4 oken × 1.0 m šířka | subcontractor_required
2538 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W04 | m | 4 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required
2539 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W04 | m | 1.6 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required
2540 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W04 | m | 4.8 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 4 × (1.00 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required
2541 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W01 | m | 3 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 3 oken × 1.0 m šířka | subcontractor_required
2542 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W01 | m | 3 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required
2543 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W01 | m | 1.2 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required
2544 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W01 | m | 3.6 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 3 × (1.00 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required
2545 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W83 | m | 1.88 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 oken × 0.94 m šířka | subcontractor_required
2546 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W83 | m | 1.88 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required
2547 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W83 | m | 0.8 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required
2548 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W83 | m | 2.28 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × (0.94 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required
2549 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.16 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 29.27 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15
2550 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.16 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 29.27 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15
2551 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject
2552 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject
2553 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 7.62 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.16, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
2554 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 7.62 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.16, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
2555 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 7.62 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.16, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
2556 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2557 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2558 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2559 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1.+2.) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2560 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 1. nátěr | m2 | 36.825 | D · 1.PP · S.D.16 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'
2561 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 2. nátěr | m2 | 36.825 | D · 1.PP · S.D.16 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'
2562 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.42 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 17.17 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15
2563 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.42 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 17.17 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15
2564 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject
2565 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject
2566 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.99 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.42, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
2567 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.99 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.42, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
2568 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.99 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.42, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13
2569 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2570 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2571 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2572 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1.+2.) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10
2573 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 1. nátěr | m2 | 17.665 | D · 1.PP · S.D.42 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'
2574 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 2. nátěr | m2 | 17.665 | D · 1.PP · S.D.42 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'
2575 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2576 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2577 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2578 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2579 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2580 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2581 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2582 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2583 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2584 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2585 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2586 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2587 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2588 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2589 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2590 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2591 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2592 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2593 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2594 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2595 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2596 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2597 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2598 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2599 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2600 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2601 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2602 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2603 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2604 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2605 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2606 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2607 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2608 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2609 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2610 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2611 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2612 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2613 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2614 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2615 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2616 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2617 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2618 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2619 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2620 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2621 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2622 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2623 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2624 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2625 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2626 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2627 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2628 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2629 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2630 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2631 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2632 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2633 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2634 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2635 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2636 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2637 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2638 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2639 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2640 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2641 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2642 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2643 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2644 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2645 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2646 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2647 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2648 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2649 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2650 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2651 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2652 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2653 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2654 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2655 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2656 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2657 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2658 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2659 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2660 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním).
2661 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 35.15 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2662 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 35.15 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2663 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 32.866 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2664 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 32.866 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2665 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 33.09 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2666 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 33.09 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2667 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 39.953 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2668 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 39.953 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2669 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.336 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2670 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.336 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2671 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 53.092 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2672 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 53.092 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2673 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 28.528 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2674 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 28.528 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2675 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 25.588 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2676 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 25.588 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2677 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 23.04 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2678 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 23.04 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2679 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 30.683 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2680 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 30.683 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2681 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 34.939 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2682 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 34.939 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2683 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 39.883 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2684 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 39.883 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2685 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.638 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2686 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.638 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2687 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.72 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2688 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.72 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2689 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 28.267 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2690 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 28.267 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2691 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 50.21 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2692 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 50.21 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2693 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 24.555 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2694 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 24.555 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2695 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2696 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2697 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2698 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2699 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2700 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2701 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 29.734 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2702 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 29.734 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2703 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 28.625 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2704 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 28.625 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2705 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.672 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2706 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.672 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2707 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 25.003 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2708 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 25.003 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2709 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.754 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2710 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.754 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2711 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 40.149 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2712 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 40.149 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2713 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 39.819 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2714 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 39.819 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2715 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 19.56 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2716 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 19.56 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2717 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.147 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2718 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.147 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2719 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.707 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2720 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.707 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2721 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 25.069 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2722 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 25.069 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2723 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 22.033 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2724 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 22.033 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2725 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 18.335 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2726 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 18.335 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2727 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.32 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2728 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.32 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2729 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 24.564 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2730 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 24.564 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2731 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 19.204 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2732 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 19.204 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2733 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 20.004 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2734 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 20.004 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška.
2735 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2736 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2737 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2738 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2739 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2740 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2741 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2742 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2743 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2744 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2745 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2746 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2747 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2748 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2749 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2750 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2751 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2752 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2753 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2754 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2755 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2756 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2757 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2758 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2759 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2760 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2761 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2762 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2763 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2764 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2765 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2766 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2767 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2768 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2769 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2770 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2771 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2772 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2773 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2774 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2775 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2776 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2777 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2778 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2779 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2780 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2781 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2782 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2783 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2784 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2785 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2786 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2787 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2788 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2789 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2790 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2791 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2792 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2793 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2794 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2795 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2796 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2797 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2798 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2799 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2800 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2801 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2802 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2803 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2804 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2805 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2806 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2807 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2808 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2809 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2810 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2811 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2812 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2813 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2814 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2815 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2816 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2817 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2818 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2819 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2820 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2821 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2822 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2823 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2824 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2825 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2826 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2827 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2828 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2829 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2830 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2831 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2832 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2833 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2834 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2835 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2836 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2837 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2838 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2839 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2840 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2841 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2842 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2843 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2844 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2845 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2846 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2847 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2848 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2849 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2850 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2851 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2852 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2853 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2854 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2855 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2856 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2857 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2858 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2859 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2860 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2861 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2862 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2863 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column.
2864 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 9.97 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2865 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 22.21 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2866 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 10.73 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2867 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2868 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2869 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2870 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2871 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2872 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2873 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 1.51 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2874 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.6 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2875 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 13.94 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2876 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2877 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.91 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2878 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2879 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2880 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.36 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2881 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2882 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 14.07 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2883 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2884 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.72 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2885 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.67 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2886 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2887 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.25 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2888 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.37 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2889 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 4.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2890 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 3.49 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2891 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2892 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.94 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2893 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2894 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.24 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2895 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.28 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2896 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2897 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence).
2898 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 9.97 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (9.97 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2899 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 22.21 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (22.21 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2900 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 10.73 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (10.73 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2901 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 19.31 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (19.31 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2902 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (5.96 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2903 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 13.34 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.34 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2904 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.35 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2905 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (23.67 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2906 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 15.24 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (15.24 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2907 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.33 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2908 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.35 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2909 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 23.83 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (23.83 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2910 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 15.08 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (15.08 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2911 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.33 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2912 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (14.06 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2913 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 27.25 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (27.25 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2914 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.6 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.6 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2915 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 13.7 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.7 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2916 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 12.33 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.33 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2917 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 13.94 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.94 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2918 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 24.87 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (24.87 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2919 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.91 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.91 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2920 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.44 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.44 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2921 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 11.9 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (11.9 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2922 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.37 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2923 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 21.63 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (21.63 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2924 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.49 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.49 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2925 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.29 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2926 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.36 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.36 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2927 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 21.63 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (21.63 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2928 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.5 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.5 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2929 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.29 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2930 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 14.07 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (14.07 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2931 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 25.01 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (25.01 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2932 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.72 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.72 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2933 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.54 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.54 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2934 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 12.27 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.27 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2935 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.67 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.67 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2936 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (32.42 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2937 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.25 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.25 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2938 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.37 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.37 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2939 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.05 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2940 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.5 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2941 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.5 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2942 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 3.49 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (3.49 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2943 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (23.65 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2944 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (11.6 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2945 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (3.58 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2946 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.94 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.94 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2947 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (32.07 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2948 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.24 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.24 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2949 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.28 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.28 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2950 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.14 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2951 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.96 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2952 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (17.9 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2953 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (17.9 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total.
2954 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.77 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(24.82) - dveře(1.72) - existing(22.33) = 0.77 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2955 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.77 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(24.82) - dveře(1.72) - existing(22.33) = 0.77 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2956 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.85 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.61) - dveře(1.72) - existing(23.04) = 0.85 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2957 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.85 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.61) - dveře(1.72) - existing(23.04) = 0.85 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2958 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.89 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(26.04) - dveře(1.72) - existing(23.43) = 0.89 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2959 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.89 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(26.04) - dveře(1.72) - existing(23.43) = 0.89 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2960 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.86 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.78) - dveře(1.72) - existing(23.19) = 0.86 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2961 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.86 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.78) - dveře(1.72) - existing(23.19) = 0.86 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2962 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.2 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(29.14) - dveře(1.72) - existing(26.22) = 1.2 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2963 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.2 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(29.14) - dveře(1.72) - existing(26.22) = 1.2 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2964 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.17 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(28.9) - dveře(1.72) - existing(26.0) = 1.17 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2965 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.17 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(28.9) - dveře(1.72) - existing(26.0) = 1.17 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m.
2966 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.3988 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 9.97 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.3988 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1926.20 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2967 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.8884 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 22.21 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.8884 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4290.97 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2968 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.4292 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 10.73 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.4292 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2073.04 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2969 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.7724 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 19.31 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.7724 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 3730.69 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2970 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2384 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 5.96 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2384 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1151.47 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2971 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.5336 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.34 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5336 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2577.29 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2972 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.254 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.35 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.254 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1226.82 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2973 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.9468 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 23.67 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.9468 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4573.04 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2974 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.6096 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 15.24 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.6096 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2944.37 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2975 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1732 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.33 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1732 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 836.56 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2976 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.254 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.35 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.254 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1226.82 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2977 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.9532 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 23.83 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.9532 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4603.96 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2978 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.6032 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 15.08 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.6032 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2913.46 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2979 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1732 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.33 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1732 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 836.56 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2980 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.5624 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 14.06 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5624 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2716.39 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2981 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 1.09 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 27.25 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.09 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 5264.70 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2982 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.264 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.6 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.264 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1275.12 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2983 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.548 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.7 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.548 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2646.84 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2984 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.4932 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.33 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.4932 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2382.16 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2985 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.5576 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.94 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5576 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2693.21 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2986 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.9948 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 24.87 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.9948 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4804.88 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2987 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2764 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.91 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2764 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1335.01 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2988 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5376 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.44 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5376 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2596.61 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2989 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.476 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 11.9 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.476 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2299.08 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2990 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2548 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.37 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2548 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1230.68 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2991 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.8652 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 21.63 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.8652 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4178.92 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2992 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5396 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.49 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5396 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2606.27 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2993 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1716 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.29 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 828.83 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2994 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2544 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.36 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2544 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1228.75 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2995 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.8652 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 21.63 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.8652 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4178.92 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2996 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.54 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.5 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.54 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2608.20 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2997 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1716 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.29 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 828.83 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2998 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.5628 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 14.07 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5628 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2718.32 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
2999 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 1.0004 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 25.01 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.0004 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4831.93 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3000 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2688 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.72 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2688 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1298.30 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3001 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5416 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.54 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5416 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2615.93 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3002 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.4908 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.27 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.4908 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2370.56 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3003 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.3068 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.67 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.3068 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1481.84 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3004 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 1.2968 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 32.42 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.2968 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 6263.54 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3005 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.29 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.25 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.29 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1400.70 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3006 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2548 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.37 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2548 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1230.68 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3007 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.522 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.05 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.522 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2521.26 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3008 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.5 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2415.00 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3009 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.18 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.5 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.18 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 869.40 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3010 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1396 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 3.49 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1396 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 674.27 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3011 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.946 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 23.65 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.946 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4569.18 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3012 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.464 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 11.6 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.464 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2241.12 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3013 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.1432 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 3.58 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1432 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 691.66 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3014 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.3176 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.94 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.3176 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1534.01 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3015 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 1.2828 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 32.07 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.2828 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 6195.92 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3016 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2896 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.24 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2896 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1398.77 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3017 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2512 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.28 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2512 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1213.30 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3018 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5256 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.14 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5256 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2538.65 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3019 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5184 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.96 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5184 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2503.87 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3020 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.716 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 17.9 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 3458.28 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3021 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.716 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 17.9 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 3458.28 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³).
3022 | [doplnit] | PSV-766 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Dveře D06 — protipožární posuvná brána 5400×2100 mm s integrovanými dveřmi, š.5400 mm, čidla z přilehlé místnosti | ks | 0 | D · 1.PP | raw=D_type=D06; rozměr=5400×2100; spec=protipožární | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D06 z S.C.03 → S.C.02 — objekt C scope (PROBE 8 recovery → re-classified C). Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_14f
3023 | [doplnit] | HSV-642 | Okno W81 — Jednokřídlové výklopně kyvné, 942×1398 mm, R'w 35 dB, kování + příslušenství dle W81 tabulky | ks | 21 | D · fasáda | raw=W_type=W81; rozměr=942×1398; rw=35dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0042 + DXF count=21 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8
3024 | [doplnit] | HSV-642 | Okno W82 — Jednokřídlové výklopně kyvné, 550×778 mm, R'w 35 dB, kování + příslušenství dle W82 tabulky | ks | 10 | D · fasáda | raw=W_type=W82; rozměr=550×778; rw=35dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0042 + DXF count=10 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8
3025 | [doplnit] | HSV-642 | Okno W84 — Jednokřídlové výklopně kyvné, 942×1178 mm, R'w 35 dB, kování + příslušenství dle W84 tabulky | ks | 2 | D · fasáda | raw=W_type=W84; rozměr=942×1178; rw=35dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0042 + DXF count=2 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8
3026 | [doplnit] | PSV-766 | Prosklená příčka CW11 — pevné zasklení + otevíravé sklopné, 1400×2400 mm, RC2 + 40 dB, kování dle CW11 tabulky | ks | 4 | D · ALL | raw=CW_type=CW11; rozměr=1400×2400; rc=RC2; rw=40dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0043 + DXF count=4 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8
3027 | [doplnit] | PSV-766 | Prosklená příčka CW12 — pevné zasklení + otevíravé sklopné, 2200×2400 mm, RC2 + 40 dB, kování dle CW12 tabulky | ks | 7 | D · ALL | raw=CW_type=CW12; rozměr=2200×2400; rc=RC2; rw=40dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0043 + DXF count=7 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8
3028 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 60680.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3029 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3030 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4551.791, 63260.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3031 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4551.791, 63340.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3032 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4391.794, 63260.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3033 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4231.794, 62305.138] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3034 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4231.794, 62305.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3035 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4201.12, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3036 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-3597.945, 62145.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3037 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-3597.945, 62145.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3038 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-3002.782, 62145.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3039 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2497.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3040 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2377.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3041 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2127.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3042 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2127.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3043 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1364.368, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3044 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1331.794, 65215.327] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3045 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1331.794, 65215.327] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3046 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1079.59, 61129.114] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3047 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-764.368, 61815.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3048 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-604.368, 61555.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3049 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-604.368, 61655.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3050 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-174.86, 60800.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3051 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-174.86, 60800.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3052 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3053 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3054 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1273.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3055 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1599.61, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3056 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1873.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3057 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1937.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3058 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [2718.894, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3059 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3033.237, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3060 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3033.237, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3061 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3551.233, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3062 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3551.233, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3063 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4057.419, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3064 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4107.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3065 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4457.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3066 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4707.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3067 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4707.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3068 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4867.789, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3069 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [5411.281, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3070 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [5411.281, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3071 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [6152.658, 66129.52] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3072 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [7784.139, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3073 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [7784.139, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3074 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3075 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3076 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11092.541, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3077 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11092.541, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3078 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11628.623, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3079 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11654.798, 65897.77] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3080 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11788.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3081 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11788.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3082 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11869.798, 65897.775] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3083 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12038.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3084 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12388.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3085 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12438.992, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3086 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12953.59, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3087 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12953.59, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3088 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [13463.174, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3089 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [13463.174, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3090 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [13777.517, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3091 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14558.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3092 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14623.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3093 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14896.801, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3094 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14935.371, 66045.443] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3095 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14935.371, 66045.443] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3096 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [15223.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3097 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3098 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3099 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3100 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3101 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17281.052, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3102 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17881.052, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3103 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17881.052, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3104 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18101.809, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3105 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18101.809, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3106 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18544.734, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3107 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18669.734, 63014.967] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3108 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18727.694, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3109 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18727.694, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3110 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18732.234, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3111 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18782.23, 63139.967] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3112 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18794.734, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3113 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18919.734, 62861.962] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3114 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19080.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3115 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19429.032, 63077.467] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3116 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19599.032, 63139.967] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3117 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3118 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19959.272, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3119 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [20648.206, 63299.441] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3120 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21038.203, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3121 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21038.205, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3122 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21198.203, 64828.62] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3123 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21278.203, 63430.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3124 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62877.39] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3125 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62877.39] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3126 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [6806.399, 9236.151] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3127 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [7394.287, 5800.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3128 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [7798.271, 9560.593] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3129 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [10969.287, 6828.263] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3130 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [12924.287, 6830.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3131 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [13368.54, 8040.386] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3132 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [19141.876, 7997.282] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3133 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [19879.287, 6830.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3134 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [21829.287, 6828.263] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3135 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [23944.287, 10884.039] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3136 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [25404.287, 6650.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3137 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [25749.287, 10884.039] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3138 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-44803.405, 60901.634] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3139 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-44689.631, 67355.858] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3140 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-44561.594, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3141 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-39700.952, 60900.662] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3142 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67399.828] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3143 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67833.719] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3144 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-37991.01, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3145 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-31930.083, 60892.551] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3146 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-31524.236, 67850.119] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3147 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-31103.689, 67847.241] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3148 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-28251.972, 73149.542] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3149 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-24618.304, 73148.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3150 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-23555.083, 60892.551] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3151 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-23466.48, 67845.629] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3152 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-17869.618, 67418.12] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3153 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-17806.68, 73144.076] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3154 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-17803.331, 60901.508] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3155 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-5008.476, 66904.244] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3156 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2621.611, 60659.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3157 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2479.832, 62614.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3158 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2237.933, 62723.706] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3159 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2121.087, 62723.706] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3160 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [1977.218, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3161 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [2094.064, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3162 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [2293.206, 63817.032] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3163 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [7347.356, 63785.895] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3164 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [9165.506, 63785.895] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3165 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [14203.206, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3166 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [14402.347, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3167 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [14519.193, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3168 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [18504.707, 63409.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3169 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [18621.553, 63409.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3170 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [19400.888, 61922.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3171 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [19400.888, 62039.633] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3172 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [21678.206, 62062.805] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3173 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [21678.206, 62611.802] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3174 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34302.831, 52866.334] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3175 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34416.605, 59320.559] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3176 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34544.642, 63086.958] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3177 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34647.638, 58680.363] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3178 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [39405.284, 52865.363] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3179 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [39915.672, 59364.529] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3180 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [39915.672, 59798.419] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3181 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [40051.508, 59361.296] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3182 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [40051.508, 59490.588] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3183 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [40426.006, 57695.088] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3184 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [41115.226, 65314.387] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3185 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [47176.154, 52857.252] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3186 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [47582.0, 59814.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3187 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [48002.547, 59811.942] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3188 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [50854.265, 65314.606] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3189 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [54487.932, 65313.851] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3190 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55087.92, 59692.818] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3191 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55178.454, 57695.088] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3192 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55188.344, 59693.877] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3193 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55551.154, 52651.739] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3194 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55639.756, 59810.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3195 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [58901.324, 59689.287] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3196 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [61236.618, 59382.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3197 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [61292.847, 65314.387] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3198 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [61302.905, 52660.695] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3199 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ position: [89042.881, 104407.675] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3200 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_1NP_slb ¦ position: [4293.268, 66376.067] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3201 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_1NP_slb ¦ position: [83106.137, -8699.909] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3202 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-35623.848, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3203 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-35474.776, 26102.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3204 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-30062.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3205 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-30062.193, 26529.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3206 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22665.983, 28651.564] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3207 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22612.193, 26279.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3208 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22611.169, 26429.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3209 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22063.598, 26279.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3210 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22062.193, 26429.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3211 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3212 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26529.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3213 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-9229.17, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3214 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-9080.098, 26102.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3215 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-7445.874, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3216 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-7296.802, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3217 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-5294.942, 60198.664] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3218 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3219 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3220 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [5511.991, 103004.536] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3221 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [5565.781, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3222 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [5566.805, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3223 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [6114.376, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3224 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [6115.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3225 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [8098.048, 62533.508] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3226 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [8454.98, 62533.508] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3227 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [13565.781, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3228 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [13565.781, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3229 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [18948.804, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3230 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [19097.876, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3231 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [21729.095, 61100.0] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3232 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-30890.323, 61690.7] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3233 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-30763.201, 61770.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3234 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-30629.865, 61775.105] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3235 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-28078.926, 35884.975] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3236 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-27870.458, 36015.776] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3237 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-27634.736, 35180.582] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3238 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-27426.268, 35311.383] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3239 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-25640.108, 64423.315] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3240 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-25237.893, 65183.939] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3241 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_pro_ZTI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-25159.103, 63674.424] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3242 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24919.858, 65147.15] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3243 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_pro_ZTI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24851.224, 63182.885] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3244 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24814.152, 65449.352] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3245 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24810.431, 62227.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3246 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24810.431, 62227.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3247 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24496.117, 65412.562] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3248 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24424.521, 62934.714] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3249 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24238.732, 62638.096] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3250 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24129.911, 62290.831] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3251 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24129.911, 62290.831] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3252 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24029.092, 62353.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3253 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23929.967, 62416.067] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3254 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23789.285, 62504.184] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3255 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_armatury závitové ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23679.113, 62573.192] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3256 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_pro_ZTI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23569.474, 62642.199] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3257 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23568.94, 62642.199] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3258 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23270.493, 65608.034] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3259 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23177.598, 65459.725] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3260 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23078.449, 27079.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3261 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23074.32, 26945.306] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3262 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-22994.696, 26818.184] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3263 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-22410.652, 53597.28] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3264 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-22156.452, 53756.507] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3265 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-18290.499, 49355.784] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3266 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-18028.629, 49488.49] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3267 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-17653.011, 48338.012] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3268 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-17498.897, 48642.756] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3269 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-15017.371, 44130.122] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3270 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-14755.5, 44262.829] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3271 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-14510.992, 43321.671] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3272 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-14249.121, 43454.377] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3273 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-10780.335, 37365.551] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3274 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-10518.465, 37498.257] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3275 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-10106.416, 36289.616] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3276 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-9858.635, 36444.815] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3277 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [12355.725, 54674.051] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3278 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [12475.574, 54733.572] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3279 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [12625.23, 54723.415] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3280 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [14054.68, 14210.534] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3281 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [14156.091, 14297.841] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3282 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [14303.611, 14325.004] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3283 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-77527.316, 54968.294] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3284 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-76985.713, 54524.822] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3285 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-75947.545, 62792.708] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3286 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-75091.341, 63371.381] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3287 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-74150.111, 49503.377] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3288 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-72890.3, 57924.603] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3289 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-71974.124, 49013.056] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3290 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-71631.184, 56638.28] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3291 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-69820.453, 52209.873] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3292 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-68740.681, 42793.883] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3293 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-68107.57, 39005.795] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3294 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-67570.262, 41191.64] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3295 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66632.258, 62375.699] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3296 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66626.97, 68677.007] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3297 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66274.325, 62596.496] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3298 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66235.525, 35951.009] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3299 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-65015.847, 49785.849] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3300 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-63551.683, 70603.233] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3301 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-63234.417, 56331.645] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3302 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-62459.103, 39736.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3303 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-61773.209, 28821.332] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3304 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60472.749, 26745.103] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3305 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60458.38, 56130.886] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3306 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60206.371, 66256.638] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3307 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60010.682, 66133.399] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3308 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59801.079, 66649.156] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3309 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59655.185, 35359.532] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3310 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59234.872, 34688.489] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3311 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59027.858, 64589.513] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3312 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-57769.632, 74197.984] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3313 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-56951.022, 68278.613] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3314 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-56212.608, 23829.826] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3315 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-56136.763, 60777.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3316 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-55577.631, 41894.272] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3317 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-55109.342, 28966.439] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3318 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-54830.911, 69257.806] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3319 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-53617.062, 18974.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3320 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-53576.117, 43989.206] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3321 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-52304.111, 24650.131] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3322 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-51263.312, 63845.537] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3323 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-51232.437, 34955.827] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3324 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-48976.436, 36505.248] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3325 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-47164.23, 18117.744] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3326 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-46461.405, 27468.926] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3327 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-45903.912, 20889.193] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3328 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-44381.679, 28862.513] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3329 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-44204.449, 15268.643] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3330 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-42442.375, 54390.832] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3331 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-41518.671, 15859.176] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3332 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-41214.108, 47949.617] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3333 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-40920.698, 54486.177] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3334 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-40342.963, 17442.703] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3335 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-39862.299, 10195.235] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3336 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-39297.684, 3800.29] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3337 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-37480.034, 11743.921] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3338 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-36907.654, 62623.573] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3339 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-36848.144, 54540.844] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3340 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-36108.923, 47617.044] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3341 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-34968.547, 45432.661] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3342 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-34153.157, 54374.891] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3343 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32540.361, 5056.891] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3344 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32452.424, 12075.562] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3345 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-32421.006, 44995.406] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3346 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32217.694, 17569.262] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3347 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32217.694, 17569.262] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3348 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-31974.86, 16841.621] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3349 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-31774.222, 62254.839] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3350 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-30372.194, 12497.234] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3351 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-30074.899, 12551.943] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3352 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-29518.073, 47149.145] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3353 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-29318.448, 54043.792] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3354 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-29187.563, 38776.233] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3355 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-29092.042, 61987.13] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3356 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-28628.032, 53996.933] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3357 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-28493.475, 18244.207] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3358 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-28017.144, 37173.99] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3359 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-25462.729, 45768.199] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3360 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [-25223.115, 65118.69] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3361 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-25008.264, 12861.722] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3362 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-24800.215, 59111.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3363 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-24549.537, 6527.387] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3364 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-24439.763, 13535.753] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3365 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-23794.076, 53667.368] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3366 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-23159.324, 44932.073] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3367 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-22480.404, 19374.016] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3368 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-21680.295, 58900.462] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3369 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-20946.31, 53475.102] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3370 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-20905.262, 52113.236] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3371 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-20823.817, 46567.776] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3372 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-20214.088, 14302.952] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3373 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-18633.621, 7602.955] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3374 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-17469.58, 46325.563] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3375 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-15597.812, 52232.438] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3376 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-14063.944, 14956.723] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3377 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-14022.999, 39971.556] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3378 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-9423.318, 32487.598] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3379 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-7611.112, 14100.094] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3380 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-6350.794, 16871.544] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3381 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-4828.561, 24844.863] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3382 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-4651.331, 11250.993] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3383 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-789.845, 13425.053] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3384 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [2202.578, 4585.406] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3385 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [2202.578, 4585.406] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3386 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [4584.571, 41415.011] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3387 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [4930.795, 12396.602] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3388 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [5036.533, 11786.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3389 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [9046.055, 8313.6] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3390 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [16393.794, 40914.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3391 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_K_PRIPOJ ¦ source: K1pp ¦ position: [23232.282, 66176.574] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3392 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_K_PRIPOJ ¦ source: K1pp ¦ position: [23810.436, 65814.443] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3393 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_K_PRIPOJ ¦ source: K1pp ¦ position: [24479.858, 65395.146] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3394 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — plyn DN25, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer Plyn STL přípojka ¦ source: 1pp_plyn ¦ position: [7.301, 638.796] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3395 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [-30923.806, 58644.825] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3396 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [-20114.826, 26606.605] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3397 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [13546.163, 52351.809] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3398 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [15835.458, 12281.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3399 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46954.782, 16052.218] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3400 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46954.782, 16052.218] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3401 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46805.023, 16054.083] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3402 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46805.023, 16054.083] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3403 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42265.14, -22151.346] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3404 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42265.14, -22151.346] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3405 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42117.617, -22178.494] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3406 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42117.617, -22178.494] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3407 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41067.013, 17119.712] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3408 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41067.013, 17119.712] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3409 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41046.518, 16820.413] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3410 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41046.518, 16820.413] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3411 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38910.418, 17166.577] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3412 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38910.418, 17166.577] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3413 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38900.08, 17016.934] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3414 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38900.08, 17016.934] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3415 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38686.429, -22733.652] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3416 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38686.429, -22733.652] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3417 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38538.906, -22760.8] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3418 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38538.906, -22760.8] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3419 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37757.238, -23209.682] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3420 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37757.238, -23209.682] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3421 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37730.091, -23062.16] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3422 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37730.091, -23062.16] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3423 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-36074.604, -21115.501] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3424 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-36074.604, -21115.501] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3425 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34123.503, 17541.581] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3426 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34123.503, 17541.581] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3427 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34117.888, 17393.059] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3428 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34117.888, 17393.059] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3429 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33639.451, 19753.222] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3430 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33639.451, 19753.222] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3431 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33475.381, 17585.57] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3432 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33464.863, 17435.939] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3433 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33464.863, 17435.939] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3434 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30804.272, -19379.813] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3435 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30804.272, -19379.813] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3436 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30656.749, -19406.96] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3437 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30656.749, -19406.96] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3438 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30430.268, -24558.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3439 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30430.268, -24558.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3440 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30403.12, -24410.491] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3441 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28693.983, 18009.866] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3442 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28693.983, 18009.866] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3443 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28683.919, 17860.291] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3444 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28683.919, 17860.291] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3445 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26072.412, 18238.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3446 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26072.412, 18238.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3447 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26062.254, 18090.369] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3448 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26062.254, 18090.369] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3449 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-25162.304, -24663.169] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3450 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-25027.043, -24688.06] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3451 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-22359.194, -26144.957] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3452 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-22359.194, -26144.957] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3453 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-22332.046, -25997.435] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3454 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20707.88, 18125.994] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3455 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20707.88, 18125.994] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3456 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20699.066, 17996.118] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3457 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20699.066, 17996.118] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3458 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-10959.249, -11883.28] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3459 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-10832.127, -11962.904] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3460 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7887.202, 32793.712] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3461 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7766.928, 32718.377] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3462 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7671.985, -7756.724] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3463 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7671.985, -7756.724] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3464 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7539.153, -7824.951] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3465 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7539.153, -7824.951] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3466 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3675.18, -1371.623] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3467 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3675.18, -1371.623] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3468 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3544.689, -1453.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3469 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3544.689, -1453.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3470 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3374.932, -895.555] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3471 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3374.932, -895.555] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3472 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3247.805, -975.285] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3473 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3247.805, -975.285] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3474 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3027.523, 30075.599] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3475 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3027.523, 30075.599] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3476 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-2947.962, 30202.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3477 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-2947.962, 30202.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3478 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-1206.431, -1843.104] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3479 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-1206.431, -1843.104] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3480 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-353.71, 3598.256] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3481 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-353.71, 3598.256] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3482 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-226.587, 3518.632] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3483 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-226.587, 3518.632] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3484 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3229.327, 26037.937] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3485 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3229.327, 26037.937] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3486 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3308.953, 26165.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3487 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3308.953, 26165.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3488 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3695.586, 25745.893] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3489 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3695.586, 25745.893] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3490 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3775.212, 25873.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3491 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3775.212, 25873.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3492 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [4443.03, 28076.989] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3493 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [4443.03, 28076.989] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3494 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [10062.244, 21876.09] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3495 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [10141.868, 22003.213] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3496 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [14477.758, 18784.726] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3497 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [14603.601, 18704.809] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3498 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62831.563] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3499 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62831.563] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3500 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-4781.791, 63410.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3501 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3502 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3503 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-3462.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3504 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3505 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3506 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2801.794, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3507 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2676.794, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3508 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2584.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3509 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.794, 62421.83] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3510 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.794, 62484.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3511 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.794, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3512 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.79, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3513 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2426.794, 63065.478] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3514 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2301.794, 62484.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3515 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2236.644, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3516 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2236.644, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3517 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1576.634, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3518 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1576.634, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3519 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1384.641, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3520 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1231.593, 62484.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3521 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-784.641, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3522 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-624.641, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3523 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-624.641, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3524 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3525 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3526 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1273.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3527 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1599.61, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3528 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1686.071, 66046.713] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3529 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1686.071, 66046.713] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3530 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1873.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3531 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1937.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3532 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1986.346, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3533 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2099.483, 63532.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3534 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2299.483, 63612.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3535 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2576.669, 63287.956] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3536 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2633.237, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3537 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3556.374, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3538 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3556.374, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3539 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3657.419, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3540 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3707.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3541 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4057.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3542 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4307.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3543 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4307.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3544 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4467.789, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3545 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [5413.407, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3546 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [5413.407, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3547 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [6152.658, 66129.52] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3548 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [7785.706, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3549 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [7785.706, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3550 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3551 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3552 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11106.95, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3553 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11106.95, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3554 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11654.798, 65897.77] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3555 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11869.798, 65897.775] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3556 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12028.623, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3557 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12188.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3558 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12188.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3559 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12438.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3560 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12788.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3561 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12838.992, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3562 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12966.044, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3563 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12966.044, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3564 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [13863.174, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3565 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [13919.742, 63287.956] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3566 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14196.928, 63612.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3567 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14396.928, 63532.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3568 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14510.065, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3569 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14558.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3570 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14623.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3571 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3572 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3573 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3574 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3575 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14896.801, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3576 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [15223.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3577 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3578 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3579 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3580 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3581 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17281.052, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3582 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17726.188, 62483.271] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3583 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17881.052, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3584 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3585 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3586 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3587 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3588 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18774.772, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3589 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18774.772, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3590 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18796.389, 62484.055] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3591 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18920.963, 63065.295] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3592 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19045.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3593 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19045.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3594 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19046.389, 62484.238] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3595 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19046.435, 62421.738] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3596 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19080.485, 65068.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3597 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19170.861, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3598 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19295.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3599 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3600 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3601 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19959.272, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3602 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21038.203, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3603 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21198.203, 64828.62] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3604 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21278.203, 63430.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3605 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62903.044] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3606 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62903.044] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3607 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [-5151.794, 63072.404] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3608 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [-4701.791, 63010.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3609 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [-4701.791, 63260.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3610 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [973.209, 63429.682] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3611 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [973.209, 63665.411] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3612 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [7723.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3613 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [8773.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3614 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [15523.203, 63428.382] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3615 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [15523.203, 63661.289] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3616 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [21198.203, 63030.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3617 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [21198.203, 63254.388] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3618 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [21627.507, 63173.96] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3619 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [39125.684, 67001.768] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3620 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [6999.287, -14090.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3621 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [7394.287, -18349.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3622 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [8854.287, -14090.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3623 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [10743.409, -15440.414] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3624 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [10969.287, -18171.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3625 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [12894.287, -18169.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3626 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [13355.886, -16873.767] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3627 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [19163.069, -16987.372] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3628 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [19904.287, -18169.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3629 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [21829.287, -18171.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3630 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [22221.268, -15490.287] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3631 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [23944.288, -14109.954] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3632 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [25404.287, -18349.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3633 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [25749.287, -14109.954] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3634 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-44689.631, 67355.858] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3635 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-44561.594, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3636 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67399.828] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3637 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67833.719] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3638 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-37991.01, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3639 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-31524.236, 67850.119] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3640 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-31103.689, 67847.241] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3641 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-28251.972, 73149.542] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3642 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-24618.304, 73148.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3643 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-23466.48, 67845.629] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3644 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-17869.618, 67418.12] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3645 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-17806.68, 73144.076] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3646 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-5181.794, 62008.998] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3647 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-5181.794, 62299.568] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3648 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-5092.873, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3649 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2900.038, 61927.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3650 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2900.038, 62044.633] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3651 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2120.703, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3652 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2003.857, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3653 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [1977.218, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3654 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [2094.064, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3655 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [2288.206, 63817.032] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3656 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [2622.127, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3657 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [5738.206, 62859.899] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3658 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [10397.127, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3659 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [10758.206, 62859.899] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3660 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [14208.206, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3661 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [14402.347, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3662 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [14519.193, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3663 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [18500.269, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3664 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [18617.114, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3665 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [19396.449, 61927.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3666 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [19396.449, 62044.633] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3667 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [21378.687, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3668 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [21678.206, 62062.805] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3669 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [21678.206, 62611.802] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3670 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [34302.831, 52866.334] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3671 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [34416.605, 59320.559] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3672 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [34544.642, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3673 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [39405.284, 52865.363] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3674 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [39915.672, 59364.529] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3675 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [39915.672, 59798.419] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3676 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [41115.226, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3677 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [47176.154, 52857.252] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3678 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [47582.0, 59814.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3679 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [48002.547, 59811.942] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3680 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [50854.265, 65114.243] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3681 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [54487.932, 65113.488] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3682 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [55551.154, 52857.252] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3683 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [55639.756, 59810.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3684 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [61236.618, 59382.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3685 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [61299.556, 65108.777] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3686 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [61302.905, 52866.208] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3687 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ position: [89054.507, 129407.675] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3688 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_2NP_slb ¦ position: [4293.268, 66376.067] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3689 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-35623.848, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3690 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-35474.776, 26102.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3691 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-30062.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3692 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-30062.131, 26529.145] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3693 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-22665.983, 28651.564] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3694 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-22612.193, 26278.49] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3695 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-22612.193, 26429.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3696 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3697 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26529.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3698 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-9229.17, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3699 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-9080.098, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3700 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-7445.874, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3701 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-7296.802, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3702 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3703 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-1884.157, 100882.117] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3704 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [5511.991, 103004.536] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3705 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [5565.781, 100631.461] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3706 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [5565.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3707 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [6114.376, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3708 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [6115.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3709 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [13565.781, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3710 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [13565.781, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3711 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [18948.804, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3712 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [19097.876, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3713 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62555.727] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3714 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62855.727] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3715 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-4781.791, 63410.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3716 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3717 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3718 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-3462.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3719 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3720 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 65068.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3721 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2192.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3722 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2084.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3723 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2072.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3724 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2010.16, 63449.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3725 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1947.66, 63279.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3726 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1947.66, 63792.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3727 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1885.16, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3728 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1871.411, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3729 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1871.411, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3730 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1835.16, 63667.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3731 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1822.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3732 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1722.66, 64159.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3733 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1722.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3734 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1122.66, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3735 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-962.66, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3736 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-962.66, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3737 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-915.396, 62739.903] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3738 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-915.396, 63229.766] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3739 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-915.396, 63542.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3740 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [623.783, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3741 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [623.783, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3742 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [698.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3743 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [698.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3744 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [973.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3745 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [4344.239, 63004.833] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3746 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [4924.741, 62715.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3747 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5593.276, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3748 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5593.276, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3749 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5844.978, 63130.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3750 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5844.978, 63170.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3751 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6004.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3752 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6004.978, 63330.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3753 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6152.658, 66129.52] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3754 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6604.978, 62715.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3755 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6604.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3756 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6729.978, 62840.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3757 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6854.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3758 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6974.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3759 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6987.098, 63576.655] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3760 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7007.804, 63653.929] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3761 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7356.566, 62769.121] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3762 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7356.569, 62769.119] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3763 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7419.072, 62752.372] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3764 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7723.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3765 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7801.795, 63441.18] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3766 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7843.206, 63435.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3767 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7973.206, 63435.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3768 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8624.269, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3769 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8624.269, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3770 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8923.206, 63593.228] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3771 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8923.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3772 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [9521.098, 63403.692] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3773 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [11654.798, 65897.77] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3774 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [11869.798, 65897.775] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3775 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15523.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3776 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15798.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3777 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15798.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3778 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15829.164, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3779 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15829.164, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3780 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17411.808, 62739.903] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3781 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17411.808, 63229.766] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3782 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17411.808, 63542.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3783 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17459.071, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3784 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17459.071, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3785 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17619.071, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3786 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18219.071, 64159.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3787 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18219.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3788 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18319.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3789 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18331.571, 63667.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3790 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18444.071, 63271.29] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3791 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18444.071, 63792.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3792 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18446.432, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3793 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18446.432, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3794 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18506.571, 63441.29] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3795 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18506.571, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3796 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18569.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3797 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19080.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3798 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19289.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3799 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3800 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3801 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19959.272, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3802 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21038.203, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3803 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21198.203, 64828.62] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3804 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21278.203, 63430.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3805 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21585.706, 62575.144] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3806 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62875.144] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3807 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [6939.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3808 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [8184.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3809 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [10504.287, -42849.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3810 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [10732.526, -40472.985] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3811 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [12768.633, -41929.008] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3812 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [14414.287, -43076.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3813 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [15704.287, -43076.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3814 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [21738.958, -40756.74] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3815 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [22324.287, -42849.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3816 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [24614.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3817 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [25859.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3818 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-38097.445, 73600.396] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3819 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-32598.377, 71930.22] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3820 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-32598.377, 72364.11] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3821 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-24367.871, 73567.149] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3822 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-16119.369, 72376.021] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3823 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-11585.168, 73586.472] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3824 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-3388.787, 63159.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3825 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-3239.818, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3826 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-3122.972, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3827 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-2833.83, 63449.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3828 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-1260.065, 62346.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3829 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-1260.065, 62462.904] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3830 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-230.33, 56983.366] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3831 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7403.199, 63832.47] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3832 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7429.67, 56983.366] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3833 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7625.347, 63715.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3834 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7625.347, 63832.47] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3835 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [13023.206, 62412.384] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3836 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [15084.67, 56983.366] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3837 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [17756.477, 62346.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3838 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [17756.477, 62462.904] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3839 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19345.638, 63449.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3840 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19619.384, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3841 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19736.229, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3842 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19973.274, 63161.4] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3843 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [34416.605, 59320.559] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3844 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [34544.642, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3845 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [39915.672, 59364.529] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3846 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [39915.672, 59798.419] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3847 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [41115.226, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3848 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [47582.0, 59814.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3849 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [48002.547, 59811.942] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3850 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [50850.343, 65124.264] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3851 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [54487.932, 65113.488] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3852 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [55639.756, 59810.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3853 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [61236.618, 59382.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3854 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [61299.556, 65108.777] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3855 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ position: [89054.507, 154407.675] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3856 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_3NP_slb ¦ position: [4276.598, 66379.808] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3857 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-7445.874, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3858 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-7296.802, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3859 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-5241.969, 64851.201] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3860 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-5181.898, 64751.201] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3861 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-4100.812, 65230.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3862 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-4100.812, 65430.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3863 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3864 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3865 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [5511.991, 103004.536] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3866 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [5565.781, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3867 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [5565.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3868 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [13565.781, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3869 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [13565.781, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3870 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [18948.804, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3871 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [19097.876, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3872 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [20645.984, 65230.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3873 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [20645.984, 65430.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3874 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [21678.206, 64874.156] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3875 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [21738.276, 64774.156] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9
3876 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #1) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3877 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #2) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3878 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #3) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3879 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #4) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3880 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #5) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3881 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #6) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3882 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #7) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3883 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #8) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3884 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #9) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3885 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #10) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3886 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #11) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3887 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #12) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3888 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #13) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3889 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #14) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3890 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #15) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3891 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #16) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3892 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #17) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3893 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #18) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3894 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #19) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3895 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #20) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3896 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #21) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3897 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #22) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3898 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #23) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3899 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #24) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3900 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #25) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3901 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #26) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3902 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #27) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3903 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #28) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3904 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #29) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3905 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #30) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3906 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #31) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3907 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #32) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3908 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #33) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3909 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #34) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3910 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #35) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3911 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #36) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3912 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #37) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3913 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #38) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3914 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #39) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3915 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #40) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3916 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #41) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3917 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #42) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3918 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #43) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3919 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #44) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3920 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #45) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3921 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #46) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3922 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #47) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3923 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #48) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3924 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #49) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3925 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #50) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3926 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #51) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3927 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #52) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3928 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #53) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3929 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #54) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3930 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #55) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3931 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #56) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3932 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #57) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3933 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #58) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3934 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #59) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3935 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #60) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3936 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #61) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3937 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #62) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3938 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #63) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3939 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #64) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3940 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #65) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3941 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #66) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3942 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #67) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3943 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #68) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3944 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #69) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3945 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #70) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3946 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #71) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3947 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #72) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3948 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #73) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3949 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #74) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3950 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #75) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3951 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #76) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3952 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #77) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3953 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #78) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3954 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #79) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3955 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #80) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3956 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #81) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3957 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #82) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3958 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #83) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3959 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #84) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3960 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #85) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3961 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #86) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3962 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #87) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3963 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #88) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3964 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #89) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3965 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #90) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3966 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #91) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3967 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #92) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3968 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #93) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3969 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #94) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3970 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #1) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3971 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #2) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3972 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #3) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3973 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #4) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3974 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #5) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3975 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #6) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3976 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #7) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3977 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #8) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9
3978 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.637 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3979 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3980 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3981 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.637 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3982 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3983 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3984 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 21.5 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 21.500 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3985 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 1.37 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 1.370 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3986 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 1.47 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 1.470 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3987 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 3.23 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 3.230 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3988 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS) (žlab 125/50), 1.NP | m | 0.952 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: D_1NP_slb ¦ length: 0.952 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3989 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS) (žlab 125/50), 1.NP | m | 0.952 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: D_1NP_slb ¦ length: 0.952 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3990 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 7.918 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 7.918 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3991 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.251 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.251 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3992 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.467 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.467 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3993 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.192 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.192 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3994 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 6.862 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 6.862 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3995 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.131 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.131 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3996 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.605 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.605 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3997 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.566 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.566 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3998 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 2.097 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 2.097 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
3999 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.243 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.243 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4000 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 2.222 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 2.222 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4001 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.113 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.113 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4002 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.385 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.385 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4003 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.18 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.180 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4004 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 1.713 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 1.713 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4005 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 2.32 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 2.320 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4006 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.297 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.297 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4007 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 3.81 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 3.810 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4008 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.637 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4009 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4010 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4011 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.637 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4012 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4013 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4014 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 18.309 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 18.309 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4015 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 1.37 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 1.370 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4016 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 1.47 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 1.470 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4017 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.637 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4018 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4019 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4020 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.637 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4021 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4022 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4023 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 15.629 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 15.629 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4024 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 1.37 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 1.370 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4025 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 1.47 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 1.470 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9
4026 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4027 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4028 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4029 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4030 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4031 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4032 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4033 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4034 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4035 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4036 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4037 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4038 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4039 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4040 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4041 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4042 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4043 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4044 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4045 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4046 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4047 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4048 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4049 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4050 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4051 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4052 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4053 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4054 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4055 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4056 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4057 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4058 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4059 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4060 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4061 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4062 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4063 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4064 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4065 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4066 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4067 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4068 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 1.522 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4069 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4070 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.058 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4071 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4072 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4073 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 1.533 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4074 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4075 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.058 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4076 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4077 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4078 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 2.216 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4079 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4080 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.084 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4081 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4082 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4083 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 2.195 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4084 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4085 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.084 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4086 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 1.51 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4087 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 1.51 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4088 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 1.586 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4089 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF20) | m2 | 1.51 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17
4090 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF20) | m3 | 0.06 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17

## 2_Audit_proti_staremu
# | Old kód | Položka starého VV | MJ staré | Množství komplex | Status | Best new popis | New score | Sekce starého VV
1 | 8800000 | V01 - Vnitřní dveře |  | 8800000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | 0.04 | 998 - Přesun hmot
2 | 3673000 | V03 - Prosklené příčky - exteriérové |  | 3673000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 998 - Přesun hmot
3 | ROZPOCET | Práce a dodávky HSV |  | 137374714.07 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
4 | 131251207 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
5 | 131351206 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.008 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
6 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
7 | ROZPOCET | "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii" 2956,354 |  | 2956.354 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
8 | ROZPOCET | "odvoz zeminy pro zásyp z mezideponie k objektu" 2956,354 |  | 2956.354 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | 0.043 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
9 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.054 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
10 | ROZPOCET | "hloubení jam" 9775 |  | 9775 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
11 | ROZPOCET | "odečet zeminy pro zásyp" -2956,354 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.017 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
12 | ROZPOCET | "vývrtek ze zápor" 133,11 |  | 133.11 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.119 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
13 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.011 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
14 | ROZPOCET | 6951,756*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69517.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.027 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
15 | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 6 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
16 | ROZPOCET | "hloubení jam" 1725 |  | 1725 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.071 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
17 | ROZPOCET | "zemina z vrtů" 427*pi*0,315^2 |  | 133.106 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
18 | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 7 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.015 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
19 | ROZPOCET | 1858,106*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18581.06 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.027 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
20 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 8 | MATCH_POSSIBLE | Substrát extenzivní 100 mm (RF11) | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
21 | ROZPOCET | "nakládání zásypu na mezideponii" 2956,354 |  | 2956.354 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.03 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
22 | ROZPOCET | "zemina z vrtů" 427*pi*0,315^2 |  | 133.106 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
23 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
24 | ROZPOCET | (9011,86*1750/1000)*0,8 |  | 12616.604 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
25 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
26 | ROZPOCET | "kolem zápor" 1,11*3,25*12,78 |  | 46.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.152 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
27 | ROZPOCET | "svahování" (1,00+5,24)*4,24/2*(6,99+5,15+8,29+3,12+2*2,00) |  | 364.453 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
28 | ROZPOCET | "svahování" (1,14+4,38)*3,24/2*(22,00+2*2,00) |  | 232.502 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
29 | ROZPOCET | "svahování" (1,22+4,47)*3,25/2*(16,76+8,37+2,00) |  | 250.851 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
30 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt A |  | 893.91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
31 | ROZPOCET | "kolem zápor" 0,94*3,6*17,52 |  | 59.288 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
32 | ROZPOCET | "svahování" (0,8+4,2)*3,4/2*(27,82+2,00+27,82+2,00) |  | 506.94 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
33 | ROZPOCET | "svahování" (1,05+4,76)*3,71/2*(5,2+6,4+6,01+6,43) |  | 259.092 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
34 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt B |  | 825.32 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.119 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
35 | ROZPOCET | "kolem zápor" 1,02*3,45*40,43 |  | 142.273 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D21 | 0.174 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
36 | ROZPOCET | "svahování" (3,6+1,2)*2,52/2*(5,57+21,53+1,31+3,56+5,96) |  | 229.401 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
37 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt C |  | 371.674 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
38 | ROZPOCET | "kolem zápor" 1,02*3,45*12,12 |  | 42.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
39 | ROZPOCET | "kolem zápor + svahování" (0,94*2,25+(0,94+2,24)*1,3/2)*12,17 |  | 50.895 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.147 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
40 | ROZPOCET | "svahování" (1,54+5,4)*3,86/2*(27,82+10,43+2*2,00) |  | 565.905 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
41 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt D |  | 659.45 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
42 | ROZPOCET | "zásyp opěrných zídek" 206 |  | 206 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
43 | R-1712012 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kontaminované zeminy a kamení | t | 11 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
44 | ROZPOCET | (9011,86*1750/1000)*0,2 |  | 3154.151 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
45 | 777140 | Vrty pro zápory pr. 630 mm - třída vrtatelnosti I. - III., provedení paženého , nebo nepaženého vrtu svislého, průměru dle PD, bez výplachu, vrtání na plný profil vrtu | bm | 12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Soklový profil hliníkový | 0.215 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
46 | 1154706 | Ocelová výztuž zápor - dodání ocelové výztuže zápor profilu IPE 300 a IPE360, třída oceli S235, vč. 5% nadspotřeby | t | 13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
47 | ROZPOCET | Beton paty zápor tř. C12/15 X0 - dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % jako ztratné | M | 14 | MATCH_POSSIBLE | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.309 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
48 | 132370 | Zřízení zápory - osazení výztuže zápory, provedení betonáže paty zápory a odpažení vrtu | m | 15 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D33 | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
49 | ROZPOCET | Zřízení výplně horní části vrtu zápory - dodání a zásyp volné délky vrtu zápory | m3 | 16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
50 | ROZPOCET | Výdřeva zápor - dodání a montáž výdřevy mezi zápory tloušťky dle PD | m2 | 17 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
51 | ROZPOCET | Stabilizace za výdřevou - dodávka a zásyp stabilizací případných kaveren za výdřevou zápor | m3 | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
52 | ROZPOCET | 3816.39177231 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
53 | ROZPOCET | Podkladní Beton - C12/15 X0 | m3 | 19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.104 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
54 | ROZPOCET | "1PP" 2007,714*0,1 |  | 200.771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
55 | ROZPOCET | "zesílení tl. o 500 mm pod objektem D" 28,02*12,37*0,5 |  | 173.304 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
56 | ROZPOCET | Základová deska - C30/37 XC3 XD1 XA, Vodostavební; tl. 400mm; | m3 | 20 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.151 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
57 | ROZPOCET | "1PP" 2037,95*0,4 |  | 815.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
58 | ROZPOCET | Základová deska - C30/37 XC3 XD1 XA, Vodostavební; tl. 300mm; | m3 | 21 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.148 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
59 | ROZPOCET | "1PP" 7,74*0,3 |  | 2.322 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
60 | ROZPOCET | Deska - C30/37 XC3 XD1; tl. 250mm; Dno výtahové šachty | m3 | 22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
61 | ROZPOCET | "1PP" 16,807*0,25 |  | 4.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.127 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
62 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
63 | ROZPOCET | 330,12+54,07 |  | 384.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
64 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 24 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
65 | ROZPOCET | 330,12+54,07 |  | 384.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
66 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 25 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
67 | ROZPOCET | "1PP" (2037,95*0,4)*140/1000 |  | 114.125 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.103 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
68 | ROZPOCET | "1PP" (7,74*0,3)*140/1000 |  | 0.325 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
69 | 275313911 | Základové patky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
70 | ROZPOCET | skladba RF30; 28 m2; patky 250x250x750 mm; 9 ks/m2 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
71 | ROZPOCET | 28*9*0,25*0,25*0,75 |  | 11.813 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
72 | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.094 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
73 | ROZPOCET | skladba RF30; 28 m2; patky 250x250x750 mm; 9 ks/m2 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
74 | ROZPOCET | 28*9*2*(0,25+0,25)*0,75 |  | 189 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
75 | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 28 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
76 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 250mm; | m3 | 29 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
77 | ROZPOCET | "1PP" 833,154*0,25 |  | 208.289 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
78 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 300mm; | m3 | 30 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
79 | ROZPOCET | "1PP" 2,155*0,3 |  | 0.647 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
80 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 300mm;Exterior | m3 | 31 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
81 | ROZPOCET | "1PP" 0,675*0,3 |  | 0.203 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.001 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
82 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3, Vodostavební; tl. 300mm; Exterior | m3 | 32 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
83 | ROZPOCET | "1PP" 143,96*0,3 |  | 43.188 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
84 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 360mm; | m3 | 33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
85 | ROZPOCET | "1PP" 104,630*0,36 |  | 37.667 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
86 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 400mm; | m3 | 34 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.041 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
87 | ROZPOCET | "1PP" 39,188*0,4 |  | 15.675 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
88 | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 35 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
89 | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 36 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
90 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
91 | ROZPOCET | "1PP" (833,154*0,25)*130/1000 |  | 27.078 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.103 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
92 | ROZPOCET | "1PP" (2,155*0,3)*130/1000 |  | 0.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
93 | ROZPOCET | "1PP" (39,188*0,4)*130/1000 |  | 2.038 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
94 | ROZPOCET | "1PP" (104,630*0,36)*130/1000 |  | 4.897 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.019 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
95 | ROZPOCET | "1PP" (143,96*0,3)*130/1000 |  | 5.614 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
96 | ROZPOCET | "1PP" (0,675*0,3)*130/1000 |  | 0.026 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
97 | ROZPOCET | Svislé a kompletní konstrukce |  | 3 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
98 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | m2 | 38 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
99 | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | M | 39 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
100 | ROZPOCET | viz detail D15, zámečnický prvek LP34 (profil IPE120) |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.047 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
101 | ROZPOCET | ztužení příček v 3.NP |  | 2 | MATCH_POSSIBLE | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
102 | ROZPOCET | 224,178*9,63/1000 |  | 2.159 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
103 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | m2 | 40 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.377 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
104 | 13010820 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 | M | 41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
105 | ROZPOCET | viz detail D15, zámečnický prvek LP35 (profil U140) |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.047 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
106 | ROZPOCET | ztužení příček v 3.NP |  | 2 | MATCH_POSSIBLE | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
107 | ROZPOCET | 105,069*16/1000 |  | 1.681 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
108 | ROZPOCET | ŽB sloup 300x600mm - C50/60 XC3 XD1; Sloup v objektu B | m3 | 42 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
109 | ROZPOCET | ŽB sloup 300x600mm - C40/50 XC3 XD1; | m3 | 43 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.164 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
110 | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
111 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52*14 |  | 63.504 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
112 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52 |  | 4.536 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
113 | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 45 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.116 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
114 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52*14 |  | 63.504 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
115 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52 |  | 4.536 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
116 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 46 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
117 | ROZPOCET | 6,581*300/1000 |  | 1.974 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
118 | ROZPOCET | 0,454*300/1000 |  | 0.136 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
119 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 200mm; | m3 | 47 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
120 | ROZPOCET | "1PP" 177,673*0,2 |  | 35.535 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.112 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
121 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1;tl. 250mm; | m3 | 48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.065 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
122 | ROZPOCET | "1PP" 169,08*0,25 |  | 42.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
123 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 250mm; Exterior | m3 | 49 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
124 | ROZPOCET | "1PP" 114,542*0,25 |  | 28.636 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
125 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 300mm; Exterior | m3 | 50 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.065 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
126 | ROZPOCET | "1PP" 500,87*0,3 |  | 150.261 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
127 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1;tl. 300mm; | m3 | 51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
128 | ROZPOCET | "1PP" 4,56*0,3 |  | 1.368 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
129 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 300mm | m3 | 52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
130 | ROZPOCET | "1PP" 37,17*0,3 |  | 11.151 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
131 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 330mm; | m3 | 53 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.07 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
132 | ROZPOCET | "1PP" 0,839*0,33 |  | 0.277 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
133 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 550mm; Exterior | m3 | 54 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
134 | ROZPOCET | "1PP" 11,507*0,55 |  | 6.329 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
135 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1;tl. 200mm; | m3 | 55 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
136 | ROZPOCET | "1PP" 366,67*0,2 |  | 73.334 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
137 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 250mm; | m3 | 56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.074 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
138 | ROZPOCET | "1PP" 64,34*0,25 |  | 16.085 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
139 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 180mm;Výtahová šachta | m3 | 57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
140 | ROZPOCET | 116,121*0,18 |  | 20.902 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
141 | ROZPOCET | "Objekt A" 44,83*0,18 |  | 8.069 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
142 | ROZPOCET | "Objekt B" 44,7*0,18 |  | 8.046 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
143 | ROZPOCET | "Objekt C" 44,7*0,18 |  | 8.046 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
144 | ROZPOCET | "Objekt D" 48,76*0,18 |  | 8.777 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
145 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 200mm; | m3 | 58 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.18 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
146 | ROZPOCET | "Objekt A" 48,97*0,2 |  | 9.794 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
147 | ROZPOCET | "Objekt B" 47,07*0,2 |  | 9.414 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
148 | ROZPOCET | "Objekt C" 46,23*0,2 |  | 9.246 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
149 | ROZPOCET | "Objekt D" 49,19*0,2 |  | 9.838 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.049 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
150 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 250mm; | m3 | 59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.18 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
151 | ROZPOCET | "Objekt A" 112,13*0,25 |  | 28.033 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
152 | ROZPOCET | "Objekt B" 47,06*0,25 |  | 11.765 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
153 | ROZPOCET | "Objekt C" 98,43*0,25 |  | 24.608 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.088 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
154 | ROZPOCET | "Objekt D" 87,27676016*0,25 |  | 21.819 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
155 | ROZPOCET | Ztužující věnec příček 115x250mm; tl. 115mm; | m3 | 60 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
156 | ROZPOCET | "Objekt A" 44,20642820818*0,15*0,25*2 |  | 3.315 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
157 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*0,15*0,25*2 |  | 2.148 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
158 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*0,15*0,25*2 |  | 2.874 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
159 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*0,15*0,25*2 |  | 4.008 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.159 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
160 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 280mm; | m3 | 61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.179 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
161 | ROZPOCET | "Objekt C" 3,94135559*0,28 |  | 1.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
162 | ROZPOCET | C30/37 XC4 XD1 XF3, Vodostavební; oplocení a opěrné zídky parteru | m3 | 62 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
163 | ROZPOCET | "parter"222,18 |  | 222.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
164 | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 63 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | 0.371 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
165 | ROZPOCET | "1PP" 116,121*2 |  | 232.242 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
166 | ROZPOCET | "1PP" 177,674*2 |  | 355.348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
167 | ROZPOCET | "1PP" 64,335*2 |  | 128.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
168 | ROZPOCET | "1PP" 114,542*2 |  | 229.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
169 | ROZPOCET | "1PP" 41,631*2 |  | 83.262 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
170 | ROZPOCET | "1PP" 500,870*2 |  | 1001.74 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
171 | ROZPOCET | "1PP" 0,839*2 |  | 1.678 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
172 | ROZPOCET | "1PP" 11,507*2 |  | 23.014 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.157 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
173 | ROZPOCET | "1PP" 375,755*2 |  | 751.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
174 | ROZPOCET | "1PP" 172,052*2 |  | 344.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
175 | ROZPOCET | "Objekt A" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
176 | ROZPOCET | "Objekt B" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
177 | ROZPOCET | "Objekt C" 66,4842*2 |  | 132.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
178 | ROZPOCET | "Objekt D" 70,6474*2 |  | 141.295 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
179 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
180 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
181 | ROZPOCET | "Objekt C" 92,59210619*2 |  | 185.184 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
182 | ROZPOCET | "Objekt D" 106,52642537*2 |  | 213.053 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
183 | ROZPOCET | "Objekt A" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
184 | ROZPOCET | "Objekt B" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
185 | ROZPOCET | "Objekt C" 187,29642088*2 |  | 374.593 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
186 | ROZPOCET | "Objekt D" 87,27676016*2 |  | 174.554 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
187 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,23885559*2 |  | 16.478 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
188 | ROZPOCET | "opěrné zídky" 1777,44 |  | 1777.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
189 | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 64 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
190 | ROZPOCET | "1PP" 116,121*2 |  | 232.242 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
191 | ROZPOCET | "1PP" 177,674*2 |  | 355.348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
192 | ROZPOCET | "1PP" 64,335*2 |  | 128.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
193 | ROZPOCET | "1PP" 114,542*2 |  | 229.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
194 | ROZPOCET | "1PP" 41,631*2 |  | 83.262 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
195 | ROZPOCET | "1PP" 500,870*2 |  | 1001.74 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
196 | ROZPOCET | "1PP" 0,839*2 |  | 1.678 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
197 | ROZPOCET | "1PP" 11,507*2 |  | 23.014 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.157 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
198 | ROZPOCET | "1PP" 375,755*2 |  | 751.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
199 | ROZPOCET | "1PP" 172,052*2 |  | 344.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
200 | ROZPOCET | "Objekt A" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
201 | ROZPOCET | "Objekt B" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
202 | ROZPOCET | "Objekt C" 66,4842*2 |  | 132.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
203 | ROZPOCET | "Objekt D" 70,6474*2 |  | 141.295 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
204 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
205 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
206 | ROZPOCET | "Objekt C" 92,59210619*2 |  | 185.184 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
207 | ROZPOCET | "Objekt D" 106,52642537*2 |  | 213.053 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
208 | ROZPOCET | "Objekt A" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
209 | ROZPOCET | "Objekt B" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
210 | ROZPOCET | "Objekt C" 187,29642088*2 |  | 374.593 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
211 | ROZPOCET | "Objekt D" 87,27676016*2 |  | 174.554 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
212 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,23885559*2 |  | 16.478 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
213 | ROZPOCET | "opěrné zídky" 1777,44 |  | 1777.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
214 | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
215 | ROZPOCET | "1PP" (169,08*0,25)*150/1000 |  | 6.341 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.161 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
216 | ROZPOCET | "1PP" (366,67*0,2)*150/1000 |  | 11 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.202 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
217 | ROZPOCET | (9,09*0,2)*120/1000 |  | 0.218 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.042 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
218 | ROZPOCET | "1PP" (4,56*0,3)*150/1000 |  | 0.205 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
219 | ROZPOCET | "1PP" (177,673*0,2)*120/1000 |  | 4.264 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.03 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
220 | ROZPOCET | "1PP" (64,34*0,25)*120/1000 |  | 1.93 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
221 | ROZPOCET | "1PP" (37,17*0,3)*120/1000 |  | 1.338 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
222 | ROZPOCET | "1PP" (0,839*0,33)*120/1000 |  | 0.033 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
223 | ROZPOCET | "1PP" (500,87*0,3)*150/1000 |  | 22.539 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.187 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
224 | ROZPOCET | "1PP" (114,542*0,25)*150/1000 |  | 4.295 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
225 | ROZPOCET | "1PP" (11,507*0,55)*150/1000 |  | 0.949 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.047 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
226 | ROZPOCET | "1PP" (116,121*0,18)*150/1000 |  | 3.135 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
227 | ROZPOCET | "Objekt A" (44,83*0,18)*110/1000 |  | 0.888 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
228 | ROZPOCET | (28,42*0,18)*160/1000 |  | 0.818 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
229 | ROZPOCET | "Objekt B" (44,7*0,18)*110/1000 |  | 0.885 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
230 | ROZPOCET | (22,14*0,18)*160/1000 |  | 0.638 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
231 | ROZPOCET | "Objekt C" (44,7*0,18)*110/1000 |  | 0.885 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
232 | ROZPOCET | (21,78*0,18)*160/1000 |  | 0.627 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
233 | ROZPOCET | "Objekt D" (48,76*0,18)*110/1000 |  | 0.965 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
234 | ROZPOCET | (21,89*0,18)*160/1000 |  | 0.63 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
235 | ROZPOCET | "Objekt A" (48,97*0,2)*110/1000 |  | 1.077 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
236 | ROZPOCET | (26,53*0,2)*120/1000 |  | 0.637 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
237 | ROZPOCET | (44,17*0,2)*160/1000 |  | 1.413 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.166 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
238 | ROZPOCET | "Objekt B" (47,07*0,2)*110/1000 |  | 1.036 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
239 | ROZPOCET | (26,53*0,2)*120/1000 |  | 0.637 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
240 | ROZPOCET | (29,87*0,2)*160/1000 |  | 0.956 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
241 | ROZPOCET | "Objekt C" (46,23*0,2)*110/1000 |  | 1.017 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
242 | ROZPOCET | (26,03*0,2)*120/1000 |  | 0.625 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.035 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
243 | ROZPOCET | (20,32*0,2)*160/1000 |  | 0.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
244 | ROZPOCET | "Objekt D" (49,19*0,2)*110/1000 |  | 1.082 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
245 | ROZPOCET | (26,9*0,2)*120/1000 |  | 0.646 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
246 | ROZPOCET | (30,25*0,2)*160/1000 |  | 0.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.192 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
247 | ROZPOCET | "Objekt A" (112,13*0,25)*110/1000 |  | 3.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
248 | ROZPOCET | (18,31*0,25)*160/1000 |  | 0.732 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
249 | ROZPOCET | "Objekt B" (47,06*0,25)*110/1000 |  | 1.294 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
250 | ROZPOCET | (104,27*0,25)*160/1000 |  | 4.171 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.091 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
251 | ROZPOCET | "Objekt C" (98,43*0,25)*110/1000 |  | 2.707 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
252 | ROZPOCET | (88,87*0,25)*160/1000 |  | 3.555 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.102 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
253 | ROZPOCET | "Objekt D" (87,27676016*0,25)*110/1000 |  | 2.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
254 | ROZPOCET | "Objekt C" (3,94135559*0,28)*160/1000 |  | 0.177 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.072 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
255 | ROZPOCET | (4,2975*0,28)*110/1000 |  | 0.132 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
256 | ROZPOCET | "opěrné zídky" 222,18*120/1000 |  | 26.662 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.102 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
257 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 100cm (profil 115x71mm) | ks | 66 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.479 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
258 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 125cm (profil 115x71mm) | ks | 67 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.482 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
259 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 150cm (profil 115x71mm) | ks | 68 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.481 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
260 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 175cm (profil 115x71mm) | ks | 69 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.482 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
261 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 200cm (profil 115x71mm) | ks | 70 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.48 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
262 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 115cm (profil 115x71mm) | ks | 71 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.481 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
263 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 100cm (profil 238x70mm) | ks | 72 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.49 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
264 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 125cm (profil 238x70mm) | ks | 73 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.493 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
265 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 175cm (profil 238x70mm) | ks | 74 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.492 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
266 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 225cm (profil 238x70mm) | ks | 75 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.49 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
267 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 250cm (profil 238x70mm) | ks | 76 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.491 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
268 | 249900 | Porotherm Vario UNI, universální schránka+Porotherm KP Vario délky 125cm (profil 238x125mm) | ks | 77 | MATCH_HIGH | LI22: Porotherm KP Vario UNI | 0.583 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
269 | ROZPOCET | Porotherm Vario UNI, universální schránka+Porotherm KP Vario délky 150cm (profil 238x125mm) | ks | 78 | MATCH_HIGH | LI22: Porotherm KP Vario UNI | 0.581 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
270 | 186200 | Porotherm Vario UNI, universální schránka délky 300cm+2xPorotherm KP11,5 300cm (profil 115x71mm) | ks | 79 | MATCH_POSSIBLE | LI22: Porotherm KP Vario UNI | 0.431 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
271 | R-3112371 | Stěny keramické nosné tl. 440mm - keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou, Porotherm 44TB Profi | m2 | 80 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.094 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
272 | R-3112351 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm, Porotherm 38 TB Profi, vč. hydroizolační vrstva, penetrace, cementový postřik | m2 | 81 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
273 | ROZPOCET | "Objekt A" 14,755+13,292 |  | 28.047 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
274 | ROZPOCET | "Objekt B" 7,56+17,555 |  | 25.115 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
275 | ROZPOCET | "Objekt C" 7,353 |  | 7.353 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
276 | ROZPOCET | "Objekt D" 24,01 |  | 24.01 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
277 | R-3112361 | Stěny keramické vnitřní nosné- broušené akustické P+D tl. 250 mm, Porotherm 25 AKU SYM | m2 | 82 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
278 | ROZPOCET | "vyzdívka připravených otvorů v ŽB stěně 1NP" 7,59 |  | 7.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
279 | ROZPOCET | "Objekt A" 4,37 |  | 4.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
280 | ROZPOCET | "rampy" 56,00 |  | 56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
281 | R-3422443 | Příčky keramické, tl. 115 mm, Porotherm 11.5 AKU Profi | m2 | 83 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.169 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
282 | ROZPOCET | "WF30 a WF31" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
283 | 346272236 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm | m2 | 84 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.431 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
284 | ROZPOCET | "Objekt A" 8,1 |  | 8.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
285 | ROZPOCET | "Objekt B" 12,92 |  | 12.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.149 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
286 | ROZPOCET | "Objekt C" 9,23 |  | 9.23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
287 | ROZPOCET | "Objekt D" 15,26 |  | 15.26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
288 | ROZPOCET | Zdivo Porotherm 17,5 Profi jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm | m2 | 85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod tenkovrstvou omítku (F13) | 0.238 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
289 | ROZPOCET | "1PP Objekt D podezdívka" 0,9 |  | 0.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
290 | ROZPOCET | Vodorovné konstrukce |  | 4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.057 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
291 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 200mm; | m3 | 86 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.154 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
292 | ROZPOCET | "Objekt A" 285,8*0,2 |  | 57.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
293 | ROZPOCET | "Objekt B" 332,14*0,2 |  | 66.428 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
294 | ROZPOCET | "Objekt C" 272,2*0,2 |  | 54.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
295 | ROZPOCET | "Objekt D" 335,17*0,2 |  | 67.034 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
296 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 220mm; | m3 | 87 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
297 | ROZPOCET | "Objekt A" 512,61*0,22 |  | 112.774 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
298 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,25*0,22 |  | 114.455 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.112 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
299 | ROZPOCET | "Objekt C" 426,59*0,22 |  | 93.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
300 | ROZPOCET | "Objekt D" 526,44*0,22 |  | 115.817 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
301 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 250mm; | m3 | 88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
302 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8*0,25 |  | 25.95 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.091 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
303 | ROZPOCET | "Objekt C" 88,39*0,25 |  | 22.098 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
304 | ROZPOCET | "Objekt D" 97,9*0,25 |  | 24.475 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
305 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 160mm; Balkonové desky | m3 | 89 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.166 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
306 | ROZPOCET | "Objekt A" 37,84067352*0,16 |  | 6.055 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
307 | ROZPOCET | "Objekt B" 19,44793036*0,16 |  | 3.112 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.043 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
308 | ROZPOCET | "Objekt C" 32,01545132*0,16 |  | 5.122 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
309 | ROZPOCET | "Objekt D" 33,45857079*0,16 |  | 5.353 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
310 | ROZPOCET | Stropní deska - dobetonávka; tl. 220mm; Přebetonování šachet | m3 | 90 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
311 | ROZPOCET | "Objekt A" 14,93*0,22 |  | 3.285 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
312 | ROZPOCET | "Objekt B" 12,63*0,22 |  | 2.779 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
313 | ROZPOCET | "Objekt C" 12,43*0,22 |  | 2.735 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
314 | ROZPOCET | "Objekt D" 15,42*0,22 |  | 3.392 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.151 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
315 | ROZPOCET | Deska - C30/37 XC3 XD1; tl. 250mm | m3 | 91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
316 | ROZPOCET | "1PP" 421,74*0,25 |  | 105.435 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
317 | ROZPOCET | Deska - C30/37 XC3 XD1; tl. 200mm | m3 | 92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
318 | ROZPOCET | "1PP" 394,29*0,25 |  | 98.573 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
319 | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 93 | MATCH_POSSIBLE | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
320 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
321 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
322 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
323 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
324 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
325 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
326 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
327 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
328 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
329 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
330 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
331 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
332 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
333 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
334 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
335 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
336 | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 94 | MATCH_POSSIBLE | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
337 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
338 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
339 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
340 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
341 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
342 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
343 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
344 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
345 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
346 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
347 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
348 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
349 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
350 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
351 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
352 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
353 | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 95 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
354 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
355 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
356 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
357 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
358 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
359 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
360 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
361 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
362 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
363 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
364 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
365 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
366 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
367 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
368 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
369 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
370 | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 96 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.377 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
371 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
372 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
373 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
374 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
375 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
376 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
377 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
378 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
379 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
380 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
381 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
382 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
383 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
384 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
385 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
386 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
387 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 97 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
388 | ROZPOCET | "Objekt A" (285,8*0,2)*120/1000 |  | 6.859 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
389 | ROZPOCET | "Objekt B" (332,14*0,2)*120/1000 |  | 7.971 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
390 | ROZPOCET | "Objekt C" (272,2*0,2)*120/1000 |  | 6.533 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
391 | ROZPOCET | "Objekt D" (335,17*0,2)*120/1000 |  | 8.044 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
392 | ROZPOCET | "Objekt A" (512,61*0,22)*120/1000 |  | 13.533 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
393 | ROZPOCET | "Objekt B" (520,25*0,22)*120/1000 |  | 13.735 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.059 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
394 | ROZPOCET | "Objekt C" (426,59*0,22)*120/1000 |  | 11.262 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
395 | ROZPOCET | "Objekt D" (526,44*0,22)*120/1000 |  | 13.898 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
396 | ROZPOCET | "Objekt B" (103,8*0,25)*120/1000 |  | 3.114 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.034 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
397 | ROZPOCET | "Objekt C" (88,39*0,25)*120/1000 |  | 2.652 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
398 | ROZPOCET | "Objekt D" (97,9*0,25)*120/1000 |  | 2.937 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.034 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
399 | ROZPOCET | "1PP" (16,807*0,25)*140/1000 |  | 0.588 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
400 | ROZPOCET | "1PP" (421,74*0,25)*140/1000 |  | 14.761 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
401 | ROZPOCET | "1PP" (394,29*0,25)*140/1000 |  | 13.8 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.059 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
402 | ROZPOCET | "Objekt A" (37,84067352*0,16)*120/1000 |  | 0.727 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
403 | ROZPOCET | "Objekt B" (19,44793036*0,16)*120/1000 |  | 0.373 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
404 | ROZPOCET | "Objekt C" (32,01545132*0,16)*120/1000 |  | 0.615 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.03 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
405 | ROZPOCET | "Objekt D" (33,45857079*0,16)*120/1000 |  | 0.642 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
406 | ROZPOCET | "1PP" (1,500*0,3)*250/1000 |  | 0.113 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
407 | 411354711 | Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | m2 | 98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.157 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
408 | ROZPOCET | "Objekt A" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
409 | ROZPOCET | "Objekt B" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
410 | ROZPOCET | "Objekt C" 32,01545132 |  | 32.015 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
411 | ROZPOCET | "Objekt D" 33,45857079 |  | 33.459 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
412 | 411354712 | Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | m2 | 99 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
413 | ROZPOCET | "Objekt A" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
414 | ROZPOCET | "Objekt B" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
415 | ROZPOCET | "Objekt C" 32,01545132 |  | 32.015 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
416 | ROZPOCET | "Objekt D" 33,45857079 |  | 33.459 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
417 | ROZPOCET | Hlavice sloupu - C50/60 XC3 XD1; tl. 300mm; Sloup objektu B | m3 | 100 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
418 | ROZPOCET | "1PP" 1,500*0,3 |  | 0.45 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
419 | 411352021 | Zřízení bednění pravoúhlých hlavic tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 101 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
420 | ROZPOCET | "1PP" 2*(1,5)*0,3 |  | 0.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
421 | 411352022 | Odstranění bednění pravoúhlých hlavic tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 102 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.315 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
422 | ROZPOCET | "1PP" 2*(1,5)*0,3 |  | 0.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
423 | 411354413 | Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 25 do 50 cm | m2 | 103 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.368 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
424 | 411354414 | Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 25 do 50 cm | m2 | 104 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.368 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
425 | 321541 | ŽB průvlak - C40/50 XC3 XD1; | m3 | 105 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
426 | ROZPOCET | "1PP" 58,462 |  | 58.462 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.205 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
427 | ROZPOCET | ŽB Průvlak - C30/37 XC3 XD1; tl. 250mm | m3 | 106 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
428 | ROZPOCET | "1PP" 2,97*0,25 |  | 0.743 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
429 | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 107 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
430 | ROZPOCET | "1PP" 2,97+2*2,97*0,25 |  | 4.455 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
431 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6+2*(58,462/0,6)*0,6 |  | 214.361 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
432 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36+2*(6,03767561/0,36)*0,36 |  | 28.847 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
433 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36+2*(4,92063786/0,36)*0,36 |  | 23.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
434 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36+2*(10,14022873/0,36)*0,36 |  | 48.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
435 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36+2*(8,06651461/0,36)*0,36 |  | 38.54 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
436 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92+2*6,92*0,36 |  | 11.902 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
437 | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 108 | MATCH_POSSIBLE | XPS 100 mm sokl ETICS | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
438 | ROZPOCET | "1PP" 2,97+2*2,97*0,25 |  | 4.455 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
439 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6+2*(58,462/0,6)*0,6 |  | 214.361 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
440 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36+2*(6,03767561/0,36)*0,36 |  | 28.847 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
441 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36+2*(4,92063786/0,36)*0,36 |  | 23.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
442 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36+2*(10,14022873/0,36)*0,36 |  | 48.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
443 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36+2*(8,06651461/0,36)*0,36 |  | 38.54 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
444 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92+2*6,92*0,36 |  | 11.902 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
445 | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 109 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.379 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
446 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6 |  | 97.437 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
447 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36 |  | 16.771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
448 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36 |  | 13.668 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
449 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36 |  | 28.167 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
450 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36 |  | 22.407 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
451 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92 |  | 6.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
452 | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 110 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
453 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6 |  | 97.437 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
454 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36 |  | 16.771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
455 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36 |  | 13.668 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
456 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36 |  | 28.167 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
457 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36 |  | 22.407 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
458 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92 |  | 6.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
459 | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 111 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
460 | ROZPOCET | "Objekt A" (6,03767561)*120/1000 |  | 0.725 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
461 | ROZPOCET | "Objekt B" (4,92063786)*120/1000 |  | 0.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
462 | ROZPOCET | "Objekt C" (10,14022873)*120/1000 |  | 1.217 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.034 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
463 | ROZPOCET | "Objekt D" (8,06651461)*120/1000 |  | 0.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
464 | ROZPOCET | "Objekt A" (6,92*0,36)*120/1000 |  | 0.299 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
465 | ROZPOCET | "1PP" 58,462*250/1000 |  | 14.616 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
466 | ROZPOCET | ŽB trám - ŽB C25/30 XC1; Různé profily | m3 | 112 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.174 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
467 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561 |  | 6.038 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
468 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786 |  | 4.921 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
469 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873 |  | 10.14 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.048 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
470 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461 |  | 8.067 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
471 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92*0,36 |  | 2.491 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
472 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 113 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
473 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
474 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
475 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*(0,15+0,25)*2 |  | 30.656 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
476 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*(0,15+0,25)*2 |  | 42.748 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
477 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 114 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.303 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
478 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
479 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
480 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*(0,15+0,25)*2 |  | 30.656 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
481 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*(0,15+0,25)*2 |  | 42.748 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
482 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 115 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.159 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
483 | ROZPOCET | "Objekt A" 44,20642820818*0,15*0,25 |  | 1.658 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.101 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
484 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*0,15*0,25 |  | 1.074 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
485 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*0,15*0,25 |  | 1.437 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
486 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*0,15*0,25 |  | 2.004 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
487 | 430321414 | Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 116 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
488 | ROZPOCET | "Objekt A, B, C" 29,4 |  | 29.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
489 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,2 |  | 8.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
490 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody v objektu D" 0,95 |  | 0.95 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.147 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
491 | 216572 | Rampa ze ŽB tř. C30/37 XC4 XD3 XF4 SA1 XM1, Vodostavební; 300mm | m3 | 117 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
492 | ROZPOCET | "1PP rampa" 37,34 |  | 37.34 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
493 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 118 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
494 | ROZPOCET | "1PP" 37,34/0,3 |  | 124.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
495 | ROZPOCET | "Objekt A schodiště" 34,91 |  | 34.91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.158 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
496 | ROZPOCET | "Objekt B schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
497 | ROZPOCET | "Objekt C schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
498 | ROZPOCET | "Objekt D schodiště" 32,57 |  | 32.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
499 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody v objektu D" 2,156 |  | 2.156 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
500 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 119 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
501 | ROZPOCET | "1PP" 37,34/0,3 |  | 124.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
502 | ROZPOCET | "Objekt A schodiště" 34,91 |  | 34.91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.158 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
503 | ROZPOCET | "Objekt B schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
504 | ROZPOCET | "Objekt C schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
505 | ROZPOCET | "Objekt D schodiště" 32,57 |  | 32.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
506 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody v objektu D" 2,156 |  | 2.156 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
507 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 120 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | 0.154 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
508 | ROZPOCET | "1PP" 37,34*140/1000 |  | 5.228 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
509 | ROZPOCET | "Objekt A, B, C" 29,4*140/1000 |  | 4.116 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
510 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,2*140/1000 |  | 1.148 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
511 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody a podesta v objektu D" 0,95*140/1000 |  | 0.133 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.028 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
512 | 365200 | Balkónové isonosníky ohybové Mdy=20kNm/bm, Vz=20kN/bm | m | 121 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.109 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
513 | 196350 | Balkónové isonosníky ohybové Mdy=17kNm/bm, Vz=19kN/bm | m | 122 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
514 | 1500600 | Balkónové isonosníky ohybové Mdy=12kNm/bm, Vz=15kN/bm | m | 123 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
515 | ROZPOCET | Balkónové isonosníky smykové 25kNm/ks | ks | 124 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.367 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
516 | 808500 | Atikový isonosník Vd=5,5kN/bm, Md=1,8kN/bm | m | 125 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
517 | ROZPOCET | D+M ocelové konstrukce krovu vč. kotvení | kg | 126 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
518 | ROZPOCET | "Objekt A" 23994,68 |  | 23994.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
519 | ROZPOCET | "Objekt B" 29258,68 |  | 29258.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
520 | ROZPOCET | "Objekt C" 18160,8 |  | 18160.8 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
521 | ROZPOCET | "Objekt D" 27191,85 |  | 27191.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
522 | ROZPOCET | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 6 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
523 | ROZPOCET | Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů a balkónů vč. plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr a speciální, vodou ředitelný dezinfekční roztok k ošetření ploch, napadených řasami a plísněmi, viz. povrchy F16 | m2 | 127 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod betonovou stěrku (F16) | 0.372 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
524 | ROZPOCET | "boky balkónů" 170,1 |  | 170.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Spárování boků parapetu silikonem (oba boky) | 0.148 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
525 | R-6313421 | Polystyrenbeton PSB 50 tl. 40mm; max. 400 kg/m3, např. Liapor Mix | m3 | 128 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
526 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 129 | MATCH_POSSIBLE | Epoxid 1. vrstva (F11) | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
527 | R63313111 | vsyp pro pancéřové betonové podlahy se střední a vyšší provozní zátěží, směs speciálních cementů, kompatibilních chemických přísad a tříděných tvrdých plniv s vyšším obsahem zrn vysokého lesku, prováděno ve dvou krocích, tl. 2mm | m2 | 130 | MATCH_POSSIBLE | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.369 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
528 | ROZPOCET | "rampa" 148,71 |  | 148.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.209 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
529 | R-6123211a | Jemná jádrová omítka např. Cemix 082 j, tl. 10mm, zrnitosti do 1,2mm, povrch zahlazen filcovým hladítkem, max. nerovnosti povrchu do 3mm | m2 | 131 | MATCH_POSSIBLE | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
530 | ROZPOCET | 65,31+98,25+108,44 |  | 272 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
531 | ROZPOCET | 142,16+144,68+158,53 |  | 445.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
532 | ROZPOCET | 102,03+139,02+204,35 |  | 445.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
533 | ROZPOCET | 125,15+140,22+202,76 |  | 468.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.027 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
534 | R-6123211 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch Cemix, tl. 10 mm, vč. adhézního můstku např. Cemix spojovací můstek | m2 | 132 | MATCH_HIGH | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.546 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
535 | ROZPOCET | 443,18+16+16+741,89 |  | 1217.07 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.094 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
536 | R-6123411 | Omítka sádrová vnitřních ploch např. Cemix 016 j, tl. 10 mm, vč. adhézního můstku např. Cemix spojovací můstek | m2 | 133 | MATCH_HIGH | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.522 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
537 | ROZPOCET | 740,54+579,74+787,57 |  | 2107.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
538 | ROZPOCET | 698,27+695,09+593,82 |  | 1987.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
539 | ROZPOCET | 481,12+547,15+556,25 |  | 1584.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.028 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
540 | ROZPOCET | 641,17+694,97+763,06 |  | 2099.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
541 | R-6225110 | Tenkovrstvá pastovitá omítka Cemix ACTIVCEM, barevnost SE10 antracitová - specifikaci potvrdí architekt v rámci vzorkování, vč. penetrace např. Cemix ASN Top | m2 | 134 | MATCH_POSSIBLE | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
542 | R-6324501a | Vyrovnávací cementový potěr tl. 55mm třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2. | m2 | 135 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
543 | R-6324501b | Vyrovnávací cementový potěr tl. 50mm třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2. | m2 | 136 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
544 | R-6324501c | Vyrovnávací cementový potěr tl. 58mm třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813 | m2 | 137 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.371 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
545 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150x150x4mm | t | 138 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.055 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
546 | ROZPOCET | ((1085,71+44,15/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 10.207 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.167 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
547 | ROZPOCET | ((405,860/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 0.632 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.035 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
548 | ROZPOCET | ((461,500/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 0.718 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.045 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
549 | ROZPOCET | ((577,500/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 0.899 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
550 | ROZPOCET | ((1169,230/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 1.82 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
551 | 634663111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou | m | 139 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.186 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
552 | R63631113 | Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm | m2 | 140 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.377 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
553 | 351555 | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná např. Rako Quarzit Outdoor tl. 20mm, rozměru 600x600mm, protiskluznost tř. R 11, Světle šedá, dekor viz. architekt, vč. teleskopických plastových terčí pro dlažbu na pryžových podložkách GUTTA | M | 141 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
554 | ROZPOCET | 203,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 234.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
555 | ROZPOCET | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | 0.045 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
556 | ROZPOCET | Označení na sloupech - Z9 | m2 | 142 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Označení technických místností | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
557 | RIOS00001 | Informační a orientační systém budov dle výběru architekta |  | 143 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
558 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 144 | MATCH_POSSIBLE | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.267 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
559 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 145 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontrolní geodetická měření při předání | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
560 | ROZPOCET | Pryžová stěnová a stropní objektová dilatace pro zasunutí do spáry; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 50mm., PÚ: pryž | bm | 147 | MATCH_POSSIBLE | PUR pěna připojovací spáry W05 | 0.364 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
561 | 469887 | Hliníková stěnová a stropní objektová dilatace standardní; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 50mm., PÚ: hliník | bm | 148 | MATCH_POSSIBLE | Soklový profil hliníkový | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
562 | 264550 | Hliníková stěnová a stropní objektová dilatace rohová; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 40mm., PÚ: hliník | bm | 149 | MATCH_POSSIBLE | Soklový profil hliníkový | 0.354 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
563 | ROZPOCET | Přenosný hasicí přístroj P6 21A - D+M | ks | 150 | MATCH_HIGH | OP05: Přenosný hasicí přístroj | 0.513 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
564 | ROZPOCET | Přenosný hasicí přístroj P6 183B - D+M | ks | 151 | MATCH_HIGH | OP05: Přenosný hasicí přístroj | 0.513 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
565 | ROZPOCET | Přenosný hasicí přístroj CO2 70B - D+M | ks | 152 | MATCH_HIGH | OP05: Přenosný hasicí přístroj | 0.509 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
566 | 135000 | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 153 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.386 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
567 | ROZPOCET | Revizní dvířka 300 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 300 x 300 mm, PÚ: omítka | ks | 154 | MATCH_HIGH | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | 0.47 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
568 | 102300 | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 155 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.385 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
569 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 5000 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 156 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
570 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2400 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 157 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
571 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2000 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 158 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
572 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 159 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.383 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
573 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 160 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.383 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
574 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 200 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 280 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 161 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.335 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
575 | ROZPOCET | Revizní dvířka 200 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 200 x 300 mm, PÚ: omítka | ks | 162 | MATCH_POSSIBLE | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
576 | ROZPOCET | Revizní dvířka 300 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 300 x 300 mm, PÚ: omítka | ks | 163 | MATCH_HIGH | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | 0.467 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
577 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 164 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.381 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
578 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 200 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 280 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 165 | MATCH_POSSIBLE | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
579 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 600 mm do SDK plného podhledu s panty a s tlačným zámkem, PÚ: SDK | ks | 166 | MATCH_HIGH | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | 0.476 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
580 | ROZPOCET | Nerezová revizní dvířka 200 x 200mm s tlačným zámkem., PÚ: nerez s kartáčovaným povrchem | ks | 167 | MATCH_POSSIBLE | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
581 | ROZPOCET | Kobercová vnitřní čistící zóna ze 100% polypropylenu zataveného do PVC, výška 16mm, uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeném hliníkovým rámečkem 20x30x3mm, rozměr zóny 1600x1200mm na osu vstupních dveří., PÚ: | ks | 168 | MATCH_POSSIBLE | OP20: Vnitřní čistící zóna | 0.313 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
582 | ROZPOCET | Sestava poštovních schránek 320 x 240 x 60 mm, barva antracit, celkem 12ks, PÚ: |  | 169 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.183 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
583 | ROZPOCET | Zinkovaný podlahový rošt rozměry 1200x600 mm s oky 30 x 30mm, vč. úhelníku 50/50/3 po obvodu pro osazení, hmotnost 25 kg/ks, PÚ: pozink | ks | 170 | MATCH_POSSIBLE | OP22: Zinkovaný rošt | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
584 | ROZPOCET | Zinkovaný podlahový rošt rozměry 600x600 mm s oky 30 x 30mm, vč. úhelníku 50/50/3 po obvodu pro osazení, hmotnost 13 kg/ks, PÚ: pozink | ks | 171 | MATCH_POSSIBLE | OP22: Zinkovaný rošt | 0.265 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
585 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 900 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, dvířka opatřit označením hydrantus nerezové plechu (výška písmene "H" 200mm), stavební otvor 600 x 900 mm, PÚ: omítka | ks | 172 | MATCH_POSSIBLE | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | 0.401 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
586 | 112200 | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: omítka | ks | 173 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.379 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
587 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 900 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 600 x 900 mm, PÚ: omítka | ks | 174 | MATCH_POSSIBLE | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | 0.437 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
588 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 600 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 600 x 600 mm, PÚ: omítka | ks | 175 | MATCH_HIGH | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | 0.507 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
589 | ROZPOCET | Stavební pouzdro pro posuvné dveře 800/2100 mm do příčkovky 115 mm, PÚ: | ks | 176 | MATCH_POSSIBLE | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
590 | 130500 | Stavební pouzdro pro posuvné dveře 700/2100 mm do příčkovky 115 mm, PÚ: | ks | 177 | MATCH_POSSIBLE | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
591 | ROZPOCET | Stavební pouzdro pro posuvné dveře 800/2100 mm do příčky 250 mm, PÚ: | ks | 178 | MATCH_POSSIBLE | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
592 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 100-SG-1/24-52, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 100-FU/250 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 179 | MATCH_POSSIBLE | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | 0.316 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
593 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 150-SG-1/12-75, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 150-FU/250 (vložit do bednění)0, PÚ: | ks | 180 | MATCH_POSSIBLE | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | 0.319 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
594 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 150-SG-3/22-54, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 150-FU/250 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 181 | MATCH_POSSIBLE | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | 0.318 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
595 | 138000 | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HSD 200-SSG 110-162 SL, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 200-FU/250 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 182 | MATCH_POSSIBLE | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | 0.32 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
596 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HSD 200-SSG 110-162 SL, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 200-FU/300 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 183 | MATCH_POSSIBLE | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | 0.32 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
597 | ROZPOCET | Prostupová taška bobrovka pro odvětrání, vč. odvětrávací hlavice., PÚ: PVC | ks | 184 | MATCH_POSSIBLE | Prostupová taška Tondach OP50 | 0.337 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
598 | ROZPOCET | Prostupová taška bobrovka pro odvodnění teras., PÚ: PVC | ks | 185 | MATCH_POSSIBLE | Prostupová taška Tondach OP50 | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
599 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: not found | ks | 186 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
600 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: | ks | 187 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
601 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: not found | ks | 188 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
602 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: | ks | 189 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
603 | 104000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5000 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 3 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 190 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
604 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5125 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 2 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 191 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
605 | 140000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5375 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 2 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 192 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
606 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 3250 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 193 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
607 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 194 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
608 | 124000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 2375 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 195 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
609 | 126000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 196 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
610 | 247500 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 1500 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 197 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
611 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1250 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 198 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
612 | 279000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 2500 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 199 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
613 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 2100 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 200 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
614 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 6125 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 201 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
615 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 6375 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 202 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
616 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 4250 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 203 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
617 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1000 mm (výška okeního otvoru 3200mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 204 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.269 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
618 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2375 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 205 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
619 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1000 mm (výška okeního otvoru 1500, 2100, 2400 mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 206 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.264 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
620 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1250 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 207 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
621 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2500 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 208 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
622 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2000 mm (výška okeního otvoru 2400 mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 209 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
623 | R-9532411 | Osazení smykových dilatačních trnů, návrhová síla 30kN/ks, přišířce spáry 40mm | kus | 210 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D31 | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
624 | 54879302 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár, při šířce spáry 40mm | M | 211 | MATCH_POSSIBLE | PUR pěna připojovací spáry W05 | 0.367 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
625 | R-9533334 | PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnější s duší | m | 212 | MATCH_POSSIBLE | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem | 0.372 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
626 | ROZPOCET | "deska-deska" 31,5 |  | 31.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.104 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
627 | ROZPOCET | "stěna-stěna" 20 |  | 20 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | 0.109 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
628 | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 | m2 | 213 | MATCH_POSSIBLE | Geotextilie pod terasovou dlažbu (RF20) | 0.386 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
629 | ROZPOCET | "Objekt A" 55,12 |  | 55.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.189 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
630 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,48 |  | 28.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.097 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
631 | ROZPOCET | "Objekt C" 53,27 |  | 53.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
632 | ROZPOCET | "Objekt B" 49,12 |  | 49.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.183 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
633 | ROZPOCET | "Objekt B" 30,14 |  | 30.14 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
634 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 214 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
635 | ROZPOCET | "Objekt A" 18,19 |  | 18.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
636 | ROZPOCET | "Objekt B" 18,2 |  | 18.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
637 | ROZPOCET | "Objekt C" 19,17 |  | 19.17 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
638 | ROZPOCET | "Objekt D" 19,1 |  | 19.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
639 | ROZPOCET | (80,08+242,98)*0,87 "obvod*výška" |  | 281.062 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
640 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 215 | MATCH_POSSIBLE | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.409 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
641 | ROZPOCET | Práce a dodávky PSV |  | 46281027.75 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
642 | 8800000 | Vnitřní dveře |  | 8800000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
643 | 8800000 | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 001 tabulky dveří | ks | 216 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
644 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 002 tabulky dveří | ks | 217 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
645 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 003 tabulky dveří | ks | 218 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
646 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 004 tabulky dveří | ks | 219 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
647 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 005 tabulky dveří | ks | 220 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.364 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
648 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 006 tabulky dveří | ks | 221 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.364 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
649 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 007 tabulky dveří | ks | 222 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
650 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 008 tabulky dveří | ks | 223 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
651 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 009 tabulky dveří | ks | 224 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
652 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 010 tabulky dveří | ks | 225 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
653 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 011 tabulky dveří | ks | 226 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
654 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 012 tabulky dveří | ks | 227 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.362 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
655 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 013 tabulky dveří | ks | 228 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.362 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
656 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 014 tabulky dveří | ks | 229 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
657 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 015 tabulky dveří | ks | 230 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
658 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 016 tabulky dveří | ks | 231 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
659 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 017 tabulky dveří | ks | 232 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
660 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 018 tabulky dveří | ks | 233 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.36 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
661 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 019 tabulky dveří | ks | 234 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.36 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
662 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 020 tabulky dveří | ks | 235 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.36 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
663 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 021 tabulky dveří | ks | 236 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.359 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
664 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 022 tabulky dveří | ks | 237 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.359 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
665 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 023 tabulky dveří | ks | 238 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
666 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, uzamykatelné pomocí elektronické čipové čtečky karet, s odchodovým tlačítkem a akustickou signalizací nepovoleného otevření, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. | ks | 239 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
667 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 025 tabulky dveří | ks | 240 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
668 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 026 tabulky dveří | ks | 241 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
669 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 027 tabulky dveří | ks | 242 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
670 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 028 tabulky dveří | ks | 243 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.358 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
671 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 029 tabulky dveří | ks | 244 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
672 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 030 tabulky dveří | ks | 245 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
673 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 031 tabulky dveří | ks | 246 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
674 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 032 tabulky dveří | ks | 247 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
675 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 033 tabulky dveří | ks | 248 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
676 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 034 tabulky dveří | ks | 249 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
677 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 035 tabulky dveří | ks | 250 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
678 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 036 tabulky dveří | ks | 251 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
679 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 037 tabulky dveří | ks | 252 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.355 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
680 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 038 tabulky dveří | ks | 253 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
681 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 039 tabulky dveří | ks | 254 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
682 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 040 tabulky dveří | ks | 255 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.354 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
683 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 041 tabulky dveří | ks | 256 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.354 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
684 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 042 tabulky dveří | ks | 257 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
685 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 043 tabulky dveří | ks | 258 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
686 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 044 tabulky dveří | ks | 259 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
687 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 045 tabulky dveří | ks | 260 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
688 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 046 tabulky dveří | ks | 261 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
689 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 047 tabulky dveří | ks | 262 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
690 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 048 tabulky dveří | ks | 263 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
691 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 049 tabulky dveří | ks | 264 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
692 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 050 tabulky dveří | ks | 265 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
693 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 051 tabulky dveří | ks | 266 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
694 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 052 tabulky dveří | ks | 267 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
695 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 053 tabulky dveří | ks | 268 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.351 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
696 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 054 tabulky dveří | ks | 269 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.351 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
697 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 055 tabulky dveří | ks | 270 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.351 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
698 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 056 tabulky dveří | ks | 271 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
699 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 057 tabulky dveří | ks | 272 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
700 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 058 tabulky dveří | ks | 273 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
701 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 059 tabulky dveří | ks | 274 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
702 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 060 tabulky dveří | ks | 275 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
703 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 061 tabulky dveří | ks | 276 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
704 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 062 tabulky dveří | ks | 277 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
705 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 063 tabulky dveří | ks | 278 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
706 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 064 tabulky dveří | ks | 279 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
707 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 065 tabulky dveří | ks | 280 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
708 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 066 tabulky dveří | ks | 281 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
709 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 067 tabulky dveří | ks | 282 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
710 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 068 tabulky dveří | ks | 283 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
711 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 069 tabulky dveří | ks | 284 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.347 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
712 | ROZPOCET | D10 vel. 1600x2350 mm, bezpečnostní hlavní vstupní dveře dvoukřídlá, š.1600mm (dělení 1000+600mm) z parteru do nadzemních částí objektu, do hliníkové rámové systémové zárubně: -, vč. kování a příslušenství dle 070 tabulky dveří | ks | 285 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D10 | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
713 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, dělení 1000+500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně:Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 071 tabulky dveří | ks | 286 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
714 | ROZPOCET | D22 vel. 900x2100 mm, vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW45DP2, vč. kování a příslušenství dle 072 tabulky dveří | ks | 287 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
715 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 073 tabulky dveří | ks | 288 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
716 | ROZPOCET | D25 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství | ks | 289 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D04 — kotvení + spárování | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
717 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 075 tabulky dveří | ks | 290 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.297 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
718 | ROZPOCET | D24 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 076 tabulky dveří | ks | 291 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.225 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
719 | ROZPOCET | D22 vel. 900x2100 mm, vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW45DP2, vč. kování a příslušenství dle 077 tabulky dveří | ks | 292 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
720 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 078 tabulky dveří | ks | 293 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
721 | ROZPOCET | D25 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíinteriérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 079 tabulky dveří | ks | 294 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D04 — kotvení + spárování | 0.328 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
722 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 080 tabulky dveří | ks | 295 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
723 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 081 tabulky dveří | ks | 296 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
724 | ROZPOCET | D22 vel. 900x2100 mm, vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW45DP2, vč. kování a příslušenství dle 082 tabulky dveří | ks | 297 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
725 | ROZPOCET | D25 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 083 tabulky dveří | ks | 298 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
726 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 084 tabulky dveří | ks | 299 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
727 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 085 tabulky dveří | ks | 300 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
728 | ROZPOCET | D11 vel. 900x2350 mm, bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, z nadzemních částí objektu do parteru, do hliníkové systémové rámové zárubně: Z21, bezp. odolnost: RC3, ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 086 tabulky dveří | ks | 301 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
729 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 087 tabulky dveří | ks | 302 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.26 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
730 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 088 tabulky dveří | ks | 303 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
731 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 089 tabulky dveří | ks | 304 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
732 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 090 tabulky dveří | ks | 305 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
733 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 091 tabulky dveří | ks | 306 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
734 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 092 tabulky dveří | ks | 307 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
735 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 093 tabulky dveří | ks | 308 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.304 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
736 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 094 tabulky dveří | ks | 309 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
737 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 095 tabulky dveří | ks | 310 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
738 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 096 tabulky dveří | ks | 311 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.258 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
739 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 097 tabulky dveří | ks | 312 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
740 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 098 tabulky dveří | ks | 313 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
741 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 099 tabulky dveří | ks | 314 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.303 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
742 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 100 tabulky dveří | ks | 315 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.257 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
743 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 101 tabulky dveří | ks | 316 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
744 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 102 tabulky dveří | ks | 317 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
745 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 104 tabulky dveří | ks | 318 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
746 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 105 tabulky dveří | ks | 319 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.302 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
747 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 106 tabulky dveří | ks | 320 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
748 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 107 tabulky dveří | ks | 321 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.302 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
749 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 108 tabulky dveří | ks | 322 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
750 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 109 tabulky dveří | ks | 323 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
751 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 110 tabulky dveří | ks | 324 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
752 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 111 tabulky dveří | ks | 325 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.301 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
753 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 112 tabulky dveří | ks | 326 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.28 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
754 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 113 tabulky dveří | ks | 327 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
755 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 114 tabulky dveří | ks | 328 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
756 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 115 tabulky dveří | ks | 329 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
757 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 116 tabulky dveří | ks | 330 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
758 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 117 tabulky dveří | ks | 331 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
759 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 118 tabulky dveří | ks | 332 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
760 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 119 tabulky dveří | ks | 333 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
761 | ROZPOCET | D10 vel. 1600x2350 mm, bezpečnostní hlavní vstupní dveře dvoukřídlá, š.1600mm (dělení 1000+600mm), do hliníkové rámové systémové zárubně: Z20, bezp. odolnost: RC3,ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 120 tabulky dveří | ks | 334 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D10 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
762 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně: Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 121 tabulky dveří | ks | 335 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
763 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 122 tabulky dveří | ks | 336 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.253 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
764 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 123 tabulky dveří | ks | 337 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
765 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 124 tabulky dveří | ks | 338 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
766 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 125 tabulky dveří | ks | 339 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
767 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 126 tabulky dveří | ks | 340 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
768 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 127 tabulky dveří | ks | 341 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
769 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 128 tabulky dveří | ks | 342 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
770 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 129 tabulky dveří | ks | 343 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
771 | ROZPOCET | D36 vel. 1600x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1600mm (dělení 900+700mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 130 tabulky dveří | ks | 344 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
772 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 132 tabulky dveří | ks | 345 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.297 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
773 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 133 tabulky dveří | ks | 346 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
774 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 134 tabulky dveří | ks | 347 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.251 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
775 | ROZPOCET | D32 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.800mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 135 tabulky dveří | ks | 348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.225 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
776 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 136 tabulky dveří | ks | 349 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
777 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 137 tabulky dveří | ks | 350 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
778 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 138 tabulky dveří | ks | 351 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
779 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 139 tabulky dveří | ks | 352 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
780 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 140 tabulky dveří | ks | 353 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
781 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 141 tabulky dveří | ks | 354 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
782 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 142 tabulky dveří | ks | 355 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
783 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 143 tabulky dveří | ks | 356 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
784 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 144 tabulky dveří | ks | 357 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.249 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
785 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 145 tabulky dveří | ks | 358 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
786 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 146 tabulky dveří | ks | 359 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
787 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 147 tabulky dveří | ks | 360 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
788 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 148 tabulky dveří | ks | 361 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
789 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 149 tabulky dveří | ks | 362 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
790 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 150 tabulky dveří | ks | 363 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
791 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 151 tabulky dveří | ks | 364 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
792 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 152 tabulky dveří | ks | 365 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
793 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 154 tabulky dveří | ks | 366 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.247 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
794 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 155 tabulky dveří | ks | 367 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
795 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 156 tabulky dveří | ks | 368 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
796 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 157 tabulky dveří | ks | 369 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
797 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 158 tabulky dveří | ks | 370 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.247 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
798 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 159 tabulky dveří | ks | 371 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.271 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
799 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 160 tabulky dveří | ks | 372 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
800 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 161 tabulky dveří | ks | 373 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
801 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 162 tabulky dveří | ks | 374 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
802 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 163 tabulky dveří | ks | 375 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
803 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 164 tabulky dveří | ks | 376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.246 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
804 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 165 tabulky dveří | ks | 377 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.291 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
805 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 166 tabulky dveří | ks | 378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
806 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 167 tabulky dveří | ks | 379 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
807 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 168 tabulky dveří | ks | 380 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.27 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
808 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 169 tabulky dveří | ks | 381 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.27 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
809 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 170 tabulky dveří | ks | 382 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
810 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 171 tabulky dveří | ks | 383 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
811 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 172 tabulky dveří | ks | 384 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
812 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 173 tabulky dveří | ks | 385 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
813 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 174 tabulky dveří | ks | 386 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
814 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 175 tabulky dveří | ks | 387 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.289 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
815 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 176 tabulky dveří | ks | 388 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.268 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
816 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 177 tabulky dveří | ks | 389 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.268 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
817 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně: Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 179 tabulky dveří | ks | 390 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
818 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 180 tabulky dveří | ks | 391 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.243 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
819 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 181 tabulky dveří | ks | 392 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.268 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
820 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 182 tabulky dveří | ks | 393 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.288 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
821 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 183 tabulky dveří | ks | 394 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.267 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
822 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 184 tabulky dveří | ks | 395 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
823 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 185 tabulky dveří | ks | 396 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.288 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
824 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 186 tabulky dveří | ks | 397 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.267 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
825 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 187 tabulky dveří | ks | 398 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
826 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 188 tabulky dveří | ks | 399 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
827 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 189 tabulky dveří | ks | 400 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.287 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
828 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 190 tabulky dveří | ks | 401 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
829 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 191 tabulky dveří | ks | 402 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
830 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 192 tabulky dveří | ks | 403 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.287 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
831 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 194 tabulky dveří | ks | 404 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.241 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
832 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 195 tabulky dveří | ks | 405 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
833 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 196 tabulky dveří | ks | 406 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.265 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
834 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 197 tabulky dveří | ks | 407 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.286 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
835 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 198 tabulky dveří | ks | 408 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.286 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
836 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 199 tabulky dveří | ks | 409 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
837 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 200 tabulky dveří | ks | 410 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
838 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 201 tabulky dveří | ks | 411 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.24 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
839 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 202 tabulky dveří | ks | 412 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.285 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
840 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 203 tabulky dveří | ks | 413 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.264 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
841 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 204 tabulky dveří | ks | 414 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
842 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 205 tabulky dveří | ks | 415 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
843 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 206 tabulky dveří | ks | 416 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.285 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
844 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 207 tabulky dveří | ks | 417 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.264 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
845 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 208 tabulky dveří | ks | 418 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
846 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 209 tabulky dveří | ks | 419 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
847 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 211 tabulky dveří | ks | 420 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.238 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
848 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 212 tabulky dveří | ks | 421 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
849 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 213 tabulky dveří | ks | 422 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
850 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 216 tabulky dveří | ks | 423 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
851 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 217 tabulky dveří | ks | 424 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
852 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 218 tabulky dveří | ks | 425 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.262 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
853 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 219 tabulky dveří | ks | 426 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
854 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 220 tabulky dveří | ks | 427 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
855 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 221 tabulky dveří | ks | 428 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.237 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
856 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 222 tabulky dveří | ks | 429 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
857 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 223 tabulky dveří | ks | 430 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.262 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
858 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 224 tabulky dveří | ks | 431 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
859 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 225 tabulky dveří | ks | 432 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
860 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 227 tabulky dveří | ks | 433 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
861 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně: Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 228 tabulky dveří | ks | 434 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
862 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 228 tabulky dveří | ks | 435 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
863 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 229 tabulky dveří | ks | 436 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
864 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 230 tabulky dveří | ks | 437 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
865 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 231 tabulky dveří | ks | 438 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
866 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 232 tabulky dveří | ks | 439 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
867 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 233 tabulky dveří | ks | 440 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
868 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 234 tabulky dveří | ks | 441 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
869 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 235 tabulky dveří | ks | 442 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.26 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
870 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 236 tabulky dveří | ks | 443 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
871 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 237 tabulky dveří | ks | 444 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
872 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 238 tabulky dveří | ks | 445 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
873 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 239 tabulky dveří | ks | 446 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
874 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 240 tabulky dveří | ks | 447 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.28 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
875 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 241 tabulky dveří | ks | 448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
876 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 242 tabulky dveří | ks | 449 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
877 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 243 tabulky dveří | ks | 450 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
878 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 244 tabulky dveří | ks | 451 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
879 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 245 tabulky dveří | ks | 452 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
880 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 246 tabulky dveří | ks | 453 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
881 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 247 tabulky dveří | ks | 454 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
882 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 248 tabulky dveří | ks | 455 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.258 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
883 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 249 tabulky dveří | ks | 456 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.258 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
884 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 250 tabulky dveří | ks | 457 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
885 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 251 tabulky dveří | ks | 458 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
886 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 252 tabulky dveří | ks | 459 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
887 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 253 tabulky dveří | ks | 460 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
888 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 254 tabulky dveří | ks | 461 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
889 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 255 tabulky dveří | ks | 462 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.257 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
890 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 256 tabulky dveří | ks | 463 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
891 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 257 tabulky dveří | ks | 464 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
892 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 258 tabulky dveří | ks | 465 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
893 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 259 tabulky dveří | ks | 466 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
894 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 260 tabulky dveří | ks | 467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
895 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 261 tabulky dveří | ks | 468 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
896 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 262 tabulky dveří | ks | 469 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
897 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 263 tabulky dveří | ks | 470 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
898 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 264 tabulky dveří | ks | 471 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
899 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 265 tabulky dveří | ks | 472 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
900 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 266 tabulky dveří | ks | 473 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
901 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 267 tabulky dveří | ks | 474 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
902 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 268 tabulky dveří | ks | 475 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
903 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 269 tabulky dveří | ks | 476 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
904 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 270 tabulky dveří | ks | 477 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
905 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 271 tabulky dveří | ks | 478 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
906 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 272 tabulky dveří | ks | 479 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
907 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 273 tabulky dveří | ks | 480 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
908 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 275 tabulky dveří | ks | 481 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
909 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 276 tabulky dveří | ks | 482 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
910 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 277 tabulky dveří | ks | 483 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
911 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 278 tabulky dveří | ks | 484 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
912 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 279 tabulky dveří | ks | 485 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
913 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 280 tabulky dveří | ks | 486 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
914 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 281 tabulky dveří | ks | 487 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
915 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 282 tabulky dveří | ks | 488 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
916 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 283 tabulky dveří | ks | 489 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
917 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 284 tabulky dveří | ks | 490 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
918 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 285 tabulky dveří | ks | 491 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
919 | ROZPOCET | D11 vel. 900x2350 mm, bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, do hliníkové systémové rámové zárubně: Z21, bezp. odolnost: RC3, ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 288 tabulky dveří | ks | 492 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
920 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 290 tabulky dveří | ks | 493 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
921 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 291 tabulky dveří | ks | 494 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
922 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 292 tabulky dveří | ks | 495 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
923 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 293 tabulky dveří | ks | 496 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
924 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 294 tabulky dveří | ks | 497 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
925 | ROZPOCET | D32 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.800mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 295 tabulky dveří | ks | 498 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.225 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
926 | ROZPOCET | D11 vel. 900x2350 mm, bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, otevíratelná proti směru úniku, do hliníkové systémové rámové zárubně: -, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 296 tabulky dveří | ks | 499 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
927 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 297 tabulky dveří | ks | 500 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
928 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 298 tabulky dveří | ks | 501 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
929 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 299 tabulky dveří | ks | 502 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
930 | ROZPOCET | D06 vel. 5400x2100 mm, protipožární posuvvná brána s integrovanými dveřmi, š.5400mm, uzavíratelná pomocí čidel z přilehlých požárních úseků: -, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 300 tabulky dveří | ks | 503 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.227 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
931 | ROZPOCET | D05 vel. 5700x2100 mm, vjezdová rolovací lamelová vrata mezi rampou a podzemním podlažím, š.5700mm: -, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 301 tabulky dveří | ks | 504 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
932 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 302 tabulky dveří | ks | 505 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
933 | 384000 | W01 vel. 1000x2400mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W01 tabulky oken | ks | 506 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
934 | ROZPOCET | W02 vel. 1000x3200mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC3, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W02 tabulky oken | ks | 507 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
935 | 735000 | W03 vel. 1000x1500mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W03 tabulky oken | ks | 508 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.394 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
936 | 252000 | W04 vel. 1000x2100mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W04 tabulky oken | ks | 509 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
937 | 175000 | W05 vel. 625x1000mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W05 tabulky oken | ks | 510 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
938 | ROZPOCET | W06 vel. 875x2400mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W06 tabulky oken | ks | 511 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
939 | ROZPOCET | W07 vel. 2000x1150mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W07 tabulky oken | ks | 512 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
940 | ROZPOCET | W18 vel. 1250x2400mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W18 tabulky oken | ks | 513 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
941 | ROZPOCET | W19 vel. 1250x2100mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W19 tabulky oken | ks | 514 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
942 | ROZPOCET | W20 vel. 750x2100mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W20 tabulky oken | ks | 515 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
943 | 442000 | W81 vel. 942x1398mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W81 tabulky oken | ks | 516 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
944 | 136800 | W82 vel. 550x778mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W82 tabulky oken | ks | 517 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
945 | 104000 | W83 vel. 940x1370mm Jednokřídlové výklopné, BO: -, stav. neprůzv.: 37 dB, vč. kování a příslušenství dle W83 tabulky oken | ks | 518 | MATCH_POSSIBLE | Osazení okenního rámu W83 | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
946 | ROZPOCET | W84 vel. 942x1178mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W84 tabulky oken | ks | 519 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
947 | ROZPOCET | W85 vel. 1140x1398mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W85 tabulky oken | ks | 520 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
948 | ROZPOCET | W86 vel. 780x1398mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W86 tabulky oken | ks | 521 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
949 | ROZPOCET | W91 vel. 1080x1380mm Jednokřídlové výklopné, BO: -, stav. neprůzv.: -, vč. kování a příslušenství dle W91 tabulky oken | ks | 522 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
950 | 3673000 | Prosklené příčky - exteriérové |  | 3673000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
951 | 205000 | CW01 vel. 6125x3200mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC3 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW01 tabulky prosklených příček | ks | 523 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
952 | 211000 | CW02 vel. 6375x3200mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC3 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW02 tabulky prosklených příček | ks | 524 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
953 | 145000 | CW03 vel. 4250x3200mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC3 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW03 tabulky prosklených příček | ks | 525 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
954 | ROZPOCET | CW04a vel. 2499x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW04a tabulky prosklených příček | ks | 526 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
955 | 620000 | CW04a vel. 2500x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW04a tabulky prosklených příček | ks | 527 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
956 | 806000 | CW04b vel. 2500x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW04b tabulky prosklených příček | ks | 528 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
957 | ROZPOCET | CW05 vel. 900x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW05 tabulky prosklených příček | ks | 529 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
958 | ROZPOCET | CW06 vel. 1000x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW06 tabulky prosklených příček | ks | 530 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
959 | 300000 | CW07a vel. 2400x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW07a tabulky prosklených příček | ks | 531 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
960 | 180000 | CW07b vel. 2400x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW07b tabulky prosklených příček | ks | 532 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
961 | ROZPOCET | CW08a vel. 2000x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW08a tabulky prosklených příček | ks | 533 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
962 | ROZPOCET | CW08b vel. 2000x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW08b tabulky prosklených příček | ks | 534 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
963 | ROZPOCET | CW09a vel. 2399x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW09a tabulky prosklených příček | ks | 535 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
964 | ROZPOCET | CW09b vel. 2400x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW09b tabulky prosklených příček | ks | 536 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
965 | 120000 | CW10 vel. 4835x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW10 tabulky prosklených příček | ks | 537 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
966 | ROZPOCET | CW11 vel. 1400x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW11 tabulky prosklených příček | ks | 538 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
967 | 162000 | CW12 vel. 2200x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW12 tabulky prosklených příček | ks | 539 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
968 | ROZPOCET | CW13 vel. 2000x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW13 tabulky prosklených příček | ks | 540 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
969 | ROZPOCET | CW14 vel. 2000x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW14 tabulky prosklených příček | ks | 541 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
970 | ROZPOCET | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 711 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
971 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 542 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
972 | ROZPOCET | "FF03" 214,58*2 |  | 429.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
973 | ROZPOCET | emulze asfaltová penetrační | M | 543 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
974 | ROZPOCET | 429,16*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.142 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
975 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 544 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
976 | ROZPOCET | "FF03" 1,375*12*4*2 |  | 132 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.231 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
977 | ROZPOCET | 3,55*10,325*4*2 |  | 293.23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.182 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
978 | ROZPOCET | emulze asfaltová penetrační | M | 545 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
979 | ROZPOCET | 425,23*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.145 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
980 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 546 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.224 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
981 | ROZPOCET | "FF03" 214,58*2 |  | 429.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
982 | ROZPOCET | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M | 547 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
983 | ROZPOCET | 429,16*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 500.186 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
984 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 548 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.224 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
985 | ROZPOCET | "FF03" 1,375*12*4*2 |  | 132 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.231 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
986 | ROZPOCET | 3,55*10,325*4*2 |  | 293.23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.182 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
987 | ROZPOCET | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M | 549 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
988 | ROZPOCET | 425,23*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 519.206 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
989 | 711161173 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie | m2 | 550 | MATCH_POSSIBLE | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | 0.375 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
990 | ROZPOCET | "Objekt A" 106,47 |  | 106.47 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
991 | ROZPOCET | "Objekt B" 51 |  | 51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
992 | ROZPOCET | "Objekt C" 61,19 |  | 61.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
993 | ROZPOCET | "Objekt D" 28,85 |  | 28.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
994 | 28323010 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm | M | 551 | MATCH_POSSIBLE | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | 0.358 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
995 | ROZPOCET | 280,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 326.899 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
996 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m |  | 552 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
997 | ROZPOCET | Povlakové krytiny |  | 712 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
998 | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 553 | MATCH_POSSIBLE | Armovací síť do první vrstvy (F13) | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
999 | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M | 554 | MATCH_POSSIBLE | Rohové lišty fasády hliníkové | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1000 | ROZPOCET | 1328,192*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1548.008 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1001 | 712361301 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 555 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1002 | ROZPOCET | "RF12" 431,26 |  | 431.26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1003 | ROZPOCET | "Objekt A" 8,38 |  | 8.38 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1004 | ROZPOCET | "Objekt A" 11,8 |  | 11.8 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1005 | ROZPOCET | "Objekt C" 12,27 |  | 12.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.147 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1006 | ROZPOCET | "Objekt D" 12,15 |  | 12.15 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1007 | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | M | 556 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Difuzní fólie podkrokevní | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1008 | ROZPOCET | 972,47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1133.414 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1009 | ROZPOCET | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 557 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1010 | 28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | M | 558 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Difuzní fólie podkrokevní | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1011 | ROZPOCET | 74,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 87.016 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1012 | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 559 | MATCH_POSSIBLE | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | 0.38 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1013 | ROZPOCET | Netkaná mulčovací textilie ze 100% polypropylenu, 90 g/m2, proti prorůstání plevele | M | 560 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | 0.151 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1014 | ROZPOCET | 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1015 | 712771203 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl přes 100 do 200 mm sklon do 5° | m2 | 561 | MATCH_POSSIBLE | Armovací síť do první vrstvy (F13) | 0.358 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1016 | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | M | 562 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1017 | ROZPOCET | "RF30" 28*0,15 |  | 4.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.17 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1018 | ROZPOCET | 4,2*1,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1019 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m |  | 563 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1020 | ROZPOCET | Izolace tepelné |  | 713 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.067 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1021 | 713111126 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 564 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.221 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1022 | ROZPOCET | Tepelná izolace z minerální vlny Isover Top V Final, tl. 100mm, vč. lepidla | M | 565 | MATCH_POSSIBLE | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm (F15) | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1023 | ROZPOCET | 1058,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1079.568 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1024 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 566 | MATCH_POSSIBLE | Epoxid 1. vrstva (F11) | 0.347 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1025 | ROZPOCET | "Objekt A" 215,46 |  | 215.46 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1026 | ROZPOCET | "OBjekt B" 64,31 |  | 64.31 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1027 | ROZPOCET | "OBjekt C" 56,42 |  | 56.42 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1028 | ROZPOCET | "Objekt D" 69,67 |  | 69.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1029 | ROZPOCET | "OBjekt B" 165,13 |  | 165.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1030 | ROZPOCET | "OBjekt C" 132,62 |  | 132.62 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1031 | ROZPOCET | "Objekt D" 163,75 |  | 163.75 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1032 | ROZPOCET | "Objekt A" 125,35 |  | 125.35 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1033 | ROZPOCET | "OBjekt B" 153,85 |  | 153.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1034 | ROZPOCET | "OBjekt C" 113,78 |  | 113.78 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1035 | ROZPOCET | "Objekt D" 184,52 |  | 184.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1036 | ROZPOCET | "Objekt A" 256,47 |  | 256.47 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1037 | ROZPOCET | "OBjekt B" 312,43 |  | 312.43 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1038 | ROZPOCET | "OBjekt C" 273,65 |  | 273.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1039 | ROZPOCET | "Objekt D" 326,68 |  | 326.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1040 | ROZPOCET | Kročejová izolace - minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3, tl. 25mm, např. Isover N | M | 567 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.064 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1041 | ROZPOCET | 3672,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3745.94 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1042 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 568 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1043 | ROZPOCET | "1PP" 302,93 |  | 302.93 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1044 | ROZPOCET | "výtahová šachta - dilatace" 210,00 |  | 210 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1045 | ROZPOCET | "výtahová šachta - nástupní strana" 37,00 |  | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1046 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 40 mm" 97,00 |  | 97 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1047 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 20 mm" 19,00 |  | 19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.167 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1048 | ROZPOCET | "vodorovná spodní dilatace výtahové šachty tl. 25 mm" 18,00 |  | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1049 | 28376421 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm | M | 569 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1050 | ROZPOCET | 302,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 318.077 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1051 | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm | M | 570 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1052 | ROZPOCET | "výtahová šachta - dilatace" 210,00 |  | 210 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1053 | ROZPOCET | 210*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 214.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1054 | R63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 20mm | M | 571 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1055 | ROZPOCET | "výtahová šachta - nástupní strana" 37,00 |  | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1056 | ROZPOCET | 37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.74 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1057 | 28376408 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | M | 572 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1058 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 40 mm" 97,00*0,04 |  | 3.88 | MATCH_POSSIBLE | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.26 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1059 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 20 mm" 19,00*0,02 |  | 0.38 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1060 | ROZPOCET | 4,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.345 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1061 | R71300001 | Antivibrační izolace sylomer tl. 25 mm | M | 573 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1062 | ROZPOCET | "vodorovná spodní dilatace výtahové šachty tl. 25 mm" 18,00 |  | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1063 | ROZPOCET | 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.36 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.177 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1064 | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 574 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1065 | 28376418 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm | M | 575 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | 0.116 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1066 | ROZPOCET | 84,525*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.216 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1067 | 28375936 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm | M | 576 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.189 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1068 | ROZPOCET | "WF90 věnec" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1069 | ROZPOCET | "Objekt A" 16 |  | 16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1070 | ROZPOCET | "Objekt B" 12 |  | 12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1071 | ROZPOCET | "Objekt C" 14 |  | 14 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.095 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1072 | ROZPOCET | "Objekt D" 18 |  | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1073 | ROZPOCET | "Objekt A" 34,9 |  | 34.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1074 | ROZPOCET | "Objekt B" 35,99 |  | 35.99 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1075 | ROZPOCET | "Objekt C" 34,52 |  | 34.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1076 | ROZPOCET | "Objekt D" 36,35 |  | 36.35 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1077 | ROZPOCET | 201,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 205.795 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1078 | 28375952 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm | M | 577 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.189 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1079 | ROZPOCET | "Objekt A" 37 |  | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1080 | ROZPOCET | "Objekt C" 22 |  | 22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1081 | ROZPOCET | "Objekt D" 26 |  | 26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.091 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1082 | ROZPOCET | 85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.7 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1083 | 28375954 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm | M | 578 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.19 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1084 | ROZPOCET | "WF11, WF12, WF13, WF15" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1085 | ROZPOCET | "Objekt A" 29,58 |  | 29.58 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.182 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1086 | ROZPOCET | "Objekt B" 31,25 |  | 31.25 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.103 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1087 | ROZPOCET | "Objekt C" 29,82 |  | 29.82 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1088 | ROZPOCET | "Objekt D" 25,39 |  | 25.39 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.09 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1089 | ROZPOCET | 116,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.361 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.101 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1090 | 28375937 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 90mm | M | 579 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1091 | ROZPOCET | 6,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.058 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1092 | 28375939 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm | M | 580 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1093 | ROZPOCET | "Objekt A" 7,255 |  | 7.255 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1094 | ROZPOCET | "Objekt B" 8,1 |  | 8.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1095 | ROZPOCET | "Objekt C" 5,2 |  | 5.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1096 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,274 |  | 8.274 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1097 | ROZPOCET | 28,829*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1098 | ROZPOCET | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 330mm | M | 581 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1099 | ROZPOCET | "Objekt A" 4,718 |  | 4.718 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1100 | ROZPOCET | "Objekt B" 3,769 |  | 3.769 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1101 | ROZPOCET | "Objekt C" 0,408 |  | 0.408 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1102 | ROZPOCET | "Objekt D" 3,967 |  | 3.967 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1103 | ROZPOCET | 12,862*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.119 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1104 | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 582 | MATCH_POSSIBLE | Geotextilie + drenážní vrstva (RF11) | 0.382 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1105 | 28375963 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 200mm | M | 583 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1106 | ROZPOCET | 247,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 252.46 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1107 | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035, tl. 50-150mm | M | 584 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1108 | ROZPOCET | 798,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 813.991 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1109 | 28375992 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035, tl. 50-325mm | M | 585 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1110 | ROZPOCET | 32,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.629 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.166 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1111 | 28375907 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035, tl. 20-40mm | M | 586 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.048 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1112 | ROZPOCET | 185,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1113 | ROZPOCET | Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl. 100mm | M | 587 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1114 | ROZPOCET | 152,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 155.275 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1115 | ROZPOCET | Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl. 120mm | M | 588 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1116 | ROZPOCET | 185,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1117 | ROZPOCET | Polyuretanová tvrdá pěna; λ = 0,022 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl.160mm | M | 589 | MATCH_POSSIBLE | PUR pěna připojovací spáry W03 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1118 | ROZPOCET | 30,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.743 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1119 | ROZPOCET | Spádové klíny z polyuretanové tvrdé pěny, spád min.2%, λ = 0,026 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-80mm | M | 590 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontrolní geodetická měření při předání | 0.018 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1120 | ROZPOCET | 30,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.743 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1121 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 591 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1122 | ROZPOCET | skladba RF10; mezikrokevní TI a mezikontralaťová TI |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | 0.05 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1123 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51*2 |  | 735.02 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1124 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5*2 |  | 877 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1125 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61*2 |  | 671.22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1126 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88* |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1127 | R71201 | deska tepelně izolační hydrofobizovaná skelná minerální vlna do šikmých střech λ=0,035 tl 220mm | M | 592 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.023 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1128 | ROZPOCET | 2283,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2328.905 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1129 | R71202 | deska tepelně izolační hydrofobizovaná skelná minerální vlna do šikmých střech λ=0,035 tl 80mm | M | 593 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.023 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1130 | ROZPOCET | 2283,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2328.905 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1131 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m |  | 594 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1132 | ROZPOCET | Izolace proti chemickým vlivům |  | 715 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1133 | 715111001 | Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné asfaltový tmel do 5 mm za horka | m2 | 595 | MATCH_POSSIBLE | Asfaltový pás bituman radonová bariéra (FF03) | 0.347 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1134 | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | M | 596 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1135 | ROZPOCET | 1047,13*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209.426 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1136 | 998715203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v přes 12 do 24 m |  | 597 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1137 | ROZPOCET | Konstrukce tesařské |  | 762 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1138 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 598 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod omítku sádrová | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1139 | ROZPOCET | "kontralatě hranoly" 7,513 |  | 7.513 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.064 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1140 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 599 | MATCH_POSSIBLE | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.325 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1141 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1142 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1143 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1144 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1145 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1146 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M | 600 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1147 | ROZPOCET | skladba RF10; laťování 30x40 mm |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.01 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1148 | ROZPOCET | "Objekt A" (122*23,32-29*(3,1+4,39+3,235)-35*5,545)*0,03*0,04 |  | 2.808 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1149 | ROZPOCET | "Objekt B" (121*27,56-35*5,34-20*12,11)*0,03*0,04 |  | 3.487 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1150 | ROZPOCET | "Objekt C" (110*21,84-20*(3,765+3,62)-35*5,3)*0,03*0,04 |  | 2.483 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1151 | ROZPOCET | "Objekt D" (121*27,54-41*6,01-7*(2,63+3,00+2,81))*0,03*0,04 |  | 3.632 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1152 | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 601 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1153 | ROZPOCET | skladba RF10; kontralatě a nadkrokevní kontralatě |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Spárovací hmota (F18) | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1154 | ROZPOCET | "Objekt A" 2*155,16 |  | 310.32 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1155 | ROZPOCET | "Objekt B" 2*173,52 |  | 347.04 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1156 | ROZPOCET | "Objekt C" 2*105,3 |  | 210.6 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1157 | ROZPOCET | "Objekt D" 2*152,96 |  | 305.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1158 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M | 602 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1159 | ROZPOCET | "RF10"; kontralatě 30x40 mm |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1160 | ROZPOCET | "Objekt A" 2*155,16*0,03*0,04 |  | 0.372 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1161 | ROZPOCET | "Objekt B" 2*173,52*0,03*0,04 |  | 0.416 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.048 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1162 | ROZPOCET | "Objekt C" 2*105,3*0,03*0,04 |  | 0.253 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.015 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1163 | ROZPOCET | "Objekt D" 2*152,96*0,03*0,04 |  | 0.367 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1164 | 60512127 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m | M | 603 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1165 | ROZPOCET | "RF10"; nadkrokevní hranoly 80x80 mm |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | 0.061 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1166 | ROZPOCET | "Objekt A" 2*155,16*0,08*0,08 |  | 1.986 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1167 | ROZPOCET | "Objekt B" 2*173,52*0,08*0,08 |  | 2.221 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1168 | ROZPOCET | "Objekt C" 2*105,3*0,08*0,08 |  | 1.348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1169 | ROZPOCET | "Objekt D" 2*152,96*0,08*0,08 |  | 1.958 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1170 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 604 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Spojovací materiál (vruty + svorky) | 0.194 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1171 | ROZPOCET | "latě" 12,41 |  | 12.41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.177 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1172 | ROZPOCET | "kontralatě" 1,408 |  | 1.408 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1173 | ROZPOCET | "kontralatě hranoly" 7,513 |  | 7.513 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.064 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1174 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m |  | 605 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1175 | ROZPOCET | Konstrukce suché výstavby |  | 763 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1176 | 763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 606 | MATCH_POSSIBLE | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1177 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1178 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1179 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1180 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1181 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1182 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 607 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1183 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1184 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1185 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1186 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1187 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1188 | 28329282 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | M | 608 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1189 | ROZPOCET | 1590,5*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1786.927 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1190 | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 609 | MATCH_POSSIBLE | Armovací síť do první vrstvy (F13) | 0.37 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1191 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1192 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1193 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1194 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1195 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1196 | R76301 | deska tepelně izolační hydrofobizovaná skelná minerální vlna do šikmých střech λ=0,035 tl 40mm | M | 610 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.023 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1197 | ROZPOCET | 1590,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1622.31 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.042 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1198 | 438804 | Vnitřní dvojitý SDK záklop dvojitý 12,5mm a 2x12,5mm, neimpregnovaný, kotvený do sytémových ocelových profilů UW50/CW50 vyplněný tepelnou izolací z minerální skelné vlny tl. 30mm, vč. parozábrany a vč. tepelné izolace do nosné ocelové konstrukce viz. WF22 | m2 | 611 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | 0.035 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1199 | ROZPOCET | "OBJEKT A" 46,57 |  | 46.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1200 | ROZPOCET | "Objekt B" 51,85 |  | 51.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1201 | ROZPOCET | "Objekt C" 30,85 |  | 30.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1202 | ROZPOCET | "Objekt D" 54,33 |  | 54.33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1203 | 593028 | Podkladní cementová deska 12,5mm, hydroizolační fólie a ocelový nosný fasádní profil C3 vyplněný tepelnou izolací tl. 150mm viz. skladba WF22 | m2 | 612 | MATCH_POSSIBLE | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | 0.369 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1204 | 763121466 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 613 | MATCH_POSSIBLE | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF13) | 0.419 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1205 | ROZPOCET | "WF40 a WF50" |  | 2 | MATCH_POSSIBLE | Tmelení Q3 (WF50) | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1206 | R-7633311a | Cementová podkladní deska Knauf Aquapanel Outdoor pro venkovní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů s protikorozní úpravou min. C3, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 614 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1207 | ROZPOCET | "Objekt A" 20,88 |  | 20.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1208 | ROZPOCET | "Objekt B" 18,52 |  | 18.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1209 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,136 |  | 8.136 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1210 | ROZPOCET | "Objekt D" 23,48 |  | 23.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1211 | 763121467 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 615 | MATCH_POSSIBLE | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1212 | ROZPOCET | "WF41a WF51" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tmelení Q3 (WF51) | 0.203 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1213 | R-7633311 | Podhled z cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce Knauf D112 z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou Knauf Aquapanel, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 616 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1214 | ROZPOCET | "Objekt A" 46,39 |  | 46.39 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1215 | ROZPOCET | "Objekt B" 50,01 |  | 50.01 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.183 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1216 | ROZPOCET | "Objekt C" 42,89 |  | 42.89 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1217 | ROZPOCET | "Objekt D" 42,65 |  | 42.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1218 | R-7633311b | Podhled z cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce Knauf D112 z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou Knauf Aquapanel, tl. 12,5 mm, bez izolace, vč. kotvícího materiálu | m2 | 617 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.127 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1219 | R-7631314 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 618 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1220 | ROZPOCET | "Objekt A" 135,01 |  | 135.01 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1221 | ROZPOCET | "Objekt B" 183,43 |  | 183.43 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1222 | ROZPOCET | "Objekt C" 155,16 |  | 155.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1223 | ROZPOCET | "Objekt D" 72,09 |  | 72.09 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1224 | R-7631314a | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 619 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1225 | ROZPOCET | "Objekt A" 45,58 |  | 45.58 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.207 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1226 | ROZPOCET | "Objekt B" 66,86 |  | 66.86 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1227 | ROZPOCET | "Objekt C" 57,4 |  | 57.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1228 | ROZPOCET | "Objekt D" 187,69 |  | 187.69 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1229 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m |  | 620 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1230 | ROZPOCET | Konstrukce klempířské |  | 764 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1231 | ROZPOCET | Nové zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 360mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 621 | MATCH_POSSIBLE | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | 0.423 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1232 | ROZPOCET | Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 350mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 622 | MATCH_HIGH | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.465 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1233 | ROZPOCET | Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 130mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 623 | MATCH_HIGH | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.489 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1234 | ROZPOCET | Nové zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 360mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 624 | MATCH_POSSIBLE | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | 0.422 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1235 | ROZPOCET | Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 180mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 625 | MATCH_HIGH | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.463 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1236 | ROZPOCET | Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 130mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 626 | MATCH_HIGH | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.489 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1237 | ROZPOCET | Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 627 | MATCH_HIGH | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | 0.478 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1238 | ROZPOCET | Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a teras - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 210mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 628 | MATCH_POSSIBLE | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | 0.443 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1239 | ROZPOCET | Žlabový kotlík - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: -, PÚ: RAL 7016 | ks | 629 | MATCH_POSSIBLE | TP04: Žlabový kotlík | 0.369 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1240 | ROZPOCET | Průchodka a oplechování VZT - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 350mm, PÚ: RAL3016 | ks | 630 | MATCH_POSSIBLE | TP12: Průchodka a oplechování VZT | 0.414 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1241 | ROZPOCET | Lemování do střechy pro komín 225/160 - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 350mm, PÚ: RAL3016 | ks | 631 | MATCH_HIGH | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.5 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1242 | ROZPOCET | Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 310mm, PÚ: RAL3016 | ks | 632 | MATCH_HIGH | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | 0.489 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1243 | ROZPOCET | Oplechování odvětrání výtahové šachty - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | ks | 633 | MATCH_POSSIBLE | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.434 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1244 | ROZPOCET | Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 634 | MATCH_HIGH | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.5 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1245 | ROZPOCET | Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 2220mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 635 | MATCH_HIGH | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.493 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1246 | ROZPOCET | Dešťový svod ø75mm - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, RŠ: -, PÚ: RAL 7016 | bm | 636 | MATCH_POSSIBLE | TP25: Dešťový svod ø75mm | 0.425 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1247 | ROZPOCET | Soklová lišta - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 70mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 637 | MATCH_HIGH | TP26: Soklová lišta | 0.461 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1248 | ROZPOCET | Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 638 | MATCH_HIGH | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | 0.525 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1249 | ROZPOCET | Okapnice navazující na dešťový žlab - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 930mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 639 | MATCH_POSSIBLE | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | 0.438 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1250 | ROZPOCET | Oplechování koruny zdiva - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 715mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 640 | MATCH_POSSIBLE | TP28: Oplechování koruny zdiva | 0.403 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1251 | ROZPOCET | Boční lemování - lišta - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 150mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 641 | MATCH_POSSIBLE | TP29A: Boční lemování - lišta | 0.384 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1252 | ROZPOCET | Boční lemování - rohový profil - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm v barvě antracitové barvě RAL7016, vč. kotvení, RŠ: 430mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 642 | MATCH_POSSIBLE | TP29B: Boční lemování - rohový profil | 0.383 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1253 | ROZPOCET | Boční lemování - napojení na krytinu - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 70mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 643 | MATCH_HIGH | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | 0.459 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1254 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m |  | 644 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.241 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1255 | ROZPOCET | Krytina skládaná |  | 765 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1256 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 645 | MATCH_POSSIBLE | Difuzní fólie podkrokevní | 0.332 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1257 | ROZPOCET | 730,85+859,65 |  | 1590.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1258 | R76501 | Difuzně otevřená folie lehkého typu, polyester/polymer; 270 g/m2, tl. 0,48 mm; ekvivalentní difuzní tl. sd=0,02 m; ref. výrobek Dekten Multi Pro II | M | 646 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Difuzní fólie podkrokevní | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1259 | ROZPOCET | 1590,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1749.55 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.07 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1260 | R-7651111 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu 67° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí | m2 | 647 | MATCH_POSSIBLE | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1261 | ROZPOCET | "Objekt A" 164,78 |  | 164.78 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1262 | ROZPOCET | "Objekt B" 200,69 |  | 200.69 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | 0.059 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1263 | ROZPOCET | "Objekt C" 153,48 |  | 153.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1264 | ROZPOCET | "Objekt D" 211,9 |  | 211.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1265 | R-7651111b | Montáž krytiny keramické hladké sklonu 31° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí | m2 | 648 | MATCH_POSSIBLE | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1266 | ROZPOCET | "Objekt A" 202,73 |  | 202.73 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1267 | ROZPOCET | "Objekt B" 237,81 |  | 237.81 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1268 | ROZPOCET | "Objekt C" 182,13 |  | 182.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1269 | ROZPOCET | "Objekt D" 236,98 |  | 236.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1270 | 1959496 | taška bobrovka režná základní kulatý řez - základní, koncová, hřebenová, úžlabí, odvětrávací vč. potřebných doplňků atd. | M | 649 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1271 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m |  | 650 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.237 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1272 | ROZPOCET | Konstrukce zámečnické |  | 767 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1273 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 651 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1274 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 652 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1275 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 653 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1276 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 654 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1277 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do kce balkónu, vč. kotevních prvků, hmotnost 25 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 655 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.088 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1278 | ROZPOCET | Ocelový profil IPE120 pro ztužení vysokých příček ve vzádlenosti max.2,5m pro příčky vyšší jak 3,5m. Kotveno přes patní plech do podlahy 3.np a do výměny v ocelové konsturkci střechy | bm | 656 | MATCH_POSSIBLE | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.333 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1279 | ROZPOCET | Ocelový profil U140 pro kotvení vrchní části vysokých příček přikotvený do ocelových rámu střechy HEB220, včetně ocelové kotvící destičky s oválným otvorem pro kluzné připojení sloupku IPE120 | bm | 657 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | 0.227 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1280 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce z profilů HTR 160/80/3, vč. kotevního plechu P5 a kotev Hilty, položený na betonových deskách s pryžovou podložkou, hmotnost 120 kg/ks; žárový pozink | ks | 658 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1281 | 250000 | Zábradlí o rozměru 1000 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 659 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1282 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 2000 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 660 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1283 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 950 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 661 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1284 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 940 x 250 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 662 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1285 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 1250 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 663 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1286 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 750 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 664 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1287 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m |  | 665 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.238 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1288 | ROZPOCET | Podlahy z dlaždic |  | 771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1289 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 666 | MATCH_POSSIBLE | Strojní úklid garáže před předáním | 0.396 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1290 | ROZPOCET | "skladba F01" 283,56 |  | 283.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F01) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1291 | ROZPOCET | "skladba F02" 330,28 |  | 330.28 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F02) | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1292 | ROZPOCET | "skladba F18" 233,24 |  | 233.24 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1293 | ROZPOCET | "skladba F21" 170,41 |  | 170.41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1294 | ROZPOCET | "skladba F22" 5,33 |  | 5.33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1295 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 667 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.041 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1296 | ROZPOCET | "skladba F01" 283,56 |  | 283.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F01) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1297 | ROZPOCET | "skladba F02" 330,28 |  | 330.28 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F02) | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1298 | ROZPOCET | "skladba F18" 233,24 |  | 233.24 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1299 | ROZPOCET | "skladba F21" 170,41 |  | 170.41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1300 | ROZPOCET | "skladba F22" 5,33 |  | 5.33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1301 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 668 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1302 | ROZPOCET | "Objekt A" 101,44 |  | 101.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1303 | ROZPOCET | "Objekt B" 87,05 |  | 87.05 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1304 | ROZPOCET | "Objekt C" 80,48 |  | 80.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl 80 mm dlažba (F02) | 0.21 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1305 | ROZPOCET | "Objekt D" 80,37 |  | 80.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl 80 mm dlažba (F02) | 0.213 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1306 | ROZPOCET | "Objekt A" 52,535 |  | 52.535 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1307 | ROZPOCET | "Objekt B" 97,385 |  | 97.385 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1308 | ROZPOCET | "Objekt C" 79,515 |  | 79.515 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1309 | ROZPOCET | "Objekt D" 101,89 |  | 101.89 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1310 | ROZPOCET | "Objekt A" 107,79 |  | 107.79 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.116 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1311 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x1200 mm, tmavě šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím a hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 669 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1312 | ROZPOCET | "Objekt A" 30,432 |  | 30.432 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.164 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1313 | ROZPOCET | "Objekt B" 26,115 |  | 26.115 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1314 | ROZPOCET | "Objekt C" 24,144 |  | 24.144 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1315 | ROZPOCET | "Objekt D" 24,111 |  | 24.111 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1316 | ROZPOCET | 104,802*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.522 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1317 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x600mm, světle šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 670 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.054 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1318 | ROZPOCET | "Objekt A" 15,76 |  | 15.76 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1319 | ROZPOCET | "Objekt B" 29,22 |  | 29.22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1320 | ROZPOCET | "Objekt C" 23,85 |  | 23.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1321 | ROZPOCET | "Objekt D" 30,57 |  | 30.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.167 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1322 | ROZPOCET | "Objekt A" 32,34 |  | 32.34 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1323 | ROZPOCET | 131,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.501 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1324 | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1325 | ROZPOCET | "Objekt A" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1326 | ROZPOCET | "Objekt B" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1327 | ROZPOCET | "Objekt C" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1328 | ROZPOCET | "Objekt D" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1329 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x1200 mm, tmavě šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím a hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 672 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1330 | ROZPOCET | "Objekt A" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1331 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1332 | ROZPOCET | "Objekt C" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1333 | ROZPOCET | "Objekt D" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1334 | ROZPOCET | 19,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.095 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1335 | 771574152 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 673 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1336 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x1200 mm, tmavě šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím a hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 674 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1337 | ROZPOCET | 283,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 326.094 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1338 | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 675 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1339 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x600mm, světle šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 676 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.054 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1340 | ROZPOCET | 739,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 850.149 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1341 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 677 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.28 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1342 | ROZPOCET | "skladba F18" 268,226 |  | 268.226 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.05 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1343 | ROZPOCET | "skladba F22" 6,13 |  | 6.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1344 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m |  | 678 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1345 | ROZPOCET | Podlahy skládané |  | 775 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1346 | ROZPOCET | Rýhovaná prkna 24x136mm, sibiřský modřín, vč. olejového nátěru a nerezových vrutů 5x60mm, modřínové podkladní latě pro terasy hloubkově impregnované, vč. nastavitelné kompozitní terč, vč. pryžových podložek, viz. skladba F09 | m2 | 679 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | 0.214 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1347 | ROZPOCET | "F09" 456,21 |  | 456.21 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1348 | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m |  | 680 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1349 | ROZPOCET | Podlahy povlakové |  | 776 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1350 | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 681 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace podkladu ETICS | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1351 | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 682 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod omítku sádrová | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1352 | ROZPOCET | Vinylové dílce lepené; rozměr 230 x 1500 mm; protiskluznost tř. R 10; třída reakce na oheň B; třída zátěže min. 31; vč. soklové lišty bílé, dekor viz. architekt, vč. lepidla např. Weberfloor 4815 a penetrace např. Cemix penetrace H | M | 683 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Hmoždinky soklové | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1353 | ROZPOCET | 1630,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1793.803 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.068 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1354 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m |  | 684 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1355 | ROZPOCET | Dokončovací práce - obklady |  | 781 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1356 | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 685 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace podkladu ETICS | 0.309 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1357 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 686 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.041 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1358 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 687 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | 0.174 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1359 | ROZPOCET | skladba F06; ve sprchových koutech |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1360 | ROZPOCET | "Objekt A" 5,9 |  | 5.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1361 | ROZPOCET | "Objekt B" 15,79 |  | 15.79 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1362 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,85 |  | 10.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.051 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1363 | ROZPOCET | "Objekt D" 10,56 |  | 10.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.05 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1364 | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 688 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyleštění dlažby + obkladů | 0.246 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1365 | ROZPOCET | 10,54+79,05+100,24 |  | 189.83 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 100 mm sokl ETICS | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1366 | ROZPOCET | 116,27+118,37+78,72 |  | 313.36 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1367 | ROZPOCET | 82,29+111,24+91,24 |  | 284.77 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1368 | ROZPOCET | 101,9+114,61+104,27 |  | 320.78 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1369 | ROZPOCET | Slinutý keramický obklad 30x60cm, Bílá, tl. 10mm, např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 689 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1370 | ROZPOCET | 1154,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1327.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1371 | R781494001 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 690 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | 0.247 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1372 | ROZPOCET | "Objekt A" 75,152 |  | 75.152 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1373 | ROZPOCET | "Objekt B" 95,458 |  | 95.458 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1374 | ROZPOCET | "Objekt C" 97,009 |  | 97.009 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1375 | ROZPOCET | "Objekt D" 101,376 |  | 101.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1376 | R781494002 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 691 | MATCH_POSSIBLE | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1377 | ROZPOCET | "Objekt A" 36,102 |  | 36.102 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1378 | 781734112 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem | m2 | 692 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyleštění dlažby + obkladů | 0.243 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1379 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,08 |  | 28.08 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1380 | ROZPOCET | "Objekt B" 21,16 |  | 21.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1381 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,29 |  | 8.29 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1382 | ROZPOCET | "Objekt D" 26,12 |  | 26.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.197 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1383 | ROZPOCET | Ražený keramický obkladový pásek Terca + Polyblend S tl. 25mm, formát 215 x 65mm, dle výběru architekta | M | 693 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cihelné pásky Terca — kladení | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1384 | ROZPOCET | 2344,61*58 'Přepočtené koeficientem množství |  | 135987.38 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1385 | ROZPOCET | Ražený keramický obkladový pásek Terca + Polyblend S tl. 25mm, formát 215 x 65mm, barva antracit, dle výběru architekta | M | 694 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cihelné pásky Terca — kladení | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1386 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,08 |  | 28.08 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1387 | ROZPOCET | "Objekt B" 21,16 |  | 21.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1388 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,29 |  | 8.29 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1389 | ROZPOCET | "Objekt D" 26,12 |  | 26.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.197 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1390 | ROZPOCET | 83,65*58 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4851.7 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1391 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m |  | 695 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1392 | ROZPOCET | Dokončovací práce - obklady z kamene |  | 782 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | 0.09 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1393 | 782632111 | Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm | m2 | 696 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1394 | ROZPOCET | dle tabulky oken |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.16 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1395 | ROZPOCET | "exteriér" 164,615*0,31 |  | 51.031 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1396 | ROZPOCET | "interiér" 90,05*0,31 |  | 27.916 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1397 | R782001 | Parapet z umělého kamene tl. 20 mm, výběr dle architekta | M | 697 | MATCH_POSSIBLE | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem | 0.307 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1398 | ROZPOCET | 78,947*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.894 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1399 | 998782203 | Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 12 do 60 m |  | 698 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1400 | ROZPOCET | Dokončovací práce - nátěry |  | 783 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1401 | 192316 | Ucelený nátěrový systém povrchové úpravy ocelové konstrukce vč. přípravy podkladu dle PD | m2 | 699 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace podkladu ETICS | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1402 | ROZPOCET | "Objekt A" 456,72 |  | 456.72 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1403 | ROZPOCET | "Objekt B" 570,86 |  | 570.86 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1404 | ROZPOCET | "Objekt C" 354,85 |  | 354.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1405 | ROZPOCET | "Objekt D" 540,73 |  | 540.73 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1406 | R-7838271 | Transparentní bezbarvý uzavírací nátěr betonových stěn, vč. 1komponentní nátěr, na bázi vodní disperze, zvyšující přilnavost následně aplikovaných vrstev k podkladu, viz. skladba F14 | m2 | 700 | MATCH_POSSIBLE | Transparentní bezprašný nátěr ŽB (F14) | 0.33 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1407 | ROZPOCET | "Podhled objekt A" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Závěsy posuvné podhled (CF20) | 0.097 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1408 | R-78393 | Aktivační nátěr, viz skladba F23 | m2 | 701 | MATCH_POSSIBLE | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | 0.398 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1409 | ROZPOCET | "stěny rampy" 144 |  | 144 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.061 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1410 | ROZPOCET | "venkovní zídky" 2*289 |  | 578 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1411 | R-78394 | základní nátěr, viz skladba F23 | m2 | 702 | MATCH_POSSIBLE | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | 0.399 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1412 | ROZPOCET | "stěny rampy" 144 |  | 144 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.061 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1413 | ROZPOCET | "venkovní zídky" 2*289 |  | 578 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1414 | R-7839331 | Penetrační polyuretanový nátěr garážové pojezdové plochy Sikafloor, přímopojížděný vícevrstvý polyuretanový systém pro parkovací plochy s překlenutím dodatečných dynamických trhlin (až 0,3 mm), odolávající ropným látkám a solím, viz. skladba F10 | m2 | 703 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | PU 2. vrstva uzavírací (F10) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1415 | R-7839371 | Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice např. Sikafloor 2540 W, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2, vč. penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze např. Sika Level 01 Primer, viz. skladba F11 | m2 | 704 | MATCH_POSSIBLE | Epoxid 2. vrstva uzavírací (F11) | 0.366 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1416 | ROZPOCET | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 784 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1417 | R-7842211a | Vnitřní disperzní malířský nátěr ve 2 vrstvách např. Primalex Inspiro - světle šedý, barevný odstín viz. architekt, vč. penetrace např. Cemix disperzní penetrace | m2 | 705 | MATCH_POSSIBLE | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1418 | R-7842211b | Vnitřní disperzní malířský nátěr ve 2 vrstvách např. Primalex Polar - bílý, odstín viz. architekt, vč. penetrace např. Cemix disperzní penetrace | m2 | 706 | MATCH_POSSIBLE | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | 0.338 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1419 | ROZPOCET | "F05 podhled" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Závěsy posuvné podhled (CF20) | 0.093 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1420 | ROZPOCET | 740,54+579,74+787,57 |  | 2107.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1421 | ROZPOCET | 698,27+695,09+593,82 |  | 1987.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1422 | ROZPOCET | 481,12+547,15+556,25 |  | 1584.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.028 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1423 | ROZPOCET | 641,17+694,97+763,06 |  | 2099.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č

## 3_Critical_findings
Critical findings — PROBE detail
CRITICAL — 0.7 step 4 PROBE 1
Summary | starý VV missing ~2000 m² of cement screed: 4 objekty × ~930 m² floor each → komplex screed ≈ 3000 m², VV reports only 1058 m². Confirms customer's complaint that the VV is incomplete.
Next action | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —
Items flagged (104 v HSV-631)
Item ID | Popis | MJ × Množství | Místo
e605178f… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 15.24 m2 | D · 1.PP · S.D.09
9dc53cd6… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.4 m2 | D · 1.PP · S.D.10
8f497e84… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.54 m2 | D · 1.PP · S.D.11
16580fd3… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 2.87 m2 | D · 1.PP · S.D.12
4fb9402f… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.86 m2 | D · 1.PP · S.D.18
764a998f… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.32 m2 | D · 1.PP · S.D.19
c646ac99… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 6.68 m2 | D · 1.PP · S.D.04
08111651… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.84 m2 | D · 1.PP · S.D.05
e99111c5… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.13 m2 | D · 1.PP · S.D.17
0272def3… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.04 m2 | D · 1.PP · S.D.08
4af88446… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.09 m2 | D · 1.PP · S.D.13
ea75c51c… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 6.6 m2 | D · 1.PP · S.D.14
585222ff… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 8.6 m2 | D · 1.PP · S.D.15
196b55fa… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 9.96 m2 | D · 1.PP · S.D.03
b85ee4d5… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 9.962 m2 | D · 1.PP · S.D.03
7cfda1e1… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 27.851 m2 | D · 1.PP · S.D.01
7eab5691… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 12.85 m2 | D · 1.PP · S.D.31
58058b01… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 12.852 m2 | D · 1.PP · S.D.31
d4e96178… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.72 m2 | D · 1.PP · S.D.30
75520ee5… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 4.724 m2 | D · 1.PP · S.D.30
b5ca32ef… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.05 m2 | D · 1.PP · S.D.33
167dd9b7… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.45 m2 | D · 1.PP · S.D.34
b3112f1d… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 12.64 m2 | D · 1.PP · S.D.32
a12982a6… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 6.12 m2 | D · 1.PP · S.D.35
3d032af3… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.01 m2 | D · 1.PP · S.D.36
8b3c6b47… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.87 m2 | D · 1.PP · S.D.37
de0dd74e… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 2.68 m2 | D · 1.PP · S.D.38
f57e8b34… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.95 m2 | D · 1.PP · S.D.39
8175964e… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.81 m2 | D · 1.PP · S.D.40
cd387940… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 2.94 m2 | D · 1.PP · S.D.41
… +74 more
CRITICAL — 3a — PSV-781 obklady
Summary | starý VV reports only 43 m² hydroizolace pod obklad komplex; F06 ground truth across komplex ~283 m² (D-side ≈ 71 m² for koupelny F06). Gap of ~240 m² komplex hydroizolace under F06 obklad. Persistuje až do Phase 5.
Next action | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit; verify F06 wall area against Tabulka skladeb step (F06 = obklad keramický + skladba pod ním uvedena samostatně)
Parser D-side estimate (m²) | 325.76
Old komplex VV value (if known) | —
Items flagged (32 v PSV-781)
Item ID | Popis | MJ × Množství | Místo
2e9c92df… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 6.699 m2 | D · 1.NP · D.1.1.03
2e9c92df… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 15.631 m2 | D · 1.NP · D.1.1.03
5dcb1fcb… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.563 m2 | D · 1.NP · D.1.2.04
5dcb1fcb… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.98 m2 | D · 1.NP · D.1.2.04
b72eaf34… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.563 m2 | D · 1.NP · D.1.3.04
b72eaf34… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.98 m2 | D · 1.NP · D.1.3.04
15f11a30… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 3.172 m2 | D · 1.NP · D.1.4.03
15f11a30… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 7.402 m2 | D · 1.NP · D.1.4.03
a957a5b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 6.913 m2 | D · 1.NP · D.1.4.05
a957a5b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 16.129 m2 | D · 1.NP · D.1.4.05
b5a5c825… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 3.086 m2 | D · 2.NP · D.2.1.03
b5a5c825… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 7.2 m2 | D · 2.NP · D.2.1.03
bb1617b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 7.029 m2 | D · 2.NP · D.2.1.05
bb1617b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 16.402 m2 | D · 2.NP · D.2.1.05
17e620ab… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.532 m2 | D · 2.NP · D.2.2.04
17e620ab… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.908 m2 | D · 2.NP · D.2.2.04
59180c14… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.532 m2 | D · 2.NP · D.2.3.04
59180c14… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.908 m2 | D · 2.NP · D.2.3.04
04e283f7… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 3.104 m2 | D · 2.NP · D.2.4.03
04e283f7… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 7.244 m2 | D · 2.NP · D.2.4.03
3b372909… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 6.958 m2 | D · 2.NP · D.2.4.05
3b372909… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 16.235 m2 | D · 2.NP · D.2.4.05
b23068f0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 4.029 m2 | D · 3.NP · D.3.1.03
b23068f0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 9.402 m2 | D · 3.NP · D.3.1.03
5e6b0c60… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 7.865 m2 | D · 3.NP · D.3.1.05
5e6b0c60… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 18.352 m2 | D · 3.NP · D.3.1.05
96a513c0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.085 m2 | D · 3.NP · D.3.2.02
96a513c0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 11.865 m2 | D · 3.NP · D.3.2.02
3538cab1… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 4.005 m2 | D · 3.NP · D.3.3.03
3538cab1… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 9.344 m2 | D · 3.NP · D.3.3.03
… +2 more
CRITICAL — 6.3 audit — Cihelné pásky Terca chybějící materiál
Summary | Old VV obsahuje POUZE kladení cihelných pásků Terca, NE dodávku materiálu. Objekt D plocha F08 = 542 m² × ~1800 Kč/m² = ~975 600 Kč gap pro D. Komplex × 4 ≈ 3.9 mil Kč. Phase 6.4 part A přidalo explicit dodávka řádek; Phase 7a ÚRS lookup ověří jestli ÚRS kladení m² cena obsahuje material — pokud ne, je to kritická chybějící položka.
Next action | Investor should verify with contractor whether quoted m² price for kladení includes Terca pásky material. If labor+lepidlo only, this 976 tis Kč material cost is missing from old VV.
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —
INFO —
Summary
Next action
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —
INFO —
Summary
Next action
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —
INFO —
Summary
Next action
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —
INFO —
Summary
Next action
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —

## 4_Mistnosti
Kód | Objekt | Podlaží | Sekce | Místnost # | Název | Plocha m² | Světlá výška mm | Obvod m | FF | F povrch podlahy | F povrch stěn | CF typ podhledu | F povrch podhledu
S.D.09 | D | 1.PP | S | 09 | CHODBA | 15.237 | 3400 | 23.551 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.10 | D | 1.PP | S | 10 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 4.396 | 3400 | 8.432 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.11 | D | 1.PP | S | 11 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 3.544 | 3400 | 7.53 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.12 | D | 1.PP | S | 12 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 2.868 | 3400 | 7.55 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.18 | D | 1.PP | S | 18 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 3.86 | 3400 | 7.87 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.19 | D | 1.PP | S | 19 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 4.317 | 3400 | 8.362 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.04 | D | 1.PP | S | 04 | SKLAD | 6.676 | 3400 | 10.59 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.05 | D | 1.PP | S | 05 | SKLAD | 5.837 | 3400 | 10.07 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.17 | D | 1.PP | S | 17 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 4.129 | 3400 | 8.16 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.08 | D | 1.PP | S | 08 | ÚKLID | 4.043 | 3400 | 8.821 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.13 | D | 1.PP | S | 13 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 5.093 | 3400 | 9.17 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.14 | D | 1.PP | S | 14 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 6.602 | 3400 | 11.829 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.15 | D | 1.PP | S | 15 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 8.596 | 3400 | 11.93 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.03 | D | 1.PP | S | 03 | SPOLEČNÁ CHODBA | 9.962 | 3400 | 13.65 | FF01/FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.01 | D | 1.PP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 27.851 | 2800 | 38.05 | FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.31 | D | 1.PP | S | 31 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 12.852 | 2800 | 14.37 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
S.D.30 | D | 1.PP | S | 30 | SPOLEČNÁ CHODBA | 4.724 | 2800 | 10.12 | FF01/FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.33 | D | 1.PP | S | 33 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 3.048 | 2800 | 7.02 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.34 | D | 1.PP | S | 34 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 5.453 | 2800 | 9.87 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.32 | D | 1.PP | S | 32 | CHODBA | 12.642 | 2800 | 23.04 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.35 | D | 1.PP | S | 35 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 6.12 | 2800 | 9.98 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.36 | D | 1.PP | S | 36 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 5.013 | 2800 | 8.96 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.37 | D | 1.PP | S | 37 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 3.871 | 2800 | 8.55 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.38 | D | 1.PP | S | 38 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 2.68 | 2800 | 6.81 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.39 | D | 1.PP | S | 39 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 5.946 | 2800 | 9.82 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.40 | D | 1.PP | S | 40 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 4.81 | 2800 | 9.38 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.41 | D | 1.PP | S | 41 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 2.937 | 2800 | 6.869 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.43 | D | 1.PP | S | 43 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 3.193 | 2800 | 7.15 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.25 | D | 1.PP | S | 25 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 4.779 | 3400 | 8.92 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.24 | D | 1.PP | S | 24 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.831 | 3400 | 8.21 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.23 | D | 1.PP | S | 23 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.831 | 3400 | 8.21 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
S.D.22 | D | 1.PP | S | 22 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.831 | 3400 | 8.21 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
S.D.26 | D | 1.PP | S | 26 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 4.432 | 3400 | 8.63 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.27 | D | 1.PP | S | 27 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 4.143 | 3400 | 8.41 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.28 | D | 1.PP | S | 28 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.38 | 3400 | 7.83 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.29 | D | 1.PP | S | 29 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.866 | 3400 | 8.2 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.20 | D | 1.PP | S | 20 | CHODBA | 13.629 | 3400 | 23.751 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.02 | D | 1.PP | S | 02 | SPOLEČNÁ CHODBA | 18.167 | 3400 | 25.271 | FF01/FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.07 | D | 1.PP | S | 07 | SKLAD | 8.628 | 3400 | 11.75 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.06 | D | 1.PP | S | 06 | SKLAD | 5.918 | 3400 | 9.891 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.21 | D | 1.PP | S | 21 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.264 | 3400 | 8.03 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
D.1.S.02 | D | 1.NP | S | 02 | ZÁDVEŘÍ | 9.965 | 2600 | 13.37 | FF20 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.1.S.01 | D | 1.NP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 22.212 | 2600 | 31.24 | FF20 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.1.1.01 | D | 1.NP | 1 | 01 | CHODBA | 10.726 | 2300 | 18.05 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.1.02 | D | 1.NP | 1 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 19.311 | 2800 | 18.11 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.1.03 | D | 1.NP | 1 | 03 | KOUPELNA | 5.96 | 2400 | 10.34 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.1.04 | D | 1.NP | 1 | 04 | POKOJ | 13.342 | 2800 | 15.17 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.2.01 | D | 1.NP | 2 | 01 | CHODBA | 6.348 | 2300 | 13.13 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.2.02 | D | 1.NP | 2 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 23.67 | 2800 | 21.84 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.2.03 | D | 1.NP | 2 | 03 | POKOJ | 15.244 | 2800 | 16.73 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.2.04 | D | 1.NP | 2 | 04 | KOUPELNA | 4.331 | 2300 | 8.96 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.3.01 | D | 1.NP | 3 | 01 | CHODBA | 6.348 | 2300 | 13.13 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.3.02 | D | 1.NP | 3 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 23.828 | 2800 | 21.91 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.3.03 | D | 1.NP | 3 | 03 | POKOJ | 15.085 | 2800 | 16.66 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.3.04 | D | 1.NP | 3 | 04 | KOUPELNA | 4.331 | 2300 | 8.96 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.4.01 | D | 1.NP | 4 | 01 | CHODBA | 14.06 | 2300 | 20.83 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.4.02 | D | 1.NP | 4 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 27.246 | 2800 | 23.51 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.4.03 | D | 1.NP | 4 | 03 | WC | 1.515 | 2300 | 5.11 | F20 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.4.05 | D | 1.NP | 4 | 05 | KOUPELNA | 6.601 | 2400 | 10.67 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.4.06 | D | 1.NP | 4 | 06 | POKOJ | 13.704 | 2800 | 15.27 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.4.07 | D | 1.NP | 4 | 07 | POKOJ | 12.333 | 2800 | 14.7 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.2.1.01 | D | 2.NP | 1 | 01 | CHODBA | 13.936 | 2300 | 20.61 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.1.02 | D | 2.NP | 1 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24.871 | 2800 | 25.1 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.1.03 | D | 2.NP | 1 | 03 | WC | 1.449 | 2300 | 4.97 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.1.05 | D | 2.NP | 1 | 05 | KOUPELNA | 6.905 | 2400 | 10.85 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.1.06 | D | 2.NP | 1 | 06 | POKOJ | 13.442 | 2800 | 15.16 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.1.07 | D | 2.NP | 1 | 07 | POKOJ | 11.897 | 2800 | 14.33 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.2.01 | D | 2.NP | 2 | 01 | CHODBA | 6.37 | 2300 | 13.04 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.2.02 | D | 2.NP | 2 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21.632 | 2800 | 21.525 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.2.03 | D | 2.NP | 2 | 03 | POKOJ | 13.494 | 2800 | 16.305 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.2.04 | D | 2.NP | 2 | 04 | KOUPELNA | 4.286 | 2300 | 8.91 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.3.01 | D | 2.NP | 3 | 01 | CHODBA | 6.365 | 2300 | 13.14 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.3.02 | D | 2.NP | 3 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21.632 | 2800 | 21.525 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.3.03 | D | 2.NP | 3 | 03 | POKOJ | 13.494 | 2800 | 16.305 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.3.04 | D | 2.NP | 3 | 04 | KOUPELNA | 4.286 | 2300 | 8.91 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.4.01 | D | 2.NP | 4 | 01 | CHODBA | 14.068 | 2300 | 20.79 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.4.02 | D | 2.NP | 4 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 25.013 | 2800 | 24.29 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.4.03 | D | 2.NP | 4 | 03 | WC | 1.463 | 2300 | 5 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.4.05 | D | 2.NP | 4 | 05 | KOUPELNA | 6.719 | 2400 | 10.74 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.4.06 | D | 2.NP | 4 | 06 | POKOJ | 13.538 | 2800 | 15.2 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.4.07 | D | 2.NP | 4 | 07 | POKOJ | 12.272 | 2800 | 14.63 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.S.01 | D | 2.NP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 17.9 | 2600 | 25.49 | FF30 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.2.1.08 | D | 2.NP | 1 | 08 | BALKON | 7.897 |  | 12.7 | RF20 | F07 | F13
D.2.2.05 | D | 2.NP | 2 | 05 | BALKON | 9.177 |  | 13.18 | RF20 | F07 | F13
D.2.3.05 | D | 2.NP | 3 | 05 | BALKON | 9.17 |  | 13.47 | RF20 | F07 | F13
D.2.4.08 | D | 2.NP | 4 | 08 | BALKON | 8.001 |  | 12.788 | RF20 | F07 | F13
D.3.1.01 | D | 3.NP | 1 | 01 | CHODBA | 7.673 | 2300 | 12.26 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.1.02 | D | 3.NP | 1 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 32.416 |  | 27.654 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.1.03 | D | 3.NP | 1 | 03 | WC | 2.11 | 2300 | 6.49 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.1.04 | D | 3.NP | 1 | 04 | CHODBA | 7.251 | 2300 | 11.57 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.1.05 | D | 3.NP | 1 | 05 | KOUPELNA | 6.372 | 2400 | 12.14 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.1.06 | D | 3.NP | 1 | 06 | POKOJ | 13.05 |  | 14.905 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.1.07 | D | 3.NP | 1 | 07 | POKOJ | 12.502 |  | 14.515 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.2.01 | D | 3.NP | 2 | 01 | CHODBA | 4.504 | 2300 | 10.48 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.2.02 | D | 3.NP | 2 | 02 | KOUPELNA | 3.489 | 2300 | 8.19 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.2.03 | D | 3.NP | 2 | 03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 23.65 |  | 22.971 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.2.04 | D | 3.NP | 2 | 04 | POKOJ | 11.597 |  | 13.691 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.2.05 | D | 3.NP | 2 | 05 | ŠATNA | 3.58 | 2300 | 7.57 | FF31 | F03 | F05 | CF20 | F17
D.3.3.01 | D | 3.NP | 3 | 01 | CHODBA | 7.936 | 2300 | 12.52 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.3.02 | D | 3.NP | 3 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 32.073 |  | 28.142 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.3.03 | D | 3.NP | 3 | 03 | WC | 2.092 | 2300 | 6.45 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.3.04 | D | 3.NP | 3 | 04 | CHODBA | 7.243 | 2300 | 11.49 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.3.05 | D | 3.NP | 3 | 05 | KOUPELNA | 6.285 | 2400 | 12.04 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.3.06 | D | 3.NP | 3 | 06 | POKOJ | 13.143 |  | 14.945 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.3.07 | D | 3.NP | 3 | 07 | POKOJ | 12.959 |  | 14.815 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.S.01 | D | 3.NP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 17.9 | 2600 | 25.49 | FF30 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.3.1.08 | D | 3.NP | 1 | 08 | BALKON | 5.091 |  | 9.07 | RF20 | F07 | F13
D.3.2.06 | D | 3.NP | 2 | 06 | BALKON | 4.984 |  | 8.991 | RF20 | F07 | F13
D.3.3.08 | D | 3.NP | 3 | 08 | BALKON | 4.82 |  | 9.06 | RF20 | F07 | F13
S.D.16 | D | 1.PP | 1.PP | 16 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 7.62 | 3400 | 11.4 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.42 | D | 1.PP | 1.PP | 42 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 2.99 | 2800 | 7 | FF01 | F11 | F19 |  | F15

## 5_Skladby
Kód skladby | Kind | Label | Vrstva # | Materiál | Tloušťka mm | Specifikace | Referenční výrobek
CF10 | podhled | podhled balkónu a objektových vstupů | 1 | Systémové zavěšení | 54 | 67.5 | Systémové zavěšení pro venkovní použití se zvýšenou odolností proti korozi
|  |  | 2 | Pevný podhled do vlhka | 12.5 |  | Cementová deska
|  |  | 3 | Povrchová úprava | 1 |  | viz Tabulka povrchů
CF20 | podhled | podhled chodeb | 1 | Systémové zavěšení | 54 | 67.5 | Systémové zavěšení ve 2 vrstvách, 2 x CD 60x27
|  |  | 2 | Pevný SDK podhled | 12.5 |  | SDK deska 12.5mm, neimpregnovaná
|  |  | 3 | Povrchová úprava | 1 |  | viz Tabulka povrchů
CF21 | podhled | podhled koupelen a wc | 1 | Systémové zavěšení | 54 | 67.5 | Systémové zavěšení ve 2 vrstvách, 2 x CD 60x27
|  |  | 2 | Pevný SDK podhled do vlhka | 12.5 |  | SDK deska 12.5mm, impregnovaná
|  |  | 3 | Povrchová úprava | 1 |  | viz Tabulka povrchů
F01 | povrch | Povrch podlahy - společné prostory - nadzemní část | 1 | Keramická dlažba | 10 | Slinutá keramická dlažba; formát 600x1200mm; tmavě šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, , součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů, dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb | např. Cemix lepidlo flex extra 045
|  |  | 3 | Penetrace |  | Dle použitého sytému | např. Cemix penetrace H
F02 | povrch | Povrch podlahy - bytové jednotky - chodby a obchodní jednotky | 1 | Keramická dlažba | 10 | Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů; dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb | např. Cemix lepidlo flex extra 045
|  |  | 3 | Penetrace |  | Dle použitého sytému | např. Cemix penetrace H
F03 | povrch | Povrch podlahy - bytové jednotky - pobytové místnosti | 1 | Vinylové dílce | 2.5 | Vinylové dílce lepené; rozměr 230 x 1500 mm; protiskluznost tř. R 10; třída reakce na oheň B; třída zátěže min. 31; vč. soklové lišty bílé, dekor viz. architekt | např. Gerfloor Creation 55
|  |  | 2 | Lepidlo |  | Celoplošné přilepení.Universální disperzní lepidlo. | např. Weberfloor 4815
|  |  | 3 | Penetrace |  | Dle použitého sytému | např. Cemix penetrace H
|  |  | 4 | Vyrovnávací vrstva | 4.5 | Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu; pevnost v tlaku min. 20MPa | např. Cemix 060
F04 | povrch | Povrch stěn - společné chodby a schodiště | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; světle šedý; barevný odstín viz. architekt | např. Primalex Inspiro
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
|  |  | 3 | Sádrová omítka | 10 | Sádrová omítka zrnitosti do 0,4mm, zahlazen nerezovým hladítkem, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou | např. Cemix 016 j
|  |  | 4 | Můstek |  | Dle použitého systému | např. Cemix spojovací můstek
F05 | povrch | Povrch stěn a stropů - bytové jednotky - pobytové místnosti a obchodní jednotky | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt | např. Primalex Polar
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
|  |  | 3 | Sádrová omítka | 10 | Sádrová omítka zrnitosti do 0,4mm, zahlazen nerezovým hladítkem, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou | např. Cemix 016 j
|  |  | 4 | Můstek |  | Dle použitého systému | např. Cemix spojovací můstek
F06 | povrch | Povrch stěn - bytové jednotky - koupelny a wc | 1 | Keramický obklad | 10 | Slinutý keramický obklad 30x60cm, formát 600x1200mm, bílá, vnější rohy opatřit nerezovou rohovou lištou a horní hrany opatřit nerezovou ukončovací lištou; hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu, dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Flexibilní cementové lepidlo. | např. Cemix Flex Extra Plus 045
|  |  | 3 | Hydroizolace |  | Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka. Hydroizolační stěrku vytáhnout min. 300 mm nad podlahu a zároveň po celé výšce za sprchpvým koutem a vanou. | např. Cemix Cemelastik IN
|  |  | 4 | Penetrace |  | Dle použitého sytému. | např. Cemix penetrace H
|  |  | 5 | Jádrová omítka | 10 | Jemná jádrová omítka zrnitosti do 1,2mm, povrch zahlazen filcovým hladítkem, max. nerovnosti povrchu do 3mm | např. Cemix 082 j
F07 | povrch | Povrch podlahy exteriérový - balkóny | 1 | Keramická dlažba exteriérová | 20 | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná 600x600mm; protiskluznost tř. R 11; Světle šedá; dekor viz. architekt | např. Rako Quarzit Outdoor
|  |  | 2 | Rektifikovatelné terče pod dlažbu | 18 | Teleskopické plastové terče pro dlažbu na pryžových podložkách. | GUTTA
F11 | povrch | Povrch podlahy 1PP - pochozí plocha chodby, sklady, technické místnosti | 1 | 2. Epoxidový nátěr | 0.2 | Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2 | např. Sikafloor®-2540 W
|  |  | 2 | 1. Epoxidový nátěr | 0.1 | Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2 | např. Sikafloor®-2540 W + 5% vody
|  |  | 3 | Penetrace |  | Penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, spotřeba 0,1–0,3 l směsi/m2, na jednu nátěrovou vrstvu, podle nasákavosti podkladu (při ředění vodou 1 : 3 = 0,025 l–0,075 l/m2) | např. Sika® Level-01 Primer
F13 | povrch | Povrch fasády - probarvená omítka | 1 | Tenkovrstvá pastovitá omítka | 1 | Tenkovrstvá pastovitá omítka připravená pro okamžité použití pro vytváření finálních povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí. Barevnost SE10 antracitová - specifikaci potvrdí architekt v rámci vzorkování | např. Cemix ACTIVCEM
|  |  | 2 | Penetrace pro tenkovrstvé omítky | 0 | Penetrace pro tenkovrstvé omítky | např. Cemix ASN Top
F15 | povrch | Povrch stropů 1PP - tepelná izolace | 1 | Tepelná izolace z minerální vlny | 100 | Izolační fasádní desky s minerální čedičové vlny, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,040 W/mK, Pevnost v tahu TR 30 kPa | např. ISOVER Top V Final
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Bezkotevní cementová lepící hmota. | např. Cemix Superfix
F17 | povrch | Povrch sádrokartonových konstrukcí - otěruvzdorná výmalba | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt | např. Primalex Polar
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
F18 | povrch | Povrch podlahy - bytové jednotky - koupelny | 1 | Keramická dlažba | 10 | Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu,dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb | např. Cemix Flex Extra Plus 045
|  |  | 3 | Hydroizolace |  | Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka. | např. Cemix Cemelastik IN
|  |  | 4 | Penetrace |  | Ředený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze. | např. Cemix penetrace H
F19 | povrch | Povrch stěn a stropů - suterén - sklepy, tech. místnosti, garáže | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt | např. Primalex Polar
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
|  |  | 3 | Vápenocementová omítka | 10 | Jednovrstvá vápenocementová omítka zrnitosti do 0,7mm, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou | např. Cemix 073
|  |  | 4 | Můstek |  | Dle použitého systému | např. Cemix spojovací můstek
F20 |  |  | (no vrstvy in master Tabulka)
F30 |  |  | (no vrstvy in master Tabulka)
FF01 | podlaha | podlaha na terénu | 1 | Povrchová úprava | 3.8 | 3.8 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Železobetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 3 | Podkladní beton |  |  | beton C12/15 X0
FF03 | podlaha | podlaha na terénu s hydroizolací proti radonu | 1 | Povrchová úprava | 3.8 | 11.8 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Železobetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 3 | Ochranná vrstva hydroizolace proti radonu | 4 |  | Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu
|  |  | 4 | Hydroizolační vrstva proti radonu | 4 |  | Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu, hydroizolační vrstvu je nutné provést s přesahem do okolních místností do vzdálenosti 1,0m od úrovně vnějšího líce zdiva vymezující prostor společných prostor
|  |  | 5 | Penetrace | 0 |  | Asfaltová penetrační emulze
|  |  | 6 | Podkladní beton |  |  | beton C12/15 X0
FF20 | podlaha | podlaha nad suterénem - dlažba | 1 | Povrchová úprava | 15 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Roznášecí vrstva s kari sítí | 50 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 7 | Povrchová úprava |  |  | viz Tabulka povrchů
FF21 | podlaha | podlaha nad suterénem - vinyl | 1 | Povrchová úprava | 7 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Roznášecí vrstva s kari sítí | 58 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 7 | Povrchová úprava |  |  | viz Tabulka povrchů
FF30 | podlaha | podlaha běžná - dlažba | 1 | Povrchová úprava | 15 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Roznášecí vrstva s kari sítí | 50 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska
FF31 | podlaha | podlaha běžná - vinyl | 1 | Povrchová úprava | 7 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Cementový potěr | 58 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
RF20 | strecha | balkony | 1 | Pochozí vrstva na rektifikačních terčích | 47 | 220 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Separační textilie | 2 |  | Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 200 g/m2
|  |  | 3 | Hydroizolační fólie | 4 |  | mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů
|  |  | 4 | Separační textilie | 3 |  | Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2
|  |  | 5 | Tepelná izolace | 120 |  | Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa
|  |  | 6 | Spádové klíny | 40 |  | Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-40mm
|  |  | 7 | Parozábrana | 4 |  | SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený
|  |  | 8 | Asfaltová penetrace | 0 |  | Asfaltová vodou ředitelná emulze
|  |  | 9 | Nosná železobetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
WF01 | obvodova | suterenní obvodová stěna | 01 | Zásyp stavební jámy
|  |  |  | Železobeton | 250 | Vodostavebný železobeton, viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  | 2 | Ochranná vrstva | 3 | Netkaná geotextilie 300g/m2 | např. Filtek 300
|  |  |  | Tepelná izolace | 80 | Extrudovaný polystaren (XPS) nenasákavý, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,034 W/mK | např. DEKPERIMETER SD 150
|  |  |  | Hydroizolační vrstva | 4 | Modifikovaný SBS asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny | např. Glastek 40
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton | 250 | Vodostavebný železobeton, viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF03 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - soklové zdivo | 03 | Cihelné pásky | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 60 | Extrudovaný polystaren (XPS) nenasákavý, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,034 W/mK | např. DEKPERIMETER SD 150
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící hmota
|  |  |  | Hydroizolační vrstva | 4 | SBS asfaltový pás | např. Glastek 40
|  |  |  | Penetrace | 0 | Asfaltová penetrační emulze | např. Dekprimer
|  |  |  | Cementový postřik | 3 | Cementová malta pro úpravu podkladu | např. Cemix 052
|  |  |  | Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou | 380 | keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou | např. Porotherm 38TBS Profi
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF10 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - zdivo | 1 | Cihelné pásky | 25 | 485 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 |  | viz Tabulka povrchů
|  |  | 3 | Jádrová omítka | 12 |  | Vápenocementová jádrová omítka
|  |  | 4 | Cementový postřik | 3 |  | Cementová malta pro úpravu podkladu
|  |  | 5 | Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou | 440 |  | keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou
|  |  | 6 | Povrchová úprava |  |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF11 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - železobeton štít schodiště k šikmé střeše | 11 | Cihelné pásky | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 200 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton | 250 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Ocelová konstrukce instalační předstěny vyplněná tepelnou izolací | 50 | Knauf UW50 + CW50 | např. systém Knauf
|  |  |  | Vnitřní SDK záklop dvojitý | 25 | SDK desky 2 x 12.5mm, neimpregnované | např. Knauf GKB
WF12 | obvodova | nadzemní obvodová stěna u střechy - atika ke hřebeni | 12 | Venkovní tenkovrstvý omítkový systém | 1 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Penetrace | 0 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 200 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton/zdivo | 250 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF13 | obvodova | nadzemní obvodová stěna u střechy - atika k šikmé střeše | 13 | Cihelné pásky | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 200 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton/zdivo | 250 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Tepelná izolace | 80 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Venkovní tenkovrstvý omítkový systém | 1 | viz Tabulka povrchů
WF14 | obvodova | nadzemní obvodová stěna u střechy - atika obvodová | 14 | Cihelné pásky | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 80 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton/zdivo | 200 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 80 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Venkovní tenkovrstvý omítkový systém | 1 | viz Tabulka povrchů
WF15 | obvodova | nadzemní obvodová stěna u střechy - k výtahové nebo instalační šachtě | 15 | Cihelné pásky Terca | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 200 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Nosné zdivo keramické akustické | 250 | Keramické tvárnice broušené akustické P+D | např. Porotherm 25 AKU SYM
WF16 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - žb parapet 3.np objektu A | 16 | Cihelné pásky Terca | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 90 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobetonový parapet | 360 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF17 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - boky balkónu | 17 | Venkovní tenkovrstvý omítkový systém | 1 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Penetrace | 0 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Podkladová deska srovnávací deska | 12.5 | Cementová podkladní deska pro venkovní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů s protikorozní úpravou min. C3. | např. Knauf Aquapanel Outdoor
|  |  |  | Lepidlo | 7.5 | Flexibilní cementové lepidlo | např. Cemix Flex Extra Plus 095
|  |  |  | Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou | 440 | Keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou | např. Porotherm 44TB Profi
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF18 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - zdivo balkónu | 18 | Venkovní tenkovrstvý omítkový systém | 1 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Penetrace | 0 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 120 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou | 440 | Keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou | např. Porotherm 44TB Profi
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF19 | obvodova | nadzemní obvodová stěna - nadpraží balkónu | 19 | Venkovní tenkovrstvý omítkový systém | 1 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Penetrace | 0 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 330 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Vyzdívka z keramického zdiva | 230 | 2x keramický překlad | např. Porotherm KP11,5
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF20 | vnitrni_nosna | vnitřní nosná stěna - zdivo | 20 | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  |  | Nosné zdivo keramické akustické | 250 | Keramické tvárnice broušené akustické P+D | např. Porotherm 25 AKU SYM
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF21 | vnitrni_nosna | vnitřní nosná stěna - železobeton | 21 | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton | 250 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF22 | obvodova | obvodová stěna - nadezdívky | 22 | Cihelné pásky | 25 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Lepidlo s výztužnou tkaninou | 5 | viz Tabulka povrchů
|  |  |  | Systémová penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Podkladová cementová deska | 12.5 | Cementová podkladní deska pro venkovní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů s protikorozní úpravou min. C3 | např. Knauf Aquapanel Outdoor
|  |  |  | Hydroizolační fólie | 0 | Systémová hydroizolační fólie | např. Knauf Aquapanel Hydroizolace
|  |  |  | Ocelové nosné fasádní profily C3 vyplněné tepelnou izolací | 150 | Ocelové nosné fasádní profily s protikorozní úpravou min. C3 vyplněné tepelnou izolací z minerální skelné vlny | KEW profile 150 + např. Isover Multimax 30
|  |  |  | Nosná ocelová konstrukce vyplněná tepelnou izolací | 220 | HEB 220 vč. zavětrování - viz Stavebně-konstrukční část projektu, vyplněno tepelnou izolací z minerální skelné vlny | ocel + např. Isover Multiplat 35
|  |  |  | Parozábrana | 0 | Fólie s hliníkovou vložkou | např. Dekfon N AL 170 Special
|  |  |  | Záklop z podkladových desek | 12.5 | SDK deska 12.5 mm pro vnitřní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů C3 | Knauf GKB
|  |  |  | Ocelová konstrukce instalační předstěny vyplněná tepelnou izolací | 50 | Systémové ocelové profily vyplněné tepelnou izolací z minerální skelné vlny tl.30mm | Knauf UW50/CW50 + Isover Multimax 30
|  |  |  | Vnitřní SDK záklop dvojitý | 25 | SDK desky 2 x 12.5mm, neimpregnované | např. Knauf GKB
WF23 | vnitrni_nosna | vnitřní nosná stěn instalační šachty - železobeton | 23 | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobeton | 200 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty | 0
WF24 | vnitrni_nosna | vnitřní nosná stěn instalační šachty - železobeton | 24 | Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty | 0
|  |  |  | Železobeton | 200 | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  |  | Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty | 0
WF25 | vnitrni_nosna | vnitřní nosná podezdívka vyrovnávacího schodiště v 1.PP objektu D | 25 | Neomítnutá strana | 0
|  |  |  | Nosné zdivo keramické | 175 | nosnou podezdívka z keramické tvárnice broušené zděné na maltu | např. Porotherm 17.5 Profi
|  |  |  | Neomítnutá strana | 0
WF30 | pricka | vnitřní příčkové zdivo | 30 | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  |  | Příčkové zdivo keramické | 115 | keramické příčkovky broušené P+D na maltu pro tenké spáry | např. Porotherm 11.5 AKU Profi
|  |  |  | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF31 | pricka | vnitřní zdivo instalačních šachet | 31 | Povrchová úprava |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  |  | Příčkové zdivo keramické | 115 | keramické příčkovky broušené P+D na maltu pro tenké spáry | např. Porotherm 11.5 AKU Profi
|  |  |  | Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty | 0
WF32 | pricka | vnitřní zdivo podezdívek van | 1 | Povrchová úprava |  | 50 | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  | 2 | Příčkové zdivo pórobetonové pro podezdívky | 50 |  | Pórobetonové příčkové tvárnice na lepidlo
|  |  | 3 | Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty | 0
WF40 | sdk | SDK předstěna tl.100mm - v.1400mm | 1 | SDK záklop | 25 | 100 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW75 | 75 |  | Profily UW75 + CW75
WF41 | sdk | SDK předstěna tl.150mm - v.1400mm | 1 | SDK záklop | 25 | 150 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW100 | 100 |  | Profily UW100 + CW100 vč.výztuh a prvků pro kotvení zařizovacích předmětů
|  |  | 3 | odsazení od zděné stěny | 25
WF50 | sdk | SDK předstěna tl.100mm - v.100mm nad podhled | 1 | SDK záklop | 25 | 100 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW75 | 75 |  | Profily UW75 + CW75
WF51 | sdk | SDK předstěna tl.150mm - v.100mm nad podhled | 1 | SDK záklop | 25 | 150 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW100 | 100 |  | Profily UW100 + CW100 vč.výztuh a prvků pro kotvení zařizovacích předmětů
|  |  | 3 | odsazení od zděné stěny | 25
WF90 | obvodova | nadzemní obvodové stěny - věnce | 90 | Cihelné pásky | 25
|  |  |  | Lepidlo | 5
|  |  |  | Výztužná vrstva | 4 | Lepící a stěrková hmota vč. výztužné tkaniny | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Tepelná izolace | 80 | Desky EPS 70 F z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu; min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,039 W/mK; vč. kotvících hmoždinek | např. ISOVER EPS 70F
|  |  |  | Lepidlo | 5 | Cementová lepící hmota. | např. Cemix Comfort 135
|  |  |  | Penetrace | 0 | Adhézní spojovací můstek. | např. Cemix Kontakt
|  |  |  | Železobetonový věnec | 200 | viz Stavebně-konstrukční část projektu

## 6_Border_zone
Item ID | Kapitola | Popis | MJ | Množství | Action — s kým mluvit | Original poznámka
214a71e1-50e | HSV-998 | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | elektro (drážky pro kabely) | 50 % bytových místností × 5 m drážek; clarify with elektrikář
e9425942-93e | HSV-962 | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | ZTI / VZT (prostupy pro potrubí) | počet prostupů z Tabulky prostupů (TBD); clarify

## 7_VRN
VRN code | Popis | MJ | Množství | Confidence | Status | Poznámka | Warnings
VRN-010 | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-011 | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | 0.6 | to_be_negotiated_with_investor | overlap s Phase 3d PSV-925 5 items; tady jen reference, NE duplicate items | VRN — k negociaci s investorem; reference na Phase 3d kde overlap s PSV-925
VRN-014 | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | 0.85 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-014 | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | 0.85 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-016 | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor | hrubá stavba je hotová, vytyčení omezené
VRN-016 | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | 0.8 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-017 | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | 0.8 | to_be_negotiated_with_investor | 4 h/týden × 4 týdny × harmonogram
VRN-017 | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | 0.6 | to_be_negotiated_with_investor | 8 h/týden — pokud zákazník platí; jinak NE | VRN — k negociaci s investorem; reference na Phase 3d kde overlap s PSV-925
VRN-017 | Koordinace s BOZP | h | 16 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-026 | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | 0.8 | to_be_negotiated_with_investor | 0.5 % z celkové ceny díla
VRN-027 | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor | 1.5 % z ceny — záruka 24 měsíců typicky
Σ VRN items: 11

## 8_Carry_forward_findings
# | From phase | Severity | Summary | Next action | Parser D-side (m²) | Old komplex VV (m²)
1 | 0.7 step 4 PROBE 1 | CRITICAL | starý VV missing ~2000 m² of cement screed: 4 objekty × ~930 m² floor each → komplex screed ≈ 3000 m², VV reports only 1058 m². Confirms customer's complaint that the VV is incomplete. | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit | — | —
2 | 3a — PSV-781 obklady | CRITICAL | starý VV reports only 43 m² hydroizolace pod obklad komplex; F06 ground truth across komplex ~283 m² (D-side ≈ 71 m² for koupelny F06). Gap of ~240 m² komplex hydroizolace under F06 obklad. Persistuje až do Phase 5. | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit; verify F06 wall area against Tabulka skladeb step (F06 = obklad keramický + skladba pod ním uvedena samostatně) | 325.76 | —
3 | 6.3 audit — Cihelné pásky Terca chybějící materiál | CRITICAL | Old VV obsahuje POUZE kladení cihelných pásků Terca, NE dodávku materiálu. Objekt D plocha F08 = 542 m² × ~1800 Kč/m² = ~975 600 Kč gap pro D. Komplex × 4 ≈ 3.9 mil Kč. Phase 6.4 part A přidalo explicit dodávka řádek; Phase 7a ÚRS lookup ověří jestli ÚRS kladení m² cena obsahuje material — pokud ne, je to kritická chybějící položka. | Investor should verify with contractor whether quoted m² price for kladení includes Terca pásky material. If labor+lepidlo only, this 976 tis Kč material cost is missing from old VV. | — | —
4 |  | INFO |  |  | — | —
5 |  | INFO |  |  | — | —
6 |  | INFO |  |  | — | —
7 |  | INFO |  |  | — | —

## 9_Metadata
Generated | 2026-05-12 09:42:54
Tool | STAVAGENT — concrete-agent pipeline
Branch | claude/phase-0-5-batch-and-parser
Source files used
PDFs (DPS dokumentace) | 33 files (test-data/libuse/inputs/pdf/)
DWGs converted to DXF | 14 files (12 valid, 2 skipped — ARS desky + odvodneni teras)
Tabulky XLSX | 9 files (mistnosti, skladby, dveře, okna, prosklené, zámeč, klempíř, překlady, ostatní)
Starý VV | 1 file (Vykaz_vymer_stary.xlsx)
Pipeline phases completed
Phase 0.0 | File reorganization (test-data/libuse/inputs/{pdf,dwg}/)
Phase 0.5 | DWG → DXF batch (libredwg dwg2dxf 0.13.4 from source)
Phase 0.7 | Cross-object validation D (footprint −0.43 % vs spec)
Phase 1 | Tabulky load + room enrichment + skladby decomposition + aggregates
Phase 3a | 1425 items vnitřní (HSV omítky/mazaniny/podlahy/obklady/malby + refinements)
Phase 3b | 104 items vnější + suterén (cihelné pásky, ETICS, Tondach, klempíř, F10/F11)
Phase 3c | 521 items SDK + truhlářské + zámečnické vnitřní + detaily + refinements
Phase 3d | 25 items lešení + pomocné + zařízení staveniště
Phase 3e | 202 items osazení + spec dveře + úklid + border-zone + VRN
Phase 4 | ÚRS RSPS lookup — DEFERRED (hybrid KROS + Perplexity + manual)
Phase 5 | Audit + diff vs starý VV (TF-IDF cosine matching, status assignment)
Phase 6 | Excel export (this file)
Total items | 4090
Author | Claude Code (STAVAGENT pipeline)
Contact | alpro1000/STAVAGENT GitHub repo
Notes pro investora
ÚRS kódy | Sloupec B v Listu 1 obsahuje placeholder '[doplnit]'. Phase 4 (KROS + Perplexity) doplní.
Komplex vs D | Tento výkaz pokrývá pouze objekt D + společný 1.PP suterén. Pro objekty A/B/C je třeba PDF measurement nebo dodatečné DWG.
Critical findings | PROBE 1 + PROBE 2 vyžadují doplnění do revidovaného VV (~2.1 mil Kč under-booked)
Border-zone (List 6) | 2 items čekají na clarification s elektro/VZT/ZTI
VRN (List 7) | 11 items čekají na negociaci s investorem
Phase 8 List 11 | Group-based summary added — 579 master rows × 2548 collapsed detail rows. ÚRS kódy manual entry via KROS workflow (no automation).

## 11_Sumarizace_dle_kódu
# | ÚRS kód | Popis | MJ | Total množství | Components | Skladby | Kapitola | Status mix | Group ID | Note
1 |  | Malba disperzní — dodávka barvy | m2 | 3641.778 | 121 | CF20, CF21, F04, F05, F17, F19 | PSV-784 | 121× NOVE | G001
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 76.71 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 23.21 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 23.99 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 25.08 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 24.86 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 34.12 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 34.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 26.06 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 28.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 31.18 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 38.54 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 38.88 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 46.41 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 104.65 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 28.34 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 16.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 27.64 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 64.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 26.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 21.73 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 22.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 17.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 20.36 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 10.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 15.87 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 16.66 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 28.65 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 26.23 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 24.34 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 27.91 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 24.09 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 21.2 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PROBE_10_DWG_direct_measurement
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 10.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 24.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 77.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 84.03 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 36.59 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 29.85 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 27.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 25.45 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 79.105 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 37.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 46.09 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 40.98 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 24.11 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 61.15 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 46.84 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 61.35 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 46.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 43.08 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 64.33 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 41.26 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 38.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 44.04 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 68.18 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 40.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 37.12 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 22.01 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 44.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 66.51 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 41.06 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 37.96 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 22.74 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 73.17 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 23.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 36.222 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 18.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 62.02 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 36.97 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 14.05 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 25.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 73.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 23.07 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 38.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 38.712 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · ALL | m2 | 92.05 |  |  | PSV-784 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
2 |  | Penetrace pod potěr | m2 | 1055.018 | 104 | FF01, FF03, FF20, FF21, FF30, FF31 | HSV-631 | 104× NOVE | G002
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 15.24 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 4.4 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 3.54 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 2.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 3.86 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 4.32 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 6.68 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 5.84 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 4.13 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 4.04 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 5.09 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 6.6 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 8.6 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 9.96 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 9.962 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 27.851 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 12.85 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 12.852 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 4.72 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 4.724 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 3.05 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 5.45 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 12.64 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 6.12 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 5.01 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 3.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 2.68 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 5.95 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 4.81 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 2.94 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 3.19 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 4.78 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 3.831 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 3.831 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 4.43 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 4.14 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 3.38 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 3.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 13.63 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 18.17 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 18.167 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 8.63 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 5.92 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 3.26 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 3.264 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 19.311 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 13.342 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 23.67 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 15.244 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 23.828 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.085 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 27.246 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 13.704 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.333 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 24.871 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 13.442 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 11.897 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 21.632 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 13.494 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 21.632 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 13.494 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 25.013 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 13.538 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.272 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 32.416 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.05 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 12.502 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 23.65 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 11.597 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 32.073 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.143 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 12.959 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
3 |  | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr | m2 | 1107.773 | 104 | FF01, FF03, FF20, FF21, FF30, FF31 | HSV-631 | 103× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G003
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 15.24 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 4.4 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 3.54 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 2.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 3.86 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 4.32 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 6.68 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 5.84 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 4.13 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 4.04 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 5.09 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 6.6 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 8.6 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 9.96 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 10.46 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 29.244 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 12.85 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 13.495 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 4.72 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 4.96 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 3.05 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 5.45 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 12.64 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 6.12 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 5.01 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 3.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 2.68 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 5.95 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 4.81 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 2.94 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 3.19 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 4.78 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 4.023 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 4.023 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 4.43 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 4.14 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 3.38 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 3.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 13.63 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 18.17 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 19.075 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 8.63 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 5.92 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 3.26 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 3.427 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 10.463 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 23.323 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 11.262 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 20.277 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 6.258 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 14.009 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.665 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 24.854 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 16.006 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.548 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.665 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 25.019 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.839 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.548 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.763 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 28.608 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.931 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 14.389 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.95 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 14.633 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 26.115 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 7.25 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 14.114 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 12.492 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.689 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 22.714 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 14.169 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.5 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.683 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 22.714 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 14.169 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.5 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.771 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 26.264 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 7.055 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 14.215 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.886 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 18.795 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 8.057 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 34.037 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.614 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.691 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.703 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 13.127 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.729 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.663 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 24.832 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 12.177 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.759 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 8.333 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 33.677 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.605 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.599 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.8 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 13.607 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 18.795 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | no_match
4 |  | Cementový potěr F5 tl. 50 mm | m2 | 565 | 76 | FF01, FF03, FF20, FF30 | HSV-631 | 76× VYNECHANE_KRITICKE | G004
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 15.24 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 4.4 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 3.54 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 2.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 3.86 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 4.32 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 6.68 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 5.84 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 4.13 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 4.04 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 5.09 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 6.6 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 8.6 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 9.96 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 9.962 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 27.851 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 12.85 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 12.852 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 4.72 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 4.724 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 3.05 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 5.45 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 12.64 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 6.12 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 5.01 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 3.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 2.68 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 5.95 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 4.81 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 2.94 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 3.19 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 4.78 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 3.831 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 3.83 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 3.831 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 4.43 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 4.14 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 3.38 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 3.87 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 13.63 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 18.17 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 18.167 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 8.63 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 5.92 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 3.26 |  | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE |  | Source: PROBE_13_bulk_fix_FF01_from_Tabulka_mistnosti
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 3.264 |  | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
5 |  | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 2231.419 | 49 | F04, F05 | HSV-612 | 48× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G005
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 46.41 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 104.65 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 28.34 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 84.03 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 25.45 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 79.105 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 37.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 46.09 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 40.98 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 24.11 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 61.15 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 46.84 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 61.35 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 46.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 43.08 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 64.33 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 41.26 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 38.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 44.04 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 68.18 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 40.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 37.12 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 22.01 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 44.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 66.51 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 41.06 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 37.96 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 22.74 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 73.17 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 23.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 36.222 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 18.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 62.02 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 36.97 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 14.05 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 25.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 73.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 23.07 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 38.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 38.712 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
6 |  | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 2231.419 | 49 | F04, F05 | HSV-612 | 46× NOVE, 2× OPRAVENO_POPIS, 1× OPRAVENO_OBJEM | G006
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 46.41 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 104.65 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 28.34 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 84.03 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 25.45 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 79.105 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 37.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 46.09 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 40.98 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 24.11 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 61.15 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 46.84 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 61.35 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 46.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 43.08 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 64.33 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 41.26 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 38.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 44.04 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 68.18 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 40.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 37.12 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 22.01 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 44.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 66.51 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 41.06 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 37.96 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 22.74 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 73.17 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 23.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 36.222 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | OPRAVENO_OBJEM
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 18.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 62.02 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 36.97 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 14.05 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 25.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 73.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 23.07 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 38.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 38.712 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
7 |  | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) | m2 | 2231.419 | 49 | F04, F05 | PSV-784 | 49× NOVE | G007
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 46.41 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 104.65 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 28.34 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 84.03 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 25.45 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 79.105 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 37.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 46.09 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 40.98 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 24.11 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 61.15 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 46.84 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 61.35 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 46.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 43.08 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 64.33 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 41.26 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 38.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 44.04 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 68.18 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 40.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 37.12 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 22.01 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 44.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 66.51 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 41.06 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 37.96 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 22.74 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 73.17 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 23.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 36.222 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 18.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 62.02 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 36.97 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 14.05 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 25.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 73.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 23.07 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 38.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 38.712 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
8 |  | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr | m2 | 2231.419 | 49 | F04, F05 | PSV-784 | 49× NOVE | G008
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 46.41 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 104.65 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 28.34 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 84.03 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 25.45 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 79.105 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 37.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 46.09 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 40.98 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 24.11 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 61.15 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 46.84 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 61.35 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 46.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 43.08 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 64.33 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 41.26 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 38.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 44.04 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 68.18 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 40.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 37.12 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 22.01 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 44.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 66.51 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 41.06 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 37.96 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 22.74 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 73.17 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 23.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 36.222 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 18.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 62.02 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 36.97 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 14.05 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 25.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 73.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 23.07 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 38.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 38.712 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
9 |  | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr | m2 | 2231.419 | 49 | F04, F05 | PSV-784 | 48× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G009
|  | • D · 1.PP · S.D.03 | m2 | 46.41 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 104.65 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.30 | m2 | 28.34 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 84.03 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 25.45 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 79.105 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 37.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 46.09 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 40.98 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 24.11 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 61.15 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 46.84 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 61.35 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 46.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 43.08 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 64.33 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 41.26 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 38.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 44.04 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 68.18 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 40.95 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 37.12 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 22.01 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 60.27 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 45.65 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 44.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 66.51 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 41.06 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 37.96 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 22.74 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 73.17 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 23.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 36.222 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 18.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 62.02 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 36.97 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 14.05 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 25.44 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 73.46 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 23.07 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 38.85 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 38.712 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 63.87 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | PSV-784 | no_match
10 |  | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované | m2 | 165.124 | 43 | WF40, WF41, WF50, WF51 | PSV-763.2 | 43× NOVE | G010
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 7.35 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 0.788 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 0.788 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 0.788 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 0.788 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 7.35 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
11 |  | Izolace minerální vata 50 mm | m2 | 78.625 | 43 | WF40, WF41, WF50, WF51 | PSV-763.2 | 43× NOVE | G011
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
12 |  | Tmelení Q3 | m2 | 78.625 | 43 | WF40, WF41, WF50, WF51 | PSV-763.2 | 42× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G012
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 0.375 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 0.375 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 3.5 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
13 |  | Kotvení do nosné stěny + ke stropu | ks | 255 | 43 | WF40, WF41, WF50, WF51 | PSV-763.2 | 43× NOVE | G013
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | ks | 7 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | ks | 5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | ks | 5 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | ks | 5 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | ks | 5 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | ks | 7 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
14 |  | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 1065.73 | 37 | F19 | HSV-611 | 37× NOVE | G014
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 76.71 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 23.21 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 23.99 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 25.08 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 24.86 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 34.12 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 34.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 26.06 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 28.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 31.18 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 38.54 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 38.88 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 16.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 27.64 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 64.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 26.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 21.73 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 22.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 17.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 20.36 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 10.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 15.87 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 16.66 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 28.65 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 26.23 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 24.34 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 27.91 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 24.09 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 21.2 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium |  | Source: PROBE_15_HSV-611_omitky_from_PROBE_10_dimensions
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 10.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 24.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 77.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 36.59 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 29.85 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 27.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
15 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 1065.73 | 37 | F19 | HSV-611 | 36× NOVE, 1× OPRAVENO_OBJEM | G015
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 76.71 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 23.21 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 23.99 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 25.08 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 24.86 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 34.12 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 34.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 26.06 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 28.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | OPRAVENO_OBJEM
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 31.18 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 38.54 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 38.88 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 16.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 27.64 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 64.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 26.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 21.73 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 22.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 17.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 20.36 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 10.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 15.87 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 16.66 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 28.65 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 26.23 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 24.34 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 27.91 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 24.09 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 21.2 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium |  | Source: PROBE_15_HSV-611_omitky_from_PROBE_10_dimensions
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 10.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 24.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 77.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 36.59 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 29.85 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 27.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | matched_medium
16 |  | Penetrace stěn pod malbu vápenná | m2 | 1065.73 | 37 | F19 | PSV-784 | 37× NOVE | G016
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 76.71 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 23.21 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 23.99 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 25.08 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 24.86 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 34.12 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 34.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 26.06 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 28.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 31.18 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 38.54 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 38.88 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 16.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 27.64 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 64.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 26.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 21.73 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 22.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 17.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 20.36 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 10.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 15.87 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 16.66 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 28.65 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 26.23 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 24.34 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 27.91 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 24.09 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 21.2 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high |  | Source: PROBE_10_DWG_direct_measurement
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 10.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 24.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 77.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 36.59 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 29.85 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 27.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
17 |  | Malba vápenná 1. nátěr | m2 | 1065.73 | 37 | F19 | PSV-784 | 37× NOVE | G017
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 76.71 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 23.21 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 23.99 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 25.08 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 24.86 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 34.12 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 34.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 26.06 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 28.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 31.18 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 38.54 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 38.88 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 16.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 27.64 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 64.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 26.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 21.73 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 22.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 17.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 20.36 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 10.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 15.87 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 16.66 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 28.65 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 26.23 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 24.34 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 27.91 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 24.09 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 21.2 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high |  | Source: PROBE_10_DWG_direct_measurement
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 10.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 24.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 77.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 36.59 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 29.85 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 27.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
18 |  | Malba vápenná 2. nátěr | m2 | 1065.73 | 37 | F19 | PSV-784 | 37× NOVE | G018
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 76.71 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 23.21 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 23.92 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 23.99 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 25.08 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 24.86 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 34.12 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.05 | m2 | 34.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 26.06 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 28.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.13 | m2 | 31.18 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 38.54 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 38.88 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.31 | m2 | 40.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 16.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.34 | m2 | 27.64 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.32 | m2 | 64.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 26.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 21.73 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 22.26 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 17.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 20.36 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 10.51 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 15.87 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 16.66 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 28.65 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 26.23 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 24.34 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.22 | m2 | 27.91 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 24.09 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 21.2 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high |  | Source: PROBE_10_DWG_direct_measurement
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 10.24 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 24.31 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 77.39 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 36.59 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 29.85 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
|  | • D · 1.PP · S.D.21 | m2 | 27.3 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | PSV-784 | matched_high
19 |  | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 41.163 | 36 | F04, F05 | HSV-612 | 36× NOVE | G019
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 3.312 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 3.945 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 3.019 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 2.425 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 4.87 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 3.019 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 4.87 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 4.87 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 3.312 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 2.25 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 2.435 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 2.25 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 3.312 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
20 |  | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 54.886 | 36 | F04, F05 | HSV-612 | 36× NOVE | G020
|  | • D · 1.PP · S.D.01 | m2 | 2.898 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.PP · S.D.02 | m2 | 8.556 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 1.725 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 7.521 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 7.56 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 1.587 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 1.525 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 7.56 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 7.56 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 11.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 1.587 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 11.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 1.587 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 7.56 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 7.56 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 11.16 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 1.587 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 5.796 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 5.338 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 1.38 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 5.138 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.88 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 1.746 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 6.139 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 1.587 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 5.138 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 3.78 |  | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | HSV-612 | no_match
21 |  | Konstrukce podhledu UD/CD profily | m | 757.737 | 34 | CF20, CF21 | PSV-763.1 | 33× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G021
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m | 29.895 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m | 66.636 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m | 32.178 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m | 17.88 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m | 19.044 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m | 12.993 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m | 19.044 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m | 12.993 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m | 42.18 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m | 4.545 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m | 19.803 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m | 41.808 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m | 4.347 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m | 20.715 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m | 19.11 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m | 12.858 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m | 19.095 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m | 12.858 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m | 42.204 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m | 4.389 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m | 20.157 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m | 53.7 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m | 23.019 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m | 6.33 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m | 21.753 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m | 19.116 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m | 13.512 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m | 10.467 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m | 10.74 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m | 23.808 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m | 6.276 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m | 21.729 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m | 18.855 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m | 53.7 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
22 |  | Závěsy posuvné podhled | ks | 396 | 34 | CF20, CF21 | PSV-763.1 | 34× NOVE | G022
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | ks | 15 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | ks | 34 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | ks | 17 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | ks | 9 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | ks | 10 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | ks | 7 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | ks | 10 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | ks | 7 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | ks | 22 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | ks | 3 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | ks | 10 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | ks | 21 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | ks | 3 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | ks | 11 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | ks | 10 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | ks | 7 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | ks | 10 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | ks | 7 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | ks | 22 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | ks | 3 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | ks | 11 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | ks | 27 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | ks | 12 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | ks | 4 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | ks | 11 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | ks | 10 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | ks | 7 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | ks | 6 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | ks | 6 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | ks | 12 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | ks | 4 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | ks | 11 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | ks | 10 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | ks | 27 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | needs_review
23 |  | Tmelení Q3 + tmelení šroubů | m2 | 252.579 | 34 | CF20, CF21 | PSV-763.1 | 34× NOVE | G023
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
24 |  | Penetrace pod dlažbu | m2 | 248.999 | 33 | F01, F02, F18 | PSV-771 | 32× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G024
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
25 |  | Lepidlo flexibilní pod dlažbu | kg | 746.997 | 33 | F01, F02, F18 | PSV-771 | 33× NOVE | G025
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | kg | 29.895 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | kg | 66.636 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | kg | 32.178 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | kg | 17.88 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | kg | 19.044 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | kg | 12.993 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | kg | 19.044 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | kg | 12.993 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | kg | 42.18 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | kg | 4.545 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | kg | 19.803 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | kg | 41.808 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | kg | 4.347 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | kg | 20.715 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | kg | 19.11 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | kg | 12.858 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | kg | 19.095 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | kg | 12.858 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | kg | 42.204 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | kg | 4.389 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | kg | 20.157 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | kg | 53.7 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | kg | 23.019 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | kg | 6.33 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | kg | 21.753 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | kg | 19.116 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | kg | 13.512 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | kg | 10.467 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | kg | 23.808 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | kg | 6.276 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | kg | 21.729 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | kg | 18.855 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | kg | 53.7 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | needs_review
26 |  | Dlažba keramická — kladení | m2 | 248.999 | 33 | F01, F02, F18 | PSV-771 | 33× NOVE | G026
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
27 |  | Spárovací hmota | kg | 124.503 | 33 | F01, F02, F18 | PSV-771 | 33× NOVE | G027
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | kg | 4.982 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | kg | 11.106 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | kg | 5.363 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | kg | 2.98 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | kg | 3.174 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | kg | 2.166 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | kg | 3.174 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | kg | 2.166 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | kg | 7.03 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | kg | 0.757 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | kg | 3.3 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | kg | 6.968 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | kg | 0.725 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | kg | 3.453 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | kg | 3.185 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | kg | 2.143 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | kg | 3.183 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | kg | 2.143 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | kg | 7.034 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | kg | 0.732 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | kg | 3.36 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | kg | 8.95 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | kg | 3.837 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | kg | 1.055 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | kg | 3.626 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | kg | 3.186 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | kg | 2.252 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | kg | 1.744 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | kg | 3.968 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | kg | 1.046 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | kg | 3.622 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | kg | 3.143 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | kg | 8.95 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
28 |  | Dlažba keramická — dodávka materiálu | m2 | 248.999 | 33 | F01, F02, F18 | PSV-771 | 33× NOVE | G028
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
29 |  | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 44.352 | 30 | F19 | HSV-611 | 30× NOVE | G029
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 0 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
30 |  | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 59.136 | 30 | F19 | HSV-611 | 30× NOVE | G030
|  | • D · 1.PP · S.D.09 | m2 | 15.479 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.10 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.11 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.12 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.18 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.19 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.04 | m2 | 1.449 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.17 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.08 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.14 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.15 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.33 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.35 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.36 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.37 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.38 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.39 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.40 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.41 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.43 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.25 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.24 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.23 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.26 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.27 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.28 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.29 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.20 | m2 | 14.076 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.07 | m2 | 1.403 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
|  | • D · 1.PP · S.D.06 | m2 | 1.449 |  | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | HSV-611 | needs_review
31 |  | Cementový potěr F5 tl. 58 mm | m2 | 490.018 | 28 | FF21, FF31 | HSV-631 | 28× VYNECHANE_KRITICKE | G031
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 19.311 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 13.342 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 23.67 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 15.244 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 23.828 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.085 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 27.246 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 13.704 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.333 |  | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 24.871 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 13.442 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 11.897 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 21.632 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 13.494 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 21.632 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 13.494 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 25.013 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 13.538 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.272 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 32.416 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.05 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 12.502 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 23.65 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 11.597 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 32.073 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.143 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 12.959 |  | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | HSV-631 | VYNECHANE_KRITICKE
32 |  | Penetrace pod nivelační stěrku | m2 | 490.018 | 28 | F03 | PSV-776 | 28× NOVE | G032
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 19.311 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 13.342 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 23.67 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 15.244 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 23.828 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.085 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 27.246 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 13.704 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.333 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 24.871 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 13.442 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 11.897 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 25.013 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 13.538 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.272 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 32.416 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.05 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 12.502 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 23.65 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 11.597 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 32.073 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.143 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 12.959 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
33 |  | Samonivelační stěrka 3 mm | m2 | 490.018 | 28 | F03 | PSV-776 | 28× NOVE | G033
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 19.311 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 13.342 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 23.67 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 15.244 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 23.828 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.085 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 27.246 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 13.704 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.333 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 24.871 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 13.442 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 11.897 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 25.013 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 13.538 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.272 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 32.416 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.05 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 12.502 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 23.65 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 11.597 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 32.073 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.143 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 12.959 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
34 |  | Lepidlo na vinyl | kg | 196.008 | 28 | F03 | PSV-776 | 28× NOVE | G034
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | kg | 7.724 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | kg | 5.337 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | kg | 9.468 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | kg | 6.098 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | kg | 9.531 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | kg | 6.034 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | kg | 10.898 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | kg | 5.482 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | kg | 4.933 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | kg | 9.948 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | kg | 5.377 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | kg | 4.759 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | kg | 8.653 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | kg | 5.398 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | kg | 8.653 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | kg | 5.398 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | kg | 10.005 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | kg | 5.415 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | kg | 4.909 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | kg | 12.966 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | kg | 5.22 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | kg | 5.001 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | kg | 9.46 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | kg | 4.639 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | kg | 1.432 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | kg | 12.829 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | kg | 5.257 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | kg | 5.184 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
35 |  | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení | m2 | 490.018 | 28 | F03 | PSV-776 | 28× NOVE | G035
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 19.311 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 13.342 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 23.67 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 15.244 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 23.828 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.085 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 27.246 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 13.704 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.333 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 24.871 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 13.442 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 11.897 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 25.013 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 13.538 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.272 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 32.416 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.05 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 12.502 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 23.65 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 11.597 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 32.073 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.143 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 12.959 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match
36 |  | Sokl PVC 50 mm — vinyl | m | 502.678 | 28 | F03 | PSV-776 | 28× NOVE | G036
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m | 16.91 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m | 15.17 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m | 21.84 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m | 16.73 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m | 21.91 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m | 16.66 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m | 23.51 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m | 15.27 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m | 14.7 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m | 25.1 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m | 15.16 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m | 14.33 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m | 21.525 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m | 16.305 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m | 21.525 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m | 16.305 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m | 24.29 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m | 15.2 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m | 14.63 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m | 27.654 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m | 14.905 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m | 13.715 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m | 22.971 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m | 13.691 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m | 5.97 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m | 26.942 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m | 14.945 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m | 14.815 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | matched_high
37 |  | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka | m2 | 490.018 | 28 | F03 | PSV-776 | 28× NOVE | G037
|  | • D · 1.NP · D.1.1.02 | m2 | 19.311 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m2 | 13.342 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.02 | m2 | 23.67 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.03 | m2 | 15.244 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.02 | m2 | 23.828 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.03 | m2 | 15.085 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.02 | m2 | 27.246 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.06 | m2 | 13.704 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.07 | m2 | 12.333 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.02 | m2 | 24.871 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.06 | m2 | 13.442 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.07 | m2 | 11.897 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.02 | m2 | 21.632 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.03 | m2 | 13.494 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.02 | m2 | 25.013 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.06 | m2 | 13.538 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.07 | m2 | 12.272 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m2 | 32.416 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.06 | m2 | 13.05 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.07 | m2 | 12.502 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m2 | 23.65 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.04 | m2 | 11.597 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.02 | m2 | 32.073 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.06 | m2 | 13.143 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.07 | m2 | 12.959 |  | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | PSV-776 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
38 |  | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 34 | 24 | OP100, OP101, OP102, OP103, OP80, OP81, OP82, OP83, OP84, OP85, OP86, OP87, OP88, OP89, OP90, OP91, OP92, OP93, OP94, OP95, OP96, OP97, OP98, OP99 | PSV-767 | 24× VYNECHANE_DETAIL | G038
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP100; paired_with=f35da959-268e-4827-a08c-1ab72a3a86c1 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP101; paired_with=7cd7787a-3dd1-4212-8453-c3147e94fcc3 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP102; paired_with=b7daec8e-d769-4a0c-95f2-fd07864bf180 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP103; paired_with=56fbebea-e79d-43f8-9575-5f3e07139df7 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP80; paired_with=e456be54-1524-4760-8122-1117742073db | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP81; paired_with=0b1d385d-bd55-4db1-b995-190f0d22baec | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP82; paired_with=8081d051-b8fa-4cd8-b1fc-cc2f24352307 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP83; paired_with=2aefb63b-7376-438a-83b6-2acecbbf399f | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP84; paired_with=1f192d83-5801-452f-b933-852fe3224837 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP85; paired_with=ea5dc8b4-51ac-4d4f-a3d5-35f2ac82bd34 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP86; paired_with=59a5b5b1-5c78-4f15-ae45-5df27fe79f2c | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 6 |  | OP=OP87; paired_with=78bd136f-834a-478d-982b-c9f6c99fa6c3 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP88; paired_with=2aad880f-6e4e-4ea6-a9b6-c75eac20b4ab | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 12 |  | OP=OP89; paired_with=899560dd-c139-421d-8d12-44d03afceeeb | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP90; paired_with=c0b657cb-6772-48fa-bd96-261bb9589f7b | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP91; paired_with=f6a788b2-9614-42ec-b164-3f373c03e997 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP92; paired_with=49b97614-9b01-4c16-89d2-75ad555dc3f4 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP93; paired_with=0388dc45-75be-4e2a-99a1-5550270ce78a | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP94; paired_with=562bbf4b-c6ed-42ae-a074-226c947f8c02 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP95; paired_with=a17feb26-731d-4eb3-ac0c-81b87ec0624c | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 6 |  | OP=OP96; paired_with=956b3843-398f-4782-980f-710997ce0087 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP97; paired_with=6bc97192-acb9-4f93-9689-eeba060a56ff | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 7 |  | OP=OP98; paired_with=e80d9391-6698-4ecf-bc88-7066db80116b | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP99; paired_with=1f9b4b9c-2895-47c1-a9bb-ec4fb4acf342 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
39 |  | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 30 | 20 | WF51 | PSV-763.2 | 19× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G039
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m | 1.5 |  | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
40 |  | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 184.385 | 18 | CF20, F17 | PSV-784 | 18× NOVE | G040
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
41 |  | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 184.385 | 18 | CF20, F17 | PSV-784 | 18× NOVE | G041
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
42 |  | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 184.385 | 18 | CF20, F17 | PSV-784 | 17× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G042
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 9.965 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 22.212 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 10.726 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.348 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.06 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 13.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.37 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.365 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.068 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 7.673 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.251 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.504 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.58 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 7.936 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.243 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 17.9 |  | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
43 |  | SDK desky 1× 12.5 mm | m2 | 193.604 | 18 | CF20 | PSV-763.1 | 16× NOVE, 2× OPRAVENO_POPIS | G043
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m2 | 10.463 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m2 | 23.323 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m2 | 11.262 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m2 | 6.665 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m2 | 6.665 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m2 | 14.763 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m2 | 14.633 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m2 | 6.689 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m2 | 6.683 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m2 | 14.771 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m2 | 18.795 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m2 | 8.057 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m2 | 7.614 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m2 | 4.729 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.05 | m2 | 3.759 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m2 | 8.333 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m2 | 7.605 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m2 | 18.795 |  | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | PSV-763.1 | OPRAVENO_POPIS
44 |  | Sokl 80 mm dlažba | m | 250.33 | 17 | F01, F02 | PSV-771 | 17× NOVE | G044
|  | • D · 1.NP · D.1.S.02 | m | 10.27 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.S.01 | m | 30.34 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.01 | m | 16.35 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.01 | m | 10.23 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.01 | m | 7.53 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m | 18.53 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.01 | m | 19.01 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.01 | m | 9.24 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.01 | m | 10.14 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.01 | m | 19.19 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.S.01 | m | 25.49 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m | 9.66 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m | 10.07 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m | 7.98 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.01 | m | 10.92 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m | 9.89 |  | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m | 25.49 |  | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
45 |  | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room | m2 | 109.813 | 16 | F18 | PSV-771 | 16× NOVE | G045
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 9.062 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 7.019 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 7.019 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 3.048 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 9.802 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 2.94 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 10.16 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 6.959 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 6.959 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 2.963 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 9.941 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 4.057 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 10.014 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 5.946 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 4.027 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 9.897 |  | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | PSV-771 | no_match
46 |  | Penetrace pod hydroizolaci stěn | m2 | 293.119 | 16 | F06 | PSV-781 | 14× NOVE, 2× OPRAVENO_POPIS | G046
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 22.33 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 10.575 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 23.042 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 10.286 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 23.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 10.348 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 23.193 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 13.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 26.217 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 16.95 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 13.349 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 26.001 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
47 |  | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 87.935 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× VYNECHANE_KRITICKE | G047
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 6.699 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 5.563 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 5.563 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 3.172 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.913 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 3.086 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 7.029 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 5.532 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 5.532 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 3.104 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.958 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 4.029 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 7.865 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 5.085 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 4.005 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 7.8 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
48 |  | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 205.183 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× VYNECHANE_KRITICKE | G048
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 15.631 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 12.98 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 12.98 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 7.402 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 16.129 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 7.2 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 16.402 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 12.908 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 12.908 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 7.244 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 16.235 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 9.402 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 18.352 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 11.865 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 9.344 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 18.201 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | VYNECHANE_KRITICKE
49 |  | Bandáž v koutech pod hydroizolaci | m | 277.46 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× NOVE | G049
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m | 20.68 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m | 17.92 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m | 17.92 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m | 10.22 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m | 21.34 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m | 9.94 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m | 21.7 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m | 17.82 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m | 17.82 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m | 10 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m | 21.48 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m | 12.98 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m | 24.28 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m | 16.38 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m | 12.9 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m | 24.08 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
50 |  | Penetrace pod lepidlo obkladu | m2 | 293.119 | 16 | F06 | PSV-781 | 15× NOVE, 1× OPRAVENO_POPIS | G050
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 22.33 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 10.575 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 23.042 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 10.286 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 23.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 10.348 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 23.193 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 13.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 26.217 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 16.95 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 13.349 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 26.001 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
51 |  | Lepidlo flexibilní pod obklad | kg | 977.271 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× NOVE | G051
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | kg | 74.448 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | kg | 61.824 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | kg | 61.824 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | kg | 35.259 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | kg | 76.824 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | kg | 34.293 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | kg | 78.12 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | kg | 61.479 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | kg | 61.479 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | kg | 34.5 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | kg | 77.328 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | kg | 44.781 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | kg | 87.408 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | kg | 56.511 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | kg | 44.505 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | kg | 86.688 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
52 |  | Spárovací hmota epoxidová | kg | 97.726 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× NOVE | G052
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | kg | 7.445 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | kg | 6.182 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | kg | 6.182 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | kg | 3.526 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | kg | 7.682 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | kg | 3.429 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | kg | 7.812 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | kg | 6.148 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | kg | 6.148 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | kg | 3.45 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | kg | 7.733 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | kg | 4.478 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | kg | 8.741 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | kg | 5.651 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | kg | 4.45 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | kg | 8.669 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
53 |  | Rohové lišty Schluter — chrome | m | 208.095 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× NOVE | G053
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m | 15.51 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m | 13.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m | 13.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m | 7.665 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m | 16.005 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m | 7.455 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m | 16.275 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m | 13.365 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m | 13.365 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m | 7.5 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m | 16.11 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m | 9.735 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m | 18.21 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m | 12.285 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m | 9.675 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m | 18.06 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | no_match
54 |  | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 68.194 | 16 | CF21, F17 | PSV-784 | 16× NOVE | G054
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
55 |  | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 68.194 | 16 | CF21, F17 | PSV-784 | 16× NOVE | G055
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
56 |  | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 68.194 | 16 | CF21, F17 | PSV-784 | 16× NOVE | G056
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 5.96 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.331 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.515 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.601 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.449 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 6.905 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.286 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.463 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 6.719 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.11 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.372 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.489 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.092 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.285 |  | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | PSV-784 | no_match
57 |  | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované | m2 | 71.604 | 16 | CF21 | PSV-763.1 | 16× NOVE | G057
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 6.258 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 4.548 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 4.548 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 1.591 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 6.931 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 1.521 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 7.25 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 4.5 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 4.5 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 1.536 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 7.055 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 2.216 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 6.691 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 3.663 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 2.197 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 6.599 |  | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | PSV-763.1 | no_match
58 |  | Obklad keramický — dodávka materiálu | m2 | 293.119 | 16 | F06 | PSV-781 | 16× NOVE | G058
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 22.33 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 10.575 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 23.042 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 10.286 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 23.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 10.348 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 23.193 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 13.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 26.217 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 16.95 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 13.349 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 26.001 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
59 |  | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 182 | 13 | WF40 | PSV-763.2 | 13× NOVE | G059
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.1.04 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.01 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.02 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.01 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.2.03 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.04 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.S.01 | m | 14 |  | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
60 |  | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 49 | 12 | OP08, OP09, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP15, OP16, OP17, OP26, OP27 | HSV-642 | 12× VYNECHANE_DETAIL | G060
|  | • D · ALL | ks | 15 |  | OP=OP08; paired_with=1725b226-c997-4781-88a8-1f0cca7bd3e4 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP09; paired_with=68092f1d-d5a6-4697-abf2-284d520b6369 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | OP=OP10; paired_with=37b80f19-b36c-4656-a133-6609864bcca0 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP11; paired_with=dadede52-7acb-4b71-8276-ab1f6e3f85ff | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP12; paired_with=77c65888-cd27-4249-90da-211fae1fe370 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP13; paired_with=70846f80-8616-4392-83a1-e71eaa940da8 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP14; paired_with=140936b9-2984-483e-8d52-7ebce9b21dcf | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 5 |  | OP=OP15; paired_with=e9870e67-f021-4605-a9c0-f6f58635572a | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP16; paired_with=f08c559a-e52b-44e7-a549-f42091e098ce | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP17; paired_with=63f715a0-b6ad-407c-8892-629a37952bc2 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP26; paired_with=0221862e-1a9e-4a54-b804-f0b918cf1017 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP27; paired_with=6571b504-56af-46c7-9124-00d0b4be36c6 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
61 |  | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m | m2 | 148.905 | 10 | F06 | PSV-781 | 5× OPRAVENO_POPIS, 5× NOVE | G061
|  | • D · 1.NP · D.1.2.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 1.NP · D.1.3.04 | m2 | 18.543 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m2 | 10.575 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m2 | 10.286 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.2.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.3.04 | m2 | 18.44 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m2 | 10.348 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.1.03 | m2 | 13.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.2.02 | m2 | 16.95 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.3.03 | m2 | 13.349 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | PSV-781 | matched_medium
62 |  | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 98 | 7 | WF41 | PSV-763.2 | 7× NOVE | G062
|  | • D · 1.NP · D.1.4.01 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.03 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.03 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.03 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m | 14 |  | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | PSV-763.2 | no_match
63 |  | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m | m2 | 144.214 | 6 | F06 | PSV-781 | 6× NOVE | G063
|  | • D · 1.NP · D.1.1.03 | m2 | 22.33 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 1.NP · D.1.4.05 | m2 | 23.042 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.1.05 | m2 | 23.431 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 2.NP · D.2.4.05 | m2 | 23.193 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m2 | 26.217 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m2 | 26.001 |  | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | PSV-781 | matched_medium
64 |  | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W05 | m | 31.505 | 5 | W01, W03, W04, W05, W83 | PSV-766 | 5× NOVE | G064
|  | • D · fasáda | m | 17 |  | W_type=W03; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 5.625 |  | W_type=W05; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 4 |  | W_type=W04; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 3 |  | W_type=W01; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 1.88 |  | W_type=W83; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
65 |  | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W83 | m | 31.505 | 5 | W01, W03, W04, W05, W83 | PSV-766 | 5× NOVE | G065
|  | • D · fasáda | m | 17 |  | W_type=W03; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 5.625 |  | W_type=W05; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 4 |  | W_type=W04; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 3 |  | W_type=W01; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 1.88 |  | W_type=W83; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
66 |  | Spárování boků parapetu silikonem — okno W03 | m | 14 | 5 | W01, W03, W04, W05, W83 | PSV-766 | 5× NOVE | G066
|  | • D · fasáda | m | 6.8 |  | W_type=W03; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 3.6 |  | W_type=W05; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 1.6 |  | W_type=W04; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 1.2 |  | W_type=W01; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 0.8 |  | W_type=W83; vrstva=parapet | PSV-766 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
67 |  | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W83 | m | 38.505 | 5 | W01, W03, W04, W05, W83 | PSV-764 | 5× NOVE | G067
|  | • D · fasáda | m | 20.4 |  | W_type=W03; vrstva=parapet | PSV-764 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 7.425 |  | W_type=W05; vrstva=parapet | PSV-764 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 4.8 |  | W_type=W04; vrstva=parapet | PSV-764 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 3.6 |  | W_type=W01; vrstva=parapet | PSV-764 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
|  | • D · fasáda | m | 2.28 |  | W_type=W83; vrstva=parapet | PSV-764 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_PART_C1_split_per_W
68 |  | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 4.5 | 3 | WF50 | PSV-763.2 | 3× NOVE | G068
|  | • D · 3.NP · D.3.1.04 | m | 1.5 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.1.05 | m | 1.5 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
|  | • D · 3.NP · D.3.3.05 | m | 1.5 |  | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | PSV-763.2 | no_match
69 |  | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | 3 | OP05, OP06, OP07 | PSV-952 | 3× VYNECHANE_DETAIL | G069
|  | • D · ALL | ks | 7 |  | OP=OP05; paired_with=68983935-40ac-417d-989d-4e5335bc2c7d | PSV-952 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP06; paired_with=a6948951-aa6b-4e25-a853-f606155560cd | PSV-952 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP07; paired_with=4392ae16-b27c-4057-a72d-1f089850da94 | PSV-952 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
70 |  | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | 3 | OP30, OP31, OP32 | PSV-766 | 3× VYNECHANE_DETAIL | G070
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP30; paired_with=4edc77b3-800b-4e84-a6a0-94dab6dbc45e | PSV-766 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP31; paired_with=53f684b3-0249-4bf7-bea3-d40992d759e4 | PSV-766 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP32; paired_with=05164e2c-4950-46b2-babd-321837c7fa64 | PSV-766 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
71 |  | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm | m2 | 273 | 2 | RF11, RF13 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS, 1× NOVE | G071
|  | • D · střecha | m2 | 139 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
|  | • D · 1.PP střecha | m2 | 134 |  | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | PSV-712 | no_match
72 |  | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | 2 | OP22, OP23 | PSV-767 | 2× VYNECHANE_DETAIL | G072
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP22; paired_with=01e90367-270c-4bbe-abcb-8ab1198c1b68 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP23; paired_with=d58404a6-cc80-455b-888b-03b17b5303b7 | PSV-767 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
73 |  | Dřevěné latě 30×50 mm — dodávka | m | 1225.12 | 2 |  | PSV-762 | 2× NOVE | G073
|  | • D · střecha | m | 921.12 |  | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | PSV-762 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
|  | • D · střecha | m | 304 |  | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | PSV-762 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
74 |  | Penetrace pod cihelné pásky | m2 | 542.58 | 1 | F08 | HSV-622.1 | 1× NOVE | G074
|  | • D · fasáda | m2 | 542.58 |  | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | HSV-622.1 | needs_review
75 |  | Lepidlo flexibilní pro cihelné pásky | kg | 2712.9 | 1 | F08 | HSV-622.1 | 1× NOVE | G075
|  | • D · fasáda | kg | 2712.9 |  | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | HSV-622.1 | no_match
76 |  | Cihelné pásky Terca — kladení | m2 | 542.58 | 1 | F08 | HSV-622.1 | 1× NOVE | G076
|  | • D · fasáda | m2 | 542.58 |  | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | HSV-622.1 | needs_review
77 |  | Spárovací hmota Polyblend S | kg | 2170.32 | 1 | F08 | HSV-622.1 | 1× NOVE | G077
|  | • D · fasáda | kg | 2170.32 |  | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | HSV-622.1 | no_match
78 |  | Penetrace pod tenkovrstvou omítku | m2 | 214.01 | 1 | F13 | HSV-622.2 | 1× NOVE | G078
|  | • D · fasáda | m2 | 214.01 |  | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | HSV-622.2 | no_match
79 |  | Armovací síť do první vrstvy | m2 | 235.411 | 1 | F13 | HSV-622.2 | 1× OPRAVENO_POPIS | G079
|  | • D · fasáda | m2 | 235.411 |  | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | HSV-622.2 | OPRAVENO_POPIS
80 |  | Tenkovrstvá silikonová omítka 1.5–2 mm | m2 | 214.01 | 1 | F13 | HSV-622.2 | 1× NOVE | G080
|  | • D · fasáda | m2 | 214.01 |  | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | HSV-622.2 | matched_medium
81 |  | Penetrace pod betonovou stěrku | m2 | 30 | 1 | F16 | HSV-622.3 | 1× OPRAVENO_POPIS | G081
|  | • D · fasáda | m2 | 30 |  | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | HSV-622.3 | OPRAVENO_POPIS
82 |  | Betonová stěrka strukturovaná | m2 | 30 | 1 | F16 | HSV-622.3 | 1× NOVE | G082
|  | • D · fasáda | m2 | 30 |  | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | HSV-622.3 | no_match
83 |  | Parozábrana | m2 | 152.9 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× NOVE | G083
|  | • D · střecha | m2 | 152.9 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | no_match
84 |  | EPS 200 mm tepelná izolace | m2 | 139 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× NOVE | G084
|  | • D · střecha | m2 | 139 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | no_match
85 |  | PVC fólie DEKPLAN 77 | m2 | 152.9 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS | G085
|  | • D · střecha | m2 | 152.9 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
86 |  | Mechanické kotvení PVC fólie | ks | 556 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× NOVE | G086
|  | • D · střecha | ks | 556 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | needs_review
87 |  | Geotextilie pod chodník | m2 | 152.9 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× NOVE | G087
|  | • D · střecha | m2 | 152.9 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | no_match
88 |  | Štěrkový posyp 50 mm | m3 | 6.95 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× NOVE | G088
|  | • D · střecha | m3 | 6.95 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | no_match
89 |  | Hydroizolace balkóny | m2 | 59.64 | 1 | RF20 | PSV-712 | 1× NOVE | G089
|  | • D · střecha | m2 | 59.64 |  | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | PSV-712 | no_match
90 |  | XPS 80 mm tepelná izolace | m2 | 49.14 | 1 | RF20 | PSV-712 | 1× NOVE | G090
|  | • D · střecha | m2 | 49.14 |  | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | PSV-712 | no_match
91 |  | Geotextilie pod terasovou dlažbu | m2 | 54.054 | 1 | RF20 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS | G091
|  | • D · střecha | m2 | 54.054 |  | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
92 |  | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích | m2 | 49.14 | 1 | RF20 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS | G092
|  | • D · střecha | m2 | 49.14 |  | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
93 |  | Odvodňovač terasy + napojení na svod | ks | 4 | 1 | RF20 | PSV-712 | 1× NOVE | G093
|  | • D · střecha | ks | 4 |  | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | PSV-712 | no_match
94 |  | Penetrace podkladu ETICS | m2 | 786.59 | 1 |  | PSV-713 | 1× OPRAVENO_POPIS | G094
|  | • D · fasáda | m2 | 786.59 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | OPRAVENO_POPIS
95 |  | Lepicí stěrka pod EPS | kg | 3932.95 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G095
|  | • D · fasáda | kg | 3932.95 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
96 |  | EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | m2 | 786.59 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G096
|  | • D · fasáda | m2 | 786.59 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
97 |  | Talířové hmoždinky | ks | 4720 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G097
|  | • D · fasáda | ks | 4720 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
98 |  | Armovací síť do výztužné stěrky | m2 | 865.249 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G098
|  | • D · fasáda | m2 | 865.249 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
99 |  | Výztužná stěrka pod finální vrstvu | kg | 5506.13 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G099
|  | • D · fasáda | kg | 5506.13 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
100 |  | Soklový profil hliníkový | m | 80.98 | 1 |  | PSV-713 | 1× OPRAVENO_POPIS | G100
|  | • D · fasáda | m | 80.98 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | OPRAVENO_POPIS
101 |  | Rohové lišty fasády hliníkové | m | 242.94 | 1 |  | PSV-713 | 1× OPRAVENO_POPIS | G101
|  | • D · fasáda | m | 242.94 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | OPRAVENO_POPIS
102 |  | Lišty okolo otvorů (rohové + okenní) | m | 210 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G102
|  | • D · fasáda | m | 210 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
103 |  | Penetrace soklu ETICS | m2 | 40.49 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G103
|  | • D · fasáda | m2 | 40.49 |  | system=ETICS sokl; vrstva=XPS 100 | PSV-713 | no_match
104 |  | XPS 100 mm sokl ETICS | m2 | 40.49 | 1 |  | PSV-713 | 1× OPRAVENO_POPIS | G104
|  | • D · fasáda | m2 | 40.49 |  | system=ETICS sokl | PSV-713 | OPRAVENO_POPIS
105 |  | Lepicí stěrka soklová | kg | 202.45 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G105
|  | • D · fasáda | kg | 202.45 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
106 |  | Hmoždinky soklové | ks | 243 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G106
|  | • D · fasáda | ks | 243 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
107 |  | Mozaiková omítka soklová | m2 | 40.49 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G107
|  | • D · fasáda | m2 | 40.49 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match
108 |  | Difuzní fólie podkrokevní | m2 | 334.4 | 1 |  | PSV-762 | 1× OPRAVENO_POPIS | G108
|  | • D · střecha | m2 | 334.4 |  | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | PSV-762 | OPRAVENO_POPIS
109 |  | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | m | 921.12 | 1 |  | PSV-762 | 1× NOVE | G109
|  | • D · střecha | m | 921.12 |  | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | PSV-762 | no_match
110 |  | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | m | 304 | 1 |  | PSV-762 | 1× NOVE | G110
|  | • D · střecha | m | 304 |  | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | PSV-762 | no_match
111 |  | Spojovací materiál (vruty + svorky) | kg | 152 | 1 |  | PSV-762 | 1× NOVE | G111
|  | • D · střecha | kg | 152 |  | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | PSV-762 | no_match
112 |  | TP01A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 9.971 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G112
|  | • D · fasáda | bm | 9.971 |  | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
113 |  | Montáž TP01A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.971 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G113
|  | • D · fasáda | bm | 9.971 |  | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
114 |  | TP01B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G114
|  | • D · fasáda | bm | 9.97 |  | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
115 |  | Montáž TP01B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G115
|  | • D · fasáda | bm | 9.97 |  | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
116 |  | TP01C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G116
|  | • D · fasáda | bm | 9.97 |  | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
117 |  | Montáž TP01C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G117
|  | • D · fasáda | bm | 9.97 |  | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
118 |  | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G118
|  | • D · fasáda | bm | 20.811 |  | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
119 |  | Montáž TP02A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G119
|  | • D · fasáda | bm | 20.811 |  | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
120 |  | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G120
|  | • D · fasáda | bm | 20.811 |  | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
121 |  | Montáž TP02B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G121
|  | • D · fasáda | bm | 20.811 |  | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
122 |  | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G122
|  | • D · fasáda | bm | 20.811 |  | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
123 |  | Montáž TP02C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G123
|  | • D · fasáda | bm | 20.811 |  | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
124 |  | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | bm | 15.492 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G124
|  | • D · fasáda | bm | 15.492 |  | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
125 |  | Montáž TP03A (Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras) | bm | 15.492 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G125
|  | • D · fasáda | bm | 15.492 |  | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
126 |  | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | bm | 15.625 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G126
|  | • D · fasáda | bm | 15.625 |  | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
127 |  | Montáž TP03B (Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balk) | bm | 15.625 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G127
|  | • D · fasáda | bm | 15.625 |  | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
128 |  | TP04: Žlabový kotlík | ks | 10 | 1 | TP04 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G128
|  | • D · fasáda | ks | 10 |  | TP=TP04; tabulka_qty_komplex=36.0; tabulka_mj=ks | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: dxf_count
129 |  | TP12: Průchodka a oplechování VZT | ks | 21 | 1 | TP12 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G129
|  | • D · fasáda | ks | 21 |  | TP=TP12; tabulka_qty_komplex=82.0; tabulka_mj=ks | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
130 |  | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | ks | 2 | 1 | TP13 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G130
|  | • D · fasáda | ks | 2 |  | TP=TP13; tabulka_qty_komplex=1.0; tabulka_mj=ks | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM |  | Source: dxf_count
131 |  | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | ks | 3 | 1 | TP14 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G131
|  | • D · fasáda | ks | 3 |  | TP=TP14; tabulka_qty_komplex=7.0; tabulka_mj=ks | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM |  | Source: dxf_count
132 |  | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | ks | 1 | 1 | TP22 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G132
|  | • D · fasáda | ks | 1 |  | TP=TP22; tabulka_qty_komplex=4.0; tabulka_mj=ks | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
133 |  | TP23: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B | bm | 0.714 | 1 | TP23 | PSV-764 | 1× NOVE | G133
|  | • D · fasáda | bm | 0.714 |  | TP=TP23; tabulka_qty_komplex=2.856; tabulka_mj=bm | PSV-764 | needs_review
134 |  | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | bm | 0.45 | 1 | TP24 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G134
|  | • D · fasáda | bm | 0.45 |  | TP=TP24; tabulka_qty_komplex=1.8; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
135 |  | TP25: Dešťový svod ø75mm | bm | 2 | 1 | TP25 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G135
|  | • D · fasáda | bm | 2 |  | TP=TP25; tabulka_qty_komplex=8.0; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
136 |  | TP26: Soklová lišta | bm | 105 | 1 | TP26 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G136
|  | • D · fasáda | bm | 105 |  | TP=TP26; tabulka_qty_komplex=420.0; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
137 |  | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | bm | 5.154 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G137
|  | • D · fasáda | bm | 5.154 |  | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
138 |  | Montáž TP27A (Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché stře) | bm | 5.154 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G138
|  | • D · fasáda | bm | 5.154 |  | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | PSV-764 | needs_review
139 |  | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | bm | 5.2 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G139
|  | • D · fasáda | bm | 5.2 |  | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
140 |  | Montáž TP27B (Okapnice navazující na dešťový žlab) | bm | 5.2 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G140
|  | • D · fasáda | bm | 5.2 |  | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | PSV-764 | no_match
141 |  | TP28: Oplechování koruny zdiva | bm | 15.954 | 1 | TP28 | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G141
|  | • D · fasáda | bm | 15.954 |  | TP=TP28; tabulka_qty_komplex=63.81400000000001; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
142 |  | TP29A: Boční lemování - lišta | bm | 12.481 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G142
|  | • D · fasáda | bm | 12.481 |  | TP=TP29A; tabulka_qty_komplex=49.922000000000004; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
143 |  | TP29B: Boční lemování - rohový profil | bm | 11.72 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_POPIS | G143
|  | • D · fasáda | bm | 11.72 |  | TP=TP29B; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_POPIS
144 |  | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | bm | 11.72 | 1 |  | PSV-764 | 1× OPRAVENO_OBJEM | G144
|  | • D · fasáda | bm | 11.72 |  | TP=TP29C; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | PSV-764 | OPRAVENO_OBJEM
145 |  | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | m2 | 304 | 1 |  | PSV-765 | 1× OPRAVENO_POPIS | G145
|  | • D · střecha | m2 | 304 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | OPRAVENO_POPIS
146 |  | Tondach bobrovka — počet kusů | ks | 10944 | 1 |  | PSV-765 | 1× NOVE | G146
|  | • D · střecha | ks | 10944 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | no_match
147 |  | Hřebenáče Tondach | m | 28 | 1 |  | PSV-765 | 1× NOVE | G147
|  | • D · střecha | m | 28 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | no_match
148 |  | Větrací prvky hřebene | ks | 5 | 1 |  | PSV-765 | 1× NOVE | G148
|  | • D · střecha | ks | 5 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | no_match
149 |  | Prostupová taška Tondach OP50 | ks | 5 | 1 |  | PSV-765 | 1× OPRAVENO_POPIS | G149
|  | • D · střecha | ks | 5 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | OPRAVENO_POPIS
150 |  | Sněhové zachytávače | m | 40.49 | 1 |  | PSV-765 | 1× NOVE | G150
|  | • D · střecha | m | 40.49 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | no_match
151 |  | Žárové zinkování ocelových LP## (zábradlí, schodiště) | kg | 1956.665 | 1 |  | PSV-783 | 1× NOVE | G151
|  | • D · fasáda | kg | 1956.665 |  | vrstva=žárové zinkování ČSN EN ISO 1461 | PSV-783 | no_match
152 |  | Prášková povrchová úprava antracit pro LP## | kg | 1956.665 | 1 |  | PSV-783 | 1× NOVE | G152
|  | • D · fasáda | kg | 1956.665 |  | vrstva=prášková epoxidová barva antracit RAL 7016 | PSV-783 | no_match
153 |  | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | m2 | 242.94 | 1 | F23 | PSV-783 | 1× NOVE | G153
|  | • D · fasáda | m2 | 242.94 |  | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | PSV-783 | no_match
154 |  | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | m2 | 242.94 | 1 | F23 | PSV-783 | 1× OPRAVENO_POPIS | G154
|  | • D · fasáda | m2 | 242.94 |  | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | PSV-783 | OPRAVENO_POPIS
155 |  | Penetrace pod epoxid (F11 sklepy 1.PP) | m2 | 267.999 | 1 | F11 | PSV-783 | 1× NOVE | G155
|  | • D · 1.PP | m2 | 267.999 |  | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | PSV-783 | no_match
156 |  | Epoxid 1. vrstva | m2 | 267.999 | 1 | F11 | PSV-783 | 1× OPRAVENO_POPIS | G156
|  | • D · 1.PP | m2 | 267.999 |  | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | PSV-783 | OPRAVENO_POPIS
157 |  | Epoxid 2. vrstva uzavírací | m2 | 267.999 | 1 | F11 | PSV-783 | 1× OPRAVENO_POPIS | G157
|  | • D · 1.PP | m2 | 267.999 |  | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | PSV-783 | OPRAVENO_POPIS
158 |  | Penetrace pod PU (F10 garáž 1.PP) | m2 | 0 | 1 | F10 | PSV-783 | 1× NOVE | G158
|  | • D · 1.PP | m2 | 0 |  | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | PSV-783 | no_match
159 |  | PU 1. vrstva základní | m2 | 0 | 1 | F10 | PSV-783 | 1× NOVE | G159
|  | • D · 1.PP | m2 | 0 |  | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | PSV-783 | no_match
160 |  | Posyp křemenného písku do PU | kg | 0 | 1 | F10 | PSV-783 | 1× NOVE | G160
|  | • D · 1.PP | kg | 0 |  | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | PSV-783 | no_match
161 |  | PU 2. vrstva uzavírací | m2 | 0 | 1 | F10 | PSV-783 | 1× NOVE | G161
|  | • D · 1.PP | m2 | 0 |  | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | PSV-783 | no_match
162 |  | Vsyp pancéřový F00 — rampa | m2 | 30 | 1 | F00 | PSV-783 | 1× OPRAVENO_POPIS | G162
|  | • D · 1.PP | m2 | 30 |  | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | PSV-783 | OPRAVENO_POPIS
163 |  | Hladcení + uzavírací nátěr F00 | m2 | 30 | 1 | F00 | PSV-783 | 1× NOVE | G163
|  | • D · 1.PP | m2 | 30 |  | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | PSV-783 | needs_review
164 |  | Penetrace pod transparentní nátěr (F14 ŽB stěny 1.PP) | m2 | 624.78 | 1 | F14 | PSV-783 | 1× NOVE | G164
|  | • D · 1.PP | m2 | 624.78 |  | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | PSV-783 | no_match
165 |  | Transparentní bezprašný nátěr ŽB | m2 | 624.78 | 1 | F14 | PSV-783 | 1× OPRAVENO_POPIS | G165
|  | • D · 1.PP | m2 | 624.78 |  | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | PSV-783 | OPRAVENO_POPIS
166 |  | Lepicí pěna pro minerální vatu (F15 strop 1.PP) | kg | 134 | 1 | F15 | PSV-713 | 1× NOVE | G166
|  | • D · 1.PP | kg | 134 |  | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | PSV-713 | no_match
167 |  | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm | m2 | 268 | 1 | F15 | PSV-713 | 1× OPRAVENO_POPIS | G167
|  | • D · 1.PP | m2 | 268 |  | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | PSV-713 | OPRAVENO_POPIS
168 |  | Hmoždinky pod minerální vatu | ks | 1072 | 1 | F15 | PSV-713 | 1× NOVE | G168
|  | • D · 1.PP | ks | 1072 |  | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | PSV-713 | no_match
169 |  | Penetrace pod bituman (FF03 radonová izolace) | m2 | 84.48 | 1 | FF03 | PSV-711 | 1× NOVE | G169
|  | • D · 1.PP | m2 | 84.48 |  | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | PSV-711 | no_match
170 |  | Asfaltový pás bituman radonová bariéra | m2 | 92.928 | 1 | FF03 | PSV-711 | 1× OPRAVENO_POPIS | G170
|  | • D · 1.PP | m2 | 92.928 |  | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | PSV-711 | OPRAVENO_POPIS
171 |  | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | m2 | 147.4 | 1 | RF11 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS | G171
|  | • D · 1.PP střecha | m2 | 147.4 |  | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
172 |  | Tepelná izolace EPS 200 mm | m2 | 134 | 1 | RF11 | PSV-712 | 1× NOVE | G172
|  | • D · 1.PP střecha | m2 | 134 |  | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | PSV-712 | no_match
173 |  | Geotextilie + drenážní vrstva | m2 | 147.4 | 1 | RF11 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS | G173
|  | • D · 1.PP střecha | m2 | 147.4 |  | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
174 |  | Substrát extenzivní 100 mm | m3 | 13.4 | 1 | RF11 | PSV-712 | 1× OPRAVENO_POPIS | G174
|  | • D · 1.PP střecha | m3 | 13.4 |  | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | PSV-712 | OPRAVENO_POPIS
175 |  | Vegetace Sedum mat | m2 | 134 | 1 | RF11 | PSV-712 | 1× NOVE | G175
|  | • D · 1.PP střecha | m2 | 134 |  | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | PSV-712 | no_match
176 |  | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | m2 | 214.5 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G176
|  | • D · 3.NP | m2 | 214.5 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | no_match
177 |  | Konstrukce SDK profily UD/CD podkroví | m | 585 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G177
|  | • D · 3.NP | m | 585 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | no_match
178 |  | Závěsy posuvné podkroví | ks | 293 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G178
|  | • D · 3.NP | ks | 293 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | needs_review
179 |  | SDK desky 2× 12.5 mm protipožární GKF podkroví | m2 | 409.5 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G179
|  | • D · 3.NP | m2 | 409.5 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | no_match
180 |  | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | m2 | 195 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G180
|  | • D · 3.NP | m2 | 195 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | no_match
181 |  | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | m2 | 195 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G181
|  | • D · 3.NP | m2 | 195 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | no_match
182 |  | Tmelení Q3 podkroví | m2 | 195 | 1 |  | PSV-763.3 | 1× NOVE | G182
|  | • D · 3.NP | m2 | 195 |  | vrstva=SDK podkroví podhled | PSV-763.3 | no_match
183 |  | Dveře D04 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 35 | 1 | D04 | PSV-766 | 1× NOVE | G183
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
184 |  | Dveře D04 — kotvení + spárování | ks | 35 | 1 | D04 | PSV-766 | 1× OPRAVENO_POPIS | G184
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | PSV-766 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
185 |  | Dveře D04 — klika + zámek | ks | 35 | 1 | D04 | PSV-766 | 1× NOVE | G185
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
186 |  | Dveře D34 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 16 | 1 | D34 | PSV-766 | 1× NOVE | G186
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
187 |  | Dveře D34 — kotvení + spárování | ks | 16 | 1 | D34 | PSV-766 | 1× OPRAVENO_POPIS | G187
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | PSV-766 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
188 |  | Dveře D34 — klika + zámek | ks | 16 | 1 | D34 | PSV-766 | 1× NOVE | G188
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
189 |  | Dveře D31 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 17 | 1 | D31 | PSV-766 | 1× NOVE | G189
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
190 |  | Dveře D31 — kotvení + spárování | ks | 17 | 1 | D31 | PSV-766 | 1× OPRAVENO_POPIS | G190
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | PSV-766 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
191 |  | Dveře D31 — klika + zámek | ks | 17 | 1 | D31 | PSV-766 | 1× NOVE | G191
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
192 |  | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 11 | 1 | D21 | PSV-766 | 1× NOVE | G192
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | PSV-766 | no_match
193 |  | Dveře D21 — kotvení + spárování | ks | 11 | 1 | D21 | PSV-766 | 1× NOVE | G193
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | PSV-766 | no_match
194 |  | Dveře D21 — klika + zámek | ks | 11 | 1 | D21 | PSV-766 | 1× NOVE | G194
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | PSV-766 | no_match
195 |  | Dveře D02 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 4 | 1 | D02 | PSV-766 | 1× NOVE | G195
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
196 |  | Dveře D02 — kotvení + spárování | ks | 4 | 1 | D02 | PSV-766 | 1× NOVE | G196
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
197 |  | Dveře D02 — klika + zámek | ks | 4 | 1 | D02 | PSV-766 | 1× NOVE | G197
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
198 |  | Dveře D33 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 10 | 1 | D33 | PSV-766 | 1× NOVE | G198
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
199 |  | Dveře D33 — kotvení + spárování | ks | 10 | 1 | D33 | PSV-766 | 1× NOVE | G199
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
200 |  | Dveře D33 — klika + zámek | ks | 10 | 1 | D33 | PSV-766 | 1× NOVE | G200
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
201 |  | Dveře D03 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | 1 | D03 | PSV-766 | 1× NOVE | G201
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
202 |  | Dveře D03 — kotvení + spárování | ks | 3 | 1 | D03 | PSV-766 | 1× NOVE | G202
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
203 |  | Dveře D03 — klika + zámek | ks | 3 | 1 | D03 | PSV-766 | 1× NOVE | G203
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
204 |  | Dveře D01 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | 1 | D01 | PSV-766 | 1× NOVE | G204
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
205 |  | Dveře D01 — kotvení + spárování | ks | 1 | 1 | D01 | PSV-766 | 1× NOVE | G205
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
206 |  | Dveře D01 — klika + zámek | ks | 1 | 1 | D01 | PSV-766 | 1× NOVE | G206
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | PSV-766 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
207 |  | Dveře D35 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | 1 | D35 | PSV-766 | 1× NOVE | G207
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | PSV-766 | no_match
208 |  | Dveře D35 — kotvení + spárování | ks | 3 | 1 | D35 | PSV-766 | 1× NOVE | G208
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | PSV-766 | no_match
209 |  | Dveře D35 — klika + zámek | ks | 3 | 1 | D35 | PSV-766 | 1× NOVE | G209
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | PSV-766 | no_match
210 |  | Dveře D05 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | 1 | D05 | PSV-766 | 1× NOVE | G210
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | PSV-766 | no_match
211 |  | Dveře D05 — kotvení + spárování | ks | 1 | 1 | D05 | PSV-766 | 1× NOVE | G211
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | PSV-766 | no_match
212 |  | Dveře D05 — klika + zámek | ks | 1 | 1 | D05 | PSV-766 | 1× NOVE | G212
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | PSV-766 | no_match
213 |  | Dveře D10 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | 1 | D10 | PSV-766 | 1× NOVE | G213
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | PSV-766 | no_match
214 |  | Dveře D10 — kotvení + spárování | ks | 1 | 1 | D10 | PSV-766 | 1× NOVE | G214
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | PSV-766 | no_match
215 |  | Dveře D10 — klika + zámek | ks | 1 | 1 | D10 | PSV-766 | 1× NOVE | G215
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | PSV-766 | no_match
216 |  | Dveře D20 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | 1 | D20 | PSV-766 | 1× NOVE | G216
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | PSV-766 | no_match
217 |  | Dveře D20 — kotvení + spárování | ks | 1 | 1 | D20 | PSV-766 | 1× NOVE | G217
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | PSV-766 | no_match
218 |  | Dveře D20 — klika + zámek | ks | 1 | 1 | D20 | PSV-766 | 1× NOVE | G218
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | PSV-766 | no_match
219 |  | Dveře D11 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G219
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
220 |  | Dveře D11 — kotvení + spárování | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G220
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
221 |  | Dveře D11 — klika + zámek | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G221
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
222 |  | Dveře D11 — bezpečnostní rám 4. třída | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G222
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
223 |  | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G223
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
224 |  | Dveře D11 — cylinder bezp. + 5 klíčů | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G224
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
225 |  | Dveře D42 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | 1 | D42 | PSV-766 | 1× NOVE | G225
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | PSV-766 | no_match
226 |  | Dveře D42 — kotvení + spárování | ks | 1 | 1 | D42 | PSV-766 | 1× NOVE | G226
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | PSV-766 | no_match
227 |  | Dveře D42 — klika + zámek | ks | 1 | 1 | D42 | PSV-766 | 1× NOVE | G227
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | PSV-766 | no_match
228 |  | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 16.546 | 1 | LP20 | PSV-767 | 1× NOVE | G228
|  | • D · ALL | bm | 16.546 |  | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | PSV-767 | no_match
229 |  | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 16.546 | 1 | LP20 | PSV-767 | 1× NOVE | G229
|  | • D · ALL | bm | 16.546 |  | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | PSV-767 | no_match
230 |  | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — dodávka | bm | 18.295 | 1 | LP21 | PSV-767 | 1× NOVE | G230
|  | • D · ALL | bm | 18.295 |  | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | PSV-767 | no_match
231 |  | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | bm | 18.295 | 1 | LP21 | PSV-767 | 1× NOVE | G231
|  | • D · ALL | bm | 18.295 |  | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | PSV-767 | no_match
232 |  | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 7.682 | 1 | LP22 | PSV-767 | 1× NOVE | G232
|  | • D · ALL | bm | 7.682 |  | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | PSV-767 | no_match
233 |  | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 7.682 | 1 | LP22 | PSV-767 | 1× NOVE | G233
|  | • D · ALL | bm | 7.682 |  | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | PSV-767 | no_match
234 |  | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 0.491 | 1 | LP23 | PSV-767 | 1× NOVE | G234
|  | • D · ALL | bm | 0.491 |  | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | PSV-767 | no_match
235 |  | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 0.491 | 1 | LP23 | PSV-767 | 1× NOVE | G235
|  | • D · ALL | bm | 0.491 |  | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | PSV-767 | no_match
236 |  | LP30: Balkonové zábradlí — dodávka | bm | 39.715 | 1 | LP30 | PSV-767 | 1× NOVE | G236
|  | • D · ALL | bm | 39.715 |  | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | PSV-767 | no_match
237 |  | LP30: Balkonové zábradlí — montáž | bm | 39.715 | 1 | LP30 | PSV-767 | 1× NOVE | G237
|  | • D · ALL | bm | 39.715 |  | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | PSV-767 | no_match
238 |  | LP34: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 56.045 | 1 | LP34 | PSV-767 | 1× NOVE | G238
|  | • D · ALL | bm | 56.045 |  | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | PSV-767 | matched_high
239 |  | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 56.045 | 1 | LP34 | PSV-767 | 1× OPRAVENO_POPIS | G239
|  | • D · ALL | bm | 56.045 |  | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | PSV-767 | OPRAVENO_POPIS
240 |  | LP35: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 26.267 | 1 | LP35 | PSV-767 | 1× NOVE | G240
|  | • D · ALL | bm | 26.267 |  | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | PSV-767 | matched_high
241 |  | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 26.267 | 1 | LP35 | PSV-767 | 1× OPRAVENO_POPIS | G241
|  | • D · ALL | bm | 26.267 |  | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | PSV-767 | OPRAVENO_POPIS
242 |  | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — dodávka | ks | 1 | 1 | LP40 | PSV-767 | 1× NOVE | G242
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | PSV-767 | needs_review
243 |  | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — montáž | ks | 1 | 1 | LP40 | PSV-767 | 1× NOVE | G243
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
244 |  | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 10 | 1 | LP60 | PSV-767 | 1× NOVE | G244
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | PSV-767 | no_match |  | Source: dxf_count
245 |  | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 10 | 1 | LP60 | PSV-767 | 1× NOVE | G245
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | PSV-767 | no_match |  | Source: dxf_count
246 |  | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | 1 | LP61 | PSV-767 | 1× NOVE | G246
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
247 |  | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | 1 | LP61 | PSV-767 | 1× NOVE | G247
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
248 |  | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | 1 | LP62 | PSV-767 | 1× NOVE | G248
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
249 |  | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | 1 | LP62 | PSV-767 | 1× NOVE | G249
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
250 |  | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 4 | 1 | LP63 | PSV-767 | 1× NOVE | G250
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | PSV-767 | no_match |  | Source: dxf_count
251 |  | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 4 | 1 | LP63 | PSV-767 | 1× NOVE | G251
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | PSV-767 | no_match |  | Source: dxf_count
252 |  | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | 1 | LP64 | PSV-767 | 1× NOVE | G252
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
253 |  | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | 1 | LP64 | PSV-767 | 1× NOVE | G253
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
254 |  | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | 1 | LP65 | PSV-767 | 1× NOVE | G254
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
255 |  | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | 1 | LP65 | PSV-767 | 1× NOVE | G255
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | PSV-767 | no_match
256 |  | Ocelové stupně schodiště — dodávka (PROBE finding) | ks | 50 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G256
|  | • D · ALL | ks | 50 |  | vrstva=ocelové stupně | PSV-767 | no_match
257 |  | Ocelové stupně schodiště — montáž + kotvení | ks | 50 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G257
|  | • D · ALL | ks | 50 |  | vrstva=ocelové stupně | PSV-767 | no_match
258 |  | Ocelové sloupky IPE120 — krov 3.NP | kg | 1152 | 1 | IPE120 | PSV-767 | 1× NOVE | G258
|  | • D · ALL | kg | 1152 |  | vrstva=IPE120 | PSV-767 | matched_high
259 |  | OP01: Dilatační lišta | bm | 6.59 | 1 | OP01 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G259
|  | • D · ALL | bm | 6.59 |  | OP=OP01; tabulka_qty_komplex=26.360999999999997 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
260 |  | OP02: Krycí dilatační lišta-gumová | bm | 2.103 | 1 | OP02 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G260
|  | • D · ALL | bm | 2.103 |  | OP=OP02; tabulka_qty_komplex=8.412 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
261 |  | OP03: Krycí dilatační lišta-rovná | bm | 21.359 | 1 | OP03 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G261
|  | • D · ALL | bm | 21.359 |  | OP=OP03; tabulka_qty_komplex=85.43400000000001 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
262 |  | OP04: Krycí dilatační lišta-rohová | bm | 11.515 | 1 | OP04 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G262
|  | • D · ALL | bm | 11.515 |  | OP=OP04; tabulka_qty_komplex=46.059999999999995 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
263 |  | OP05: Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | 1 | OP05 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G263
|  | • D · ALL | ks | 7 |  | OP=OP05; tabulka_qty_komplex=25.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
264 |  | OP06: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | 1 | OP06 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G264
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP06; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
265 |  | OP07: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | 1 | OP07 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G265
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP07; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
266 |  | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | 1 | OP08 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G266
|  | • D · ALL | ks | 15 |  | OP=OP08; tabulka_qty_komplex=45.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
267 |  | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | 1 | OP09 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G267
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP09; tabulka_qty_komplex=5.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
268 |  | OP10: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | 1 | OP10 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G268
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | OP=OP10; tabulka_qty_komplex=31.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
269 |  | OP100: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP100 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G269
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP100; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
270 |  | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP101 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G270
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP101; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
271 |  | OP102: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP102 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G271
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP102; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
272 |  | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP103 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G272
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP103; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
273 |  | OP11: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | 1 | OP11 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G273
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP11; tabulka_qty_komplex=8.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
274 |  | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | 1 | OP12 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G274
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP12; tabulka_qty_komplex=11.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
275 |  | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | 1 | OP13 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G275
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP13; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
276 |  | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | 1 | OP14 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G276
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP14; tabulka_qty_komplex=5.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
277 |  | OP15: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | 1 | OP15 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G277
|  | • D · ALL | ks | 5 |  | OP=OP15; tabulka_qty_komplex=18.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
278 |  | OP16: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | 1 | OP16 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G278
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP16; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
279 |  | OP17: Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | 1 | OP17 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G279
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP17; tabulka_qty_komplex=9.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
280 |  | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | 1 | OP18 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G280
|  | • D · ALL | ks | 21 |  | OP=OP18; tabulka_qty_komplex=62.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
281 |  | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | 1 | OP19 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G281
|  | • D · ALL | ks | 6 |  | OP=OP19; tabulka_qty_komplex=15.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
282 |  | OP20: Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | 1 | OP20 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G282
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP20; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
283 |  | OP21: Poštovní schránky | kpl | 1 | 1 | OP21 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G283
|  | • D · ALL | kpl | 1 |  | OP=OP21; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
284 |  | OP22: Zinkovaný rošt | ks | 0 | 1 | OP22 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G284
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP22; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
285 |  | OP23: Zinkovaný rošt | ks | 0 | 1 | OP23 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G285
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP23; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
286 |  | OP24: Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | 1 | OP24 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G286
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP24; tabulka_qty_komplex=12.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
287 |  | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | 1 | OP25 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G287
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | OP=OP25; tabulka_qty_komplex=34.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
288 |  | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | 1 | OP26 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G288
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP26; tabulka_qty_komplex=12.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
289 |  | OP27: Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | 1 | OP27 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G289
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP27; tabulka_qty_komplex=16.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
290 |  | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | 1 | OP30 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G290
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP30; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
291 |  | OP31: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | 1 | OP31 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G291
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP31; tabulka_qty_komplex=9.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
292 |  | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | 1 | OP32 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G292
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP32; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
293 |  | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 2 | 1 | OP42 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G293
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP42; tabulka_qty_komplex=5.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
294 |  | OP43: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | 1 | OP43 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G294
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP43; tabulka_qty_komplex=3.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
295 |  | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | 1 | OP44 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G295
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP44; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
296 |  | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 4 | 1 | OP45 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G296
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | OP=OP45; tabulka_qty_komplex=15.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
297 |  | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | 1 | OP47 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G297
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP47; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
298 |  | OP50: Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach bobrovka | ks | 2 | 1 | OP50 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G298
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP50; tabulka_qty_komplex=19.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
299 |  | OP51: Průchodka, oplechování a keramický solární komplet Tondach b | ks | 0 | 1 | OP51 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G299
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP51; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
300 |  | OP52: Chrlič | ks | 1 | 1 | OP52 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G300
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP52; tabulka_qty_komplex=3.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
301 |  | OP53: Bezpečnostní přepad | ks | 1 | 1 | OP53 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G301
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP53; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
302 |  | OP80: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP80 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G302
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP80; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
303 |  | OP81: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP81 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G303
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP81; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
304 |  | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP82 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G304
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP82; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
305 |  | OP83: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP83 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G305
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP83; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
306 |  | OP84: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP84 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G306
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP84; tabulka_qty_komplex=3.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
307 |  | OP85: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP85 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G307
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP85; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
308 |  | OP86: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | 1 | OP86 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G308
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP86; tabulka_qty_komplex=6.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
309 |  | OP87: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | 1 | OP87 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G309
|  | • D · ALL | ks | 6 |  | OP=OP87; tabulka_qty_komplex=15.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
310 |  | OP88: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | 1 | OP88 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G310
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP88; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
311 |  | OP89: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | 1 | OP89 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G311
|  | • D · ALL | ks | 12 |  | OP=OP89; tabulka_qty_komplex=9.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
312 |  | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | 1 | OP90 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G312
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP90; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
313 |  | OP91: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP91 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G313
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP91; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
314 |  | OP92: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP92 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G314
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP92; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
315 |  | OP93: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP93 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G315
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP93; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
316 |  | OP94: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP94 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G316
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP94; tabulka_qty_komplex=1.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
317 |  | OP95: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP95 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G317
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP95; tabulka_qty_komplex=4.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
318 |  | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 6 | 1 | OP96 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G318
|  | • D · ALL | ks | 6 |  | OP=OP96; tabulka_qty_komplex=21.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
319 |  | OP97: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP97 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G319
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP97; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
320 |  | OP98: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 7 | 1 | OP98 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G320
|  | • D · ALL | ks | 7 |  | OP=OP98; tabulka_qty_komplex=11.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
321 |  | OP99: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | 1 | OP99 | OP-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G321
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP99; tabulka_qty_komplex=2.0 | OP-detail | VYNECHANE_DETAIL
322 |  | LI01: Porotherm KP11,5 | ks | 19 | 1 | LI01 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G322
|  | • D · ALL | ks | 19 |  | LI=LI01; tabulka_qty_komplex=102.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
323 |  | LI02: Porotherm KP11,5 | ks | 30 | 1 | LI02 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G323
|  | • D · ALL | ks | 30 |  | LI=LI02; tabulka_qty_komplex=115.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
324 |  | LI03: Porotherm KP11,5 | ks | 10 | 1 | LI03 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G324
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | LI=LI03; tabulka_qty_komplex=31.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
325 |  | LI04: Porotherm KP11,5 | ks | 5 | 1 | LI04 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G325
|  | • D · ALL | ks | 5 |  | LI=LI04; tabulka_qty_komplex=12.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
326 |  | LI05: Porotherm KP11,5 | ks | 2 | 1 | LI05 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G326
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | LI=LI05; tabulka_qty_komplex=5.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL
327 |  | LI06: Porotherm KP11,5 | ks | 1 | 1 | LI06 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G327
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LI=LI06; tabulka_qty_komplex=1.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL
328 |  | LI11: Porotherm KP7 | ks | 10 | 1 | LI11 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G328
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | LI=LI11; tabulka_qty_komplex=99.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
329 |  | LI12: Porotherm KP7 | ks | 20 | 1 | LI12 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G329
|  | • D · ALL | ks | 20 |  | LI=LI12; tabulka_qty_komplex=180.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
330 |  | LI14: Porotherm KP7 | ks | 3 | 1 | LI14 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G330
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | LI=LI14; tabulka_qty_komplex=9.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL
331 |  | LI16: Porotherm KP7 | ks | 1 | 1 | LI16 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G331
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | LI=LI16; tabulka_qty_komplex=20.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
332 |  | LI17: Porotherm KP7 | ks | 3 | 1 | LI17 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G332
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | LI=LI17; tabulka_qty_komplex=11.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL
333 |  | LI22: Porotherm KP Vario UNI | ks | 16 | 1 | LI22 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G333
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | LI=LI22; tabulka_qty_komplex=51.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
334 |  | LI23: Porotherm KP Vario UNI | ks | 2 | 1 | LI23 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G334
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | LI=LI23; tabulka_qty_komplex=2.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
335 |  | LI29: Porotherm KP Vario UNI | ks | 8 | 1 | LI29 | LI-detail | 1× VYNECHANE_DETAIL | G335
|  | • D · ALL | ks | 8 |  | LI=LI29; tabulka_qty_komplex=19.0 | LI-detail | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: dxf_count
336 |  | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone | m | 42 | 1 |  | Detail-parapet | 1× VYNECHANE_DETAIL | G336
|  | • D · fasáda | m | 42 |  | detail=vnitřní parapet | Detail-parapet | VYNECHANE_DETAIL
337 |  | Lepení parapetu PUR pěnou + silikon | m | 42 | 1 |  | Detail-parapet | 1× VYNECHANE_DETAIL | G337
|  | • D · fasáda | m | 42 |  | detail=vnitřní parapet | Detail-parapet | VYNECHANE_DETAIL
338 |  | Komprimační páska ostění oken | m | 147 | 1 |  | Detail-ostení | 1× VYNECHANE_DETAIL | G338
|  | • D · fasáda | m | 147 |  | detail=ostění oken | Detail-ostení | VYNECHANE_DETAIL
339 |  | APU lišta ostění oken | m | 147 | 1 |  | Detail-ostění | 1× VYNECHANE_DETAIL | G339
|  | • D · fasáda | m | 147 |  | detail=ostění oken | Detail-ostění | VYNECHANE_DETAIL
340 |  | Tmel akrylový ostění oken | kg | 7.35 | 1 |  | Detail-ostění | 1× VYNECHANE_DETAIL | G340
|  | • D · fasáda | kg | 7.35 |  | detail=ostění oken | Detail-ostění | VYNECHANE_DETAIL
341 |  | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | m | 189 | 1 |  | Detail-spara | 1× VYNECHANE_DETAIL | G341
|  | • D · fasáda | m | 189 |  | detail=spára okna | Detail-spara | VYNECHANE_DETAIL
342 |  | Paropropustná fólie vnější (připojovací spára) | m | 189 | 1 |  | Detail-spara | 1× VYNECHANE_DETAIL | G342
|  | • D · fasáda | m | 189 |  | detail=spára okna | Detail-spara | VYNECHANE_DETAIL
343 |  | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | m | 176.027 | 1 |  | Detail-dilatace | 1× VYNECHANE_DETAIL | G343
|  | • D · ALL | m | 176.027 |  | detail=dilatace podlahy | Detail-dilatace | VYNECHANE_DETAIL
344 |  | Větrací mřížka soklu nerez | ks | 16 | 1 |  | Detail-soklova-mrizka | 1× VYNECHANE_DETAIL | G344
|  | • D · fasáda | ks | 16 |  | detail=soklová mřížka | Detail-soklova-mrizka | VYNECHANE_DETAIL
345 |  | Osazení mřížky soklu | ks | 16 | 1 |  | Detail-soklova-mrizka | 1× VYNECHANE_DETAIL | G345
|  | • D · fasáda | ks | 16 |  | detail=soklová mřížka | Detail-soklova-mrizka | VYNECHANE_DETAIL
346 |  | Postavění lešení fasádní rámové do v. 15 m | m2 | 838 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G346
|  | • D · fasáda | m2 | 838 |  |  | HSV-941 | no_match
347 |  | Pronájem lešení fasádní × 4 měsíce | m2 | 3352 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G347
|  | • D · fasáda | m2 | 3352 |  |  | HSV-941 | no_match
348 |  | Montáž záchytných sítí na lešení | m2 | 838 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G348
|  | • D · fasáda | m2 | 838 |  |  | HSV-941 | no_match
349 |  | Demontáž lešení fasádního | m2 | 838 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G349
|  | • D · fasáda | m2 | 838 |  |  | HSV-941 | no_match
350 |  | Postavění lešení pojezdové schodiště D | ks | 4 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G350
|  | • D · ALL — schodiště | ks | 4 |  |  | HSV-941 | no_match
351 |  | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | ks | 480 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G351
|  | • D · ALL — schodiště | ks | 480 |  |  | HSV-941 | no_match
352 |  | Postavění lešení vnitřní podkroví (skosné stropy) | m2 | 195 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G352
|  | • D · 3.NP | m2 | 195 |  |  | HSV-941 | no_match
353 |  | Pronájem lešení podkroví × 4 měsíce | m2 | 780 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G353
|  | • D · 3.NP | m2 | 780 |  |  | HSV-941 | no_match
354 |  | Postavění lešení vnitřní 1.PP (parkování, tech. místnosti) | m2 | 268 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G354
|  | • D · 1.PP | m2 | 268 |  |  | HSV-941 | no_match
355 |  | Pronájem lešení 1.PP × 4 měsíce | m2 | 1072 | 1 |  | HSV-941 | 1× NOVE | G355
|  | • D · 1.PP | m2 | 1072 |  |  | HSV-941 | no_match
356 |  | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | ks-měs | 32 | 1 |  | HSV-944 | 1× NOVE | G356
|  | • D · ALL | ks-měs | 32 |  |  | HSV-944 | no_match
357 |  | Ochranné zábrany na okrajích atik + balkónů | m | 115.98 | 1 |  | HSV-944 | 1× NOVE | G357
|  | • D · fasáda | m | 115.98 |  |  | HSV-944 | matched_medium
358 |  | Bezpečnostní záchytné sítě střecha | m2 | 443 | 1 |  | HSV-944 | 1× NOVE | G358
|  | • D · střecha | m2 | 443 |  |  | HSV-944 | no_match
359 |  | Provizorní zakrytí stávajících konstrukcí PE folií | m2 | 528.08 | 1 |  | HSV-944 | 1× NOVE | G359
|  | • D · ALL | m2 | 528.08 |  |  | HSV-944 | no_match
360 |  | Přesun hmot ručně do 30 m | t | 124.549 | 1 |  | HSV-997 | 1× OPRAVENO_POPIS | G360
|  | • D · ALL | t | 124.549 |  |  | HSV-997 | OPRAVENO_POPIS
361 |  | Přesun hmot autojeřábem (těžké materiály na střechu) | t | 22.943 | 1 |  | HSV-997 | 1× NOVE | G361
|  | • D · ALL | t | 22.943 |  |  | HSV-997 | matched_high
362 |  | Doprava odpadu na skládku (kontejnery + km) | m3 | 74.73 | 1 |  | HSV-997 | 1× NOVE | G362
|  | • D · ALL | m3 | 74.73 |  |  | HSV-997 | no_match
363 |  | Vybourání drážek pro dilatace v podkladu | m | 176.027 | 1 |  | HSV-998 | 1× NOVE | G363
|  | • D · ALL | m | 176.027 |  |  | HSV-998 | no_match
364 |  | Příprava povrchů pro malby (broušení + hladění) | m2 | 6757 | 1 |  | HSV-998 | 1× NOVE | G364
|  | • D · ALL | m2 | 6757 |  |  | HSV-998 | no_match
365 |  | Prach + ochranné krytí stávajících konstrukcí | m2 | 316.848 | 1 |  | HSV-998 | 1× NOVE | G365
|  | • D · ALL | m2 | 316.848 |  |  | HSV-998 | no_match
366 |  | Sociální zázemí (kontejner WC + šatna) × 4 měs | kpl-měs | 4 | 1 |  | PSV-925 | 1× NOVE | G366
|  | • D · staveniště | kpl-měs | 4 |  |  | PSV-925 | no_match
367 |  | Sklad materiálu uzamykatelný × 4 měs | ks-měs | 8 | 1 |  | PSV-925 | 1× NOVE | G367
|  | • D · staveniště | ks-měs | 8 |  |  | PSV-925 | no_match
368 |  | Energetické připojení staveniště (elektro + voda) | kpl | 1 | 1 |  | PSV-925 | 1× NOVE | G368
|  | • D · staveniště | kpl | 1 |  |  | PSV-925 | no_match
369 |  | Mobilní oplocení × 4 měs | m-měs | 800 | 1 |  | PSV-925 | 1× NOVE | G369
|  | • D · staveniště | m-měs | 800 |  |  | PSV-925 | no_match
370 |  | Tabule informační + bezpečnostní | ks | 4 | 1 |  | PSV-925 | 1× NOVE | G370
|  | • D · staveniště | ks | 4 |  |  | PSV-925 | no_match
371 |  | Osazení okenního rámu W03 | ks | 17 | 1 | W03 | HSV-642 | 1× NOVE | G371
|  | • D · fasáda | ks | 17 |  | W_type=W03 | HSV-642 | no_match
372 |  | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 102 | 1 | W03 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G372
|  | • D · fasáda | ks | 102 |  | W_type=W03 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
373 |  | PUR pěna připojovací spáry W03 | m | 91.8 | 1 | W03 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G373
|  | • D · fasáda | m | 91.8 |  | W_type=W03 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
374 |  | Komprimační páska připojovací spáry W03 | m | 91.8 | 1 | W03 | HSV-642 | 1× NOVE | G374
|  | • D · fasáda | m | 91.8 |  | W_type=W03 | HSV-642 | no_match
375 |  | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W03 | m | 183.6 | 1 | W03 | HSV-642 | 1× NOVE | G375
|  | • D · fasáda | m | 183.6 |  | W_type=W03 | HSV-642 | no_match
376 |  | Osazení okenního rámu W05 | ks | 9 | 1 | W05 | HSV-642 | 1× NOVE | G376
|  | • D · fasáda | ks | 9 |  | W_type=W05 | HSV-642 | no_match
377 |  | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 54 | 1 | W05 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G377
|  | • D · fasáda | ks | 54 |  | W_type=W05 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
378 |  | PUR pěna připojovací spáry W05 | m | 48.6 | 1 | W05 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G378
|  | • D · fasáda | m | 48.6 |  | W_type=W05 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
379 |  | Komprimační páska připojovací spáry W05 | m | 48.6 | 1 | W05 | HSV-642 | 1× NOVE | G379
|  | • D · fasáda | m | 48.6 |  | W_type=W05 | HSV-642 | no_match
380 |  | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W05 | m | 97.2 | 1 | W05 | HSV-642 | 1× NOVE | G380
|  | • D · fasáda | m | 97.2 |  | W_type=W05 | HSV-642 | no_match
381 |  | Osazení okenního rámu W04 | ks | 4 | 1 | W04 | HSV-642 | 1× NOVE | G381
|  | • D · fasáda | ks | 4 |  | W_type=W04 | HSV-642 | no_match
382 |  | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 24 | 1 | W04 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G382
|  | • D · fasáda | ks | 24 |  | W_type=W04 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
383 |  | PUR pěna připojovací spáry W04 | m | 21.6 | 1 | W04 | HSV-642 | 1× NOVE | G383
|  | • D · fasáda | m | 21.6 |  | W_type=W04 | HSV-642 | no_match
384 |  | Komprimační páska připojovací spáry W04 | m | 21.6 | 1 | W04 | HSV-642 | 1× NOVE | G384
|  | • D · fasáda | m | 21.6 |  | W_type=W04 | HSV-642 | no_match
385 |  | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W04 | m | 43.2 | 1 | W04 | HSV-642 | 1× NOVE | G385
|  | • D · fasáda | m | 43.2 |  | W_type=W04 | HSV-642 | no_match
386 |  | Osazení okenního rámu W01 | ks | 3 | 1 | W01 | HSV-642 | 1× NOVE | G386
|  | • D · fasáda | ks | 3 |  | W_type=W01 | HSV-642 | no_match
387 |  | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 18 | 1 | W01 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G387
|  | • D · fasáda | ks | 18 |  | W_type=W01 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
388 |  | PUR pěna připojovací spáry W01 | m | 16.2 | 1 | W01 | HSV-642 | 1× NOVE | G388
|  | • D · fasáda | m | 16.2 |  | W_type=W01 | HSV-642 | no_match
389 |  | Komprimační páska připojovací spáry W01 | m | 16.2 | 1 | W01 | HSV-642 | 1× NOVE | G389
|  | • D · fasáda | m | 16.2 |  | W_type=W01 | HSV-642 | no_match
390 |  | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W01 | m | 32.4 | 1 | W01 | HSV-642 | 1× NOVE | G390
|  | • D · fasáda | m | 32.4 |  | W_type=W01 | HSV-642 | no_match
391 |  | Osazení okenního rámu W83 | ks | 2 | 1 | W83 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G391
|  | • D · fasáda | ks | 2 |  | W_type=W83 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
392 |  | Kotvení W83 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 12 | 1 | W83 | HSV-642 | 1× NOVE | G392
|  | • D · fasáda | ks | 12 |  | W_type=W83 | HSV-642 | no_match
393 |  | PUR pěna připojovací spáry W83 | m | 10.8 | 1 | W83 | HSV-642 | 1× NOVE | G393
|  | • D · fasáda | m | 10.8 |  | W_type=W83 | HSV-642 | no_match
394 |  | Komprimační páska připojovací spáry W83 | m | 10.8 | 1 | W83 | HSV-642 | 1× NOVE | G394
|  | • D · fasáda | m | 10.8 |  | W_type=W83 | HSV-642 | no_match
395 |  | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W83 | m | 21.6 | 1 | W83 | HSV-642 | 1× NOVE | G395
|  | • D · fasáda | m | 21.6 |  | W_type=W83 | HSV-642 | no_match
396 |  | Lemování střešního okna (manžety) | ks | 11 | 1 |  | HSV-642 | 1× NOVE | G396
|  | • D · střecha | ks | 11 |  |  | HSV-642 | no_match
397 |  | Difuzní límec střešního okna | ks | 11 | 1 |  | HSV-642 | 1× NOVE | G397
|  | • D · střecha | ks | 11 |  |  | HSV-642 | no_match
398 |  | Parotěsná manžeta střešního okna vnitřní | ks | 11 | 1 |  | HSV-642 | 1× NOVE | G398
|  | • D · střecha | ks | 11 |  |  | HSV-642 | no_match
399 |  | Krycí lemování plechové střešního okna | m | 44 | 1 |  | PSV-764 | 1× NOVE | G399
|  | • D · střecha | m | 44 |  |  | PSV-764 | no_match
400 |  | Osazení zárubně ocelová D04 | ks | 35 | 1 | D04 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G400
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
401 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | ks | 35 | 1 | D04 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G401
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
402 |  | Zazdění zárubně po obvodu D04 | m | 234 | 1 | D04 | HSV-642 | 1× NOVE | G402
|  | • D · ALL | m | 234 |  | D_type=D04 | HSV-642 | no_match
403 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D04 | m | 234 | 1 | D04 | HSV-642 | 1× NOVE | G403
|  | • D · ALL | m | 234 |  | D_type=D04 | HSV-642 | no_match
404 |  | Mezerové lišty kolem obložek D04 | m | 163.8 | 1 | D04 | PSV-766 | 1× NOVE | G404
|  | • D · ALL | m | 163.8 |  | D_type=D04 | PSV-766 | no_match
405 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D04 | m | 163.8 | 1 | D04 | PSV-766 | 1× NOVE | G405
|  | • D · ALL | m | 163.8 |  | D_type=D04 | PSV-766 | no_match
406 |  | Klika + zámek D04 | ks | 35 | 1 | D04 | PSV-767 | 1× NOVE | G406
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
407 |  | Dveřní zarážka D04 | ks | 35 | 1 | D04 | PSV-767 | 1× NOVE | G407
|  | • D · ALL | ks | 35 |  | D_type=D04 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
408 |  | Osazení zárubně ocelová D34 | ks | 16 | 1 | D34 | HSV-642 | 1× NOVE | G408
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
409 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D34 | ks | 16 | 1 | D34 | HSV-642 | 1× NOVE | G409
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
410 |  | Zazdění zárubně po obvodu D34 | m | 132 | 1 | D34 | HSV-642 | 1× NOVE | G410
|  | • D · ALL | m | 132 |  | D_type=D34 | HSV-642 | no_match
411 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D34 | m | 132 | 1 | D34 | HSV-642 | 1× NOVE | G411
|  | • D · ALL | m | 132 |  | D_type=D34 | HSV-642 | no_match
412 |  | Mezerové lišty kolem obložek D34 | m | 92.4 | 1 | D34 | PSV-766 | 1× NOVE | G412
|  | • D · ALL | m | 92.4 |  | D_type=D34 | PSV-766 | no_match
413 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D34 | m | 92.4 | 1 | D34 | PSV-766 | 1× NOVE | G413
|  | • D · ALL | m | 92.4 |  | D_type=D34 | PSV-766 | no_match
414 |  | Klika + zámek D34 | ks | 16 | 1 | D34 | PSV-767 | 1× NOVE | G414
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
415 |  | Dveřní zarážka D34 | ks | 16 | 1 | D34 | PSV-767 | 1× NOVE | G415
|  | • D · ALL | ks | 16 |  | D_type=D34 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
416 |  | Osazení zárubně dřevěná D31 | ks | 17 | 1 | D31 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G416
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
417 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D31 | ks | 17 | 1 | D31 | HSV-642 | 1× NOVE | G417
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
418 |  | Zazdění zárubně po obvodu D31 | m | 96 | 1 | D31 | HSV-642 | 1× NOVE | G418
|  | • D · ALL | m | 96 |  | D_type=D31 | HSV-642 | no_match
419 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D31 | m | 96 | 1 | D31 | HSV-642 | 1× NOVE | G419
|  | • D · ALL | m | 96 |  | D_type=D31 | HSV-642 | no_match
420 |  | Mezerové lišty kolem obložek D31 | m | 67.2 | 1 | D31 | PSV-766 | 1× NOVE | G420
|  | • D · ALL | m | 67.2 |  | D_type=D31 | PSV-766 | no_match
421 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D31 | m | 67.2 | 1 | D31 | PSV-766 | 1× NOVE | G421
|  | • D · ALL | m | 67.2 |  | D_type=D31 | PSV-766 | no_match
422 |  | Klika + zámek D31 | ks | 17 | 1 | D31 | PSV-767 | 1× NOVE | G422
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | PSV-767 | matched_high |  | Source: tabulka_per_objekt
423 |  | Dveřní zarážka D31 | ks | 17 | 1 | D31 | PSV-767 | 1× NOVE | G423
|  | • D · ALL | ks | 17 |  | D_type=D31 | PSV-767 | matched_high |  | Source: tabulka_per_objekt
424 |  | Osazení zárubně dřevěná D21 | ks | 11 | 1 | D21 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G424
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS
425 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D21 | ks | 11 | 1 | D21 | HSV-642 | 1× NOVE | G425
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | HSV-642 | no_match
426 |  | Zazdění zárubně po obvodu D21 | m | 66 | 1 | D21 | HSV-642 | 1× NOVE | G426
|  | • D · ALL | m | 66 |  | D_type=D21 | HSV-642 | no_match
427 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | m | 66 | 1 | D21 | HSV-642 | 1× NOVE | G427
|  | • D · ALL | m | 66 |  | D_type=D21 | HSV-642 | no_match
428 |  | Mezerové lišty kolem obložek D21 | m | 46.2 | 1 | D21 | PSV-766 | 1× NOVE | G428
|  | • D · ALL | m | 46.2 |  | D_type=D21 | PSV-766 | no_match
429 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D21 | m | 46.2 | 1 | D21 | PSV-766 | 1× NOVE | G429
|  | • D · ALL | m | 46.2 |  | D_type=D21 | PSV-766 | no_match
430 |  | Klika + zámek D21 | ks | 11 | 1 | D21 | PSV-767 | 1× NOVE | G430
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | PSV-767 | no_match
431 |  | Dveřní zarážka D21 | ks | 11 | 1 | D21 | PSV-767 | 1× NOVE | G431
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | D_type=D21 | PSV-767 | no_match
432 |  | Osazení zárubně dřevěná D02 | ks | 4 | 1 | D02 | HSV-642 | 1× OPRAVENO_POPIS | G432
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | HSV-642 | OPRAVENO_POPIS |  | Source: tabulka_per_objekt
433 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D02 | ks | 4 | 1 | D02 | HSV-642 | 1× NOVE | G433
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
434 |  | Zazdění zárubně po obvodu D02 | m | 60 | 1 | D02 | HSV-642 | 1× NOVE | G434
|  | • D · ALL | m | 60 |  | D_type=D02 | HSV-642 | no_match
435 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D02 | m | 60 | 1 | D02 | HSV-642 | 1× NOVE | G435
|  | • D · ALL | m | 60 |  | D_type=D02 | HSV-642 | no_match
436 |  | Mezerové lišty kolem obložek D02 | m | 42 | 1 | D02 | PSV-766 | 1× NOVE | G436
|  | • D · ALL | m | 42 |  | D_type=D02 | PSV-766 | no_match
437 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D02 | m | 42 | 1 | D02 | PSV-766 | 1× NOVE | G437
|  | • D · ALL | m | 42 |  | D_type=D02 | PSV-766 | no_match
438 |  | Klika + zámek D02 | ks | 4 | 1 | D02 | PSV-767 | 1× NOVE | G438
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
439 |  | Dveřní zarážka D02 | ks | 4 | 1 | D02 | PSV-767 | 1× NOVE | G439
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D02 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
440 |  | Osazení zárubně dřevěná D33 | ks | 10 | 1 | D33 | HSV-642 | 1× NOVE | G440
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
441 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D33 | ks | 10 | 1 | D33 | HSV-642 | 1× NOVE | G441
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
442 |  | Zazdění zárubně po obvodu D33 | m | 30 | 1 | D33 | HSV-642 | 1× NOVE | G442
|  | • D · ALL | m | 30 |  | D_type=D33 | HSV-642 | no_match
443 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | m | 30 | 1 | D33 | HSV-642 | 1× NOVE | G443
|  | • D · ALL | m | 30 |  | D_type=D33 | HSV-642 | no_match
444 |  | Mezerové lišty kolem obložek D33 | m | 21 | 1 | D33 | PSV-766 | 1× NOVE | G444
|  | • D · ALL | m | 21 |  | D_type=D33 | PSV-766 | no_match
445 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D33 | m | 21 | 1 | D33 | PSV-766 | 1× NOVE | G445
|  | • D · ALL | m | 21 |  | D_type=D33 | PSV-766 | no_match
446 |  | Klika + zámek D33 | ks | 10 | 1 | D33 | PSV-767 | 1× NOVE | G446
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
447 |  | Dveřní zarážka D33 | ks | 10 | 1 | D33 | PSV-767 | 1× NOVE | G447
|  | • D · ALL | ks | 10 |  | D_type=D33 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
448 |  | Osazení zárubně dřevěná D03 | ks | 3 | 1 | D03 | HSV-642 | 1× NOVE | G448
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
449 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D03 | ks | 3 | 1 | D03 | HSV-642 | 1× NOVE | G449
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
450 |  | Zazdění zárubně po obvodu D03 | m | 24 | 1 | D03 | HSV-642 | 1× NOVE | G450
|  | • D · ALL | m | 24 |  | D_type=D03 | HSV-642 | no_match
451 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D03 | m | 24 | 1 | D03 | HSV-642 | 1× NOVE | G451
|  | • D · ALL | m | 24 |  | D_type=D03 | HSV-642 | no_match
452 |  | Mezerové lišty kolem obložek D03 | m | 16.8 | 1 | D03 | PSV-766 | 1× NOVE | G452
|  | • D · ALL | m | 16.8 |  | D_type=D03 | PSV-766 | no_match
453 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D03 | m | 16.8 | 1 | D03 | PSV-766 | 1× NOVE | G453
|  | • D · ALL | m | 16.8 |  | D_type=D03 | PSV-766 | no_match
454 |  | Klika + zámek D03 | ks | 3 | 1 | D03 | PSV-767 | 1× NOVE | G454
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
455 |  | Dveřní zarážka D03 | ks | 3 | 1 | D03 | PSV-767 | 1× NOVE | G455
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D03 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
456 |  | Osazení zárubně dřevěná D01 | ks | 1 | 1 | D01 | HSV-642 | 1× NOVE | G456
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
457 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D01 | ks | 1 | 1 | D01 | HSV-642 | 1× NOVE | G457
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | HSV-642 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
458 |  | Zazdění zárubně po obvodu D01 | m | 18 | 1 | D01 | HSV-642 | 1× NOVE | G458
|  | • D · ALL | m | 18 |  | D_type=D01 | HSV-642 | no_match
459 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D01 | m | 18 | 1 | D01 | HSV-642 | 1× NOVE | G459
|  | • D · ALL | m | 18 |  | D_type=D01 | HSV-642 | no_match
460 |  | Mezerové lišty kolem obložek D01 | m | 12.6 | 1 | D01 | PSV-766 | 1× NOVE | G460
|  | • D · ALL | m | 12.6 |  | D_type=D01 | PSV-766 | no_match
461 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D01 | m | 12.6 | 1 | D01 | PSV-766 | 1× NOVE | G461
|  | • D · ALL | m | 12.6 |  | D_type=D01 | PSV-766 | no_match
462 |  | Klika + zámek D01 | ks | 1 | 1 | D01 | PSV-767 | 1× NOVE | G462
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
463 |  | Dveřní zarážka D01 | ks | 1 | 1 | D01 | PSV-767 | 1× NOVE | G463
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D01 | PSV-767 | no_match |  | Source: tabulka_per_objekt
464 |  | Osazení zárubně dřevěná D35 | ks | 3 | 1 | D35 | HSV-642 | 1× NOVE | G464
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | HSV-642 | no_match
465 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D35 | ks | 3 | 1 | D35 | HSV-642 | 1× NOVE | G465
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | HSV-642 | no_match
466 |  | Zazdění zárubně po obvodu D35 | m | 18 | 1 | D35 | HSV-642 | 1× NOVE | G466
|  | • D · ALL | m | 18 |  | D_type=D35 | HSV-642 | no_match
467 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D35 | m | 18 | 1 | D35 | HSV-642 | 1× NOVE | G467
|  | • D · ALL | m | 18 |  | D_type=D35 | HSV-642 | no_match
468 |  | Mezerové lišty kolem obložek D35 | m | 12.6 | 1 | D35 | PSV-766 | 1× NOVE | G468
|  | • D · ALL | m | 12.6 |  | D_type=D35 | PSV-766 | no_match
469 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D35 | m | 12.6 | 1 | D35 | PSV-766 | 1× NOVE | G469
|  | • D · ALL | m | 12.6 |  | D_type=D35 | PSV-766 | no_match
470 |  | Klika + zámek D35 | ks | 3 | 1 | D35 | PSV-767 | 1× NOVE | G470
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | PSV-767 | no_match
471 |  | Dveřní zarážka D35 | ks | 3 | 1 | D35 | PSV-767 | 1× NOVE | G471
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D35 | PSV-767 | no_match
472 |  | Osazení zárubně dřevěná D05 | ks | 1 | 1 | D05 | HSV-642 | 1× NOVE | G472
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | HSV-642 | no_match
473 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D05 | ks | 1 | 1 | D05 | HSV-642 | 1× NOVE | G473
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | HSV-642 | no_match
474 |  | Zazdění zárubně po obvodu D05 | m | 6 | 1 | D05 | HSV-642 | 1× NOVE | G474
|  | • D · ALL | m | 0 |  | D_type=D05 | HSV-642 | no_match
475 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D05 | m | 6 | 1 | D05 | HSV-642 | 1× NOVE | G475
|  | • D · ALL | m | 0 |  | D_type=D05 | HSV-642 | no_match
476 |  | Mezerové lišty kolem obložek D05 | m | 4.2 | 1 | D05 | PSV-766 | 1× NOVE | G476
|  | • D · ALL | m | 0 |  | D_type=D05 | PSV-766 | no_match
477 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D05 | m | 4.2 | 1 | D05 | PSV-766 | 1× NOVE | G477
|  | • D · ALL | m | 0 |  | D_type=D05 | PSV-766 | no_match
478 |  | Klika + zámek D05 | ks | 1 | 1 | D05 | PSV-767 | 1× NOVE | G478
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | PSV-767 | no_match
479 |  | Dveřní zarážka D05 | ks | 1 | 1 | D05 | PSV-767 | 1× NOVE | G479
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | D_type=D05 | PSV-767 | no_match
480 |  | Osazení zárubně dřevěná D10 | ks | 1 | 1 | D10 | HSV-642 | 1× NOVE | G480
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | HSV-642 | no_match
481 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D10 | ks | 1 | 1 | D10 | HSV-642 | 1× NOVE | G481
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | HSV-642 | no_match
482 |  | Zazdění zárubně po obvodu D10 | m | 6 | 1 | D10 | HSV-642 | 1× NOVE | G482
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D10 | HSV-642 | no_match
483 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D10 | m | 6 | 1 | D10 | HSV-642 | 1× NOVE | G483
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D10 | HSV-642 | no_match
484 |  | Mezerové lišty kolem obložek D10 | m | 4.2 | 1 | D10 | PSV-766 | 1× NOVE | G484
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D10 | PSV-766 | no_match
485 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D10 | m | 4.2 | 1 | D10 | PSV-766 | 1× NOVE | G485
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D10 | PSV-766 | no_match
486 |  | Klika + zámek D10 | ks | 1 | 1 | D10 | PSV-767 | 1× NOVE | G486
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | PSV-767 | no_match
487 |  | Dveřní zarážka D10 | ks | 1 | 1 | D10 | PSV-767 | 1× NOVE | G487
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D10 | PSV-767 | no_match
488 |  | Osazení zárubně dřevěná D20 | ks | 1 | 1 | D20 | HSV-642 | 1× NOVE | G488
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | HSV-642 | no_match
489 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D20 | ks | 1 | 1 | D20 | HSV-642 | 1× NOVE | G489
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | HSV-642 | no_match
490 |  | Zazdění zárubně po obvodu D20 | m | 6 | 1 | D20 | HSV-642 | 1× NOVE | G490
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D20 | HSV-642 | no_match
491 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D20 | m | 6 | 1 | D20 | HSV-642 | 1× NOVE | G491
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D20 | HSV-642 | no_match
492 |  | Mezerové lišty kolem obložek D20 | m | 4.2 | 1 | D20 | PSV-766 | 1× NOVE | G492
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D20 | PSV-766 | no_match
493 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D20 | m | 4.2 | 1 | D20 | PSV-766 | 1× NOVE | G493
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D20 | PSV-766 | no_match
494 |  | Klika + zámek D20 | ks | 1 | 1 | D20 | PSV-767 | 1× NOVE | G494
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | PSV-767 | no_match
495 |  | Dveřní zarážka D20 | ks | 1 | 1 | D20 | PSV-767 | 1× NOVE | G495
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D20 | PSV-767 | no_match
496 |  | Osazení zárubně dřevěná D11 | ks | 1 | 1 | D11 | HSV-642 | 1× NOVE | G496
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | HSV-642 | no_match
497 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D11 | ks | 1 | 1 | D11 | HSV-642 | 1× NOVE | G497
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | HSV-642 | no_match
498 |  | Zazdění zárubně po obvodu D11 | m | 6 | 1 | D11 | HSV-642 | 1× NOVE | G498
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D11 | HSV-642 | no_match
499 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D11 | m | 6 | 1 | D11 | HSV-642 | 1× NOVE | G499
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D11 | HSV-642 | no_match
500 |  | Dodatečné kotvení vstupních dveří D11 (4 ks ankerov) | ks | 4 | 1 | D11 | HSV-643 | 1× NOVE | G500
|  | • D · ALL | ks | 4 |  | D_type=D11 | HSV-643 | no_match
501 |  | Rektifikační šrouby vstupních dveří D11 | ks | 8 | 1 | D11 | HSV-643 | 1× NOVE | G501
|  | • D · ALL | ks | 8 |  | D_type=D11 | HSV-643 | no_match
502 |  | Mezerové lišty kolem obložek D11 | m | 4.2 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G502
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
503 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D11 | m | 4.2 | 1 | D11 | PSV-766 | 1× NOVE | G503
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D11 | PSV-766 | no_match
504 |  | Klika + zámek D11 | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-767 | 1× NOVE | G504
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-767 | no_match
505 |  | Dveřní zarážka D11 | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-767 | 1× NOVE | G505
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-767 | no_match
506 |  | Cylinder bezpečnostní 5. třída D11 | ks | 1 | 1 | D11 | PSV-767 | 1× NOVE | G506
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D11 | PSV-767 | no_match
507 |  | 5 klíčů sady D11 | sady | 1 | 1 | D11 | PSV-767 | 1× NOVE | G507
|  | • D · ALL | sady | 1 |  | D_type=D11 | PSV-767 | no_match
508 |  | Pant pojistka bezpečnostní D11 | ks | 3 | 1 | D11 | PSV-767 | 1× NOVE | G508
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | D_type=D11 | PSV-767 | no_match
509 |  | Osazení zárubně dřevěná D42 | ks | 1 | 1 | D42 | HSV-642 | 1× NOVE | G509
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | HSV-642 | no_match
510 |  | Plombrování + vyrovnání zárubně D42 | ks | 1 | 1 | D42 | HSV-642 | 1× NOVE | G510
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | HSV-642 | no_match
511 |  | Zazdění zárubně po obvodu D42 | m | 6 | 1 | D42 | HSV-642 | 1× NOVE | G511
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D42 | HSV-642 | no_match
512 |  | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D42 | m | 6 | 1 | D42 | HSV-642 | 1× NOVE | G512
|  | • D · ALL | m | 6 |  | D_type=D42 | HSV-642 | no_match
513 |  | Mezerové lišty kolem obložek D42 | m | 4.2 | 1 | D42 | PSV-766 | 1× NOVE | G513
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D42 | PSV-766 | no_match
514 |  | Spárování obložek silikonem/akrylem D42 | m | 4.2 | 1 | D42 | PSV-766 | 1× NOVE | G514
|  | • D · ALL | m | 4.2 |  | D_type=D42 | PSV-766 | no_match
515 |  | Klika + zámek D42 | ks | 1 | 1 | D42 | PSV-767 | 1× NOVE | G515
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | PSV-767 | no_match
516 |  | Dveřní zarážka D42 | ks | 1 | 1 | D42 | PSV-767 | 1× NOVE | G516
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | D_type=D42 | PSV-767 | no_match
517 |  | Garážová sekční vrata 5700×2100 — dodávka | ks | 1 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G517
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
518 |  | Garážová vrata — elektrický pohon + ovládání | ks | 1 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G518
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
519 |  | Garážová vrata — osazení + kotvení | ks | 1 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G519
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
520 |  | Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | ks | 2 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G520
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
521 |  | Protipožární vrata — osazení + zárubeň | ks | 2 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G521
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
522 |  | Protipožární vrata — samouzavírací mechanismus + doraz | ks | 2 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G522
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
523 |  | Tabulka označení 'POŽÁRNÍ DVEŘE' | ks | 2 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G523
|  | • D · 1.PP | ks | 0 |  |  | PSV-768 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D |  | Source: PROBE_14f_objekt_mismatch_from_Tabulka_dveri
524 |  | Hrubý úklid po stavbě před povrchovými úpravami | m2 | 1056.16 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G524
|  | • D · ALL | m2 | 1056.16 |  |  | PSV-952 | no_match
525 |  | Průběžný úklid během prací × 4 měsíce | m2 | 2112.32 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G525
|  | • D · ALL | m2 | 2112.32 |  |  | PSV-952 | no_match
526 |  | Závěrečný úklid před předáním — celková plocha | m2 | 1056.16 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G526
|  | • D · ALL | m2 | 1056.16 |  |  | PSV-952 | no_match
527 |  | Mytí oken (vnitřní + vnější × oba povrchy) | m2 | 126 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G527
|  | • D · ALL | m2 | 126 |  |  | PSV-952 | no_match
528 |  | Vyleštění dlažby + obkladů | m2 | 1911 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G528
|  | • D · ALL | m2 | 1911 |  |  | PSV-952 | needs_review
529 |  | Mytí WC + sanity | ks | 16 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G529
|  | • D · ALL | ks | 16 |  |  | PSV-952 | no_match
530 |  | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | m3 | 8 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G530
|  | • D · ALL | m3 | 8 |  |  | PSV-952 | no_match
531 |  | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | h | 40 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G531
|  | • D · ALL | h | 40 |  |  | PSV-952 | no_match
532 |  | Čištění fasády po stavbě (ze země) | m2 | 250 | 1 |  | PSV-952 | 1× NOVE | G532
|  | • D · fasáda | m2 | 250 |  |  | PSV-952 | no_match
533 |  | Strojní úklid garáže před předáním | m2 | 160.8 | 1 |  | PSV-952 | 1× OPRAVENO_POPIS | G533
|  | • D · 1.PP | m2 | 160.8 |  |  | PSV-952 | OPRAVENO_POPIS
534 |  | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | 1 |  | HSV-998 | 1× NOVE | G534
|  | • D · ALL | m | 150 |  |  | HSV-998 | no_match
535 |  | Zazdění drážek po elektroinstalaci + finishing | m | 150 | 1 |  | HSV-622 | 1× NOVE | G535
|  | • D · ALL | m | 150 |  |  | HSV-622 | no_match
536 |  | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | 1 |  | HSV-962 | 1× NOVE | G536
|  | • D · ALL | ks | 30 |  |  | HSV-962 | matched_medium
537 |  | Zazdění prostupů po instalacích ZTI/VZT | ks | 30 | 1 |  | HSV-622 | 1× NOVE | G537
|  | • D · ALL | ks | 30 |  |  | HSV-622 | no_match
538 |  | Osazení revizních dvířek OP18/OP24/OP26/OP27 — vyřezání + osazení rámu | ks | 50 | 1 |  | PSV-768 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G538
|  | • D · ALL | ks | 50 |  |  | PSV-768 | VYNECHANE_DETAIL
539 |  | Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up omítka + malba | m2 | 92.05 | 1 |  | PSV-784 | 1× NOVE | G539
|  | • D · ALL | m2 | 92.05 |  |  | PSV-784 | no_match
540 |  | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | ks | 200 | 1 |  | HSV-998 | 1× OPRAVENO_POPIS | G540
|  | • D · ALL | ks | 200 |  |  | HSV-998 | OPRAVENO_POPIS
541 |  | Záchytný systém střecha — jistící body ABS Sicherheit | ks | 6 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G541
|  | • D · střecha | ks | 6 |  |  | PSV-767 | no_match
542 |  | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | ks | 6 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G542
|  | • D · střecha | ks | 6 |  |  | PSV-767 | matched_medium
543 |  | Záchytný systém — certifikát + revizní zpráva | kpl | 1 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G543
|  | • D · střecha | kpl | 1 |  |  | PSV-767 | no_match
544 |  | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | ks | 12 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G544
|  | • D · ALL | ks | 12 |  |  | PSV-767 | no_match
545 |  | Osazení poštovních schránek do stěny + číslování | ks | 12 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G545
|  | • D · ALL | ks | 12 |  |  | PSV-767 | matched_medium
546 |  | Tabulky orientační podlažní (číslo + map) | ks | 4 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G546
|  | • D · ALL | ks | 4 |  |  | PSV-767 | no_match
547 |  | Číslování dveří bytů | ks | 11 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G547
|  | • D · ALL | ks | 11 |  |  | PSV-767 | no_match
548 |  | Označení nouzových východů + směrovky | ks | 8 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G548
|  | • D · ALL | ks | 8 |  |  | PSV-767 | no_match
549 |  | Označení technických místností | ks | 15 | 1 |  | PSV-767 | 1× NOVE | G549
|  | • D · ALL | ks | 15 |  |  | PSV-767 | no_match
550 |  | Čisticí rohož venkovní před vchodem | m2 | 4 | 1 |  | PSV-771 | 1× NOVE | G550
|  | • D · ALL | m2 | 4 |  |  | PSV-771 | no_match
551 |  | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | m2 | 6 | 1 |  | PSV-771 | 1× NOVE | G551
|  | • D · ALL | m2 | 6 |  |  | PSV-771 | no_match
552 |  | Rám pro rohož + úprava podlahy (zapuštěné) | m | 16 | 1 |  | PSV-771 | 1× NOVE | G552
|  | • D · ALL | m | 16 |  |  | PSV-771 | no_match
553 |  | Označení schodišťových stupňů kontrastním pruhem (1. + poslední stupeň) | m | 60 | 1 |  | PSV-784 | 1× NOVE | G553
|  | • D · ALL | m | 60 |  |  | PSV-784 | no_match
554 |  | Protiskluzová úprava 1. + posledního stupně (R10 lišta) | m | 60 | 1 |  | PSV-771 | 1× NOVE | G554
|  | • D · ALL | m | 60 |  |  | PSV-771 | no_match
555 |  | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | 1 |  | VRN-010 | 1× NOVE | G555
|  | • D · VRN | m2 | 100 |  |  | VRN-010 | matched_medium
556 |  | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | 1 |  | VRN-011 | 1× NOVE | G556
|  | • D · VRN | kpl | 1 |  |  | VRN-011 | no_match
557 |  | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | 1 |  | VRN-014 | 1× NOVE | G557
|  | • D · VRN | měs | 4 |  |  | VRN-014 | matched_high
558 |  | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | 1 |  | VRN-014 | 1× NOVE | G558
|  | • D · VRN | kpl | 1 |  |  | VRN-014 | matched_medium
559 |  | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | 1 |  | VRN-016 | 1× NOVE | G559
|  | • D · VRN | h | 16 |  |  | VRN-016 | no_match
560 |  | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | 1 |  | VRN-016 | 1× NOVE | G560
|  | • D · VRN | h | 8 |  |  | VRN-016 | matched_medium
561 |  | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | 1 |  | VRN-017 | 1× NOVE | G561
|  | • D · VRN | h | 64 |  |  | VRN-017 | matched_high
562 |  | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | 1 |  | VRN-017 | 1× NOVE | G562
|  | • D · VRN | h | 128 |  |  | VRN-017 | matched_high
563 |  | Koordinace s BOZP | h | 16 | 1 |  | VRN-017 | 1× NOVE | G563
|  | • D · VRN | h | 16 |  |  | VRN-017 | matched_high
564 |  | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | 1 |  | VRN-026 | 1× NOVE | G564
|  | • D · VRN | % | 0.5 |  |  | VRN-026 | no_match
565 |  | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | 1 |  | VRN-027 | 1× NOVE | G565
|  | • D · VRN | % | 1.5 |  |  | VRN-027 | needs_review
566 |  | Osazení revizní dvířka v SDK podhledu — Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | 1 | OP18 | PSV-763 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G566
|  | • D · ALL | ks | 21 |  | OP=OP18; paired_with=265195c7-bcc1-45ca-aee4-1c23464fa76e | PSV-763 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
567 |  | Osazení revizní dvířka ve fasádě — Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | 1 | OP19 | HSV-622 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G567
|  | • D · ALL | ks | 6 |  | OP=OP19; paired_with=71505d46-5ec5-4197-bb31-f5768d9735a3 | HSV-622 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
568 |  | Osazení / montáž — Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | 1 | OP20 | HSV-642 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G568
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP20; paired_with=622d8c64-de35-4f54-9806-997e11662adb | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
569 |  | Osazení revizní dvířka k hydrantu — Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | 1 | OP24 | HSV-642 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G569
|  | • D · ALL | ks | 3 |  | OP=OP24; paired_with=fee61970-ec2a-465d-ac3a-d2f97451ad09 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
570 |  | Osazení vanové revizní dvířka — Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | 1 | OP25 | HSV-642 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G570
|  | • D · ALL | ks | 11 |  | OP=OP25; paired_with=dff27b9f-8698-47ee-b979-8a44bd2668e0 | HSV-642 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
571 |  | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach | ks | 2 | 1 | OP50 | PSV-765 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G571
|  | • D · ALL | ks | 2 |  | OP=OP50; paired_with=9731628f-b1eb-4edf-8fa6-a519213dbec8 | PSV-765 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
572 |  | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický solární komplet | ks | 0 | 1 | OP51 | PSV-765 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G572
|  | • D · ALL | ks | 0 |  | OP=OP51; paired_with=b8023bdc-e906-44ba-9923-7295e216c24d | PSV-765 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
573 |  | Montáž chrliče v atice — Chrlič | ks | 1 | 1 | OP52 | PSV-764 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G573
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP52; paired_with=716292a9-3c6d-4d5d-8330-c82a551bead9 | PSV-764 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
574 |  | Montáž bezpečnostního přepadu — Bezpečnostní přepad | ks | 1 | 1 | OP53 | PSV-764 | 1× VYNECHANE_DETAIL | G574
|  | • D · ALL | ks | 1 |  | OP=OP53; paired_with=1552e72b-e6e0-4a67-9e26-77b8364938f1 | PSV-764 | VYNECHANE_DETAIL |  | Source: paired_with_op_dodavka
575 |  | Cihelné pásky Terca — dodávka materiálu | m2 | 542.58 | 1 | F08 | HSV-622.1 | 1× NOVE | G575
|  | • D · fasáda | m2 | 542.58 |  | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | HSV-622.1 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
576 |  | PVC fólie DEKPLAN 77 — dodávka | m2 | 152.9 | 1 | RF13 | PSV-712 | 1× NOVE | G576
|  | • D · střecha | m2 | 152.9 |  | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | PSV-712 | needs_review |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
577 |  | EPS 200 mm — dodávka materiálu | m2 | 786.59 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G577
|  | • D · fasáda | m2 | 786.59 |  | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | PSV-713 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
578 |  | XPS 100 mm sokl — dodávka | m2 | 40.49 | 1 |  | PSV-713 | 1× NOVE | G578
|  | • D · fasáda | m2 | 40.49 |  | system=ETICS sokl | PSV-713 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka
579 |  | Tondach bobrovka 19×40 cm — dodávka tašek | m2 | 304 | 1 |  | PSV-765 | 1× NOVE | G579
|  | • D · střecha | m2 | 304 |  | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | PSV-765 | no_match |  | Source: PHASE_6_4_paired_dodavka

## 12_Filter_view
Total items: | 4090 |  | Klikněte ▼ v každém sloupci pro filtrování / multi-select | [6 empty] | Source: '1_Vykaz_vymer' read-only
# | ÚRS kód | Kapitola | Popis položky | MJ | Množství | Místo | Skladba/povrch | Confidence | Status | Poznámka | Source | Podlaží
1 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
2 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
3 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
4 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 15.479 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 15.479; phase_6.5_v2: 15.479 → 15.479; phase_6.5_v2: 15.479 → 15.479 |  | 1.PP
5 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
6 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
7 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
8 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
9 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
10 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
11 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
12 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
13 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.869 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
14 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.492 → 1.78; phase_6.5_v2: 1.78 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
15 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
16 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.220 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
17 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
18 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
19 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
20 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
21 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
22 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
23 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
24 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
25 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
26 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.177 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
27 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
28 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
29 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
30 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
31 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
32 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
33 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
34 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
35 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
36 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.143 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
37 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
38 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
39 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
40 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
41 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
42 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
43 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
44 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
45 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
46 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
47 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
48 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
49 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
50 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
51 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
52 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
53 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
54 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
55 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
56 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.216 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
57 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
58 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
59 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
60 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
61 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
62 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
63 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
64 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.449 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449 |  | 1.PP
65 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
66 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.334 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
67 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
68 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
69 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
70 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
71 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
72 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
73 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
74 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.292 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
75 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
76 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
77 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
78 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
79 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
80 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
81 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
82 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
83 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
84 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.206 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
85 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
86 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
87 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
88 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
89 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
90 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.55 → old code R-6123211, popis_sim 0.41, vol_prox 0.93 |  | 1.PP
91 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
92 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
93 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
94 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.202 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
95 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
96 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
97 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
98 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
99 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
100 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
101 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
102 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.255 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
103 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
104 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
105 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
106 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
107 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
108 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
109 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
110 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
111 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
112 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
113 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
114 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
115 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
116 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
117 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
118 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
119 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
120 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
121 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
122 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.430 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
123 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
124 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
125 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
126 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
127 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
128 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
129 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
130 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
131 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
132 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
133 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
134 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 10.46 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
135 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
136 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
137 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
138 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
139 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
140 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
141 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 2.898 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 2.898; phase_6.5_v2: 2.898 → 2.898; phase_6.5_v2: 2.898 → 2.898 |  | 1.PP
142 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
143 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.393 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
144 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 29.244 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
145 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
146 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
147 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
148 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
149 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
150 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
151 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
152 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
153 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
154 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
155 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 13.495 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
156 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
157 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
158 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
159 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
160 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
161 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
162 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
163 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
164 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
165 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
166 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.96 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
167 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
168 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
169 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
170 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
171 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
172 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
173 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
174 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
175 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.152 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
176 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
177 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
178 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
179 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
180 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
181 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.273 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
184 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Match score 0.27 → old code 949101111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.20; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
185 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
186 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
187 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
188 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
189 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
190 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
191 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.632 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
192 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
193 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
194 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
195 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
196 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
197 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
198 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
199 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
200 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
201 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.306 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
202 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
203 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
204 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
205 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
206 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
207 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
208 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
209 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
210 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
211 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.251 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
212 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
213 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
214 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
215 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
216 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
217 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
218 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
219 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
220 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
221 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.194 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
222 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
223 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
224 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
225 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
226 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
227 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
228 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
229 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
230 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
231 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.134 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
232 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
233 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
234 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
235 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
236 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
237 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
238 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.478 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
239 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.304 → 2.36; phase_6.5_v2: 2.36 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
240 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
241 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.297 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
242 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
243 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
244 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
245 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
246 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
247 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
248 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 5.544 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
249 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 7.392 → 5.28; phase_6.5_v2: 5.28 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
250 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
251 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.240 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
252 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
253 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
254 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
255 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
256 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
257 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
258 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
259 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
260 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
261 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.147 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
262 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
263 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
264 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
265 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
266 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
267 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
268 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
269 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
270 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
271 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.160 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
272 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
273 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
274 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
275 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
276 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
277 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
278 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
279 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
280 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
281 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.239 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
282 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
283 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
284 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
285 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
286 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
287 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
288 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
289 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
290 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
291 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
292 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
293 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
294 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
295 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
296 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
297 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
298 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
299 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
300 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
301 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
302 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
303 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
304 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
305 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
306 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
307 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
308 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
309 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
310 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
311 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
312 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
313 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
314 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
315 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
316 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
317 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
318 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
319 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
320 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
321 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
322 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.848 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
323 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.464 → 1.76; phase_6.5_v2: 1.76 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
324 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
325 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.222 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
326 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
327 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
328 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
329 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
330 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | matched_medium | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.27 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 21.2 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_15 | 1.PP
331 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | matched_medium | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.27 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 21.2 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_15 | 1.PP
332 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 7.77 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
333 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 10.36 → 7.4; phase_6.5_v2: 7.4 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
334 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
335 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.207 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
336 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
337 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10 | 1.PP
338 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10 | 1.PP
339 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10 | 1.PP
340 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
341 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
342 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.402 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
343 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 4.536 → 3.24; phase_6.5_v2: 3.24 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.169 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
346 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
347 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
348 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
349 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
350 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
351 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
352 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
353 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
354 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
355 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
356 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
357 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
358 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
359 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
360 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
361 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
362 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
363 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 14.076 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 14.076; phase_6.5_v2: 14.076 → 14.076; phase_6.5_v2: 14.076 → 14.076 |  | 1.PP
364 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
365 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.681 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
366 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
367 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
368 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
369 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
370 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
371 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
372 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
373 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 8.556 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 8.556; phase_6.5_v2: 8.556 → 8.556; phase_6.5_v2: 8.556 → 8.556 |  | 1.PP
374 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
375 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
376 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
377 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
378 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
379 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 19.075 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
380 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
381 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
383 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
384 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
385 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
386 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP
387 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
388 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.431 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
389 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
390 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
391 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
392 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
393 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
394 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
395 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.26 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP
396 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.449 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.68 → 1.2; phase_6.5_v2: 1.2 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449 |  | 1.PP
397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.296 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
399 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
400 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
401 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
402 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
403 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
404 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
405 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
406 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
407 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
408 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
409 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP
410 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 3.427 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
411 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
412 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
413 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
414 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
415 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
416 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.299 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312 |  | 1.NP
417 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.725 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.066 → 1.51; phase_6.5_v2: 1.51 → 1.725; phase_6.5_v2: 1.725 → 1.725; phase_6.5_v2: 1.725 → 1.725 |  | 1.NP
418 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
419 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
420 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
421 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
422 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
423 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
424 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 4.982 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
425 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 10.27 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
426 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
427 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
429 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
431 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
432 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
433 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
434 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.945 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.682 → 3.152; phase_6.5_v2: 3.152 → 3.945; phase_6.5_v2: 3.945 → 3.945; phase_6.5_v2: 3.945 → 3.945 |  | 1.NP
435 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 7.521 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.91 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 7.521; phase_6.5_v2: 7.521 → 7.521; phase_6.5_v2: 7.521 → 7.521 |  | 1.NP
436 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
437 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.111 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
438 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
439 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
440 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
441 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
442 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 11.106 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
443 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 30.34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
444 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
446 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
447 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
448 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
449 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
450 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
451 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
452 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP
453 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 2.95; phase_6.5_v2: 2.95 → 7.56; phase_6.5_v2: 7.56 → 7.56; phase_6.5_v2: 7.56 → 7.56 |  | 1.NP
454 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
455 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.536 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
456 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
457 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
458 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
459 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
460 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 5.363 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
461 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 16.35 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
462 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
464 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
465 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
466 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
468 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
469 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
470 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.019 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.344 → 3.007; phase_6.5_v2: 3.007 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019 |  | 1.NP
471 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.792 → 0.66; phase_6.5_v2: 0.66 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 1.NP
472 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
473 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.120 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
474 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 20.277 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
475 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
476 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
477 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 7.724 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
478 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
479 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.91 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
480 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
481 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
482 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
483 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
484 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.298 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
485 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
486 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
487 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
488 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
489 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.98 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
490 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.062 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
491 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
492 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.699 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
493 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 15.631 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
494 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 20.68 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
495 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
496 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 74.448 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
497 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
498 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.445 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
499 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 15.51 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
500 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
501 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
502 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
503 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
504 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
505 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 485 mm fasádní) | m2 | 2.425 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425 |  | 1.NP
506 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 125 mm vnitřní) | m2 | 1.525 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.525; phase_6.5_v2: 1.525 → 1.525; phase_6.5_v2: 1.525 → 1.525 |  | 1.NP
507 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
508 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.774 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
509 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.009 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
510 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
511 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
512 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.337 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
513 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
514 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.17 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
515 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
516 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
517 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
518 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
519 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
520 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.932 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP
521 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.576 → 1.84; phase_6.5_v2: 1.84 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 1.NP
522 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
523 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
524 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
525 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
526 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
527 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
528 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
529 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.23 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
530 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
531 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
532 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
533 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
534 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
535 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
536 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
537 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
538 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
539 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.373 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
540 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 24.854 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
541 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
542 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
543 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.468 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
544 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
545 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.84 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
546 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
547 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
548 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
549 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
550 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
551 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
552 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.884 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
553 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 16.006 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
554 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
555 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
556 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.098 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
557 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
558 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.73 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
559 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
560 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
561 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
562 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
563 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
564 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
565 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
566 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
567 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
568 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
569 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
570 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.37 → old code 341351111, popis_sim 0.06, vol_prox 0.93 |  | 1.NP
571 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
572 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
573 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
574 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
575 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
576 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354313, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89 |  | 1.NP
577 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
578 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
579 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
580 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
581 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
582 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
583 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
584 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.381 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP
585 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 4.508 → 3.22; phase_6.5_v2: 3.22 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 1.NP
586 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
587 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
588 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
589 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
590 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
591 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
592 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
593 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.53 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
594 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
595 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
596 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
597 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
598 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
599 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
600 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
601 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
602 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
603 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.382 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
604 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 25.019 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
605 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
606 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
607 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.531 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
608 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
609 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.91 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
610 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
611 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
612 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
613 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
614 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
615 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
616 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.875 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
617 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 15.839 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
618 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
619 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
620 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.034 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
621 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
622 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.66 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
623 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
624 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
625 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
626 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
627 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
628 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
629 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
630 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
631 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
632 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
633 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
634 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
635 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
636 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
637 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
638 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
639 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
640 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354314, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89 |  | 1.NP
641 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
642 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
643 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
644 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
645 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
646 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
647 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
648 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.806 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP
649 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.408 → 4.3; phase_6.5_v2: 4.3 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16 |  | 1.NP
650 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
651 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
652 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
653 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
654 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
655 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
656 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.03 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
657 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 18.53 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
658 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
659 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
660 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
661 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
662 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
663 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
664 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
665 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
666 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 1.NP
667 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 1.NP
668 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
669 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.580 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
670 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 28.608 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
671 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
672 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
673 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.898 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
674 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
675 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 23.51 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
676 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
677 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
678 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
679 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
680 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
681 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
682 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.757 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
683 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 3.048 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
684 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
685 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.172 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
686 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.402 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
687 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10.22 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
688 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
689 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 35.259 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
690 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941123, popis_sim 0.06, vol_prox 0.98 |  | 1.NP
691 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.526 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
692 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.665 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
693 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
694 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
695 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
696 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
697 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
698 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
699 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
700 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
701 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
702 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.3 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
703 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.802 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
704 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
705 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.913 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
706 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.129 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
707 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.34 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
708 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
709 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 76.824 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
710 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
711 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.682 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
712 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.005 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
713 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
714 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
715 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
716 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
717 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
718 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 1.NP
719 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.NP
720 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
721 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.795 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
722 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.389 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
723 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
724 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
725 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.482 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
726 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
727 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.27 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
728 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
729 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
730 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
731 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
732 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
733 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87 |  | 1.NP
734 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.NP
735 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
736 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.715 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP
737 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 12.95 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
738 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
739 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
740 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.933 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
741 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
742 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.7 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
743 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
744 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
745 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
746 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
747 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
748 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP
749 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 3.72; phase_6.5_v2: 3.72 → 3.72; phase_6.5_v2: 3.72 → 11.16 |  | 2.NP
750 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
751 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.697 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
752 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
753 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
754 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
755 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
756 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 6.968 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
757 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.01 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
758 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
759 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
760 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.34 → old code R-7842211b, popis_sim 0.16, vol_prox 0.40 |  | 2.NP
761 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
762 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
763 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.32 → old code 279351122, popis_sim 0.00, vol_prox 0.81 |  | 2.NP
764 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code 776231111, popis_sim 0.00, vol_prox 0.60 |  | 2.NP
765 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
766 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.019 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.651 → 3.007; phase_6.5_v2: 3.007 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019 |  | 2.NP
767 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.868 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 2.NP
768 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
769 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.443 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
770 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.115 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
771 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
772 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
773 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.948 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
774 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
775 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 25.1 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
776 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
777 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
778 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
779 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 771591112, popis_sim 0.16, vol_prox 0.00 |  | 2.NP
780 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
781 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
782 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.725 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
783 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
784 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
785 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.086 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
786 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.2 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
787 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 9.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
788 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
789 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.293 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
790 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941121, popis_sim 0.07, vol_prox 0.96 |  | 2.NP
791 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.429 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
792 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.455 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
793 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
794 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
795 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
796 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
797 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.345 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
798 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
799 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
800 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
801 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
802 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.453 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
803 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.16 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
804 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
805 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.029 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
806 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.402 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
807 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
808 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.26 → old code 782632111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.13 |  | 2.NP
809 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 78.12 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
810 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
811 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.812 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
812 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.275 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
813 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
814 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
815 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
816 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
817 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
818 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 2.NP
819 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP
820 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
821 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.780 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
822 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.114 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
823 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
824 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
825 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.377 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
826 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
827 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.16 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
828 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
829 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
830 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
831 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
832 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
833 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87 |  | 2.NP
834 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP
835 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
836 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.690 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
837 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.492 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
838 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
839 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
840 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.759 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
841 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
842 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.33 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
843 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
844 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
845 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
846 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
847 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
848 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.562 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP
849 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.416 → 2.44; phase_6.5_v2: 2.44 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 2.NP
850 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
851 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
852 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
853 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
854 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
855 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
856 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.185 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
857 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.24 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
858 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
859 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
860 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
861 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
862 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
863 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
864 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
865 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
866 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
867 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
868 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
869 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
870 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
871 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
872 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
873 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
874 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
875 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
876 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
877 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
878 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
879 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
880 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
881 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
882 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
883 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
884 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
885 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
886 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
887 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
888 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
889 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
890 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
891 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
892 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
893 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
894 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
895 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
896 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
897 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
898 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
899 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
900 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
901 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
902 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
903 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
904 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
905 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
906 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
907 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
908 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
909 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
910 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
911 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code R-6123211a, popis_sim 0.04, vol_prox 0.86 |  | 2.NP
912 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.953 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP
913 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.604 → 1.86; phase_6.5_v2: 1.86 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 2.NP
914 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
915 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.318 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
916 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
917 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
918 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
919 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
920 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.183 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
921 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.14 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
922 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
923 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
924 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
925 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
926 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
927 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
928 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
929 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
930 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
931 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
932 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
933 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
934 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
935 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
936 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
937 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
938 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
939 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
940 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
941 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
942 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
943 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
944 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
945 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
946 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
947 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
948 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
949 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
950 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
951 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
952 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
953 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
954 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
955 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
956 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
957 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
958 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
959 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
960 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
961 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
962 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
963 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
964 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
965 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
966 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
967 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
968 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 413352115, popis_sim 0.11, vol_prox 0.83 |  | 2.NP
969 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
970 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
971 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
972 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
973 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
974 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
975 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
976 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP
977 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 2.9; phase_6.5_v2: 2.9 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16 |  | 2.NP
978 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
979 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
980 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
981 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
982 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
983 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
984 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.034 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
985 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.19 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
986 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
987 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
988 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
989 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
990 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
991 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
992 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
993 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
994 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 2.NP
995 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 2.NP
996 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
997 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.451 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
998 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.264 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
999 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1000 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1001 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.005 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1002 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1003 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 24.29 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1004 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1005 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1006 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1007 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1008 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1009 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1010 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.732 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1011 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.963 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1012 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1013 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.104 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1014 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.244 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1015 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1016 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1017 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1018 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1019 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.45 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1020 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1021 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1022 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1023 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1024 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1025 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.336 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1026 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1027 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1028 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1029 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1030 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.36 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1031 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.941 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1032 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1033 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.958 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1034 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.235 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1035 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.48 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1036 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1037 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 77.328 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1038 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1039 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.733 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1040 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1041 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1042 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1043 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1044 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1045 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1046 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 2.NP
1047 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP
1048 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1049 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.785 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1050 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.215 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1051 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1052 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1053 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.415 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1054 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1055 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.2 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1056 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1057 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1058 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1059 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1060 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1061 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87 |  | 2.NP
1062 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP
1063 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1064 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.712 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1065 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.886 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1066 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1067 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1068 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.909 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1069 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1070 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.63 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1071 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1072 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1073 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1074 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1075 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1076 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.714 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312 |  | 2.NP
1077 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 5.796 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.952 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 5.796; phase_6.5_v2: 5.796 → 5.796; phase_6.5_v2: 5.796 → 5.796 |  | 2.NP
1078 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1079 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP
1080 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1081 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1082 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1083 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1084 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1085 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1086 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1087 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1088 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1089 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1090 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1091 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1092 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1093 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1094 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.869 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1095 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.338 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.492 → 4.45; phase_6.5_v2: 4.45 → 5.338; phase_6.5_v2: 5.338 → 5.338; phase_6.5_v2: 5.338 → 5.338 |  | 3.NP
1096 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1097 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.384 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1098 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1099 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1100 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1101 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1102 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.837 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1103 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.66 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1104 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1105 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1106 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1107 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1108 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1109 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1110 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1111 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1112 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 3.NP
1113 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 1.38 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.38; phase_6.5_v2: 1.38 → 1.38; phase_6.5_v2: 1.38 → 1.38 |  | 3.NP
1114 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1115 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.880 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1116 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 34.037 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1117 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1118 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1119 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.966 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1120 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1121 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 27.654 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1122 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1123 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1124 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1125 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1126 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1127 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1128 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.055 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1129 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.057 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1130 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1131 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.029 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1132 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.402 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1133 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.98 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1134 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1135 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.781 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1136 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1137 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.478 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1138 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.735 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1139 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1140 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1141 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1142 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1143 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1144 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.197 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1145 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.138 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.596 → 1.14; phase_6.5_v2: 1.14 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 5.138 |  | 3.NP
1146 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1147 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.363 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1148 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1149 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1150 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1151 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1152 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.626 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1153 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.07 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1154 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1155 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1156 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1157 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1158 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1159 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1160 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1161 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1162 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1163 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1164 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1165 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1166 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.186 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1167 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.014 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1168 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1169 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.865 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1170 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.352 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1171 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.28 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1172 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1173 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 87.408 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1174 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1175 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.741 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1176 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.21 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1177 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1178 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1179 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1180 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1181 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.757 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1184 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.703 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1185 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1186 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1187 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.22 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1188 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1189 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.905 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1190 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1191 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1192 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1193 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1194 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.52 → old code R-6123411, popis_sim 0.35, vol_prox 0.96 |  | 3.NP
1195 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.25 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.094 → 2.241; phase_6.5_v2: 2.241 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25 |  | 3.NP
1196 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.459 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 3.NP
1197 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1198 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.725 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1199 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.127 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1200 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1201 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1202 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.001 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1203 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1204 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.715 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1205 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1206 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1207 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1208 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1209 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1210 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.848 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1211 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 4.88 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.464 → 4.4; phase_6.5_v2: 4.4 → 4.88; phase_6.5_v2: 4.88 → 4.88; phase_6.5_v2: 4.88 → 4.88 |  | 3.NP
1212 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1213 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.225 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1214 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1215 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1216 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1217 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1218 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 2.252 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1219 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.98 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1220 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1221 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1222 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1223 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1224 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1225 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1226 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1227 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.174 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1228 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1229 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1230 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1231 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1232 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.744 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1233 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 5.946 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1234 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 341351112, popis_sim 0.06, vol_prox 0.97 |  | 3.NP
1235 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.085 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1236 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 11.865 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1237 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 16.38 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1238 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1239 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 56.511 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1240 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1241 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 5.651 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1242 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 12.285 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1243 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1244 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1245 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1246 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1247 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1248 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1249 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.372 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1250 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 24.832 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1251 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1252 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1253 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.46 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1254 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1255 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 22.971 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1256 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1257 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1258 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1259 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1260 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code R-6225110, popis_sim 0.03, vol_prox 0.96 |  | 3.NP
1261 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1262 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.673 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1263 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.177 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1264 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1265 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1266 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.639 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1267 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1268 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.691 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1269 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1270 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1271 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1272 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1273 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1274 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1275 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.746 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.746; phase_6.5_v2: 1.746 → 1.746; phase_6.5_v2: 1.746 → 1.746 |  | 3.NP
1276 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1277 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.208 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1278 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1279 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1280 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1281 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 1.432 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1282 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1283 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 5.97 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1284 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1285 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1286 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1287 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1288 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1289 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1290 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1291 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1292 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1293 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 6.139 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 6.139; phase_6.5_v2: 6.139 → 6.139; phase_6.5_v2: 6.139 → 6.139 |  | 3.NP
1294 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1295 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.397 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1296 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1297 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1298 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1299 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1300 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.968 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1301 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.92 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1302 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1303 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1304 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1305 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1306 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1307 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1308 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1309 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1310 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.693 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1311 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.924 → 0.66; phase_6.5_v2: 0.66 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 3.NP
1312 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1313 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.860 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1314 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 33.677 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1315 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1316 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1317 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.829 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1318 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1319 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 26.942 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1320 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1321 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1322 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1323 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1324 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1325 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1326 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.046 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1327 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.027 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1328 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1329 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.005 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1330 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.344 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1331 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.9 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1332 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1333 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.505 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1334 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1335 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.45 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1336 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.675 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1337 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1340 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1341 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1342 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP
1343 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.138 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 5.138 |  | 3.NP
1344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.362 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1346 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1347 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1348 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1349 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1350 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.622 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1351 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.89 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1352 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1355 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1358 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1359 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.314 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1360 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1361 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1362 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1363 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1364 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.143 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1365 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.897 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1366 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1367 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.8 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1368 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.201 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1369 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.08 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1370 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1371 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 86.688 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1372 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1373 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.669 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1374 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.06 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1375 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1376 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1377 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1378 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1379 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1380 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 3.NP
1381 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.61; phase_6.5_v2: 0.61 → 0.61; phase_6.5_v2: 0.61 → 1.403 |  | 3.NP
1382 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1383 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1384 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.8 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1385 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1386 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1387 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.257 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1388 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1389 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.945 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1390 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1391 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1393 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1394 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1395 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.25 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.485 → 2.241; phase_6.5_v2: 2.241 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25 |  | 3.NP
1396 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.647 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 3.NP
1397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.752 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1399 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.607 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1400 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1401 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1402 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.184 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1403 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1404 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.815 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1405 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1406 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1407 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1408 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1409 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1410 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.714 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312 |  | 3.NP
1411 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 3.78 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.952 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 3.78; phase_6.5_v2: 3.78 → 3.78; phase_6.5_v2: 3.78 → 3.78 |  | 3.NP
1412 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1413 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP
1414 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1415 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1416 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1417 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1418 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1419 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1420 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1421 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1422 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1423 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1424 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1425 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1426 | [doplnit] | HSV-622.1 | Penetrace pod cihelné pásky | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | needs_review | F08 plocha = facade_netto 786.6 − F13 214.0 − F16_podhledy 30.0 = 542.6 m² (estimate; verify in Phase 4 against Tabulka skladeb) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1427 | [doplnit] | HSV-622.1 | Lepidlo flexibilní pro cihelné pásky | kg | 2712.9 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | no_match | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1428 | [doplnit] | HSV-622.1 | Cihelné pásky Terca — kladení | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | needs_review | ~50 ks/m² vazba běžná ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1429 | 997013814 | HSV-622.1 | Spárovací hmota Polyblend S | kg | 2170.32 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | no_match | ~4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1430 | [doplnit] | HSV-622.2 | Penetrace pod tenkovrstvou omítku (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1431 | [doplnit] | HSV-622.2 | Armovací síť do první vrstvy (F13) | m2 | 235.411 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.37 → old code 763131752, popis_sim 0.10, vol_prox 0.81 |  | fasáda
1432 | 621131321 | HSV-622.2 | Tenkovrstvá silikonová omítka 1.5–2 mm (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1433 | [doplnit] | HSV-622.3 | Penetrace pod betonovou stěrku (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | F16 plocha 30.0 m² je odhad (balkónové podhledy + atik podhled). Ověřit v Phase 4 spočítáním z DXF balkónových polygonů. ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.97 |  | fasáda
1434 | [doplnit] | HSV-622.3 | Betonová stěrka strukturovaná (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1435 | [doplnit] | PSV-712 | Parozábrana (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1436 | [doplnit] | PSV-712 | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~28 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1437 | 183117324 | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | objem ≈ 0.10 m³/m² → ~14 m³ ¦ Match score 0.42 → old code 763121466, popis_sim 0.15, vol_prox 0.96 |  | střecha
1438 | 733321219 | PSV-712 | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.38 → old code 711161173, popis_sim 0.06, vol_prox 0.95 |  | střecha
1439 | 733321217 | PSV-712 | Mechanické kotvení PVC fólie (RF13) | ks | 556 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | needs_review | ~4 ks/m² (větrná zóna II) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1440 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod chodník (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1441 | 727111121 | PSV-712 | Štěrkový posyp 50 mm (RF13) | m3 | 6.95 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1442 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace balkóny (RF20) | m2 | 59.64 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | plocha + nahoru 0.3 m × přibližný balkón obvod 35 m ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1443 | [doplnit] | PSV-712 | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1444 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod terasovou dlažbu (RF20) | m2 | 54.054 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 919726121, popis_sim 0.07, vol_prox 1.00 |  | střecha
1445 | [doplnit] | PSV-712 | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code 762342214, popis_sim 0.10, vol_prox 0.52 |  | střecha
1446 | [doplnit] | PSV-712 | Odvodňovač terasy + napojení na svod (RF20) | ks | 4 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | odhadem 1 odvodňovač / 12 m² balkónu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1447 | 777131111 | PSV-713 | Penetrace podkladu ETICS | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ETICS pod celou facade netto, vč. F08 cihelných pásků a F13 omítky ¦ Match score 0.31 → old code 781111011, popis_sim 0.12, vol_prox 0.34 |  | fasáda
1448 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka pod EPS | kg | 3932.95 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1449 | [doplnit] | PSV-713 | EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~157 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1450 | [doplnit] | PSV-713 | Talířové hmoždinky | ks | 4720 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~6 ks/m² (větrná zóna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1451 | [doplnit] | PSV-713 | Armovací síť do výztužné stěrky | m2 | 865.249 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1452 | [doplnit] | PSV-713 | Výztužná stěrka pod finální vrstvu | kg | 5506.13 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~7 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1453 | 742210862 | PSV-713 | Soklový profil hliníkový | m | 80.98 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 264550, popis_sim 0.11, vol_prox 0.66 |  | fasáda
1454 | [doplnit] | PSV-713 | Rohové lišty fasády hliníkové | m | 242.94 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | obvod / 4 × výška ~12 m ¦ Match score 0.35 → old code 62856011, popis_sim 0.07, vol_prox 0.76 |  | fasáda
1455 | [doplnit] | PSV-713 | Lišty okolo otvorů (rohové + okenní) | m | 210 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Σ obvody fasádních otvorů (rough estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1456 | 742210862 | PSV-713 | Penetrace soklu ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl; vrstva=XPS 100 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1457 | 742210862 | PSV-713 | XPS 100 mm sokl ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 413351122, popis_sim 0.06, vol_prox 0.82 |  | fasáda
1458 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka soklová | kg | 202.45 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1459 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky soklové | ks | 243 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1460 | [doplnit] | PSV-713 | Mozaiková omítka soklová | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1461 | [doplnit] | PSV-762 | Difuzní fólie podkrokevní | m2 | 334.4 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.33 → old code 765191011, popis_sim 0.06, vol_prox 0.68 |  | střecha
1462 | [doplnit] | PSV-762 | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | m | 921.12 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | 3.03 m latí na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1463 | [doplnit] | PSV-762 | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | m | 304 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | 1 m kontralatě na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1464 | [doplnit] | PSV-762 | Spojovací materiál (vruty + svorky) | kg | 152 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1465 | [doplnit] | PSV-764 | TP01A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.882000000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1466 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1467 | [doplnit] | PSV-764 | TP01B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1468 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1469 | [doplnit] | PSV-764 | TP01C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1470 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1471 | [doplnit] | PSV-764 | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.13 |  | fasáda
1472 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1473 | [doplnit] | PSV-764 | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.47 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.49, vol_prox 0.13 |  | fasáda
1474 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1475 | [doplnit] | PSV-764 | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.54, vol_prox 0.13 |  | fasáda
1476 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1477 | [doplnit] | PSV-764 | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=61.96999999999999 bm ¦ Match score 0.48 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.56, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1478 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03A (Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras) | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1479 | [doplnit] | PSV-764 | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=62.5 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.48, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1480 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03B (Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balk) | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1481 | [doplnit] | PSV-764 | TP04: Žlabový kotlík | ks | 10 | D · fasáda | TP=TP04; tabulka_qty_komplex=36.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=36.0 ks ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.34, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 9.0 → 10 |  | fasáda
1482 | [doplnit] | PSV-764 | TP12: Průchodka a oplechování VZT | ks | 21 | D · fasáda | TP=TP12; tabulka_qty_komplex=82.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=82.0 ks ¦ Match score 0.41 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.39, vol_prox 0.11 |  | fasáda
1483 | [doplnit] | PSV-764 | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | ks | 2 | D · fasáda | TP=TP13; tabulka_qty_komplex=1.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.0 ks ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 0.25 → 2 |  | fasáda
1484 | 936457111 | PSV-764 | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | ks | 3 | D · fasáda | TP=TP14; tabulka_qty_komplex=7.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=7.0 ks ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.58, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 1.75 → 3 |  | fasáda
1485 | [doplnit] | PSV-764 | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | ks | 1 | D · fasáda | TP=TP22; tabulka_qty_komplex=4.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=4.0 ks ¦ Match score 0.43 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1486 | 113106021 | PSV-764 | TP23: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B | bm | 0.714 | D · fasáda | TP=TP23; tabulka_qty_komplex=2.856; tabulka_mj=bm | 0.85 | needs_review | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=2.856 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1487 | 113106021 | PSV-764 | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | bm | 0.45 | D · fasáda | TP=TP24; tabulka_qty_komplex=1.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.8 bm ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1488 | [doplnit] | PSV-764 | TP25: Dešťový svod ø75mm | bm | 2 | D · fasáda | TP=TP25; tabulka_qty_komplex=8.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=8.0 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.45, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1489 | 742210862 | PSV-764 | TP26: Soklová lišta | bm | 105 | D · fasáda | TP=TP26; tabulka_qty_komplex=420.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=420.0 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.28, vol_prox 0.82 |  | fasáda
1490 | [doplnit] | PSV-764 | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.615000000000002 bm ¦ Match score 0.53 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.65, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1491 | 113106022 | PSV-764 | Montáž TP27A (Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché stře) | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1492 | [doplnit] | PSV-764 | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.8 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1493 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP27B (Okapnice navazující na dešťový žlab) | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1494 | [doplnit] | PSV-764 | TP28: Oplechování koruny zdiva | bm | 15.954 | D · fasáda | TP=TP28; tabulka_qty_komplex=63.81400000000001; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=63.81400000000001 bm ¦ Match score 0.40 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1495 | 741320381 | PSV-764 | TP29A: Boční lemování - lišta | bm | 12.481 | D · fasáda | TP=TP29A; tabulka_qty_komplex=49.922000000000004; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=49.922000000000004 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1496 | 741320381 | PSV-764 | TP29B: Boční lemování - rohový profil | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29B; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.36, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1497 | 935932644 | PSV-764 | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29C; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.52, vol_prox 0.00 |  | fasáda
1498 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | m2 | 304 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~36 ks/m² → ~10 944 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code R-7651111b, popis_sim 0.08, vol_prox 0.73 |  | střecha
1499 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka — počet kusů | ks | 10944 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1500 | [doplnit] | PSV-765 | Hřebenáče Tondach | m | 28 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | hřeben délka cca 28 m (footprint long axis) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1501 | [doplnit] | PSV-765 | Větrací prvky hřebene | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | 1 ks / 5 m hřebene ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1502 | [doplnit] | PSV-765 | Prostupová taška Tondach OP50 | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | z Phase 1.5 PROBE: ~5 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.29, vol_prox 0.03 |  | střecha
1503 | 021103000 | PSV-765 | Sněhové zachytávače | m | 40.49 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha
1504 | 921921111 | PSV-783 | Žárové zinkování ocelových LP## (zábradlí, schodiště) | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=žárové zinkování ČSN EN ISO 1461 | 0.85 | no_match | Σ LP## komplex × D-share 0.25; bm @10 kg + ks @35 kg → steel mass 1957 kg pro D ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1505 | [doplnit] | PSV-783 | Prášková povrchová úprava antracit pro LP## | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=prášková epoxidová barva antracit RAL 7016 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1506 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | no_match | obvod 81.0 m × 3 m parter = 242.9 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda
1507 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.40 → old code R-78394, popis_sim 0.14, vol_prox 0.86 |  | fasáda
1508 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod epoxid (F11 sklepy 1.PP) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | no_match | F11 1.PP plocha sklep D ≈ 268.0 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1509 | 395367222 | PSV-783 | Epoxid 1. vrstva (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 713121111, popis_sim 0.08, vol_prox 0.72 |  | 1.PP
1510 | 395367221 | PSV-783 | Epoxid 2. vrstva uzavírací (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code R-7839371, popis_sim 0.09, vol_prox 0.82 |  | 1.PP
1511 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod PU (F10 garáž 1.PP) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | F10 garáž 1.PP D ≈ 0.0 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1512 | 711491273 | PSV-783 | PU 1. vrstva základní (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1513 | [doplnit] | PSV-783 | Posyp křemenného písku do PU (F10) | kg | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | ~1.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1514 | [doplnit] | PSV-783 | PU 2. vrstva uzavírací (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1515 | 210230023 | PSV-783 | Vsyp pancéřový F00 — rampa | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | rampa estimate ~30 m²; verify in Phase 4 ¦ Match score 0.37 → old code R63313111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.96 |  | 1.PP
1516 | [doplnit] | PSV-783 | Hladcení + uzavírací nátěr F00 | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1517 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod transparentní nátěr (F14 ŽB stěny 1.PP) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | no_match | F14 area ≈ 624.8 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1518 | [doplnit] | PSV-783 | Transparentní bezprašný nátěr ŽB (F14) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code R-7838271, popis_sim 0.13, vol_prox 0.45 |  | 1.PP
1519 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí pěna pro minerální vatu (F15 strop 1.PP) | kg | 134 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1520 | [doplnit] | PSV-713 | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm (F15) | m2 | 268 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.72 |  | 1.PP
1521 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky pod minerální vatu (F15) | ks | 1072 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | no_match | ~4 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1522 | [doplnit] | PSV-711 | Penetrace pod bituman (FF03 radonová izolace) | m2 | 84.48 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | no_match | FF03 plocha 1.PP D = 84.5 m² (Phase 1) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP
1523 | [doplnit] | PSV-711 | Asfaltový pás bituman radonová bariéra (FF03) | m2 | 92.928 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.35 → old code 715111001, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80 |  | 1.PP
1524 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 712771101, popis_sim 0.07, vol_prox 0.98 |  | 1.PP střecha
1525 | [doplnit] | PSV-712 | Tepelná izolace EPS 200 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP střecha
1526 | 183117324 | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP střecha
1527 | 711491173 | PSV-712 | Geotextilie + drenážní vrstva (RF11) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 713141151, popis_sim 0.06, vol_prox 1.00 |  | 1.PP střecha
1528 | [doplnit] | PSV-712 | Substrát extenzivní 100 mm (RF11) | m3 | 13.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.25 → old code 167151111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.17 |  | 1.PP střecha
1529 | [doplnit] | PSV-712 | Vegetace Sedum mat (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP střecha
1530 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1531 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 15 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1532 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1533 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1534 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1535 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1536 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.29 → old code 763121467, popis_sim 0.12, vol_prox 0.18 |  | 1.NP
1537 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1538 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1539 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 17 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1540 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1541 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1542 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1543 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 9 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1544 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1545 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1546 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1547 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1548 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1549 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1550 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1551 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1552 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1553 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1554 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1555 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1556 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1557 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1558 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1559 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1560 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1561 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1562 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Match score 0.28 → old code R781494002, popis_sim 0.05, vol_prox 0.39 |  | 1.NP
1563 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1564 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1565 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1566 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1567 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1568 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.591 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1569 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1570 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1571 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1572 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1573 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1574 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1575 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 21 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1576 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1577 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1578 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1579 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1580 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.521 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1581 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1582 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1583 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1584 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1585 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1586 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1587 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1588 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1589 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1590 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1591 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1592 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1593 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1594 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1595 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1596 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1597 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1598 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1599 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1600 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1601 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1602 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1603 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1604 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1605 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1606 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1607 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1608 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.536 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1609 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1610 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1611 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1612 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1613 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1614 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1615 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1616 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1617 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1618 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1619 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1620 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1621 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1622 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1623 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1624 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.216 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1625 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1626 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1627 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1628 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1629 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1630 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1631 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1632 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1633 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1634 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1635 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1636 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1637 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1638 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1639 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1640 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1641 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1642 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 10.74 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1643 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1644 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1645 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1646 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1647 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1648 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1649 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1650 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1651 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1652 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.197 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1653 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1654 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1655 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1656 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1657 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1658 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1659 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1660 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1661 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1662 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1663 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1664 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.28 → old code 763131421, popis_sim 0.13, vol_prox 0.09 |  | 3.NP
1665 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1666 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1667 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1668 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1669 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1670 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1671 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1672 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1673 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1674 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1675 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1676 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1677 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1678 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1679 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1680 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1681 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1682 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1683 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1684 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1685 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1686 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1687 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1688 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1689 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1690 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1691 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1692 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1693 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1694 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1695 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1696 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1697 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1698 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1699 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1700 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1701 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1702 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1703 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1704 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1705 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1706 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1707 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1708 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1709 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1710 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1711 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1712 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1713 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1714 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1715 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1716 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1717 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1718 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1719 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1720 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1721 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1722 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1723 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1724 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1725 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1726 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1727 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1728 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1729 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1730 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1731 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1732 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1733 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1734 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1735 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1736 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1737 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1738 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1739 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1740 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP
1741 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1742 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1743 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1744 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1745 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1746 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1747 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1748 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1749 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1750 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1751 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1752 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1753 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1754 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1755 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1756 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1757 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1758 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1759 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1760 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1761 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1762 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1763 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1764 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1765 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1766 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1767 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1768 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1769 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1770 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1771 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1772 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1773 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1774 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1775 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1776 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1777 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1778 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1779 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1780 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1781 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1782 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1783 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1784 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1785 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1786 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~4 m profilů/m² ¦ Match score 0.31 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.03, vol_prox 0.63 |  | 2.NP
1787 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1788 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1789 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1790 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1791 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1792 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1793 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1794 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1795 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1796 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1797 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1798 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1799 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1800 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1801 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1802 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1803 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1804 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1805 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1806 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1807 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1808 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1809 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1810 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP
1811 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1812 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1813 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1814 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1815 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1816 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1817 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1818 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1819 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1820 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1821 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1822 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1823 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1824 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1825 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1826 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1827 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1828 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1829 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1830 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1831 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1832 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1833 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1834 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1835 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1836 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1837 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1838 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1839 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.26, vol_prox 0.88 |  | 3.NP
1840 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1841 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1842 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1843 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1844 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1845 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1846 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1847 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1848 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1849 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1850 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1851 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1852 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1853 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1854 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1855 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1856 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1857 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1858 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1859 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1860 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1861 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1862 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1863 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1864 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1865 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1866 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1867 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1868 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1869 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1870 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1871 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1872 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1873 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1874 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1875 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1876 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1877 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1878 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1879 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1880 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1881 | 777131211 | PSV-763.3 | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | m2 | 214.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1882 | 210030482 | PSV-763.3 | Konstrukce SDK profily UD/CD podkroví | m | 585 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1883 | [doplnit] | PSV-763.3 | Závěsy posuvné podkroví | ks | 293 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1884 | [doplnit] | PSV-763.3 | SDK desky 2× 12.5 mm protipožární GKF podkroví | m2 | 409.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1885 | 762811510 | PSV-763.3 | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1886 | 777131211 | PSV-763.3 | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1887 | 613135092 | PSV-763.3 | Tmelení Q3 podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP
1888 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | DXF count = 39 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 |  | ALL
1889 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — kotvení + spárování | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.04, vol_prox 0.72; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 |  | ALL
1890 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — klika + zámek | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 |  | ALL
1891 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | DXF count = 22 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 |  | ALL
1892 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — kotvení + spárování | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.46; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 |  | ALL
1893 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — klika + zámek | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 |  | ALL
1894 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | DXF count = 16 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 |  | ALL
1895 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — kotvení + spárování | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.33; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 |  | ALL
1896 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — klika + zámek | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 |  | ALL
1897 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | DXF count = 11 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1898 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — kotvení + spárování | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1899 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — klika + zámek | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1900 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | DXF count = 10 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 |  | ALL
1901 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — kotvení + spárování | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 |  | ALL
1902 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — klika + zámek | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 |  | ALL
1903 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | DXF count = 5 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 |  | ALL
1904 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — kotvení + spárování | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 |  | ALL
1905 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — klika + zámek | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 |  | ALL
1906 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | DXF count = 4 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 |  | ALL
1907 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 |  | ALL
1908 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 |  | ALL
1909 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 |  | ALL
1910 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 |  | ALL
1911 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 |  | ALL
1912 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1913 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1914 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1915 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) |  | ALL
1916 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — kotvení + spárování | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) |  | ALL
1917 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — klika + zámek | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) |  | ALL
1918 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1919 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1920 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1921 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1922 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1923 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1924 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1925 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1926 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1927 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní rám 4. třída | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1928 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1929 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — cylinder bezp. + 5 klíčů | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1930 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1931 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1932 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1933 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=66.18599999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1934 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1935 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — dodávka | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=73.17899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1936 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1937 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=30.729999999999997 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1938 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1939 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.9649999999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1940 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1941 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — dodávka | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=158.85899999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1942 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — montáž | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1943 | 724131121 | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | matched_high | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=224.17800000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1944 | 724131122 | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.11, vol_prox 0.53 |  | ALL
1945 | 724131121 | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | matched_high | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=105.06899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1946 | 724131122 | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.72, vol_prox 0.00 |  | ALL
1947 | 953271121 | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | needs_review | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1948 | [doplnit] | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1949 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10 |  | ALL
1950 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10 |  | ALL
1951 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1952 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1953 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1954 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1955 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4 |  | ALL
1956 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4 |  | ALL
1957 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1958 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1959 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1960 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1961 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — dodávka (PROBE finding) | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | no_match | z Phase 1.5 manual proof-of-concept ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1962 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — montáž + kotvení | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1963 | 724131122 | PSV-767 | Ocelové sloupky IPE120 — krov 3.NP | kg | 1152 | D · ALL | vrstva=IPE120 | 0.85 | matched_high | estimate ~8 ks × 12 m × 12 kg/m; verify v Phase 4 z DXF řezy ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL
1964 | [doplnit] | OP-detail | OP01: Dilatační lišta | bm | 6.59 | D · ALL | OP=OP01; tabulka_qty_komplex=26.360999999999997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=26.360999999999997 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1965 | [doplnit] | OP-detail | OP02: Krycí dilatační lišta-gumová | bm | 2.103 | D · ALL | OP=OP02; tabulka_qty_komplex=8.412 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.412 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1966 | [doplnit] | OP-detail | OP03: Krycí dilatační lišta-rovná | bm | 21.359 | D · ALL | OP=OP03; tabulka_qty_komplex=85.43400000000001 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=85.43400000000001 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1967 | [doplnit] | OP-detail | OP04: Krycí dilatační lišta-rohová | bm | 11.515 | D · ALL | OP=OP04; tabulka_qty_komplex=46.059999999999995 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=46.059999999999995 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1968 | 220300904 | OP-detail | OP05: Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; tabulka_qty_komplex=25.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=25.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1969 | 220300914 | OP-detail | OP06: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP06; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1970 | 220300914 | OP-detail | OP07: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP07; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1971 | [doplnit] | OP-detail | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; tabulka_qty_komplex=45.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=45.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 11.25 → 15 |  | ALL
1972 | [doplnit] | OP-detail | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1973 | [doplnit] | OP-detail | OP10: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 7.75 → 11 |  | ALL
1974 | [doplnit] | OP-detail | OP100: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP100; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1975 | [doplnit] | OP-detail | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP101; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1976 | [doplnit] | OP-detail | OP102: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP102; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1977 | [doplnit] | OP-detail | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP103; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1978 | [doplnit] | OP-detail | OP11: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; tabulka_qty_komplex=8.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1979 | [doplnit] | OP-detail | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1980 | [doplnit] | OP-detail | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | D · ALL | OP=OP13; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1981 | [doplnit] | OP-detail | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1982 | [doplnit] | OP-detail | OP15: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; tabulka_qty_komplex=18.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=18.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1983 | [doplnit] | OP-detail | OP16: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1984 | [doplnit] | OP-detail | OP17: Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1985 | [doplnit] | OP-detail | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; tabulka_qty_komplex=62.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=62.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 15.5 → 21 |  | ALL
1986 | [doplnit] | OP-detail | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6 |  | ALL
1987 | [doplnit] | OP-detail | OP20: Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1988 | [doplnit] | OP-detail | OP21: Poštovní schránky | kpl | 1 | D · ALL | OP=OP21; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 kpl ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1989 | [doplnit] | OP-detail | OP22: Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP22; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1990 | [doplnit] | OP-detail | OP23: Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP23; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1991 | [doplnit] | OP-detail | OP24: Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1992 | [doplnit] | OP-detail | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; tabulka_qty_komplex=34.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=34.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 8.5 → 11 |  | ALL
1993 | [doplnit] | OP-detail | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1994 | [doplnit] | OP-detail | OP27: Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; tabulka_qty_komplex=16.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=16.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.0 → 2 |  | ALL
1995 | [doplnit] | OP-detail | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP30; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1996 | [doplnit] | OP-detail | OP31: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 3 |  | ALL
1997 | [doplnit] | OP-detail | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP32; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
1998 | 210070131 | OP-detail | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 2 | D · ALL | OP=OP42; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
1999 | [doplnit] | OP-detail | OP43: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | D · ALL | OP=OP43; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2000 | [doplnit] | OP-detail | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | D · ALL | OP=OP44; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2001 | [doplnit] | OP-detail | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 4 | D · ALL | OP=OP45; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2002 | [doplnit] | OP-detail | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | D · ALL | OP=OP47; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2003 | [doplnit] | OP-detail | OP50: Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach bobrovka | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.75 → 2 |  | ALL
2004 | 735131121 | OP-detail | OP51: Průchodka, oplechování a keramický solární komplet Tondach b | ks | 0 | D · ALL | OP=OP51; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2005 | [doplnit] | OP-detail | OP52: Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2006 | 119004121 | OP-detail | OP53: Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1 |  | ALL
2007 | [doplnit] | OP-detail | OP80: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP80; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2008 | [doplnit] | OP-detail | OP81: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP81; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2009 | [doplnit] | OP-detail | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP82; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2010 | [doplnit] | OP-detail | OP83: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP83; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2011 | [doplnit] | OP-detail | OP84: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP84; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2012 | [doplnit] | OP-detail | OP85: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP85; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2013 | [doplnit] | OP-detail | OP86: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; tabulka_qty_komplex=6.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2014 | [doplnit] | OP-detail | OP87: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6 |  | ALL
2015 | [doplnit] | OP-detail | OP88: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP88; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2016 | [doplnit] | OP-detail | OP89: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 12 |  | ALL
2017 | [doplnit] | OP-detail | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1 |  | ALL
2018 | [doplnit] | OP-detail | OP91: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP91; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2019 | [doplnit] | OP-detail | OP92: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP92; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2020 | [doplnit] | OP-detail | OP93: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP93; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2021 | [doplnit] | OP-detail | OP94: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP94; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2022 | [doplnit] | OP-detail | OP95: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP95; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2023 | [doplnit] | OP-detail | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; tabulka_qty_komplex=21.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=21.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2024 | [doplnit] | OP-detail | OP97: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP97; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2025 | [doplnit] | OP-detail | OP98: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.75 → 7 |  | ALL
2026 | [doplnit] | OP-detail | OP99: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP99; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL
2027 | 317168339 | LI-detail | LI01: Porotherm KP11,5 | ks | 19 | D · ALL | LI=LI01; tabulka_qty_komplex=102.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=102.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 25.5 → 19 |  | ALL
2028 | 317168337 | LI-detail | LI02: Porotherm KP11,5 | ks | 30 | D · ALL | LI=LI02; tabulka_qty_komplex=115.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=115.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 28.75 → 30 |  | ALL
2029 | 317168327 | LI-detail | LI03: Porotherm KP11,5 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI03; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 7.75 → 10 |  | ALL
2030 | 317168331 | LI-detail | LI04: Porotherm KP11,5 | ks | 5 | D · ALL | LI=LI04; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 3.0 → 5 |  | ALL
2031 | 317168332 | LI-detail | LI05: Porotherm KP11,5 | ks | 2 | D · ALL | LI=LI05; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2032 | 317168338 | LI-detail | LI06: Porotherm KP11,5 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI06; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2033 | 317168338 | LI-detail | LI11: Porotherm KP7 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI11; tabulka_qty_komplex=99.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=99.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 24.75 → 10 |  | ALL
2034 | 317168339 | LI-detail | LI12: Porotherm KP7 | ks | 20 | D · ALL | LI=LI12; tabulka_qty_komplex=180.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=180.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 45.0 → 20 |  | ALL
2035 | 317168319 | LI-detail | LI14: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI14; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2036 | 317168318 | LI-detail | LI16: Porotherm KP7 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI16; tabulka_qty_komplex=20.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 5.0 → 1 |  | ALL
2037 | 317168319 | LI-detail | LI17: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI17; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2038 | 317168311 | LI-detail | LI22: Porotherm KP Vario UNI | ks | 16 | D · ALL | LI=LI22; tabulka_qty_komplex=51.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=51.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 12.75 → 16 |  | ALL
2039 | 317168325 | LI-detail | LI23: Porotherm KP Vario UNI | ks | 2 | D · ALL | LI=LI23; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 0.5 → 2 |  | ALL
2040 | 317168334 | LI-detail | LI29: Porotherm KP Vario UNI | ks | 8 | D · ALL | LI=LI29; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 4.75 → 8 |  | ALL
2041 | [doplnit] | Detail-parapet | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | ~35 oken × 1.2 m průměr ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2042 | 331238361 | Detail-parapet | Lepení parapetu PUR pěnou + silikon | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2043 | [doplnit] | Detail-ostení | Komprimační páska ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2044 | 622143004 | Detail-ostění | APU lišta ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2045 | [doplnit] | Detail-ostění | Tmel akrylový ostění oken | kg | 7.35 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2046 | [doplnit] | Detail-spara | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2047 | 723230143 | Detail-spara | Paropropustná fólie vnější (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2048 | 725515121 | Detail-dilatace | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | m | 176.027 | D · ALL | detail=dilatace podlahy | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | floor area D = 1056 m² → ~29 dilatace × 6 m ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL
2049 | [doplnit] | Detail-soklova-mrizka | Větrací mřížka soklu nerez | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | obvod 81.0 m / 5 m = 16 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2050 | 936946311 | Detail-soklova-mrizka | Osazení mřížky soklu | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda
2051 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení fasádní rámové do v. 15 m | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | facade brutto 838 m² (Phase 0.7 spec) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2052 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení fasádní × 4 měsíce | m2 | 3352 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | plocha × 4 měsíce harmonogramu ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2053 | [doplnit] | HSV-941 | Montáž záchytných sítí na lešení | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2054 | [doplnit] | HSV-941 | Demontáž lešení fasádního | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2055 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení pojezdové schodiště D | ks | 4 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | no_match | 1 schodiště D × 4 ramena (1.PP→3.NP) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL — schodiště
2056 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | ks | 480 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL — schodiště
2057 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní podkroví (skosné stropy) | m2 | 195 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | 3.NP plocha 195 m², do hřebene ~6 m výška ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 3.NP
2058 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení podkroví × 4 měsíce | m2 | 780 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 3.NP
2059 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní 1.PP (parkování, tech. místnosti) | m2 | 268 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | 1.PP plocha 268 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 1.PP
2060 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení 1.PP × 4 měsíce | m2 | 1072 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 1.PP
2061 | [doplnit] | HSV-944 | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | ks-měs | 32 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 8 žebříků × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2062 | 712998106 | HSV-944 | Ochranné zábrany na okrajích atik + balkónů | m | 115.98 | D · fasáda |  | 0.85 | matched_medium | obvod střechy + balkónové obvody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2063 | [doplnit] | HSV-944 | Bezpečnostní záchytné sítě střecha | m2 | 443 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | celá střecha 443 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2064 | [doplnit] | HSV-944 | Provizorní zakrytí stávajících konstrukcí PE folií | m2 | 528.08 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 50 % vnitřních ploch během prací (typicky podlahy + okna) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2065 | 997013814 | HSV-997 | Přesun hmot ručně do 30 m | t | 124.549 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Σ ≈ 124.5 t: cement 80.3 + SDK 14.8 + EPS 3.9 + klempíř 3.0 + Tondach 17.5 + ostatní 5.0 ¦ Match score 0.41 → old code 998011003, popis_sim 0.23, vol_prox 0.64 | subcontractor_required | ALL
2066 | 997013814 | HSV-997 | Přesun hmot autojeřábem (těžké materiály na střechu) | t | 22.943 | D · ALL |  | 0.85 | matched_high | Tondach + EPS na ploché + klempíř plechy ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2067 | [doplnit] | HSV-997 | Doprava odpadu na skládku (kontejnery + km) | m3 | 74.73 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | ~30 % přesun hmot × 2 m³/t (sypký odpad) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2068 | 777131211 | HSV-998 | Vybourání drážek pro dilatace v podkladu | m | 176.027 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | grid 6×6 m × m délky drážek ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2069 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava povrchů pro malby (broušení + hladění) | m2 | 6757 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Σ HSV-611 + HSV-612 omítka brutto plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2070 | [doplnit] | HSV-998 | Prach + ochranné krytí stávajících konstrukcí | m2 | 316.848 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 30 % vnitřních ploch (přírubové práce) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2071 | [doplnit] | PSV-925 | Sociální zázemí (kontejner WC + šatna) × 4 měs | kpl-měs | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště
2072 | [doplnit] | PSV-925 | Sklad materiálu uzamykatelný × 4 měs | ks-měs | 8 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště
2073 | [doplnit] | PSV-925 | Energetické připojení staveniště (elektro + voda) | kpl | 1 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště
2074 | [doplnit] | PSV-925 | Mobilní oplocení × 4 měs | m-měs | 800 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště
2075 | [doplnit] | PSV-925 | Tabule informační + bezpečnostní | ks | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště
2076 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W03 | ks | 17 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2077 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 102 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 735000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.91 | subcontractor_required | fasáda
2078 | 331238366 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80 | subcontractor_required | fasáda
2079 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2080 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W03 | m | 183.6 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2081 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W05 | ks | 9 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2082 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 54 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 175000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.63 | subcontractor_required | fasáda
2083 | 331238363 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.37 → old code 54879302, popis_sim 0.04, vol_prox 0.96 | subcontractor_required | fasáda
2084 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2085 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W05 | m | 97.2 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2086 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W04 | ks | 4 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2087 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 24 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.89 | subcontractor_required | fasáda
2088 | 331238366 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2089 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2090 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W04 | m | 43.2 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2091 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W01 | ks | 3 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2092 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 18 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 384000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.15 | subcontractor_required | fasáda
2093 | 331238367 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2094 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2095 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W01 | m | 32.4 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2096 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W83 | ks | 2 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 104000, popis_sim 0.15, vol_prox 0.00 | subcontractor_required | fasáda
2097 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W83 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 12 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2098 | 331238361 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2099 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2100 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W83 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2101 | [doplnit] | HSV-642 | Lemování střešního okna (manžety) | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2102 | [doplnit] | HSV-642 | Difuzní límec střešního okna | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2103 | [doplnit] | HSV-642 | Parotěsná manžeta střešního okna vnitřní | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2104 | [doplnit] | PSV-764 | Krycí lemování plechové střešního okna | m | 44 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | ~4 m perimeter per střešní okno ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2105 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.38; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL
2106 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.85; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL
2107 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2108 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2109 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2110 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2111 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL
2112 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL
2113 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL
2114 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL
2115 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2116 | 331238361 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2117 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2118 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2119 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL
2120 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL
2121 | 230024025 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code R-9532411, popis_sim 0.05, vol_prox 0.48; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL
2122 | 230024023 | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL
2123 | 230024024 | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2124 | 230024025 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2125 | 230024021 | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2126 | 230024025 | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2127 | 230024020 | PSV-767 | Klika + zámek D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | matched_high | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL
2128 | 230024021 | PSV-767 | Dveřní zarážka D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL
2129 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.16 | subcontractor_required | ALL
2130 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2131 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2132 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2133 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2134 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2135 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2136 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2137 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 8800000, popis_sim 0.09, vol_prox 0.27; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL
2138 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL
2139 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2140 | 331238366 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2141 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2142 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2143 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL
2144 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL
2145 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL
2146 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL
2147 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2148 | 331238366 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2149 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2150 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2151 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL
2152 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL
2153 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL
2154 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL
2155 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2156 | 331238364 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2157 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2158 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2159 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL
2160 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL
2161 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL
2162 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL
2163 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2164 | 331238365 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2165 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2166 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2167 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL
2168 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL
2169 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2170 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2171 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2172 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2173 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2174 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2175 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2176 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2177 | 936946311 | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Osazení zárubně dřevěná D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2178 | [doplnit] | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Plombrování + vyrovnání zárubně D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2179 | [doplnit] | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Zazdění zárubně po obvodu D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 6.0m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2180 | 331238361 | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 6.0m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2181 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Mezerové lišty kolem obložek D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 4.2m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2182 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Spárování obložek silikonem/akrylem D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 4.2m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2183 | [doplnit] | PSV-767 | [DEPRECATED PROBE 6] Klika + zámek D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2184 | [doplnit] | PSV-767 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveřní zarážka D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL
2185 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2186 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2187 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2188 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2189 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2190 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2191 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2192 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2193 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2194 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2195 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2196 | 331238364 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2197 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2198 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2199 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2200 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2201 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2202 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2203 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2204 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2205 | [doplnit] | HSV-643 | Dodatečné kotvení vstupních dveří D11 (4 ks ankerov) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2206 | [doplnit] | HSV-643 | Rektifikační šrouby vstupních dveří D11 | ks | 8 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2207 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2208 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2209 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2210 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2211 | [doplnit] | PSV-767 | Cylinder bezpečnostní 5. třída D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2212 | [doplnit] | PSV-767 | 5 klíčů sady D11 | sady | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2213 | [doplnit] | PSV-767 | Pant pojistka bezpečnostní D11 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | 3 panty per dveře ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2214 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2215 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2216 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2217 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2218 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2219 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2220 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2221 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2222 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová sekční vrata 5700×2100 — dodávka | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 sekční vrata z S.C.02 — objekt C scope. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2223 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová vrata — elektrický pohon + ovládání | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 pohon — pairs with D05 sekční vrata in C. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2224 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová vrata — osazení + kotvení | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 osazení — pairs with D05 sekční vrata in C. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2225 | 762811510 | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 protipožární vrata "společný 1.PP" — D06 EI30 z S.C.03 → C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2226 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata — osazení + zárubeň | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 osazení — pairs with společný 1.PP item in C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2227 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata — samouzavírací mechanismus + doraz | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 samouzavírací — pairs with společný 1.PP item in C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2228 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Tabulka označení 'POŽÁRNÍ DVEŘE' | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: Marker for protipožární vrata — pairs with C scope items. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP
2229 | [doplnit] | PSV-952 | Hrubý úklid po stavbě před povrchovými úpravami | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | celá plocha 1× detailní hrubý úklid ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2230 | [doplnit] | PSV-952 | Průběžný úklid během prací × 4 měsíce | m2 | 2112.32 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 0.5 frekvence/měsíc průměr ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2231 | 113106024 | PSV-952 | Závěrečný úklid před předáním — celková plocha | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | detailní úklid před předáním ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2232 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí oken (vnitřní + vnější × oba povrchy) | m2 | 126 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 35 oken × 1.8 m² × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2233 | [doplnit] | PSV-952 | Vyleštění dlažby + obkladů | m2 | 1911 | D · ALL |  | 0.85 | needs_review | dlažba PSV-771 (608 m²) + obklad PSV-781 (1303 m²) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2234 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí WC + sanity | ks | 16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 11 bytů × 1 koupelna + společné WC ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2235 | [doplnit] | PSV-952 | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | m3 | 8 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2236 | [doplnit] | PSV-952 | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | h | 40 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2237 | [doplnit] | PSV-952 | Čištění fasády po stavbě (ze země) | m2 | 250 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | parter ~3 m výšky, dosažitelné ze země ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda
2238 | [doplnit] | PSV-952 | Strojní úklid garáže před předáním | m2 | 160.8 | D · 1.PP |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 60 % 1.PP = parking area ¦ Match score 0.40 → old code 771111011, popis_sim 0.09, vol_prox 1.00 | subcontractor_required | 1.PP
2239 | [doplnit] | HSV-998 | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | D · ALL |  | 0.6 | no_match | 50 % bytových místností × 5 m drážek; clarify with elektrikář ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2240 | [doplnit] | HSV-622 | Zazdění drážek po elektroinstalaci + finishing | m | 150 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | po dokončení elektrikáře, před omítkou/malbou ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2241 | 936457124 | HSV-962 | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | D · ALL |  | 0.5 | matched_medium | počet prostupů z Tabulky prostupů (TBD); clarify ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2242 | 936457125 | HSV-622 | Zazdění prostupů po instalacích ZTI/VZT | ks | 30 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | po hotových instalacích, před finishing ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2243 | 936946311 | PSV-768 | Osazení revizních dvířek OP18/OP24/OP26/OP27 — vyřezání + osazení rámu | ks | 50 | D · ALL |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | OP## items z Tabulky ostatních prvků; interface mezi VZT a finishing ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required | ALL
2244 | [doplnit] | PSV-784 | Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up omítka + malba | m2 | 92.05 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 5 % wall plaster F05 area; po instalacích ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2245 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | ks | 200 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 200 elektro-krabic odhadem ¦ Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.02, vol_prox 0.63 | subcontractor_required | ALL
2246 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém střecha — jistící body ABS Sicherheit | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | 6 bodů pro střechu D objektu (pro budoucí údržbu) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2247 | 936946311 | PSV-767 | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2248 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém — certifikát + revizní zpráva | kpl | 1 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | ČSN EN 795 typ A ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha
2249 | [doplnit] | PSV-767 | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 11 bytů + 1 společná ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2250 | 936946311 | PSV-767 | Osazení poštovních schránek do stěny + číslování | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2251 | [doplnit] | PSV-767 | Tabulky orientační podlažní (číslo + map) | ks | 4 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 4 podlaží: 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2252 | [doplnit] | PSV-767 | Číslování dveří bytů | ks | 11 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2253 | [doplnit] | PSV-767 | Označení nouzových východů + směrovky | ks | 8 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2254 | [doplnit] | PSV-767 | Označení technických místností | ks | 15 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | rozvodny, výtah strojovna, sklepní sekce, atd. ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2255 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož venkovní před vchodem | m2 | 4 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 2 m² × 2 vchody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2256 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | m2 | 6 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | zádveří plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2257 | [doplnit] | PSV-771 | Rám pro rohož + úprava podlahy (zapuštěné) | m | 16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | obvod rohoží 2× zádveří + 2× venkovní ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2258 | [doplnit] | PSV-784 | Označení schodišťových stupňů kontrastním pruhem (1. + poslední stupeň) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | ČSN EN 81 / 1.+ poslední stupeň každého ramene × ~5 m × 6 ramen ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2259 | [doplnit] | PSV-771 | Protiskluzová úprava 1. + posledního stupně (R10 lišta) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL
2260 | 113106022 | VRN-010 | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | D · VRN |  | 0.7 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2261 | 032903000 | VRN-011 | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.6 | no_match | overlap s Phase 3d PSV-925 5 items; tady jen reference, NE duplicate items ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2262 | 045203000 | VRN-014 | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | D · VRN |  | 0.85 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2263 | 032503000 | VRN-014 | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2264 | [doplnit] | VRN-016 | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | no_match | hrubá stavba je hotová, vytyčení omezené ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2265 | 043194000 | VRN-016 | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | D · VRN |  | 0.8 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2266 | 041403000 | VRN-017 | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | D · VRN |  | 0.8 | matched_high | 4 h/týden × 4 týdny × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2267 | 041403000 | VRN-017 | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | D · VRN |  | 0.6 | matched_high | 8 h/týden — pokud zákazník platí; jinak NE ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2268 | 045203000 | VRN-017 | Koordinace s BOZP | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2269 | [doplnit] | VRN-026 | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | D · VRN |  | 0.8 | no_match | 0.5 % z celkové ceny díla ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2270 | 220850017 | VRN-027 | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | D · VRN |  | 0.7 | needs_review | 1.5 % z ceny — záruka 24 měsíců typicky ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN
2271 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; paired_with=68983935-40ac-417d-989d-4e5335bc2c7d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP05 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952 | subcontractor_required | ALL
2272 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP06; paired_with=a6948951-aa6b-4e25-a853-f606155560cd | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP06 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2273 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP07; paired_with=4392ae16-b27c-4057-a72d-1f089850da94 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP07 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2274 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; paired_with=1725b226-c997-4781-88a8-1f0cca7bd3e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP08 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2275 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; paired_with=68092f1d-d5a6-4697-abf2-284d520b6369 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP09 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2276 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; paired_with=37b80f19-b36c-4656-a133-6609864bcca0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP10 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2277 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP100; paired_with=f35da959-268e-4827-a08c-1ab72a3a86c1 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP100 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2278 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP101; paired_with=7cd7787a-3dd1-4212-8453-c3147e94fcc3 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP101 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2279 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP102; paired_with=b7daec8e-d769-4a0c-95f2-fd07864bf180 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP102 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2280 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP103; paired_with=56fbebea-e79d-43f8-9575-5f3e07139df7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP103 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2281 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; paired_with=dadede52-7acb-4b71-8276-ab1f6e3f85ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP11 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2282 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; paired_with=77c65888-cd27-4249-90da-211fae1fe370 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP12 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2283 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | D · ALL | OP=OP13; paired_with=70846f80-8616-4392-83a1-e71eaa940da8 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP13 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2284 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; paired_with=140936b9-2984-483e-8d52-7ebce9b21dcf | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP14 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2285 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; paired_with=e9870e67-f021-4605-a9c0-f6f58635572a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP15 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2286 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; paired_with=f08c559a-e52b-44e7-a549-f42091e098ce | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP16 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2287 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; paired_with=63f715a0-b6ad-407c-8892-629a37952bc2 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP17 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2288 | [doplnit] | PSV-763 | Osazení revizní dvířka v SDK podhledu — Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; paired_with=265195c7-bcc1-45ca-aee4-1c23464fa76e | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP18 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-763 | subcontractor_required | ALL
2289 | [doplnit] | HSV-622 | Osazení revizní dvířka ve fasádě — Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; paired_with=71505d46-5ec5-4197-bb31-f5768d9735a3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP19 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-622 | subcontractor_required | ALL
2290 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení / montáž — Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; paired_with=622d8c64-de35-4f54-9806-997e11662adb | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP20 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2291 | 936946311 | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP22; paired_with=01e90367-270c-4bbe-abcb-8ab1198c1b68 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP22 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2292 | 936946311 | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP23; paired_with=d58404a6-cc80-455b-888b-03b17b5303b7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP23 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2293 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka k hydrantu — Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; paired_with=fee61970-ec2a-465d-ac3a-d2f97451ad09 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP24 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2294 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení vanové revizní dvířka — Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; paired_with=dff27b9f-8698-47ee-b979-8a44bd2668e0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP25 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2295 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; paired_with=0221862e-1a9e-4a54-b804-f0b918cf1017 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP26 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2296 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; paired_with=6571b504-56af-46c7-9124-00d0b4be36c6 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP27 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL
2297 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP30; paired_with=4edc77b3-800b-4e84-a6a0-94dab6dbc45e | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP30 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2298 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; paired_with=53f684b3-0249-4bf7-bea3-d40992d759e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP31 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766 | subcontractor_required | ALL
2299 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP32; paired_with=05164e2c-4950-46b2-babd-321837c7fa64 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP32 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2300 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; paired_with=9731628f-b1eb-4edf-8fa6-a519213dbec8 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP50 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765 | subcontractor_required | ALL
2301 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický solární komplet | ks | 0 | D · ALL | OP=OP51; paired_with=b8023bdc-e906-44ba-9923-7295e216c24d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP51 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2302 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž chrliče v atice — Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; paired_with=716292a9-3c6d-4d5d-8330-c82a551bead9 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP52 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required | ALL
2303 | 119004121 | PSV-764 | Montáž bezpečnostního přepadu — Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; paired_with=1552e72b-e6e0-4a67-9e26-77b8364938f1 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP53 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required | ALL
2304 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP80; paired_with=e456be54-1524-4760-8122-1117742073db | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP80 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2305 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP81; paired_with=0b1d385d-bd55-4db1-b995-190f0d22baec | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP81 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2306 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP82; paired_with=8081d051-b8fa-4cd8-b1fc-cc2f24352307 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP82 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2307 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP83; paired_with=2aefb63b-7376-438a-83b6-2acecbbf399f | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP83 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2308 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP84; paired_with=1f192d83-5801-452f-b933-852fe3224837 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP84 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2309 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP85; paired_with=ea5dc8b4-51ac-4d4f-a3d5-35f2ac82bd34 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP85 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2310 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; paired_with=59a5b5b1-5c78-4f15-ae45-5df27fe79f2c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP86 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL
2311 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; paired_with=78bd136f-834a-478d-982b-c9f6c99fa6c3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP87 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL
2312 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP88; paired_with=2aad880f-6e4e-4ea6-a9b6-c75eac20b4ab | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP88 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2313 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; paired_with=899560dd-c139-421d-8d12-44d03afceeeb | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP89 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL
2314 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; paired_with=c0b657cb-6772-48fa-bd96-261bb9589f7b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP90 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL
2315 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP91; paired_with=f6a788b2-9614-42ec-b164-3f373c03e997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP91 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2316 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP92; paired_with=49b97614-9b01-4c16-89d2-75ad555dc3f4 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP92 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2317 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP93; paired_with=0388dc45-75be-4e2a-99a1-5550270ce78a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP93 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2318 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP94; paired_with=562bbf4b-c6ed-42ae-a074-226c947f8c02 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP94 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2319 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP95; paired_with=a17feb26-731d-4eb3-ac0c-81b87ec0624c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP95 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2320 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; paired_with=956b3843-398f-4782-980f-710997ce0087 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP96 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL
2321 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP97; paired_with=6bc97192-acb9-4f93-9689-eeba060a56ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP97 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2322 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; paired_with=e80d9391-6698-4ecf-bc88-7066db80116b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP98 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL
2323 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP99; paired_with=1f9b4b9c-2895-47c1-a9bb-ec4fb4acf342 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP99 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL
2324 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2325 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2326 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2327 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2328 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2329 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2330 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2331 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2332 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2333 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2334 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2335 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2336 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2337 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP
2338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP
2339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2340 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP
2341 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2342 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2343 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2344 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2345 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2346 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2347 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2348 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2349 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2350 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2351 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2352 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2355 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) ¦ PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. | PROBE_10 | 1.PP
2358 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2359 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2360 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2361 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP
2362 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2363 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2364 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP
2365 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 1.NP
2366 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.NP
2367 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2368 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 1.NP
2369 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.NP
2370 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2371 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP
2372 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2373 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2374 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2375 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2376 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP
2377 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP
2378 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2379 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2380 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2381 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP
2382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2383 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2384 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2385 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2386 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2387 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2388 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP
2389 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP
2390 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2391 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP
2392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2393 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2394 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2395 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2396 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2397 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2398 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP
2399 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP
2400 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2401 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP
2402 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2403 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2404 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2405 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2406 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP
2407 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP
2408 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2409 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP
2410 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP
2411 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP
2412 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2413 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2414 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP
2415 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP
2416 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP
2417 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2418 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2419 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2420 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2421 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP
2422 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP
2423 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2424 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP
2425 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP
2426 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2427 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2429 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2431 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP
2432 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2433 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2434 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2435 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2436 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2437 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2438 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP
2439 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP
2440 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2441 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP
2442 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2443 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2444 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2446 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2447 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2448 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP
2449 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP
2450 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2451 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP
2452 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2453 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2454 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2455 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2456 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP
2457 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP
2458 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2459 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP
2460 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP
2461 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2462 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2464 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP
2465 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP
2466 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 2.NP
2467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 2.NP
2468 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP
2469 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP
2470 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2471 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2472 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2473 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2474 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP
2475 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP
2476 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2477 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP
2478 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2479 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2480 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP
2481 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP
2482 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2483 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2484 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2485 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2486 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2487 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP
2488 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2489 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2490 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP
2491 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP
2492 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2493 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2494 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2495 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2496 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2497 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2498 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2499 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2500 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP
2501 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2502 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2503 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2504 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2505 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP
2506 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP
2507 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2508 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP
2509 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2510 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2511 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP
2512 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP
2513 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2514 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2515 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2516 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP
2517 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP
2518 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 3.NP
2519 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 3.NP
2520 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP
2521 | [doplnit] | HSV-622.1 | Cihelné pásky Terca — dodávka materiálu (paired with Cihelné pásky Terca — kladení) | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Cihelné pásky Terca — kladení | subcontractor_required | fasáda
2522 | 733321219 | PSV-712 | PVC fólie DEKPLAN 77 — dodávka (paired with PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13)) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.95 | needs_review | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | subcontractor_required | střecha
2523 | [doplnit] | PSV-713 | EPS 200 mm — dodávka materiálu (paired with EPS 200 mm tepelná izolace fasáda) | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | subcontractor_required | fasáda
2524 | 742210862 | PSV-713 | XPS 100 mm sokl — dodávka (paired with XPS 100 mm sokl ETICS) | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro XPS 100 mm sokl ETICS | subcontractor_required | fasáda
2525 | [doplnit] | PSV-762 | Dřevěné latě 30×50 mm — dodávka (paired with Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku) | m | 921.12 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | subcontractor_required | střecha
2526 | [doplnit] | PSV-762 | Dřevěné latě 30×50 mm — dodávka (paired with Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm) | m | 304 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | subcontractor_required | střecha
2527 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka 19×40 cm — dodávka tašek (paired with Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupi) | m2 | 304 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | subcontractor_required | střecha
2528 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Lokální oprava povrchů po instalacích — ) | m2 | 92.05 | D · ALL |  | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up o | subcontractor_required | ALL
2529 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W03 | m | 17 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 17 oken × 1.0 m šířka | subcontractor_required | fasáda
2530 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W03 | m | 17 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required | fasáda
2531 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W03 | m | 6.8 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required | fasáda
2532 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W03 | m | 20.4 | D · fasáda | W_type=W03; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 17 × (1.00 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required | fasáda
2533 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W05 | m | 5.625 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 9 oken × 0.625 m šířka | subcontractor_required | fasáda
2534 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W05 | m | 5.625 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required | fasáda
2535 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W05 | m | 3.6 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required | fasáda
2536 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W05 | m | 7.425 | D · fasáda | W_type=W05; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 9 × (0.62 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required | fasáda
2537 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W04 | m | 4 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 4 oken × 1.0 m šířka | subcontractor_required | fasáda
2538 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W04 | m | 4 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required | fasáda
2539 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W04 | m | 1.6 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required | fasáda
2540 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W04 | m | 4.8 | D · fasáda | W_type=W04; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 4 × (1.00 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required | fasáda
2541 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W01 | m | 3 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 3 oken × 1.0 m šířka | subcontractor_required | fasáda
2542 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W01 | m | 3 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required | fasáda
2543 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W01 | m | 1.2 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required | fasáda
2544 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W01 | m | 3.6 | D · fasáda | W_type=W01; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 3 × (1.00 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required | fasáda
2545 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone — okno W83 | m | 1.88 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 oken × 0.94 m šířka | subcontractor_required | fasáda
2546 | 331238366 | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska — okno W83 | m | 1.88 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match |  | subcontractor_required | fasáda
2547 | 622131321 | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem — okno W83 | m | 0.8 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × 200 mm hloubka boku per okno | subcontractor_required | fasáda
2548 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem — okno W83 | m | 2.28 | D · fasáda | W_type=W83; vrstva=parapet | 0.95 | no_match | 2 × (0.94 m + 200 mm přesah) per okno | subcontractor_required | fasáda
2549 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.16 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 29.27 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15 | 1.PP
2550 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.16 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 29.27 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15 | 1.PP
2551 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject |  | 1.PP
2552 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject |  | 1.PP
2553 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 7.62 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.16, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
2554 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 7.62 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.16, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
2555 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 7.62 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.16, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
2556 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2557 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2558 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2559 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1.+2.) | m2 | 29.27 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=2.16 × W=3.53 × H=2.72m gross 30.95 m² minus door 1.68 m² = 29.27 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2560 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 1. nátěr | m2 | 36.825 | D · 1.PP · S.D.16 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14' |  | 1.PP
2561 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 2. nátěr | m2 | 36.825 | D · 1.PP · S.D.16 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14' |  | 1.PP
2562 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.42 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 17.17 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15 | 1.PP
2563 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.42 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 17.17 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_15 | 1.PP
2564 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject |  | 1.PP
2565 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11_manual_inject |  | 1.PP
2566 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.99 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.42, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
2567 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.99 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.42, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
2568 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | needs_review | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.99 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.42, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PHASE_0_11_manual_inject; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP
2569 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2570 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2571 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2572 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1.+2.) | m2 | 17.17 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | needs_review | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.635 × W=1.83 × H=2.72m gross 18.85 m² minus door 1.68 m² = 17.17 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ PHASE_0_11_manual_inject | PROBE_10 | 1.PP
2573 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 1. nátěr | m2 | 17.665 | D · 1.PP · S.D.42 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14' |  | 1.PP
2574 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn F14 — 2. nátěr | m2 | 17.665 | D · 1.PP · S.D.42 |  | 0.7 | needs_review | PHASE_0_11: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14' |  | 1.PP
2575 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2576 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2577 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2578 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2579 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2580 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2581 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2582 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2583 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2584 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2585 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2586 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2587 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2588 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2589 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2590 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2591 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2592 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2593 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2594 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2595 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2596 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2597 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2598 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2599 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2600 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2601 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2602 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2603 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2604 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2605 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2606 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2607 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2608 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2609 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2610 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2611 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2612 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2613 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2614 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2615 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2616 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2617 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2618 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2619 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2620 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2621 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2622 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2623 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2624 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2625 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2626 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2627 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2628 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2629 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2630 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2631 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2632 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2633 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2634 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2635 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2636 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2637 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2638 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2639 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2640 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2641 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2642 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2643 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2644 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2645 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2646 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2647 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2648 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2649 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2650 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2651 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2652 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2653 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2654 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2655 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2656 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2657 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2658 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2659 | [doplnit] | HSV-713 | Tepelná izolace stropů 1PP — minerální vlna 100 mm (ISOVER Top V Final, čedičová λ=0,040, TR 30 kPa) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2660 | [doplnit] | HSV-713 | Lepidlo bezkotevní cementová lepící hmota tl. 5 mm (Cemix Superfix) — montáž tepelné izolace stropů 1PP | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=tepelná izolace | 0.85 | needs_review | PHASE_0_12: F15 tepelná izolace stropů 1PP — Phase 6 generator missed this category. Plocha = plocha místnosti per Tabulka místností (strop 1PP rovná podlaze 1.NP nad ním). |  | 1.PP
2661 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 35.15 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2662 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 35.15 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2663 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 32.866 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2664 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 32.866 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2665 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 33.09 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2666 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 33.09 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2667 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 39.953 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2668 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 39.953 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2669 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.336 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2670 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.336 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2671 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 53.092 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2672 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 53.092 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2673 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 28.528 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2674 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 28.528 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2675 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 25.588 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2676 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 25.588 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2677 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 23.04 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2678 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 23.04 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2679 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 30.683 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2680 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 30.683 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2681 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 34.939 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2682 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 34.939 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2683 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 39.883 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2684 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 39.883 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2685 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.638 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2686 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.638 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2687 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.72 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2688 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.72 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2689 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 28.267 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2690 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 28.267 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2691 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 50.21 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2692 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 50.21 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2693 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 24.555 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2694 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 24.555 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2695 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2696 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2697 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2698 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2699 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2700 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.616 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2701 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 29.734 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2702 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 29.734 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2703 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 28.625 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2704 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 28.625 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2705 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.672 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2706 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.672 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2707 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 25.003 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2708 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 25.003 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2709 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.754 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2710 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.754 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2711 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 40.149 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2712 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 40.149 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2713 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 39.819 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2714 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 39.819 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2715 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 19.56 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2716 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 19.56 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2717 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 26.147 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2718 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 26.147 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2719 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.707 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2720 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.707 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2721 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 25.069 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2722 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 25.069 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2723 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 22.033 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2724 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 22.033 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2725 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 18.335 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2726 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 18.335 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2727 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 27.32 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2728 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 27.32 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2729 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 24.564 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2730 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 24.564 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2731 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 19.204 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2732 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 19.204 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2733 | [doplnit] | PSV-783 | Základní nátěr ŽB stěn — Sikagard 552W Aquaprimer (přilnavost; F14 vrstva 1) | m2 | 20.004 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2734 | [doplnit] | PSV-783 | Bezprašný nátěr ŽB stěn — Sikagard 555W Elastic (transparentní bezbarvý; F14 vrstva 2) | m2 | 20.004 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F14_per_poznamka; vrstva=bezprašný nátěr Sikagard | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: per Tabulka místností note 'Všechny ŽB stěny s povrchem F14'. Plocha stěn approx z 4·sqrt(plocha) × výška. |  | 1.PP
2735 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2736 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2737 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 27.85 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2738 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2739 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2740 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2741 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2742 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2743 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2744 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2745 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2746 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2747 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2748 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2749 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2750 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2751 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2752 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2753 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2754 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2755 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2756 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2757 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2758 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2759 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2760 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2761 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2762 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2763 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2764 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2765 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2766 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2767 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2768 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2769 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2770 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2771 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2772 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2773 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2774 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2775 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2776 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2777 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2778 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2779 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2780 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2781 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2782 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 7.62 | D · 1.PP · S.D.16 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2783 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2784 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2785 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2786 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2787 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2788 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2789 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2790 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2791 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2792 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2793 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2794 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2795 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2796 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2797 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2798 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2799 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2800 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2801 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2802 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2803 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2804 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2805 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2806 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2807 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2808 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2809 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2810 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2811 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2812 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2813 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2814 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2815 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2816 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2817 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2818 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2819 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2820 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2821 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2822 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2823 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2824 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2825 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2826 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2827 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2828 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2829 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2830 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2831 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2832 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2833 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2834 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2835 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2836 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2837 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2838 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2839 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2840 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2841 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2842 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2843 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2844 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2845 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2846 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2847 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2848 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2849 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2850 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2851 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2852 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2853 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2854 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2855 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2856 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2857 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2858 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2859 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2860 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 2.99 | D · 1.PP · S.D.42 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2861 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace podlahy 1PP — akrylátová disperze Sika Level-01 Primer (F11) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2862 | [doplnit] | HSV-631 | 1. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W + 5% vody (0.1 kg/m²; F11 vrstva 1) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2863 | [doplnit] | HSV-631 | 2. epoxidový nátěr podlahy 1PP — Sikafloor 2540 W (0.2 kg/m²; F11 vrstva 2) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr Sikafloor 2540 W | 0.85 | needs_review | PHASE_0_13: F11 epoxidový nátěr per Tabulka místností Povrch podlahy column. |  | 1.PP
2864 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 9.97 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2865 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 22.21 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2866 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 10.73 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2867 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2868 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2869 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2870 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2871 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2872 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2873 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 1.51 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2874 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.6 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 1.NP
2875 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 13.94 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2876 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2877 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.91 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2878 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2879 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2880 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 6.36 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2881 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2882 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 14.07 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2883 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2884 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.72 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2885 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.67 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2886 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2887 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.25 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2888 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.37 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2889 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 4.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2890 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 3.49 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2891 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2892 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.94 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2893 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2894 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 7.24 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2895 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK do vlhka 12.5mm impregnovaný + povrchová úprava (CF21) | m2 | 6.28 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2896 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 2.NP
2897 | 763171311 | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevný SDK podhled 12.5mm + povrchová úprava (CF20) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.85 | needs_review | PHASE_0_15: SDK podhled gap fix per Phase 0.14b triangulation. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020. ÚRS reference ze starého VV kód 606: SDK podhled desky 2xA 12,5 dvouvrstvá kce CD+UD (Cena 898.0 Kč/m². Note: starý VV uvádí 2xA double-layer; master Tabulka 0030 CF20/21 specifikuje single-layer SDK 12.5mm — possible price over-estimate ~2×, but ÚRS directive is best-available evidence). |  | 3.NP
2898 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 9.97 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (9.97 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2899 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 22.21 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (22.21 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2900 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 10.73 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (10.73 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2901 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 19.31 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (19.31 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2902 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (5.96 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2903 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 13.34 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.34 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2904 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.35 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2905 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (23.67 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2906 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 15.24 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (15.24 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2907 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.33 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2908 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 6.35 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.35 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2909 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 23.83 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (23.83 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2910 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 15.08 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (15.08 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2911 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.33 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.33 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2912 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF20 | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (14.06 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF20). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2913 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 27.25 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (27.25 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2914 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.6 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.6 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2915 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 13.7 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.7 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2916 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF21 | m2 | 12.33 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.33 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF21). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 1.NP
2917 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 13.94 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.94 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2918 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 24.87 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (24.87 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2919 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.91 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.91 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2920 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.44 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.44 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2921 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 11.9 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (11.9 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2922 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.37 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2923 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 21.63 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (21.63 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2924 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.49 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.49 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2925 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.29 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2926 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.36 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.36 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2927 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 21.63 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (21.63 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2928 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.5 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.5 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2929 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.29 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.29 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2930 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 14.07 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (14.07 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2931 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 25.01 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (25.01 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2932 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.72 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.72 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2933 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.54 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.54 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2934 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 12.27 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.27 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2935 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.67 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.67 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2936 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (32.42 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2937 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.25 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.25 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2938 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.37 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.37 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2939 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.05 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2940 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.5 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2941 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 4.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (4.5 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2942 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 3.49 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (3.49 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2943 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (23.65 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2944 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (11.6 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2945 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (3.58 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2946 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.94 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.94 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2947 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (32.07 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2948 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 7.24 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (7.24 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2949 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 6.28 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (6.28 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2950 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (13.14 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2951 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF31 | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (12.96 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF31). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2952 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (17.9 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 2.NP
2953 | 631R200 | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (Isover N, dyn. tuhost 23MN/m³) v FF30 | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_16: kročejová izolace gap fix per Phase 0.14b. Plocha = plocha místnosti per Tabulka 0020 (17.9 m²). Thickness 25mm verified Tabulka 0030 (skladba FF30). ÚRS reference starý VV row 1991 kód 567 / 631R200 (mj=m², 120 Kč/m²). Original Phase 0.14b expected ~302 m² @ 28% share — real D scope per user clarification (S.D.* all = D) = 730 m² total. |  | 3.NP
2954 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.77 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(24.82) - dveře(1.72) - existing(22.33) = 0.77 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 1.NP
2955 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.77 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(24.82) - dveře(1.72) - existing(22.33) = 0.77 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 1.NP
2956 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.85 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.61) - dveře(1.72) - existing(23.04) = 0.85 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 1.NP
2957 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.85 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.61) - dveře(1.72) - existing(23.04) = 0.85 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 1.NP
2958 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.89 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(26.04) - dveře(1.72) - existing(23.43) = 0.89 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 2.NP
2959 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.89 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(26.04) - dveře(1.72) - existing(23.43) = 0.89 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 2.NP
2960 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.86 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.78) - dveře(1.72) - existing(23.19) = 0.86 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 2.NP
2961 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 0.86 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(25.78) - dveře(1.72) - existing(23.19) = 0.86 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 2.NP
2962 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.2 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(29.14) - dveře(1.72) - existing(26.22) = 1.2 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 3.NP
2963 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.2 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(29.14) - dveře(1.72) - existing(26.22) = 1.2 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 3.NP
2964 | 781R688 | PSV-781 | Montáž obkladu — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.17 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(28.9) - dveře(1.72) - existing(26.0) = 1.17 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 3.NP
2965 | 781R689 | PSV-781 | Slinutý keramický obklad Rako Extra 30×60 — gap fill v koupelně/WC (F06) | m2 | 1.17 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad gap | 0.8 | needs_review | PHASE_0_17: gap = brutto(28.9) - dveře(1.72) - existing(26.0) = 1.17 m². Likely Phase 6 generator used konzervativní výška assumption 2.30m vs actual 2.4m. |  | 3.NP
2966 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.3988 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 9.97 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.3988 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1926.20 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2967 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.8884 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 22.21 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.8884 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4290.97 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2968 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.4292 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 10.73 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.4292 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2073.04 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2969 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.7724 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 19.31 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.7724 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 3730.69 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2970 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2384 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 5.96 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2384 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1151.47 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2971 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.5336 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.34 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5336 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2577.29 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2972 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.254 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.35 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.254 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1226.82 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2973 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.9468 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 23.67 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.9468 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4573.04 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2974 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.6096 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 15.24 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.6096 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2944.37 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2975 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1732 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.33 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1732 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 836.56 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2976 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.254 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.35 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.254 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1226.82 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2977 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.9532 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 23.83 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.9532 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4603.96 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2978 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.6032 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 15.08 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.6032 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2913.46 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2979 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1732 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.33 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1732 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 836.56 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2980 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF20) | m3 | 0.5624 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 14.06 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5624 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2716.39 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2981 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 1.09 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 27.25 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.09 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 5264.70 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2982 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.264 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.6 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.264 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1275.12 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2983 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.548 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.7 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.548 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2646.84 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2984 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF21) | m3 | 0.4932 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.33 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.4932 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2382.16 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 1.NP
2985 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.5576 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.94 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5576 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2693.21 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2986 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.9948 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 24.87 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.9948 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4804.88 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2987 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2764 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.91 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2764 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1335.01 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2988 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5376 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.44 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5376 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2596.61 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2989 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.476 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 11.9 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.476 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2299.08 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2990 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2548 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.37 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2548 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1230.68 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2991 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.8652 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 21.63 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.8652 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4178.92 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2992 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5396 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.49 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5396 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2606.27 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2993 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1716 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.29 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 828.83 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2994 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2544 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.36 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2544 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1228.75 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2995 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.8652 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 21.63 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.8652 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4178.92 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2996 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.54 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.5 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.54 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2608.20 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2997 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1716 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.29 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 828.83 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2998 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.5628 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 14.07 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5628 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2718.32 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
2999 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 1.0004 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 25.01 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.0004 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4831.93 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
3000 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2688 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.72 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2688 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1298.30 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
3001 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5416 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.54 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5416 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2615.93 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
3002 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.4908 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.27 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.4908 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2370.56 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
3003 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.3068 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.67 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.3068 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1481.84 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3004 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 1.2968 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 32.42 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.2968 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 6263.54 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3005 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.29 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.25 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.29 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1400.70 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3006 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2548 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.37 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2548 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1230.68 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3007 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.522 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.05 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.522 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2521.26 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3008 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.5 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2415.00 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3009 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.18 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 4.5 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.18 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 869.40 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3010 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.1396 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 3.49 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1396 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 674.27 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3011 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.946 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 23.65 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.946 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 4569.18 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3012 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.464 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 11.6 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.464 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2241.12 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3013 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.1432 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 3.58 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.1432 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 691.66 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3014 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.3176 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.94 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.3176 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1534.01 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3015 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 1.2828 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 32.07 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 1.2828 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 6195.92 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3016 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2896 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 7.24 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2896 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1398.77 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3017 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.2512 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 6.28 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.2512 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 1213.30 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3018 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5256 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 13.14 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5256 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2538.65 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3019 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF31) | m3 | 0.5184 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 12.96 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.5184 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 2503.87 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3020 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.716 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 17.9 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 3458.28 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 2.NP
3021 | 631R128 | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix; v FF30) | m3 | 0.716 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.95 | needs_review | PHASE_0_18: PSB 50 instalační vrstva (Liapor Mix) — konverze m² → m³ explicit: surface = 17.9 m² (Tabulka 0020) thickness = 40 mm = 0.04 m (Tabulka 0030 verified) volume = surface × thickness = 0.716 m³ cena = volume × 4830.0 Kč/m³ = 3458.28 Kč ÚRS reference starý VV row 939 kód 128 (m³, 4830.0 Kč/m³, komplex 146.899 m³). |  | 3.NP
3022 | [doplnit] | PSV-766 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Dveře D06 — protipožární posuvná brána 5400×2100 mm s integrovanými dveřmi, š.5400 mm, čidla z přilehlé místnosti | ks | 0 | D · 1.PP | raw=D_type=D06; rozměr=5400×2100; spec=protipožární | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D06 z S.C.03 → S.C.02 — objekt C scope (PROBE 8 recovery → re-classified C). Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_14f | 1.PP
3023 | [doplnit] | HSV-642 | Okno W81 — Jednokřídlové výklopně kyvné, 942×1398 mm, R'w 35 dB, kování + příslušenství dle W81 tabulky | ks | 21 | D · fasáda | raw=W_type=W81; rozměr=942×1398; rw=35dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0042 + DXF count=21 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8 | fasáda
3024 | [doplnit] | HSV-642 | Okno W82 — Jednokřídlové výklopně kyvné, 550×778 mm, R'w 35 dB, kování + příslušenství dle W82 tabulky | ks | 10 | D · fasáda | raw=W_type=W82; rozměr=550×778; rw=35dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0042 + DXF count=10 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8 | fasáda
3025 | [doplnit] | HSV-642 | Okno W84 — Jednokřídlové výklopně kyvné, 942×1178 mm, R'w 35 dB, kování + příslušenství dle W84 tabulky | ks | 2 | D · fasáda | raw=W_type=W84; rozměr=942×1178; rw=35dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0042 + DXF count=2 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8 | fasáda
3026 | [doplnit] | PSV-766 | Prosklená příčka CW11 — pevné zasklení + otevíravé sklopné, 1400×2400 mm, RC2 + 40 dB, kování dle CW11 tabulky | ks | 4 | D · ALL | raw=CW_type=CW11; rozměr=1400×2400; rc=RC2; rw=40dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0043 + DXF count=4 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8 | ALL
3027 | [doplnit] | PSV-766 | Prosklená příčka CW12 — pevné zasklení + otevíravé sklopné, 2200×2400 mm, RC2 + 40 dB, kování dle CW12 tabulky | ks | 7 | D · ALL | raw=CW_type=CW12; rozměr=2200×2400; rc=RC2; rw=40dB | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | PROBE 8 recovery: dropped by Phase 5 (fuzzy score < 0.30) but verified in Tabulka 0043 + DXF count=7 + old VV ¦ PROBE 8 recovery — Phase 5 fuzzy matcher silent-drop bug | PROBE_8 | ALL
3028 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 60680.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3029 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3030 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4551.791, 63260.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3031 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4551.791, 63340.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3032 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4391.794, 63260.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3033 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4231.794, 62305.138] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3034 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4231.794, 62305.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3035 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-4201.12, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3036 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-3597.945, 62145.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3037 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-3597.945, 62145.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3038 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-3002.782, 62145.141] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3039 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2497.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3040 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2377.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3041 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2127.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3042 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-2127.218, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3043 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1364.368, 61395.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3044 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1331.794, 65215.327] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3045 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1331.794, 65215.327] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3046 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-1079.59, 61129.114] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3047 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-764.368, 61815.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3048 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-604.368, 61555.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3049 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-604.368, 61655.852] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3050 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-174.86, 60800.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3051 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [-174.86, 60800.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3052 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3053 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3054 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1273.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3055 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1599.61, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3056 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1873.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3057 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [1937.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3058 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [2718.894, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3059 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3033.237, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3060 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3033.237, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3061 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3551.233, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3062 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [3551.233, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3063 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4057.419, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3064 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4107.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3065 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4457.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3066 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4707.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3067 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4707.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3068 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [4867.789, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3069 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [5411.281, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3070 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [5411.281, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3071 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [6152.658, 66129.52] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3072 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [7784.139, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3073 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [7784.139, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3074 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3075 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3076 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11092.541, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3077 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11092.541, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3078 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11628.623, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3079 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11654.798, 65897.77] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3080 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11788.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3081 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11788.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3082 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [11869.798, 65897.775] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3083 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12038.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3084 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12388.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3085 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12438.992, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3086 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12953.59, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3087 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [12953.59, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3088 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [13463.174, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3089 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [13463.174, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3090 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [13777.517, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3091 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14558.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3092 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14623.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3093 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14896.801, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3094 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14935.371, 66045.443] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3095 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [14935.371, 66045.443] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3096 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [15223.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3097 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3098 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3099 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3100 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3101 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17281.052, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3102 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17881.052, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3103 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [17881.052, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3104 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18101.809, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3105 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18101.809, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3106 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18544.734, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3107 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18669.734, 63014.967] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3108 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18727.694, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3109 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18727.694, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3110 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18732.234, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3111 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18782.23, 63139.967] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3112 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18794.734, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3113 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [18919.734, 62861.962] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3114 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19080.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3115 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19429.032, 63077.467] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3116 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19599.032, 63139.967] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3117 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3118 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [19959.272, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3119 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [20648.206, 63299.441] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3120 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21038.203, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3121 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21038.205, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3122 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21198.203, 64828.62] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3123 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21278.203, 63430.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3124 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62877.39] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3125 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_1NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62877.39] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3126 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [6806.399, 9236.151] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3127 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [7394.287, 5800.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3128 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [7798.271, 9560.593] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3129 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [10969.287, 6828.263] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3130 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [12924.287, 6830.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3131 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [13368.54, 8040.386] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3132 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [19141.876, 7997.282] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3133 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [19879.287, 6830.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3134 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [21829.287, 6828.263] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3135 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [23944.287, 10884.039] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3136 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [25404.287, 6650.56] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3137 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_1NP_chl ¦ position: [25749.287, 10884.039] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3138 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-44803.405, 60901.634] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3139 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-44689.631, 67355.858] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3140 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-44561.594, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3141 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-39700.952, 60900.662] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3142 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67399.828] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3143 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67833.719] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3144 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-37991.01, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3145 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-31930.083, 60892.551] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3146 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-31524.236, 67850.119] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3147 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-31103.689, 67847.241] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3148 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-28251.972, 73149.542] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3149 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-24618.304, 73148.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3150 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-23555.083, 60892.551] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3151 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-23466.48, 67845.629] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3152 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-17869.618, 67418.12] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3153 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-17806.68, 73144.076] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3154 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-17803.331, 60901.508] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3155 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-5008.476, 66904.244] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3156 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2621.611, 60659.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3157 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2479.832, 62614.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3158 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2237.933, 62723.706] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3159 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [-2121.087, 62723.706] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3160 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [1977.218, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3161 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [2094.064, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3162 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [2293.206, 63817.032] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3163 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [7347.356, 63785.895] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3164 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [9165.506, 63785.895] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3165 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [14203.206, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3166 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [14402.347, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3167 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [14519.193, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3168 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [18504.707, 63409.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3169 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [18621.553, 63409.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3170 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [19400.888, 61922.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3171 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [19400.888, 62039.633] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3172 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [21678.206, 62062.805] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3173 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [21678.206, 62611.802] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3174 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34302.831, 52866.334] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3175 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34416.605, 59320.559] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3176 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34544.642, 63086.958] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3177 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [34647.638, 58680.363] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3178 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [39405.284, 52865.363] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3179 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [39915.672, 59364.529] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3180 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [39915.672, 59798.419] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3181 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [40051.508, 59361.296] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3182 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [40051.508, 59490.588] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3183 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [40426.006, 57695.088] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3184 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [41115.226, 65314.387] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3185 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [47176.154, 52857.252] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3186 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [47582.0, 59814.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3187 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [48002.547, 59811.942] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3188 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [50854.265, 65314.606] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3189 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [54487.932, 65313.851] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3190 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55087.92, 59692.818] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3191 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55178.454, 57695.088] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3192 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55188.344, 59693.877] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3193 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55551.154, 52651.739] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3194 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [55639.756, 59810.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3195 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [58901.324, 59689.287] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3196 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [61236.618, 59382.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3197 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [61292.847, 65314.387] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3198 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_kan ¦ position: [61302.905, 52660.695] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3199 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ position: [89042.881, 104407.675] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3200 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_1NP_slb ¦ position: [4293.268, 66376.067] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3201 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_1NP_slb ¦ position: [83106.137, -8699.909] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3202 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-35623.848, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3203 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-35474.776, 26102.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3204 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-30062.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3205 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-30062.193, 26529.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3206 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22665.983, 28651.564] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3207 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22612.193, 26279.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3208 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22611.169, 26429.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3209 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22063.598, 26279.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3210 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-22062.193, 26429.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3211 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3212 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26529.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3213 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-9229.17, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3214 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-9080.098, 26102.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3215 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-7445.874, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3216 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-7296.802, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3217 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-5294.942, 60198.664] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3218 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3219 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3220 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [5511.991, 103004.536] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3221 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [5565.781, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3222 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [5566.805, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3223 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [6114.376, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3224 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [6115.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3225 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [8098.048, 62533.508] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3226 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [8454.98, 62533.508] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3227 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [13565.781, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3228 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [13565.781, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3229 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [18948.804, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3230 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [19097.876, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3231 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.NP | ks | 1 | D · 1.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_1NP_vod ¦ position: [21729.095, 61100.0] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3232 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-30890.323, 61690.7] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3233 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-30763.201, 61770.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3234 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-30629.865, 61775.105] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3235 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-28078.926, 35884.975] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3236 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-27870.458, 36015.776] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3237 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-27634.736, 35180.582] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3238 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-27426.268, 35311.383] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3239 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-25640.108, 64423.315] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3240 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-25237.893, 65183.939] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3241 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_pro_ZTI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-25159.103, 63674.424] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3242 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24919.858, 65147.15] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3243 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_pro_ZTI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24851.224, 63182.885] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3244 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24814.152, 65449.352] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3245 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24810.431, 62227.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3246 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24810.431, 62227.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3247 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24496.117, 65412.562] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3248 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24424.521, 62934.714] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3249 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24238.732, 62638.096] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3250 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24129.911, 62290.831] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3251 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24129.911, 62290.831] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3252 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-24029.092, 62353.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3253 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23929.967, 62416.067] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3254 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_TECHNOLOGIE ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23789.285, 62504.184] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3255 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_armatury závitové ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23679.113, 62573.192] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3256 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_pro_ZTI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23569.474, 62642.199] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3257 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23568.94, 62642.199] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3258 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23270.493, 65608.034] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3259 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23177.598, 65459.725] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3260 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23078.449, 27079.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3261 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-23074.32, 26945.306] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3262 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-22994.696, 26818.184] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3263 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-22410.652, 53597.28] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3264 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-22156.452, 53756.507] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3265 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-18290.499, 49355.784] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3266 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-18028.629, 49488.49] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3267 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-17653.011, 48338.012] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3268 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-17498.897, 48642.756] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3269 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-15017.371, 44130.122] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3270 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-14755.5, 44262.829] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3271 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-14510.992, 43321.671] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3272 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-14249.121, 43454.377] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3273 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-10780.335, 37365.551] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3274 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-10518.465, 37498.257] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3275 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-10106.416, 36289.616] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3276 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [-9858.635, 36444.815] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3277 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [12355.725, 54674.051] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3278 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [12475.574, 54733.572] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3279 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [12625.23, 54723.415] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3280 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_OT ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [14054.68, 14210.534] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3281 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [14156.091, 14297.841] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3282 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — UT (topení), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0UT_LOMY_POTRUBI ¦ source: 1pp_UT ¦ position: [14303.611, 14325.004] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3283 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-77527.316, 54968.294] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3284 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-76985.713, 54524.822] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3285 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-75947.545, 62792.708] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3286 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-75091.341, 63371.381] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3287 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-74150.111, 49503.377] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3288 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-72890.3, 57924.603] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3289 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-71974.124, 49013.056] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3290 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-71631.184, 56638.28] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3291 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-69820.453, 52209.873] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3292 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-68740.681, 42793.883] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3293 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-68107.57, 39005.795] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3294 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-67570.262, 41191.64] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3295 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66632.258, 62375.699] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3296 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66626.97, 68677.007] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3297 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66274.325, 62596.496] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3298 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-66235.525, 35951.009] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3299 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-65015.847, 49785.849] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3300 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-63551.683, 70603.233] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3301 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-63234.417, 56331.645] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3302 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-62459.103, 39736.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3303 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-61773.209, 28821.332] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3304 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60472.749, 26745.103] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3305 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60458.38, 56130.886] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3306 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60206.371, 66256.638] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3307 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-60010.682, 66133.399] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3308 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59801.079, 66649.156] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3309 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59655.185, 35359.532] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3310 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59234.872, 34688.489] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3311 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-59027.858, 64589.513] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3312 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-57769.632, 74197.984] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3313 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-56951.022, 68278.613] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3314 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-56212.608, 23829.826] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3315 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-56136.763, 60777.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3316 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-55577.631, 41894.272] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3317 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-55109.342, 28966.439] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3318 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-54830.911, 69257.806] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3319 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-53617.062, 18974.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3320 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-53576.117, 43989.206] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3321 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-52304.111, 24650.131] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3322 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-51263.312, 63845.537] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3323 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-51232.437, 34955.827] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3324 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-48976.436, 36505.248] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3325 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-47164.23, 18117.744] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3326 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-46461.405, 27468.926] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3327 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-45903.912, 20889.193] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3328 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-44381.679, 28862.513] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3329 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-44204.449, 15268.643] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3330 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-42442.375, 54390.832] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3331 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-41518.671, 15859.176] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3332 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-41214.108, 47949.617] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3333 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-40920.698, 54486.177] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3334 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-40342.963, 17442.703] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3335 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-39862.299, 10195.235] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3336 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-39297.684, 3800.29] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3337 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-37480.034, 11743.921] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3338 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-36907.654, 62623.573] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3339 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-36848.144, 54540.844] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3340 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-36108.923, 47617.044] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3341 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-34968.547, 45432.661] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3342 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-34153.157, 54374.891] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3343 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32540.361, 5056.891] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3344 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32452.424, 12075.562] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3345 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-32421.006, 44995.406] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3346 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32217.694, 17569.262] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3347 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-32217.694, 17569.262] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3348 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-31974.86, 16841.621] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3349 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-31774.222, 62254.839] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3350 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-30372.194, 12497.234] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3351 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-30074.899, 12551.943] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3352 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-29518.073, 47149.145] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3353 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-29318.448, 54043.792] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3354 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-29187.563, 38776.233] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3355 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-29092.042, 61987.13] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3356 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-28628.032, 53996.933] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3357 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-28493.475, 18244.207] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3358 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-28017.144, 37173.99] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3359 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-25462.729, 45768.199] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3360 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [-25223.115, 65118.69] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3361 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-25008.264, 12861.722] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3362 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-24800.215, 59111.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3363 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-24549.537, 6527.387] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3364 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-24439.763, 13535.753] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3365 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-23794.076, 53667.368] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3366 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-23159.324, 44932.073] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3367 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-22480.404, 19374.016] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3368 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-21680.295, 58900.462] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3369 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-20946.31, 53475.102] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3370 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-20905.262, 52113.236] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3371 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-20823.817, 46567.776] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3372 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-20214.088, 14302.952] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3373 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-18633.621, 7602.955] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3374 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-17469.58, 46325.563] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3375 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: K1pp ¦ position: [-15597.812, 52232.438] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3376 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-14063.944, 14956.723] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3377 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-14022.999, 39971.556] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3378 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-9423.318, 32487.598] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3379 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-7611.112, 14100.094] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3380 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-6350.794, 16871.544] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3381 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-4828.561, 24844.863] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3382 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-4651.331, 11250.993] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3383 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [-789.845, 13425.053] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3384 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [2202.578, 4585.406] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3385 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [2202.578, 4585.406] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3386 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [4584.571, 41415.011] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3387 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [4930.795, 12396.602] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3388 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [5036.533, 11786.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3389 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_ARMAT ¦ source: K1pp ¦ position: [9046.055, 8313.6] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3390 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: K1pp ¦ position: [16393.794, 40914.423] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3391 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_K_PRIPOJ ¦ source: K1pp ¦ position: [23232.282, 66176.574] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3392 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_K_PRIPOJ ¦ source: K1pp ¦ position: [23810.436, 65814.443] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3393 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_K_PRIPOJ ¦ source: K1pp ¦ position: [24479.858, 65395.146] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3394 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — plyn DN25, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer Plyn STL přípojka ¦ source: 1pp_plyn ¦ position: [7.301, 638.796] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3395 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [-30923.806, 58644.825] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3396 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [-20114.826, 26606.605] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3397 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [13546.163, 52351.809] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3398 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: 1pp_slb ¦ position: [15835.458, 12281.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3399 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46954.782, 16052.218] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3400 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46954.782, 16052.218] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3401 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46805.023, 16054.083] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3402 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-46805.023, 16054.083] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3403 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42265.14, -22151.346] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3404 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42265.14, -22151.346] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3405 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42117.617, -22178.494] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3406 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-42117.617, -22178.494] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3407 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41067.013, 17119.712] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3408 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41067.013, 17119.712] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3409 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41046.518, 16820.413] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3410 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-41046.518, 16820.413] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3411 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38910.418, 17166.577] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3412 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38910.418, 17166.577] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3413 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38900.08, 17016.934] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3414 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38900.08, 17016.934] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3415 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38686.429, -22733.652] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3416 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38686.429, -22733.652] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3417 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38538.906, -22760.8] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3418 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-38538.906, -22760.8] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3419 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37757.238, -23209.682] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3420 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37757.238, -23209.682] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3421 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37730.091, -23062.16] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3422 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-37730.091, -23062.16] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3423 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-36074.604, -21115.501] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3424 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-36074.604, -21115.501] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3425 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34123.503, 17541.581] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3426 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34123.503, 17541.581] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3427 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34117.888, 17393.059] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3428 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-34117.888, 17393.059] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3429 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33639.451, 19753.222] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3430 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33639.451, 19753.222] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3431 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33475.381, 17585.57] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3432 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33464.863, 17435.939] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3433 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-33464.863, 17435.939] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3434 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30804.272, -19379.813] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3435 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30804.272, -19379.813] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3436 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30656.749, -19406.96] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3437 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30656.749, -19406.96] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3438 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30430.268, -24558.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3439 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30430.268, -24558.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3440 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-30403.12, -24410.491] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3441 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28693.983, 18009.866] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3442 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28693.983, 18009.866] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3443 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28683.919, 17860.291] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3444 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-28683.919, 17860.291] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3445 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26072.412, 18238.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3446 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26072.412, 18238.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3447 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26062.254, 18090.369] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3448 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-26062.254, 18090.369] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3449 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-25162.304, -24663.169] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3450 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-25027.043, -24688.06] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3451 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-22359.194, -26144.957] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3452 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-22359.194, -26144.957] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3453 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-22332.046, -25997.435] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3454 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20707.88, 18125.994] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3455 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20707.88, 18125.994] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3456 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20699.066, 17996.118] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3457 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-20699.066, 17996.118] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3458 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-10959.249, -11883.28] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3459 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-10832.127, -11962.904] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3460 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7887.202, 32793.712] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3461 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7766.928, 32718.377] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3462 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7671.985, -7756.724] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3463 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7671.985, -7756.724] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3464 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7539.153, -7824.951] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3465 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-7539.153, -7824.951] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3466 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3675.18, -1371.623] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3467 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3675.18, -1371.623] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3468 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3544.689, -1453.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3469 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3544.689, -1453.357] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3470 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3374.932, -895.555] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3471 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3374.932, -895.555] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3472 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3247.805, -975.285] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3473 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3247.805, -975.285] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3474 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3027.523, 30075.599] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3475 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-3027.523, 30075.599] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3476 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-2947.962, 30202.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3477 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-2947.962, 30202.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3478 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-1206.431, -1843.104] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3479 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-1206.431, -1843.104] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3480 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-353.71, 3598.256] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3481 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-353.71, 3598.256] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3482 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-226.587, 3518.632] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3483 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [-226.587, 3518.632] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3484 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3229.327, 26037.937] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3485 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3229.327, 26037.937] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3486 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3308.953, 26165.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3487 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3308.953, 26165.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3488 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3695.586, 25745.893] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3489 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3695.586, 25745.893] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3490 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3775.212, 25873.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3491 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [3775.212, 25873.014] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3492 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [4443.03, 28076.989] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3493 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [4443.03, 28076.989] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3494 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [10062.244, 21876.09] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3495 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [10141.868, 22003.213] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3496 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [14477.758, 18784.726] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3497 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 1.PP | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: 1PP_vod ¦ position: [14603.601, 18704.809] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3498 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62831.563] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3499 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62831.563] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3500 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-4781.791, 63410.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3501 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3502 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3503 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-3462.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3504 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3505 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3506 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2801.794, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3507 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2676.794, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3508 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2584.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3509 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.794, 62421.83] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3510 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.794, 62484.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3511 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.794, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3512 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2551.79, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3513 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2426.794, 63065.478] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3514 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2301.794, 62484.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3515 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2236.644, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3516 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-2236.644, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3517 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1576.634, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3518 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1576.634, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3519 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1384.641, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3520 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-1231.593, 62484.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3521 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-784.641, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3522 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-624.641, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3523 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [-624.641, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3524 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3525 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1123.209, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3526 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1273.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3527 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1599.61, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3528 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1686.071, 66046.713] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3529 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1686.071, 66046.713] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3530 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1873.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3531 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1937.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3532 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [1986.346, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3533 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2099.483, 63532.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3534 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2299.483, 63612.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3535 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2576.669, 63287.956] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3536 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [2633.237, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3537 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3556.374, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3538 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3556.374, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3539 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3657.419, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3540 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [3707.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3541 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4057.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3542 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4307.789, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3543 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4307.789, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3544 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [4467.789, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3545 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [5413.407, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3546 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [5413.407, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3547 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [6152.658, 66129.52] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3548 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [7785.706, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3549 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [7785.706, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3550 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3551 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [8710.706, 63505.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3552 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11106.95, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3553 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11106.95, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3554 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11654.798, 65897.77] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3555 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [11869.798, 65897.775] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3556 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12028.623, 62808.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3557 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12188.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3558 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12188.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3559 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12438.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3560 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12788.623, 62968.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3561 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12838.992, 62430.468] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3562 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12966.044, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3563 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [12966.044, 61830.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3564 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [13863.174, 63344.524] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3565 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [13919.742, 63287.956] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3566 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14196.928, 63612.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3567 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14396.928, 63532.005] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3568 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14510.065, 63658.868] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3569 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14558.623, 62648.373] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3570 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14623.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3571 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3572 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3573 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3574 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14808.947, 66055.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3575 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [14896.801, 62651.85] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3576 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [15223.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3577 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3578 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [15373.203, 63785.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3579 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3580 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17121.052, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3581 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17281.052, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3582 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17726.188, 62483.271] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3583 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [17881.052, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3584 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3585 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3586 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3587 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18134.685, 61650.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3588 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18774.772, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3589 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18774.772, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3590 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18796.389, 62484.055] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3591 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [18920.963, 63065.295] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3592 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19045.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3593 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19045.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3594 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19046.389, 62484.238] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3595 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19046.435, 62421.738] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3596 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19080.485, 65068.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3597 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19170.861, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3598 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19295.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3599 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3600 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3601 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [19959.272, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3602 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21038.203, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3603 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21198.203, 64828.62] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3604 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21278.203, 63430.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3605 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62903.044] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3606 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_2NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62903.044] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3607 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [-5151.794, 63072.404] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3608 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [-4701.791, 63010.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3609 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [-4701.791, 63260.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3610 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [973.209, 63429.682] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3611 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [973.209, 63665.411] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3612 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [7723.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3613 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [8773.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3614 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [15523.203, 63428.382] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3615 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [15523.203, 63661.289] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3616 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [21198.203, 63030.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3617 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [21198.203, 63254.388] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3618 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [21627.507, 63173.96] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3619 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (z 9421 jádra zoom — částečné pokrytí 2.NP), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer _VZT ¦ source: 18501_DPS_D_SO01_140_9421_R00_jadra D 2NP ¦ position: [39125.684, 67001.768] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3620 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [6999.287, -14090.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3621 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [7394.287, -18349.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3622 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [8854.287, -14090.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3623 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [10743.409, -15440.414] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3624 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [10969.287, -18171.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3625 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [12894.287, -18169.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3626 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [13355.886, -16873.767] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3627 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [19163.069, -16987.372] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3628 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [19904.287, -18169.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3629 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [21829.287, -18171.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3630 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [22221.268, -15490.287] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3631 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [23944.288, -14109.954] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3632 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [25404.287, -18349.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3633 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_2NP_chl ¦ position: [25749.287, -14109.954] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3634 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-44689.631, 67355.858] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3635 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-44561.594, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3636 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67399.828] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3637 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-39190.564, 67833.719] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3638 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-37991.01, 73149.324] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3639 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-31524.236, 67850.119] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3640 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-31103.689, 67847.241] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3641 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-28251.972, 73149.542] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3642 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-24618.304, 73148.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3643 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-23466.48, 67845.629] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3644 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-17869.618, 67418.12] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3645 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-17806.68, 73144.076] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3646 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-5181.794, 62008.998] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3647 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-5181.794, 62299.568] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3648 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-5092.873, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3649 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2900.038, 61927.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3650 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2900.038, 62044.633] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3651 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2120.703, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3652 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [-2003.857, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3653 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [1977.218, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3654 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [2094.064, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3655 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [2288.206, 63817.032] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3656 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [2622.127, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3657 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [5738.206, 62859.899] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3658 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [10397.127, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3659 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [10758.206, 62859.899] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3660 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [14208.206, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3661 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [14402.347, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3662 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [14519.193, 63827.98] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3663 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [18500.269, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3664 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [18617.114, 63414.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3665 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [19396.449, 61927.787] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3666 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [19396.449, 62044.633] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3667 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [21378.687, 56044.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3668 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [21678.206, 62062.805] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3669 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [21678.206, 62611.802] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3670 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [34302.831, 52866.334] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3671 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [34416.605, 59320.559] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3672 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [34544.642, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3673 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [39405.284, 52865.363] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3674 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [39915.672, 59364.529] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3675 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [39915.672, 59798.419] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3676 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [41115.226, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3677 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [47176.154, 52857.252] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3678 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [47582.0, 59814.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3679 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [48002.547, 59811.942] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3680 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [50854.265, 65114.243] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3681 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [54487.932, 65113.488] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3682 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [55551.154, 52857.252] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3683 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [55639.756, 59810.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3684 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [61236.618, 59382.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3685 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [61299.556, 65108.777] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3686 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_kan ¦ position: [61302.905, 52866.208] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3687 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ position: [89054.507, 129407.675] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3688 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_2NP_slb ¦ position: [4293.268, 66376.067] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3689 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-35623.848, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3690 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-35474.776, 26102.309] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3691 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-30062.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3692 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-30062.131, 26529.145] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3693 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-22665.983, 28651.564] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3694 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-22612.193, 26278.49] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3695 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-22612.193, 26429.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3696 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26379.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3697 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-14612.193, 26529.242] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3698 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-9229.17, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3699 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-9080.098, 26103.237] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3700 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-7445.874, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3701 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-7296.802, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3702 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3703 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [-1884.157, 100882.117] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3704 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [5511.991, 103004.536] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3705 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [5565.781, 100631.461] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3706 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [5565.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3707 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [6114.376, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3708 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [6115.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3709 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [13565.781, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3710 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [13565.781, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3711 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [18948.804, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3712 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 2.NP | ks | 1 | D · 2.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_2NP_vod ¦ position: [19097.876, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 2.NP
3713 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62555.727] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3714 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-5089.294, 62855.727] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3715 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-4781.791, 63410.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3716 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3717 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-4701.791, 64828.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3718 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-3462.861, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3719 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3720 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-3184.074, 65068.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3721 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2192.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3722 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2084.074, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3723 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2072.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3724 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-2010.16, 63449.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3725 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1947.66, 63279.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3726 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1947.66, 63792.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3727 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1885.16, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3728 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1871.411, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3729 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1871.411, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3730 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1835.16, 63667.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3731 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1822.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3732 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1722.66, 64159.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3733 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1722.66, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3734 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-1122.66, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3735 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-962.66, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3736 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-962.66, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3737 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-915.396, 62739.903] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3738 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-915.396, 63229.766] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3739 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [-915.396, 63542.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3740 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [623.783, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3741 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [623.783, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3742 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [698.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3743 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [698.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3744 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [973.209, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3745 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [4344.239, 63004.833] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3746 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [4924.741, 62715.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3747 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5593.276, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3748 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5593.276, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3749 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5844.978, 63130.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3750 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [5844.978, 63170.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3751 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6004.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3752 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6004.978, 63330.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3753 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6152.658, 66129.52] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3754 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6604.978, 62715.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3755 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6604.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3756 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6729.978, 62840.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3757 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6854.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3758 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6974.978, 62970.092] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3759 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [6987.098, 63576.655] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3760 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7007.804, 63653.929] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3761 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7356.566, 62769.121] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3762 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7356.569, 62769.119] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3763 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7419.072, 62752.372] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3764 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7723.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3765 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7801.795, 63441.18] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3766 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7843.206, 63435.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3767 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [7973.206, 63435.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3768 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8624.269, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3769 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8624.269, 61925.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3770 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8923.206, 63593.228] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3771 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [8923.206, 63655.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3772 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [9521.098, 63403.692] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3773 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [11654.798, 65897.77] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3774 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [11869.798, 65897.775] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3775 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15523.203, 63705.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3776 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15798.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3777 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15798.206, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3778 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15829.164, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3779 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN325, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [15829.164, 62150.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3780 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17411.808, 62739.903] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3781 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17411.808, 63229.766] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3782 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17411.808, 63542.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3783 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17459.071, 64399.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3784 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17459.071, 64499.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3785 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [17619.071, 64659.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3786 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18219.071, 64159.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3787 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18219.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3788 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18319.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3789 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18331.571, 63667.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3790 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18444.071, 63271.29] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3791 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18444.071, 63792.945] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3792 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18446.432, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3793 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika) DN75, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer V-objekty ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18446.432, 65860.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3794 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18506.571, 63441.29] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3795 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18506.571, 64109.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3796 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [18569.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3797 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19080.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3798 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19289.071, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3799 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3800 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19680.485, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3801 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [19959.272, 64239.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3802 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21038.203, 64988.618] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3803 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21198.203, 64828.62] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3804 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_EXHAUST ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21278.203, 63430.73] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3805 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21585.706, 62575.144] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3806 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer VZT_DIGESTOR ¦ source: D_3NP_vzt ¦ position: [21710.706, 62875.144] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3807 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [6939.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3808 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [8184.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3809 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [10504.287, -42849.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3810 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [10732.526, -40472.985] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3811 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [12768.633, -41929.008] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3812 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [14414.287, -43076.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3813 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [15704.287, -43076.737] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3814 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [21738.958, -40756.74] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3815 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [22324.287, -42849.44] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3816 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [24614.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3817 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer Jednotky Daikin ¦ source: D_3NP_chl ¦ position: [25859.287, -39115.961] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3818 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-38097.445, 73600.396] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3819 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-32598.377, 71930.22] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3820 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-32598.377, 72364.11] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3821 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-24367.871, 73567.149] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3822 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-16119.369, 72376.021] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3823 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-11585.168, 73586.472] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3824 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-3388.787, 63159.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3825 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-3239.818, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3826 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-3122.972, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3827 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-2833.83, 63449.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3828 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-1260.065, 62346.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3829 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-1260.065, 62462.904] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3830 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [-230.33, 56983.366] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3831 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7403.199, 63832.47] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3832 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7429.67, 56983.366] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3833 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7625.347, 63715.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3834 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace DN50, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [7625.347, 63832.47] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3835 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [13023.206, 62412.384] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3836 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [15084.67, 56983.366] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3837 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [17756.477, 62346.058] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3838 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [17756.477, 62462.904] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3839 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19345.638, 63449.902] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3840 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19619.384, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3841 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19736.229, 63473.624] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3842 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_TVAR ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [19973.274, 63161.4] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3843 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [34416.605, 59320.559] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3844 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [34544.642, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3845 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [39915.672, 59364.529] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3846 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [39915.672, 59798.419] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3847 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [41115.226, 65114.024] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3848 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [47582.0, 59814.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3849 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [48002.547, 59811.942] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3850 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [50850.343, 65124.264] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3851 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [54487.932, 65113.488] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3852 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [55639.756, 59810.33] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3853 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [61236.618, 59382.82] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3854 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — kanalizace, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_kan ¦ position: [61299.556, 65108.777] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3855 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ position: [89054.507, 154407.675] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3856 | [doplnit] | HSV-962 | Prostup ve stěně — slaboproud (data / EPS), 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer SLP-_TRASY-prostupy ¦ source: D_3NP_slb ¦ position: [4276.598, 66379.808] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3857 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-7445.874, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3858 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-7296.802, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3859 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-5241.969, 64851.201] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3860 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-5181.898, 64751.201] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3861 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-4100.812, 65230.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3862 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-4100.812, 65430.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3863 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3864 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [-1884.219, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3865 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [5511.991, 103004.536] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3866 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [5565.781, 100632.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3867 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [5565.781, 100782.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3868 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [13565.781, 100732.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3869 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [13565.781, 100882.214] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3870 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [18948.804, 100456.209] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3871 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: block_insert on layer ZT_STOUP ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [19097.876, 100455.281] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3872 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [20645.984, 65230.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3873 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [20645.984, 65430.728] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3874 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [21678.206, 64874.156] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3875 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — vodovod, 3.NP | ks | 1 | D · 3.NP |  | 0.95 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: circle on layer ZT_ARMAT ¦ source: D_3NP_vod ¦ position: [21738.276, 64774.156] ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from per-discipline DXFs | PROBE_9 | 3.NP
3876 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #1) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3877 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #2) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3878 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #3) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3879 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #4) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3880 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #5) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3881 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #6) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3882 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #7) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3883 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #8) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3884 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #9) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3885 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #10) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3886 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #11) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3887 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #12) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3888 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #13) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3889 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #14) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3890 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #15) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3891 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #16) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3892 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #17) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3893 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #18) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3894 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #19) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3895 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #20) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3896 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #21) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3897 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #22) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3898 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #23) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3899 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #24) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3900 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #25) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3901 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #26) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3902 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #27) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3903 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #28) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3904 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #29) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3905 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #30) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3906 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #31) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3907 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #32) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3908 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #33) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3909 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #34) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3910 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #35) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3911 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #36) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3912 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #37) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3913 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #38) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3914 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #39) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3915 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #40) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3916 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #41) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3917 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #42) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3918 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #43) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3919 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #44) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3920 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #45) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3921 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #46) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3922 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #47) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3923 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #48) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3924 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #49) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3925 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #50) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3926 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #51) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3927 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #52) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3928 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #53) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3929 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #54) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3930 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #55) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3931 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #56) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3932 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #57) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3933 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #58) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3934 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #59) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3935 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #60) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3936 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #61) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3937 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #62) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3938 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #63) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3939 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #64) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3940 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #65) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3941 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #66) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3942 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #67) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3943 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #68) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3944 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #69) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3945 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #70) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3946 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #71) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3947 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #72) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3948 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #73) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3949 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #74) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3950 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #75) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3951 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #76) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3952 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #77) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3953 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #78) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3954 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #79) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3955 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #80) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3956 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #81) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3957 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #82) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3958 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #83) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3959 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #84) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3960 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #85) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3961 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #86) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3962 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #87) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3963 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #88) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3964 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #89) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3965 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #90) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3966 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #91) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3967 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #92) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3968 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #93) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3969 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — VZT (vzduchotechnika), 1.PP (heuristický odhad #94) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual VZT recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3970 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #1) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3971 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #2) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3972 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #3) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3973 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #4) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3974 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #5) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3975 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #6) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3976 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #7) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3977 | [doplnit] | HSV-963 | Prostup ve stropě — chlazení, 1.PP (heuristický odhad #8) | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.7 | no_match | PROBE 9 Part 5B heuristic estimate (DWG conversion failed — LibreDWG 0.13.4 bug). Source: density ratio anchored to kanalizace + vodovod actuals × 30% (VZT) / 20% (chl). See probe_9_vzt_chl_manual_counts.md for methodology. ABMV email #11 opened for re-export of failing DWGs. ¦ Part 5B manual chl recovery — density ratio heuristic | PROBE_9 | 1.PP
3978 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.637 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3979 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3980 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3981 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.637 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3982 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3983 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 0.209 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3984 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 21.5 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 21.500 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3985 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 1.37 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 1.370 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3986 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 1.47 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 1.470 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3987 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 1.NP | m | 3.23 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_1NP_sil ¦ length: 3.230 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3988 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS) (žlab 125/50), 1.NP | m | 0.952 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: D_1NP_slb ¦ length: 0.952 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3989 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS) (žlab 125/50), 1.NP | m | 0.952 | D · 1.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: D_1NP_slb ¦ length: 0.952 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.NP
3990 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 7.918 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 7.918 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3991 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.251 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.251 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3992 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.467 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.467 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3993 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.192 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.192 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3994 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 6.862 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 6.862 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3995 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.131 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.131 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3996 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.605 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.605 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3997 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.566 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.566 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3998 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 2.097 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 2.097 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
3999 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.243 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.243 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4000 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 2.222 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 2.222 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4001 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.113 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.113 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4002 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.385 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.385 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4003 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.18 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.180 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4004 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 1.713 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 1.713 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4005 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 2.32 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 2.320 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4006 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 0.297 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 0.297 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4007 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — slaboproud (data / EPS), 1.PP | m | 3.81 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer SLP-_TRASY ¦ source: 1pp_slb ¦ length: 3.810 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 1.PP
4008 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.637 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4009 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4010 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4011 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.637 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4012 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4013 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 0.209 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4014 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 18.309 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 18.309 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4015 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 1.37 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 1.370 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4016 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 2.NP | m | 1.47 | D · 2.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_2NP_sil ¦ length: 1.470 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 2.NP
4017 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.637 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4018 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4019 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4020 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.637 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.637 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4021 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4022 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 0.209 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: line on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 0.209 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4023 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 15.629 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 15.629 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4024 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 1.37 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 1.370 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4025 | [doplnit] | HSV-961 | Štroba pro kabelovou trasu — silnoproud (kabelové trasy), 3.NP | m | 1.47 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | PROBE 9 Step 8c auto-extract: lwpolyline on layer 0_el_trasy ¦ source: D_3NP_sil ¦ length: 1.470 m ¦ PROBE 9 TZB recovery — auto-extract from cable-tray DXFs | PROBE_9 | 3.NP
4026 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4027 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4028 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4029 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4030 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 32.42 | D · 3.NP · D.3.1.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.02 (plocha 32.42 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4031 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4032 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4033 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4034 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4035 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.06 (plocha 13.05 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4036 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4037 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4038 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4039 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4040 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 12.5 | D · 3.NP · D.3.1.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.1.07 (plocha 12.50 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4041 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4042 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4043 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4044 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4045 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.03 (plocha 23.65 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4046 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4047 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4048 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4049 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4050 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 11.6 | D · 3.NP · D.3.2.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.2.04 (plocha 11.60 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4051 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4052 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4053 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4054 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4055 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 32.07 | D · 3.NP · D.3.3.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.02 (plocha 32.07 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4056 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4057 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4058 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4059 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4060 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 13.14 | D · 3.NP · D.3.3.06 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.06 (plocha 13.14 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4061 | [doplnit] | PSV-763 | SDK podhled Knauf D112 — systémové zavěšení 54mm + Pevné desky 12.5 mm + Tmelení | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; vrstva=celá CF skladba | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4062 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4063 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4064 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4065 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu CF20/F17) | m2 | 12.96 | D · 3.NP · D.3.3.07 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #2. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. Pokoj D.3.3.07 (plocha 12.96 m²) — F povrch podhledu sloupec obsahuje "F20" (XLSX = "obchodní podlaha", logicky neaplikovatelné na podhled obytného pokoje). Aplikováno F17 (SDK podhled + malba disperzní, otěruvzdorná). CF=CF20 dovozeno z analogie sousedních pater bytů. Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4066 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4067 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4068 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 1.522 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4069 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 1.45 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4070 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.058 | D · 2.NP · D.2.1.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.1.03 (plocha 1.45 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4071 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4072 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4073 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 1.533 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4074 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 1.46 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4075 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.058 | D · 2.NP · D.2.4.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.2.4.03 (plocha 1.46 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 2.NP
4076 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4077 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4078 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 2.216 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4079 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4080 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.084 | D · 3.NP · D.3.1.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.1.03 (plocha 2.11 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4081 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4082 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4083 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 2.195 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4084 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF30) | m2 | 2.09 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4085 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF30) | m3 | 0.084 | D · 3.NP · D.3.3.03 | FF=FF30; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #3. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.3.3.03 (plocha 2.09 m²) — FF sloupec obsahuje "F30" (bez prefixu FF). Holé "F30" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF30 (běžná podlaha — dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 3.NP
4086 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 1.51 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 1.PP
4087 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 1.51 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 1.PP
4088 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 1.586 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 1.PP
4089 | [doplnit] | PSV-713 | Kročejová izolace 25mm — minerální hydrofobizovaná vlna (FF20) | m2 | 1.51 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=kročejová izolace 25mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 1.PP
4090 | [doplnit] | HSV-631 | Polystyrenbeton PSB 50 instalační vrstva 40mm (Liapor Mix) (FF20) | m3 | 0.06 | D · 1.PP · D.1.4.03 | FF=FF20; vrstva=instalační vrstva PSB 50 40mm | 0.7 | pracovni_interpretace | PROBE 17 pracovní interpretace per ABMV email item #4. Confidence 0.70. Awaiting ABMV confirmation 14.5.2026. WC D.1.4.03 (plocha 1.51 m²) — FF sloupec obsahuje "F20" (bez prefixu FF). Holé "F20" neexistuje v Tabulce 0030 jako podlahový kód. Aplikováno FF20 (běžná podlaha — podlaha nad suterénem dlažba 130 mm). Plocha = floor area z Tabulka mistnosti. | PROBE_17 | 1.PP

## 13_Filter_view_plus
Total items: | 4090 |  | List 13 = List 12 + Discipline + Subdodavatel. Klikněte ▼ na header pro filtrování. | [8 empty] | Source: '1_Vykaz_vymer' + mapping data/subdodavatel_mapping.json
# | ÚRS kód | Kapitola | Popis položky | MJ | Množství | Místo | Skladba/povrch | Confidence | Status | Poznámka | Source | Podlaží | Discipline | Subdodavatel
1 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
2 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
3 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
4 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 15.479 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 15.479; phase_6.5_v2: 15.479 → 15.479; phase_6.5_v2: 15.479 → 15.479 |  | 1.PP | HSV | omítkář
5 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
6 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
7 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 15.24 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 15.24 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.09, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
8 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
9 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
10 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
11 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
12 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
13 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.869 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
14 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.492 → 1.78; phase_6.5_v2: 1.78 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
15 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
16 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.220 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
17 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.4 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.40 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.10, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
18 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
19 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
20 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
21 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
22 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
23 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
24 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
25 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
26 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.177 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
27 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.54 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.54 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.11, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
28 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
29 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
30 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
31 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
32 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
33 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
34 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
35 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
36 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.143 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
37 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.87 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.12, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
38 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
39 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
40 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
41 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
42 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
43 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
44 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
45 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
46 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
47 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.86 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.18, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
48 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
49 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
50 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
51 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
52 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
53 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
54 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
55 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
56 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.216 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
57 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.32 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.32 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.19, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
58 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
59 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
60 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
61 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
62 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
63 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
64 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.449 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449 |  | 1.PP | HSV | omítkář
65 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
66 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.334 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
67 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.68 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.04, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
68 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
69 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
70 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
71 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
72 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
73 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
74 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.292 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
75 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.84 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.84 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.05, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
76 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
77 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
78 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
79 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
80 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
81 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
82 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
83 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
84 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.206 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
85 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.13 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.13 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.17, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
86 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
87 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
88 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
89 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
90 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.55 → old code R-6123211, popis_sim 0.41, vol_prox 0.93 |  | 1.PP | HSV | omítkář
91 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
92 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
93 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
94 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.202 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
95 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.04 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.04 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.08, ÚKLID, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
96 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
97 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
98 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
99 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
100 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
101 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
102 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.255 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
103 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.09 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.09 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.13, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
104 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
105 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
106 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
107 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
108 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
109 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
110 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
111 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
112 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
113 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.6 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.14, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
114 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
115 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
116 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
117 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
118 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
119 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
120 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
121 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
122 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.430 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
123 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 8.6 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.60 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.15, SKLEPNÍ KÓJE - C, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
124 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
125 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
126 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
127 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
128 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
129 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
130 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
131 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 9.96 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 9.96 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.03, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
132 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
133 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
134 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 10.46 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
135 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
136 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
137 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
138 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
139 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
140 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
141 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 2.898 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 2.898; phase_6.5_v2: 2.898 → 2.898; phase_6.5_v2: 2.898 → 2.898 |  | 1.PP | HSV | omítkář
142 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
143 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.393 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
144 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 29.244 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
145 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
146 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
147 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
148 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
149 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
150 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
151 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
152 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 12.85 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.85 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.31, TECHNICKÁ MÍSTNOST, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
153 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
154 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
155 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 13.495 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
156 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
157 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
158 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
159 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
160 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
161 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
162 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
163 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.72 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.72 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.30, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
164 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
165 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
166 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.96 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
167 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
168 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
169 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
170 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
171 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
172 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
173 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
174 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
175 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.152 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
176 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.05 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.05 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.33, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
177 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
178 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
179 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
180 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
181 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.273 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
184 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.45 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.45 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.34, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Match score 0.27 → old code 949101111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.20; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
185 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
186 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
187 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
188 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
189 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
190 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
191 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.632 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
192 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 12.64 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 12.64 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.32, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
193 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
194 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
195 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
196 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
197 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
198 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
199 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
200 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
201 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.306 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
202 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 6.12 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.35, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
203 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
204 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
205 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
206 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
207 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
208 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
209 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
210 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
211 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.251 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
212 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.01 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.01 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.36, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
213 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
214 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
215 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
216 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
217 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
218 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
219 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
220 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
221 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.194 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
222 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.37, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
223 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
224 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
225 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
226 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
227 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
228 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
229 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
230 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
231 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.134 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
232 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.68 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.38, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
233 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
234 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
235 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
236 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
237 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
238 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.478 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
239 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.304 → 2.36; phase_6.5_v2: 2.36 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
240 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
241 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.297 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
242 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.95 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.95 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.39, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
243 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
244 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
245 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
246 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
247 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
248 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 5.544 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
249 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 7.392 → 5.28; phase_6.5_v2: 5.28 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
250 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
251 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.240 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
252 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.81 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.40, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
253 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
254 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
255 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
256 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
257 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
258 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
259 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
260 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
261 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.147 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
262 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.94 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 2.94 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.41, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
263 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
264 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
265 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
266 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
267 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
268 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
269 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
270 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
271 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.160 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
272 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.19 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.19 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.43, SKLEPNÍ KÓJE - D, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
273 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
274 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
275 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
276 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
277 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
278 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
279 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
280 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
281 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.239 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
282 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.78 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.78 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.25, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
283 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
284 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
285 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
286 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
287 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
288 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.609 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
289 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.812 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
290 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
291 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
292 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.24, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
293 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
294 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
295 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
296 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
297 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
298 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
299 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
300 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
301 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
302 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.23, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
303 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
304 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
305 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
306 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
307 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
308 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
309 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
310 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
311 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
312 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
313 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.83 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.83 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.22, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
314 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
315 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
316 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
317 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
318 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
319 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
320 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
321 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
322 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.848 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
323 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.464 → 1.76; phase_6.5_v2: 1.76 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
324 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
325 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.222 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
326 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.43 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.43 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.26, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
327 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
328 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
329 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
330 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | matched_medium | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.27 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 21.2 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_15 | 1.PP | HSV | omítkář
331 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.95 | matched_medium | PROBE 15 fix: HSV-611 omítky wall area pro S.D.27 z PROBE 10 net měření (L×W×H minus dveře) = 21.2 m². Stejná stěnová plocha jako PROBE 10 (F19 povrch sten = malba VC + penetrace + omítka VC 10 mm). ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_15 | 1.PP | HSV | omítkář
332 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 7.77 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
333 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 10.36 → 7.4; phase_6.5_v2: 7.4 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
334 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
335 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.207 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
336 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.14 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 4.14 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.27, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
337 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10 | 1.PP | PSV | malíř
338 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10 | 1.PP | PSV | malíř
339 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | matched_high | PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. ¦ Bez match v starém VV — novy item | PROBE_10 | 1.PP | PSV | malíř
340 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
341 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
342 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.402 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
343 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 4.536 → 3.24; phase_6.5_v2: 3.24 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.169 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
346 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.38 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.28, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
347 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
348 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
349 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
350 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
351 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
352 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
353 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 1.18; phase_6.5_v2: 1.18 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
354 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
355 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
356 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.87 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.87 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.29, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
357 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
358 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
359 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
360 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
361 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
362 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
363 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 14.076 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 14.076; phase_6.5_v2: 14.076 → 14.076; phase_6.5_v2: 14.076 → 14.076 |  | 1.PP | HSV | omítkář
364 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
365 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.681 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
366 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 13.63 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 13.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.20, CHODBA, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
367 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
368 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
369 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
370 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
371 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
372 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.63 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
373 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 8.556 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.84 → 0.6; phase_6.5_v2: 0.6 → 8.556; phase_6.5_v2: 8.556 → 8.556; phase_6.5_v2: 8.556 → 8.556 |  | 1.PP | HSV | omítkář
374 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
375 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
376 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 18.17 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 18.17 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.02, SPOLEČNÁ CHODBA, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
377 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
378 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
379 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 19.075 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
380 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
381 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
383 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
384 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
385 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
386 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.PP | HSV | omítkář
387 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
388 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.431 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
389 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 8.63 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 8.63 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.07, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
390 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
391 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
392 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
393 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
394 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
395 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.26 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.PP | HSV | omítkář
396 | 761661811 | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.449 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.85 | needs_review | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.68 → 1.2; phase_6.5_v2: 1.2 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449; phase_6.5_v2: 1.449 → 1.449 |  | 1.PP | HSV | omítkář
397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.296 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
399 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.92 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 5.92 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.06, SKLAD, FF=FF01). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
400 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
401 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
402 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
403 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
404 | 113106022 | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | omítkář
405 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
406 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
407 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.26 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.95 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ PROBE 13 bulk fix: FF01 base layer (cementový potěr / penetrace / kari síť) floor area = 3.26 m² from Tabulka 0020 XLSX literal (room S.D.21, SKLEPNÍ KÓJE - B, FF=FF01/FF03). Pipeline Phase 3.x skipped FF01 extraction pro 1.PP sklepní scope; recovered komplex-wide via Tabulka lookup. ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_13_PROBE5: zeroed FF01 mismap | PROBE_13 | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
408 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
409 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
410 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 3.427 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | HSV | betonář (mazaniny)
411 | 617325453 | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
412 | 617325422 | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
413 | 617325451 | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | malíř
414 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
415 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
416 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.299 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312 |  | 1.NP | HSV | omítkář
417 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.725 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.066 → 1.51; phase_6.5_v2: 1.51 → 1.725; phase_6.5_v2: 1.725 → 1.725; phase_6.5_v2: 1.725 → 1.725 |  | 1.NP | HSV | omítkář
418 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
419 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
420 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
421 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
422 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
423 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
424 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 4.982 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
425 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 10.27 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
426 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
427 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
429 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
431 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
432 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
433 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
434 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.945 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.682 → 3.152; phase_6.5_v2: 3.152 → 3.945; phase_6.5_v2: 3.945 → 3.945; phase_6.5_v2: 3.945 → 3.945 |  | 1.NP | HSV | omítkář
435 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 7.521 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.91 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 7.521; phase_6.5_v2: 7.521 → 7.521; phase_6.5_v2: 7.521 → 7.521 |  | 1.NP | HSV | omítkář
436 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
437 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.111 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
438 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
439 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
440 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
441 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
442 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 11.106 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
443 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 30.34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
444 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
446 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
447 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
448 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
449 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
450 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
451 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
452 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.239 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP | HSV | omítkář
453 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.652 → 2.95; phase_6.5_v2: 2.95 → 7.56; phase_6.5_v2: 7.56 → 7.56; phase_6.5_v2: 7.56 → 7.56 |  | 1.NP | HSV | omítkář
454 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
455 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.536 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
456 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
457 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
458 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
459 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
460 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 5.363 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
461 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 16.35 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
462 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
464 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
465 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
466 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
468 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
469 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
470 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.019 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.344 → 3.007; phase_6.5_v2: 3.007 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019 |  | 1.NP | HSV | omítkář
471 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.792 → 0.66; phase_6.5_v2: 0.66 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 1.NP | HSV | omítkář
472 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
473 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.120 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
474 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 20.277 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
475 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
476 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
477 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 7.724 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
478 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
479 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.91 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
480 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
481 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
482 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
483 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
484 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.298 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
485 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
486 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
487 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
488 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
489 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.98 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
490 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.062 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
491 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
492 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.699 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
493 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 15.631 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
494 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 20.68 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
495 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
496 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 74.448 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
497 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
498 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.445 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
499 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 15.51 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
500 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
501 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
502 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
503 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
504 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
505 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 485 mm fasádní) | m2 | 2.425 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.425 |  | 1.NP | HSV | omítkář
506 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 125 mm vnitřní) | m2 | 1.525 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.525; phase_6.5_v2: 1.525 → 1.525; phase_6.5_v2: 1.525 → 1.525 |  | 1.NP | HSV | omítkář
507 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
508 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.774 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
509 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.009 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
510 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
511 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
512 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.337 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
513 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
514 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.17 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
515 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
516 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
517 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
518 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
519 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
520 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.932 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP | HSV | omítkář
521 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.576 → 1.84; phase_6.5_v2: 1.84 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 1.NP | HSV | omítkář
522 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
523 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
524 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
525 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
526 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
527 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
528 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
529 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.23 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
530 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
531 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
532 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
533 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
534 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
535 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
536 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
537 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
538 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
539 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.373 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
540 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 24.854 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
541 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
542 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
543 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.468 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
544 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
545 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.84 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
546 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
547 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
548 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
549 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
550 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
551 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
552 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.884 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
553 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 16.006 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
554 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
555 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
556 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.098 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
557 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
558 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.73 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
559 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
560 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
561 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
562 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
563 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
564 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
565 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
566 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
567 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
568 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
569 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
570 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.37 → old code 341351111, popis_sim 0.06, vol_prox 0.93 |  | 1.NP | PSV | obkladač
571 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
572 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
573 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
574 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
575 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
576 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354313, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89 |  | 1.NP | PSV | obkladač
577 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
578 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
579 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
580 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
581 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
582 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
583 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
584 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.381 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP | HSV | omítkář
585 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 4.508 → 3.22; phase_6.5_v2: 3.22 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 1.NP | HSV | omítkář
586 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
587 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
588 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
589 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
590 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
591 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
592 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
593 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.53 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
594 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
595 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
596 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
597 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
598 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
599 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
600 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
601 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
602 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
603 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.382 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
604 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 25.019 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
605 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
606 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
607 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.531 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
608 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
609 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.91 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
610 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
611 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
612 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
613 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
614 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
615 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
616 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.875 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
617 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 15.839 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
618 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
619 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
620 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.034 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
621 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
622 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.66 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
623 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
624 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
625 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
626 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
627 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
628 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
629 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
630 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
631 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
632 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
633 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
634 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
635 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
636 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
637 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
638 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
639 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
640 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354314, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89 |  | 1.NP | PSV | obkladač
641 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
642 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
643 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
644 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
645 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
646 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
647 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
648 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.806 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 1.NP | HSV | omítkář
649 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.408 → 4.3; phase_6.5_v2: 4.3 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16 |  | 1.NP | HSV | omítkář
650 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
651 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
652 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
653 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
654 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
655 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
656 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.03 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
657 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 18.53 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
658 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
659 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
660 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
661 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
662 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
663 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
664 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
665 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
666 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 1.NP | HSV | omítkář
667 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 1.NP | HSV | omítkář
668 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
669 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.580 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
670 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 28.608 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
671 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
672 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
673 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.898 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
674 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
675 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 23.51 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
676 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
677 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
678 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
679 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
680 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
681 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
682 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.757 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
683 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 3.048 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
684 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
685 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.172 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
686 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.402 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
687 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10.22 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
688 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
689 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 35.259 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
690 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941123, popis_sim 0.06, vol_prox 0.98 |  | 1.NP | PSV | obkladač
691 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.526 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
692 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.665 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
693 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
694 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
695 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
696 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
697 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
698 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
699 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
700 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
701 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
702 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.3 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
703 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.802 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
704 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
705 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.913 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
706 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.129 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | PSV | obkladač
707 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.34 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
708 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
709 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 76.824 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
710 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
711 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.682 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
712 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.005 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | obkladač
713 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
714 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
715 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
716 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
717 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
718 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 1.NP | HSV | omítkář
719 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.NP | HSV | omítkář
720 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
721 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.795 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
722 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.389 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
723 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
724 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
725 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.482 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
726 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
727 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.27 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
728 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
729 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
730 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
731 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
732 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | omítkář
733 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87 |  | 1.NP | HSV | omítkář
734 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 1.NP | HSV | omítkář
735 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
736 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.715 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
737 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 12.95 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | HSV | betonář (mazaniny)
738 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
739 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
740 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.933 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
741 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
742 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.7 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
743 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
744 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
745 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | malíř
746 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
747 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
748 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP | HSV | omítkář
749 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 3.72; phase_6.5_v2: 3.72 → 3.72; phase_6.5_v2: 3.72 → 11.16 |  | 2.NP | HSV | omítkář
750 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
751 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.697 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
752 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
753 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
754 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
755 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
756 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 6.968 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
757 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.01 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
758 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
759 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
760 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.34 → old code R-7842211b, popis_sim 0.16, vol_prox 0.40 |  | 2.NP | PSV | malíř
761 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
762 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
763 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.32 → old code 279351122, popis_sim 0.00, vol_prox 0.81 |  | 2.NP | PSV | malíř
764 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code 776231111, popis_sim 0.00, vol_prox 0.60 |  | 2.NP | HSV | omítkář
765 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
766 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.019 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.651 → 3.007; phase_6.5_v2: 3.007 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019; phase_6.5_v2: 3.019 → 3.019 |  | 2.NP | HSV | omítkář
767 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.868 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 2.NP | HSV | omítkář
768 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
769 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.443 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
770 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.115 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
771 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
772 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
773 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.948 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
774 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
775 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 25.1 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
776 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
777 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
778 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
779 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 771591112, popis_sim 0.16, vol_prox 0.00 |  | 2.NP | PSV | obkladač
780 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
781 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
782 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.725 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
783 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
784 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
785 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.086 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
786 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.2 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
787 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 9.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
788 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
789 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.293 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
790 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941121, popis_sim 0.07, vol_prox 0.96 |  | 2.NP | PSV | obkladač
791 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.429 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
792 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.455 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
793 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
794 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
795 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
796 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
797 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.345 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
798 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
799 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
800 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
801 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
802 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.453 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
803 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.16 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
804 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
805 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.029 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
806 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.402 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
807 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
808 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.26 → old code 782632111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.13 |  | 2.NP | PSV | obkladač
809 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 78.12 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
810 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
811 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.812 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
812 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.275 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
813 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
814 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
815 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
816 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
817 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
818 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 2.NP | HSV | omítkář
819 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP | HSV | omítkář
820 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
821 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.780 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
822 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.114 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
823 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
824 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
825 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.377 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
826 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
827 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.16 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
828 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
829 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
830 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
831 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
832 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
833 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87 |  | 2.NP | HSV | omítkář
834 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP | HSV | omítkář
835 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
836 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.690 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
837 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.492 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
838 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
839 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
840 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.759 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
841 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
842 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.33 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
843 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
844 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
845 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
846 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
847 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
848 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.562 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP | HSV | omítkář
849 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 3.416 → 2.44; phase_6.5_v2: 2.44 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 2.NP | HSV | omítkář
850 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
851 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
852 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
853 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
854 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
855 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
856 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.185 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
857 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.24 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
858 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
859 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
860 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
861 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
862 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
863 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
864 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
865 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
866 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
867 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
868 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
869 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
870 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
871 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
872 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
873 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
874 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
875 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
876 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
877 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
878 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
879 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
880 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
881 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
882 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
883 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
884 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
885 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
886 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
887 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
888 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
889 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
890 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
891 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
892 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
893 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
894 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
895 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
896 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
897 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
898 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
899 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
900 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
901 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
902 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
903 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
904 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
905 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
906 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
907 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
908 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
909 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
910 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
911 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code R-6123211a, popis_sim 0.04, vol_prox 0.86 |  | 2.NP | HSV | omítkář
912 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.953 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP | HSV | omítkář
913 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 7.56 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.604 → 1.86; phase_6.5_v2: 1.86 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 2.52; phase_6.5_v2: 2.52 → 7.56 |  | 2.NP | HSV | omítkář
914 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
915 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.318 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
916 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
917 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
918 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
919 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
920 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.183 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
921 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.14 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
922 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
923 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
924 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
925 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
926 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
927 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
928 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
929 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
930 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
931 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
932 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
933 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
934 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
935 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
936 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
937 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
938 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
939 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
940 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
941 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
942 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
943 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
944 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
945 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
946 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
947 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
948 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
949 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
950 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
951 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
952 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
953 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
954 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
955 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
956 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
957 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
958 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
959 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
960 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
961 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
962 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
963 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
964 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
965 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
966 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
967 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
968 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 413352115, popis_sim 0.11, vol_prox 0.83 |  | 2.NP | PSV | obkladač
969 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
970 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
971 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
972 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
973 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
974 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
975 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
976 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 2.NP | HSV | omítkář
977 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 150 mm vnitřní) | m2 | 11.16 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 2.9; phase_6.5_v2: 2.9 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16; phase_6.5_v2: 11.16 → 11.16 |  | 2.NP | HSV | omítkář
978 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
979 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
980 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
981 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
982 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
983 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
984 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.034 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
985 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.19 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
986 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
987 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
988 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
989 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
990 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
991 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
992 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
993 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
994 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 2.NP | HSV | omítkář
995 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 2.NP | HSV | omítkář
996 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
997 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.451 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
998 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.264 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
999 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1000 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1001 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.005 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1002 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1003 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 24.29 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1004 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1005 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1006 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1007 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1008 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1009 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1010 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.732 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1011 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.963 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1012 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1013 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.104 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
1014 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.244 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
1015 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1016 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1017 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1018 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1019 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.45 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1020 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1021 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1022 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1023 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1024 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1025 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.336 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1026 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1027 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1028 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1029 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1030 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.36 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1031 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.941 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1032 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1033 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.958 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
1034 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.235 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | PSV | obkladač
1035 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.48 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1036 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1037 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 77.328 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1038 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1039 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.733 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1040 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1041 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1042 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1043 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1044 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
1045 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
1046 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 2.NP | HSV | omítkář
1047 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP | HSV | omítkář
1048 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1049 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.785 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1050 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.215 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1051 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1052 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1053 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.415 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1054 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1055 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.2 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1056 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1057 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1058 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1059 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
1060 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
1061 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 4.87 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.05 → 4.85; phase_6.5_v2: 4.85 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87; phase_6.5_v2: 4.87 → 4.87 |  | 2.NP | HSV | omítkář
1062 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.4 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 2.NP | HSV | omítkář
1063 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1064 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.712 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1065 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.886 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1066 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1067 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1068 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.909 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1069 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1070 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.63 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1071 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1072 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1073 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1074 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
1075 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | omítkář
1076 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.714 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312 |  | 2.NP | HSV | omítkář
1077 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 5.796 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.952 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 5.796; phase_6.5_v2: 5.796 → 5.796; phase_6.5_v2: 5.796 → 5.796 |  | 2.NP | HSV | omítkář
1078 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1079 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1080 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1081 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1082 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1083 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1084 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1085 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | obkladač
1086 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1087 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1088 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1089 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1090 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1091 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | malíř
1092 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1093 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1094 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.869 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1095 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.338 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.492 → 4.45; phase_6.5_v2: 4.45 → 5.338; phase_6.5_v2: 5.338 → 5.338; phase_6.5_v2: 5.338 → 5.338 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1096 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1097 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.384 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1098 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1099 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1100 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1101 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1102 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.837 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1103 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.66 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1104 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1105 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1106 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1107 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1108 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1109 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1110 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1111 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1112 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1113 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 1.38 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.38; phase_6.5_v2: 1.38 → 1.38; phase_6.5_v2: 1.38 → 1.38 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1114 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1115 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.880 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1116 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 34.037 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1117 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1118 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1119 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.966 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1120 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1121 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 27.654 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1122 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1123 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1124 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1125 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1126 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1127 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1128 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.055 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1129 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.057 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1130 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1131 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.029 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1132 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.402 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1133 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.98 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1134 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1135 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.781 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1136 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1137 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.478 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1138 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.735 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1139 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1140 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1141 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1142 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1143 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1144 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.197 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1145 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.138 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.596 → 1.14; phase_6.5_v2: 1.14 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 5.138 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1146 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1147 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.363 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1148 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1149 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1150 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1151 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1152 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.626 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1153 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.07 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1154 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1155 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1156 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1157 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1158 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1159 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1160 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1161 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1162 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1163 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1164 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1165 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1166 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.186 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1167 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.014 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1168 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1169 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.865 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1170 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.352 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1171 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.28 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1172 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1173 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 87.408 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1174 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1175 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.741 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1176 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.21 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1177 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1178 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1179 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1180 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1181 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.757 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1184 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.703 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1185 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1186 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1187 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.22 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1188 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1189 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.905 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1190 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1191 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1192 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1193 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1194 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.52 → old code R-6123411, popis_sim 0.35, vol_prox 0.96 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1195 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.25 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.094 → 2.241; phase_6.5_v2: 2.241 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1196 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.459 → 0.58; phase_6.5_v2: 0.58 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1197 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1198 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.725 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1199 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.127 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1200 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1201 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1202 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.001 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1203 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1204 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.715 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1205 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1206 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1207 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1208 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1209 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1210 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.848 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1211 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 4.88 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 2.464 → 4.4; phase_6.5_v2: 4.4 → 4.88; phase_6.5_v2: 4.88 → 4.88; phase_6.5_v2: 4.88 → 4.88 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1212 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1213 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.225 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1214 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1215 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1216 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1217 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1218 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 2.252 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1219 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.98 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1220 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1221 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1222 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1223 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1224 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1225 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1226 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1227 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.174 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1228 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1229 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1230 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1231 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1232 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.744 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1233 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 5.946 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1234 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 341351112, popis_sim 0.06, vol_prox 0.97 |  | 3.NP | PSV | obkladač
1235 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.085 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1236 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 11.865 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1237 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 16.38 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1238 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1239 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 56.511 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1240 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1241 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 5.651 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1242 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 12.285 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1243 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1244 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1245 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1246 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1247 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1248 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1249 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.372 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1250 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 24.832 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1251 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1252 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1253 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.46 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1254 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1255 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 22.971 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1256 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1257 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1258 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1259 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1260 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code R-6225110, popis_sim 0.03, vol_prox 0.96 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1261 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1262 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.673 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1263 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.177 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1264 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1265 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1266 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.639 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1267 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1268 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.691 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1269 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1270 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1271 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1272 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1273 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1274 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1275 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.746 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 1.746; phase_6.5_v2: 1.746 → 1.746; phase_6.5_v2: 1.746 → 1.746 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1276 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1277 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.208 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1278 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1279 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1280 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1281 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 1.432 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1282 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1283 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 5.97 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1284 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1285 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1286 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1287 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1288 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1289 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1290 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1291 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1292 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1293 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 6.139 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 6.139; phase_6.5_v2: 6.139 → 6.139; phase_6.5_v2: 6.139 → 6.139 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1294 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1295 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.397 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1296 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1297 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1298 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1299 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1300 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.968 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1301 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.92 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1302 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1303 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1304 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1305 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1306 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1307 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1308 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1309 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1310 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.693 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1311 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.587 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.924 → 0.66; phase_6.5_v2: 0.66 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587; phase_6.5_v2: 1.587 → 1.587 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1312 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1313 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.860 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1314 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 33.677 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1315 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1316 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1317 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.829 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1318 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1319 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 26.942 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1320 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1321 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1322 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1323 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1324 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1325 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1326 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.046 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1327 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.027 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1328 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1329 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.005 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1330 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.344 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1331 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.9 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1332 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1333 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.505 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1334 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1335 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.45 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1336 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.675 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1337 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1340 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1341 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1342 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (žádný fasádní otvor v místnosti) | m2 | 0 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.218 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.0 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1343 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 5.138 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 1.624 → 1.16; phase_6.5_v2: 1.16 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 2.569; phase_6.5_v2: 2.569 → 5.138 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.362 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1346 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1347 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1348 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1349 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1350 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.622 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1351 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.89 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1352 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1355 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1358 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1359 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.314 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1360 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1361 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1362 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1363 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1364 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.143 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1365 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.897 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1366 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1367 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.8 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1368 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.201 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | PSV | obkladač
1369 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.08 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1370 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1371 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 86.688 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1372 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1373 | 997013814 | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.669 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | matched_medium | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1374 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.06 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | no_match | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1375 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1376 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1377 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1378 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1379 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1380 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.435 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.525 → 2.425; phase_6.5_v2: 2.425 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435; phase_6.5_v2: 2.435 → 2.435 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1381 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.7 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 0.61; phase_6.5_v2: 0.61 → 0.61; phase_6.5_v2: 0.61 → 1.403 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1382 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1383 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1384 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.8 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1385 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1386 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1387 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.257 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1388 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1389 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.945 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1390 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1391 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1393 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1394 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1395 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 2.25 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.485 → 2.241; phase_6.5_v2: 2.241 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25; phase_6.5_v2: 2.25 → 2.25 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1396 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 115 mm vnitřní) | m2 | 1.403 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.647 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403; phase_6.5_v2: 1.403 → 1.403 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.752 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1399 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.607 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1400 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1401 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1402 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.184 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1403 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1404 | 742210862 | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.815 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
1405 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1406 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1407 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1408 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1409 | 113106024 | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | omítkář
1410 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 487 mm fasádní) | m2 | 3.312 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.714 → 3.298; phase_6.5_v2: 3.298 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312; phase_6.5_v2: 3.312 → 3.312 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1411 | 761661811 | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 100 mm vnitřní) | m2 | 3.78 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.85 | no_match | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.5 L2.5: 0.952 → 0.0; phase_6.5_v2: 0.0 → 3.78; phase_6.5_v2: 3.78 → 3.78; phase_6.5_v2: 3.78 → 3.78 |  | 3.NP | HSV | omítkář
1412 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1413 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1414 | 919716111 | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | no_match | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | HSV | betonář (mazaniny)
1415 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1416 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | needs_review | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1417 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1418 | 997013814 | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1419 | 742210862 | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | no_match | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | obkladač
1420 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1421 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1422 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1423 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1424 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1425 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | malíř
1426 | [doplnit] | HSV-622.1 | Penetrace pod cihelné pásky | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | needs_review | F08 plocha = facade_netto 786.6 − F13 214.0 − F16_podhledy 30.0 = 542.6 m² (estimate; verify in Phase 4 against Tabulka skladeb) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1427 | [doplnit] | HSV-622.1 | Lepidlo flexibilní pro cihelné pásky | kg | 2712.9 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | no_match | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1428 | [doplnit] | HSV-622.1 | Cihelné pásky Terca — kladení | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | needs_review | ~50 ks/m² vazba běžná ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1429 | 997013814 | HSV-622.1 | Spárovací hmota Polyblend S | kg | 2170.32 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | no_match | ~4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1430 | [doplnit] | HSV-622.2 | Penetrace pod tenkovrstvou omítku (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1431 | [doplnit] | HSV-622.2 | Armovací síť do první vrstvy (F13) | m2 | 235.411 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.37 → old code 763131752, popis_sim 0.10, vol_prox 0.81 |  | fasáda | HSV | fasádista
1432 | 621131321 | HSV-622.2 | Tenkovrstvá silikonová omítka 1.5–2 mm (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1433 | [doplnit] | HSV-622.3 | Penetrace pod betonovou stěrku (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | F16 plocha 30.0 m² je odhad (balkónové podhledy + atik podhled). Ověřit v Phase 4 spočítáním z DXF balkónových polygonů. ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.97 |  | fasáda | HSV | fasádista
1434 | [doplnit] | HSV-622.3 | Betonová stěrka strukturovaná (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | HSV | fasádista
1435 | [doplnit] | PSV-712 | Parozábrana (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1436 | [doplnit] | PSV-712 | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~28 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1437 | 183117324 | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | objem ≈ 0.10 m³/m² → ~14 m³ ¦ Match score 0.42 → old code 763121466, popis_sim 0.15, vol_prox 0.96 |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1438 | 733321219 | PSV-712 | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.38 → old code 711161173, popis_sim 0.06, vol_prox 0.95 |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1439 | 733321217 | PSV-712 | Mechanické kotvení PVC fólie (RF13) | ks | 556 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | needs_review | ~4 ks/m² (větrná zóna II) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1440 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod chodník (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1441 | 727111121 | PSV-712 | Štěrkový posyp 50 mm (RF13) | m3 | 6.95 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1442 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace balkóny (RF20) | m2 | 59.64 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | plocha + nahoru 0.3 m × přibližný balkón obvod 35 m ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1443 | [doplnit] | PSV-712 | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1444 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod terasovou dlažbu (RF20) | m2 | 54.054 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 919726121, popis_sim 0.07, vol_prox 1.00 |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1445 | [doplnit] | PSV-712 | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code 762342214, popis_sim 0.10, vol_prox 0.52 |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1446 | [doplnit] | PSV-712 | Odvodňovač terasy + napojení na svod (RF20) | ks | 4 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | no_match | odhadem 1 odvodňovač / 12 m² balkónu ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | izolatér + střechař
1447 | 777131111 | PSV-713 | Penetrace podkladu ETICS | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ETICS pod celou facade netto, vč. F08 cihelných pásků a F13 omítky ¦ Match score 0.31 → old code 781111011, popis_sim 0.12, vol_prox 0.34 |  | fasáda | PSV | izolatér
1448 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka pod EPS | kg | 3932.95 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1449 | [doplnit] | PSV-713 | EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~157 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1450 | [doplnit] | PSV-713 | Talířové hmoždinky | ks | 4720 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~6 ks/m² (větrná zóna) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1451 | [doplnit] | PSV-713 | Armovací síť do výztužné stěrky | m2 | 865.249 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1452 | [doplnit] | PSV-713 | Výztužná stěrka pod finální vrstvu | kg | 5506.13 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | ~7 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1453 | 742210862 | PSV-713 | Soklový profil hliníkový | m | 80.98 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 264550, popis_sim 0.11, vol_prox 0.66 |  | fasáda | PSV | izolatér
1454 | [doplnit] | PSV-713 | Rohové lišty fasády hliníkové | m | 242.94 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | obvod / 4 × výška ~12 m ¦ Match score 0.35 → old code 62856011, popis_sim 0.07, vol_prox 0.76 |  | fasáda | PSV | izolatér
1455 | [doplnit] | PSV-713 | Lišty okolo otvorů (rohové + okenní) | m | 210 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Σ obvody fasádních otvorů (rough estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1456 | 742210862 | PSV-713 | Penetrace soklu ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl; vrstva=XPS 100 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1457 | 742210862 | PSV-713 | XPS 100 mm sokl ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 413351122, popis_sim 0.06, vol_prox 0.82 |  | fasáda | PSV | izolatér
1458 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka soklová | kg | 202.45 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1459 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky soklové | ks | 243 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1460 | [doplnit] | PSV-713 | Mozaiková omítka soklová | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | izolatér
1461 | [doplnit] | PSV-762 | Difuzní fólie podkrokevní | m2 | 334.4 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.33 → old code 765191011, popis_sim 0.06, vol_prox 0.68 |  | střecha | PSV | truhlář
1462 | [doplnit] | PSV-762 | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | m | 921.12 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | 3.03 m latí na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | truhlář
1463 | [doplnit] | PSV-762 | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | m | 304 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | 1 m kontralatě na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | truhlář
1464 | [doplnit] | PSV-762 | Spojovací materiál (vruty + svorky) | kg | 152 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | truhlář
1465 | [doplnit] | PSV-764 | TP01A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.882000000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1466 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1467 | [doplnit] | PSV-764 | TP01B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1468 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1469 | [doplnit] | PSV-764 | TP01C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1470 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1471 | [doplnit] | PSV-764 | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.13 |  | fasáda | PSV | klempíř
1472 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1473 | [doplnit] | PSV-764 | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.47 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.49, vol_prox 0.13 |  | fasáda | PSV | klempíř
1474 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1475 | [doplnit] | PSV-764 | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.54, vol_prox 0.13 |  | fasáda | PSV | klempíř
1476 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1477 | [doplnit] | PSV-764 | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=61.96999999999999 bm ¦ Match score 0.48 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.56, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1478 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03A (Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras) | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1479 | [doplnit] | PSV-764 | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=62.5 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.48, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1480 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03B (Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balk) | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1481 | [doplnit] | PSV-764 | TP04: Žlabový kotlík | ks | 10 | D · fasáda | TP=TP04; tabulka_qty_komplex=36.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=36.0 ks ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.34, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 9.0 → 10 |  | fasáda | PSV | klempíř
1482 | [doplnit] | PSV-764 | TP12: Průchodka a oplechování VZT | ks | 21 | D · fasáda | TP=TP12; tabulka_qty_komplex=82.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=82.0 ks ¦ Match score 0.41 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.39, vol_prox 0.11 |  | fasáda | PSV | klempíř
1483 | [doplnit] | PSV-764 | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | ks | 2 | D · fasáda | TP=TP13; tabulka_qty_komplex=1.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.0 ks ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 0.25 → 2 |  | fasáda | PSV | klempíř
1484 | 936457111 | PSV-764 | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | ks | 3 | D · fasáda | TP=TP14; tabulka_qty_komplex=7.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=7.0 ks ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.58, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 1.75 → 3 |  | fasáda | PSV | klempíř
1485 | [doplnit] | PSV-764 | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | ks | 1 | D · fasáda | TP=TP22; tabulka_qty_komplex=4.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=4.0 ks ¦ Match score 0.43 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1486 | 113106021 | PSV-764 | TP23: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B | bm | 0.714 | D · fasáda | TP=TP23; tabulka_qty_komplex=2.856; tabulka_mj=bm | 0.85 | needs_review | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=2.856 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1487 | 113106021 | PSV-764 | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | bm | 0.45 | D · fasáda | TP=TP24; tabulka_qty_komplex=1.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.8 bm ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1488 | [doplnit] | PSV-764 | TP25: Dešťový svod ø75mm | bm | 2 | D · fasáda | TP=TP25; tabulka_qty_komplex=8.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=8.0 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.45, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1489 | 742210862 | PSV-764 | TP26: Soklová lišta | bm | 105 | D · fasáda | TP=TP26; tabulka_qty_komplex=420.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=420.0 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.28, vol_prox 0.82 |  | fasáda | PSV | klempíř
1490 | [doplnit] | PSV-764 | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.615000000000002 bm ¦ Match score 0.53 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.65, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1491 | 113106022 | PSV-764 | Montáž TP27A (Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché stře) | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1492 | [doplnit] | PSV-764 | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.8 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1493 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP27B (Okapnice navazující na dešťový žlab) | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | klempíř
1494 | [doplnit] | PSV-764 | TP28: Oplechování koruny zdiva | bm | 15.954 | D · fasáda | TP=TP28; tabulka_qty_komplex=63.81400000000001; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=63.81400000000001 bm ¦ Match score 0.40 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1495 | 741320381 | PSV-764 | TP29A: Boční lemování - lišta | bm | 12.481 | D · fasáda | TP=TP29A; tabulka_qty_komplex=49.922000000000004; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=49.922000000000004 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1496 | 741320381 | PSV-764 | TP29B: Boční lemování - rohový profil | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29B; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.36, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1497 | 935932644 | PSV-764 | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29C; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.52, vol_prox 0.00 |  | fasáda | PSV | klempíř
1498 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | m2 | 304 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~36 ks/m² → ~10 944 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code R-7651111b, popis_sim 0.08, vol_prox 0.73 |  | střecha | PSV | pokrývač
1499 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka — počet kusů | ks | 10944 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | pokrývač
1500 | [doplnit] | PSV-765 | Hřebenáče Tondach | m | 28 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | hřeben délka cca 28 m (footprint long axis) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | pokrývač
1501 | [doplnit] | PSV-765 | Větrací prvky hřebene | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | 1 ks / 5 m hřebene ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | pokrývač
1502 | [doplnit] | PSV-765 | Prostupová taška Tondach OP50 | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | z Phase 1.5 PROBE: ~5 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.29, vol_prox 0.03 |  | střecha | PSV | pokrývač
1503 | 021103000 | PSV-765 | Sněhové zachytávače | m | 40.49 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | střecha | PSV | pokrývač
1504 | 921921111 | PSV-783 | Žárové zinkování ocelových LP## (zábradlí, schodiště) | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=žárové zinkování ČSN EN ISO 1461 | 0.85 | no_match | Σ LP## komplex × D-share 0.25; bm @10 kg + ks @35 kg → steel mass 1957 kg pro D ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | zámečník
1505 | [doplnit] | PSV-783 | Prášková povrchová úprava antracit pro LP## | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=prášková epoxidová barva antracit RAL 7016 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | zámečník
1506 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | no_match | obvod 81.0 m × 3 m parter = 242.9 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | fasáda | PSV | malíř (anti-graffiti)
1507 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.40 → old code R-78394, popis_sim 0.14, vol_prox 0.86 |  | fasáda | PSV | malíř (anti-graffiti)
1508 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod epoxid (F11 sklepy 1.PP) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | no_match | F11 1.PP plocha sklep D ≈ 268.0 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1509 | 395367222 | PSV-783 | Epoxid 1. vrstva (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 713121111, popis_sim 0.08, vol_prox 0.72 |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1510 | 395367221 | PSV-783 | Epoxid 2. vrstva uzavírací (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code R-7839371, popis_sim 0.09, vol_prox 0.82 |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1511 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod PU (F10 garáž 1.PP) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | F10 garáž 1.PP D ≈ 0.0 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1512 | 711491273 | PSV-783 | PU 1. vrstva základní (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1513 | [doplnit] | PSV-783 | Posyp křemenného písku do PU (F10) | kg | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | ~1.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1514 | [doplnit] | PSV-783 | PU 2. vrstva uzavírací (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1515 | 210230023 | PSV-783 | Vsyp pancéřový F00 — rampa | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | rampa estimate ~30 m²; verify in Phase 4 ¦ Match score 0.37 → old code R63313111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.96 |  | 1.PP | PSV | betonář (mazaniny)
1516 | [doplnit] | PSV-783 | Hladcení + uzavírací nátěr F00 | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | betonář (mazaniny)
1517 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod transparentní nátěr (F14 ŽB stěny 1.PP) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | no_match | F14 area ≈ 624.8 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1518 | [doplnit] | PSV-783 | Transparentní bezprašný nátěr ŽB (F14) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code R-7838271, popis_sim 0.13, vol_prox 0.45 |  | 1.PP | PSV | podlahář (epoxidový/PU)
1519 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí pěna pro minerální vatu (F15 strop 1.PP) | kg | 134 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | no_match | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | izolatér
1520 | [doplnit] | PSV-713 | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm (F15) | m2 | 268 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.72 |  | 1.PP | PSV | izolatér
1521 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky pod minerální vatu (F15) | ks | 1072 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | no_match | ~4 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | izolatér
1522 | [doplnit] | PSV-711 | Penetrace pod bituman (FF03 radonová izolace) | m2 | 84.48 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | no_match | FF03 plocha 1.PP D = 84.5 m² (Phase 1) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP | PSV | izolatér
1523 | [doplnit] | PSV-711 | Asfaltový pás bituman radonová bariéra (FF03) | m2 | 92.928 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.35 → old code 715111001, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80 |  | 1.PP | PSV | izolatér
1524 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 712771101, popis_sim 0.07, vol_prox 0.98 |  | 1.PP střecha | PSV | izolatér + střechař
1525 | [doplnit] | PSV-712 | Tepelná izolace EPS 200 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP střecha | PSV | izolatér + střechař
1526 | 183117324 | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP střecha | PSV | izolatér + střechař
1527 | 711491173 | PSV-712 | Geotextilie + drenážní vrstva (RF11) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 713141151, popis_sim 0.06, vol_prox 1.00 |  | 1.PP střecha | PSV | izolatér + střechař
1528 | [doplnit] | PSV-712 | Substrát extenzivní 100 mm (RF11) | m3 | 13.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.25 → old code 167151111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.17 |  | 1.PP střecha | PSV | izolatér + střechař
1529 | [doplnit] | PSV-712 | Vegetace Sedum mat (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | no_match | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.PP střecha | PSV | izolatér + střechař
1530 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1531 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 15 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1532 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1533 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1534 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1535 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1536 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.29 → old code 763121467, popis_sim 0.12, vol_prox 0.18 |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1537 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1538 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1539 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 17 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1540 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1541 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1542 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1543 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 9 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1544 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1545 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1546 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1547 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1548 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1549 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1550 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1551 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1552 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1553 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1554 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1555 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1556 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1557 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1558 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1559 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1560 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1561 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1562 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Match score 0.28 → old code R781494002, popis_sim 0.05, vol_prox 0.39 |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1563 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1564 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1565 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1566 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1567 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1568 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.591 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1569 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1570 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1571 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1572 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1573 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1574 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1575 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 21 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1576 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1577 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1578 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1579 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1580 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.521 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1581 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1582 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1583 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1584 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1585 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1586 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1587 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1588 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1589 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1590 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1591 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1592 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1593 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1594 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1595 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1596 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1597 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1598 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1599 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1600 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1601 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1602 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1603 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1604 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1605 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1606 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1607 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1608 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.536 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1609 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1610 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1611 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1612 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1613 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1614 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1615 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1616 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1617 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1618 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1619 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1620 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1621 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1622 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1623 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1624 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.216 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1625 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1626 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1627 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1628 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1629 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1630 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1631 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1632 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1633 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1634 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1635 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1636 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1637 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1638 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1639 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1640 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1641 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1642 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 10.74 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1643 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1644 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1645 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1646 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1647 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1648 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1649 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1650 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1651 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1652 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.197 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1653 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1654 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1655 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1656 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1657 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1658 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1659 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1660 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1661 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1662 | 210030482 | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1663 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | needs_review | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1664 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.28 → old code 763131421, popis_sim 0.13, vol_prox 0.09 |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1665 | 611135091 | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1666 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1667 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1668 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1669 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1670 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1671 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1672 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1673 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1674 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1675 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1676 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1677 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1678 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1679 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1680 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1681 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1682 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1683 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1684 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1685 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1686 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1687 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1688 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1689 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1690 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1691 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1692 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1693 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1694 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1695 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1696 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1697 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1698 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1699 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1700 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1701 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1702 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1703 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1704 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1705 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1706 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1707 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1708 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1709 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1710 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1711 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1712 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1713 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1714 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1715 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1716 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1717 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1718 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1719 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1720 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1721 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1722 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1723 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1724 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1725 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1726 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1727 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1728 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1729 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1730 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1731 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1732 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1733 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1734 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1735 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1736 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1737 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1738 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1739 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1740 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 1.NP | PSV | SDK montér
1741 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1742 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1743 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1744 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1745 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1746 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1747 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1748 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1749 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1750 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1751 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1752 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1753 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1754 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1755 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1756 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1757 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1758 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1759 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1760 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1761 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1762 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1763 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1764 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1765 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1766 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1767 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1768 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1769 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1770 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1771 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1772 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1773 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1774 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1775 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1776 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1777 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1778 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1779 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1780 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1781 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1782 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1783 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1784 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1785 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1786 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~4 m profilů/m² ¦ Match score 0.31 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.03, vol_prox 0.63 |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1787 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1788 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1789 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1790 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1791 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1792 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1793 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1794 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1795 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1796 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1797 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1798 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1799 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1800 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1801 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1802 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1803 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1804 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1805 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1806 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1807 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1808 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1809 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1810 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 2.NP | PSV | SDK montér
1811 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1812 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1813 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1814 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1815 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1816 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1817 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1818 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1819 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1820 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1821 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1822 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1823 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1824 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1825 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1826 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1827 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1828 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1829 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1830 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1831 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1832 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1833 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1834 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1835 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1836 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1837 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1838 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1839 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.26, vol_prox 0.88 |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1840 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1841 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1842 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1843 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1844 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1845 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1846 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1847 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1848 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1849 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1850 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1851 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1852 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1853 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1854 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1855 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1856 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1857 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1858 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1859 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1860 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1861 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1862 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1863 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1864 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1865 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1866 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1867 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1868 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1869 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1870 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1871 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1872 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1873 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1874 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1875 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1876 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1877 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1878 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1879 | 613135092 | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1880 | 765162091 | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | no_match | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1881 | 777131211 | PSV-763.3 | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | m2 | 214.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1882 | 210030482 | PSV-763.3 | Konstrukce SDK profily UD/CD podkroví | m | 585 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1883 | [doplnit] | PSV-763.3 | Závěsy posuvné podkroví | ks | 293 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | needs_review | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1884 | [doplnit] | PSV-763.3 | SDK desky 2× 12.5 mm protipožární GKF podkroví | m2 | 409.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1885 | 762811510 | PSV-763.3 | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1886 | 777131211 | PSV-763.3 | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1887 | 613135092 | PSV-763.3 | Tmelení Q3 podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | 3.NP | PSV | SDK montér
1888 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | DXF count = 39 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1889 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — kotvení + spárování | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.04, vol_prox 0.72; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1890 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — klika + zámek | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1891 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | DXF count = 22 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1892 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — kotvení + spárování | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.46; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1893 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — klika + zámek | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1894 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | DXF count = 16 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1895 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — kotvení + spárování | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.33; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1896 | 230024020 | PSV-766 | Dveře D31 — klika + zámek | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1897 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | DXF count = 11 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1898 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — kotvení + spárování | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1899 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — klika + zámek | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1900 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | DXF count = 10 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1901 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — kotvení + spárování | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1902 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — klika + zámek | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1903 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | DXF count = 5 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1904 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — kotvení + spárování | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1905 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — klika + zámek | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1906 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | DXF count = 4 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1907 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1908 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1909 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1910 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1911 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1912 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1913 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1914 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1915 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) |  | ALL | PSV | truhlář
1916 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — kotvení + spárování | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) |  | ALL | PSV | truhlář
1917 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveře D05 — klika + zámek | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) |  | ALL | PSV | truhlář
1918 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1919 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1920 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1921 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1922 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1923 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1924 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1925 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1926 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1927 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní rám 4. třída | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1928 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1929 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — cylinder bezp. + 5 klíčů | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1930 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1931 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1932 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | dodavatel dveří
1933 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=66.18599999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1934 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1935 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — dodávka | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=73.17899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1936 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1937 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=30.729999999999997 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1938 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1939 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.9649999999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1940 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1941 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — dodávka | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=158.85899999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1942 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — montáž | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1943 | 724131121 | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | matched_high | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=224.17800000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1944 | 724131122 | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.11, vol_prox 0.53 |  | ALL | PSV | zámečník
1945 | 724131121 | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | matched_high | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=105.06899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1946 | 724131122 | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.72, vol_prox 0.00 |  | ALL | PSV | zámečník
1947 | 953271121 | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | needs_review | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1948 | [doplnit] | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1949 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10 |  | ALL | PSV | zámečník
1950 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10 |  | ALL | PSV | zámečník
1951 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1952 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1953 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1954 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1955 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4 |  | ALL | PSV | zámečník
1956 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4 |  | ALL | PSV | zámečník
1957 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1958 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1959 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1960 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1961 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — dodávka (PROBE finding) | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | no_match | z Phase 1.5 manual proof-of-concept ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1962 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — montáž + kotvení | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1963 | 724131122 | PSV-767 | Ocelové sloupky IPE120 — krov 3.NP | kg | 1152 | D · ALL | vrstva=IPE120 | 0.85 | matched_high | estimate ~8 ks × 12 m × 12 kg/m; verify v Phase 4 z DXF řezy ¦ Bez match v starém VV — novy item |  | ALL | PSV | zámečník
1964 | [doplnit] | OP-detail | OP01: Dilatační lišta | bm | 6.59 | D · ALL | OP=OP01; tabulka_qty_komplex=26.360999999999997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=26.360999999999997 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1965 | [doplnit] | OP-detail | OP02: Krycí dilatační lišta-gumová | bm | 2.103 | D · ALL | OP=OP02; tabulka_qty_komplex=8.412 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.412 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1966 | [doplnit] | OP-detail | OP03: Krycí dilatační lišta-rovná | bm | 21.359 | D · ALL | OP=OP03; tabulka_qty_komplex=85.43400000000001 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=85.43400000000001 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1967 | [doplnit] | OP-detail | OP04: Krycí dilatační lišta-rohová | bm | 11.515 | D · ALL | OP=OP04; tabulka_qty_komplex=46.059999999999995 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=46.059999999999995 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1968 | 220300904 | OP-detail | OP05: Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; tabulka_qty_komplex=25.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=25.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1969 | 220300914 | OP-detail | OP06: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP06; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1970 | 220300914 | OP-detail | OP07: Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP07; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1971 | [doplnit] | OP-detail | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; tabulka_qty_komplex=45.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=45.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 11.25 → 15 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1972 | [doplnit] | OP-detail | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1973 | [doplnit] | OP-detail | OP10: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 7.75 → 11 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1974 | [doplnit] | OP-detail | OP100: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP100; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1975 | [doplnit] | OP-detail | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP101; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1976 | [doplnit] | OP-detail | OP102: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP102; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1977 | [doplnit] | OP-detail | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP103; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1978 | [doplnit] | OP-detail | OP11: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; tabulka_qty_komplex=8.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1979 | [doplnit] | OP-detail | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1980 | [doplnit] | OP-detail | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | D · ALL | OP=OP13; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1981 | [doplnit] | OP-detail | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1982 | [doplnit] | OP-detail | OP15: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; tabulka_qty_komplex=18.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=18.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1983 | [doplnit] | OP-detail | OP16: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1984 | [doplnit] | OP-detail | OP17: Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1985 | [doplnit] | OP-detail | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; tabulka_qty_komplex=62.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=62.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 15.5 → 21 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1986 | [doplnit] | OP-detail | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1987 | [doplnit] | OP-detail | OP20: Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1988 | [doplnit] | OP-detail | OP21: Poštovní schránky | kpl | 1 | D · ALL | OP=OP21; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 kpl ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1989 | [doplnit] | OP-detail | OP22: Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP22; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1990 | [doplnit] | OP-detail | OP23: Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP23; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1991 | [doplnit] | OP-detail | OP24: Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1992 | [doplnit] | OP-detail | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; tabulka_qty_komplex=34.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=34.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 8.5 → 11 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1993 | [doplnit] | OP-detail | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1994 | [doplnit] | OP-detail | OP27: Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; tabulka_qty_komplex=16.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=16.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.0 → 2 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1995 | [doplnit] | OP-detail | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP30; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1996 | [doplnit] | OP-detail | OP31: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 3 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1997 | [doplnit] | OP-detail | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP32; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1998 | 210070131 | OP-detail | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 2 | D · ALL | OP=OP42; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
1999 | [doplnit] | OP-detail | OP43: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | D · ALL | OP=OP43; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2000 | [doplnit] | OP-detail | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | D · ALL | OP=OP44; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2001 | [doplnit] | OP-detail | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 4 | D · ALL | OP=OP45; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2002 | [doplnit] | OP-detail | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 0 | D · ALL | OP=OP47; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2003 | [doplnit] | OP-detail | OP50: Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach bobrovka | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.75 → 2 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2004 | 735131121 | OP-detail | OP51: Průchodka, oplechování a keramický solární komplet Tondach b | ks | 0 | D · ALL | OP=OP51; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2005 | [doplnit] | OP-detail | OP52: Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2006 | 119004121 | OP-detail | OP53: Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2007 | [doplnit] | OP-detail | OP80: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP80; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2008 | [doplnit] | OP-detail | OP81: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP81; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2009 | [doplnit] | OP-detail | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP82; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2010 | [doplnit] | OP-detail | OP83: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP83; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2011 | [doplnit] | OP-detail | OP84: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP84; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2012 | [doplnit] | OP-detail | OP85: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP85; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2013 | [doplnit] | OP-detail | OP86: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; tabulka_qty_komplex=6.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2014 | [doplnit] | OP-detail | OP87: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2015 | [doplnit] | OP-detail | OP88: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP88; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2016 | [doplnit] | OP-detail | OP89: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 12 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2017 | [doplnit] | OP-detail | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2018 | [doplnit] | OP-detail | OP91: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP91; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2019 | [doplnit] | OP-detail | OP92: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP92; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2020 | [doplnit] | OP-detail | OP93: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP93; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2021 | [doplnit] | OP-detail | OP94: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP94; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2022 | [doplnit] | OP-detail | OP95: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP95; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2023 | [doplnit] | OP-detail | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; tabulka_qty_komplex=21.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=21.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2024 | [doplnit] | OP-detail | OP97: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP97; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2025 | [doplnit] | OP-detail | OP98: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.75 → 7 |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2026 | [doplnit] | OP-detail | OP99: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 0 | D · ALL | OP=OP99; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2027 | 317168339 | LI-detail | LI01: Porotherm KP11,5 | ks | 19 | D · ALL | LI=LI01; tabulka_qty_komplex=102.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=102.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 25.5 → 19 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2028 | 317168337 | LI-detail | LI02: Porotherm KP11,5 | ks | 30 | D · ALL | LI=LI02; tabulka_qty_komplex=115.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=115.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 28.75 → 30 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2029 | 317168327 | LI-detail | LI03: Porotherm KP11,5 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI03; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 7.75 → 10 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2030 | 317168331 | LI-detail | LI04: Porotherm KP11,5 | ks | 5 | D · ALL | LI=LI04; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 3.0 → 5 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2031 | 317168332 | LI-detail | LI05: Porotherm KP11,5 | ks | 2 | D · ALL | LI=LI05; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2032 | 317168338 | LI-detail | LI06: Porotherm KP11,5 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI06; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2033 | 317168338 | LI-detail | LI11: Porotherm KP7 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI11; tabulka_qty_komplex=99.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=99.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 24.75 → 10 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2034 | 317168339 | LI-detail | LI12: Porotherm KP7 | ks | 20 | D · ALL | LI=LI12; tabulka_qty_komplex=180.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=180.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 45.0 → 20 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2035 | 317168319 | LI-detail | LI14: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI14; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2036 | 317168318 | LI-detail | LI16: Porotherm KP7 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI16; tabulka_qty_komplex=20.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 5.0 → 1 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2037 | 317168319 | LI-detail | LI17: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI17; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2038 | 317168311 | LI-detail | LI22: Porotherm KP Vario UNI | ks | 16 | D · ALL | LI=LI22; tabulka_qty_komplex=51.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=51.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 12.75 → 16 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2039 | 317168325 | LI-detail | LI23: Porotherm KP Vario UNI | ks | 2 | D · ALL | LI=LI23; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 0.5 → 2 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2040 | 317168334 | LI-detail | LI29: Porotherm KP Vario UNI | ks | 8 | D · ALL | LI=LI29; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 4.75 → 8 |  | ALL | Detail | zedník (překlady)
2041 | [doplnit] | Detail-parapet | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | ~35 oken × 1.2 m průměr ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2042 | 331238361 | Detail-parapet | Lepení parapetu PUR pěnou + silikon | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2043 | [doplnit] | Detail-ostení | Komprimační páska ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2044 | 622143004 | Detail-ostění | APU lišta ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2045 | [doplnit] | Detail-ostění | Tmel akrylový ostění oken | kg | 7.35 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2046 | [doplnit] | Detail-spara | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2047 | 723230143 | Detail-spara | Paropropustná fólie vnější (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2048 | 725515121 | Detail-dilatace | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | m | 176.027 | D · ALL | detail=dilatace podlahy | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | floor area D = 1056 m² → ~29 dilatace × 6 m ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | ALL | Detail | vlastní (stykové detaily)
2049 | [doplnit] | Detail-soklova-mrizka | Větrací mřížka soklu nerez | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | obvod 81.0 m / 5 m = 16 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2050 | 936946311 | Detail-soklova-mrizka | Osazení mřížky soklu | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV |  | fasáda | Detail | vlastní (stykové detaily)
2051 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení fasádní rámové do v. 15 m | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | facade brutto 838 m² (Phase 0.7 spec) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (lešení)
2052 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení fasádní × 4 měsíce | m2 | 3352 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | plocha × 4 měsíce harmonogramu ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (lešení)
2053 | [doplnit] | HSV-941 | Montáž záchytných sítí na lešení | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (lešení)
2054 | [doplnit] | HSV-941 | Demontáž lešení fasádního | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (lešení)
2055 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení pojezdové schodiště D | ks | 4 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | no_match | 1 schodiště D × 4 ramena (1.PP→3.NP) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL — schodiště | HSV | vlastní (lešení)
2056 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | ks | 480 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL — schodiště | HSV | vlastní (lešení)
2057 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní podkroví (skosné stropy) | m2 | 195 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | 3.NP plocha 195 m², do hřebene ~6 m výška ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 3.NP | HSV | vlastní (lešení)
2058 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení podkroví × 4 měsíce | m2 | 780 | D · 3.NP |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 3.NP | HSV | vlastní (lešení)
2059 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní 1.PP (parkování, tech. místnosti) | m2 | 268 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | 1.PP plocha 268 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 1.PP | HSV | vlastní (lešení)
2060 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení 1.PP × 4 měsíce | m2 | 1072 | D · 1.PP |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | 1.PP | HSV | vlastní (lešení)
2061 | [doplnit] | HSV-944 | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | ks-měs | 32 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 8 žebříků × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2062 | 712998106 | HSV-944 | Ochranné zábrany na okrajích atik + balkónů | m | 115.98 | D · fasáda |  | 0.85 | matched_medium | obvod střechy + balkónové obvody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (pomocné práce)
2063 | [doplnit] | HSV-944 | Bezpečnostní záchytné sítě střecha | m2 | 443 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | celá střecha 443 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | HSV | vlastní (pomocné práce)
2064 | [doplnit] | HSV-944 | Provizorní zakrytí stávajících konstrukcí PE folií | m2 | 528.08 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 50 % vnitřních ploch během prací (typicky podlahy + okna) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2065 | 997013814 | HSV-997 | Přesun hmot ručně do 30 m | t | 124.549 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Σ ≈ 124.5 t: cement 80.3 + SDK 14.8 + EPS 3.9 + klempíř 3.0 + Tondach 17.5 + ostatní 5.0 ¦ Match score 0.41 → old code 998011003, popis_sim 0.23, vol_prox 0.64 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (přesun hmot)
2066 | 997013814 | HSV-997 | Přesun hmot autojeřábem (těžké materiály na střechu) | t | 22.943 | D · ALL |  | 0.85 | matched_high | Tondach + EPS na ploché + klempíř plechy ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (přesun hmot)
2067 | [doplnit] | HSV-997 | Doprava odpadu na skládku (kontejnery + km) | m3 | 74.73 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | ~30 % přesun hmot × 2 m³/t (sypký odpad) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (přesun hmot)
2068 | 777131211 | HSV-998 | Vybourání drážek pro dilatace v podkladu | m | 176.027 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | grid 6×6 m × m délky drážek ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2069 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava povrchů pro malby (broušení + hladění) | m2 | 6757 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Σ HSV-611 + HSV-612 omítka brutto plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2070 | [doplnit] | HSV-998 | Prach + ochranné krytí stávajících konstrukcí | m2 | 316.848 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 30 % vnitřních ploch (přírubové práce) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2071 | [doplnit] | PSV-925 | Sociální zázemí (kontejner WC + šatna) × 4 měs | kpl-měs | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště | PSV | vlastní (zařízení staveniště)
2072 | [doplnit] | PSV-925 | Sklad materiálu uzamykatelný × 4 měs | ks-měs | 8 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště | PSV | vlastní (zařízení staveniště)
2073 | [doplnit] | PSV-925 | Energetické připojení staveniště (elektro + voda) | kpl | 1 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště | PSV | vlastní (zařízení staveniště)
2074 | [doplnit] | PSV-925 | Mobilní oplocení × 4 měs | m-měs | 800 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště | PSV | vlastní (zařízení staveniště)
2075 | [doplnit] | PSV-925 | Tabule informační + bezpečnostní | ks | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | staveniště | PSV | vlastní (zařízení staveniště)
2076 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W03 | ks | 17 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2077 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 102 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 735000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.91 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2078 | 331238366 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2079 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2080 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W03 | m | 183.6 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2081 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W05 | ks | 9 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2082 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 54 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 175000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.63 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2083 | 331238363 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.37 → old code 54879302, popis_sim 0.04, vol_prox 0.96 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2084 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2085 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W05 | m | 97.2 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2086 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W04 | ks | 4 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2087 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 24 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.89 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2088 | 331238366 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2089 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2090 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W04 | m | 43.2 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2091 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W01 | ks | 3 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2092 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 18 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 384000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.15 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2093 | 331238367 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2094 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2095 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W01 | m | 32.4 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2096 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W83 | ks | 2 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 104000, popis_sim 0.15, vol_prox 0.00 | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2097 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W83 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 12 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2098 | 331238361 | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2099 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2100 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W83 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | no_match | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2101 | [doplnit] | HSV-642 | Lemování střešního okna (manžety) | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2102 | [doplnit] | HSV-642 | Difuzní límec střešního okna | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2103 | [doplnit] | HSV-642 | Parotěsná manžeta střešního okna vnitřní | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2104 | [doplnit] | PSV-764 | Krycí lemování plechové střešního okna | m | 44 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | ~4 m perimeter per střešní okno ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | PSV | klempíř
2105 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.38; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2106 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.85; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2107 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2108 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2109 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2110 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2111 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2112 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2113 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2114 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2115 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2116 | 331238361 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2117 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2118 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2119 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2120 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2121 | 230024025 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code R-9532411, popis_sim 0.05, vol_prox 0.48; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2122 | 230024023 | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2123 | 230024024 | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2124 | 230024025 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2125 | 230024021 | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2126 | 230024025 | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2127 | 230024020 | PSV-767 | Klika + zámek D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | matched_high | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2128 | 230024021 | PSV-767 | Dveřní zarážka D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2129 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.16 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2130 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2131 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2132 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2133 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2134 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2135 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2136 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2137 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 8800000, popis_sim 0.09, vol_prox 0.27; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2138 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2139 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2140 | 331238366 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2141 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2142 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2143 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2144 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2145 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2146 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2147 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2148 | 331238366 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2149 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2150 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2151 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2152 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2153 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2154 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2155 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2156 | 331238364 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2157 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2158 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2159 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2160 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2161 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2162 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2163 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2164 | 331238365 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2165 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2166 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2167 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2168 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2169 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2170 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2171 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2172 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2173 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2174 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2175 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2176 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2177 | 936946311 | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Osazení zárubně dřevěná D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2178 | [doplnit] | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Plombrování + vyrovnání zárubně D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2179 | [doplnit] | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Zazdění zárubně po obvodu D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 6.0m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2180 | 331238361 | HSV-642 | [DEPRECATED PROBE 6] Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 6.0m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2181 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Mezerové lišty kolem obložek D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 4.2m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2182 | [doplnit] | PSV-766 | [DEPRECATED PROBE 6] Spárování obložek silikonem/akrylem D05 | m | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 4.2m (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2183 | [doplnit] | PSV-767 | [DEPRECATED PROBE 6] Klika + zámek D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2184 | [doplnit] | PSV-767 | [DEPRECATED PROBE 6] Dveřní zarážka D05 | ks | 0 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item; PHASE_0_19: deprecated 1ks (was 0 Kč) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2185 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2186 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2187 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2188 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2189 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2190 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2191 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2192 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2193 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2194 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2195 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2196 | 331238364 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2197 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2198 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2199 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2200 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2201 | 936946311 | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2202 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2203 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2204 | 331238363 | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2205 | [doplnit] | HSV-643 | Dodatečné kotvení vstupních dveří D11 (4 ks ankerov) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2206 | [doplnit] | HSV-643 | Rektifikační šrouby vstupních dveří D11 | ks | 8 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2207 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2208 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2209 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2210 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2211 | [doplnit] | PSV-767 | Cylinder bezpečnostní 5. třída D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2212 | [doplnit] | PSV-767 | 5 klíčů sady D11 | sady | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2213 | [doplnit] | PSV-767 | Pant pojistka bezpečnostní D11 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | no_match | 3 panty per dveře ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2214 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2215 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2216 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2217 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2218 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2219 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2220 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2221 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2222 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová sekční vrata 5700×2100 — dodávka | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 sekční vrata z S.C.02 — objekt C scope. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2223 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová vrata — elektrický pohon + ovládání | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 pohon — pairs with D05 sekční vrata in C. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2224 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Garážová vrata — osazení + kotvení | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: D05 osazení — pairs with D05 sekční vrata in C. Original qty before deprecation: 1 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2225 | 762811510 | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 protipožární vrata "společný 1.PP" — D06 EI30 z S.C.03 → C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2226 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata — osazení + zárubeň | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 osazení — pairs with společný 1.PP item in C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2227 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Protipožární vrata — samouzavírací mechanismus + doraz | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: EI60 samouzavírací — pairs with společný 1.PP item in C. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2228 | [doplnit] | PSV-768 | [PROBE 14f - belongs to objekt C, ne D] Tabulka označení 'POŽÁRNÍ DVEŘE' | ks | 0 | D · 1.PP |  | 0.85 | WRONGLY_ATTRIBUTED_TO_D | Tabulka dveří 0041 says D05/D06 z místnosti S.C.02 / S.C.03 (objekt C). Phase 6.x parser missed objekt detection from "z místnosti č." column. Items moved to objekt C scope for Π.1 V1 generator. Detail: Marker for protipožární vrata — pairs with C scope items. Original qty before deprecation: 2 ks. ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | PROBE_14f | 1.PP | PSV | truhlář (spec. dveře)
2229 | [doplnit] | PSV-952 | Hrubý úklid po stavbě před povrchovými úpravami | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | celá plocha 1× detailní hrubý úklid ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2230 | [doplnit] | PSV-952 | Průběžný úklid během prací × 4 měsíce | m2 | 2112.32 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 0.5 frekvence/měsíc průměr ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2231 | 113106024 | PSV-952 | Závěrečný úklid před předáním — celková plocha | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | detailní úklid před předáním ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2232 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí oken (vnitřní + vnější × oba povrchy) | m2 | 126 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 35 oken × 1.8 m² × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2233 | [doplnit] | PSV-952 | Vyleštění dlažby + obkladů | m2 | 1911 | D · ALL |  | 0.85 | needs_review | dlažba PSV-771 (608 m²) + obklad PSV-781 (1303 m²) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2234 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí WC + sanity | ks | 16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 11 bytů × 1 koupelna + společné WC ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2235 | [doplnit] | PSV-952 | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | m3 | 8 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2236 | [doplnit] | PSV-952 | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | h | 40 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2237 | [doplnit] | PSV-952 | Čištění fasády po stavbě (ze země) | m2 | 250 | D · fasáda |  | 0.85 | no_match | parter ~3 m výšky, dosažitelné ze země ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | fasáda | PSV | vlastní (úklid)
2238 | [doplnit] | PSV-952 | Strojní úklid garáže před předáním | m2 | 160.8 | D · 1.PP |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 60 % 1.PP = parking area ¦ Match score 0.40 → old code 771111011, popis_sim 0.09, vol_prox 1.00 | subcontractor_required | 1.PP | PSV | vlastní (úklid)
2239 | [doplnit] | HSV-998 | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | D · ALL |  | 0.6 | no_match | 50 % bytových místností × 5 m drážek; clarify with elektrikář ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2240 | [doplnit] | HSV-622 | Zazdění drážek po elektroinstalaci + finishing | m | 150 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | po dokončení elektrikáře, před omítkou/malbou ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | fasádista
2241 | 936457124 | HSV-962 | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | D · ALL |  | 0.5 | matched_medium | počet prostupů z Tabulky prostupů (TBD); clarify ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (prostupy ve stěnách)
2242 | 936457125 | HSV-622 | Zazdění prostupů po instalacích ZTI/VZT | ks | 30 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | po hotových instalacích, před finishing ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | HSV | fasádista
2243 | 936946311 | PSV-768 | Osazení revizních dvířek OP18/OP24/OP26/OP27 — vyřezání + osazení rámu | ks | 50 | D · ALL |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | OP## items z Tabulky ostatních prvků; interface mezi VZT a finishing ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář (spec. dveře)
2244 | [doplnit] | PSV-784 | Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up omítka + malba | m2 | 92.05 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 5 % wall plaster F05 area; po instalacích ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | malíř
2245 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | ks | 200 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 200 elektro-krabic odhadem ¦ Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.02, vol_prox 0.63 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (pomocné práce)
2246 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém střecha — jistící body ABS Sicherheit | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | 6 bodů pro střechu D objektu (pro budoucí údržbu) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | PSV | zámečník
2247 | 936946311 | PSV-767 | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | PSV | zámečník
2248 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém — certifikát + revizní zpráva | kpl | 1 | D · střecha |  | 0.85 | no_match | ČSN EN 795 typ A ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | střecha | PSV | zámečník
2249 | [doplnit] | PSV-767 | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 11 bytů + 1 společná ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2250 | 936946311 | PSV-767 | Osazení poštovních schránek do stěny + číslování | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2251 | [doplnit] | PSV-767 | Tabulky orientační podlažní (číslo + map) | ks | 4 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 4 podlaží: 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2252 | [doplnit] | PSV-767 | Číslování dveří bytů | ks | 11 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2253 | [doplnit] | PSV-767 | Označení nouzových východů + směrovky | ks | 8 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2254 | [doplnit] | PSV-767 | Označení technických místností | ks | 15 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | rozvodny, výtah strojovna, sklepní sekce, atd. ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2255 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož venkovní před vchodem | m2 | 4 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | 2 m² × 2 vchody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | obkladač
2256 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | m2 | 6 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | zádveří plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | obkladač
2257 | [doplnit] | PSV-771 | Rám pro rohož + úprava podlahy (zapuštěné) | m | 16 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | obvod rohoží 2× zádveří + 2× venkovní ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | obkladač
2258 | [doplnit] | PSV-784 | Označení schodišťových stupňů kontrastním pruhem (1. + poslední stupeň) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | ČSN EN 81 / 1.+ poslední stupeň každého ramene × ~5 m × 6 ramen ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | malíř
2259 | [doplnit] | PSV-771 | Protiskluzová úprava 1. + posledního stupně (R10 lišta) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | no_match | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required | ALL | PSV | obkladač
2260 | 113106022 | VRN-010 | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | D · VRN |  | 0.7 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2261 | 032903000 | VRN-011 | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.6 | no_match | overlap s Phase 3d PSV-925 5 items; tady jen reference, NE duplicate items ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2262 | 045203000 | VRN-014 | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | D · VRN |  | 0.85 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2263 | 032503000 | VRN-014 | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.85 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2264 | [doplnit] | VRN-016 | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | no_match | hrubá stavba je hotová, vytyčení omezené ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2265 | 043194000 | VRN-016 | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | D · VRN |  | 0.8 | matched_medium | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2266 | 041403000 | VRN-017 | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | D · VRN |  | 0.8 | matched_high | 4 h/týden × 4 týdny × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2267 | 041403000 | VRN-017 | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | D · VRN |  | 0.6 | matched_high | 8 h/týden — pokud zákazník platí; jinak NE ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2268 | 045203000 | VRN-017 | Koordinace s BOZP | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | matched_high | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2269 | [doplnit] | VRN-026 | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | D · VRN |  | 0.8 | no_match | 0.5 % z celkové ceny díla ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2270 | 220850017 | VRN-027 | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | D · VRN |  | 0.7 | needs_review | 1.5 % z ceny — záruka 24 měsíců typicky ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead | VRN | VRN | vlastní (vedlejší rozpočtové náklady)
2271 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; paired_with=68983935-40ac-417d-989d-4e5335bc2c7d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP05 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952 | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2272 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP06; paired_with=a6948951-aa6b-4e25-a853-f606155560cd | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP06 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2273 | 220300914 | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 0 | D · ALL | OP=OP07; paired_with=4392ae16-b27c-4057-a72d-1f089850da94 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP07 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | vlastní (úklid)
2274 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; paired_with=1725b226-c997-4781-88a8-1f0cca7bd3e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP08 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2275 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; paired_with=68092f1d-d5a6-4697-abf2-284d520b6369 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP09 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2276 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; paired_with=37b80f19-b36c-4656-a133-6609864bcca0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP10 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2277 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP100; paired_with=f35da959-268e-4827-a08c-1ab72a3a86c1 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP100 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2278 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP101; paired_with=7cd7787a-3dd1-4212-8453-c3147e94fcc3 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP101 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2279 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP102; paired_with=b7daec8e-d769-4a0c-95f2-fd07864bf180 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP102 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2280 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP103; paired_with=56fbebea-e79d-43f8-9575-5f3e07139df7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP103 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2281 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; paired_with=dadede52-7acb-4b71-8276-ab1f6e3f85ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP11 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2282 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; paired_with=77c65888-cd27-4249-90da-211fae1fe370 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP12 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2283 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 0 | D · ALL | OP=OP13; paired_with=70846f80-8616-4392-83a1-e71eaa940da8 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP13 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2284 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; paired_with=140936b9-2984-483e-8d52-7ebce9b21dcf | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP14 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2285 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; paired_with=e9870e67-f021-4605-a9c0-f6f58635572a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP15 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2286 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; paired_with=f08c559a-e52b-44e7-a549-f42091e098ce | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP16 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2287 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; paired_with=63f715a0-b6ad-407c-8892-629a37952bc2 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP17 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2288 | [doplnit] | PSV-763 | Osazení revizní dvířka v SDK podhledu — Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; paired_with=265195c7-bcc1-45ca-aee4-1c23464fa76e | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP18 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-763 | subcontractor_required | ALL | PSV | SDK montér
2289 | [doplnit] | HSV-622 | Osazení revizní dvířka ve fasádě — Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; paired_with=71505d46-5ec5-4197-bb31-f5768d9735a3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP19 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-622 | subcontractor_required | ALL | HSV | fasádista
2290 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení / montáž — Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; paired_with=622d8c64-de35-4f54-9806-997e11662adb | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP20 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2291 | 936946311 | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP22; paired_with=01e90367-270c-4bbe-abcb-8ab1198c1b68 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP22 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2292 | 936946311 | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 0 | D · ALL | OP=OP23; paired_with=d58404a6-cc80-455b-888b-03b17b5303b7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP23 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2293 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka k hydrantu — Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; paired_with=fee61970-ec2a-465d-ac3a-d2f97451ad09 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP24 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2294 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení vanové revizní dvířka — Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; paired_with=dff27b9f-8698-47ee-b979-8a44bd2668e0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP25 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2295 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; paired_with=0221862e-1a9e-4a54-b804-f0b918cf1017 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP26 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2296 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; paired_with=6571b504-56af-46c7-9124-00d0b4be36c6 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP27 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required | ALL | HSV | vlastní (osazení dveří/oken)
2297 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP30; paired_with=4edc77b3-800b-4e84-a6a0-94dab6dbc45e | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP30 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2298 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; paired_with=53f684b3-0249-4bf7-bea3-d40992d759e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP31 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766 | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2299 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 0 | D · ALL | OP=OP32; paired_with=05164e2c-4950-46b2-babd-321837c7fa64 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP32 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | truhlář
2300 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; paired_with=9731628f-b1eb-4edf-8fa6-a519213dbec8 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP50 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765 | subcontractor_required | ALL | PSV | pokrývač
2301 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický solární komplet | ks | 0 | D · ALL | OP=OP51; paired_with=b8023bdc-e906-44ba-9923-7295e216c24d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP51 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | pokrývač
2302 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž chrliče v atice — Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; paired_with=716292a9-3c6d-4d5d-8330-c82a551bead9 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP52 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required | ALL | PSV | klempíř
2303 | 119004121 | PSV-764 | Montáž bezpečnostního přepadu — Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; paired_with=1552e72b-e6e0-4a67-9e26-77b8364938f1 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP53 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required | ALL | PSV | klempíř
2304 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP80; paired_with=e456be54-1524-4760-8122-1117742073db | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP80 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2305 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP81; paired_with=0b1d385d-bd55-4db1-b995-190f0d22baec | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP81 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2306 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP82; paired_with=8081d051-b8fa-4cd8-b1fc-cc2f24352307 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP82 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2307 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP83; paired_with=2aefb63b-7376-438a-83b6-2acecbbf399f | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP83 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2308 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP84; paired_with=1f192d83-5801-452f-b933-852fe3224837 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP84 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2309 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP85; paired_with=ea5dc8b4-51ac-4d4f-a3d5-35f2ac82bd34 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP85 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2310 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; paired_with=59a5b5b1-5c78-4f15-ae45-5df27fe79f2c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP86 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2311 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; paired_with=78bd136f-834a-478d-982b-c9f6c99fa6c3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP87 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2312 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 0 | D · ALL | OP=OP88; paired_with=2aad880f-6e4e-4ea6-a9b6-c75eac20b4ab | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP88 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2313 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; paired_with=899560dd-c139-421d-8d12-44d03afceeeb | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP89 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2314 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; paired_with=c0b657cb-6772-48fa-bd96-261bb9589f7b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP90 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2315 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP91; paired_with=f6a788b2-9614-42ec-b164-3f373c03e997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP91 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2316 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP92; paired_with=49b97614-9b01-4c16-89d2-75ad555dc3f4 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP92 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2317 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP93; paired_with=0388dc45-75be-4e2a-99a1-5550270ce78a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP93 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2318 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP94; paired_with=562bbf4b-c6ed-42ae-a074-226c947f8c02 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP94 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2319 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP95; paired_with=a17feb26-731d-4eb3-ac0c-81b87ec0624c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP95 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2320 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; paired_with=956b3843-398f-4782-980f-710997ce0087 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP96 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2321 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP97; paired_with=6bc97192-acb9-4f93-9689-eeba060a56ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP97 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2322 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; paired_with=e80d9391-6698-4ecf-bc88-7066db80116b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP98 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2323 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 0 | D · ALL | OP=OP99; paired_with=1f9b4b9c-2895-47c1-a9bb-ec4fb4acf342 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP99 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767; phase_6.4: qty zeroed (DXF count = 0 in objekt D) | subcontractor_required | ALL | PSV | zámečník
2324 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2325 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2326 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2327 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2328 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2329 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2330 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2331 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2332 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2333 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2334 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2335 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2336 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2337 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2340 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2341 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2342 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2343 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2344 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2345 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2346 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2347 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2348 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2349 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2350 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2351 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2352 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2355 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 21.2 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) ¦ PROBE 10 fix: wall area direct from DWG půdorys 1PP rozměrů. L=1.575 × W=2.63 × H=2.72m gross 22.88 m² minus door 1.68 m² = 21.20 m². Phase 0.11 inject room geometry gap closed. | PROBE_10 | 1.PP | PSV | malíř
2358 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2359 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2360 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2361 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2362 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2363 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2364 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba vápenná 1. nátěr (F19)) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba vápenná 1. nátěr (F19) | subcontractor_required | 1.PP | PSV | malíř
2365 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2366 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2367 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2368 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2369 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2370 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2371 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2372 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2373 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2374 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2375 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2376 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2377 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2378 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2379 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2380 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2381 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2383 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2384 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2385 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2386 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2387 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2388 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2389 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2390 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2391 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2393 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2394 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2395 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2396 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2397 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2398 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2399 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2400 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2401 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2402 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2403 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2404 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2405 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2406 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2407 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2408 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2409 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2410 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | obkladač
2411 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2412 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2413 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2414 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2415 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 1.NP | PSV | malíř
2416 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2417 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2418 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2419 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2420 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2421 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2422 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2423 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2424 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2425 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2426 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2427 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2429 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2431 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2432 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2433 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2434 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2435 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2436 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2437 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2438 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2439 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2440 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2441 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2442 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2443 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2444 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2446 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2447 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2448 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2449 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2450 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2451 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2452 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2453 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2454 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2455 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2456 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2457 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2458 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2459 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2460 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2461 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2462 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2464 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2465 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2466 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F01)) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F01) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | obkladač
2467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2468 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 2.NP | PSV | malíř
2469 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | obkladač
2470 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | malíř
2471 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | malíř
2472 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — dodávka (paired with Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | podlahář (vinyl / PVC)
2473 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | malíř
2474 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | obkladač
2475 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.3) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | obkladač
2476 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | malíř
2477 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F02)) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F02) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | obkladač
2478 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátě) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | malíř
2479 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní — dodávka barvy (paired with Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | malíř
2480 | 765121981 | PSV-771 | Dlažba keramická — dodávka materiálu (paired with Dlažba keramická — kladení (F18)) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.95 | no_match | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Dlažba keramická — kladení (F18) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | obkladač
2481 | 765121981 | PSV-781 | Obklad keramický — dodávka materiálu (paired with Obklad keramický — kladení do výšky ~2.4) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.95 | matched_medium | Phase 6.4 part A: paired dodávka pro Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | subcontractor_required | 3.NP | PSV | obkladač