## 0_Souhrn
VÝKAZ VÝMĚR — Bytový soubor Libuše, objekt D
Akce 185-01 / Klient VELTON REAL ESTATE / Generální projektant ABMV world s.r.o.
DPS revize 01 (30/11/2021) — pouze dokončovací práce (hrubá stavba je hotová)
Vygenerováno: 2026-05-04 13:34 · STAVAGENT Phase 0–6 pipeline
Headline metrics
Total items pro objekt D | 2327
Stary VV položky processed | 1423
Match coverage (SHODA + OPRAVENO) | 85
VYNECHANE_KRITICKE (PROBE-flagged) | 136 | PROBE 1 cement screed + PROBE 2 hydroizolace pod obklad
VYNECHANE_DETAIL (Detaily/OP/LI/PSV-768) | 148 | Stykové detaily z Knihy detailů + Tabulek prvků
NOVE (granular vs collapsed) | 1958 | Náš generator emit více vrstva-items per skladba
Orphan staré VV (likely hrubá stavba) | 1055 | Manual review needed — confirm out-of-scope
Critical findings (PROBE)
⚠️ 0.7 step 4 PROBE 1
starý VV missing ~2000 m² of cement screed: 4 objekty × ~930 m² floor each → komplex screed ≈ 3000 m², VV reports only 1058 m². Confirms customer's complaint that the VV is incomplete.
→ Next action: catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit
⚠️ 3a — PSV-781 obklady
starý VV reports only 43 m² hydroizolace pod obklad komplex; F06 ground truth across komplex ~283 m² (D-side ≈ 71 m² for koupelny F06). Gap of ~240 m² komplex hydroizolace under F06 obklad. Persistuje až do Phase 5.
→ Next action: catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit; verify F06 wall area against Tabulka skladeb step (F06 = obklad keramický + skladba pod ním uvedena samostatně)
Estimated cost impact (under-booking)
PROBE 1 — cement screed gap | ~2000 m² komplex × 700 Kč/m² | ~1,400,000 Kč
PROBE 2 — hydroizolace pod obklad gap | ~1250 m² komplex × 400 Kč/m² | ~500,000 Kč
Stykové detaily VYNECHANE_DETAIL (98 items) | parapety + ostění + dilatace + … | ~200,000 – 400,000 Kč
Total estimated under-booking |  | ~2,100,000 – 2,300,000 Kč
Recommendations pro investora
1. Doplnit PROBE 1 (cement screed ~2000 m² komplex) do revidovaného VV
2. Doplnit PROBE 2 (hydroizolace pod obklad ~1250 m² komplex) do revidovaného VV
3. Zařadit stykové detaily (vnitřní parapety, ostění, dilatace, mřížky)
4. Vyjasnit border-zone items s elektro/VZT/ZTI collegues (List 6)
5. Negotiovat VRN scope (List 7) — TDI hodiny, % pojištění, záruční rezerva
6. Manual review 1055 orphan staré VV položky — confirm 'out-of-scope hrubá stavba'

## 1_Vykaz_vymer
# | ÚRS kód | Kapitola | Popis položky | MJ | Množství | Místo | Skladba/povrch | Confidence | Status | Poznámka | Source
1 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
2 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
3 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
4 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
5 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 15.237 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
6 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 15.237 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
7 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 15.999 | D · 1.PP · S.D.09 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
8 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
9 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
10 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 76.71 | D · 1.PP · S.D.09 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
11 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
12 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
13 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.869 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
14 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.492 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
15 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.396 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
16 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.396 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.220 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
17 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.616 | D · 1.PP · S.D.10 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
18 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
19 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
20 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.21 | D · 1.PP · S.D.10 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
21 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
22 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
23 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
24 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
25 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.544 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
26 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.544 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.177 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
27 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.721 | D · 1.PP · S.D.11 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
28 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
29 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
30 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.92 | D · 1.PP · S.D.11 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
31 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
32 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
33 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
34 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
35 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.868 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
36 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.868 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.143 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
37 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.011 | D · 1.PP · S.D.12 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
38 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
39 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
40 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 23.99 | D · 1.PP · S.D.12 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
41 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
42 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
43 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
44 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
45 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
46 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.86 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
47 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.053 | D · 1.PP · S.D.18 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
48 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
49 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
50 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 25.08 | D · 1.PP · S.D.18 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
51 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
52 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
53 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.239 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
54 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.652 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
55 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.317 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
56 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.317 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.216 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
57 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.533 | D · 1.PP · S.D.19 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
58 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
59 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
60 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.86 | D · 1.PP · S.D.19 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
61 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
62 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
63 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.63 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
64 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.84 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
65 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.676 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
66 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.676 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.334 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
67 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 7.01 | D · 1.PP · S.D.04 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
68 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
69 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
70 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.12 | D · 1.PP · S.D.04 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
71 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
72 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
73 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.837 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
74 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.837 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.292 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
75 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.129 | D · 1.PP · S.D.05 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
76 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
77 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
78 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 34.24 | D · 1.PP · S.D.05 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
79 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
80 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
81 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
82 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
83 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.129 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
84 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.129 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.206 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
85 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.335 | D · 1.PP · S.D.17 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
86 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
87 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
88 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.06 | D · 1.PP · S.D.17 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
89 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
90 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.55 → old code R-6123211, popis_sim 0.41, vol_prox 0.93
91 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
92 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
93 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.043 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
94 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.043 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.202 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
95 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.245 | D · 1.PP · S.D.08 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
96 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
97 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
98 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.31 | D · 1.PP · S.D.08 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
99 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
100 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
101 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.093 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
102 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.093 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
103 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.348 | D · 1.PP · S.D.13 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
104 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
105 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
106 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 31.18 | D · 1.PP · S.D.13 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
107 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
108 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
109 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
110 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
111 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.602 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
112 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.602 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
113 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.932 | D · 1.PP · S.D.14 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
114 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
115 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
116 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.54 | D · 1.PP · S.D.14 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
117 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
118 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
119 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
120 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
121 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.596 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
122 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.596 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.430 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
123 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 9.026 | D · 1.PP · S.D.15 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
124 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
125 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
126 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 38.88 | D · 1.PP · S.D.15 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
127 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
128 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
129 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
130 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
131 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 10.46 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
132 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
133 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 9.962 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
134 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 10.46 | D · 1.PP · S.D.03 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
135 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
136 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
137 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 46.41 | D · 1.PP · S.D.03 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
138 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
139 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
140 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.63 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
141 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.84 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
142 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
143 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 27.851 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.393 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
144 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 29.244 | D · 1.PP · S.D.01 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
145 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
146 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
147 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 104.65 | D · 1.PP · S.D.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
148 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
149 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
150 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
151 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
152 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 13.495 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
153 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
154 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 12.852 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.643 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
155 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 13.495 | D · 1.PP · S.D.31 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
156 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
157 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
158 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 40.24 | D · 1.PP · S.D.31 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
159 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
160 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
161 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
162 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
163 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.96 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
164 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
165 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 4.724 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.236 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
166 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.96 | D · 1.PP · S.D.30 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
167 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
168 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
169 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 28.34 | D · 1.PP · S.D.30 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
170 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
171 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
172 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
173 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
174 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.048 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
175 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.048 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.152 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
176 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.2 | D · 1.PP · S.D.33 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
177 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
178 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
179 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.3 | D · 1.PP · S.D.33 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
180 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
181 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.453 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.453 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.273 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
184 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.726 | D · 1.PP · S.D.34 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | overlap 5 % faktor ¦ Match score 0.27 → old code 949101111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.20
185 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
186 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
187 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.64 | D · 1.PP · S.D.34 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
188 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
189 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
190 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 12.642 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
191 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 12.642 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.632 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
192 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 13.274 | D · 1.PP · S.D.32 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
193 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
194 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
195 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 64.51 | D · 1.PP · S.D.32 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
196 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
197 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
198 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
199 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
200 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
201 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 6.12 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.306 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
202 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.426 | D · 1.PP · S.D.35 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
203 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
204 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
205 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.26 | D · 1.PP · S.D.35 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
206 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
207 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
208 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
209 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
210 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.013 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
211 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.013 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.251 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
212 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.264 | D · 1.PP · S.D.36 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
213 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
214 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
215 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 21.73 | D · 1.PP · S.D.36 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
216 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
217 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
218 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
219 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
220 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.871 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
221 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.871 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.194 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
222 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.065 | D · 1.PP · S.D.37 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
223 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
224 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
225 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 22.26 | D · 1.PP · S.D.37 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
226 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
227 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
228 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
229 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
230 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
231 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.68 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.134 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
232 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 2.814 | D · 1.PP · S.D.38 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
233 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
234 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
235 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 17.39 | D · 1.PP · S.D.38 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
236 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
237 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
238 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 2.478 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
239 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 3.304 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
240 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.946 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
241 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.946 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.297 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
242 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.243 | D · 1.PP · S.D.39 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
243 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
244 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
245 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 20.36 | D · 1.PP · S.D.39 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
246 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
247 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
248 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 5.544 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
249 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 7.392 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
250 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
251 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.81 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.240 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
252 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.05 | D · 1.PP · S.D.40 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
253 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
254 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
255 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.51 | D · 1.PP · S.D.40 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
256 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
257 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
258 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
259 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
260 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 2.937 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
261 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 2.937 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.147 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
262 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.084 | D · 1.PP · S.D.41 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
263 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
264 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
265 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 15.87 | D · 1.PP · S.D.41 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
266 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
267 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
268 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
269 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
270 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.193 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
271 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.193 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.160 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
272 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.353 | D · 1.PP · S.D.43 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
273 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
274 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
275 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 16.66 | D · 1.PP · S.D.43 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
276 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
277 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
278 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
279 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
280 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.779 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
281 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.779 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.239 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
282 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 5.018 | D · 1.PP · S.D.25 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
283 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
284 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
285 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 28.65 | D · 1.PP · S.D.25 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
286 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
287 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
288 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.609 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
289 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.812 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
290 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
291 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
292 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.24 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
293 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
294 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
295 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 26.23 | D · 1.PP · S.D.24 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
296 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
297 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
298 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.239 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
299 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.652 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
300 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
301 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
302 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
303 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
304 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
305 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.23 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
306 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
307 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
308 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.34 | D · 1.PP · S.D.23 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
309 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
310 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
311 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
312 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
313 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
314 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
315 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.831 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.192 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
316 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 4.023 | D · 1.PP · S.D.22 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
317 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
318 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
319 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.91 | D · 1.PP · S.D.22 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
320 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
321 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
322 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.848 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
323 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.464 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
324 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.432 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
325 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.432 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.222 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
326 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.654 | D · 1.PP · S.D.26 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
327 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
328 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
329 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.09 | D · 1.PP · S.D.26 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
330 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
331 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
332 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 7.77 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
333 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 10.36 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
334 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 4.143 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
335 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 4.143 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.207 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
336 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.35 | D · 1.PP · S.D.27 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
337 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 0 | D · 1.PP · S.D.27 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
340 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
341 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
342 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 3.402 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
343 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 4.536 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.38 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.169 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
346 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.549 | D · 1.PP · S.D.28 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
347 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
348 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
349 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 10.24 | D · 1.PP · S.D.28 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
350 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
351 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
352 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.239 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
353 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.652 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
354 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.866 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
355 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.866 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.193 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
356 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 4.059 | D · 1.PP · S.D.29 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
357 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
358 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
359 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 24.31 | D · 1.PP · S.D.29 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
360 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
361 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
362 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
363 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
364 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 13.629 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
365 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 13.629 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.681 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
366 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 14.31 | D · 1.PP · S.D.20 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
367 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
368 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
369 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 77.39 | D · 1.PP · S.D.20 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
370 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
371 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
372 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.63 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
373 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.84 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
374 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
375 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
376 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 19.075 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
377 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
378 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 18.167 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.908 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
379 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 19.075 | D · 1.PP · S.D.02 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
380 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
381 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
382 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 84.03 | D · 1.PP · S.D.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
383 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
384 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
385 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
386 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
387 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 8.628 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
388 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 8.628 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.431 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
389 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 9.059 | D · 1.PP · S.D.07 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
390 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
391 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 36.59 | D · 1.PP · S.D.07 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
393 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
394 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
395 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.26 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
396 | [doplnit] | HSV-611 | Špalety vápenocementová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.68 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 5.918 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 5.918 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.296 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
399 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 6.214 | D · 1.PP · S.D.06 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
400 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
401 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
402 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 29.85 | D · 1.PP · S.D.06 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
403 | [doplnit] | HSV-611 | Penetrace pod omítku vápenocementová | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
404 | [doplnit] | HSV-611 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=omítka vápenocementová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
405 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF01) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
406 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
407 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | m2 | 3.427 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF01; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
408 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
409 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | m2 | 3.264 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.163 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
410 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF03) | m2 | 3.427 | D · 1.PP · S.D.21 | FF=FF03; vrstva=cementový potěr tl. 50 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
411 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu vápenná (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
412 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 1. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
413 | [doplnit] | PSV-784 | Malba vápenná 2. nátěr (F19) | m2 | 27.3 | D · 1.PP · S.D.21 | F_povrch_sten=F19; vrstva=malba vápenná | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
414 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
415 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
416 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 2.299 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
417 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 3.066 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
418 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
419 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.498 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
420 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
421 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
422 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
423 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
424 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 4.982 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
425 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 10.27 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
426 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
427 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
428 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 25.45 | D · 1.NP · D.1.S.02 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
429 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
430 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
431 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
432 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
433 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
434 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.682 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
435 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.91 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
436 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
437 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.111 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
438 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
439 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
440 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
441 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
442 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 11.106 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
443 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 30.34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
444 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
445 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
446 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 79.105 | D · 1.NP · D.1.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
447 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
448 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
449 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
450 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
451 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
452 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.239 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
453 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.652 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
454 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
455 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.536 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
456 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
457 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
458 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
459 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
460 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 5.363 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
461 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 16.35 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
462 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
463 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
464 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.95 | D · 1.NP · D.1.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
465 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
466 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
467 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
468 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
469 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
470 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.344 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
471 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.792 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
472 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
473 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.120 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
474 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 20.277 | D · 1.NP · D.1.1.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
475 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
476 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
477 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 7.724 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
478 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 19.311 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
479 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.91 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
480 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
481 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
482 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.09 | D · 1.NP · D.1.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
483 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
484 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.298 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
485 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
486 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
487 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
488 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
489 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.98 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
490 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.062 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
491 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
492 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.699 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
493 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 15.631 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
494 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 20.68 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
495 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
496 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 74.448 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
497 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 22.33 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
498 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.445 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
499 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 15.51 | D · 1.NP · D.1.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
500 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
501 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
502 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
503 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
504 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
505 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
506 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
507 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
508 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.774 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
509 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.009 | D · 1.NP · D.1.1.04 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
510 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
511 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
512 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.337 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
513 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.342 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
514 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.17 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
515 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
516 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
517 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.98 | D · 1.NP · D.1.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
518 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
519 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
520 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.932 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
521 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.576 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
522 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
523 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
524 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
525 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
526 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
527 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
528 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
529 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.23 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
530 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
531 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
532 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 24.11 | D · 1.NP · D.1.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
533 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
534 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
535 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
536 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
537 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
538 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
539 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.373 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
540 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 24.854 | D · 1.NP · D.1.2.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
541 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
542 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
543 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.468 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
544 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.67 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
545 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.84 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
546 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
547 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
548 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.15 | D · 1.NP · D.1.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
549 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
550 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
551 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
552 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.884 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
553 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 16.006 | D · 1.NP · D.1.2.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
554 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
555 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
556 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.098 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
557 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.244 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
558 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.73 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
559 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
560 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
561 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.84 | D · 1.NP · D.1.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
562 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
563 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
564 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
565 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
566 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
567 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
568 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
569 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
570 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.37 → old code 341351111, popis_sim 0.06, vol_prox 0.93
571 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
572 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
573 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
574 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
575 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
576 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354313, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89
577 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
578 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
579 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
580 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
581 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
582 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
583 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
584 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 3.381 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
585 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 4.508 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
586 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
587 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.317 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
588 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
589 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
590 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
591 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
592 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.174 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
593 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.53 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
594 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
595 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
596 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.44 | D · 1.NP · D.1.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
597 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
598 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
599 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
600 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
601 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
602 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
603 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.382 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
604 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 25.019 | D · 1.NP · D.1.3.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
605 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
606 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
607 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.531 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
608 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.828 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
609 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.91 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
610 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
611 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
612 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 61.35 | D · 1.NP · D.1.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
613 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
614 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
615 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
616 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.875 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
617 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 15.839 | D · 1.NP · D.1.3.03 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
618 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
619 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
620 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 6.034 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
621 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 15.085 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
622 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.66 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
623 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
624 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
625 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 46.65 | D · 1.NP · D.1.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
626 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
627 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.217 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
628 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
629 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
630 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
631 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
632 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.166 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
633 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 7.019 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
634 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
635 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.563 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
636 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.98 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
637 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.92 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
638 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
639 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.824 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
640 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.543 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 411354314, popis_sim 0.09, vol_prox 0.89
641 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.182 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
642 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.44 | D · 1.NP · D.1.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
643 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
644 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
645 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
646 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
647 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
648 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.806 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
649 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.408 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
650 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
651 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
652 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | FF=FF20; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
653 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
654 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
655 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
656 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.03 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
657 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 18.53 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
658 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
659 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
660 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 43.08 | D · 1.NP · D.1.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
661 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
662 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
663 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
664 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
665 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
666 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
667 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
668 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
669 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.580 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
670 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 28.608 | D · 1.NP · D.1.4.02 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
671 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
672 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
673 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.898 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
674 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 27.246 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
675 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 23.51 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
676 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
677 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
678 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 64.33 | D · 1.NP · D.1.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
679 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
680 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
681 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
682 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.757 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
683 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 3.048 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
684 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
685 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.172 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
686 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.402 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
687 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10.22 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
688 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
689 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 35.259 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
690 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.575 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941123, popis_sim 0.06, vol_prox 0.98
691 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.526 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
692 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.665 | D · 1.NP · D.1.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
693 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
694 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
695 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
696 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
697 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.330 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
698 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
699 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
700 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
701 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
702 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.3 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
703 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.802 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
704 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
705 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.913 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
706 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.129 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
707 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.34 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
708 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
709 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 76.824 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
710 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.042 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
711 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.682 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
712 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.005 | D · 1.NP · D.1.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
713 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
714 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
715 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
716 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
717 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
718 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
719 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
720 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
721 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.795 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
722 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 14.389 | D · 1.NP · D.1.4.06 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
723 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
724 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
725 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.482 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
726 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.704 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
727 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.27 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
728 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
729 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
730 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.26 | D · 1.NP · D.1.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
731 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
732 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
733 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.05 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
734 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.4 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
735 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
736 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF21) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.715 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
737 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF21) | m2 | 12.95 | D · 1.NP · D.1.4.07 | FF=FF21; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
738 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
739 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
740 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.933 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
741 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.333 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
742 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.7 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
743 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
744 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
745 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.16 | D · 1.NP · D.1.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
746 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
747 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
748 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
749 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
750 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
751 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.697 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
752 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
753 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
754 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
755 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
756 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 6.968 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
757 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.01 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
758 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
759 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
760 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.04 | D · 2.NP · D.2.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.34 → old code R-7842211b, popis_sim 0.16, vol_prox 0.40
761 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
762 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
763 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.32 → old code 279351122, popis_sim 0.00, vol_prox 0.81
764 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code 776231111, popis_sim 0.00, vol_prox 0.60
765 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
766 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.651 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
767 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.868 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
768 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
769 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.443 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
770 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.115 | D · 2.NP · D.2.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
771 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
772 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
773 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.948 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
774 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 24.871 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
775 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 25.1 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
776 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
777 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
778 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 68.18 | D · 2.NP · D.2.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
779 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 771591112, popis_sim 0.16, vol_prox 0.00
780 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
781 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
782 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.725 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
783 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
784 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
785 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.086 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
786 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.2 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
787 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 9.94 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
788 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
789 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.293 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
790 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.286 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 317941121, popis_sim 0.07, vol_prox 0.96
791 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.429 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
792 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.455 | D · 2.NP · D.2.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
793 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
794 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
795 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
796 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
797 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.345 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
798 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
799 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
800 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
801 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
802 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.453 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
803 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.16 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
804 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
805 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.029 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
806 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.402 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
807 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
808 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.26 → old code 782632111, popis_sim 0.07, vol_prox 0.13
809 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 78.12 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
810 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.431 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
811 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.812 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
812 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.275 | D · 2.NP · D.2.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
813 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
814 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
815 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
816 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
817 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
818 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
819 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
820 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
821 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.780 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
822 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.114 | D · 2.NP · D.2.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
823 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
824 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
825 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.377 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
826 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.442 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
827 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.16 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
828 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
829 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
830 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.95 | D · 2.NP · D.2.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
831 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
832 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
833 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.05 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
834 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.4 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
835 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
836 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.690 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
837 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.492 | D · 2.NP · D.2.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
838 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
839 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
840 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.759 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
841 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.897 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
842 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.33 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
843 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
844 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
845 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.12 | D · 2.NP · D.2.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
846 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
847 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
848 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 2.562 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
849 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 3.416 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
850 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
851 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
852 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
853 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
854 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
855 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
856 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.185 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
857 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.24 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
858 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
859 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
860 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.01 | D · 2.NP · D.2.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
861 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
862 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
863 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
864 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
865 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
866 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
867 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
868 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.2.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
869 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
870 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
871 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
872 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
873 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
874 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
875 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
876 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.2.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
877 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
878 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
879 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
880 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
881 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
882 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
883 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
884 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
885 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
886 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
887 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
888 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
889 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
890 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
891 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
892 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
893 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
894 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
895 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
896 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
897 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
898 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
899 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
900 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
901 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
902 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
903 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
904 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
905 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
906 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.2.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
907 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
908 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
909 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
910 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
911 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code R-6123211a, popis_sim 0.04, vol_prox 0.86
912 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.953 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
913 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.604 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
914 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
915 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.318 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
916 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
917 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
918 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
919 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
920 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.183 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
921 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.14 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
922 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
923 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
924 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.92 | D · 2.NP · D.2.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
925 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
926 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
927 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
928 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
929 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
930 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
931 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.255 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
932 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 22.714 | D · 2.NP · D.2.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
933 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
934 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
935 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 8.653 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
936 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 21.632 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
937 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 21.525 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
938 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
939 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
940 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 60.27 | D · 2.NP · D.2.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
941 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
942 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
943 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
944 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.783 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
945 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.169 | D · 2.NP · D.2.3.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
946 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
947 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
948 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.398 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
949 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.494 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
950 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 16.305 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
951 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
952 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
953 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 45.65 | D · 2.NP · D.2.3.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
954 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
955 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.214 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
956 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
957 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
958 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
959 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
960 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 2.143 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
961 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 6.959 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
962 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
963 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.532 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
964 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 12.908 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
965 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 17.82 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
966 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
967 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 61.479 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
968 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 18.44 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 413352115, popis_sim 0.11, vol_prox 0.83
969 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 6.148 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
970 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 13.365 | D · 2.NP · D.2.3.04 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
971 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
972 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
973 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
974 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
975 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
976 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
977 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
978 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
979 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.703 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
980 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
981 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
982 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
983 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
984 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 7.034 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
985 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 19.19 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
986 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
987 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
988 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 44.46 | D · 2.NP · D.2.4.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
989 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
990 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
991 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
992 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
993 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
994 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
995 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
996 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
997 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.451 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
998 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 26.264 | D · 2.NP · D.2.4.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
999 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1000 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1001 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 10.005 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1002 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 25.013 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1003 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 24.29 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1004 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1005 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1006 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 66.51 | D · 2.NP · D.2.4.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1007 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1008 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1009 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1010 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 0.732 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1011 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 2.963 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1012 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1013 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 3.104 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1014 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 7.244 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1015 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 10 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1016 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1017 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 34.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1018 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 10.348 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1019 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 3.45 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1020 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 7.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1021 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1022 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1023 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1024 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1025 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.336 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1026 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1027 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1028 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1029 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1030 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.36 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1031 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.941 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1032 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1033 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 6.958 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1034 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 16.235 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1035 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 21.48 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1036 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1037 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 77.328 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1038 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 23.193 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1039 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 7.733 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1040 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 16.11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1041 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1042 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1043 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1044 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1045 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1046 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1047 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1048 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1049 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.785 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1050 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 14.215 | D · 2.NP · D.2.4.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1051 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1052 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1053 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.415 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1054 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.538 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1055 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 15.2 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1056 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1057 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1058 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 41.06 | D · 2.NP · D.2.4.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1059 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1060 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1061 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.05 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1062 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.4 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1063 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1064 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.712 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1065 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.886 | D · 2.NP · D.2.4.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1066 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1067 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1068 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.909 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1069 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.272 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1070 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.63 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1071 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1072 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1073 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 37.96 | D · 2.NP · D.2.4.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1074 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1075 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1076 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.714 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1077 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.952 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1078 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1079 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1080 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1081 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1082 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1083 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1084 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1085 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1086 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1087 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1088 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 2.NP · D.2.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1089 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1090 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1091 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1092 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1093 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1094 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.869 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1095 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.492 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1096 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1097 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.384 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1098 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1099 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1100 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1101 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1102 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.837 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1103 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.66 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1104 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1105 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1106 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 22.74 | D · 3.NP · D.3.1.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1107 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1108 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1109 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1110 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1111 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1112 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1113 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1114 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1115 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.880 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1116 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 34.037 | D · 3.NP · D.3.1.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1117 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1118 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1119 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.966 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1120 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.416 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1121 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 27.654 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1122 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1123 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1124 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.17 | D · 3.NP · D.3.1.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1125 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1126 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1127 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1128 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.055 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1129 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.057 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1130 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1131 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.029 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1132 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.402 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1133 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.98 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1134 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1135 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.781 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1136 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.431 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1137 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.478 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1138 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.735 | D · 3.NP · D.3.1.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1139 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1140 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1141 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1142 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1143 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1144 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.197 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1145 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.596 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1146 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1147 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.363 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1148 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1149 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1150 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1151 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1152 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.626 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1153 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.07 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1154 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1155 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1156 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.46 | D · 3.NP · D.3.1.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1157 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1158 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1159 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1160 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1161 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.319 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1162 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1163 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1164 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1165 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1166 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.186 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1167 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 10.014 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1168 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1169 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.865 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1170 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.352 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1171 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.28 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1172 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1173 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 87.408 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1174 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.217 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1175 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.741 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1176 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.21 | D · 3.NP · D.3.1.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1177 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1178 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1179 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1180 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1181 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1182 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1183 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.757 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1184 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.703 | D · 3.NP · D.3.1.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1185 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1186 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1187 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.22 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1188 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.05 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1189 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.905 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1190 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1191 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1192 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 40.24 | D · 3.NP · D.3.1.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1193 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1194 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_OBJEM | Match score 0.52 → old code R-6123411, popis_sim 0.35, vol_prox 0.96
1195 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.094 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1196 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.459 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1197 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1198 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.725 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1199 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.127 | D · 3.NP · D.3.1.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1200 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1201 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1202 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.001 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1203 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.502 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1204 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.715 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1205 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1206 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1207 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.222 | D · 3.NP · D.3.1.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1208 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1209 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1210 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.848 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1211 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 2.464 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1212 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1213 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.225 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1214 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1215 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1216 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1217 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1218 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 2.252 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1219 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 7.98 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1220 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1221 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1222 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 18.85 | D · 3.NP · D.3.2.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1223 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1224 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1225 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1226 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1227 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.174 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1228 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1229 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1230 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1231 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1232 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.744 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1233 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 5.946 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1234 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Match score 0.38 → old code 341351112, popis_sim 0.06, vol_prox 0.97
1235 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 5.085 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1236 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 11.865 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1237 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 16.38 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1238 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1239 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 56.511 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1240 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 16.95 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1241 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 5.651 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1242 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 12.285 | D · 3.NP · D.3.2.02 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1243 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1244 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1245 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1246 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1247 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1248 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1249 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.372 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1250 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 24.832 | D · 3.NP · D.3.2.03 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1251 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1252 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1253 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 9.46 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1254 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 23.65 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1255 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 22.971 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1256 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1257 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1258 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 62.02 | D · 3.NP · D.3.2.03 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1259 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1260 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code R-6225110, popis_sim 0.03, vol_prox 0.96
1261 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1262 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.673 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1263 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 12.177 | D · 3.NP · D.3.2.04 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1264 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1265 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1266 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 4.639 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1267 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 11.597 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1268 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 13.691 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1269 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1270 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1271 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 36.97 | D · 3.NP · D.3.2.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1272 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1273 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1274 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1275 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1276 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1277 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.208 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1278 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1279 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1280 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1281 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 1.432 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1282 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1283 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 5.97 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1284 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1285 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1286 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 14.05 | D · 3.NP · D.3.2.05 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1287 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1288 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1289 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1290 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1291 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1292 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1293 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1294 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1295 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.397 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1296 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1297 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1298 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1299 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1300 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.968 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1301 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 10.92 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1302 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1303 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1304 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 25.44 | D · 3.NP · D.3.3.01 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1305 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1306 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1307 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1308 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1309 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1310 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.693 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1311 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.924 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1312 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1313 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~1.860 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1314 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 33.677 | D · 3.NP · D.3.3.02 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1315 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1316 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1317 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 12.829 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1318 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 32.073 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1319 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 26.942 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1320 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1321 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1322 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 73.46 | D · 3.NP · D.3.3.02 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1323 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1324 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1325 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1326 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 1.046 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1327 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 4.027 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1328 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1329 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 4.005 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1330 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 9.344 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1331 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 12.9 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1332 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1333 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 44.505 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1334 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | m2 | 13.349 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1335 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 4.45 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1336 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 9.675 | D · 3.NP · D.3.3.03 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.30 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1337 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1338 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1339 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1340 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1341 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1342 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 1.218 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1343 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 1.624 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1344 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1345 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.362 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1346 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1347 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1348 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F02) | kg | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1349 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F02) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1350 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F02) | kg | 3.622 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1351 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F02) | m | 9.89 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_podlahy=F02; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1352 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1353 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1354 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 23.07 | D · 3.NP · D.3.3.04 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1355 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1356 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1357 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1358 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1359 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.314 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1360 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1361 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1362 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F18) | kg | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1363 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F18) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1364 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F18) | kg | 3.143 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1365 | [doplnit] | PSV-771 | Hydroizolační stěrka pod dlažbu — wet room (F18) | m2 | 9.897 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_podlahy=F18; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | plocha + 0.3 m vytažení po obvodu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1366 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1367 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | m2 | 7.8 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 30 % full-height ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1368 | [doplnit] | PSV-781 | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | m2 | 18.201 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna); D1 split: 70 % partial 2.1 m ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1369 | [doplnit] | PSV-781 | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | m | 24.08 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | 2× obvod (vertikální kouty + horizontální napojení) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1370 | [doplnit] | PSV-781 | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1371 | [doplnit] | PSV-781 | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | kg | 86.688 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1372 | [doplnit] | PSV-781 | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.40 m (F06) | m2 | 26.001 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | Phase 3c D3: opening areas subtracted (door 0.8×2.1 + win 0.6×0.6 per koupelna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1373 | [doplnit] | PSV-781 | Spárovací hmota epoxidová (F06) | kg | 8.669 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | ~0.3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1374 | [doplnit] | PSV-781 | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | m | 18.06 | D · 3.NP · D.3.3.05 | F_povrch_sten=F06; vrstva=keramický obklad ~2.40 m | 0.9 | NOVE | vertikální kouty + horizontální ukončení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1375 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1376 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1377 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF21/F17) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1378 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1379 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1380 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.525 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1381 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.7 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1382 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1383 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.762 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1384 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.8 | D · 3.NP · D.3.3.06 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1385 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1386 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1387 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.257 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1388 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 13.143 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1389 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.945 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1390 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1391 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1392 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.85 | D · 3.NP · D.3.3.06 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1393 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1394 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1395 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.485 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1396 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.647 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1397 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1398 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.752 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1399 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF31) | m2 | 13.607 | D · 3.NP · D.3.3.07 | FF=FF31; vrstva=cementový potěr tl. 58.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1400 | [doplnit] | PSV-776 | Penetrace pod nivelační stěrku (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1401 | [doplnit] | PSV-776 | Samonivelační stěrka 3 mm (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1402 | [doplnit] | PSV-776 | Lepidlo na vinyl (F03) | kg | 5.184 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | ~0.4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1403 | [doplnit] | PSV-776 | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | m2 | 12.959 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1404 | [doplnit] | PSV-776 | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | m | 14.815 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_podlahy=F03; vrstva=vinyl Gerflor | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1405 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1406 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1407 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | m2 | 38.712 | D · 3.NP · D.3.3.07 | F_povrch_sten=F05; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1408 | [doplnit] | HSV-612 | Penetrace pod omítku sádrová | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1409 | [doplnit] | HSV-612 | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1410 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | m2 | 0.714 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 30 % špalety fasádní hloubka 350 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1411 | [doplnit] | HSV-612 | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | m2 | 0.952 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=omítka sádrová 10 mm | 0.9 | NOVE | D2: 70 % špalety vnitřní hloubka 200 mm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1412 | [doplnit] | HSV-631 | Penetrace pod potěr (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1413 | [doplnit] | HSV-631 | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF30) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | VYNECHANE_KRITICKE | ~0.895 m³ ¦ PROBE finding (Phase 0.7/3a) — gap vs starý VV
1414 | [doplnit] | HSV-631 | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF30) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | FF=FF30; vrstva=cementový potěr tl. 50.0 mm | 0.9 | NOVE | overlap 5 % faktor ¦ Bez match v starém VV — novy item
1415 | [doplnit] | PSV-771 | Penetrace pod dlažbu (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1416 | [doplnit] | PSV-771 | Lepidlo flexibilní pod dlažbu (F01) | kg | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~3 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1417 | [doplnit] | PSV-771 | Dlažba keramická — kladení (F01) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1418 | [doplnit] | PSV-771 | Spárovací hmota (F01) | kg | 8.95 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1419 | [doplnit] | PSV-771 | Sokl 80 mm dlažba (F01) | m | 25.49 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_podlahy=F01; vrstva=keramická dlažba 10 mm | 0.9 | NOVE | obvod − šířka dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item
1420 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace stěn pod malbu disperzní (Primalex Polar) (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1421 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 1. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1422 | [doplnit] | PSV-784 | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F04) | m2 | 63.87 | D · 3.NP · D.3.S.01 | F_povrch_sten=F04; vrstva=malba disperzní (Primalex Polar) | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1423 | [doplnit] | PSV-784 | Penetrace podhledu pod malbu (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1424 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 1. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1425 | [doplnit] | PSV-784 | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; F_povrch_podhledu=F17; vrstva=malba disperzní | 0.9 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1426 | [doplnit] | HSV-622.1 | Penetrace pod cihelné pásky | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | NOVE | F08 plocha = facade_netto 786.6 − F13 214.0 − F16_podhledy 30.0 = 542.6 m² (estimate; verify in Phase 4 against Tabulka skladeb) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1427 | [doplnit] | HSV-622.1 | Lepidlo flexibilní pro cihelné pásky | kg | 2712.9 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | NOVE | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1428 | [doplnit] | HSV-622.1 | Cihelné pásky Terca — kladení | m2 | 542.58 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | NOVE | ~50 ks/m² vazba běžná ¦ Bez match v starém VV — novy item
1429 | [doplnit] | HSV-622.1 | Spárovací hmota Polyblend S | kg | 2170.32 | D · fasáda | F_povrch_sten=F08; vrstva=cihelné pásky Terca | 0.85 | NOVE | ~4 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1430 | [doplnit] | HSV-622.2 | Penetrace pod tenkovrstvou omítku (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1431 | [doplnit] | HSV-622.2 | Armovací síť do první vrstvy (F13) | m2 | 235.411 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.37 → old code 763131752, popis_sim 0.10, vol_prox 0.81
1432 | [doplnit] | HSV-622.2 | Tenkovrstvá silikonová omítka 1.5–2 mm (F13) | m2 | 214.01 | D · fasáda | F_povrch_sten=F13; vrstva=tenkovrstvá silikonová omítka 2 mm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1433 | [doplnit] | HSV-622.3 | Penetrace pod betonovou stěrku (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | F16 plocha 30.0 m² je odhad (balkónové podhledy + atik podhled). Ověřit v Phase 4 spočítáním z DXF balkónových polygonů. ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.97
1434 | [doplnit] | HSV-622.3 | Betonová stěrka strukturovaná (F16) | m2 | 30 | D · fasáda | F_povrch_podhledu=F16; vrstva=betonová stěrka strukturovaná | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1435 | [doplnit] | PSV-712 | Parozábrana (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1436 | [doplnit] | PSV-712 | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | NOVE | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~28 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item
1437 | [doplnit] | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF13) | m2 | 139 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | objem ≈ 0.10 m³/m² → ~14 m³ ¦ Match score 0.42 → old code 763121466, popis_sim 0.15, vol_prox 0.96
1438 | [doplnit] | PSV-712 | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.38 → old code 711161173, popis_sim 0.06, vol_prox 0.95
1439 | [doplnit] | PSV-712 | Mechanické kotvení PVC fólie (RF13) | ks | 556 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | NOVE | ~4 ks/m² (větrná zóna II) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1440 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod chodník (RF13) | m2 | 152.9 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1441 | [doplnit] | PSV-712 | Štěrkový posyp 50 mm (RF13) | m3 | 6.95 | D · střecha | RF=RF13; kind=plochá střecha centrální | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1442 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace balkóny (RF20) | m2 | 59.64 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | NOVE | plocha + nahoru 0.3 m × přibližný balkón obvod 35 m ¦ Bez match v starém VV — novy item
1443 | [doplnit] | PSV-712 | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1444 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie pod terasovou dlažbu (RF20) | m2 | 54.054 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 919726121, popis_sim 0.07, vol_prox 1.00
1445 | [doplnit] | PSV-712 | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | m2 | 49.14 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code 762342214, popis_sim 0.10, vol_prox 0.52
1446 | [doplnit] | PSV-712 | Odvodňovač terasy + napojení na svod (RF20) | ks | 4 | D · střecha | RF=RF20; kind=balkóny — terasová dlažba na podstavcích | 0.85 | NOVE | odhadem 1 odvodňovač / 12 m² balkónu ¦ Bez match v starém VV — novy item
1447 | [doplnit] | PSV-713 | Penetrace podkladu ETICS | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ETICS pod celou facade netto, vč. F08 cihelných pásků a F13 omítky ¦ Match score 0.31 → old code 781111011, popis_sim 0.12, vol_prox 0.34
1448 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka pod EPS | kg | 3932.95 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | ~5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1449 | [doplnit] | PSV-713 | EPS 200 mm tepelná izolace fasáda | m2 | 786.59 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | objem ≈ 0.20 m³/m² → ~157 m³ ¦ Bez match v starém VV — novy item
1450 | [doplnit] | PSV-713 | Talířové hmoždinky | ks | 4720 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | ~6 ks/m² (větrná zóna) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1451 | [doplnit] | PSV-713 | Armovací síť do výztužné stěrky | m2 | 865.249 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1452 | [doplnit] | PSV-713 | Výztužná stěrka pod finální vrstvu | kg | 5506.13 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | ~7 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1453 | [doplnit] | PSV-713 | Soklový profil hliníkový | m | 80.98 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 264550, popis_sim 0.11, vol_prox 0.66
1454 | [doplnit] | PSV-713 | Rohové lišty fasády hliníkové | m | 242.94 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | obvod / 4 × výška ~12 m ¦ Match score 0.35 → old code 62856011, popis_sim 0.07, vol_prox 0.76
1455 | [doplnit] | PSV-713 | Lišty okolo otvorů (rohové + okenní) | m | 210 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | Σ obvody fasádních otvorů (rough estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1456 | [doplnit] | PSV-713 | Penetrace soklu ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl; vrstva=XPS 100 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1457 | [doplnit] | PSV-713 | XPS 100 mm sokl ETICS | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS sokl | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 413351122, popis_sim 0.06, vol_prox 0.82
1458 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí stěrka soklová | kg | 202.45 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1459 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky soklové | ks | 243 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1460 | [doplnit] | PSV-713 | Mozaiková omítka soklová | m2 | 40.49 | D · fasáda | system=ETICS; vrstva=EPS 200 + výztužná stěrka | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1461 | [doplnit] | PSV-762 | Difuzní fólie podkrokevní | m2 | 334.4 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.33 → old code 765191011, popis_sim 0.06, vol_prox 0.68
1462 | [doplnit] | PSV-762 | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | m | 921.12 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | NOVE | 3.03 m latí na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item
1463 | [doplnit] | PSV-762 | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | m | 304 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | NOVE | 1 m kontralatě na m² střechy ¦ Bez match v starém VV — novy item
1464 | [doplnit] | PSV-762 | Spojovací materiál (vruty + svorky) | kg | 152 | D · střecha | vrstva=podstřešní konstrukce pod Tondach | 0.85 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1465 | [doplnit] | PSV-764 | TP01A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.882000000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1466 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.971 | D · fasáda | TP=TP01A; tabulka_qty_komplex=39.882000000000005; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1467 | [doplnit] | PSV-764 | TP01B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1468 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01B; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1469 | [doplnit] | PSV-764 | TP01C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=39.88 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1470 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP01C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 9.97 | D · fasáda | TP=TP01C; tabulka_qty_komplex=39.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1471 | [doplnit] | PSV-764 | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.13
1472 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02A (Nové zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02A; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1473 | [doplnit] | PSV-764 | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.47 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.49, vol_prox 0.13
1474 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02B (Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02B; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1475 | [doplnit] | PSV-764 | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=83.246 bm ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.54, vol_prox 0.13
1476 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP02C (Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby) | bm | 20.811 | D · fasáda | TP=TP02C; tabulka_qty_komplex=83.246; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1477 | [doplnit] | PSV-764 | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=61.96999999999999 bm ¦ Match score 0.48 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.56, vol_prox 0.00
1478 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03A (Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras) | bm | 15.492 | D · fasáda | TP=TP03A; tabulka_qty_komplex=61.96999999999999; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1479 | [doplnit] | PSV-764 | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=62.5 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.48, vol_prox 0.00
1480 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP03B (Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balk) | bm | 15.625 | D · fasáda | TP=TP03B; tabulka_qty_komplex=62.5; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1481 | [doplnit] | PSV-764 | TP04: Žlabový kotlík | ks | 10 | D · fasáda | TP=TP04; tabulka_qty_komplex=36.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=36.0 ks ¦ Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.34, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 9.0 → 10
1482 | [doplnit] | PSV-764 | TP12: Průchodka a oplechování VZT | ks | 21 | D · fasáda | TP=TP12; tabulka_qty_komplex=82.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=82.0 ks ¦ Match score 0.41 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.39, vol_prox 0.11
1483 | [doplnit] | PSV-764 | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | ks | 2 | D · fasáda | TP=TP13; tabulka_qty_komplex=1.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.0 ks ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 0.25 → 2
1484 | [doplnit] | PSV-764 | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | ks | 3 | D · fasáda | TP=TP14; tabulka_qty_komplex=7.0; tabulka_mj=ks | 0.95 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=7.0 ks ¦ Match score 0.49 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.58, vol_prox 0.00; phase_6.1: dxf_spatial_count TP: 1.75 → 3
1485 | [doplnit] | PSV-764 | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | ks | 1 | D · fasáda | TP=TP22; tabulka_qty_komplex=4.0; tabulka_mj=ks | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=4.0 ks ¦ Match score 0.43 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00
1486 | [doplnit] | PSV-764 | TP23: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B | bm | 0.714 | D · fasáda | TP=TP23; tabulka_qty_komplex=2.856; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=2.856 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1487 | [doplnit] | PSV-764 | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | bm | 0.45 | D · fasáda | TP=TP24; tabulka_qty_komplex=1.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=1.8 bm ¦ Match score 0.50 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.60, vol_prox 0.00
1488 | [doplnit] | PSV-764 | TP25: Dešťový svod ø75mm | bm | 2 | D · fasáda | TP=TP25; tabulka_qty_komplex=8.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=8.0 bm ¦ Match score 0.42 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.45, vol_prox 0.00
1489 | [doplnit] | PSV-764 | TP26: Soklová lišta | bm | 105 | D · fasáda | TP=TP26; tabulka_qty_komplex=420.0; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=420.0 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.28, vol_prox 0.82
1490 | [doplnit] | PSV-764 | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.615000000000002 bm ¦ Match score 0.53 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.65, vol_prox 0.00
1491 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP27A (Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché stře) | bm | 5.154 | D · fasáda | TP=TP27A; tabulka_qty_komplex=20.615000000000002; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1492 | [doplnit] | PSV-764 | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=20.8 bm ¦ Match score 0.44 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.47, vol_prox 0.00
1493 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž TP27B (Okapnice navazující na dešťový žlab) | bm | 5.2 | D · fasáda | TP=TP27B; tabulka_qty_komplex=20.8; tabulka_mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1494 | [doplnit] | PSV-764 | TP28: Oplechování koruny zdiva | bm | 15.954 | D · fasáda | TP=TP28; tabulka_qty_komplex=63.81400000000001; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=63.81400000000001 bm ¦ Match score 0.40 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.41, vol_prox 0.00
1495 | [doplnit] | PSV-764 | TP29A: Boční lemování - lišta | bm | 12.481 | D · fasáda | TP=TP29A; tabulka_qty_komplex=49.922000000000004; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=49.922000000000004 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.00
1496 | [doplnit] | PSV-764 | TP29B: Boční lemování - rohový profil | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29B; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.38 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.36, vol_prox 0.00
1497 | [doplnit] | PSV-764 | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | bm | 11.72 | D · fasáda | TP=TP29C; tabulka_qty_komplex=46.88; tabulka_mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_OBJEM | Quantity from Tabulka klempířských (komplex A+B+C+D) × 0.25 D-share (4 equal objekty); tabulka_qty=46.88 bm ¦ Match score 0.46 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.52, vol_prox 0.00
1498 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | m2 | 304 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~36 ks/m² → ~10 944 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code R-7651111b, popis_sim 0.08, vol_prox 0.73
1499 | [doplnit] | PSV-765 | Tondach bobrovka — počet kusů | ks | 10944 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1500 | [doplnit] | PSV-765 | Hřebenáče Tondach | m | 28 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | NOVE | hřeben délka cca 28 m (footprint long axis) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1501 | [doplnit] | PSV-765 | Větrací prvky hřebene | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | NOVE | 1 ks / 5 m hřebene ¦ Bez match v starém VV — novy item
1502 | [doplnit] | PSV-765 | Prostupová taška Tondach OP50 | ks | 5 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | z Phase 1.5 PROBE: ~5 ks pro D ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.29, vol_prox 0.03
1503 | [doplnit] | PSV-765 | Sněhové zachytávače | m | 40.49 | D · střecha | vrstva=Tondach bobrovka 19×40 šupinová | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1504 | [doplnit] | PSV-783 | Žárové zinkování ocelových LP## (zábradlí, schodiště) | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=žárové zinkování ČSN EN ISO 1461 | 0.85 | NOVE | Σ LP## komplex × D-share 0.25; bm @10 kg + ks @35 kg → steel mass 1957 kg pro D ¦ Bez match v starém VV — novy item
1505 | [doplnit] | PSV-783 | Prášková povrchová úprava antracit pro LP## | kg | 1956.665 | D · fasáda | vrstva=prášková epoxidová barva antracit RAL 7016 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1506 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | NOVE | obvod 81.0 m × 3 m parter = 242.9 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1507 | [doplnit] | PSV-783 | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | m2 | 242.94 | D · fasáda | F_povrch_sten=F23; vrstva=anti-graffiti | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.40 → old code R-78394, popis_sim 0.14, vol_prox 0.86
1508 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod epoxid (F11 sklepy 1.PP) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | NOVE | F11 1.PP plocha sklep D ≈ 268.0 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1509 | [doplnit] | PSV-783 | Epoxid 1. vrstva (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 713121111, popis_sim 0.08, vol_prox 0.72
1510 | [doplnit] | PSV-783 | Epoxid 2. vrstva uzavírací (F11) | m2 | 267.999 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F11; vrstva=epoxidový nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code R-7839371, popis_sim 0.09, vol_prox 0.82
1511 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod PU (F10 garáž 1.PP) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | NOVE | F10 garáž 1.PP D ≈ 0.0 m² (estimate) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1512 | [doplnit] | PSV-783 | PU 1. vrstva základní (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1513 | [doplnit] | PSV-783 | Posyp křemenného písku do PU (F10) | kg | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | NOVE | ~1.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1514 | [doplnit] | PSV-783 | PU 2. vrstva uzavírací (F10) | m2 | 0 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F10; vrstva=polyuretanový systém přímopojízdné | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1515 | [doplnit] | PSV-783 | Vsyp pancéřový F00 — rampa | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | rampa estimate ~30 m²; verify in Phase 4 ¦ Match score 0.37 → old code R63313111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.96
1516 | [doplnit] | PSV-783 | Hladcení + uzavírací nátěr F00 | m2 | 30 | D · 1.PP | F_povrch_podlahy=F00; vrstva=pancéřový vsyp | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1517 | [doplnit] | PSV-783 | Penetrace pod transparentní nátěr (F14 ŽB stěny 1.PP) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | NOVE | F14 area ≈ 624.8 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1518 | [doplnit] | PSV-783 | Transparentní bezprašný nátěr ŽB (F14) | m2 | 624.78 | D · 1.PP | F_povrch_sten=F14; vrstva=transparentní bezprašný nátěr | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code R-7838271, popis_sim 0.13, vol_prox 0.45
1519 | [doplnit] | PSV-713 | Lepicí pěna pro minerální vatu (F15 strop 1.PP) | kg | 134 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | NOVE | ~0.5 kg/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1520 | [doplnit] | PSV-713 | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm (F15) | m2 | 268 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.29 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.37, vol_prox 0.72
1521 | [doplnit] | PSV-713 | Hmoždinky pod minerální vatu (F15) | ks | 1072 | D · 1.PP | F_povrch_podhledu=F15; vrstva=kontaktní zateplení 100 mm | 0.85 | NOVE | ~4 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1522 | [doplnit] | PSV-711 | Penetrace pod bituman (FF03 radonová izolace) | m2 | 84.48 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | NOVE | FF03 plocha 1.PP D = 84.5 m² (Phase 1) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1523 | [doplnit] | PSV-711 | Asfaltový pás bituman radonová bariéra (FF03) | m2 | 92.928 | D · 1.PP | FF=FF03; vrstva=hydroizolace bituman radon | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | overlap 10 % ¦ Match score 0.35 → old code 715111001, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80
1524 | [doplnit] | PSV-712 | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 712771101, popis_sim 0.07, vol_prox 0.98
1525 | [doplnit] | PSV-712 | Tepelná izolace EPS 200 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | NOVE | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1526 | [doplnit] | PSV-712 | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | NOVE | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1527 | [doplnit] | PSV-712 | Geotextilie + drenážní vrstva (RF11) | m2 | 147.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.38 → old code 713141151, popis_sim 0.06, vol_prox 1.00
1528 | [doplnit] | PSV-712 | Substrát extenzivní 100 mm (RF11) | m3 | 13.4 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | OPRAVENO_POPIS | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Match score 0.25 → old code 167151111, popis_sim 0.05, vol_prox 0.17
1529 | [doplnit] | PSV-712 | Vegetace Sedum mat (RF11) | m2 | 134 | D · 1.PP střecha | RF=RF11; kind=vegetační střecha nad 1.PP | 0.7 | NOVE | Phase 3c D9: RF11 area estimate 134 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1530 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 29.895 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1531 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 15 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1532 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 10.463 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1533 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 9.965 | D · 1.NP · D.1.S.02 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1534 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 66.636 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1535 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 34 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1536 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 23.323 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.29 → old code 763121467, popis_sim 0.12, vol_prox 0.18
1537 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 22.212 | D · 1.NP · D.1.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1538 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 32.178 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1539 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 17 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1540 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 11.262 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1541 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 10.726 | D · 1.NP · D.1.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1542 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 17.88 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1543 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 9 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1544 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.258 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1545 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 5.96 | D · 1.NP · D.1.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1546 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1547 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1548 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1549 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1550 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1551 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1552 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1553 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1554 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.044 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1555 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1556 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.665 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1557 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.348 | D · 1.NP · D.1.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1558 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.993 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1559 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1560 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.548 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1561 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.331 | D · 1.NP · D.1.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1562 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.18 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Match score 0.28 → old code R781494002, popis_sim 0.05, vol_prox 0.39
1563 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1564 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.763 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1565 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.06 | D · 1.NP · D.1.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1566 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.545 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1567 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1568 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.591 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1569 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.515 | D · 1.NP · D.1.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1570 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.803 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1571 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1572 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.931 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1573 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.601 | D · 1.NP · D.1.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1574 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 41.808 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1575 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 21 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1576 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.633 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1577 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 13.936 | D · 2.NP · D.2.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1578 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.347 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1579 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1580 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.521 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1581 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.449 | D · 2.NP · D.2.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1582 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.715 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1583 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1584 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.25 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1585 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.905 | D · 2.NP · D.2.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1586 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.11 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1587 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1588 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.689 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1589 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.37 | D · 2.NP · D.2.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1590 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1591 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1592 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1593 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.2.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1594 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 19.095 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1595 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 10 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1596 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 6.683 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1597 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 6.365 | D · 2.NP · D.2.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1598 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 12.858 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1599 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1600 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 4.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1601 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 4.286 | D · 2.NP · D.2.3.04 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1602 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 42.204 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1603 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 22 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1604 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 14.771 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1605 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 14.068 | D · 2.NP · D.2.4.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1606 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 4.389 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1607 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 3 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1608 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 1.536 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1609 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 1.463 | D · 2.NP · D.2.4.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1610 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 20.157 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1611 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 11 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1612 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 7.055 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1613 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.719 | D · 2.NP · D.2.4.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1614 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1615 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1616 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1617 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 2.NP · D.2.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1618 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.019 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1619 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1620 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.057 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1621 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.673 | D · 3.NP · D.3.1.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1622 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.33 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1623 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1624 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.216 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1625 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.11 | D · 3.NP · D.3.1.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1626 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.753 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1627 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1628 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.614 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1629 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.251 | D · 3.NP · D.3.1.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1630 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 19.116 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1631 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1632 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.691 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1633 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.372 | D · 3.NP · D.3.1.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1634 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 13.512 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1635 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1636 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 4.729 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1637 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 4.504 | D · 3.NP · D.3.2.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1638 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 10.467 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1639 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1640 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 3.663 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1641 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 3.489 | D · 3.NP · D.3.2.02 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1642 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 10.74 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1643 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 6 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1644 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 3.759 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1645 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 3.58 | D · 3.NP · D.3.2.05 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1646 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 23.808 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1647 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 12 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1648 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 8.333 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1649 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.936 | D · 3.NP · D.3.3.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1650 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 6.276 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1651 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 4 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1652 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 2.197 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1653 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 2.092 | D · 3.NP · D.3.3.03 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1654 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 21.729 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1655 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 11 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1656 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 7.605 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1657 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 7.243 | D · 3.NP · D.3.3.04 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1658 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF21) | m | 18.855 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1659 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF21) | ks | 10 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1660 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm impregnované (CF21) | m2 | 6.599 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | cut waste 5 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1661 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF21) | m2 | 6.285 | D · 3.NP · D.3.3.05 | CF=CF21; vrstva=SDK podhled impregnovaný | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1662 | [doplnit] | PSV-763.1 | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | m | 53.7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | 3 m profilů na m² (rozteč CD 400 mm) ¦ Bez match v starém VV — novy item
1663 | [doplnit] | PSV-763.1 | Závěsy posuvné podhled (CF20) | ks | 27 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | ~1.5 ks/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1664 | [doplnit] | PSV-763.1 | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | m2 | 18.795 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | cut waste 5 % ¦ Match score 0.28 → old code 763131421, popis_sim 0.13, vol_prox 0.09
1665 | [doplnit] | PSV-763.1 | Tmelení Q3 + tmelení šroubů (CF20) | m2 | 17.9 | D · 3.NP · D.3.S.01 | CF=CF20; vrstva=SDK podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1666 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1667 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1668 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1669 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1670 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1671 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1672 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1673 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1674 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1675 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1676 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1677 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1678 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1679 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1680 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1681 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1682 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1683 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1684 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1685 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1686 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1687 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1688 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1689 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1690 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.1.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1691 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1692 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1693 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1694 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1695 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1696 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1697 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1698 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1699 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1700 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1701 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1702 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1703 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1704 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1705 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1706 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1707 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1708 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1709 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1710 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1711 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1712 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1713 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1714 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1715 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1716 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1717 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1718 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1719 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1720 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1721 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1722 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1723 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1724 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1725 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1726 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1727 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1728 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1729 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1730 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1731 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1732 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1733 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1734 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1735 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1736 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1737 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1738 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1739 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1740 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 1.NP · D.1.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1741 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1742 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1743 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1744 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1745 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1746 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1747 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1748 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1749 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1750 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1751 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1752 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1753 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1754 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1755 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1756 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1757 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1758 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1759 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1760 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1761 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1762 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1763 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1764 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1765 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.1.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1766 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1767 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1768 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1769 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1770 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1771 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1772 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1773 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1774 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1775 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.2.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1776 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1777 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1778 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1779 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1780 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1781 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1782 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1783 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1784 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1785 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.3.04 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1786 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | ~4 m profilů/m² ¦ Match score 0.31 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.03, vol_prox 0.63
1787 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1788 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1789 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1790 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.01 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1791 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1792 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1793 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1794 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1795 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1796 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1797 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1798 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1799 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1800 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.03 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1801 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF41 h=1.40 m) | m | 14 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1802 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF41) | m2 | 7.35 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1803 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1804 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF41) | m2 | 3.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1805 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF41) | ks | 7 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF41; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1806 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1807 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | m2 | 0.788 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1808 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1809 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF51) | m2 | 0.375 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1810 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | ks | 5 | D · 2.NP · D.2.4.05 | WF=WF51; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1811 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1812 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1813 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1814 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1815 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1816 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1817 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1818 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1819 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1820 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1821 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1822 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1823 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1824 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1825 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1826 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1827 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1828 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1829 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1830 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1831 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1832 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1833 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1834 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1835 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.04 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1836 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1837 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1838 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1839 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.26, vol_prox 0.88
1840 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.1.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1841 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1842 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1843 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1844 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1845 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1846 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1847 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1848 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1849 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1850 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.02 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1851 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1852 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1853 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1854 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1855 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.2.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1856 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1857 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1858 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1859 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1860 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.03 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1861 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1862 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1863 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1864 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1865 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.04 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1866 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1867 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1868 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1869 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1870 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1871 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF50 h=0.15 m) | m | 1.5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1872 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF50) | m2 | 0.788 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1873 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1874 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF50) | m2 | 0.375 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1875 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF50) | ks | 5 | D · 3.NP · D.3.3.05 | WF=WF50; vrstva=předstěna SDK h=0.15 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1876 | [doplnit] | PSV-763.2 | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | m | 14 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~4 m profilů/m² ¦ Bez match v starém VV — novy item
1877 | [doplnit] | PSV-763.2 | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF40) | m2 | 7.35 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1878 | [doplnit] | PSV-763.2 | Izolace minerální vata 50 mm (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1879 | [doplnit] | PSV-763.2 | Tmelení Q3 (WF40) | m2 | 3.5 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1880 | [doplnit] | PSV-763.2 | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF40) | ks | 7 | D · 3.NP · D.3.S.01 | WF=WF40; vrstva=předstěna SDK h=1.40 m | 0.85 | NOVE | ~2 ks/m kotvení ¦ Bez match v starém VV — novy item
1881 | [doplnit] | PSV-763.3 | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | m2 | 214.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | overlap 10 % ¦ Bez match v starém VV — novy item
1882 | [doplnit] | PSV-763.3 | Konstrukce SDK profily UD/CD podkroví | m | 585 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1883 | [doplnit] | PSV-763.3 | Závěsy posuvné podkroví | ks | 293 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1884 | [doplnit] | PSV-763.3 | SDK desky 2× 12.5 mm protipožární GKF podkroví | m2 | 409.5 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1885 | [doplnit] | PSV-763.3 | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1886 | [doplnit] | PSV-763.3 | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1887 | [doplnit] | PSV-763.3 | Tmelení Q3 podkroví | m2 | 195 | D · 3.NP | vrstva=SDK podkroví podhled | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1888 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | NOVE | DXF count = 39 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35
1889 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — kotvení + spárování | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.04, vol_prox 0.72; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35
1890 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D04 — klika + zámek | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35
1891 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | NOVE | DXF count = 22 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16
1892 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — kotvení + spárování | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.46; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16
1893 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D34 — klika + zámek | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16
1894 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D31 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | NOVE | DXF count = 16 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17
1895 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D31 — kotvení + spárování | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.33; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17
1896 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D31 — klika + zámek | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17
1897 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | DXF count = 11 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1898 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — kotvení + spárování | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1899 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D21 — klika + zámek | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1900 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | NOVE | DXF count = 10 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4
1901 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — kotvení + spárování | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4
1902 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D02 — klika + zámek | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4
1903 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | DXF count = 5 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10
1904 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — kotvení + spárování | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10
1905 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D33 — klika + zámek | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10
1906 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | DXF count = 4 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3
1907 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3
1908 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D03 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3
1909 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1
1910 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1
1911 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D01 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1
1912 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | DXF count = 3 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1913 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — kotvení + spárování | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1914 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D35 — klika + zámek | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1915 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D05 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1916 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D05 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1917 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D05 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1918 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1919 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1920 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D10 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1921 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1922 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1923 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D20 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1924 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1925 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1926 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1927 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní rám 4. třída | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1928 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1929 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D11 — cylinder bezp. + 5 klíčů | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1930 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | DXF count = 1 ¦ Bez match v starém VV — novy item
1931 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — kotvení + spárování | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1932 | [doplnit] | PSV-766 | Dveře D42 — klika + zámek | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1933 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=66.18599999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1934 | [doplnit] | PSV-767 | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 16.546 | D · ALL | LP=LP20; tabulka_qty_komplex=66.18599999999998; mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1935 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — dodávka | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=73.17899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1936 | [doplnit] | PSV-767 | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | bm | 18.295 | D · ALL | LP=LP21; tabulka_qty_komplex=73.17899999999999; mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1937 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=30.729999999999997 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1938 | [doplnit] | PSV-767 | LP22: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 7.682 | D · ALL | LP=LP22; tabulka_qty_komplex=30.729999999999997; mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1939 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — dodávka | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.9649999999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1940 | [doplnit] | PSV-767 | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | bm | 0.491 | D · ALL | LP=LP23; tabulka_qty_komplex=1.9649999999999999; mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1941 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — dodávka | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=158.85899999999998 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1942 | [doplnit] | PSV-767 | LP30: Balkonové zábradlí — montáž | bm | 39.715 | D · ALL | LP=LP30; tabulka_qty_komplex=158.85899999999998; mj=bm | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1943 | [doplnit] | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=224.17800000000005 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1944 | [doplnit] | PSV-767 | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 56.045 | D · ALL | LP=LP34; tabulka_qty_komplex=224.17800000000005; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.33 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.11, vol_prox 0.53
1945 | [doplnit] | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — dodávka | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=105.06899999999999 bm ¦ Bez match v starém VV — novy item
1946 | [doplnit] | PSV-767 | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | bm | 26.267 | D · ALL | LP=LP35; tabulka_qty_komplex=105.06899999999999; mj=bm | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.72, vol_prox 0.00
1947 | [doplnit] | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1948 | [doplnit] | PSV-767 | LP40: Podstavec pod venkovní chladící jednotku BJ — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP40; tabulka_qty_komplex=4.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1949 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10
1950 | [doplnit] | PSV-767 | LP60: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 10 | D · ALL | LP=LP60; tabulka_qty_komplex=20.0; mj=ks | 0.95 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 5.0 → 10
1951 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1952 | [doplnit] | PSV-767 | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP61; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1953 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1954 | [doplnit] | PSV-767 | LP62: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP62; tabulka_qty_komplex=2.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1955 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4
1956 | [doplnit] | PSV-767 | LP63: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 4 | D · ALL | LP=LP63; tabulka_qty_komplex=6.0; mj=ks | 0.95 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: dxf_spatial_count LP: 1.5 → 4
1957 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1958 | [doplnit] | PSV-767 | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP64; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1959 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — dodávka | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Bez match v starém VV — novy item
1960 | [doplnit] | PSV-767 | LP65: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | ks | 1 | D · ALL | LP=LP65; tabulka_qty_komplex=1.0; mj=ks | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1961 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — dodávka (PROBE finding) | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | NOVE | z Phase 1.5 manual proof-of-concept ¦ Bez match v starém VV — novy item
1962 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové stupně schodiště — montáž + kotvení | ks | 50 | D · ALL | vrstva=ocelové stupně | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item
1963 | [doplnit] | PSV-767 | Ocelové sloupky IPE120 — krov 3.NP | kg | 1152 | D · ALL | vrstva=IPE120 | 0.85 | NOVE | estimate ~8 ks × 12 m × 12 kg/m; verify v Phase 4 z DXF řezy ¦ Bez match v starém VV — novy item
1964 | [doplnit] | OP-detail | OP01: Dilatační lišta | bm | 6.59 | D · ALL | OP=OP01; tabulka_qty_komplex=26.360999999999997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=26.360999999999997 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1965 | [doplnit] | OP-detail | OP02: Krycí dilatační lišta-gumová | bm | 2.103 | D · ALL | OP=OP02; tabulka_qty_komplex=8.412 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.412 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1966 | [doplnit] | OP-detail | OP03: Krycí dilatační lišta-rovná | bm | 21.359 | D · ALL | OP=OP03; tabulka_qty_komplex=85.43400000000001 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=85.43400000000001 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1967 | [doplnit] | OP-detail | OP04: Krycí dilatační lišta-rohová | bm | 11.515 | D · ALL | OP=OP04; tabulka_qty_komplex=46.059999999999995 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=46.059999999999995 bm ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1968 | [doplnit] | OP-detail | OP05: Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; tabulka_qty_komplex=25.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=25.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1969 | [doplnit] | OP-detail | OP06: Přenosný hasicí přístroj | ks | 1 | D · ALL | OP=OP06; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1970 | [doplnit] | OP-detail | OP07: Přenosný hasicí přístroj | ks | 1 | D · ALL | OP=OP07; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1971 | [doplnit] | OP-detail | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; tabulka_qty_komplex=45.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=45.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 11.25 → 15
1972 | [doplnit] | OP-detail | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1973 | [doplnit] | OP-detail | OP10: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 7.75 → 11
1974 | [doplnit] | OP-detail | OP100: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP100; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1975 | [doplnit] | OP-detail | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP101; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1976 | [doplnit] | OP-detail | OP102: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP102; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1977 | [doplnit] | OP-detail | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP103; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1978 | [doplnit] | OP-detail | OP11: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; tabulka_qty_komplex=8.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=8.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1979 | [doplnit] | OP-detail | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1980 | [doplnit] | OP-detail | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP13; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1981 | [doplnit] | OP-detail | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1982 | [doplnit] | OP-detail | OP15: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; tabulka_qty_komplex=18.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=18.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1983 | [doplnit] | OP-detail | OP16: Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1984 | [doplnit] | OP-detail | OP17: Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1985 | [doplnit] | OP-detail | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; tabulka_qty_komplex=62.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=62.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 15.5 → 21
1986 | [doplnit] | OP-detail | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6
1987 | [doplnit] | OP-detail | OP20: Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1988 | [doplnit] | OP-detail | OP21: Poštovní schránky | kpl | 1 | D · ALL | OP=OP21; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 kpl ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1989 | [doplnit] | OP-detail | OP22: Zinkovaný rošt | ks | 1 | D · ALL | OP=OP22; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1990 | [doplnit] | OP-detail | OP23: Zinkovaný rošt | ks | 1 | D · ALL | OP=OP23; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1991 | [doplnit] | OP-detail | OP24: Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1992 | [doplnit] | OP-detail | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; tabulka_qty_komplex=34.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=34.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 8.5 → 11
1993 | [doplnit] | OP-detail | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1994 | [doplnit] | OP-detail | OP27: Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; tabulka_qty_komplex=16.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=16.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.0 → 2
1995 | [doplnit] | OP-detail | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 1 | D · ALL | OP=OP30; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1996 | [doplnit] | OP-detail | OP31: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 3
1997 | [doplnit] | OP-detail | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 1 | D · ALL | OP=OP32; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1998 | [doplnit] | OP-detail | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 2 | D · ALL | OP=OP42; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
1999 | [doplnit] | OP-detail | OP43: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | D · ALL | OP=OP43; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2000 | [doplnit] | OP-detail | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | D · ALL | OP=OP44; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2001 | [doplnit] | OP-detail | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 4 | D · ALL | OP=OP45; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2002 | [doplnit] | OP-detail | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | ks | 1 | D · ALL | OP=OP47; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2003 | [doplnit] | OP-detail | OP50: Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach bobrovka | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 4.75 → 2
2004 | [doplnit] | OP-detail | OP51: Průchodka, oplechování a keramický solární komplet Tondach b | ks | 1 | D · ALL | OP=OP51; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2005 | [doplnit] | OP-detail | OP52: Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2006 | [doplnit] | OP-detail | OP53: Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1
2007 | [doplnit] | OP-detail | OP80: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP80; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2008 | [doplnit] | OP-detail | OP81: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP81; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2009 | [doplnit] | OP-detail | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP82; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2010 | [doplnit] | OP-detail | OP83: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP83; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2011 | [doplnit] | OP-detail | OP84: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP84; tabulka_qty_komplex=3.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=3.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2012 | [doplnit] | OP-detail | OP85: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP85; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2013 | [doplnit] | OP-detail | OP86: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; tabulka_qty_komplex=6.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=6.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2014 | [doplnit] | OP-detail | OP87: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; tabulka_qty_komplex=15.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=15.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 3.75 → 6
2015 | [doplnit] | OP-detail | OP88: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP88; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2016 | [doplnit] | OP-detail | OP89: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.25 → 12
2017 | [doplnit] | OP-detail | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 0.25 → 1
2018 | [doplnit] | OP-detail | OP91: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP91; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2019 | [doplnit] | OP-detail | OP92: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP92; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2020 | [doplnit] | OP-detail | OP93: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP93; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2021 | [doplnit] | OP-detail | OP94: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP94; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2022 | [doplnit] | OP-detail | OP95: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP95; tabulka_qty_komplex=4.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=4.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2023 | [doplnit] | OP-detail | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; tabulka_qty_komplex=21.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=21.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2024 | [doplnit] | OP-detail | OP97: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP97; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2025 | [doplnit] | OP-detail | OP98: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count OP: 2.75 → 7
2026 | [doplnit] | OP-detail | OP99: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | ks | 1 | D · ALL | OP=OP99; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2027 | [doplnit] | LI-detail | LI01: Porotherm KP11,5 | ks | 19 | D · ALL | LI=LI01; tabulka_qty_komplex=102.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=102.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 25.5 → 19
2028 | [doplnit] | LI-detail | LI02: Porotherm KP11,5 | ks | 30 | D · ALL | LI=LI02; tabulka_qty_komplex=115.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=115.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 28.75 → 30
2029 | [doplnit] | LI-detail | LI03: Porotherm KP11,5 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI03; tabulka_qty_komplex=31.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=31.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 7.75 → 10
2030 | [doplnit] | LI-detail | LI04: Porotherm KP11,5 | ks | 5 | D · ALL | LI=LI04; tabulka_qty_komplex=12.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=12.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 3.0 → 5
2031 | [doplnit] | LI-detail | LI05: Porotherm KP11,5 | ks | 2 | D · ALL | LI=LI05; tabulka_qty_komplex=5.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=5.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2032 | [doplnit] | LI-detail | LI06: Porotherm KP11,5 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI06; tabulka_qty_komplex=1.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=1.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2033 | [doplnit] | LI-detail | LI11: Porotherm KP7 | ks | 10 | D · ALL | LI=LI11; tabulka_qty_komplex=99.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=99.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 24.75 → 10
2034 | [doplnit] | LI-detail | LI12: Porotherm KP7 | ks | 20 | D · ALL | LI=LI12; tabulka_qty_komplex=180.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=180.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 45.0 → 20
2035 | [doplnit] | LI-detail | LI14: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI14; tabulka_qty_komplex=9.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=9.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2036 | [doplnit] | LI-detail | LI16: Porotherm KP7 | ks | 1 | D · ALL | LI=LI16; tabulka_qty_komplex=20.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=20.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 5.0 → 1
2037 | [doplnit] | LI-detail | LI17: Porotherm KP7 | ks | 3 | D · ALL | LI=LI17; tabulka_qty_komplex=11.0 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=11.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2038 | [doplnit] | LI-detail | LI22: Porotherm KP Vario UNI | ks | 16 | D · ALL | LI=LI22; tabulka_qty_komplex=51.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=51.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 12.75 → 16
2039 | [doplnit] | LI-detail | LI23: Porotherm KP Vario UNI | ks | 2 | D · ALL | LI=LI23; tabulka_qty_komplex=2.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=2.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 0.5 → 2
2040 | [doplnit] | LI-detail | LI29: Porotherm KP Vario UNI | ks | 8 | D · ALL | LI=LI29; tabulka_qty_komplex=19.0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | komplex × 0.25 D-share; tabulka_qty=19.0 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV; phase_6.1: dxf_spatial_count LI: 4.75 → 8
2041 | [doplnit] | Detail-parapet | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | ~35 oken × 1.2 m průměr ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2042 | [doplnit] | Detail-parapet | Lepení parapetu PUR pěnou + silikon | m | 42 | D · fasáda | detail=vnitřní parapet | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2043 | [doplnit] | Detail-ostení | Komprimační páska ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2044 | [doplnit] | Detail-ostění | APU lišta ostění oken | m | 147 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2045 | [doplnit] | Detail-ostění | Tmel akrylový ostění oken | kg | 7.35 | D · fasáda | detail=ostění oken | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2046 | [doplnit] | Detail-spara | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2047 | [doplnit] | Detail-spara | Paropropustná fólie vnější (připojovací spára) | m | 189 | D · fasáda | detail=spára okna | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2048 | [doplnit] | Detail-dilatace | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | m | 176.027 | D · ALL | detail=dilatace podlahy | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | floor area D = 1056 m² → ~29 dilatace × 6 m ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2049 | [doplnit] | Detail-soklova-mrizka | Větrací mřížka soklu nerez | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | obvod 81.0 m / 5 m = 16 ks ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2050 | [doplnit] | Detail-soklova-mrizka | Osazení mřížky soklu | ks | 16 | D · fasáda | detail=soklová mřížka | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV
2051 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení fasádní rámové do v. 15 m | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | facade brutto 838 m² (Phase 0.7 spec) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2052 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení fasádní × 4 měsíce | m2 | 3352 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | plocha × 4 měsíce harmonogramu ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2053 | [doplnit] | HSV-941 | Montáž záchytných sítí na lešení | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2054 | [doplnit] | HSV-941 | Demontáž lešení fasádního | m2 | 838 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2055 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení pojezdové schodiště D | ks | 4 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | NOVE | 1 schodiště D × 4 ramena (1.PP→3.NP) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2056 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | ks | 480 | D · ALL — schodiště |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2057 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní podkroví (skosné stropy) | m2 | 195 | D · 3.NP |  | 0.85 | NOVE | 3.NP plocha 195 m², do hřebene ~6 m výška ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2058 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení podkroví × 4 měsíce | m2 | 780 | D · 3.NP |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2059 | [doplnit] | HSV-941 | Postavění lešení vnitřní 1.PP (parkování, tech. místnosti) | m2 | 268 | D · 1.PP |  | 0.85 | NOVE | 1.PP plocha 268 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2060 | [doplnit] | HSV-941 | Pronájem lešení 1.PP × 4 měsíce | m2 | 1072 | D · 1.PP |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2061 | [doplnit] | HSV-944 | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | ks-měs | 32 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 8 žebříků × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2062 | [doplnit] | HSV-944 | Ochranné zábrany na okrajích atik + balkónů | m | 115.98 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | obvod střechy + balkónové obvody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2063 | [doplnit] | HSV-944 | Bezpečnostní záchytné sítě střecha | m2 | 443 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | celá střecha 443 m² ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2064 | [doplnit] | HSV-944 | Provizorní zakrytí stávajících konstrukcí PE folií | m2 | 528.08 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 50 % vnitřních ploch během prací (typicky podlahy + okna) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2065 | [doplnit] | HSV-997 | Přesun hmot ručně do 30 m | t | 124.549 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Σ ≈ 124.5 t: cement 80.3 + SDK 14.8 + EPS 3.9 + klempíř 3.0 + Tondach 17.5 + ostatní 5.0 ¦ Match score 0.41 → old code 998011003, popis_sim 0.23, vol_prox 0.64 | subcontractor_required
2066 | [doplnit] | HSV-997 | Přesun hmot autojeřábem (těžké materiály na střechu) | t | 22.943 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Tondach + EPS na ploché + klempíř plechy ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2067 | [doplnit] | HSV-997 | Doprava odpadu na skládku (kontejnery + km) | m3 | 74.73 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | ~30 % přesun hmot × 2 m³/t (sypký odpad) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2068 | [doplnit] | HSV-998 | Vybourání drážek pro dilatace v podkladu | m | 176.027 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | grid 6×6 m × m délky drážek ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2069 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava povrchů pro malby (broušení + hladění) | m2 | 6757 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Σ HSV-611 + HSV-612 omítka brutto plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2070 | [doplnit] | HSV-998 | Prach + ochranné krytí stávajících konstrukcí | m2 | 316.848 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 30 % vnitřních ploch (přírubové práce) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2071 | [doplnit] | PSV-925 | Sociální zázemí (kontejner WC + šatna) × 4 měs | kpl-měs | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2072 | [doplnit] | PSV-925 | Sklad materiálu uzamykatelný × 4 měs | ks-měs | 8 | D · staveniště |  | 0.6 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2073 | [doplnit] | PSV-925 | Energetické připojení staveniště (elektro + voda) | kpl | 1 | D · staveniště |  | 0.6 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2074 | [doplnit] | PSV-925 | Mobilní oplocení × 4 měs | m-měs | 800 | D · staveniště |  | 0.6 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2075 | [doplnit] | PSV-925 | Tabule informační + bezpečnostní | ks | 4 | D · staveniště |  | 0.6 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2076 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W03 | ks | 17 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2077 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 102 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.39 → old code 735000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.91 | subcontractor_required
2078 | [doplnit] | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.35 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.06, vol_prox 0.80 | subcontractor_required
2079 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W03 | m | 91.8 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2080 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W03 | m | 183.6 | D · fasáda | W_type=W03 | 0.85 | NOVE | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2081 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W05 | ks | 9 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2082 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 54 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.35 → old code 175000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.63 | subcontractor_required
2083 | [doplnit] | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 2×(W+H)/1000 ¦ Match score 0.37 → old code 54879302, popis_sim 0.04, vol_prox 0.96 | subcontractor_required
2084 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W05 | m | 48.6 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2085 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W05 | m | 97.2 | D · fasáda | W_type=W05 | 0.85 | NOVE | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2086 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W04 | ks | 4 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2087 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 24 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.37 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.89 | subcontractor_required
2088 | [doplnit] | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | NOVE | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2089 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W04 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2090 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W04 | m | 43.2 | D · fasáda | W_type=W04 | 0.85 | NOVE | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2091 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W01 | ks | 3 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2092 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 18 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 384000, popis_sim 0.12, vol_prox 0.15 | subcontractor_required
2093 | [doplnit] | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | NOVE | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2094 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W01 | m | 16.2 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2095 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W01 | m | 32.4 | D · fasáda | W_type=W01 | 0.85 | NOVE | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2096 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení okenního rámu W83 | ks | 2 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 104000, popis_sim 0.15, vol_prox 0.00 | subcontractor_required
2097 | [doplnit] | HSV-642 | Kotvení W83 (turbo expanzní 6 ks/okno) | ks | 12 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2098 | [doplnit] | HSV-642 | PUR pěna připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | NOVE | 2×(W+H)/1000 ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2099 | [doplnit] | HSV-642 | Komprimační páska připojovací spáry W83 | m | 10.8 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2100 | [doplnit] | HSV-642 | Spárování okenního rámu silikon vnější + akrylát vnitřní W83 | m | 21.6 | D · fasáda | W_type=W83 | 0.85 | NOVE | m × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2101 | [doplnit] | PSV-766 | Vnitřní parapet umělý kámen Technistone (30 mm) | m | 42 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | 35 oken × 1.2 m průměrná šířka ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2102 | [doplnit] | PSV-766 | Lepení parapetu PUR pěnou + komprimační páska | m | 42 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2103 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování boků parapetu silikonem (oba boky) | m | 14 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | 2 × 200 mm hloubka boku per okno ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2104 | [doplnit] | PSV-764 | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem | m | 49 | D · fasáda |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | (W + 200 mm přesah) per okno; NEW — not in Phase 3b ¦ Match score 0.37 → old code R-9533334, popis_sim 0.06, vol_prox 0.97 | subcontractor_required
2105 | [doplnit] | HSV-642 | Lemování střešního okna (manžety) | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2106 | [doplnit] | HSV-642 | Difuzní límec střešního okna | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2107 | [doplnit] | HSV-642 | Parotěsná manžeta střešního okna vnitřní | ks | 11 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2108 | [doplnit] | PSV-764 | Krycí lemování plechové střešního okna | m | 44 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | ~4 m perimeter per střešní okno ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2109 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.05, vol_prox 0.38; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2110 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.36 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.85; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2111 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2112 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D04 | m | 234 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2113 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2114 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D04 | m | 163.8 | D · ALL | D_type=D04 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2115 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2116 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D04 | ks | 35 | D · ALL | D_type=D04 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 39 → 35 | subcontractor_required
2117 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně ocelová D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2118 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2119 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2120 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D34 | m | 132 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2121 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2122 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D34 | m | 92.4 | D · ALL | D_type=D34 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2123 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2124 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D34 | ks | 16 | D · ALL | D_type=D34 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 22 → 16 | subcontractor_required
2125 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.30 → old code R-9532411, popis_sim 0.05, vol_prox 0.48; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2126 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2127 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2128 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D31 | m | 96 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2129 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2130 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D31 | m | 67.2 | D · ALL | D_type=D31 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2131 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2132 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D31 | ks | 17 | D · ALL | D_type=D31 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 16 → 17 | subcontractor_required
2133 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.26 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.07, vol_prox 0.16 | subcontractor_required
2134 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2135 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2136 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | m | 66 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2137 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2138 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D21 | m | 46.2 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2139 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2140 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D21 | ks | 11 | D · ALL | D_type=D21 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2141 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | OPRAVENO_POPIS | Match score 0.28 → old code 8800000, popis_sim 0.09, vol_prox 0.27; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2142 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2143 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2144 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D02 | m | 60 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2145 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2146 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D02 | m | 42 | D · ALL | D_type=D02 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2147 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2148 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D02 | ks | 4 | D · ALL | D_type=D02 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 10 → 4 | subcontractor_required
2149 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2150 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2151 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2152 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | m | 30 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2153 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2154 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D33 | m | 21 | D · ALL | D_type=D33 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2155 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2156 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D33 | ks | 10 | D · ALL | D_type=D33 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 5 → 10 | subcontractor_required
2157 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2158 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2159 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2160 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D03 | m | 24 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2161 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2162 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D03 | m | 16.8 | D · ALL | D_type=D03 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2163 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2164 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D03 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D03 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 4 → 3 | subcontractor_required
2165 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2166 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2167 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2168 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D01 | m | 18 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2169 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2170 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D01 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D01 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2171 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2172 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D01 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D01 | 1 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item; phase_6.1: tabulka_dveri_per_objekt: 3 → 1 | subcontractor_required
2173 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2174 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2175 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2176 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D35 | m | 18 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2177 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2178 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D35 | m | 12.6 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2179 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2180 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D35 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D35 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2181 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D05 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2182 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D05 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2183 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D05 | m | 6 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2184 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D05 | m | 6 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2185 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D05 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2186 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D05 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2187 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D05 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2188 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D05 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D05 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2189 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2190 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2191 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2192 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D10 | m | 6 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2193 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2194 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D10 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2195 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2196 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D10 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D10 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2197 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2198 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2199 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2200 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D20 | m | 6 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2201 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2202 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D20 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2203 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2204 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D20 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D20 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2205 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2206 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2207 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2208 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D11 | m | 6 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2209 | [doplnit] | HSV-643 | Dodatečné kotvení vstupních dveří D11 (4 ks ankerov) | ks | 4 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2210 | [doplnit] | HSV-643 | Rektifikační šrouby vstupních dveří D11 | ks | 8 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2211 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2212 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D11 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2213 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2214 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2215 | [doplnit] | PSV-767 | Cylinder bezpečnostní 5. třída D11 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2216 | [doplnit] | PSV-767 | 5 klíčů sady D11 | sady | 1 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2217 | [doplnit] | PSV-767 | Pant pojistka bezpečnostní D11 | ks | 3 | D · ALL | D_type=D11 | 0.85 | NOVE | 3 panty per dveře ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2218 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení zárubně dřevěná D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2219 | [doplnit] | HSV-642 | Plombrování + vyrovnání zárubně D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2220 | [doplnit] | HSV-642 | Zazdění zárubně po obvodu D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2221 | [doplnit] | HSV-642 | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D42 | m | 6 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2222 | [doplnit] | PSV-766 | Mezerové lišty kolem obložek D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | 2 strany × výška dveří ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2223 | [doplnit] | PSV-766 | Spárování obložek silikonem/akrylem D42 | m | 4.2 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2224 | [doplnit] | PSV-767 | Klika + zámek D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | standardní rozetová klika; bezpečnostní pro D11 entry ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2225 | [doplnit] | PSV-767 | Dveřní zarážka D42 | ks | 1 | D · ALL | D_type=D42 | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2226 | [doplnit] | PSV-768 | Garážová sekční vrata 5700×2100 — dodávka | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | z TZ: 1 ks pro D (vstup do garáže) ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2227 | [doplnit] | PSV-768 | Garážová vrata — elektrický pohon + ovládání | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2228 | [doplnit] | PSV-768 | Garážová vrata — osazení + kotvení | ks | 1 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2229 | [doplnit] | PSV-768 | Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | ks | 2 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | společný suterén — k upřesnění s sousedy ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2230 | [doplnit] | PSV-768 | Protipožární vrata — osazení + zárubeň | ks | 2 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2231 | [doplnit] | PSV-768 | Protipožární vrata — samouzavírací mechanismus + doraz | ks | 2 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2232 | [doplnit] | PSV-768 | Tabulka označení 'POŽÁRNÍ DVEŘE' | ks | 2 | D · 1.PP |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2233 | [doplnit] | PSV-952 | Hrubý úklid po stavbě před povrchovými úpravami | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | celá plocha 1× detailní hrubý úklid ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2234 | [doplnit] | PSV-952 | Průběžný úklid během prací × 4 měsíce | m2 | 2112.32 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 0.5 frekvence/měsíc průměr ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2235 | [doplnit] | PSV-952 | Závěrečný úklid před předáním — celková plocha | m2 | 1056.16 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | detailní úklid před předáním ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2236 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí oken (vnitřní + vnější × oba povrchy) | m2 | 126 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 35 oken × 1.8 m² × 2 strany ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2237 | [doplnit] | PSV-952 | Vyleštění dlažby + obkladů | m2 | 1911 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | dlažba PSV-771 (608 m²) + obklad PSV-781 (1303 m²) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2238 | [doplnit] | PSV-952 | Mytí WC + sanity | ks | 16 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 11 bytů × 1 koupelna + společné WC ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2239 | [doplnit] | PSV-952 | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | m3 | 8 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2240 | [doplnit] | PSV-952 | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | h | 40 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2241 | [doplnit] | PSV-952 | Čištění fasády po stavbě (ze země) | m2 | 250 | D · fasáda |  | 0.85 | NOVE | parter ~3 m výšky, dosažitelné ze země ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2242 | [doplnit] | PSV-952 | Strojní úklid garáže před předáním | m2 | 160.8 | D · 1.PP |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 60 % 1.PP = parking area ¦ Match score 0.40 → old code 771111011, popis_sim 0.09, vol_prox 1.00 | subcontractor_required
2243 | [doplnit] | HSV-998 | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | D · ALL |  | 0.6 | NOVE | 50 % bytových místností × 5 m drážek; clarify with elektrikář ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2244 | [doplnit] | HSV-622 | Zazdění drážek po elektroinstalaci + finishing | m | 150 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | po dokončení elektrikáře, před omítkou/malbou ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2245 | [doplnit] | HSV-962 | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | D · ALL |  | 0.5 | NOVE | počet prostupů z Tabulky prostupů (TBD); clarify ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2246 | [doplnit] | HSV-622 | Zazdění prostupů po instalacích ZTI/VZT | ks | 30 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | po hotových instalacích, před finishing ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2247 | [doplnit] | PSV-768 | Osazení revizních dvířek OP18/OP24/OP26/OP27 — vyřezání + osazení rámu | ks | 50 | D · ALL |  | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | OP## items z Tabulky ostatních prvků; interface mezi VZT a finishing ¦ Stykový detail / Tabulka prvku — typicky chybí ve starém VV | subcontractor_required
2248 | [doplnit] | PSV-784 | Lokální oprava povrchů po instalacích — touch-up omítka + malba | m2 | 92.05 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 5 % wall plaster F05 area; po instalacích ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2249 | [doplnit] | HSV-998 | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | ks | 200 | D · ALL |  | 0.85 | OPRAVENO_POPIS | 200 elektro-krabic odhadem ¦ Match score 0.30 → old code ROZPOCET, popis_sim 0.02, vol_prox 0.63 | subcontractor_required
2250 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém střecha — jistící body ABS Sicherheit | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | 6 bodů pro střechu D objektu (pro budoucí údržbu) ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2251 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | ks | 6 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2252 | [doplnit] | PSV-767 | Záchytný systém — certifikát + revizní zpráva | kpl | 1 | D · střecha |  | 0.85 | NOVE | ČSN EN 795 typ A ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2253 | [doplnit] | PSV-767 | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 11 bytů + 1 společná ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2254 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení poštovních schránek do stěny + číslování | ks | 12 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2255 | [doplnit] | PSV-767 | Tabulky orientační podlažní (číslo + map) | ks | 4 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 4 podlaží: 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2256 | [doplnit] | PSV-767 | Číslování dveří bytů | ks | 11 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2257 | [doplnit] | PSV-767 | Označení nouzových východů + směrovky | ks | 8 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2258 | [doplnit] | PSV-767 | Označení technických místností | ks | 15 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | rozvodny, výtah strojovna, sklepní sekce, atd. ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2259 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož venkovní před vchodem | m2 | 4 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | 2 m² × 2 vchody ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2260 | [doplnit] | PSV-771 | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | m2 | 6 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | zádveří plocha ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2261 | [doplnit] | PSV-771 | Rám pro rohož + úprava podlahy (zapuštěné) | m | 16 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | obvod rohoží 2× zádveří + 2× venkovní ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2262 | [doplnit] | PSV-784 | Označení schodišťových stupňů kontrastním pruhem (1. + poslední stupeň) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | ČSN EN 81 / 1.+ poslední stupeň každého ramene × ~5 m × 6 ramen ¦ Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2263 | [doplnit] | PSV-771 | Protiskluzová úprava 1. + posledního stupně (R10 lišta) | m | 60 | D · ALL |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | subcontractor_required
2264 | [doplnit] | VRN-010 | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | D · VRN |  | 0.7 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2265 | [doplnit] | VRN-011 | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.6 | NOVE | overlap s Phase 3d PSV-925 5 items; tady jen reference, NE duplicate items ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2266 | [doplnit] | VRN-014 | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | D · VRN |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2267 | [doplnit] | VRN-014 | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | D · VRN |  | 0.85 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2268 | [doplnit] | VRN-016 | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | NOVE | hrubá stavba je hotová, vytyčení omezené ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2269 | [doplnit] | VRN-016 | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | D · VRN |  | 0.8 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2270 | [doplnit] | VRN-017 | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | D · VRN |  | 0.8 | NOVE | 4 h/týden × 4 týdny × harmonogram ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2271 | [doplnit] | VRN-017 | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | D · VRN |  | 0.6 | NOVE | 8 h/týden — pokud zákazník platí; jinak NE ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2272 | [doplnit] | VRN-017 | Koordinace s BOZP | h | 16 | D · VRN |  | 0.7 | NOVE | Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2273 | [doplnit] | VRN-026 | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | D · VRN |  | 0.8 | NOVE | 0.5 % z celkové ceny díla ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2274 | [doplnit] | VRN-027 | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | D · VRN |  | 0.7 | NOVE | 1.5 % z ceny — záruka 24 měsíců typicky ¦ Bez match v starém VV — novy item | general_site_overhead
2275 | [doplnit] | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 7 | D · ALL | OP=OP05; paired_with=68983935-40ac-417d-989d-4e5335bc2c7d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP05 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952 | subcontractor_required
2276 | [doplnit] | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 1 | D · ALL | OP=OP06; paired_with=a6948951-aa6b-4e25-a853-f606155560cd | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP06 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952 | subcontractor_required
2277 | [doplnit] | PSV-952 | Montáž hasicího přístroje na stěnu — Přenosný hasicí přístroj | ks | 1 | D · ALL | OP=OP07; paired_with=4392ae16-b27c-4057-a72d-1f089850da94 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP07 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-952 | subcontractor_required
2278 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 15 | D · ALL | OP=OP08; paired_with=1725b226-c997-4781-88a8-1f0cca7bd3e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP08 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2279 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP09; paired_with=68092f1d-d5a6-4697-abf2-284d520b6369 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP09 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2280 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP10; paired_with=37b80f19-b36c-4656-a133-6609864bcca0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP10 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2281 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP100; paired_with=f35da959-268e-4827-a08c-1ab72a3a86c1 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP100 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2282 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP101; paired_with=7cd7787a-3dd1-4212-8453-c3147e94fcc3 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP101 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2283 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP102; paired_with=b7daec8e-d769-4a0c-95f2-fd07864bf180 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP102 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2284 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP103; paired_with=56fbebea-e79d-43f8-9575-5f3e07139df7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP103 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2285 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP11; paired_with=dadede52-7acb-4b71-8276-ab1f6e3f85ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP11 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2286 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 300 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP12; paired_with=77c65888-cd27-4249-90da-211fae1fe370 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP12 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2287 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP13; paired_with=70846f80-8616-4392-83a1-e71eaa940da8 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP13 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2288 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka KAN 200 x 300 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP14; paired_with=140936b9-2984-483e-8d52-7ebce9b21dcf | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP14 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2289 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 5 | D · ALL | OP=OP15; paired_with=e9870e67-f021-4605-a9c0-f6f58635572a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP15 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2290 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 300 x 300 | ks | 1 | D · ALL | OP=OP16; paired_with=f08c559a-e52b-44e7-a549-f42091e098ce | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP16 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2291 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka VOD 200 x 300 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP17; paired_with=63f715a0-b6ad-407c-8892-629a37952bc2 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP17 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2292 | [doplnit] | PSV-763 | Osazení revizní dvířka v SDK podhledu — Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | ks | 21 | D · ALL | OP=OP18; paired_with=265195c7-bcc1-45ca-aee4-1c23464fa76e | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP18 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-763 | subcontractor_required
2293 | [doplnit] | HSV-622 | Osazení revizní dvířka ve fasádě — Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | ks | 6 | D · ALL | OP=OP19; paired_with=71505d46-5ec5-4197-bb31-f5768d9735a3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP19 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-622 | subcontractor_required
2294 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení / montáž — Vnitřní čistící zóna | ks | 1 | D · ALL | OP=OP20; paired_with=622d8c64-de35-4f54-9806-997e11662adb | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP20 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2295 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 1 | D · ALL | OP=OP22; paired_with=01e90367-270c-4bbe-abcb-8ab1198c1b68 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP22 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2296 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení zinkovaného roštu — Zinkovaný rošt | ks | 1 | D · ALL | OP=OP23; paired_with=d58404a6-cc80-455b-888b-03b17b5303b7 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP23 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2297 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka k hydrantu — Revizní dvířka 600 x 900 k hydrantu | ks | 3 | D · ALL | OP=OP24; paired_with=fee61970-ec2a-465d-ac3a-d2f97451ad09 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP24 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2298 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení vanové revizní dvířka — Vanová revizní dvířka 300 x 300 | ks | 11 | D · ALL | OP=OP25; paired_with=dff27b9f-8698-47ee-b979-8a44bd2668e0 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP25 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2299 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 900 | ks | 3 | D · ALL | OP=OP26; paired_with=0221862e-1a9e-4a54-b804-f0b918cf1017 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP26 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2300 | [doplnit] | HSV-642 | Osazení revizní dvířka — Revizní dvířka 600 x 600 | ks | 2 | D · ALL | OP=OP27; paired_with=6571b504-56af-46c7-9124-00d0b4be36c6 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP27 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → HSV-642 | subcontractor_required
2301 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 1 | D · ALL | OP=OP30; paired_with=4edc77b3-800b-4e84-a6a0-94dab6dbc45e | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP30 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766 | subcontractor_required
2302 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 3 | D · ALL | OP=OP31; paired_with=53f684b3-0249-4bf7-bea3-d40992d759e4 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP31 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766 | subcontractor_required
2303 | [doplnit] | PSV-766 | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří — Stavební pouzdro posuvných dveří | ks | 1 | D · ALL | OP=OP32; paired_with=05164e2c-4950-46b2-babd-321837c7fa64 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP32 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-766 | subcontractor_required
2304 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický komplet Tondach | ks | 2 | D · ALL | OP=OP50; paired_with=9731628f-b1eb-4edf-8fa6-a519213dbec8 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP50 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765 | subcontractor_required
2305 | [doplnit] | PSV-765 | Montáž průchodky v krytině — Průchodka, oplechování a keramický solární komplet | ks | 1 | D · ALL | OP=OP51; paired_with=b8023bdc-e906-44ba-9923-7295e216c24d | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP51 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-765 | subcontractor_required
2306 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž chrliče v atice — Chrlič | ks | 1 | D · ALL | OP=OP52; paired_with=716292a9-3c6d-4d5d-8330-c82a551bead9 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP52 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required
2307 | [doplnit] | PSV-764 | Montáž bezpečnostního přepadu — Bezpečnostní přepad | ks | 1 | D · ALL | OP=OP53; paired_with=1552e72b-e6e0-4a67-9e26-77b8364938f1 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP53 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-764 | subcontractor_required
2308 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP80; paired_with=e456be54-1524-4760-8122-1117742073db | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP80 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2309 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP81; paired_with=0b1d385d-bd55-4db1-b995-190f0d22baec | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP81 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2310 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP82; paired_with=8081d051-b8fa-4cd8-b1fc-cc2f24352307 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP82 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2311 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP83; paired_with=2aefb63b-7376-438a-83b6-2acecbbf399f | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP83 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2312 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP84; paired_with=1f192d83-5801-452f-b933-852fe3224837 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP84 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2313 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP85; paired_with=ea5dc8b4-51ac-4d4f-a3d5-35f2ac82bd34 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP85 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2314 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 2 | D · ALL | OP=OP86; paired_with=59a5b5b1-5c78-4f15-ae45-5df27fe79f2c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP86 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2315 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 6 | D · ALL | OP=OP87; paired_with=78bd136f-834a-478d-982b-c9f6c99fa6c3 | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP87 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2316 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP88; paired_with=2aad880f-6e4e-4ea6-a9b6-c75eac20b4ab | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP88 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2317 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 12 | D · ALL | OP=OP89; paired_with=899560dd-c139-421d-8d12-44d03afceeeb | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP89 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2318 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluzie venkovní horizontální | ks | 1 | D · ALL | OP=OP90; paired_with=c0b657cb-6772-48fa-bd96-261bb9589f7b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP90 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2319 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP91; paired_with=f6a788b2-9614-42ec-b164-3f373c03e997 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP91 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2320 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP92; paired_with=49b97614-9b01-4c16-89d2-75ad555dc3f4 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP92 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2321 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP93; paired_with=0388dc45-75be-4e2a-99a1-5550270ce78a | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP93 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2322 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP94; paired_with=562bbf4b-c6ed-42ae-a074-226c947f8c02 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP94 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2323 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP95; paired_with=a17feb26-731d-4eb3-ac0c-81b87ec0624c | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP95 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2324 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 6 | D · ALL | OP=OP96; paired_with=956b3843-398f-4782-980f-710997ce0087 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP96 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2325 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP97; paired_with=6bc97192-acb9-4f93-9689-eeba060a56ff | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP97 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2326 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 7 | D · ALL | OP=OP98; paired_with=e80d9391-6698-4ecf-bc88-7066db80116b | 0.95 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP98 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required
2327 | [doplnit] | PSV-767 | Osazení venkovní žaluzie — Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzi | ks | 1 | D · ALL | OP=OP99; paired_with=1f9b4b9c-2895-47c1-a9bb-ec4fb4acf342 | 0.85 | VYNECHANE_DETAIL | Phase 6.1: pair osazení s OP## dodávka OP99 ¦ Phase 6.1: paired osazení created; phase_6.2: reclassified HSV-642 → PSV-767 | subcontractor_required

## 2_Audit_proti_staremu
# | Old kód | Položka starého VV | MJ staré | Množství komplex | Status | Best new popis | New score | Sekce starého VV
1 | 8800000 | V01 - Vnitřní dveře |  | 8800000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | 0.04 | 998 - Přesun hmot
2 | 3673000 | V03 - Prosklené příčky - exteriérové |  | 3673000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 998 - Přesun hmot
3 | ROZPOCET | Práce a dodávky HSV |  | 137374714.07 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
4 | 131251207 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
5 | 131351206 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.008 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
6 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
7 | ROZPOCET | "odvoz zeminy pro zásyp na mezideponii" 2956,354 |  | 2956.354 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
8 | ROZPOCET | "odvoz zeminy pro zásyp z mezideponie k objektu" 2956,354 |  | 2956.354 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odpad odvoz po úklidu (kontejnery) | 0.043 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
9 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.054 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
10 | ROZPOCET | "hloubení jam" 9775 |  | 9775 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
11 | ROZPOCET | "odečet zeminy pro zásyp" -2956,354 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.017 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
12 | ROZPOCET | "vývrtek ze zápor" 133,11 |  | 133.11 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.119 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
13 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.011 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
14 | ROZPOCET | 6951,756*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69517.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.027 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
15 | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 6 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
16 | ROZPOCET | "hloubení jam" 1725 |  | 1725 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.071 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
17 | ROZPOCET | "zemina z vrtů" 427*pi*0,315^2 |  | 133.106 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
18 | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 7 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.015 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
19 | ROZPOCET | 1858,106*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18581.06 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.027 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
20 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 8 | MATCH_POSSIBLE | Substrát extenzivní 100 mm (RF11) | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
21 | ROZPOCET | "nakládání zásypu na mezideponii" 2956,354 |  | 2956.354 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.03 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
22 | ROZPOCET | "zemina z vrtů" 427*pi*0,315^2 |  | 133.106 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
23 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
24 | ROZPOCET | (9011,86*1750/1000)*0,8 |  | 12616.604 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
25 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
26 | ROZPOCET | "kolem zápor" 1,11*3,25*12,78 |  | 46.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.152 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
27 | ROZPOCET | "svahování" (1,00+5,24)*4,24/2*(6,99+5,15+8,29+3,12+2*2,00) |  | 364.453 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
28 | ROZPOCET | "svahování" (1,14+4,38)*3,24/2*(22,00+2*2,00) |  | 232.502 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
29 | ROZPOCET | "svahování" (1,22+4,47)*3,25/2*(16,76+8,37+2,00) |  | 250.851 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
30 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt A |  | 893.91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
31 | ROZPOCET | "kolem zápor" 0,94*3,6*17,52 |  | 59.288 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
32 | ROZPOCET | "svahování" (0,8+4,2)*3,4/2*(27,82+2,00+27,82+2,00) |  | 506.94 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
33 | ROZPOCET | "svahování" (1,05+4,76)*3,71/2*(5,2+6,4+6,01+6,43) |  | 259.092 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
34 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt B |  | 825.32 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.119 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
35 | ROZPOCET | "kolem zápor" 1,02*3,45*40,43 |  | 142.273 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D21 | 0.174 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
36 | ROZPOCET | "svahování" (3,6+1,2)*2,52/2*(5,57+21,53+1,31+3,56+5,96) |  | 229.401 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
37 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt C |  | 371.674 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
38 | ROZPOCET | "kolem zápor" 1,02*3,45*12,12 |  | 42.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
39 | ROZPOCET | "kolem zápor + svahování" (0,94*2,25+(0,94+2,24)*1,3/2)*12,17 |  | 50.895 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Mezerové lišty kolem obložek D33 | 0.147 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
40 | ROZPOCET | "svahování" (1,54+5,4)*3,86/2*(27,82+10,43+2*2,00) |  | 565.905 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
41 | ROZPOCET | Mezisoučet Objekt D |  | 659.45 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
42 | ROZPOCET | "zásyp opěrných zídek" 206 |  | 206 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
43 | R-1712012 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kontaminované zeminy a kamení | t | 11 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
44 | ROZPOCET | (9011,86*1750/1000)*0,2 |  | 3154.151 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
45 | 777140 | Vrty pro zápory pr. 630 mm - třída vrtatelnosti I. - III., provedení paženého , nebo nepaženého vrtu svislého, průměru dle PD, bez výplachu, vrtání na plný profil vrtu | bm | 12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Soklový profil hliníkový | 0.215 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
46 | 1154706 | Ocelová výztuž zápor - dodání ocelové výztuže zápor profilu IPE 300 a IPE360, třída oceli S235, vč. 5% nadspotřeby | t | 13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP12: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
47 | ROZPOCET | Beton paty zápor tř. C12/15 X0 - dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % jako ztratné | M | 14 | MATCH_POSSIBLE | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.309 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
48 | 132370 | Zřízení zápory - osazení výztuže zápory, provedení betonáže paty zápory a odpažení vrtu | m | 15 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D33 | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
49 | ROZPOCET | Zřízení výplně horní části vrtu zápory - dodání a zásyp volné délky vrtu zápory | m3 | 16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
50 | ROZPOCET | Výdřeva zápor - dodání a montáž výdřevy mezi zápory tloušťky dle PD | m2 | 17 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
51 | ROZPOCET | Stabilizace za výdřevou - dodávka a zásyp stabilizací případných kaveren za výdřevou zápor | m3 | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D21 — dodávka (rám + křídlo + obložky) | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
52 | ROZPOCET | 3816.39177231 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
53 | ROZPOCET | Podkladní Beton - C12/15 X0 | m3 | 19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.104 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
54 | ROZPOCET | "1PP" 2007,714*0,1 |  | 200.771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
55 | ROZPOCET | "zesílení tl. o 500 mm pod objektem D" 28,02*12,37*0,5 |  | 173.304 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
56 | ROZPOCET | Základová deska - C30/37 XC3 XD1 XA, Vodostavební; tl. 400mm; | m3 | 20 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.151 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
57 | ROZPOCET | "1PP" 2037,95*0,4 |  | 815.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
58 | ROZPOCET | Základová deska - C30/37 XC3 XD1 XA, Vodostavební; tl. 300mm; | m3 | 21 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.148 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
59 | ROZPOCET | "1PP" 7,74*0,3 |  | 2.322 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
60 | ROZPOCET | Deska - C30/37 XC3 XD1; tl. 250mm; Dno výtahové šachty | m3 | 22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
61 | ROZPOCET | "1PP" 16,807*0,25 |  | 4.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.127 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
62 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
63 | ROZPOCET | 330,12+54,07 |  | 384.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
64 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 24 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
65 | ROZPOCET | 330,12+54,07 |  | 384.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Latě 30×50 mm rozteč 330 mm pod bobrovku | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
66 | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 25 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
67 | ROZPOCET | "1PP" (2037,95*0,4)*140/1000 |  | 114.125 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.103 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
68 | ROZPOCET | "1PP" (7,74*0,3)*140/1000 |  | 0.325 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
69 | 275313911 | Základové patky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
70 | ROZPOCET | skladba RF30; 28 m2; patky 250x250x750 mm; 9 ks/m2 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
71 | ROZPOCET | 28*9*0,25*0,25*0,75 |  | 11.813 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
72 | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.094 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
73 | ROZPOCET | skladba RF30; 28 m2; patky 250x250x750 mm; 9 ks/m2 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
74 | ROZPOCET | 28*9*2*(0,25+0,25)*0,75 |  | 189 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
75 | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 28 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
76 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 250mm; | m3 | 29 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
77 | ROZPOCET | "1PP" 833,154*0,25 |  | 208.289 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
78 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 300mm; | m3 | 30 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
79 | ROZPOCET | "1PP" 2,155*0,3 |  | 0.647 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
80 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 300mm;Exterior | m3 | 31 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
81 | ROZPOCET | "1PP" 0,675*0,3 |  | 0.203 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.001 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
82 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3, Vodostavební; tl. 300mm; Exterior | m3 | 32 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
83 | ROZPOCET | "1PP" 143,96*0,3 |  | 43.188 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
84 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 360mm; | m3 | 33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
85 | ROZPOCET | "1PP" 104,630*0,36 |  | 37.667 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
86 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1, Vodostavební; tl. 400mm; | m3 | 34 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.041 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
87 | ROZPOCET | "1PP" 39,188*0,4 |  | 15.675 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
88 | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 35 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
89 | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 36 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
90 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
91 | ROZPOCET | "1PP" (833,154*0,25)*130/1000 |  | 27.078 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.103 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
92 | ROZPOCET | "1PP" (2,155*0,3)*130/1000 |  | 0.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
93 | ROZPOCET | "1PP" (39,188*0,4)*130/1000 |  | 2.038 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
94 | ROZPOCET | "1PP" (104,630*0,36)*130/1000 |  | 4.897 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.019 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
95 | ROZPOCET | "1PP" (143,96*0,3)*130/1000 |  | 5.614 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
96 | ROZPOCET | "1PP" (0,675*0,3)*130/1000 |  | 0.026 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
97 | ROZPOCET | Svislé a kompletní konstrukce |  | 3 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
98 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | m2 | 38 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
99 | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | M | 39 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
100 | ROZPOCET | viz detail D15, zámečnický prvek LP34 (profil IPE120) |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.047 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
101 | ROZPOCET | ztužení příček v 3.NP |  | 2 | MATCH_POSSIBLE | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
102 | ROZPOCET | 224,178*9,63/1000 |  | 2.159 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
103 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | m2 | 40 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.377 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
104 | 13010820 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 | M | 41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
105 | ROZPOCET | viz detail D15, zámečnický prvek LP35 (profil U140) |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.047 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
106 | ROZPOCET | ztužení příček v 3.NP |  | 2 | MATCH_POSSIBLE | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
107 | ROZPOCET | 105,069*16/1000 |  | 1.681 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
108 | ROZPOCET | ŽB sloup 300x600mm - C50/60 XC3 XD1; Sloup v objektu B | m3 | 42 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
109 | ROZPOCET | ŽB sloup 300x600mm - C40/50 XC3 XD1; | m3 | 43 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.164 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
110 | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
111 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52*14 |  | 63.504 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
112 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52 |  | 4.536 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
113 | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 | m2 | 45 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.116 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
114 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52*14 |  | 63.504 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
115 | ROZPOCET | 2*(0,3+0,6)*2,52 |  | 4.536 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
116 | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 46 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
117 | ROZPOCET | 6,581*300/1000 |  | 1.974 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
118 | ROZPOCET | 0,454*300/1000 |  | 0.136 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
119 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 200mm; | m3 | 47 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
120 | ROZPOCET | "1PP" 177,673*0,2 |  | 35.535 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.112 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
121 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1;tl. 250mm; | m3 | 48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.065 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
122 | ROZPOCET | "1PP" 169,08*0,25 |  | 42.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
123 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 250mm; Exterior | m3 | 49 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
124 | ROZPOCET | "1PP" 114,542*0,25 |  | 28.636 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
125 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 300mm; Exterior | m3 | 50 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.065 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
126 | ROZPOCET | "1PP" 500,87*0,3 |  | 150.261 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
127 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XA1;tl. 300mm; | m3 | 51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
128 | ROZPOCET | "1PP" 4,56*0,3 |  | 1.368 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
129 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 300mm | m3 | 52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
130 | ROZPOCET | "1PP" 37,17*0,3 |  | 11.151 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
131 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 330mm; | m3 | 53 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.07 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
132 | ROZPOCET | "1PP" 0,839*0,33 |  | 0.277 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
133 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 550mm; Exterior | m3 | 54 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
134 | ROZPOCET | "1PP" 11,507*0,55 |  | 6.329 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
135 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1;tl. 200mm; | m3 | 55 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
136 | ROZPOCET | "1PP" 366,67*0,2 |  | 73.334 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
137 | ROZPOCET | ŽB stěna - C30/37 XC3 XD1 XF3; Vodostavební; tl. 250mm; | m3 | 56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D21 | 0.074 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
138 | ROZPOCET | "1PP" 64,34*0,25 |  | 16.085 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
139 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 180mm;Výtahová šachta | m3 | 57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
140 | ROZPOCET | 116,121*0,18 |  | 20.902 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
141 | ROZPOCET | "Objekt A" 44,83*0,18 |  | 8.069 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
142 | ROZPOCET | "Objekt B" 44,7*0,18 |  | 8.046 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
143 | ROZPOCET | "Objekt C" 44,7*0,18 |  | 8.046 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
144 | ROZPOCET | "Objekt D" 48,76*0,18 |  | 8.777 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
145 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 200mm; | m3 | 58 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.18 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
146 | ROZPOCET | "Objekt A" 48,97*0,2 |  | 9.794 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
147 | ROZPOCET | "Objekt B" 47,07*0,2 |  | 9.414 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
148 | ROZPOCET | "Objekt C" 46,23*0,2 |  | 9.246 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
149 | ROZPOCET | "Objekt D" 49,19*0,2 |  | 9.838 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.049 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
150 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 250mm; | m3 | 59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.18 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
151 | ROZPOCET | "Objekt A" 112,13*0,25 |  | 28.033 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
152 | ROZPOCET | "Objekt B" 47,06*0,25 |  | 11.765 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
153 | ROZPOCET | "Objekt C" 98,43*0,25 |  | 24.608 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.088 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
154 | ROZPOCET | "Objekt D" 87,27676016*0,25 |  | 21.819 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
155 | ROZPOCET | Ztužující věnec příček 115x250mm; tl. 115mm; | m3 | 60 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP35: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
156 | ROZPOCET | "Objekt A" 44,20642820818*0,15*0,25*2 |  | 3.315 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
157 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*0,15*0,25*2 |  | 2.148 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
158 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*0,15*0,25*2 |  | 2.874 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
159 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*0,15*0,25*2 |  | 4.008 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.159 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
160 | ROZPOCET | ŽB stěna - C25/30 XC1; tl. 280mm; | m3 | 61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.179 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
161 | ROZPOCET | "Objekt C" 3,94135559*0,28 |  | 1.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
162 | ROZPOCET | C30/37 XC4 XD1 XF3, Vodostavební; oplocení a opěrné zídky parteru | m3 | 62 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
163 | ROZPOCET | "parter"222,18 |  | 222.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
164 | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 63 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | 0.371 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
165 | ROZPOCET | "1PP" 116,121*2 |  | 232.242 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
166 | ROZPOCET | "1PP" 177,674*2 |  | 355.348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
167 | ROZPOCET | "1PP" 64,335*2 |  | 128.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
168 | ROZPOCET | "1PP" 114,542*2 |  | 229.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
169 | ROZPOCET | "1PP" 41,631*2 |  | 83.262 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
170 | ROZPOCET | "1PP" 500,870*2 |  | 1001.74 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
171 | ROZPOCET | "1PP" 0,839*2 |  | 1.678 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
172 | ROZPOCET | "1PP" 11,507*2 |  | 23.014 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.157 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
173 | ROZPOCET | "1PP" 375,755*2 |  | 751.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
174 | ROZPOCET | "1PP" 172,052*2 |  | 344.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
175 | ROZPOCET | "Objekt A" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
176 | ROZPOCET | "Objekt B" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
177 | ROZPOCET | "Objekt C" 66,4842*2 |  | 132.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
178 | ROZPOCET | "Objekt D" 70,6474*2 |  | 141.295 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
179 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
180 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
181 | ROZPOCET | "Objekt C" 92,59210619*2 |  | 185.184 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
182 | ROZPOCET | "Objekt D" 106,52642537*2 |  | 213.053 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
183 | ROZPOCET | "Objekt A" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
184 | ROZPOCET | "Objekt B" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
185 | ROZPOCET | "Objekt C" 187,29642088*2 |  | 374.593 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
186 | ROZPOCET | "Objekt D" 87,27676016*2 |  | 174.554 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
187 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,23885559*2 |  | 16.478 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
188 | ROZPOCET | "opěrné zídky" 1777,44 |  | 1777.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
189 | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 64 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
190 | ROZPOCET | "1PP" 116,121*2 |  | 232.242 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
191 | ROZPOCET | "1PP" 177,674*2 |  | 355.348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
192 | ROZPOCET | "1PP" 64,335*2 |  | 128.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
193 | ROZPOCET | "1PP" 114,542*2 |  | 229.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
194 | ROZPOCET | "1PP" 41,631*2 |  | 83.262 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
195 | ROZPOCET | "1PP" 500,870*2 |  | 1001.74 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
196 | ROZPOCET | "1PP" 0,839*2 |  | 1.678 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
197 | ROZPOCET | "1PP" 11,507*2 |  | 23.014 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.157 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
198 | ROZPOCET | "1PP" 375,755*2 |  | 751.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
199 | ROZPOCET | "1PP" 172,052*2 |  | 344.104 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
200 | ROZPOCET | "Objekt A" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
201 | ROZPOCET | "Objekt B" 66,8402*2 |  | 133.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
202 | ROZPOCET | "Objekt C" 66,4842*2 |  | 132.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
203 | ROZPOCET | "Objekt D" 70,6474*2 |  | 141.295 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
204 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
205 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,53668331*2 |  | 207.073 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
206 | ROZPOCET | "Objekt C" 92,59210619*2 |  | 185.184 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
207 | ROZPOCET | "Objekt D" 106,52642537*2 |  | 213.053 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
208 | ROZPOCET | "Objekt A" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
209 | ROZPOCET | "Objekt B" 151,33564443*2 |  | 302.671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
210 | ROZPOCET | "Objekt C" 187,29642088*2 |  | 374.593 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
211 | ROZPOCET | "Objekt D" 87,27676016*2 |  | 174.554 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
212 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,23885559*2 |  | 16.478 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
213 | ROZPOCET | "opěrné zídky" 1777,44 |  | 1777.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
214 | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod hydroizolaci stěn (F06) | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
215 | ROZPOCET | "1PP" (169,08*0,25)*150/1000 |  | 6.341 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.161 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
216 | ROZPOCET | "1PP" (366,67*0,2)*150/1000 |  | 11 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.202 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
217 | ROZPOCET | (9,09*0,2)*120/1000 |  | 0.218 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.042 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
218 | ROZPOCET | "1PP" (4,56*0,3)*150/1000 |  | 0.205 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
219 | ROZPOCET | "1PP" (177,673*0,2)*120/1000 |  | 4.264 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.03 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
220 | ROZPOCET | "1PP" (64,34*0,25)*120/1000 |  | 1.93 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
221 | ROZPOCET | "1PP" (37,17*0,3)*120/1000 |  | 1.338 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
222 | ROZPOCET | "1PP" (0,839*0,33)*120/1000 |  | 0.033 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
223 | ROZPOCET | "1PP" (500,87*0,3)*150/1000 |  | 22.539 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.187 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
224 | ROZPOCET | "1PP" (114,542*0,25)*150/1000 |  | 4.295 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
225 | ROZPOCET | "1PP" (11,507*0,55)*150/1000 |  | 0.949 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.047 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
226 | ROZPOCET | "1PP" (116,121*0,18)*150/1000 |  | 3.135 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
227 | ROZPOCET | "Objekt A" (44,83*0,18)*110/1000 |  | 0.888 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
228 | ROZPOCET | (28,42*0,18)*160/1000 |  | 0.818 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
229 | ROZPOCET | "Objekt B" (44,7*0,18)*110/1000 |  | 0.885 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
230 | ROZPOCET | (22,14*0,18)*160/1000 |  | 0.638 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
231 | ROZPOCET | "Objekt C" (44,7*0,18)*110/1000 |  | 0.885 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
232 | ROZPOCET | (21,78*0,18)*160/1000 |  | 0.627 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
233 | ROZPOCET | "Objekt D" (48,76*0,18)*110/1000 |  | 0.965 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
234 | ROZPOCET | (21,89*0,18)*160/1000 |  | 0.63 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
235 | ROZPOCET | "Objekt A" (48,97*0,2)*110/1000 |  | 1.077 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
236 | ROZPOCET | (26,53*0,2)*120/1000 |  | 0.637 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
237 | ROZPOCET | (44,17*0,2)*160/1000 |  | 1.413 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.166 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
238 | ROZPOCET | "Objekt B" (47,07*0,2)*110/1000 |  | 1.036 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
239 | ROZPOCET | (26,53*0,2)*120/1000 |  | 0.637 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
240 | ROZPOCET | (29,87*0,2)*160/1000 |  | 0.956 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
241 | ROZPOCET | "Objekt C" (46,23*0,2)*110/1000 |  | 1.017 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
242 | ROZPOCET | (26,03*0,2)*120/1000 |  | 0.625 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.035 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
243 | ROZPOCET | (20,32*0,2)*160/1000 |  | 0.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
244 | ROZPOCET | "Objekt D" (49,19*0,2)*110/1000 |  | 1.082 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
245 | ROZPOCET | (26,9*0,2)*120/1000 |  | 0.646 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
246 | ROZPOCET | (30,25*0,2)*160/1000 |  | 0.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.192 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
247 | ROZPOCET | "Objekt A" (112,13*0,25)*110/1000 |  | 3.084 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
248 | ROZPOCET | (18,31*0,25)*160/1000 |  | 0.732 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
249 | ROZPOCET | "Objekt B" (47,06*0,25)*110/1000 |  | 1.294 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
250 | ROZPOCET | (104,27*0,25)*160/1000 |  | 4.171 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.091 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
251 | ROZPOCET | "Objekt C" (98,43*0,25)*110/1000 |  | 2.707 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.021 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
252 | ROZPOCET | (88,87*0,25)*160/1000 |  | 3.555 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.102 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
253 | ROZPOCET | "Objekt D" (87,27676016*0,25)*110/1000 |  | 2.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
254 | ROZPOCET | "Objekt C" (3,94135559*0,28)*160/1000 |  | 0.177 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.072 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
255 | ROZPOCET | (4,2975*0,28)*110/1000 |  | 0.132 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
256 | ROZPOCET | "opěrné zídky" 222,18*120/1000 |  | 26.662 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.102 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
257 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 100cm (profil 115x71mm) | ks | 66 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.479 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
258 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 125cm (profil 115x71mm) | ks | 67 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.482 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
259 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 150cm (profil 115x71mm) | ks | 68 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.481 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
260 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 175cm (profil 115x71mm) | ks | 69 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.482 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
261 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 200cm (profil 115x71mm) | ks | 70 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.48 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
262 | ROZPOCET | Porotherm KP11,5, délky 115cm (profil 115x71mm) | ks | 71 | MATCH_HIGH | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.481 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
263 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 100cm (profil 238x70mm) | ks | 72 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.49 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
264 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 125cm (profil 238x70mm) | ks | 73 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.493 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
265 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 175cm (profil 238x70mm) | ks | 74 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.492 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
266 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 225cm (profil 238x70mm) | ks | 75 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.49 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
267 | ROZPOCET | Porotherm KP7, délky 250cm (profil 238x70mm) | ks | 76 | MATCH_HIGH | LI11: Porotherm KP7 | 0.491 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
268 | 249900 | Porotherm Vario UNI, universální schránka+Porotherm KP Vario délky 125cm (profil 238x125mm) | ks | 77 | MATCH_HIGH | LI22: Porotherm KP Vario UNI | 0.583 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
269 | ROZPOCET | Porotherm Vario UNI, universální schránka+Porotherm KP Vario délky 150cm (profil 238x125mm) | ks | 78 | MATCH_HIGH | LI22: Porotherm KP Vario UNI | 0.581 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
270 | 186200 | Porotherm Vario UNI, universální schránka délky 300cm+2xPorotherm KP11,5 300cm (profil 115x71mm) | ks | 79 | MATCH_POSSIBLE | LI22: Porotherm KP Vario UNI | 0.431 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
271 | R-3112371 | Stěny keramické nosné tl. 440mm - keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou, Porotherm 44TB Profi | m2 | 80 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.094 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
272 | R-3112351 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm, Porotherm 38 TB Profi, vč. hydroizolační vrstva, penetrace, cementový postřik | m2 | 81 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
273 | ROZPOCET | "Objekt A" 14,755+13,292 |  | 28.047 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
274 | ROZPOCET | "Objekt B" 7,56+17,555 |  | 25.115 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
275 | ROZPOCET | "Objekt C" 7,353 |  | 7.353 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
276 | ROZPOCET | "Objekt D" 24,01 |  | 24.01 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
277 | R-3112361 | Stěny keramické vnitřní nosné- broušené akustické P+D tl. 250 mm, Porotherm 25 AKU SYM | m2 | 82 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
278 | ROZPOCET | "vyzdívka připravených otvorů v ŽB stěně 1NP" 7,59 |  | 7.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP23: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
279 | ROZPOCET | "Objekt A" 4,37 |  | 4.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
280 | ROZPOCET | "rampy" 56,00 |  | 56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
281 | R-3422443 | Příčky keramické, tl. 115 mm, Porotherm 11.5 AKU Profi | m2 | 83 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LI01: Porotherm KP11,5 | 0.169 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
282 | ROZPOCET | "WF30 a WF31" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
283 | 346272236 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm | m2 | 84 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.431 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
284 | ROZPOCET | "Objekt A" 8,1 |  | 8.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
285 | ROZPOCET | "Objekt B" 12,92 |  | 12.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.149 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
286 | ROZPOCET | "Objekt C" 9,23 |  | 9.23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
287 | ROZPOCET | "Objekt D" 15,26 |  | 15.26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
288 | ROZPOCET | Zdivo Porotherm 17,5 Profi jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm | m2 | 85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod tenkovrstvou omítku (F13) | 0.238 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
289 | ROZPOCET | "1PP Objekt D podezdívka" 0,9 |  | 0.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
290 | ROZPOCET | Vodorovné konstrukce |  | 4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.057 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
291 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 200mm; | m3 | 86 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.154 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
292 | ROZPOCET | "Objekt A" 285,8*0,2 |  | 57.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
293 | ROZPOCET | "Objekt B" 332,14*0,2 |  | 66.428 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
294 | ROZPOCET | "Objekt C" 272,2*0,2 |  | 54.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
295 | ROZPOCET | "Objekt D" 335,17*0,2 |  | 67.034 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
296 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 220mm; | m3 | 87 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
297 | ROZPOCET | "Objekt A" 512,61*0,22 |  | 112.774 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
298 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,25*0,22 |  | 114.455 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.112 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
299 | ROZPOCET | "Objekt C" 426,59*0,22 |  | 93.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.125 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
300 | ROZPOCET | "Objekt D" 526,44*0,22 |  | 115.817 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
301 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 250mm; | m3 | 88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
302 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8*0,25 |  | 25.95 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.091 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
303 | ROZPOCET | "Objekt C" 88,39*0,25 |  | 22.098 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
304 | ROZPOCET | "Objekt D" 97,9*0,25 |  | 24.475 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
305 | ROZPOCET | Stropní deska - ŽB C25/30 XC1; tl. 160mm; Balkonové desky | m3 | 89 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.166 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
306 | ROZPOCET | "Objekt A" 37,84067352*0,16 |  | 6.055 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
307 | ROZPOCET | "Objekt B" 19,44793036*0,16 |  | 3.112 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.043 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
308 | ROZPOCET | "Objekt C" 32,01545132*0,16 |  | 5.122 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
309 | ROZPOCET | "Objekt D" 33,45857079*0,16 |  | 5.353 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
310 | ROZPOCET | Stropní deska - dobetonávka; tl. 220mm; Přebetonování šachet | m3 | 90 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
311 | ROZPOCET | "Objekt A" 14,93*0,22 |  | 3.285 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
312 | ROZPOCET | "Objekt B" 12,63*0,22 |  | 2.779 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
313 | ROZPOCET | "Objekt C" 12,43*0,22 |  | 2.735 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
314 | ROZPOCET | "Objekt D" 15,42*0,22 |  | 3.392 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.151 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
315 | ROZPOCET | Deska - C30/37 XC3 XD1; tl. 250mm | m3 | 91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.087 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
316 | ROZPOCET | "1PP" 421,74*0,25 |  | 105.435 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
317 | ROZPOCET | Deska - C30/37 XC3 XD1; tl. 200mm | m3 | 92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
318 | ROZPOCET | "1PP" 394,29*0,25 |  | 98.573 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
319 | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 93 | MATCH_POSSIBLE | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
320 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
321 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
322 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
323 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
324 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
325 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
326 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
327 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
328 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
329 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
330 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
331 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
332 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
333 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
334 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
335 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
336 | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 94 | MATCH_POSSIBLE | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
337 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
338 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
339 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
340 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
341 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
342 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
343 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
344 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
345 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
346 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
347 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
348 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
349 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
350 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
351 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
352 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
353 | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 95 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
354 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
355 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
356 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
357 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
358 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
359 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
360 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
361 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
362 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
363 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
364 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
365 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
366 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
367 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
368 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
369 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
370 | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 96 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.377 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
371 | ROZPOCET | "Objekt A" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
372 | ROZPOCET | "Objekt B" 334,94449508 |  | 334.944 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
373 | ROZPOCET | "Objekt C" 274,40580363 |  | 274.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
374 | ROZPOCET | "Objekt D" 337,75588124 |  | 337.756 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
375 | ROZPOCET | "Objekt A" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
376 | ROZPOCET | "Objekt B" 520,46741907 |  | 520.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
377 | ROZPOCET | "Objekt C" 429,02405278 |  | 429.024 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
378 | ROZPOCET | "Objekt D" 527,37779269 |  | 527.378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
379 | ROZPOCET | "Objekt A" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
380 | ROZPOCET | "Objekt B" 103,8777875 |  | 103.878 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
381 | ROZPOCET | "Objekt C" 89,201525 |  | 89.202 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
382 | ROZPOCET | "Objekt D" 98,37609609 |  | 98.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
383 | ROZPOCET | "Objekt A" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
384 | ROZPOCET | "Objekt B" 39,17162285 |  | 39.172 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
385 | ROZPOCET | "1PP" 16,807 |  | 16.807 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
386 | ROZPOCET | "1PP" 807,282 |  | 807.282 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
387 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 97 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
388 | ROZPOCET | "Objekt A" (285,8*0,2)*120/1000 |  | 6.859 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
389 | ROZPOCET | "Objekt B" (332,14*0,2)*120/1000 |  | 7.971 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
390 | ROZPOCET | "Objekt C" (272,2*0,2)*120/1000 |  | 6.533 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
391 | ROZPOCET | "Objekt D" (335,17*0,2)*120/1000 |  | 8.044 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
392 | ROZPOCET | "Objekt A" (512,61*0,22)*120/1000 |  | 13.533 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
393 | ROZPOCET | "Objekt B" (520,25*0,22)*120/1000 |  | 13.735 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.059 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
394 | ROZPOCET | "Objekt C" (426,59*0,22)*120/1000 |  | 11.262 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
395 | ROZPOCET | "Objekt D" (526,44*0,22)*120/1000 |  | 13.898 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
396 | ROZPOCET | "Objekt B" (103,8*0,25)*120/1000 |  | 3.114 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.034 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
397 | ROZPOCET | "Objekt C" (88,39*0,25)*120/1000 |  | 2.652 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
398 | ROZPOCET | "Objekt D" (97,9*0,25)*120/1000 |  | 2.937 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.034 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
399 | ROZPOCET | "1PP" (16,807*0,25)*140/1000 |  | 0.588 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.02 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
400 | ROZPOCET | "1PP" (421,74*0,25)*140/1000 |  | 14.761 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
401 | ROZPOCET | "1PP" (394,29*0,25)*140/1000 |  | 13.8 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.059 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
402 | ROZPOCET | "Objekt A" (37,84067352*0,16)*120/1000 |  | 0.727 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
403 | ROZPOCET | "Objekt B" (19,44793036*0,16)*120/1000 |  | 0.373 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
404 | ROZPOCET | "Objekt C" (32,01545132*0,16)*120/1000 |  | 0.615 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.03 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
405 | ROZPOCET | "Objekt D" (33,45857079*0,16)*120/1000 |  | 0.642 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.029 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
406 | ROZPOCET | "1PP" (1,500*0,3)*250/1000 |  | 0.113 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
407 | 411354711 | Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | m2 | 98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.157 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
408 | ROZPOCET | "Objekt A" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
409 | ROZPOCET | "Objekt B" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
410 | ROZPOCET | "Objekt C" 32,01545132 |  | 32.015 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
411 | ROZPOCET | "Objekt D" 33,45857079 |  | 33.459 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
412 | 411354712 | Odstranění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m | m2 | 99 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
413 | ROZPOCET | "Objekt A" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
414 | ROZPOCET | "Objekt B" 19,44793036 |  | 19.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
415 | ROZPOCET | "Objekt C" 32,01545132 |  | 32.015 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
416 | ROZPOCET | "Objekt D" 33,45857079 |  | 33.459 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
417 | ROZPOCET | Hlavice sloupu - C50/60 XC3 XD1; tl. 300mm; Sloup objektu B | m3 | 100 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
418 | ROZPOCET | "1PP" 1,500*0,3 |  | 0.45 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
419 | 411352021 | Zřízení bednění pravoúhlých hlavic tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 101 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
420 | ROZPOCET | "1PP" 2*(1,5)*0,3 |  | 0.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
421 | 411352022 | Odstranění bednění pravoúhlých hlavic tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 102 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.315 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
422 | ROZPOCET | "1PP" 2*(1,5)*0,3 |  | 0.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
423 | 411354413 | Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 25 do 50 cm | m2 | 103 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.368 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
424 | 411354414 | Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 25 do 50 cm | m2 | 104 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.368 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
425 | 321541 | ŽB průvlak - C40/50 XC3 XD1; | m3 | 105 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
426 | ROZPOCET | "1PP" 58,462 |  | 58.462 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.205 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
427 | ROZPOCET | ŽB Průvlak - C30/37 XC3 XD1; tl. 250mm | m3 | 106 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
428 | ROZPOCET | "1PP" 2,97*0,25 |  | 0.743 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
429 | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 107 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
430 | ROZPOCET | "1PP" 2,97+2*2,97*0,25 |  | 4.455 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
431 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6+2*(58,462/0,6)*0,6 |  | 214.361 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
432 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36+2*(6,03767561/0,36)*0,36 |  | 28.847 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
433 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36+2*(4,92063786/0,36)*0,36 |  | 23.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
434 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36+2*(10,14022873/0,36)*0,36 |  | 48.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
435 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36+2*(8,06651461/0,36)*0,36 |  | 38.54 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
436 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92+2*6,92*0,36 |  | 11.902 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
437 | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 108 | MATCH_POSSIBLE | XPS 100 mm sokl ETICS | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
438 | ROZPOCET | "1PP" 2,97+2*2,97*0,25 |  | 4.455 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
439 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6+2*(58,462/0,6)*0,6 |  | 214.361 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
440 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36+2*(6,03767561/0,36)*0,36 |  | 28.847 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
441 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36+2*(4,92063786/0,36)*0,36 |  | 23.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
442 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36+2*(10,14022873/0,36)*0,36 |  | 48.448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
443 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36+2*(8,06651461/0,36)*0,36 |  | 38.54 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
444 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92+2*6,92*0,36 |  | 11.902 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
445 | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 109 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.379 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
446 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6 |  | 97.437 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
447 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36 |  | 16.771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
448 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36 |  | 13.668 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
449 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36 |  | 28.167 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
450 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36 |  | 22.407 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
451 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92 |  | 6.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
452 | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 110 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.378 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
453 | ROZPOCET | "1PP" 58,462/0,6 |  | 97.437 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
454 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561/0,36 |  | 16.771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.083 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
455 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786/0,36 |  | 13.668 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
456 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873/0,36 |  | 28.167 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
457 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461/0,36 |  | 22.407 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
458 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92 |  | 6.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
459 | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 111 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
460 | ROZPOCET | "Objekt A" (6,03767561)*120/1000 |  | 0.725 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
461 | ROZPOCET | "Objekt B" (4,92063786)*120/1000 |  | 0.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
462 | ROZPOCET | "Objekt C" (10,14022873)*120/1000 |  | 1.217 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.034 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
463 | ROZPOCET | "Objekt D" (8,06651461)*120/1000 |  | 0.968 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
464 | ROZPOCET | "Objekt A" (6,92*0,36)*120/1000 |  | 0.299 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pronájem lešení pojezdové schodiště × 120 dní | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
465 | ROZPOCET | "1PP" 58,462*250/1000 |  | 14.616 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
466 | ROZPOCET | ŽB trám - ŽB C25/30 XC1; Různé profily | m3 | 112 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.174 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
467 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,03767561 |  | 6.038 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
468 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,92063786 |  | 4.921 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
469 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,14022873 |  | 10.14 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.048 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
470 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,06651461 |  | 8.067 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
471 | ROZPOCET | "Objekt A" 6,92*0,36 |  | 2.491 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
472 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 113 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
473 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
474 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
475 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*(0,15+0,25)*2 |  | 30.656 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
476 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*(0,15+0,25)*2 |  | 42.748 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
477 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 114 | MATCH_POSSIBLE | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.303 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
478 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
479 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*(0,15+0,25)*2 |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
480 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*(0,15+0,25)*2 |  | 30.656 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
481 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*(0,15+0,25)*2 |  | 42.748 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
482 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 115 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.159 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
483 | ROZPOCET | "Objekt A" 44,20642820818*0,15*0,25 |  | 1.658 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.101 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
484 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,63466062897*0,15*0,25 |  | 1.074 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
485 | ROZPOCET | "Objekt C" 38,32030005686*0,15*0,25 |  | 1.437 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
486 | ROZPOCET | "Objekt D" 53,43470436778*0,15*0,25 |  | 2.004 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
487 | 430321414 | Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 116 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
488 | ROZPOCET | "Objekt A, B, C" 29,4 |  | 29.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
489 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,2 |  | 8.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
490 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody v objektu D" 0,95 |  | 0.95 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.147 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
491 | 216572 | Rampa ze ŽB tř. C30/37 XC4 XD3 XF4 SA1 XM1, Vodostavební; 300mm | m3 | 117 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
492 | ROZPOCET | "1PP rampa" 37,34 |  | 37.34 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
493 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 118 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
494 | ROZPOCET | "1PP" 37,34/0,3 |  | 124.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
495 | ROZPOCET | "Objekt A schodiště" 34,91 |  | 34.91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.158 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
496 | ROZPOCET | "Objekt B schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
497 | ROZPOCET | "Objekt C schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
498 | ROZPOCET | "Objekt D schodiště" 32,57 |  | 32.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
499 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody v objektu D" 2,156 |  | 2.156 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
500 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 119 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
501 | ROZPOCET | "1PP" 37,34/0,3 |  | 124.467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
502 | ROZPOCET | "Objekt A schodiště" 34,91 |  | 34.91 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.158 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
503 | ROZPOCET | "Objekt B schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
504 | ROZPOCET | "Objekt C schodiště" 33,27 |  | 33.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
505 | ROZPOCET | "Objekt D schodiště" 32,57 |  | 32.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Postavění lešení pojezdové schodiště D | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
506 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody v objektu D" 2,156 |  | 2.156 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
507 | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 120 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP21: Vnitřní zábradlí schodišťové - v zrcadle — montáž | 0.154 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
508 | ROZPOCET | "1PP" 37,34*140/1000 |  | 5.228 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.022 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
509 | ROZPOCET | "Objekt A, B, C" 29,4*140/1000 |  | 4.116 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
510 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,2*140/1000 |  | 1.148 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
511 | ROZPOCET | "vyrovnávací schody a podesta v objektu D" 0,95*140/1000 |  | 0.133 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.028 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
512 | 365200 | Balkónové isonosníky ohybové Mdy=20kNm/bm, Vz=20kN/bm | m | 121 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.109 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
513 | 196350 | Balkónové isonosníky ohybové Mdy=17kNm/bm, Vz=19kN/bm | m | 122 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
514 | 1500600 | Balkónové isonosníky ohybové Mdy=12kNm/bm, Vz=15kN/bm | m | 123 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
515 | ROZPOCET | Balkónové isonosníky smykové 25kNm/ks | ks | 124 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.367 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
516 | 808500 | Atikový isonosník Vd=5,5kN/bm, Md=1,8kN/bm | m | 125 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
517 | ROZPOCET | D+M ocelové konstrukce krovu vč. kotvení | kg | 126 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
518 | ROZPOCET | "Objekt A" 23994,68 |  | 23994.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
519 | ROZPOCET | "Objekt B" 29258,68 |  | 29258.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
520 | ROZPOCET | "Objekt C" 18160,8 |  | 18160.8 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
521 | ROZPOCET | "Objekt D" 27191,85 |  | 27191.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
522 | ROZPOCET | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 6 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 350 mm fasádní) | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
523 | ROZPOCET | Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů a balkónů vč. plněný, pigmentovaný, organický mezinátěr a speciální, vodou ředitelný dezinfekční roztok k ošetření ploch, napadených řasami a plísněmi, viz. povrchy F16 | m2 | 127 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod betonovou stěrku (F16) | 0.372 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
524 | ROZPOCET | "boky balkónů" 170,1 |  | 170.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Spárování boků parapetu silikonem (oba boky) | 0.148 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
525 | R-6313421 | Polystyrenbeton PSB 50 tl. 40mm; max. 400 kg/m3, např. Liapor Mix | m3 | 128 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
526 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 129 | MATCH_POSSIBLE | Epoxid 1. vrstva (F11) | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
527 | R63313111 | vsyp pro pancéřové betonové podlahy se střední a vyšší provozní zátěží, směs speciálních cementů, kompatibilních chemických přísad a tříděných tvrdých plniv s vyšším obsahem zrn vysokého lesku, prováděno ve dvou krocích, tl. 2mm | m2 | 130 | MATCH_POSSIBLE | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.369 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
528 | ROZPOCET | "rampa" 148,71 |  | 148.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vsyp pancéřový F00 — rampa | 0.209 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
529 | R-6123211a | Jemná jádrová omítka např. Cemix 082 j, tl. 10mm, zrnitosti do 1,2mm, povrch zahlazen filcovým hladítkem, max. nerovnosti povrchu do 3mm | m2 | 131 | MATCH_POSSIBLE | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
530 | ROZPOCET | 65,31+98,25+108,44 |  | 272 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
531 | ROZPOCET | 142,16+144,68+158,53 |  | 445.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
532 | ROZPOCET | 102,03+139,02+204,35 |  | 445.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.118 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
533 | ROZPOCET | 125,15+140,22+202,76 |  | 468.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.027 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
534 | R-6123211 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch Cemix, tl. 10 mm, vč. adhézního můstku např. Cemix spojovací můstek | m2 | 132 | MATCH_HIGH | Omítka vápenocementová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.546 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
535 | ROZPOCET | 443,18+16+16+741,89 |  | 1217.07 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.094 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
536 | R-6123411 | Omítka sádrová vnitřních ploch např. Cemix 016 j, tl. 10 mm, vč. adhézního můstku např. Cemix spojovací můstek | m2 | 133 | MATCH_HIGH | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.522 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
537 | ROZPOCET | 740,54+579,74+787,57 |  | 2107.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
538 | ROZPOCET | 698,27+695,09+593,82 |  | 1987.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
539 | ROZPOCET | 481,12+547,15+556,25 |  | 1584.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.028 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
540 | ROZPOCET | 641,17+694,97+763,06 |  | 2099.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
541 | R-6225110 | Tenkovrstvá pastovitá omítka Cemix ACTIVCEM, barevnost SE10 antracitová - specifikaci potvrdí architekt v rámci vzorkování, vč. penetrace např. Cemix ASN Top | m2 | 134 | MATCH_POSSIBLE | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
542 | R-6324501a | Vyrovnávací cementový potěr tl. 55mm třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2. | m2 | 135 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
543 | R-6324501b | Vyrovnávací cementový potěr tl. 50mm třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2. | m2 | 136 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
544 | R-6324501c | Vyrovnávací cementový potěr tl. 58mm třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813 | m2 | 137 | MATCH_POSSIBLE | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.371 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
545 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150x150x4mm | t | 138 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.055 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
546 | ROZPOCET | ((1085,71+44,15/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 10.207 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.167 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
547 | ROZPOCET | ((405,860/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 0.632 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.035 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
548 | ROZPOCET | ((461,500/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 0.718 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.045 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
549 | ROZPOCET | ((577,500/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 0.899 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
550 | ROZPOCET | ((1169,230/6)*8,12/1000)*1,15 |  | 1.82 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.105 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
551 | 634663111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou | m | 139 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.186 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
552 | R63631113 | Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm | m2 | 140 | MATCH_POSSIBLE | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.377 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
553 | 351555 | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná např. Rako Quarzit Outdoor tl. 20mm, rozměru 600x600mm, protiskluznost tř. R 11, Světle šedá, dekor viz. architekt, vč. teleskopických plastových terčí pro dlažbu na pryžových podložkách GUTTA | M | 141 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
554 | ROZPOCET | 203,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 234.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
555 | ROZPOCET | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | 0.045 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
556 | ROZPOCET | Označení na sloupech - Z9 | m2 | 142 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Označení technických místností | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
557 | RIOS00001 | Informační a orientační systém budov dle výběru architekta |  | 143 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
558 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 144 | MATCH_POSSIBLE | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.267 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
559 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 145 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontrolní geodetická měření při předání | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
560 | ROZPOCET | Pryžová stěnová a stropní objektová dilatace pro zasunutí do spáry; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 50mm., PÚ: pryž | bm | 147 | MATCH_POSSIBLE | PUR pěna připojovací spáry W05 | 0.364 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
561 | 469887 | Hliníková stěnová a stropní objektová dilatace standardní; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 50mm., PÚ: hliník | bm | 148 | MATCH_POSSIBLE | Soklový profil hliníkový | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
562 | 264550 | Hliníková stěnová a stropní objektová dilatace rohová; hliníkový profil s nerezovými pružinami, šířka spáry 15-35mm, šíře profilu 40mm., PÚ: hliník | bm | 149 | MATCH_POSSIBLE | Soklový profil hliníkový | 0.354 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
563 | ROZPOCET | Přenosný hasicí přístroj P6 21A - D+M | ks | 150 | MATCH_HIGH | OP05: Přenosný hasicí přístroj | 0.513 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
564 | ROZPOCET | Přenosný hasicí přístroj P6 183B - D+M | ks | 151 | MATCH_HIGH | OP05: Přenosný hasicí přístroj | 0.513 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
565 | ROZPOCET | Přenosný hasicí přístroj CO2 70B - D+M | ks | 152 | MATCH_HIGH | OP05: Přenosný hasicí přístroj | 0.509 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
566 | 135000 | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 153 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.386 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
567 | ROZPOCET | Revizní dvířka 300 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 300 x 300 mm, PÚ: omítka | ks | 154 | MATCH_HIGH | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | 0.47 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
568 | 102300 | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 155 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.385 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
569 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 5000 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 156 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
570 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2400 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 157 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
571 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2000 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 158 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
572 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 159 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.383 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
573 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 160 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.383 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
574 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 200 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 280 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 161 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.335 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
575 | ROZPOCET | Revizní dvířka 200 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 200 x 300 mm, PÚ: omítka | ks | 162 | MATCH_POSSIBLE | OP13: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
576 | ROZPOCET | Revizní dvířka 300 x 300 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 300 x 300 mm, PÚ: omítka | ks | 163 | MATCH_HIGH | OP25: Vanová revizní dvířka 300 x 300 | 0.467 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
577 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do SDK stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 164 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.381 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
578 | ROZPOCET | Revizní dvířka neviditelná 200 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 280 x 280 mm, PÚ: obklad | ks | 165 | MATCH_POSSIBLE | OP14: Revizní dvířka KAN 200 x 300 | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
579 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 600 mm do SDK plného podhledu s panty a s tlačným zámkem, PÚ: SDK | ks | 166 | MATCH_HIGH | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | 0.476 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
580 | ROZPOCET | Nerezová revizní dvířka 200 x 200mm s tlačným zámkem., PÚ: nerez s kartáčovaným povrchem | ks | 167 | MATCH_POSSIBLE | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
581 | ROZPOCET | Kobercová vnitřní čistící zóna ze 100% polypropylenu zataveného do PVC, výška 16mm, uložení v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeném hliníkovým rámečkem 20x30x3mm, rozměr zóny 1600x1200mm na osu vstupních dveří., PÚ: | ks | 168 | MATCH_POSSIBLE | OP20: Vnitřní čistící zóna | 0.313 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
582 | ROZPOCET | Sestava poštovních schránek 320 x 240 x 60 mm, barva antracit, celkem 12ks, PÚ: |  | 169 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.183 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
583 | ROZPOCET | Zinkovaný podlahový rošt rozměry 1200x600 mm s oky 30 x 30mm, vč. úhelníku 50/50/3 po obvodu pro osazení, hmotnost 25 kg/ks, PÚ: pozink | ks | 170 | MATCH_POSSIBLE | OP22: Zinkovaný rošt | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
584 | ROZPOCET | Zinkovaný podlahový rošt rozměry 600x600 mm s oky 30 x 30mm, vč. úhelníku 50/50/3 po obvodu pro osazení, hmotnost 13 kg/ks, PÚ: pozink | ks | 171 | MATCH_POSSIBLE | OP22: Zinkovaný rošt | 0.265 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
585 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 900 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, dvířka opatřit označením hydrantus nerezové plechu (výška písmene "H" 200mm), stavební otvor 600 x 900 mm, PÚ: omítka | ks | 172 | MATCH_POSSIBLE | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | 0.401 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
586 | 112200 | Revizní dvířka neviditelná 300 x 300 mm pod obklad do zděné stěny, s speciálním výsuvným pantem a s tlačným zámkem, dodávka vč. plastové lišty nahrazující spáru, stavební otvor 380 x 280 mm, PÚ: omítka | ks | 173 | MATCH_POSSIBLE | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.379 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
587 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 900 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 600 x 900 mm, PÚ: omítka | ks | 174 | MATCH_POSSIBLE | OP26: Revizní dvířka 600 x 900 | 0.437 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
588 | ROZPOCET | Revizní dvířka 600 x 600 mm do omítky, s speciální kcí dvojitého pantu a s tlačným zámkem, stavební otvor 600 x 600 mm, PÚ: omítka | ks | 175 | MATCH_HIGH | OP18: Revizní dvířka do podhledu 600 x 600 | 0.507 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
589 | ROZPOCET | Stavební pouzdro pro posuvné dveře 800/2100 mm do příčkovky 115 mm, PÚ: | ks | 176 | MATCH_POSSIBLE | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
590 | 130500 | Stavební pouzdro pro posuvné dveře 700/2100 mm do příčkovky 115 mm, PÚ: | ks | 177 | MATCH_POSSIBLE | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
591 | ROZPOCET | Stavební pouzdro pro posuvné dveře 800/2100 mm do příčky 250 mm, PÚ: | ks | 178 | MATCH_POSSIBLE | OP30: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
592 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 100-SG-1/24-52, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 100-FU/250 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 179 | MATCH_POSSIBLE | OP45: Pryžové rozpínací těsnění | 0.316 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
593 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 150-SG-1/12-75, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 150-FU/250 (vložit do bednění)0, PÚ: | ks | 180 | MATCH_POSSIBLE | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | 0.319 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
594 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HRD 150-SG-3/22-54, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 150-FU/250 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 181 | MATCH_POSSIBLE | OP44: Pryžové rozpínací těsnění | 0.318 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
595 | 138000 | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HSD 200-SSG 110-162 SL, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 200-FU/250 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 182 | MATCH_POSSIBLE | OP47: Pryžové rozpínací těsnění | 0.32 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
596 | ROZPOCET | Pryžové rozpínací těsnění Hauff-technik HSD 200-SSG 110-162 SL, vč. PVC pažnice s cementovým povrchem HRD 200-FU/300 (vložit do bednění), PÚ: | ks | 183 | MATCH_POSSIBLE | OP42: Pryžové rozpínací těsnění | 0.32 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
597 | ROZPOCET | Prostupová taška bobrovka pro odvětrání, vč. odvětrávací hlavice., PÚ: PVC | ks | 184 | MATCH_POSSIBLE | Prostupová taška Tondach OP50 | 0.337 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
598 | ROZPOCET | Prostupová taška bobrovka pro odvodnění teras., PÚ: PVC | ks | 185 | MATCH_POSSIBLE | Prostupová taška Tondach OP50 | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
599 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: not found | ks | 186 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
600 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: | ks | 187 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
601 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: not found | ks | 188 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
602 | ROZPOCET | Chrlič s integrovaným PVC límcem o průměru 110 mm, PÚ: | ks | 189 | MATCH_POSSIBLE | OP52: Chrlič | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
603 | 104000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5000 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 3 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 190 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
604 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5125 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 2 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 191 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
605 | 140000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 5375 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, roleta je složená ze 2 kusů, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 192 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP90: Žaluzie venkovní horizontální | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
606 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 3250 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 193 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
607 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 3200 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 194 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
608 | 124000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 2375 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, el. ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 195 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
609 | 126000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 196 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
610 | 247500 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 1500 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 197 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
611 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1250 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 198 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
612 | 279000 | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 2500 x 2400 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 199 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
613 | ROZPOCET | Venkovní žaluzie profil C-80 s polozapuštěnými vodícími lištami o rozměru 1000 x 2100 mm, umístěné v podomítkové schránce, naklápěcí hliníkové lamely, elektrické ovládání, přesný rozměr nutno zaměřit, PÚ: RAL7016 | ks | 200 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP103: Žaluzie venkovní horizontální | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
614 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 6125 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 201 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
615 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 6375 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 202 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
616 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 4250 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 203 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
617 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1000 mm (výška okeního otvoru 3200mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 204 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.269 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
618 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2375 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 205 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
619 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1000 mm (výška okeního otvoru 1500, 2100, 2400 mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 206 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.264 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
620 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 1250 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 207 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
621 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2500 mm, zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 208 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
622 | ROZPOCET | Podomítkové schránky pro venkovní žaluzie z Purenitu pro otvor šířky 2000 mm (výška okeního otvoru 2400 mm), zaomítací lišta, příprava pro elektrické ovládání, PÚ: | ks | 209 | MATCH_POSSIBLE | OP96: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
623 | R-9532411 | Osazení smykových dilatačních trnů, návrhová síla 30kN/ks, přišířce spáry 40mm | kus | 210 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D31 | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
624 | 54879302 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár, při šířce spáry 40mm | M | 211 | MATCH_POSSIBLE | PUR pěna připojovací spáry W05 | 0.367 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
625 | R-9533334 | PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnější s duší | m | 212 | MATCH_POSSIBLE | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem | 0.372 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
626 | ROZPOCET | "deska-deska" 31,5 |  | 31.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.104 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
627 | ROZPOCET | "stěna-stěna" 20 |  | 20 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyplnění spáry zárubeň ↔ stěna PUR pěnou D33 | 0.109 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
628 | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 | m2 | 213 | MATCH_POSSIBLE | Geotextilie pod terasovou dlažbu (RF20) | 0.386 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
629 | ROZPOCET | "Objekt A" 55,12 |  | 55.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.189 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
630 | ROZPOCET | "Objekt B" 28,48 |  | 28.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.097 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
631 | ROZPOCET | "Objekt C" 53,27 |  | 53.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
632 | ROZPOCET | "Objekt B" 49,12 |  | 49.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.183 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
633 | ROZPOCET | "Objekt B" 30,14 |  | 30.14 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
634 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 214 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP08: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
635 | ROZPOCET | "Objekt A" 18,19 |  | 18.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
636 | ROZPOCET | "Objekt B" 18,2 |  | 18.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
637 | ROZPOCET | "Objekt C" 19,17 |  | 19.17 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
638 | ROZPOCET | "Objekt D" 19,1 |  | 19.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
639 | ROZPOCET | (80,08+242,98)*0,87 "obvod*výška" |  | 281.062 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Anti-graffiti penetrace F23 (parter ~3 m × obvod) | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
640 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 215 | MATCH_POSSIBLE | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.409 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
641 | ROZPOCET | Práce a dodávky PSV |  | 46281027.75 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
642 | 8800000 | Vnitřní dveře |  | 8800000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Špalety sádrová okolo otvorů (hloubka 200 mm vnitřní) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
643 | 8800000 | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 001 tabulky dveří | ks | 216 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
644 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 002 tabulky dveří | ks | 217 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
645 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 003 tabulky dveří | ks | 218 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
646 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 004 tabulky dveří | ks | 219 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
647 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 005 tabulky dveří | ks | 220 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.364 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
648 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 006 tabulky dveří | ks | 221 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.364 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
649 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 007 tabulky dveří | ks | 222 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
650 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 008 tabulky dveří | ks | 223 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
651 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 009 tabulky dveří | ks | 224 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
652 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 010 tabulky dveří | ks | 225 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.363 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
653 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 011 tabulky dveří | ks | 226 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
654 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 012 tabulky dveří | ks | 227 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.362 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
655 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 013 tabulky dveří | ks | 228 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.362 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
656 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 014 tabulky dveří | ks | 229 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
657 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 015 tabulky dveří | ks | 230 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
658 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 016 tabulky dveří | ks | 231 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.361 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
659 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 017 tabulky dveří | ks | 232 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
660 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 018 tabulky dveří | ks | 233 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.36 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
661 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 019 tabulky dveří | ks | 234 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.36 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
662 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 020 tabulky dveří | ks | 235 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.36 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
663 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 021 tabulky dveří | ks | 236 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.359 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
664 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 022 tabulky dveří | ks | 237 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.359 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
665 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 023 tabulky dveří | ks | 238 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
666 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, uzamykatelné pomocí elektronické čipové čtečky karet, s odchodovým tlačítkem a akustickou signalizací nepovoleného otevření, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. | ks | 239 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
667 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 025 tabulky dveří | ks | 240 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
668 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 026 tabulky dveří | ks | 241 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
669 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 027 tabulky dveří | ks | 242 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
670 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 028 tabulky dveří | ks | 243 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.358 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
671 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 029 tabulky dveří | ks | 244 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
672 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 030 tabulky dveří | ks | 245 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
673 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 031 tabulky dveří | ks | 246 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.357 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
674 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 032 tabulky dveří | ks | 247 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
675 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 033 tabulky dveří | ks | 248 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
676 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 034 tabulky dveří | ks | 249 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
677 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 035 tabulky dveří | ks | 250 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
678 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 036 tabulky dveří | ks | 251 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.356 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
679 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 037 tabulky dveří | ks | 252 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.355 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
680 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 038 tabulky dveří | ks | 253 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
681 | ROZPOCET | D01 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, š.900mm, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 039 tabulky dveří | ks | 254 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D01 | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
682 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 040 tabulky dveří | ks | 255 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.354 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
683 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 041 tabulky dveří | ks | 256 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.354 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
684 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 042 tabulky dveří | ks | 257 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
685 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 043 tabulky dveří | ks | 258 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
686 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 044 tabulky dveří | ks | 259 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
687 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 045 tabulky dveří | ks | 260 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
688 | ROZPOCET | D02 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní, protipožární dveře, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW90DP1, vč. kování a příslušenství dle 046 tabulky dveří | ks | 261 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D02 | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
689 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 047 tabulky dveří | ks | 262 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
690 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 048 tabulky dveří | ks | 263 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
691 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 049 tabulky dveří | ks | 264 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
692 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 050 tabulky dveří | ks | 265 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
693 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 051 tabulky dveří | ks | 266 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
694 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 052 tabulky dveří | ks | 267 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
695 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 053 tabulky dveří | ks | 268 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.351 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
696 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 054 tabulky dveří | ks | 269 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.351 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
697 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 055 tabulky dveří | ks | 270 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.351 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
698 | ROZPOCET | D03 vel. 900x2100 mm, bezpečnostní dveře, š.900mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 056 tabulky dveří | ks | 271 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D03 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
699 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 057 tabulky dveří | ks | 272 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
700 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 058 tabulky dveří | ks | 273 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
701 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 059 tabulky dveří | ks | 274 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
702 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 060 tabulky dveří | ks | 275 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
703 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 061 tabulky dveří | ks | 276 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
704 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 062 tabulky dveří | ks | 277 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
705 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 063 tabulky dveří | ks | 278 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
706 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 064 tabulky dveří | ks | 279 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
707 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 065 tabulky dveří | ks | 280 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
708 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 066 tabulky dveří | ks | 281 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
709 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 067 tabulky dveří | ks | 282 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
710 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 068 tabulky dveří | ks | 283 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
711 | ROZPOCET | D04 vel. 800x2100 mm, bezpečnostní plechové dveře, š.800mm, bez požární odolnosti, uzamykatelné, do ocelové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 069 tabulky dveří | ks | 284 | MATCH_POSSIBLE | Plombrování + vyrovnání zárubně D04 | 0.347 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
712 | ROZPOCET | D10 vel. 1600x2350 mm, bezpečnostní hlavní vstupní dveře dvoukřídlá, š.1600mm (dělení 1000+600mm) z parteru do nadzemních částí objektu, do hliníkové rámové systémové zárubně: -, vč. kování a příslušenství dle 070 tabulky dveří | ks | 285 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D10 | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
713 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, dělení 1000+500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně:Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 071 tabulky dveří | ks | 286 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
714 | ROZPOCET | D22 vel. 900x2100 mm, vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW45DP2, vč. kování a příslušenství dle 072 tabulky dveří | ks | 287 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
715 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 073 tabulky dveří | ks | 288 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
716 | ROZPOCET | D25 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství | ks | 289 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D04 — kotvení + spárování | 0.322 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
717 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 075 tabulky dveří | ks | 290 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.297 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
718 | ROZPOCET | D24 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 076 tabulky dveří | ks | 291 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.225 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
719 | ROZPOCET | D22 vel. 900x2100 mm, vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW45DP2, vč. kování a příslušenství dle 077 tabulky dveří | ks | 292 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
720 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 078 tabulky dveří | ks | 293 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
721 | ROZPOCET | D25 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíinteriérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 079 tabulky dveří | ks | 294 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D04 — kotvení + spárování | 0.328 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
722 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 080 tabulky dveří | ks | 295 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
723 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 081 tabulky dveří | ks | 296 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
724 | ROZPOCET | D22 vel. 900x2100 mm, vstupní dveře do obchodních jednotek, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW45DP2, vč. kování a příslušenství dle 082 tabulky dveří | ks | 297 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
725 | ROZPOCET | D25 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 083 tabulky dveří | ks | 298 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
726 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 084 tabulky dveří | ks | 299 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
727 | ROZPOCET | D23 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 085 tabulky dveří | ks | 300 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
728 | ROZPOCET | D11 vel. 900x2350 mm, bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, z nadzemních částí objektu do parteru, do hliníkové systémové rámové zárubně: Z21, bezp. odolnost: RC3, ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 086 tabulky dveří | ks | 301 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
729 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 087 tabulky dveří | ks | 302 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.26 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
730 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 088 tabulky dveří | ks | 303 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
731 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 089 tabulky dveří | ks | 304 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
732 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 090 tabulky dveří | ks | 305 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
733 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 091 tabulky dveří | ks | 306 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
734 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 092 tabulky dveří | ks | 307 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
735 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 093 tabulky dveří | ks | 308 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.304 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
736 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 094 tabulky dveří | ks | 309 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
737 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 095 tabulky dveří | ks | 310 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
738 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 096 tabulky dveří | ks | 311 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.258 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
739 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 097 tabulky dveří | ks | 312 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
740 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 098 tabulky dveří | ks | 313 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
741 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 099 tabulky dveří | ks | 314 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.303 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
742 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 100 tabulky dveří | ks | 315 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.257 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
743 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 101 tabulky dveří | ks | 316 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
744 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 102 tabulky dveří | ks | 317 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
745 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 104 tabulky dveří | ks | 318 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
746 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 105 tabulky dveří | ks | 319 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.302 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
747 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 106 tabulky dveří | ks | 320 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
748 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 107 tabulky dveří | ks | 321 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.302 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
749 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 108 tabulky dveří | ks | 322 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
750 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 109 tabulky dveří | ks | 323 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
751 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 110 tabulky dveří | ks | 324 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
752 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 111 tabulky dveří | ks | 325 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.301 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
753 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 112 tabulky dveří | ks | 326 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.28 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
754 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 113 tabulky dveří | ks | 327 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
755 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 114 tabulky dveří | ks | 328 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
756 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 115 tabulky dveří | ks | 329 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
757 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 116 tabulky dveří | ks | 330 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
758 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 117 tabulky dveří | ks | 331 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
759 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 118 tabulky dveří | ks | 332 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.299 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
760 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 119 tabulky dveří | ks | 333 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
761 | ROZPOCET | D10 vel. 1600x2350 mm, bezpečnostní hlavní vstupní dveře dvoukřídlá, š.1600mm (dělení 1000+600mm), do hliníkové rámové systémové zárubně: Z20, bezp. odolnost: RC3,ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 120 tabulky dveří | ks | 334 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D10 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
762 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně: Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 121 tabulky dveří | ks | 335 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
763 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 122 tabulky dveří | ks | 336 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.253 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
764 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 123 tabulky dveří | ks | 337 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
765 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 124 tabulky dveří | ks | 338 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
766 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 125 tabulky dveří | ks | 339 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.298 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
767 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 126 tabulky dveří | ks | 340 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
768 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 127 tabulky dveří | ks | 341 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
769 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 128 tabulky dveří | ks | 342 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
770 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 129 tabulky dveří | ks | 343 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
771 | ROZPOCET | D36 vel. 1600x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1600mm (dělení 900+700mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 130 tabulky dveří | ks | 344 | MATCH_POSSIBLE | Příprava stěn po elektrikářích (vyrovnání + plombrování po krabicích) | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
772 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 132 tabulky dveří | ks | 345 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.297 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
773 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 133 tabulky dveří | ks | 346 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
774 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 134 tabulky dveří | ks | 347 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.251 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
775 | ROZPOCET | D32 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.800mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 135 tabulky dveří | ks | 348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.225 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
776 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 136 tabulky dveří | ks | 349 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
777 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 137 tabulky dveří | ks | 350 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
778 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 138 tabulky dveří | ks | 351 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
779 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 139 tabulky dveří | ks | 352 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.296 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
780 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 140 tabulky dveří | ks | 353 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
781 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 141 tabulky dveří | ks | 354 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
782 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 142 tabulky dveří | ks | 355 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
783 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 143 tabulky dveří | ks | 356 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.295 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
784 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 144 tabulky dveří | ks | 357 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.249 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
785 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 145 tabulky dveří | ks | 358 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
786 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 146 tabulky dveří | ks | 359 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
787 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 147 tabulky dveří | ks | 360 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
788 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 148 tabulky dveří | ks | 361 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
789 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 149 tabulky dveří | ks | 362 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
790 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 150 tabulky dveří | ks | 363 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
791 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 151 tabulky dveří | ks | 364 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
792 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 152 tabulky dveří | ks | 365 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.273 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
793 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 154 tabulky dveří | ks | 366 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.247 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
794 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 155 tabulky dveří | ks | 367 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
795 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 156 tabulky dveří | ks | 368 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
796 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 157 tabulky dveří | ks | 369 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
797 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 158 tabulky dveří | ks | 370 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.247 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
798 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 159 tabulky dveří | ks | 371 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.271 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
799 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 160 tabulky dveří | ks | 372 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
800 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 161 tabulky dveří | ks | 373 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
801 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 162 tabulky dveří | ks | 374 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
802 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 163 tabulky dveří | ks | 375 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
803 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 164 tabulky dveří | ks | 376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.246 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
804 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 165 tabulky dveří | ks | 377 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.291 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
805 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 166 tabulky dveří | ks | 378 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
806 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 167 tabulky dveří | ks | 379 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
807 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 168 tabulky dveří | ks | 380 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.27 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
808 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 169 tabulky dveří | ks | 381 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.27 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
809 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 170 tabulky dveří | ks | 382 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
810 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 171 tabulky dveří | ks | 383 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
811 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 172 tabulky dveří | ks | 384 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
812 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 173 tabulky dveří | ks | 385 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
813 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 174 tabulky dveří | ks | 386 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
814 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 175 tabulky dveří | ks | 387 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.289 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
815 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 176 tabulky dveří | ks | 388 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.268 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
816 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 177 tabulky dveří | ks | 389 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.268 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
817 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně: Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 179 tabulky dveří | ks | 390 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
818 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 180 tabulky dveří | ks | 391 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.243 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
819 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 181 tabulky dveří | ks | 392 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.268 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
820 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 182 tabulky dveří | ks | 393 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.288 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
821 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 183 tabulky dveří | ks | 394 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.267 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
822 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 184 tabulky dveří | ks | 395 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
823 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 185 tabulky dveří | ks | 396 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.288 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
824 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 186 tabulky dveří | ks | 397 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.267 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
825 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 187 tabulky dveří | ks | 398 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
826 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 188 tabulky dveří | ks | 399 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
827 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 189 tabulky dveří | ks | 400 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.287 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
828 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 190 tabulky dveří | ks | 401 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
829 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 191 tabulky dveří | ks | 402 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
830 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 192 tabulky dveří | ks | 403 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.287 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
831 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 194 tabulky dveří | ks | 404 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.241 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
832 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 195 tabulky dveří | ks | 405 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.266 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
833 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 196 tabulky dveří | ks | 406 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.265 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
834 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 197 tabulky dveří | ks | 407 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.286 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
835 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 198 tabulky dveří | ks | 408 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.286 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
836 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 199 tabulky dveří | ks | 409 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
837 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 200 tabulky dveří | ks | 410 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
838 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 201 tabulky dveří | ks | 411 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.24 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
839 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 202 tabulky dveří | ks | 412 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.285 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
840 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 203 tabulky dveří | ks | 413 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.264 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
841 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 204 tabulky dveří | ks | 414 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
842 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 205 tabulky dveří | ks | 415 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
843 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 206 tabulky dveří | ks | 416 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.285 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
844 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 207 tabulky dveří | ks | 417 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.264 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
845 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 208 tabulky dveří | ks | 418 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
846 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 209 tabulky dveří | ks | 419 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
847 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 211 tabulky dveří | ks | 420 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.238 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
848 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 212 tabulky dveří | ks | 421 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
849 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 213 tabulky dveří | ks | 422 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
850 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 216 tabulky dveří | ks | 423 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
851 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 217 tabulky dveří | ks | 424 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
852 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 218 tabulky dveří | ks | 425 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.262 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
853 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 219 tabulky dveří | ks | 426 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
854 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 220 tabulky dveří | ks | 427 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
855 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 221 tabulky dveří | ks | 428 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.237 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
856 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 222 tabulky dveří | ks | 429 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.283 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
857 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 223 tabulky dveří | ks | 430 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.262 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
858 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 224 tabulky dveří | ks | 431 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
859 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 225 tabulky dveří | ks | 432 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
860 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 227 tabulky dveří | ks | 433 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
861 | ROZPOCET | D20 vel. 1500x2100 mm, interiérové hliníkové dveře dvoukřídlé celoprosklené, š.1500mm, s bezpečnostními prvky proti propadnutí, neuzamykatelné, do hliníkové rámové zárubně: Z30, bezp. odolnost: ESG, vč. kování a příslušenství dle 228 tabulky dveří | ks | 434 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D20 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
862 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 228 tabulky dveří | ks | 435 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
863 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 229 tabulky dveří | ks | 436 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
864 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 230 tabulky dveří | ks | 437 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.261 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
865 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 231 tabulky dveří | ks | 438 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
866 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 232 tabulky dveří | ks | 439 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
867 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 233 tabulky dveří | ks | 440 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
868 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 234 tabulky dveří | ks | 441 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
869 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 235 tabulky dveří | ks | 442 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.26 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
870 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 236 tabulky dveří | ks | 443 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
871 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 237 tabulky dveří | ks | 444 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
872 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 238 tabulky dveří | ks | 445 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
873 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 239 tabulky dveří | ks | 446 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
874 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 240 tabulky dveří | ks | 447 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.28 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
875 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 241 tabulky dveří | ks | 448 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
876 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 242 tabulky dveří | ks | 449 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
877 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 243 tabulky dveří | ks | 450 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.259 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
878 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 244 tabulky dveří | ks | 451 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
879 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 245 tabulky dveří | ks | 452 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
880 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 246 tabulky dveří | ks | 453 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
881 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 247 tabulky dveří | ks | 454 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
882 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 248 tabulky dveří | ks | 455 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.258 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
883 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 249 tabulky dveří | ks | 456 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.258 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
884 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 250 tabulky dveří | ks | 457 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.279 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
885 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 251 tabulky dveří | ks | 458 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
886 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 252 tabulky dveří | ks | 459 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
887 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 253 tabulky dveří | ks | 460 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
888 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 254 tabulky dveří | ks | 461 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.278 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
889 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 255 tabulky dveří | ks | 462 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.257 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
890 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 256 tabulky dveří | ks | 463 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
891 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 257 tabulky dveří | ks | 464 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
892 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 258 tabulky dveří | ks | 465 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
893 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 259 tabulky dveří | ks | 466 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
894 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 260 tabulky dveří | ks | 467 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
895 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 261 tabulky dveří | ks | 468 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
896 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 262 tabulky dveří | ks | 469 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
897 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 263 tabulky dveří | ks | 470 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.256 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
898 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 264 tabulky dveří | ks | 471 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
899 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 265 tabulky dveří | ks | 472 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
900 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 266 tabulky dveří | ks | 473 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
901 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 267 tabulky dveří | ks | 474 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
902 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 268 tabulky dveří | ks | 475 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
903 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 269 tabulky dveří | ks | 476 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
904 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 270 tabulky dveří | ks | 477 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
905 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 271 tabulky dveří | ks | 478 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
906 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 272 tabulky dveří | ks | 479 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.276 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
907 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 273 tabulky dveří | ks | 480 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
908 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 275 tabulky dveří | ks | 481 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
909 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 276 tabulky dveří | ks | 482 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
910 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 277 tabulky dveří | ks | 483 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
911 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 278 tabulky dveří | ks | 484 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
912 | ROZPOCET | D21 vel. 900x2100 mm, bytové vstupní dveře, š.900mm, bezpečnostní protipožární protihlukové do ocelové polodrážkové zárubně: Z10, bezp. odolnost: RC3, stav. neprůzv.: 32 dB, PO: EW30DP3, vč. kování a příslušenství dle 279 tabulky dveří | ks | 485 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně dřevěná D21 | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
913 | ROZPOCET | D35 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.700mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 280 tabulky dveří | ks | 486 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D35 — kotvení + spárování | 0.239 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
914 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 281 tabulky dveří | ks | 487 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
915 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 282 tabulky dveří | ks | 488 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.254 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
916 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 283 tabulky dveří | ks | 489 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
917 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 284 tabulky dveří | ks | 490 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.274 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
918 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 285 tabulky dveří | ks | 491 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
919 | ROZPOCET | D11 vel. 900x2350 mm, bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, do hliníkové systémové rámové zárubně: Z21, bezp. odolnost: RC3, ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 288 tabulky dveří | ks | 492 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.245 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
920 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 290 tabulky dveří | ks | 493 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
921 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 291 tabulky dveří | ks | 494 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
922 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 292 tabulky dveří | ks | 495 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
923 | ROZPOCET | D42 vel. 1800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty a se skrytou klikou, neuzamykatelné: Z60, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 293 tabulky dveří | ks | 496 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D42 — kotvení + spárování | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
924 | ROZPOCET | D33 vel. 1200x2100 mm, interiérové dveře otevíravé dvoukřídlé, š.1200mm (dělení 800+400mm), celoprosklené, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: ESG, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 294 tabulky dveří | ks | 497 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D33 — kotvení + spárování | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
925 | ROZPOCET | D32 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře posuvné, š.800mm, plné, do stavebního pouzda pro zděné stěny: Z50, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 295 tabulky dveří | ks | 498 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.225 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
926 | ROZPOCET | D11 vel. 900x2350 mm, bezpečnostní únikové dveře, š.900mm, otevíratelná proti směru úniku, do hliníkové systémové rámové zárubně: -, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 296 tabulky dveří | ks | 499 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dveře D11 — bezpečnostní křídlo | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
927 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 297 tabulky dveří | ks | 500 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
928 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 298 tabulky dveří | ks | 501 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
929 | ROZPOCET | D31 vel. 800x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.800mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 299 tabulky dveří | ks | 502 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D31 — kotvení + spárování | 0.252 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
930 | ROZPOCET | D06 vel. 5400x2100 mm, protipožární posuvvná brána s integrovanými dveřmi, š.5400mm, uzavíratelná pomocí čidel z přilehlých požárních úseků: -, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: EW30DP1, vč. kování a příslušenství dle 300 tabulky dveří | ks | 503 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP09: Revizní dvířka KAN 300 x 300 | 0.227 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
931 | ROZPOCET | D05 vel. 5700x2100 mm, vjezdová rolovací lamelová vrata mezi rampou a podzemním podlažím, š.5700mm: -, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 301 tabulky dveří | ks | 504 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Protipožární vrata EI60 — dodávka (společný 1.PP, mezi A-B-C-D) | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
932 | ROZPOCET | D34 vel. 700x2100 mm, interiérové dveře otevíravé, š.700mm, plné, bezpolodrážkové se skrytými panty: Z40, bezp. odolnost: -, stav. neprůzv.: -, PO: -, vč. kování a příslušenství dle 302 tabulky dveří | ks | 505 | MATCH_POSSIBLE | Dveře D34 — kotvení + spárování | 0.272 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
933 | 384000 | W01 vel. 1000x2400mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W01 tabulky oken | ks | 506 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W01 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.282 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
934 | ROZPOCET | W02 vel. 1000x3200mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC3, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W02 tabulky oken | ks | 507 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
935 | 735000 | W03 vel. 1000x1500mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W03 tabulky oken | ks | 508 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W03 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.394 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
936 | 252000 | W04 vel. 1000x2100mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W04 tabulky oken | ks | 509 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W04 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.3 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
937 | 175000 | W05 vel. 625x1000mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W05 tabulky oken | ks | 510 | MATCH_POSSIBLE | Kotvení W05 (turbo expanzní 6 ks/okno) | 0.353 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
938 | ROZPOCET | W06 vel. 875x2400mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W06 tabulky oken | ks | 511 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
939 | ROZPOCET | W07 vel. 2000x1150mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W07 tabulky oken | ks | 512 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
940 | ROZPOCET | W18 vel. 1250x2400mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W18 tabulky oken | ks | 513 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
941 | ROZPOCET | W19 vel. 1250x2100mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W19 tabulky oken | ks | 514 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
942 | ROZPOCET | W20 vel. 750x2100mm Jednokřídlové otevíravé - sklopné, BO: RC2, stav. neprůzv.: 40 dB, vč. kování a příslušenství dle W20 tabulky oken | ks | 515 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP61: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.219 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
943 | 442000 | W81 vel. 942x1398mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W81 tabulky oken | ks | 516 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
944 | 136800 | W82 vel. 550x778mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W82 tabulky oken | ks | 517 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
945 | 104000 | W83 vel. 940x1370mm Jednokřídlové výklopné, BO: -, stav. neprůzv.: 37 dB, vč. kování a příslušenství dle W83 tabulky oken | ks | 518 | MATCH_POSSIBLE | Osazení okenního rámu W83 | 0.275 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
946 | ROZPOCET | W84 vel. 942x1178mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W84 tabulky oken | ks | 519 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
947 | ROZPOCET | W85 vel. 1140x1398mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W85 tabulky oken | ks | 520 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
948 | ROZPOCET | W86 vel. 780x1398mm Jednokřídlové výklopně kyvné, BO: -, stav. neprůzv.: 35 dB, vč. kování a příslušenství dle W86 tabulky oken | ks | 521 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
949 | ROZPOCET | W91 vel. 1080x1380mm Jednokřídlové výklopné, BO: -, stav. neprůzv.: -, vč. kování a příslušenství dle W91 tabulky oken | ks | 522 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
950 | 3673000 | Prosklené příčky - exteriérové |  | 3673000 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
951 | 205000 | CW01 vel. 6125x3200mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC3 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW01 tabulky prosklených příček | ks | 523 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
952 | 211000 | CW02 vel. 6375x3200mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC3 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW02 tabulky prosklených příček | ks | 524 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
953 | 145000 | CW03 vel. 4250x3200mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC3 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW03 tabulky prosklených příček | ks | 525 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
954 | ROZPOCET | CW04a vel. 2499x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW04a tabulky prosklených příček | ks | 526 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
955 | 620000 | CW04a vel. 2500x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW04a tabulky prosklených příček | ks | 527 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
956 | 806000 | CW04b vel. 2500x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW04b tabulky prosklených příček | ks | 528 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
957 | ROZPOCET | CW05 vel. 900x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW05 tabulky prosklených příček | ks | 529 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
958 | ROZPOCET | CW06 vel. 1000x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW06 tabulky prosklených příček | ks | 530 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
959 | 300000 | CW07a vel. 2400x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW07a tabulky prosklených příček | ks | 531 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
960 | 180000 | CW07b vel. 2400x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW07b tabulky prosklených příček | ks | 532 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
961 | ROZPOCET | CW08a vel. 2000x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW08a tabulky prosklených příček | ks | 533 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
962 | ROZPOCET | CW08b vel. 2000x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW08b tabulky prosklených příček | ks | 534 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
963 | ROZPOCET | CW09a vel. 2399x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW09a tabulky prosklených příček | ks | 535 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
964 | ROZPOCET | CW09b vel. 2400x2220mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW09b tabulky prosklených příček | ks | 536 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
965 | 120000 | CW10 vel. 4835x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW10 tabulky prosklených příček | ks | 537 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
966 | ROZPOCET | CW11 vel. 1400x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW11 tabulky prosklených příček | ks | 538 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
967 | 162000 | CW12 vel. 2200x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW12 tabulky prosklených příček | ks | 539 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
968 | ROZPOCET | CW13 vel. 2000x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW13 tabulky prosklených příček | ks | 540 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
969 | ROZPOCET | CW14 vel. 2000x2400mm Pevné zasklení, otevíravé - sklopné, BO: RC2 40 dB , vč. kování a příslušenství dle CW14 tabulky prosklených příček | ks | 541 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
970 | ROZPOCET | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 711 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
971 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 542 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
972 | ROZPOCET | "FF03" 214,58*2 |  | 429.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
973 | ROZPOCET | emulze asfaltová penetrační | M | 543 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
974 | ROZPOCET | 429,16*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.142 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
975 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 544 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
976 | ROZPOCET | "FF03" 1,375*12*4*2 |  | 132 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.231 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
977 | ROZPOCET | 3,55*10,325*4*2 |  | 293.23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.182 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
978 | ROZPOCET | emulze asfaltová penetrační | M | 545 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
979 | ROZPOCET | 425,23*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.145 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
980 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 546 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.224 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
981 | ROZPOCET | "FF03" 214,58*2 |  | 429.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
982 | ROZPOCET | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M | 547 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
983 | ROZPOCET | 429,16*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 500.186 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
984 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 548 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.224 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
985 | ROZPOCET | "FF03" 1,375*12*4*2 |  | 132 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod potěr (FF03) | 0.231 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
986 | ROZPOCET | 3,55*10,325*4*2 |  | 293.23 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.182 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
987 | ROZPOCET | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M | 549 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | 0.193 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
988 | ROZPOCET | 425,23*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 519.206 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
989 | 711161173 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie | m2 | 550 | MATCH_POSSIBLE | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | 0.375 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
990 | ROZPOCET | "Objekt A" 106,47 |  | 106.47 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
991 | ROZPOCET | "Objekt B" 51 |  | 51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
992 | ROZPOCET | "Objekt C" 61,19 |  | 61.19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
993 | ROZPOCET | "Objekt D" 28,85 |  | 28.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
994 | 28323010 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm | M | 551 | MATCH_POSSIBLE | Parotěsná fólie vnitřní (připojovací spára) | 0.358 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
995 | ROZPOCET | 280,48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 326.899 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
996 | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m |  | 552 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.233 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
997 | ROZPOCET | Povlakové krytiny |  | 712 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
998 | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 553 | MATCH_POSSIBLE | Armovací síť do první vrstvy (F13) | 0.352 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
999 | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M | 554 | MATCH_POSSIBLE | Rohové lišty fasády hliníkové | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1000 | ROZPOCET | 1328,192*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1548.008 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1001 | 712361301 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 555 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1002 | ROZPOCET | "RF12" 431,26 |  | 431.26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1003 | ROZPOCET | "Objekt A" 8,38 |  | 8.38 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1004 | ROZPOCET | "Objekt A" 11,8 |  | 11.8 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Poštovní schránky (sada pro 11 bytů) | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1005 | ROZPOCET | "Objekt C" 12,27 |  | 12.27 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.147 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1006 | ROZPOCET | "Objekt D" 12,15 |  | 12.15 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1007 | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | M | 556 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Difuzní fólie podkrokevní | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1008 | ROZPOCET | 972,47*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1133.414 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.098 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1009 | ROZPOCET | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 557 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl PVC 50 mm — vinyl (F03) | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1010 | 28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm | M | 558 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Difuzní fólie podkrokevní | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1011 | ROZPOCET | 74,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 87.016 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1012 | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 559 | MATCH_POSSIBLE | Hydroizolace SBS pás (RF11 vegetační) | 0.38 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1013 | ROZPOCET | Netkaná mulčovací textilie ze 100% polypropylenu, 90 g/m2, proti prorůstání plevele | M | 560 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | 0.151 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1014 | ROZPOCET | 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1015 | 712771203 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl přes 100 do 200 mm sklon do 5° | m2 | 561 | MATCH_POSSIBLE | Armovací síť do první vrstvy (F13) | 0.358 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1016 | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | M | 562 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1017 | ROZPOCET | "RF30" 28*0,15 |  | 4.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.17 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1018 | ROZPOCET | 4,2*1,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1019 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m |  | 563 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1020 | ROZPOCET | Izolace tepelné |  | 713 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.067 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1021 | 713111126 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 564 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.221 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1022 | ROZPOCET | Tepelná izolace z minerální vlny Isover Top V Final, tl. 100mm, vč. lepidla | M | 565 | MATCH_POSSIBLE | Minerální vata Isover Top V Final 100 mm (F15) | 0.292 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1023 | ROZPOCET | 1058,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1079.568 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.06 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1024 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 566 | MATCH_POSSIBLE | Epoxid 1. vrstva (F11) | 0.347 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1025 | ROZPOCET | "Objekt A" 215,46 |  | 215.46 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1026 | ROZPOCET | "OBjekt B" 64,31 |  | 64.31 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1027 | ROZPOCET | "OBjekt C" 56,42 |  | 56.42 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1028 | ROZPOCET | "Objekt D" 69,67 |  | 69.67 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.144 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1029 | ROZPOCET | "OBjekt B" 165,13 |  | 165.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1030 | ROZPOCET | "OBjekt C" 132,62 |  | 132.62 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.107 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1031 | ROZPOCET | "Objekt D" 163,75 |  | 163.75 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1032 | ROZPOCET | "Objekt A" 125,35 |  | 125.35 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1033 | ROZPOCET | "OBjekt B" 153,85 |  | 153.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1034 | ROZPOCET | "OBjekt C" 113,78 |  | 113.78 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1035 | ROZPOCET | "Objekt D" 184,52 |  | 184.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1036 | ROZPOCET | "Objekt A" 256,47 |  | 256.47 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1037 | ROZPOCET | "OBjekt B" 312,43 |  | 312.43 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1038 | ROZPOCET | "OBjekt C" 273,65 |  | 273.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1039 | ROZPOCET | "Objekt D" 326,68 |  | 326.68 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1040 | ROZPOCET | Kročejová izolace - minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3, tl. 25mm, např. Isover N | M | 567 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.064 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1041 | ROZPOCET | 3672,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3745.94 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.036 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1042 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 568 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1043 | ROZPOCET | "1PP" 302,93 |  | 302.93 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1044 | ROZPOCET | "výtahová šachta - dilatace" 210,00 |  | 210 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1045 | ROZPOCET | "výtahová šachta - nástupní strana" 37,00 |  | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1046 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 40 mm" 97,00 |  | 97 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF40 h=1.40 m) | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1047 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 20 mm" 19,00 |  | 19 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.167 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1048 | ROZPOCET | "vodorovná spodní dilatace výtahové šachty tl. 25 mm" 18,00 |  | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1049 | 28376421 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm | M | 569 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1050 | ROZPOCET | 302,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 318.077 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1051 | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm | M | 570 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1052 | ROZPOCET | "výtahová šachta - dilatace" 210,00 |  | 210 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1053 | ROZPOCET | 210*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 214.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1054 | R63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 20mm | M | 571 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.024 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1055 | ROZPOCET | "výtahová šachta - nástupní strana" 37,00 |  | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1056 | ROZPOCET | 37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.74 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.165 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1057 | 28376408 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa | M | 572 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1058 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 40 mm" 97,00*0,04 |  | 3.88 | MATCH_POSSIBLE | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.26 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1059 | ROZPOCET | "dojezd výtahové šachty tl. 20 mm" 19,00*0,02 |  | 0.38 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1060 | ROZPOCET | 4,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.345 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1061 | R71300001 | Antivibrační izolace sylomer tl. 25 mm | M | 573 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.038 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1062 | ROZPOCET | "vodorovná spodní dilatace výtahové šachty tl. 25 mm" 18,00 |  | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1063 | ROZPOCET | 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.36 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.177 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1064 | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 574 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.218 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1065 | 28376418 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm | M | 575 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 80 mm tepelná izolace (RF20) | 0.116 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1066 | ROZPOCET | 84,525*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.216 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1067 | 28375936 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm | M | 576 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.189 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1068 | ROZPOCET | "WF90 věnec" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1069 | ROZPOCET | "Objekt A" 16 |  | 16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1070 | ROZPOCET | "Objekt B" 12 |  | 12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.171 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1071 | ROZPOCET | "Objekt C" 14 |  | 14 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.095 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1072 | ROZPOCET | "Objekt D" 18 |  | 18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1073 | ROZPOCET | "Objekt A" 34,9 |  | 34.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1074 | ROZPOCET | "Objekt B" 35,99 |  | 35.99 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1075 | ROZPOCET | "Objekt C" 34,52 |  | 34.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.11 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1076 | ROZPOCET | "Objekt D" 36,35 |  | 36.35 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1077 | ROZPOCET | 201,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 205.795 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1078 | 28375952 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm | M | 577 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.189 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1079 | ROZPOCET | "Objekt A" 37 |  | 37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1080 | ROZPOCET | "Objekt C" 22 |  | 22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.08 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1081 | ROZPOCET | "Objekt D" 26 |  | 26 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.091 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1082 | ROZPOCET | 85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.7 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1083 | 28375954 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm | M | 578 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.19 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1084 | ROZPOCET | "WF11, WF12, WF13, WF15" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1085 | ROZPOCET | "Objekt A" 29,58 |  | 29.58 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.182 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1086 | ROZPOCET | "Objekt B" 31,25 |  | 31.25 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.103 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1087 | ROZPOCET | "Objekt C" 29,82 |  | 29.82 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1088 | ROZPOCET | "Objekt D" 25,39 |  | 25.39 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.09 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1089 | ROZPOCET | 116,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.361 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Malba podhledu disperzní 2. nátěr (CF20/F17) | 0.101 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1090 | 28375937 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 90mm | M | 579 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1091 | ROZPOCET | 6,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.058 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1092 | 28375939 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm | M | 580 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1093 | ROZPOCET | "Objekt A" 7,255 |  | 7.255 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1094 | ROZPOCET | "Objekt B" 8,1 |  | 8.1 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1095 | ROZPOCET | "Objekt C" 5,2 |  | 5.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1096 | ROZPOCET | "Objekt D" 8,274 |  | 8.274 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1097 | ROZPOCET | 28,829*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.406 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1098 | ROZPOCET | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 330mm | M | 581 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.188 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1099 | ROZPOCET | "Objekt A" 4,718 |  | 4.718 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1100 | ROZPOCET | "Objekt B" 3,769 |  | 3.769 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1101 | ROZPOCET | "Objekt C" 0,408 |  | 0.408 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1102 | ROZPOCET | "Objekt D" 3,967 |  | 3.967 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1103 | ROZPOCET | 12,862*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.119 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1104 | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 582 | MATCH_POSSIBLE | Geotextilie + drenážní vrstva (RF11) | 0.382 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1105 | 28375963 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 200mm | M | 583 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | EPS 200 mm tepelná izolace (RF13) | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1106 | ROZPOCET | 247,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 252.46 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1107 | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035, tl. 50-150mm | M | 584 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1108 | ROZPOCET | 798,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 813.991 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1109 | 28375992 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035, tl. 50-325mm | M | 585 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.053 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1110 | ROZPOCET | 32,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.629 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.166 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1111 | 28375907 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035, tl. 20-40mm | M | 586 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.048 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1112 | ROZPOCET | 185,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1113 | ROZPOCET | Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl. 100mm | M | 587 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1114 | ROZPOCET | 152,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 155.275 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1115 | ROZPOCET | Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl. 120mm | M | 588 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kari síť 150/150/4 mm pro potěr (FF01) | 0.025 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1116 | ROZPOCET | 185,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 189.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1117 | ROZPOCET | Polyuretanová tvrdá pěna; λ = 0,022 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl.160mm | M | 589 | MATCH_POSSIBLE | PUR pěna připojovací spáry W03 | 0.35 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1118 | ROZPOCET | 30,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.743 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1119 | ROZPOCET | Spádové klíny z polyuretanové tvrdé pěny, spád min.2%, λ = 0,026 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-80mm | M | 590 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontrolní geodetická měření při předání | 0.018 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1120 | ROZPOCET | 30,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.743 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.173 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1121 | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 591 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.22 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1122 | ROZPOCET | skladba RF10; mezikrokevní TI a mezikontralaťová TI |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata mezikrokevní 200 mm podkroví | 0.05 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1123 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51*2 |  | 735.02 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1124 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5*2 |  | 877 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.115 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1125 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61*2 |  | 671.22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1126 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88* |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1127 | R71201 | deska tepelně izolační hydrofobizovaná skelná minerální vlna do šikmých střech λ=0,035 tl 220mm | M | 592 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.023 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1128 | ROZPOCET | 2283,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2328.905 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1129 | R71202 | deska tepelně izolační hydrofobizovaná skelná minerální vlna do šikmých střech λ=0,035 tl 80mm | M | 593 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.023 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1130 | ROZPOCET | 2283,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2328.905 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.037 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1131 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m |  | 594 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1132 | ROZPOCET | Izolace proti chemickým vlivům |  | 715 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1133 | 715111001 | Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné asfaltový tmel do 5 mm za horka | m2 | 595 | MATCH_POSSIBLE | Asfaltový pás bituman radonová bariéra (FF03) | 0.347 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1134 | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | M | 596 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1135 | ROZPOCET | 1047,13*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 209.426 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1136 | 998715203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v přes 12 do 24 m |  | 597 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1137 | ROZPOCET | Konstrukce tesařské |  | 762 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1138 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 598 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod omítku sádrová | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1139 | ROZPOCET | "kontralatě hranoly" 7,513 |  | 7.513 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.064 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1140 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 599 | MATCH_POSSIBLE | Terasová dlažba 60×60 cm na podstavcích (RF20) | 0.325 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1141 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1142 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1143 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1144 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1145 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1146 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M | 600 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1147 | ROZPOCET | skladba RF10; laťování 30x40 mm |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.01 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1148 | ROZPOCET | "Objekt A" (122*23,32-29*(3,1+4,39+3,235)-35*5,545)*0,03*0,04 |  | 2.808 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1149 | ROZPOCET | "Objekt B" (121*27,56-35*5,34-20*12,11)*0,03*0,04 |  | 3.487 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1150 | ROZPOCET | "Objekt C" (110*21,84-20*(3,765+3,62)-35*5,3)*0,03*0,04 |  | 2.483 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1151 | ROZPOCET | "Objekt D" (121*27,54-41*6,01-7*(2,63+3,00+2,81))*0,03*0,04 |  | 3.632 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1152 | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 601 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP20: Vnitřní zábradlí schodišťové - na stěně — montáž | 0.244 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1153 | ROZPOCET | skladba RF10; kontralatě a nadkrokevní kontralatě |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Spárovací hmota (F18) | 0.126 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1154 | ROZPOCET | "Objekt A" 2*155,16 |  | 310.32 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1155 | ROZPOCET | "Objekt B" 2*173,52 |  | 347.04 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1156 | ROZPOCET | "Objekt C" 2*105,3 |  | 210.6 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1157 | ROZPOCET | "Objekt D" 2*152,96 |  | 305.92 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1158 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M | 602 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1159 | ROZPOCET | "RF10"; kontralatě 30x40 mm |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1160 | ROZPOCET | "Objekt A" 2*155,16*0,03*0,04 |  | 0.372 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1161 | ROZPOCET | "Objekt B" 2*173,52*0,03*0,04 |  | 0.416 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.048 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1162 | ROZPOCET | "Objekt C" 2*105,3*0,03*0,04 |  | 0.253 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.015 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1163 | ROZPOCET | "Objekt D" 2*152,96*0,03*0,04 |  | 0.367 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1164 | 60512127 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m | M | 603 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP32: Stavební pouzdro posuvných dveří | 0.026 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1165 | ROZPOCET | "RF10"; nadkrokevní hranoly 80x80 mm |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata nadkrokevní 100 mm podkroví | 0.061 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1166 | ROZPOCET | "Objekt A" 2*155,16*0,08*0,08 |  | 1.986 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1167 | ROZPOCET | "Objekt B" 2*173,52*0,08*0,08 |  | 2.221 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1168 | ROZPOCET | "Objekt C" 2*105,3*0,08*0,08 |  | 1.348 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1169 | ROZPOCET | "Objekt D" 2*152,96*0,08*0,08 |  | 1.958 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1170 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 604 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Spojovací materiál (vruty + svorky) | 0.194 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1171 | ROZPOCET | "latě" 12,41 |  | 12.41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.177 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1172 | ROZPOCET | "kontralatě" 1,408 |  | 1.408 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1173 | ROZPOCET | "kontralatě hranoly" 7,513 |  | 7.513 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kontralatě 30×50 mm rozteč 1000 mm | 0.064 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1174 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m |  | 605 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1175 | ROZPOCET | Konstrukce suché výstavby |  | 763 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1176 | 763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 606 | MATCH_POSSIBLE | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.277 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1177 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1178 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1179 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1180 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1181 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1182 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 607 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.248 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1183 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1184 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1185 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1186 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1187 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1188 | 28329282 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | M | 608 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Parozábrana fólie pod SDK podkroví | 0.155 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1189 | ROZPOCET | 1590,5*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1786.927 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.069 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1190 | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 609 | MATCH_POSSIBLE | Armovací síť do první vrstvy (F13) | 0.37 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1191 | ROZPOCET | skladba RF10 |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1192 | ROZPOCET | "Objekt A" 367,51 |  | 367.51 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1193 | ROZPOCET | "Objekt B" 438,5 |  | 438.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1194 | ROZPOCET | "Objekt C" 335,61 |  | 335.61 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.132 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1195 | ROZPOCET | "Objekt D" 448,88 |  | 448.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.141 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1196 | R76301 | deska tepelně izolační hydrofobizovaná skelná minerální vlna do šikmých střech λ=0,035 tl 40mm | M | 610 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Izolace minerální vata 50 mm (WF51) | 0.023 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1197 | ROZPOCET | 1590,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1622.31 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Čisticí rohož v zádveří D.1.S.02 | 0.042 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1198 | 438804 | Vnitřní dvojitý SDK záklop dvojitý 12,5mm a 2x12,5mm, neimpregnovaný, kotvený do sytémových ocelových profilů UW50/CW50 vyplněný tepelnou izolací z minerální skelné vlny tl. 30mm, vč. parozábrany a vč. tepelné izolace do nosné ocelové konstrukce viz. WF22 | m2 | 611 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záchytný systém — osazení do nosné konstrukce | 0.035 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1199 | ROZPOCET | "OBJEKT A" 46,57 |  | 46.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1200 | ROZPOCET | "Objekt B" 51,85 |  | 51.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1201 | ROZPOCET | "Objekt C" 30,85 |  | 30.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.168 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1202 | ROZPOCET | "Objekt D" 54,33 |  | 54.33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.139 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1203 | 593028 | Podkladní cementová deska 12,5mm, hydroizolační fólie a ocelový nosný fasádní profil C3 vyplněný tepelnou izolací tl. 150mm viz. skladba WF22 | m2 | 612 | MATCH_POSSIBLE | PVC fólie DEKPLAN 77 (RF13) | 0.369 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1204 | 763121466 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 613 | MATCH_POSSIBLE | Spádová klín EPS prům. tl. 100 mm (RF13) | 0.419 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1205 | ROZPOCET | "WF40 a WF50" |  | 2 | MATCH_POSSIBLE | Tmelení Q3 (WF50) | 0.263 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1206 | R-7633311a | Cementová podkladní deska Knauf Aquapanel Outdoor pro venkovní použití kotvená do pomocných ocelových systémových profilů s protikorozní úpravou min. C3, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 614 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP101: Žaluziový kastlík pro venkovní horizontální žaluzie | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1207 | ROZPOCET | "Objekt A" 20,88 |  | 20.88 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1208 | ROZPOCET | "Objekt B" 18,52 |  | 18.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.077 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1209 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,136 |  | 8.136 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1210 | ROZPOCET | "Objekt D" 23,48 |  | 23.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1211 | 763121467 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 615 | MATCH_POSSIBLE | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1212 | ROZPOCET | "WF41a WF51" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tmelení Q3 (WF51) | 0.203 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1213 | R-7633311 | Podhled z cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce Knauf D112 z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou Knauf Aquapanel, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 616 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1214 | ROZPOCET | "Objekt A" 46,39 |  | 46.39 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1215 | ROZPOCET | "Objekt B" 50,01 |  | 50.01 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 0.183 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1216 | ROZPOCET | "Objekt C" 42,89 |  | 42.89 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1217 | ROZPOCET | "Objekt D" 42,65 |  | 42.65 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1218 | R-7633311b | Podhled z cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce Knauf D112 z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou Knauf Aquapanel, tl. 12,5 mm, bez izolace, vč. kotvícího materiálu | m2 | 617 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.127 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1219 | R-7631314 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 618 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1220 | ROZPOCET | "Objekt A" 135,01 |  | 135.01 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.108 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1221 | ROZPOCET | "Objekt B" 183,43 |  | 183.43 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1222 | ROZPOCET | "Objekt C" 155,16 |  | 155.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1223 | ROZPOCET | "Objekt D" 72,09 |  | 72.09 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1224 | R-7631314a | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 619 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.079 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1225 | ROZPOCET | "Objekt A" 45,58 |  | 45.58 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.207 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1226 | ROZPOCET | "Objekt B" 66,86 |  | 66.86 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1227 | ROZPOCET | "Objekt C" 57,4 |  | 57.4 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1228 | ROZPOCET | "Objekt D" 187,69 |  | 187.69 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1229 | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m |  | 620 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.242 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1230 | ROZPOCET | Konstrukce klempířské |  | 764 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.122 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1231 | ROZPOCET | Nové zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 360mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 621 | MATCH_POSSIBLE | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | 0.423 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1232 | ROZPOCET | Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 350mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 622 | MATCH_HIGH | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.465 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1233 | ROZPOCET | Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 130mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 623 | MATCH_HIGH | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.489 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1234 | ROZPOCET | Nové zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 360mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 624 | MATCH_POSSIBLE | TP02A: Nové zaatikové okapové žlaby | 0.422 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1235 | ROZPOCET | Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 180mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 625 | MATCH_HIGH | TP02B: Okapnice navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.463 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1236 | ROZPOCET | Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 130mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 626 | MATCH_HIGH | TP02C: Čelní lišta navazující na zaatikové okapové žlaby | 0.489 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1237 | ROZPOCET | Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 627 | MATCH_HIGH | TP03A: Nové okapové žlaby nadpraží balkónů a teras | 0.478 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1238 | ROZPOCET | Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a teras - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 210mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 628 | MATCH_POSSIBLE | TP03B: Okapnice navazující na okapové žlaby nadpraží balkónů a tera | 0.443 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1239 | ROZPOCET | Žlabový kotlík - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: -, PÚ: RAL 7016 | ks | 629 | MATCH_POSSIBLE | TP04: Žlabový kotlík | 0.369 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1240 | ROZPOCET | Průchodka a oplechování VZT - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 350mm, PÚ: RAL3016 | ks | 630 | MATCH_POSSIBLE | TP12: Průchodka a oplechování VZT | 0.414 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1241 | ROZPOCET | Lemování do střechy pro komín 225/160 - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 350mm, PÚ: RAL3016 | ks | 631 | MATCH_HIGH | TP13: Lemování do střechy pro komín 225/160 | 0.5 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1242 | ROZPOCET | Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 310mm, PÚ: RAL3016 | ks | 632 | MATCH_HIGH | TP14: Oplechování kruhových střešních prostupů do 0.3m2 | 0.489 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1243 | ROZPOCET | Oplechování odvětrání výtahové šachty - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | ks | 633 | MATCH_POSSIBLE | TP22: Oplechování odvětrání výtahové šachty | 0.434 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1244 | ROZPOCET | Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu B - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 634 | MATCH_HIGH | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.5 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1245 | ROZPOCET | Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 2220mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 635 | MATCH_HIGH | TP24: Oplechování prostupu VZT na plochou střechu v objektu C | 0.493 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1246 | ROZPOCET | Dešťový svod ø75mm - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, RŠ: -, PÚ: RAL 7016 | bm | 636 | MATCH_POSSIBLE | TP25: Dešťový svod ø75mm | 0.425 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1247 | ROZPOCET | Soklová lišta - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 70mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 637 | MATCH_HIGH | TP26: Soklová lišta | 0.461 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1248 | ROZPOCET | Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 400mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 638 | MATCH_HIGH | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | 0.525 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1249 | ROZPOCET | Okapnice navazující na dešťový žlab - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 930mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 639 | MATCH_POSSIBLE | TP27B: Okapnice navazující na dešťový žlab | 0.438 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1250 | ROZPOCET | Oplechování koruny zdiva - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 715mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 640 | MATCH_POSSIBLE | TP28: Oplechování koruny zdiva | 0.403 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1251 | ROZPOCET | Boční lemování - lišta - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 150mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 641 | MATCH_POSSIBLE | TP29A: Boční lemování - lišta | 0.384 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1252 | ROZPOCET | Boční lemování - rohový profil - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm v barvě antracitové barvě RAL7016, vč. kotvení, RŠ: 430mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 642 | MATCH_POSSIBLE | TP29B: Boční lemování - rohový profil | 0.383 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1253 | ROZPOCET | Boční lemování - napojení na krytinu - Poplastovaný ocelový plech tl. 0,7mm, vč. kotvení, RŠ: 70mm, PÚ: RAL 7016 | bm | 643 | MATCH_HIGH | TP29C: Boční lemování - napojení na krytinu | 0.459 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1254 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m |  | 644 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.241 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1255 | ROZPOCET | Krytina skládaná |  | 765 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1256 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 645 | MATCH_POSSIBLE | Difuzní fólie podkrokevní | 0.332 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1257 | ROZPOCET | 730,85+859,65 |  | 1590.5 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.076 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1258 | R76501 | Difuzně otevřená folie lehkého typu, polyester/polymer; 270 g/m2, tl. 0,48 mm; ekvivalentní difuzní tl. sd=0,02 m; ref. výrobek Dekten Multi Pro II | M | 646 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Difuzní fólie podkrokevní | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1259 | ROZPOCET | 1590,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1749.55 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.07 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1260 | R-7651111 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu 67° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí | m2 | 647 | MATCH_POSSIBLE | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.348 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1261 | ROZPOCET | "Objekt A" 164,78 |  | 164.78 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.121 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1262 | ROZPOCET | "Objekt B" 200,69 |  | 200.69 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP19: Revizní dvířka fasáda 200 x 200 | 0.059 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1263 | ROZPOCET | "Objekt C" 153,48 |  | 153.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.117 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1264 | ROZPOCET | "Objekt D" 211,9 |  | 211.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1265 | R-7651111b | Montáž krytiny keramické hladké sklonu 31° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí | m2 | 648 | MATCH_POSSIBLE | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.349 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1266 | ROZPOCET | "Objekt A" 202,73 |  | 202.73 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1267 | ROZPOCET | "Objekt B" 237,81 |  | 237.81 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1268 | ROZPOCET | "Objekt C" 182,13 |  | 182.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.128 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1269 | ROZPOCET | "Objekt D" 236,98 |  | 236.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.145 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1270 | 1959496 | taška bobrovka režná základní kulatý řez - základní, koncová, hřebenová, úžlabí, odvětrávací vč. potřebných doplňků atd. | M | 649 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Tondach bobrovka 19×40 cm — kladení šupinové | 0.131 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1271 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m |  | 650 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.237 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1272 | ROZPOCET | Konstrukce zámečnické |  | 767 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1273 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 651 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1274 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 652 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1275 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 653 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1276 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do stěn schodišťového prostoru, vč. kotevních prvků, hmotnost 3 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 654 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.089 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1277 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce, jackl 40/20/2,5 kotvený do kce balkónu, vč. kotevních prvků, hmotnost 25 kg/bm; prášková barva antracit | bm | 655 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.088 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1278 | ROZPOCET | Ocelový profil IPE120 pro ztužení vysokých příček ve vzádlenosti max.2,5m pro příčky vyšší jak 3,5m. Kotveno přes patní plech do podlahy 3.np a do výměny v ocelové konsturkci střechy | bm | 656 | MATCH_POSSIBLE | LP34: Ztužení příček - 3. NP — montáž | 0.333 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1279 | ROZPOCET | Ocelový profil U140 pro kotvení vrchní části vysokých příček přikotvený do ocelových rámu střechy HEB220, včetně ocelové kotvící destičky s oválným otvorem pro kluzné připojení sloupku IPE120 | bm | 657 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | TP27A: Dešťový žlab zakončení šikmé střechy u ploché střechy | 0.227 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1280 | ROZPOCET | Ocelová konstrukce z profilů HTR 160/80/3, vč. kotevního plechu P5 a kotev Hilty, položený na betonových deskách s pryžovou podložkou, hmotnost 120 kg/ks; žárový pozink | ks | 658 | MATCH_POSSIBLE | Osazení zárubně ocelová D04 | 0.281 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1281 | 250000 | Zábradlí o rozměru 1000 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 659 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1282 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 2000 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 660 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1283 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 950 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 661 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1284 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 940 x 250 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 662 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1285 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 1250 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 663 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1286 | ROZPOCET | Zábradlí o rozměru 750 x 950 mm z bezpečnostního VSG skla kotvené pomocí 4ks systémových nerezových prvků do ostění, odsazení od parapetu min. 50mm pro odtok vody, přesný rozměr skla nutno zaměřit na stavbě; Bezpečnostní sklo VSG do nerezového prvku | ks | 664 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Komprimační páska ostění oken | 0.162 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1287 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m |  | 665 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.238 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1288 | ROZPOCET | Podlahy z dlaždic |  | 771 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1289 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 666 | MATCH_POSSIBLE | Strojní úklid garáže před předáním | 0.396 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1290 | ROZPOCET | "skladba F01" 283,56 |  | 283.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F01) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1291 | ROZPOCET | "skladba F02" 330,28 |  | 330.28 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F02) | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1292 | ROZPOCET | "skladba F18" 233,24 |  | 233.24 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1293 | ROZPOCET | "skladba F21" 170,41 |  | 170.41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1294 | ROZPOCET | "skladba F22" 5,33 |  | 5.33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1295 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 667 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.041 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1296 | ROZPOCET | "skladba F01" 283,56 |  | 283.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F01) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1297 | ROZPOCET | "skladba F02" 330,28 |  | 330.28 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F02) | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1298 | ROZPOCET | "skladba F18" 233,24 |  | 233.24 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.063 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1299 | ROZPOCET | "skladba F21" 170,41 |  | 170.41 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1300 | ROZPOCET | "skladba F22" 5,33 |  | 5.33 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1301 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 668 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | 0.156 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1302 | ROZPOCET | "Objekt A" 101,44 |  | 101.44 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1303 | ROZPOCET | "Objekt B" 87,05 |  | 87.05 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.13 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1304 | ROZPOCET | "Objekt C" 80,48 |  | 80.48 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl 80 mm dlažba (F02) | 0.21 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1305 | ROZPOCET | "Objekt D" 80,37 |  | 80.37 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Sokl 80 mm dlažba (F02) | 0.213 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1306 | ROZPOCET | "Objekt A" 52,535 |  | 52.535 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1307 | ROZPOCET | "Objekt B" 97,385 |  | 97.385 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1308 | ROZPOCET | "Objekt C" 79,515 |  | 79.515 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.136 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1309 | ROZPOCET | "Objekt D" 101,89 |  | 101.89 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1310 | ROZPOCET | "Objekt A" 107,79 |  | 107.79 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.116 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1311 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x1200 mm, tmavě šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím a hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 669 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1312 | ROZPOCET | "Objekt A" 30,432 |  | 30.432 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.164 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1313 | ROZPOCET | "Objekt B" 26,115 |  | 26.115 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.092 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1314 | ROZPOCET | "Objekt C" 24,144 |  | 24.144 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1315 | ROZPOCET | "Objekt D" 24,111 |  | 24.111 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1316 | ROZPOCET | 104,802*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.522 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1317 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x600mm, světle šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 670 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.054 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1318 | ROZPOCET | "Objekt A" 15,76 |  | 15.76 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.134 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1319 | ROZPOCET | "Objekt B" 29,22 |  | 29.22 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.099 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1320 | ROZPOCET | "Objekt C" 23,85 |  | 23.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.086 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1321 | ROZPOCET | "Objekt D" 30,57 |  | 30.57 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vinyl Gerflor Creation 30 — kladení (F03) | 0.167 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1322 | ROZPOCET | "Objekt A" 32,34 |  | 32.34 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.106 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1323 | ROZPOCET | 131,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.501 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.031 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1324 | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 671 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | 0.153 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1325 | ROZPOCET | "Objekt A" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1326 | ROZPOCET | "Objekt B" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1327 | ROZPOCET | "Objekt C" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1328 | ROZPOCET | "Objekt D" 16,59 |  | 16.59 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.084 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1329 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x1200 mm, tmavě šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím a hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 672 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1330 | ROZPOCET | "Objekt A" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1331 | ROZPOCET | "Objekt B" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1332 | ROZPOCET | "Objekt C" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1333 | ROZPOCET | "Objekt D" 4,98 |  | 4.98 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.138 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1334 | ROZPOCET | 19,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.908 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.095 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1335 | 771574152 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 673 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1336 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x1200 mm, tmavě šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím a hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 674 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.052 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1337 | ROZPOCET | 283,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 326.094 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.033 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1338 | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 675 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dilatační lišta hliníková podlah (grid 6 × 6 m) | 0.184 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1339 | ROZPOCET | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná, 600x600mm, světle šedá, protiskluznost tř. R10, dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti hloukovému opotřebení, součinitel tření 0,5 a vyšší; např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 676 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Dlažba keramická — kladení (F18) | 0.054 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1340 | ROZPOCET | 739,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 850.149 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1341 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 677 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.28 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1342 | ROZPOCET | "skladba F18" 268,226 |  | 268.226 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Penetrace pod dlažbu (F18) | 0.05 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1343 | ROZPOCET | "skladba F22" 6,13 |  | 6.13 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1344 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m |  | 678 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1345 | ROZPOCET | Podlahy skládané |  | 775 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1346 | ROZPOCET | Rýhovaná prkna 24x136mm, sibiřský modřín, vč. olejového nátěru a nerezových vrutů 5x60mm, modřínové podkladní latě pro terasy hloubkově impregnované, vč. nastavitelné kompozitní terč, vč. pryžových podložek, viz. skladba F09 | m2 | 679 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 2× 12.5 mm impregnované (WF51) | 0.214 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1347 | ROZPOCET | "F09" 456,21 |  | 456.21 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.142 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1348 | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m |  | 680 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.235 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1349 | ROZPOCET | Podlahy povlakové |  | 776 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.082 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1350 | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 681 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace podkladu ETICS | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1351 | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 682 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod omítku sádrová | 0.29 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1352 | ROZPOCET | Vinylové dílce lepené; rozměr 230 x 1500 mm; protiskluznost tř. R 10; třída reakce na oheň B; třída zátěže min. 31; vč. soklové lišty bílé, dekor viz. architekt, vč. lepidla např. Weberfloor 4815 a penetrace např. Cemix penetrace H | M | 683 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Hmoždinky soklové | 0.163 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1353 | ROZPOCET | 1630,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1793.803 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.068 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1354 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m |  | 684 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.236 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1355 | ROZPOCET | Dokončovací práce - obklady |  | 781 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | 0.1 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1356 | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 685 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace podkladu ETICS | 0.309 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1357 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 686 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo na vinyl (F03) | 0.041 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1358 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 687 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Lepidlo flexibilní pod obklad (F06) | 0.174 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1359 | ROZPOCET | skladba F06; ve sprchových koutech |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Bandáž v koutech pod hydroizolaci (F06) | 0.075 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1360 | ROZPOCET | "Objekt A" 5,9 |  | 5.9 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.15 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1361 | ROZPOCET | "Objekt B" 15,79 |  | 15.79 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1362 | ROZPOCET | "Objekt C" 10,85 |  | 10.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.051 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1363 | ROZPOCET | "Objekt D" 10,56 |  | 10.56 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.05 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1364 | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 688 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyleštění dlažby + obkladů | 0.246 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1365 | ROZPOCET | 10,54+79,05+100,24 |  | 189.83 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | XPS 100 mm sokl ETICS | 0.176 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1366 | ROZPOCET | 116,27+118,37+78,72 |  | 313.36 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.137 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1367 | ROZPOCET | 82,29+111,24+91,24 |  | 284.77 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1368 | ROZPOCET | 101,9+114,61+104,27 |  | 320.78 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1369 | ROZPOCET | Slinutý keramický obklad 30x60cm, Bílá, tl. 10mm, např. Rako Extra, dekor viz. architekt | M | 689 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Obklad keramický — kladení do výšky ~2.30 m (F06) | 0.044 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1370 | ROZPOCET | 1154,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1327.71 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.032 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1371 | R781494001 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 690 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Rohové lišty Schluter — chrome (F06) | 0.247 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1372 | ROZPOCET | "Objekt A" 75,152 |  | 75.152 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.14 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1373 | ROZPOCET | "Objekt B" 95,458 |  | 95.458 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.124 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1374 | ROZPOCET | "Objekt C" 97,009 |  | 97.009 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.123 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1375 | ROZPOCET | "Objekt D" 101,376 |  | 101.376 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.12 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1376 | R781494002 | Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 691 | MATCH_POSSIBLE | Konstrukce podhledu UD/CD profily (CF20) | 0.284 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1377 | ROZPOCET | "Objekt A" 36,102 |  | 36.102 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.113 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1378 | 781734112 | Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem | m2 | 692 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Vyleštění dlažby + obkladů | 0.243 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1379 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,08 |  | 28.08 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1380 | ROZPOCET | "Objekt B" 21,16 |  | 21.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1381 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,29 |  | 8.29 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1382 | ROZPOCET | "Objekt D" 26,12 |  | 26.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.197 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1383 | ROZPOCET | Ražený keramický obkladový pásek Terca + Polyblend S tl. 25mm, formát 215 x 65mm, dle výběru architekta | M | 693 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cihelné pásky Terca — kladení | 0.114 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1384 | ROZPOCET | 2344,61*58 'Přepočtené koeficientem množství |  | 135987.38 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.039 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1385 | ROZPOCET | Ražený keramický obkladový pásek Terca + Polyblend S tl. 25mm, formát 215 x 65mm, barva antracit, dle výběru architekta | M | 694 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cihelné pásky Terca — kladení | 0.111 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1386 | ROZPOCET | "Objekt A" 28,08 |  | 28.08 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1387 | ROZPOCET | "Objekt B" 21,16 |  | 21.16 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.078 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1388 | ROZPOCET | "Objekt C" 8,29 |  | 8.29 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1389 | ROZPOCET | "Objekt D" 26,12 |  | 26.12 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | SDK desky 1× 12.5 mm (CF20) | 0.197 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1390 | ROZPOCET | 83,65*58 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4851.7 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Cementový potěr F5 tl. 58 mm (FF31) | 0.04 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1391 | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m |  | 695 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.234 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1392 | ROZPOCET | Dokončovací práce - obklady z kamene |  | 782 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Odstranění samolepicích pásek + ochranných fólií (parapety, obklady, dveře) | 0.09 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1393 | 782632111 | Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 25 mm | m2 | 696 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace pod lepidlo obkladu (F06) | 0.255 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1394 | ROZPOCET | dle tabulky oken |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | LP64: Skleněné zábradlí francouzských oken — montáž | 0.16 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1395 | ROZPOCET | "exteriér" 164,615*0,31 |  | 51.031 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.135 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1396 | ROZPOCET | "interiér" 90,05*0,31 |  | 27.916 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.096 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1397 | R782001 | Parapet z umělého kamene tl. 20 mm, výběr dle architekta | M | 697 | MATCH_POSSIBLE | Vnější parapet pozinkovaný plech 0.7 mm s povlakem | 0.307 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1398 | ROZPOCET | 78,947*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.894 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Koordinace s BOZP | 0.133 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1399 | 998782203 | Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 12 do 60 m |  | 698 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Přesun hmot ručně do 30 m | 0.23 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1400 | ROZPOCET | Dokončovací práce - nátěry |  | 783 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Pomocné žebříky pro výškové práce — pronájem | 0.085 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1401 | 192316 | Ucelený nátěrový systém povrchové úpravy ocelové konstrukce vč. přípravy podkladu dle PD | m2 | 699 | MATCH_POSSIBLE | Penetrace podkladu ETICS | 0.294 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1402 | ROZPOCET | "Objekt A" 456,72 |  | 456.72 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1403 | ROZPOCET | "Objekt B" 570,86 |  | 570.86 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.143 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1404 | ROZPOCET | "Objekt C" 354,85 |  | 354.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Autorský dozor projektanta × 4 měs | 0.129 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1405 | ROZPOCET | "Objekt D" 540,73 |  | 540.73 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.146 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1406 | R-7838271 | Transparentní bezbarvý uzavírací nátěr betonových stěn, vč. 1komponentní nátěr, na bázi vodní disperze, zvyšující přilnavost následně aplikovaných vrstev k podkladu, viz. skladba F14 | m2 | 700 | MATCH_POSSIBLE | Transparentní bezprašný nátěr ŽB (F14) | 0.33 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1407 | ROZPOCET | "Podhled objekt A" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Závěsy posuvné podhled (CF20) | 0.097 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1408 | R-78393 | Aktivační nátěr, viz skladba F23 | m2 | 701 | MATCH_POSSIBLE | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | 0.398 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1409 | ROZPOCET | "stěny rampy" 144 |  | 144 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.061 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1410 | ROZPOCET | "venkovní zídky" 2*289 |  | 578 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1411 | R-78394 | základní nátěr, viz skladba F23 | m2 | 702 | MATCH_POSSIBLE | Anti-graffiti permanentní nátěr F23 | 0.399 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1412 | ROZPOCET | "stěny rampy" 144 |  | 144 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Kotvení do nosné stěny + ke stropu (WF51) | 0.061 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1413 | ROZPOCET | "venkovní zídky" 2*289 |  | 578 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | OP82: Žaluzie venkovní horizontální | 0.046 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1414 | R-7839331 | Penetrační polyuretanový nátěr garážové pojezdové plochy Sikafloor, přímopojížděný vícevrstvý polyuretanový systém pro parkovací plochy s překlenutím dodatečných dynamických trhlin (až 0,3 mm), odolávající ropným látkám a solím, viz. skladba F10 | m2 | 703 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | PU 2. vrstva uzavírací (F10) | 0.222 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1415 | R-7839371 | Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice např. Sikafloor 2540 W, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2, vč. penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze např. Sika Level 01 Primer, viz. skladba F11 | m2 | 704 | MATCH_POSSIBLE | Epoxid 2. vrstva uzavírací (F11) | 0.366 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1416 | ROZPOCET | Dokončovací práce - malby a tapety |  | 784 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Omítka sádrová vnitřních ploch tl. 10 mm | 0.081 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1417 | R-7842211a | Vnitřní disperzní malířský nátěr ve 2 vrstvách např. Primalex Inspiro - světle šedý, barevný odstín viz. architekt, vč. penetrace např. Cemix disperzní penetrace | m2 | 705 | MATCH_POSSIBLE | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | 0.305 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1418 | R-7842211b | Vnitřní disperzní malířský nátěr ve 2 vrstvách např. Primalex Polar - bílý, odstín viz. architekt, vč. penetrace např. Cemix disperzní penetrace | m2 | 706 | MATCH_POSSIBLE | Malba disperzní (Primalex Polar) 2. nátěr (F05) | 0.338 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1419 | ROZPOCET | "F05 podhled" |  | 2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Závěsy posuvné podhled (CF20) | 0.093 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1420 | ROZPOCET | 740,54+579,74+787,57 |  | 2107.85 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1421 | ROZPOCET | 698,27+695,09+593,82 |  | 1987.18 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.062 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1422 | ROZPOCET | 481,12+547,15+556,25 |  | 1584.52 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | UW + CW profily 50 mm (WF51 h=0.15 m) | 0.028 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č
1423 | ROZPOCET | 641,17+694,97+763,06 |  | 2099.2 | VYNECHANE_ZE_STAREHO | Technický dozor investora × 4 měs | 0.058 | 100 - Architektonicko-stavební a konstrukční č

## 3_Critical_findings
Critical findings — PROBE detail
CRITICAL — 0.7 step 4 PROBE 1
Summary | starý VV missing ~2000 m² of cement screed: 4 objekty × ~930 m² floor each → komplex screed ≈ 3000 m², VV reports only 1058 m². Confirms customer's complaint that the VV is incomplete.
Next action | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit
Parser D-side estimate (m²) | —
Old komplex VV value (if known) | —
Items flagged (104 v HSV-631)
Item ID | Popis | MJ × Množství | Místo
e605178f… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 15.237 m2 | D · 1.PP · S.D.09
9dc53cd6… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.396 m2 | D · 1.PP · S.D.10
8f497e84… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.544 m2 | D · 1.PP · S.D.11
16580fd3… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 2.868 m2 | D · 1.PP · S.D.12
4fb9402f… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.86 m2 | D · 1.PP · S.D.18
764a998f… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.317 m2 | D · 1.PP · S.D.19
c646ac99… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 6.676 m2 | D · 1.PP · S.D.04
08111651… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.837 m2 | D · 1.PP · S.D.05
e99111c5… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.129 m2 | D · 1.PP · S.D.17
0272def3… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.043 m2 | D · 1.PP · S.D.08
4af88446… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.093 m2 | D · 1.PP · S.D.13
ea75c51c… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 6.602 m2 | D · 1.PP · S.D.14
585222ff… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 8.596 m2 | D · 1.PP · S.D.15
196b55fa… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 9.962 m2 | D · 1.PP · S.D.03
b85ee4d5… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 9.962 m2 | D · 1.PP · S.D.03
7cfda1e1… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 27.851 m2 | D · 1.PP · S.D.01
7eab5691… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 12.852 m2 | D · 1.PP · S.D.31
58058b01… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 12.852 m2 | D · 1.PP · S.D.31
d4e96178… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.724 m2 | D · 1.PP · S.D.30
75520ee5… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF03) | 4.724 m2 | D · 1.PP · S.D.30
b5ca32ef… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.048 m2 | D · 1.PP · S.D.33
167dd9b7… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.453 m2 | D · 1.PP · S.D.34
b3112f1d… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 12.642 m2 | D · 1.PP · S.D.32
a12982a6… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 6.12 m2 | D · 1.PP · S.D.35
3d032af3… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.013 m2 | D · 1.PP · S.D.36
8b3c6b47… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 3.871 m2 | D · 1.PP · S.D.37
de0dd74e… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 2.68 m2 | D · 1.PP · S.D.38
f57e8b34… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 5.946 m2 | D · 1.PP · S.D.39
8175964e… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 4.81 m2 | D · 1.PP · S.D.40
cd387940… | Cementový potěr F5 tl. 50 mm (FF01) | 2.937 m2 | D · 1.PP · S.D.41
… +74 more
CRITICAL — 3a — PSV-781 obklady
Summary | starý VV reports only 43 m² hydroizolace pod obklad komplex; F06 ground truth across komplex ~283 m² (D-side ≈ 71 m² for koupelny F06). Gap of ~240 m² komplex hydroizolace under F06 obklad. Persistuje až do Phase 5.
Next action | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit; verify F06 wall area against Tabulka skladeb step (F06 = obklad keramický + skladba pod ním uvedena samostatně)
Parser D-side estimate (m²) | 325.76
Old komplex VV value (if known) | —
Items flagged (32 v PSV-781)
Item ID | Popis | MJ × Množství | Místo
2e9c92df… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 6.699 m2 | D · 1.NP · D.1.1.03
2e9c92df… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 15.631 m2 | D · 1.NP · D.1.1.03
5dcb1fcb… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.563 m2 | D · 1.NP · D.1.2.04
5dcb1fcb… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.98 m2 | D · 1.NP · D.1.2.04
b72eaf34… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.563 m2 | D · 1.NP · D.1.3.04
b72eaf34… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.98 m2 | D · 1.NP · D.1.3.04
15f11a30… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 3.172 m2 | D · 1.NP · D.1.4.03
15f11a30… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 7.402 m2 | D · 1.NP · D.1.4.03
a957a5b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 6.913 m2 | D · 1.NP · D.1.4.05
a957a5b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 16.129 m2 | D · 1.NP · D.1.4.05
b5a5c825… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 3.086 m2 | D · 2.NP · D.2.1.03
b5a5c825… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 7.2 m2 | D · 2.NP · D.2.1.03
bb1617b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 7.029 m2 | D · 2.NP · D.2.1.05
bb1617b9… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 16.402 m2 | D · 2.NP · D.2.1.05
17e620ab… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.532 m2 | D · 2.NP · D.2.2.04
17e620ab… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.908 m2 | D · 2.NP · D.2.2.04
59180c14… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.532 m2 | D · 2.NP · D.2.3.04
59180c14… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 12.908 m2 | D · 2.NP · D.2.3.04
04e283f7… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 3.104 m2 | D · 2.NP · D.2.4.03
04e283f7… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 7.244 m2 | D · 2.NP · D.2.4.03
3b372909… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 6.958 m2 | D · 2.NP · D.2.4.05
3b372909… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 16.235 m2 | D · 2.NP · D.2.4.05
b23068f0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 4.029 m2 | D · 3.NP · D.3.1.03
b23068f0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 9.402 m2 | D · 3.NP · D.3.1.03
5e6b0c60… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 7.865 m2 | D · 3.NP · D.3.1.05
5e6b0c60… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 18.352 m2 | D · 3.NP · D.3.1.05
96a513c0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 5.085 m2 | D · 3.NP · D.3.2.02
96a513c0… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 11.865 m2 | D · 3.NP · D.3.2.02
3538cab1… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (full-height sprcha wall) | 4.005 m2 | D · 3.NP · D.3.3.03
3538cab1… | Hydroizolační stěrka 2× pod obklad (F06) (partial-height do 2.1 m) | 9.344 m2 | D · 3.NP · D.3.3.03
… +2 more

## 4_Mistnosti
Kód | Objekt | Podlaží | Sekce | Místnost # | Název | Plocha m² | Světlá výška mm | Obvod m | FF | F povrch podlahy | F povrch stěn | CF typ podhledu | F povrch podhledu
S.D.09 | D | 1.PP | S | 09 | CHODBA | 15.237 | 3400 | 23.551 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.10 | D | 1.PP | S | 10 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 4.396 | 3400 | 8.432 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.11 | D | 1.PP | S | 11 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 3.544 | 3400 | 7.53 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.12 | D | 1.PP | S | 12 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 2.868 | 3400 | 7.55 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.18 | D | 1.PP | S | 18 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 3.86 | 3400 | 7.87 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.19 | D | 1.PP | S | 19 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 4.317 | 3400 | 8.362 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.04 | D | 1.PP | S | 04 | SKLAD | 6.676 | 3400 | 10.59 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.05 | D | 1.PP | S | 05 | SKLAD | 5.837 | 3400 | 10.07 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.17 | D | 1.PP | S | 17 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 4.129 | 3400 | 8.16 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.08 | D | 1.PP | S | 08 | ÚKLID | 4.043 | 3400 | 8.821 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.13 | D | 1.PP | S | 13 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 5.093 | 3400 | 9.17 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.14 | D | 1.PP | S | 14 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 6.602 | 3400 | 11.829 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.15 | D | 1.PP | S | 15 | SKLEPNÍ KÓJE - C | 8.596 | 3400 | 11.93 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.03 | D | 1.PP | S | 03 | SPOLEČNÁ CHODBA | 9.962 | 3400 | 13.65 | FF01/FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.01 | D | 1.PP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 27.851 | 2800 | 38.05 | FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.31 | D | 1.PP | S | 31 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 12.852 | 2800 | 14.37 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
S.D.30 | D | 1.PP | S | 30 | SPOLEČNÁ CHODBA | 4.724 | 2800 | 10.12 | FF01/FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.33 | D | 1.PP | S | 33 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 3.048 | 2800 | 7.02 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.34 | D | 1.PP | S | 34 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 5.453 | 2800 | 9.87 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.32 | D | 1.PP | S | 32 | CHODBA | 12.642 | 2800 | 23.04 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.35 | D | 1.PP | S | 35 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 6.12 | 2800 | 9.98 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.36 | D | 1.PP | S | 36 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 5.013 | 2800 | 8.96 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.37 | D | 1.PP | S | 37 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 3.871 | 2800 | 8.55 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.38 | D | 1.PP | S | 38 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 2.68 | 2800 | 6.81 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.39 | D | 1.PP | S | 39 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 5.946 | 2800 | 9.82 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.40 | D | 1.PP | S | 40 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 4.81 | 2800 | 9.38 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.41 | D | 1.PP | S | 41 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 2.937 | 2800 | 6.869 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.43 | D | 1.PP | S | 43 | SKLEPNÍ KÓJE - D | 3.193 | 2800 | 7.15 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.25 | D | 1.PP | S | 25 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 4.779 | 3400 | 8.92 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.24 | D | 1.PP | S | 24 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.831 | 3400 | 8.21 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.23 | D | 1.PP | S | 23 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.831 | 3400 | 8.21 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
S.D.22 | D | 1.PP | S | 22 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.831 | 3400 | 8.21 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
S.D.26 | D | 1.PP | S | 26 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 4.432 | 3400 | 8.63 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.27 | D | 1.PP | S | 27 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 4.143 | 3400 | 8.41 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.28 | D | 1.PP | S | 28 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.38 | 3400 | 7.83 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.29 | D | 1.PP | S | 29 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.866 | 3400 | 8.2 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.20 | D | 1.PP | S | 20 | CHODBA | 13.629 | 3400 | 23.751 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.02 | D | 1.PP | S | 02 | SPOLEČNÁ CHODBA | 18.167 | 3400 | 25.271 | FF01/FF03 | F11 | F04 |  | F15
S.D.07 | D | 1.PP | S | 07 | SKLAD | 8.628 | 3400 | 11.75 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.06 | D | 1.PP | S | 06 | SKLAD | 5.918 | 3400 | 9.891 | FF01 | F11 | F19 |  | F15
S.D.21 | D | 1.PP | S | 21 | SKLEPNÍ KÓJE - B | 3.264 | 3400 | 8.03 | FF01/FF03 | F11 | F19 |  | F15
D.1.S.02 | D | 1.NP | S | 02 | ZÁDVEŘÍ | 9.965 | 2600 | 13.37 | FF20 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.1.S.01 | D | 1.NP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 22.212 | 2600 | 31.24 | FF20 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.1.1.01 | D | 1.NP | 1 | 01 | CHODBA | 10.726 | 2300 | 18.05 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.1.02 | D | 1.NP | 1 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 19.311 | 2800 | 18.11 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.1.03 | D | 1.NP | 1 | 03 | KOUPELNA | 5.96 | 2400 | 10.34 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.1.04 | D | 1.NP | 1 | 04 | POKOJ | 13.342 | 2800 | 15.17 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.2.01 | D | 1.NP | 2 | 01 | CHODBA | 6.348 | 2300 | 13.13 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.2.02 | D | 1.NP | 2 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 23.67 | 2800 | 21.84 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.2.03 | D | 1.NP | 2 | 03 | POKOJ | 15.244 | 2800 | 16.73 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.2.04 | D | 1.NP | 2 | 04 | KOUPELNA | 4.331 | 2300 | 8.96 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.3.01 | D | 1.NP | 3 | 01 | CHODBA | 6.348 | 2300 | 13.13 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.3.02 | D | 1.NP | 3 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 23.828 | 2800 | 21.91 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.3.03 | D | 1.NP | 3 | 03 | POKOJ | 15.085 | 2800 | 16.66 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.3.04 | D | 1.NP | 3 | 04 | KOUPELNA | 4.331 | 2300 | 8.96 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.4.01 | D | 1.NP | 4 | 01 | CHODBA | 14.06 | 2300 | 20.83 | FF20 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.1.4.02 | D | 1.NP | 4 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 27.246 | 2800 | 23.51 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.4.03 | D | 1.NP | 4 | 03 | WC | 1.515 | 2300 | 5.11 | F20 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.4.05 | D | 1.NP | 4 | 05 | KOUPELNA | 6.601 | 2400 | 10.67 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.1.4.06 | D | 1.NP | 4 | 06 | POKOJ | 13.704 | 2800 | 15.27 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.1.4.07 | D | 1.NP | 4 | 07 | POKOJ | 12.333 | 2800 | 14.7 | FF21 | F03 | F05 |  | F05
D.2.1.01 | D | 2.NP | 1 | 01 | CHODBA | 13.936 | 2300 | 20.61 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.1.02 | D | 2.NP | 1 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24.871 | 2800 | 25.1 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.1.03 | D | 2.NP | 1 | 03 | WC | 1.449 | 2300 | 4.97 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.1.05 | D | 2.NP | 1 | 05 | KOUPELNA | 6.905 | 2400 | 10.85 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.1.06 | D | 2.NP | 1 | 06 | POKOJ | 13.442 | 2800 | 15.16 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.1.07 | D | 2.NP | 1 | 07 | POKOJ | 11.897 | 2800 | 14.33 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.2.01 | D | 2.NP | 2 | 01 | CHODBA | 6.37 | 2300 | 13.04 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.2.02 | D | 2.NP | 2 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21.632 | 2800 | 21.525 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.2.03 | D | 2.NP | 2 | 03 | POKOJ | 13.494 | 2800 | 16.305 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.2.04 | D | 2.NP | 2 | 04 | KOUPELNA | 4.286 | 2300 | 8.91 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.3.01 | D | 2.NP | 3 | 01 | CHODBA | 6.365 | 2300 | 13.14 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.3.02 | D | 2.NP | 3 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21.632 | 2800 | 21.525 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.3.03 | D | 2.NP | 3 | 03 | POKOJ | 13.494 | 2800 | 16.305 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.3.04 | D | 2.NP | 3 | 04 | KOUPELNA | 4.286 | 2300 | 8.91 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.4.01 | D | 2.NP | 4 | 01 | CHODBA | 14.068 | 2300 | 20.79 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.2.4.02 | D | 2.NP | 4 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 25.013 | 2800 | 24.29 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.4.03 | D | 2.NP | 4 | 03 | WC | 1.463 | 2300 | 5 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.4.05 | D | 2.NP | 4 | 05 | KOUPELNA | 6.719 | 2400 | 10.74 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.2.4.06 | D | 2.NP | 4 | 06 | POKOJ | 13.538 | 2800 | 15.2 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.4.07 | D | 2.NP | 4 | 07 | POKOJ | 12.272 | 2800 | 14.63 | FF31 | F03 | F05 |  | F05
D.2.S.01 | D | 2.NP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 17.9 | 2600 | 25.49 | FF30 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.2.1.08 | D | 2.NP | 1 | 08 | BALKON | 7.897 |  | 12.7 | RF20 | F07 | F13
D.2.2.05 | D | 2.NP | 2 | 05 | BALKON | 9.177 |  | 13.18 | RF20 | F07 | F13
D.2.3.05 | D | 2.NP | 3 | 05 | BALKON | 9.17 |  | 13.47 | RF20 | F07 | F13
D.2.4.08 | D | 2.NP | 4 | 08 | BALKON | 8.001 |  | 12.788 | RF20 | F07 | F13
D.3.1.01 | D | 3.NP | 1 | 01 | CHODBA | 7.673 | 2300 | 12.26 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.1.02 | D | 3.NP | 1 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 32.416 |  | 27.654 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.1.03 | D | 3.NP | 1 | 03 | WC | 2.11 | 2300 | 6.49 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.1.04 | D | 3.NP | 1 | 04 | CHODBA | 7.251 | 2300 | 11.57 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.1.05 | D | 3.NP | 1 | 05 | KOUPELNA | 6.372 | 2400 | 12.14 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.1.06 | D | 3.NP | 1 | 06 | POKOJ | 13.05 |  | 14.905 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.1.07 | D | 3.NP | 1 | 07 | POKOJ | 12.502 |  | 14.515 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.2.01 | D | 3.NP | 2 | 01 | CHODBA | 4.504 | 2300 | 10.48 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.2.02 | D | 3.NP | 2 | 02 | KOUPELNA | 3.489 | 2300 | 8.19 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.2.03 | D | 3.NP | 2 | 03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 23.65 |  | 22.971 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.2.04 | D | 3.NP | 2 | 04 | POKOJ | 11.597 |  | 13.691 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.2.05 | D | 3.NP | 2 | 05 | ŠATNA | 3.58 | 2300 | 7.57 | FF31 | F03 | F05 | CF20 | F17
D.3.3.01 | D | 3.NP | 3 | 01 | CHODBA | 7.936 | 2300 | 12.52 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.3.02 | D | 3.NP | 3 | 02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 32.073 |  | 28.142 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.3.03 | D | 3.NP | 3 | 03 | WC | 2.092 | 2300 | 6.45 | F30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.3.04 | D | 3.NP | 3 | 04 | CHODBA | 7.243 | 2300 | 11.49 | FF30 | F02 | F05 | CF20 | F17
D.3.3.05 | D | 3.NP | 3 | 05 | KOUPELNA | 6.285 | 2400 | 12.04 | FF30 | F18 | F06 | CF21 | F17
D.3.3.06 | D | 3.NP | 3 | 06 | POKOJ | 13.143 |  | 14.945 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.3.07 | D | 3.NP | 3 | 07 | POKOJ | 12.959 |  | 14.815 | FF31 | F03 | F05, F20 |  | F20
D.3.S.01 | D | 3.NP | S | 01 | SPOLEČNÁ CHODBA | 17.9 | 2600 | 25.49 | FF30 | F01 | F04 | CF20 | F17
D.3.1.08 | D | 3.NP | 1 | 08 | BALKON | 5.091 |  | 9.07 | RF20 | F07 | F13
D.3.2.06 | D | 3.NP | 2 | 06 | BALKON | 4.984 |  | 8.991 | RF20 | F07 | F13
D.3.3.08 | D | 3.NP | 3 | 08 | BALKON | 4.82 |  | 9.06 | RF20 | F07 | F13

## 5_Skladby
Kód skladby | Kind | Label | Vrstva # | Materiál | Tloušťka mm | Specifikace | Referenční výrobek
CF10 | podhled | podhled balkónu a objektových vstupů | 1 | Systémové zavěšení | 54 | 67.5 | Systémové zavěšení pro venkovní použití se zvýšenou odolností proti korozi
|  |  | 2 | Pevný podhled do vlhka | 12.5 |  | Cementová deska
|  |  | 3 | Povrchová úprava | 1 |  | viz Tabulka povrchů
CF20 | podhled | podhled chodeb | 1 | Systémové zavěšení | 54 | 67.5 | Systémové zavěšení ve 2 vrstvách, 2 x CD 60x27
|  |  | 2 | Pevný SDK podhled | 12.5 |  | SDK deska 12.5mm, neimpregnovaná
|  |  | 3 | Povrchová úprava | 1 |  | viz Tabulka povrchů
CF21 | podhled | podhled koupelen a wc | 1 | Systémové zavěšení | 54 | 67.5 | Systémové zavěšení ve 2 vrstvách, 2 x CD 60x27
|  |  | 2 | Pevný SDK podhled do vlhka | 12.5 |  | SDK deska 12.5mm, impregnovaná
|  |  | 3 | Povrchová úprava | 1 |  | viz Tabulka povrchů
F01 | povrch | Povrch podlahy - společné prostory - nadzemní část | 1 | Keramická dlažba | 10 | Slinutá keramická dlažba; formát 600x1200mm; tmavě šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, , součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů, dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb | např. Cemix lepidlo flex extra 045
|  |  | 3 | Penetrace |  | Dle použitého sytému | např. Cemix penetrace H
F02 | povrch | Povrch podlahy - bytové jednotky - chodby a obchodní jednotky | 1 | Keramická dlažba | 10 | Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, vč. soklu 80mm a dilatačních profilů; dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Flexibilní cementové lepidlou pro lepení keramických dlažeb | např. Cemix lepidlo flex extra 045
|  |  | 3 | Penetrace |  | Dle použitého sytému | např. Cemix penetrace H
F03 | povrch | Povrch podlahy - bytové jednotky - pobytové místnosti | 1 | Vinylové dílce | 2.5 | Vinylové dílce lepené; rozměr 230 x 1500 mm; protiskluznost tř. R 10; třída reakce na oheň B; třída zátěže min. 31; vč. soklové lišty bílé, dekor viz. architekt | např. Gerfloor Creation 55
|  |  | 2 | Lepidlo |  | Celoplošné přilepení.Universální disperzní lepidlo. | např. Weberfloor 4815
|  |  | 3 | Penetrace |  | Dle použitého sytému | např. Cemix penetrace H
|  |  | 4 | Vyrovnávací vrstva | 4.5 | Jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu; pevnost v tlaku min. 20MPa | např. Cemix 060
F04 | povrch | Povrch stěn - společné chodby a schodiště | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; světle šedý; barevný odstín viz. architekt | např. Primalex Inspiro
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
|  |  | 3 | Sádrová omítka | 10 | Sádrová omítka zrnitosti do 0,4mm, zahlazen nerezovým hladítkem, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou | např. Cemix 016 j
|  |  | 4 | Můstek |  | Dle použitého systému | např. Cemix spojovací můstek
F05 | povrch | Povrch stěn a stropů - bytové jednotky - pobytové místnosti a obchodní jednotky | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt | např. Primalex Polar
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
|  |  | 3 | Sádrová omítka | 10 | Sádrová omítka zrnitosti do 0,4mm, zahlazen nerezovým hladítkem, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou | např. Cemix 016 j
|  |  | 4 | Můstek |  | Dle použitého systému | např. Cemix spojovací můstek
F06 | povrch | Povrch stěn - bytové jednotky - koupelny a wc | 1 | Keramický obklad | 10 | Slinutý keramický obklad 30x60cm, formát 600x1200mm, bílá, vnější rohy opatřit nerezovou rohovou lištou a horní hrany opatřit nerezovou ukončovací lištou; hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu, dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Flexibilní cementové lepidlo. | např. Cemix Flex Extra Plus 045
|  |  | 3 | Hydroizolace |  | Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka. Hydroizolační stěrku vytáhnout min. 300 mm nad podlahu a zároveň po celé výšce za sprchpvým koutem a vanou. | např. Cemix Cemelastik IN
|  |  | 4 | Penetrace |  | Dle použitého sytému. | např. Cemix penetrace H
|  |  | 5 | Jádrová omítka | 10 | Jemná jádrová omítka zrnitosti do 1,2mm, povrch zahlazen filcovým hladítkem, max. nerovnosti povrchu do 3mm | např. Cemix 082 j
F07 | povrch | Povrch podlahy exteriérový - balkóny | 1 | Keramická dlažba exteriérová | 20 | Slinutá keramická dlažba kalibrovaná 600x600mm; protiskluznost tř. R 11; Světle šedá; dekor viz. architekt | např. Rako Quarzit Outdoor
|  |  | 2 | Rektifikovatelné terče pod dlažbu | 18 | Teleskopické plastové terče pro dlažbu na pryžových podložkách. | GUTTA
F11 | povrch | Povrch podlahy 1PP - pochozí plocha chodby, sklady, technické místnosti | 1 | 2. Epoxidový nátěr | 0.2 | Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2 | např. Sikafloor®-2540 W
|  |  | 2 | 1. Epoxidový nátěr | 0.1 | Dvoukomponentní uzavírací barevný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, spotřeba 0,2–0,3 kg/m2 | např. Sikafloor®-2540 W + 5% vody
|  |  | 3 | Penetrace |  | Penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, spotřeba 0,1–0,3 l směsi/m2, na jednu nátěrovou vrstvu, podle nasákavosti podkladu (při ředění vodou 1 : 3 = 0,025 l–0,075 l/m2) | např. Sika® Level-01 Primer
F13 | povrch | Povrch fasády - probarvená omítka | 1 | Tenkovrstvá pastovitá omítka | 1 | Tenkovrstvá pastovitá omítka připravená pro okamžité použití pro vytváření finálních povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí. Barevnost SE10 antracitová - specifikaci potvrdí architekt v rámci vzorkování | např. Cemix ACTIVCEM
|  |  | 2 | Penetrace pro tenkovrstvé omítky | 0 | Penetrace pro tenkovrstvé omítky | např. Cemix ASN Top
F15 | povrch | Povrch stropů 1PP - tepelná izolace | 1 | Tepelná izolace z minerální vlny | 100 | Izolační fasádní desky s minerální čedičové vlny, min. součinitel tel. vodivosti λ = 0,040 W/mK, Pevnost v tahu TR 30 kPa | např. ISOVER Top V Final
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Bezkotevní cementová lepící hmota. | např. Cemix Superfix
F17 | povrch | Povrch sádrokartonových konstrukcí - otěruvzdorná výmalba | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt | např. Primalex Polar
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
F18 | povrch | Povrch podlahy - bytové jednotky - koupelny | 1 | Keramická dlažba | 10 | Slinutá keramická dlažba; formát 600x600mm; světle šedá; protiskluznost tř. R 10 ; dlažba s vysokou pevností v tlaku a ohybu a odolností proti hloubkovému opotřebení, součinitel tření μ≥0,5, spáry vyplněné vhodnou spárovací hmotou, hydroizolační stěrka vytažená 300mm nad podklahu, za sprchovým koutem do výšky 2000mm nad podlahu,dilatační spáry max. 6x6 m; dekor viz. architekt | např. Rako Extra
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 | Jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení keramických dlažeb | např. Cemix Flex Extra Plus 045
|  |  | 3 | Hydroizolace |  | Jednosložková disperzní hydroizoalční stěrka. | např. Cemix Cemelastik IN
|  |  | 4 | Penetrace |  | Ředený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze. | např. Cemix penetrace H
F19 | povrch | Povrch stěn a stropů - suterén - sklepy, tech. místnosti, garáže | 1 | Otěruvzdorný nátěr | 1 | Vnitřní disperzní malířský nátěr e 2 vrstvách; bílý; odstín viz. architekt | např. Primalex Polar
|  |  | 2 | Penetrace |  | Penetrační nátěr pro disperzní nátěry | např. Primalex univerzální penetrace
|  |  | 3 | Vápenocementová omítka | 10 | Jednovrstvá vápenocementová omítka zrnitosti do 0,7mm, přechody mezi různými materiály a rohy vyztužit síťovinou | např. Cemix 073
|  |  | 4 | Můstek |  | Dle použitého systému | např. Cemix spojovací můstek
F20 |  |  | (no vrstvy in master Tabulka)
F30 |  |  | (no vrstvy in master Tabulka)
FF01 | podlaha | podlaha na terénu | 1 | Povrchová úprava | 3.8 | 3.8 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Železobetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 3 | Podkladní beton |  |  | beton C12/15 X0
FF03 | podlaha | podlaha na terénu s hydroizolací proti radonu | 1 | Povrchová úprava | 3.8 | 11.8 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Železobetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 3 | Ochranná vrstva hydroizolace proti radonu | 4 |  | Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu
|  |  | 4 | Hydroizolační vrstva proti radonu | 4 |  | Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu, hydroizolační vrstvu je nutné provést s přesahem do okolních místností do vzdálenosti 1,0m od úrovně vnějšího líce zdiva vymezující prostor společných prostor
|  |  | 5 | Penetrace | 0 |  | Asfaltová penetrační emulze
|  |  | 6 | Podkladní beton |  |  | beton C12/15 X0
FF20 | podlaha | podlaha nad suterénem - dlažba | 1 | Povrchová úprava | 15 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Roznášecí vrstva s kari sítí | 50 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 7 | Povrchová úprava |  |  | viz Tabulka povrchů
FF21 | podlaha | podlaha nad suterénem - vinyl | 1 | Povrchová úprava | 7 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Roznášecí vrstva s kari sítí | 58 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
|  |  | 7 | Povrchová úprava |  |  | viz Tabulka povrchů
FF30 | podlaha | podlaha běžná - dlažba | 1 | Povrchová úprava | 15 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Roznášecí vrstva s kari sítí | 50 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska
FF31 | podlaha | podlaha běžná - vinyl | 1 | Povrchová úprava | 7 | 130 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Cementový potěr | 58 |  | Cementový potěr třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle EN 13813, pevnost v tlaku 25 MPa, kari síť 150/150/4, vč. dilatační okrajové pásky, dilatovat v roztečích max. 6x6m nebo při proměru stran větších než 1:2.
|  |  | 3 | Separece |  |  | PE folie
|  |  | 4 | Kročejová izolace | 25 |  | Minerální hydrofobizovaná vlna, dynamická tuhost 23MN/m3
|  |  | 5 | Instalační vrstva | 40 |  | Polysterén beton PSB 50; max. 400 kg/m3 (v suchém stavu)
|  |  | 6 | Železebetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
RF20 | strecha | balkony | 1 | Pochozí vrstva na rektifikačních terčích | 47 | 220 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Separační textilie | 2 |  | Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 200 g/m2
|  |  | 3 | Hydroizolační fólie | 4 |  | mPVC fólie 1,5mm s výztužnou tkaninou, určená pro zatěžovací vrstvy a odolná prorůstání kořenů
|  |  | 4 | Separační textilie | 3 |  | Netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300 g/m2
|  |  | 5 | Tepelná izolace | 120 |  | Stabilizovaný pěnový polystyren s uzavřenou povrchovou strukturou; λ = 0,034 W/mK; napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa
|  |  | 6 | Spádové klíny | 40 |  | Stabilizovaný pěnový polystyren EPS 150, spád min.2%, λ = 0,035 W/mK, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m2 při def. < 2%, tl. 20-40mm
|  |  | 7 | Parozábrana | 4 |  | SBS modifikovaný asfaltový pás celoplošně natavený
|  |  | 8 | Asfaltová penetrace | 0 |  | Asfaltová vodou ředitelná emulze
|  |  | 9 | Nosná železobetonová deska |  |  | viz Stavebně-konstrukční část projektu
WF10 | stena | nadzemní obvodová stěna - zdivo | 1 | Cihelné pásky | 25 | 485 | viz Tabulka povrchů
|  |  | 2 | Lepidlo | 5 |  | viz Tabulka povrchů
|  |  | 3 | Jádrová omítka | 12 |  | Vápenocementová jádrová omítka
|  |  | 4 | Cementový postřik | 3 |  | Cementová malta pro úpravu podkladu
|  |  | 5 | Obvodové zdivo keramické s vloženou minerální vatou | 440 |  | keramické tvárnice broušené P+D vyplněné minerální vatou
|  |  | 6 | Povrchová úprava |  |  | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
WF32 | stena | vnitřní zdivo podezdívek van | 1 | Povrchová úprava |  | 50 | viz Tabulka Místností a Tabulka Povrchů
|  |  | 2 | Příčkové zdivo pórobetonové pro podezdívky | 50 |  | Pórobetonové příčkové tvárnice na lepidlo
|  |  | 3 | Neomítnutá vnitřní strana instalační šachty | 0
WF40 | stena | SDK předstěna tl.100mm - v.1400mm | 1 | SDK záklop | 25 | 100 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW75 | 75 |  | Profily UW75 + CW75
WF41 | stena | SDK předstěna tl.150mm - v.1400mm | 1 | SDK záklop | 25 | 150 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW100 | 100 |  | Profily UW100 + CW100 vč.výztuh a prvků pro kotvení zařizovacích předmětů
|  |  | 3 | odsazení od zděné stěny | 25
WF50 | stena | SDK předstěna tl.100mm - v.100mm nad podhled | 1 | SDK záklop | 25 | 100 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW75 | 75 |  | Profily UW75 + CW75
WF51 | stena | SDK předstěna tl.150mm - v.100mm nad podhled | 1 | SDK záklop | 25 | 150 | SDK desky 2 x 12.5mm, impregnované
|  |  | 2 | ocelové systémové profily CW100 | 100 |  | Profily UW100 + CW100 vč.výztuh a prvků pro kotvení zařizovacích předmětů
|  |  | 3 | odsazení od zděné stěny | 25

## 6_Border_zone
Item ID | Kapitola | Popis | MJ | Množství | Action — s kým mluvit | Original poznámka
214a71e1-50e | HSV-998 | Vyboření drážek pro elektroinstalace v stěnách | m | 150 | elektro (drážky pro kabely) | 50 % bytových místností × 5 m drážek; clarify with elektrikář
e9425942-93e | HSV-962 | Vrtání prostupů pro potrubí ZTI/VZT (cca 30 prostupů) | ks | 30 | ZTI / VZT (prostupy pro potrubí) | počet prostupů z Tabulky prostupů (TBD); clarify

## 7_VRN
VRN code | Popis | MJ | Množství | Confidence | Status | Poznámka | Warnings
VRN-010 | Zpevnění příjezdových ploch dočasné (informativní) | m2 | 100 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-011 | Zařízení staveniště — REFERENCE na Phase 3d PSV-925 | kpl | 1 | 0.6 | to_be_negotiated_with_investor | overlap s Phase 3d PSV-925 5 items; tady jen reference, NE duplicate items | VRN — k negociaci s investorem; reference na Phase 3d kde overlap s PSV-925
VRN-014 | Koordinátor BOZP × 4 měsíce | měs | 4 | 0.85 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-014 | BOZP vybavení staveniště (cedule, výstražné pásky, hasicí přístroje) | kpl | 1 | 0.85 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-016 | Vytyčení dokončovacích prací (omezené) | h | 16 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor | hrubá stavba je hotová, vytyčení omezené
VRN-016 | Kontrolní geodetická měření při předání | h | 8 | 0.8 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-017 | Autorský dozor projektanta × 4 měs | h | 64 | 0.8 | to_be_negotiated_with_investor | 4 h/týden × 4 týdny × harmonogram
VRN-017 | Technický dozor investora × 4 měs | h | 128 | 0.6 | to_be_negotiated_with_investor | 8 h/týden — pokud zákazník platí; jinak NE | VRN — k negociaci s investorem; reference na Phase 3d kde overlap s PSV-925
VRN-017 | Koordinace s BOZP | h | 16 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor
VRN-026 | Pojištění odpovědnosti zhotovitele (% z ceny) | % | 0.5 | 0.8 | to_be_negotiated_with_investor | 0.5 % z celkové ceny díla
VRN-027 | Záruční rezerva na opravy (% z ceny) | % | 1.5 | 0.7 | to_be_negotiated_with_investor | 1.5 % z ceny — záruka 24 měsíců typicky
Σ VRN items: 11

## 8_Carry_forward_findings
# | From phase | Severity | Summary | Next action | Parser D-side (m²) | Old komplex VV (m²)
1 | 0.7 step 4 PROBE 1 | CRITICAL | starý VV missing ~2000 m² of cement screed: 4 objekty × ~930 m² floor each → komplex screed ≈ 3000 m², VV reports only 1058 m². Confirms customer's complaint that the VV is incomplete. | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit | — | —
2 | 3a — PSV-781 obklady | CRITICAL | starý VV reports only 43 m² hydroizolace pod obklad komplex; F06 ground truth across komplex ~283 m² (D-side ≈ 71 m² for koupelny F06). Gap of ~240 m² komplex hydroizolace under F06 obklad. Persistuje až do Phase 5. | catalogue as VYNECHANE_KRITICKE in Phase 5 audit; verify F06 wall area against Tabulka skladeb step (F06 = obklad keramický + skladba pod ním uvedena samostatně) | 325.76 | —

## 9_Metadata
Generated | 2026-05-04 13:34:08
Tool | STAVAGENT — concrete-agent pipeline
Branch | claude/phase-0-5-batch-and-parser
Source files used
PDFs (DPS dokumentace) | 33 files (test-data/libuse/inputs/pdf/)
DWGs converted to DXF | 14 files (12 valid, 2 skipped — ARS desky + odvodneni teras)
Tabulky XLSX | 9 files (mistnosti, skladby, dveře, okna, prosklené, zámeč, klempíř, překlady, ostatní)
Starý VV | 1 file (Vykaz_vymer_stary.xlsx)
Pipeline phases completed
Phase 0.0 | File reorganization (test-data/libuse/inputs/{pdf,dwg}/)
Phase 0.5 | DWG → DXF batch (libredwg dwg2dxf 0.13.4 from source)
Phase 0.7 | Cross-object validation D (footprint −0.43 % vs spec)
Phase 1 | Tabulky load + room enrichment + skladby decomposition + aggregates
Phase 3a | 1425 items vnitřní (HSV omítky/mazaniny/podlahy/obklady/malby + refinements)
Phase 3b | 104 items vnější + suterén (cihelné pásky, ETICS, Tondach, klempíř, F10/F11)
Phase 3c | 521 items SDK + truhlářské + zámečnické vnitřní + detaily + refinements
Phase 3d | 25 items lešení + pomocné + zařízení staveniště
Phase 3e | 202 items osazení + spec dveře + úklid + border-zone + VRN
Phase 4 | ÚRS RSPS lookup — DEFERRED (hybrid KROS + Perplexity + manual)
Phase 5 | Audit + diff vs starý VV (TF-IDF cosine matching, status assignment)
Phase 6 | Excel export (this file)
Total items | 2327
Author | Claude Code (STAVAGENT pipeline)
Contact | alpro1000/STAVAGENT GitHub repo
Notes pro investora
ÚRS kódy | Sloupec B v Listu 1 obsahuje placeholder '[doplnit]'. Phase 4 (KROS + Perplexity) doplní.
Komplex vs D | Tento výkaz pokrývá pouze objekt D + společný 1.PP suterén. Pro objekty A/B/C je třeba PDF measurement nebo dodatečné DWG.
Critical findings | PROBE 1 + PROBE 2 vyžadují doplnění do revidovaného VV (~2.1 mil Kč under-booked)
Border-zone (List 6) | 2 items čekají na clarification s elektro/VZT/ZTI
VRN (List 7) | 11 items čekají na negociaci s investorem