RD Jáchymov Fibichova 733

Otázky pro vyřešení s projektanty před zahájením realizace

| Investor | Mgr. Jindřich Volný |
| --- | --- |
| Zhotovitel | Karel Šmíd, smid.karell@gmail.com, +420 608 930 914 |
| Rozpočtář | Aleksandr Pro (STAVAGENT) |
| Datum | 18. 5. 2026 |

Stavba je rozdělena do dvou stavebních akcí:
  • 260219 Řadový rodinný dům Fibichova 733 — rekonstrukce + nástavba 3.NP
  • 260217 Zahradní sklad + parkovací stání

Tento dokument obsahuje 18 otázek, které je třeba vyřešit s projektanty před cenovou kalkulací konkrétními řemesly a před zahájením realizace.

Každá otázka má uvedeno: kdo má odpovědět, co je třeba zjistit, jaký předpoklad jsme prozatím použili pro výpočet, a jak odpověď ovlivní rozpočet.

Legenda důležitosti:

| URGENTNÍ | DŮLEŽITÉ | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ | MÉNĚ URGENTNÍ | INFORMATIVNÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Souhrnná tabulka otázek

| č. | Kdo má odpovědět | Krátké shrnutí | Důležitost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investor Mgr. Jindřich Volný | Vybrat rozsah rozpočtu — agregovaný / položkový / hybrid | URGENTNÍ |
| 2 | Investor Volný + Architekt SMASH (Ing. arch. Smolka, ČKA 05394) | Parkovací stání u Dvořákovy — kam patří? | DŮLEŽITÉ |
| 3 | Architekt SMASH (Ing. arch. Marek Smolka) | Chybí výkresy ve výrobním stupni (DPS) | DŮLEŽITÉ |
| 4 | Architekt SMASH | Skladby podlah — přesné vrstvy a výrobce | DŮLEŽITÉ |
| 5 | Architekt SMASH | Výpisy oken, dveří, klempířiny, zámečnictví, truhlářství | DŮLEŽITÉ |
| 6 | Investor Volný (rozhodnutí o konkrétních výrobcích a kapacitách) | Detail vytápění — kamna, kotel, krb, tepelné čerpadlo | DŮLEŽITÉ |
| 7 | Elektroprojektant + Investor Volný | Rozsah elektroinstalace — počty zásuvek, svítidel, příprava FVE | DŮLEŽITÉ |
| 8 | Statik TeAnau (Ing. Jan Tvardík, ČKAIT 0012219) | Bilance výztuže ŽB konstrukcí — kg/m³ pro každý prvek | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |
| 9 | Informativní — Karel rozhodne sám podle praxe | Bourací práce — přesné objemy klenby, podlah, krovu | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |
| 10 | Karel sám (organizační — neblokuje rozpočet) | Zařízení staveniště — umístění, zábory ulice Fibichova | MÉNĚ URGENTNÍ |
| 11 | Informativní — Karel/Aleksandr rozhodne při finalizaci | Lokální cenová hladina Karlovarský kraj | MÉNĚ URGENTNÍ |
| 12 | Informativní — sledovat průběh, neblokuje rozpočet | Status žádosti o stavební povolení | INFORMATIVNÍ |
| 13 | Architekt SMASH (Ing. arch. Marek Smolka) | Sklad + parkování — chybí řezy, pohledy, návrhové půdorysy | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |
| 14 | Statik TeAnau | Statický výpočet D.2.2 — pouze pro dům, nebo i sklad? | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |
| 15 | Informativní — Karel (drobnost, neblokuje) | C.01 Situace širších vztahů — dvě paralelní verze názvu | MÉNĚ URGENTNÍ |
| 16 | Informativní pro Karla (interní záznam, neoznamovat projektantům) | Interní: dům/sklad statika TZ byly v dokumentaci vyměněny — již opraveno | INFORMATIVNÍ |
| 17 | Statik TeAnau (drobná terminologická korekce) | Sloupky krovu — terminologie „jakl“ / „jekl“ vs. RHS/SHS | MÉNĚ URGENTNÍ |
| 18 | Informativní (vyřešeno automaticky z DXF) | Sklad geometrie — řešeno z DXF výkresů | INFORMATIVNÍ |

# Detailní popis otázek

## Otázka č. 1:  Vybrat rozsah rozpočtu — agregovaný / položkový / hybrid

| Komu | Investor Mgr. Jindřich Volný |
| --- | --- |
| Důležitost | URGENTNÍ |

O co jde:

Pan Volný v emailu zmínil, že rozpočtář by mu mohl udělat „nějaký agregovaný“ rozpočet ze stavebního povolení. Před tím, než dokončíme cenovou nabídku, potřebujeme jednoznačné rozhodnutí, kterou variantu rozsahu si vybírá:
  • Varianta A — agregovaný (souhrny po kapitolách, cca 30 řádků), nejlevnější
  • Varianta B — položkový (každá položka samostatně, cca 187 řádků), nejdražší
  • Varianta C — hybrid (HSV položkově, PSV a TZB agregovaně, kompromis)

Co je třeba:

Karle, prosím přepošli toto Volnému s žádostí o vybrání jedné varianty. Bez potvrzení nemůžeme dokončit cenovou nabídku.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně rozpočet máme připravený ve všech 3 variantách (Excel s listy Var_A_Agregovany, Var_C_Hybrid, Var_B_Polozkovy). Po výběru jen vyplníme jednotkové ceny pro vybranou variantu.

Vliv na rozpočet:

Blokuje finalizaci cenové nabídky. Bez výběru nelze pokračovat.

## Otázka č. 2:  Parkovací stání u Dvořákovy — kam patří?

| Komu | Investor Volný + Architekt SMASH (Ing. arch. Smolka, ČKA 05394) |
| --- | --- |
| Důležitost | DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Souhrnná technická zpráva (kap. m.5) uvádí samostatně povolovanou akci „parkovacích stání a vjezdu na pozemek ze severní strany z ulice Dvořákova“. Rozhodnutí o vjezdu vydáno 17. 9. 2025, spis 0003300/25/Pne. Ale není jasné, zda samotná parkovací stání jsou součástí stavební akce 260217 (sklad + parking), nebo zda jsou třetím samostatným stavebním objektem.

Co je třeba:

Karle, prosím ověř u Bc. Jiřího Šmída nebo přímo u SMASHE, jak jsou parkovací stání vedena. Pokud jsou součástí 260217, zůstávají v jednom rozpočtu se skladem. Pokud jsou samostatný objekt, budou v rozpočtu odděleny.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito: parkovací stání = součást 260217 (sklad+parking) podle architekonické technické zprávy D.1.1.00, kapitola 1.3 Provozní řešení.

Vliv na rozpočet:

Pouze členění rozpočtu do objektů. Celková cena se nemění, ale prezentace investorovi může vypadat jinak.

## Otázka č. 3:  Chybí výkresy ve výrobním stupni (DPS)

| Komu | Architekt SMASH (Ing. arch. Marek Smolka) |
| --- | --- |
| Důležitost | DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Architekt zpracoval pouze dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebyla zpracována. To znamená, že nemáme k dispozici tabulku skladeb podlah a stěn s konkrétními F-kódy, výpisy oken, dveří a klempířiny, ani detaily kotvení a lemování. Naštěstí v DXF výkresech jsme našli embedded tabulku místností s přesnými plochami pro 25 místností a 7 typů oken s přesnými rozměry — to nám dovolilo udělat rozpočet podstatně přesnější, než je u DSP obvyklé.

Co je třeba:

Pokud chcete přesný položkový rozpočet (přesnost ±5 %), je třeba objednat u SMASHE doplnění DPS. Orientační cena: 150–200 tis. Kč.
Pokud DPS nedoplní, rozpočet zůstává v rozsahu DSP s přesností ±10–15 % a s jasným označením, kde jsou hodnoty převzaty z výkresů a kde doplněny obvyklými hodnotami podle ČSN.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Z DXF se podařilo vytáhnout: 25 místností s přesnými plochami (celkem 217,5 m² vs technická zpráva uvádí 219,3 m² — přesnost 0,82 %), 16 oken v 7 typech (přesné rozměry každého typu z CAD bloků), vnější obvod domu 38,70 m, 12 skladeb vrstev z TZ (podlahy, stropy, stěny, krov, fasáda).

Vliv na rozpočet:

Pokud zůstane DSP, doporučujeme v cenové nabídce Volnému uvést rezervu 10–15 % pro variabilitu finálních výměr u PSV (povrchové úpravy, výplně otvorů, podlahy).

## Otázka č. 4:  Skladby podlah — přesné vrstvy a výrobce

| Komu | Architekt SMASH |
| --- | --- |
| Důležitost | DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Technická zpráva uvádí materiály a tloušťky vrstev pro 3 typy skladeb podlah (na terénu, suchá nad trámovým stropem, mokrá nad ocelobetonem). Ale konkrétní výrobce systému (Knauf / Rigips / Fermacell pro suchou skladbu) ani přesné F-kódy jednotlivých vrstev nejsou specifikovány.

Co je třeba:

Pokud má SMASH zpracovanou tabulku skladeb (typicky list s kódem F-01, F-02, atd. pro každou skladbu), prosíme o její dodání. Pokud ne, doporučujeme stavbu konzultovat s konkrétním dodavatelem systému (Knauf nebo Fermacell pro suchou skladbu) před zahájením.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito (s explicit označením „převzato z technické zprávy“):
  • Podlaha 1.NP terén: ŽB deska + hydroizolace + EPS 150 tl. 120 mm (λ=0,035) + potěr s kari + nivelace + nášlap (vinyl/dlažba)
  • Suchá podlaha: prkenný záklop + zásyp liapor/keramzit + kročejová minerální deska + Fermacell 25 mm + nášlap
  • Mokrá podlaha 3.NP: ocelobeton + kročejová EPS + potěr s kari + nášlap

Vliv na rozpočet:

Materiálové ceny mezi výrobci se mohou lišit o ±20 %. Pro přesnost rozpočtu by bylo užitečné mít rozhodnutí o konkrétním systému.

## Otázka č. 5:  Výpisy oken, dveří, klempířiny, zámečnictví, truhlářství

| Komu | Architekt SMASH |
| --- | --- |
| Důležitost | DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Technická zpráva uvádí obecné popisy: „plastová okna trojsklem Uw=0,85, barva dle investora; venkovní žaluzie v kastlíku s purenitovou izolací; vnitřní dveře DTD laminované; truhlářské stupně schodiště; ocelové zábradlí svařované z jeklů“. Ale konkrétní výpisy s počty kusů a přesnými rozměry nejsou. Naštěstí z DXF jsme získali 7 typů oken s přesnými rozměry (např. okno 2.NP 1160×1480 mm × 4 kusy).

Co je třeba:

Pokud má SMASH vypracované výpisy (typicky tabulky pro každý profesní typ — okna, dveře, klempířina, zámeč. prvky, truhlářské prvky), prosíme o jejich dodání. To nám umožní upřesnit počty a rozměry.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Okna: 16 kusů ve 7 typech (z DXF přesných CAD bloků). 9 oken s žaluzií v purenitovém kastlíku (do ulice Fibichova), 7 oken bez žaluzií (do zahrady). Vstupní dveře: 2 kusy (ulice + zahrada). Vnitřní dveře: odhadem 15 kusů (3 byty × ~5 dveří). Klempířina: oplechování krytiny, parapety u 16 oken, dešťové svody, vikýřové prvky.

Vliv na rozpočet:

Položky 'PSV-76 Výplně otvorů' a 'PSV-76 Klempířina' v rozpočtu mají přesné počty u oken (DXF), ale dveře jsou odhadem ±20 %.

## Otázka č. 6:  Detail vytápění — kamna, kotel, krb, tepelné čerpadlo

| Komu | Investor Volný (rozhodnutí o konkrétních výrobcích a kapacitách) |
| --- | --- |
| Důležitost | DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Technická zpráva uvádí 4 zdroje vytápění:
  • Sporáková kamna na tuhá paliva v 1.NP s akumulačním zásobníkem TUV
  • Elektrokotel pro 3.NP (samostatný byt)
  • Krb na tuhá paliva v 3.NP
  • Multisplit tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (venkovní + vnitřní jednotky)

Ale technická zpráva neuvádí konkrétní výkony v kW, výrobce ani počet vnitřních jednotek tepelného čerpadla. Investorovo rozhodnutí potřebné pro objednání zařízení.

Co je třeba:

Karle, prosím přepošli Volnému tyto otázky:
  • Sporáková kamna: výrobce + výkon (např. 10 kW Atmos)?
  • Elektrokotel pro 3.NP: jaký výkon (8–12 kW)?
  • Krb: jaký výrobce a výkon (5–8 kW)?
  • Multisplit TČ: kolik vnitřních jednotek (4 nebo 5)? Výrobce (Daikin/LG)?
  • Akumulační zásobník TUV: jaký objem (300/500/750 l)?

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito jako odhad podle běžných výrobků pro RD 220 m² se 3 bytovými jednotkami:
  • Kamna ~10 kW, elektrokotel ~8 kW, krb ~6 kW
  • Multisplit TČ: 1 venkovní + 5 vnitřních jednotek
  • Akumulační zásobník TUV: 300 l v 1.PP + elektrický bojler 80 l v 3.NP

Vliv na rozpočet:

Položky 'PSV-73 Vytápění' v rozpočtu mají odhadové ceny v rozsahu ±30 % skutečné ceny. Po upřesnění Volnému se přesnost zvýší.

## Otázka č. 7:  Rozsah elektroinstalace — počty zásuvek, svítidel, příprava FVE

| Komu | Elektroprojektant + Investor Volný |
| --- | --- |
| Důležitost | DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Technická zpráva uvádí: „kompletně nová elektroinstalace v celém domě, nová pojistková skříň s podružným měřením pro každé patro, příprava na osazení FVE (fotovoltaiky)“. Ale konkrétní počty zásuvek, svítidel, okruhů, ani metráž kabeláže nejsou.

Co je třeba:

Karle, doporučujeme jednu z těchto možností:
1) Najít elektroprojektanta a zpracovat profesní část (D.1.4 Silnoproud) —     cena 30–50 tis. Kč, výsledkem přesný rozpočet ELI
2) Použít odhad podle standardu pro RD 220 m² se 3 byty, s rezervou     v cenové nabídce ~15 % na variabilitu

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito jako odhad:
  • 70 zásuvek (60–80 podle rozsahu)
  • 35 svítidel (30–40)
  • 4 rozváděče (1 hlavní + 3 podružné pro patra)
  • Rozvody silnoproudu cca 700 bm (RD 220 m² × 3,2 bm/m² standard)
  • Příprava FVE: rezerva v rozváděči + trasy do střechy

Vliv na rozpočet:

Položky 'M-21 Elektroinstalace' mají odhadové výměry s přesností ±20 %.

## Otázka č. 8:  Bilance výztuže ŽB konstrukcí — kg/m³ pro každý prvek

| Komu | Statik TeAnau (Ing. Jan Tvardík, ČKAIT 0012219) |
| --- | --- |
| Důležitost | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Statická TZ uvádí třídy materiálu (beton C25/30, výztuž B500B, ocel S235) a rozměry konstrukcí, ale nepiše konkrétní spotřebu výztuže v kg/m³ betonu pro jednotlivé prvky (opěrná stěna bílá vana, pozední věnec, deska na terénu, schodišťová deska).

Co je třeba:

Karle, prosíme TeAnau o krátkou tabulku spotřeby výztuže B500B pro každý ŽB prvek (kg/m³ betonu). Pokud má statik výztužné výkresy z RFEM výpočtu, ještě lépe — z nich vyplyne přesná hmotnost.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito (empirické sazby Methvin pro tyto typy konstrukcí):
  • Opěrná stěna bílá vana W0: ~120 kg/m³
  • Pozední věnec: ~100 kg/m³
  • Deska podlahy 1.NP: ~75 kg/m³

Vliv na rozpočet:

Položky 'HSV-2 Železobeton — výztuž' mají odhadové kg. Po upřesnění od TeAnau se přesnost zvýší. Rozdíl ±30 % v kg = ±10 % v ceně výztuže.

## Otázka č. 9:  Bourací práce — přesné objemy klenby, podlah, krovu

| Komu | Informativní — Karel rozhodne sám podle praxe |
| --- | --- |
| Důležitost | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Souhrnná zpráva v kap. m.10.e uvádí celkové tonáže odpadu z bourání:
  • Beton / cihly / keramika: 46 t
  • Dřevo: 9 t
  • Kovy: 0,1 t
  • EPS: 0,1 t
  • Sádra: 0,2 t
  • Směsné stavební: 1,0 t
Celkem 56,4 t.

To je dobrá hodnota pro VRN (kontejnery, doprava na skládku), ale pro rozpočet bourací práce by ideálně bylo m³/m² každého prvku samostatně.

Co je třeba:

Žádná akce směrem k projektantovi. Karle, použijeme empirický rozklad celkových tonáží na jednotlivé položky podle objemových hmotností. Pro zhotovitele zkušeného s rekonstrukcemi je toto dostačující.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito rozklad tonáží:
  • Bourání krovu: 9 t × 0,75 t/m³ dřeva = 12 m³
  • Bourání střešní krytiny: ~141 m² plechu
  • Bourání nadezdívek: ~6 m³ cihel
  • Bourání trámového stropu 2.NP/podkroví: 104,4 m²
  • Bourání podlah 1.NP+2.NP: ~154 m²
  • Likvidace odpadu: 56,9 t celkem (VRN)

Vliv na rozpočet:

Žádný — empirický rozklad je standardní postup pro DSP rozsah.

## Otázka č. 10:  Zařízení staveniště — umístění, zábory ulice Fibichova

| Komu | Karel sám (organizační — neblokuje rozpočet) |
| --- | --- |
| Důležitost | MÉNĚ URGENTNÍ |

O co jde:

Souhrnná technická zpráva kap. m.10 uvádí: „staveniště bude zřízeno přímo v budově a na pozemcích investora“. Ale ulice Fibichova je úzká, řadová zástavba, bude třeba krátkodobé zábor pro dopravu materiálu.

Co je třeba:

Karle, prosíme tě po podpisu smlouvy s investorem vyřídit krátkodobé zábory ulice Fibichova u Městského úřadu Jáchymov + dopravní inspektorátu. Předpoklad: cca 30 dnů kumulativně.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito v rozpočtu VRN ~5–7 % z přímých nákladů (běžný rozsah pro RD rekonstrukci v městské zástavbě), z toho:
  • Buňky kancelář + sociální: 8 měsíců
  • Mobilní WC: 8 měsíců
  • Krátkodobé zábory: paušál
  • Kontejnery na suť (7 ks velkoobjemových)
  • BOZP koordinace, pojištění CAR
  • Doprava materiálu (cca 2–3 % z přímých nákladů)

Vliv na rozpočet:

Žádný — empirický koeficient je obvyklý pro tento typ stavby.

## Otázka č. 11:  Lokální cenová hladina Karlovarský kraj

| Komu | Informativní — Karel/Aleksandr rozhodne při finalizaci |
| --- | --- |
| Důležitost | MÉNĚ URGENTNÍ |

O co jde:

Jáchymov leží v Krušnohoří, sněhová oblast VII. (nejvyšší v ČR), obtížnější dostupnost pro dodavatele než např. Praha nebo Karlovy Vary. Lokální cenová hladina cca +5 až +10 % oproti pražskému průměru.

Co je třeba:

Žádná akce projektantovi. Při finalizaci cenové nabídky aplikujeme buď:
  • Regionální koeficient z ÚRS pro Karlovarský kraj (pokud dostupný)
  • Plošně +5 % k republikovému průměru jako konzervativní odhad

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Cenovou hladinu finalizujeme po výběru rozsahu rozpočtu (otázka 1).

Vliv na rozpočet:

Pouze finální cenování, neovlivňuje výměry ani rozsah práce.

## Otázka č. 12:  Status žádosti o stavební povolení

| Komu | Informativní — sledovat průběh, neblokuje rozpočet |
| --- | --- |
| Důležitost | INFORMATIVNÍ |

O co jde:

Status k 10. 4. 2026:
  • 260217 sklad + parking: podáno 17. 2. 2026, čeká se na rozhodnutí (po termínu, projektant urguje)
  • 260219 dům: podáno 23. 3. 2026, čeká

Co je třeba:

Žádná akce ze strany rozpočtu. Rozpočet připravujeme pro realizaci 2026–2027 podle technické zprávy. Po vydání stavebního povolení bude možné zahájit smluvní jednání s investorem.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Realizace plánována 2026–2027 dle souhrnné TZ kap. m.1.m.

Vliv na rozpočet:

Žádný — pouze časový plán.

## Otázka č. 13:  Sklad + parkování — chybí řezy, pohledy, návrhové půdorysy

| Komu | Architekt SMASH (Ing. arch. Marek Smolka) |
| --- | --- |
| Důležitost | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Pro sklad + parkování máme pouze 1 architektonický výkres (D.1.1.02.R1 — Půdorys suterénu skladu). Chybí řezy, pohledy a návrhové půdorysy. Sklad je utilitární objekt (lichoběžník 6,35×3,34 m podle DXF) a může to být úmysl projektanta — považován za „jednoduchý technický prostor“. Ale chtěli bychom mít jistotu.

Co je třeba:

Karle, prosíme tě ověřit u Bc. Jiřího Šmída nebo SMASHE, zda existuje další architektonická dokumentace skladu (řezy, pohledy). Pokud ano, rádi bychom ji obdrželi. Pokud ne, akceptujeme odhad ze statické TZ a DXF rozměrů.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito: rozměry sklad 6,35 × 3,34 m (z DXF přesné), parkování 7,0 m délka × 7 IPE180 stojek (z DXF), obvod základu 19,4 m. Cca 27 položek v rozpočtu pro sklad — odhad převzat z TZ + DXF.

Vliv na rozpočet:

Sklad scope v rozpočtu má přesnost ±15 %. Pokud doplnit dokumentaci, přesnost vzroste na ±5 %.

## Otázka č. 14:  Statický výpočet D.2.2 — pouze pro dům, nebo i sklad?

| Komu | Statik TeAnau |
| --- | --- |
| Důležitost | STŘEDNĚ DŮLEŽITÉ |

O co jde:

Po roztřídění dokumentace jsme zjistili, že soubor D.2.2 — Statický výpočet (19,8 MB plné znění s přílohami) v dokumentaci nemá objektový sufix (dum/sklad) v názvu. Sklad má samostatnou statickou TZ (D.2.1 Statika sklad), takže pravděpodobně D.2.2 je výpočet pouze pro dům. Ale rádi bychom ověřili.

Co je třeba:

Karle, prosíme tě krátký dotaz u TeAnau (Ing. Tvardík): „Je statický výpočet D.2.2 (19,8 MB) zpracován pouze pro dům 260219, nebo zahrnuje i sklad 260217?“
Pokud zahrnuje sklad, máme možnost vytěžit ještě více detailů.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Momentálně použito: D.2.2 pokrývá pouze dům. Sklad statika je v menším samostatném výpočtu uvnitř D.2.1 Statika sklad.

Vliv na rozpočet:

Pouze upřesnění zdrojů. Pokud sklad nemá svůj výpočet, mohli bychom o to TeAnau požádat (cena 5–10 tis. Kč), abychom měli přesnější rozpočet.

## Otázka č. 15:  C.01 Situace širších vztahů — dvě paralelní verze názvu

| Komu | Informativní — Karel (drobnost, neblokuje) |
| --- | --- |
| Důležitost | MÉNĚ URGENTNÍ |

O co jde:

Při třídění dokumentace jsme našli dvě paralelní verze stejné situace s mírně odlišnými názvy: „C.01 Situace širších vztahů“ (721 KB) a „C.01 Situační výkres širších vztahů“ (724 KB). Téměř identická velikost, liší se jen formálností názvu. Pravděpodobně to jsou dvě úvodní verze pojmenování, ne dvě paralelní revize.

Co je třeba:

Žádná akce. Použijeme tu s formálnějším názvem („Situační výkres“) jako finální.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

V kanonické struktuře dokumentace ponecháno: „C.01 Situační výkres širších vztahů_EAR.pdf“ (formální název dle vyhlášky 499/2006 Sb. příloha č. 1). Druhá verze v archivu _superseded pro audit trail.

Vliv na rozpočet:

Žádný — administrativní detail.

## Otázka č. 16:  Interní: dům/sklad statika TZ byly v dokumentaci vyměněny — již opraveno

| Komu | Informativní pro Karla (interní záznam, neoznamovat projektantům) |
| --- | --- |
| Důležitost | INFORMATIVNÍ |

O co jde:

Při nezávislé revizi technické dokumentace jsme zjistili, že soubor v kanonické cestě tz/260219_dum/D_2_1_TZ_statika_dum_TeAnau.pdf obsahoval ve skutečnosti obsah statiky pro sklad (hlavička každé stránky uváděla „Zahradní sklad...“), a opačně. Soubory byly v dokumentaci fyzicky prohozené. To je chyba ze zpracování dokumentace na naší straně (při uploadu zip souboru), nikoli chyba v originální PD od TeAnau.

Po prohození souborů zpět do správných cest se přesnost ověření technických údajů zvýšila z 52 % (před opravou) na 97 % (po opravě). Bíla vana, HEA180/200, Porotherm 30 a ostatní detaily nyní správně mapovány na soubor o domě.

Co je třeba:

Žádná akce. Pouze informativní záznam pro Karla, aby věděl, že jsme tuto data quality issue identifikovali a opravili před vygenerováním rozpočtu.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Soubory již prohozeny zpět do správných cest. Rozpočet generován z opravené dokumentace.

Vliv na rozpočet:

Žádný — chyba opravena před zahájením rozpočtu.

## Otázka č. 17:  Sloupky krovu — terminologie „jakl“ / „jekl“ vs. RHS/SHS

| Komu | Statik TeAnau (drobná terminologická korekce) |
| --- | --- |
| Důležitost | MÉNĚ URGENTNÍ |

O co jde:

Statika dům používá pro sloupky pod středovou vaznicí termín „sloupky z jeklu 100/4“ (statika §4) nebo „jakl 100/4“ (ARS). „Jakl“ / „jekl“ je německý výrobní název (Jäckl) pro uzavřený obdélníkový průřez. Český normativní termín je RHS nebo SHS profil podle ČSN EN 10219-2 (uzavřený profil za studena tvarovaný).

Co je třeba:

Karle, drobnost. Pro položku v rozpočtu „Sloupky pod vaznice“ použijeme normativní terminologii: RHS / SHS 100×100×4 mm S235JR. Funkčně shodné s „jakl 100/4“, jen formálně správně.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

V rozpočtu položka „HSV-5 Sloupky pod vaznice — uzavřený profil 100×100×4 mm“ (6 kusů × ~2,5 m výška × 11,7 kg/m = 176 kg).

Vliv na rozpočet:

Žádný — pouze normativní terminologie pro položku v rozpočtu.

## Otázka č. 18:  Sklad geometrie — řešeno z DXF výkresů

| Komu | Informativní (vyřešeno automaticky z DXF) |
| --- | --- |
| Důležitost | INFORMATIVNÍ |

O co jde:

Technická zpráva uvádí rozměry skladu „lichoběžník 6,35 × 3,34 m“ a „parkovací stání délky 7,0 m“ pouze jako sumární údaje v textu, ne jako kótované rozměry. Pro přesný rozpočet jsme potřebovali tyto hodnoty ověřit.

Co je třeba:

Žádná akce — vyřešeno z DXF výkresů.

Co prozatím máme (předpoklad pro výpočet):

Všechny tři rozměry verifikovány z DXF výkresů s vysokou přesností:
  • Sklad šířka 6,35 m = 6350,06 mm (DXF DIMENSION, sklad_DPZ)
  • Sklad hloubka 3,34 m = exactly 3340,0 mm (DXF DIMENSION, dum_DPZ)
  • Parkování délka 7,0 m = 7000,0 mm (DXF LWPOLYLINE bbox, 4 polylines     potvrzují stejnou hodnotu)

Vliv na rozpočet:

Položka „HSV-4 IPE180 parking sekundární zastřešení“ v rozpočtu používá 7 kusů × 7 m × 18,8 kg/m s confidence 0,90 (vysokou).

# Poznámky pro Karla — komu které otázky

| Komu adresovat | Otázky č. |
| --- | --- |
| Pro investora pana Volného | 1 (rozsah rozpočtu), 2 (parkování), 6 (vytápění detail), 7 (rozsah ELI) |
| Pro architekta SMASH (Ing. Smolka) | 3 (DPS doplnit), 4 (skladby podlah), 5 (výpisy oken/dveří/klempířiny), 13 (sklad dokumentace) |
| Pro statika TeAnau (Ing. Tvardík) | 8 (výztuž ŽB kg/m³), 14 (rozsah statického výpočtu D.2.2), 17 (terminologie sloupků krovu) |
| Pro elektroprojektanta (vybrat) | 7 (rozsah ELI, počty zásuvek a svítidel) |
| Karel sám organizačně řeší (neblokuje rozpočet) | 9 (bourací objemy), 10 (zařízení staveniště, zábory), 11 (cenová hladina) |
| Pouze informativní — žádná akce | 12 (status SU), 15 (C.01 dvojice názvů), 16 (vnitřní záznam k souborům), 18 (sklad geometrie vyřešena z DXF) |

Po doručení odpovědí od projektantů prosím o forward Alexandrovi (STAVAGENT) k aktualizaci rozpočtu. Každá vyřešená otázka zvýší přesnost příslušných položek v rozpočtu. Pro otázky 1, 2, 3 doporučujeme prioritní řešení — bez rozhodnutí Volného o rozsahu rozpočtu (otázka 1) nelze cenovou nabídku finalizovat.

Děkuji za součinnost.

Aleksandr Pro
STAVAGENT — automated rozpočet pipeline