## Souhrn
SO | Název | Počet položek | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH 21 % (Kč) | Podíl % | Doba (dní, Phase C)
SO_001 | Demolice stávajícího mostu | 30 | 1057831 | 1279976 | 10 | 45
SO_180 | Mostní provizorium + objízdná trasa | 26 | 2047138 | 2477037 | 19.3 | 30
SO_201 | Most ev.č. 2062-1 | 72 | 4435958 | 5367509 | 41.9 | 135
SO_290 | Silnice III/206 2 (návaznosti) | 12 | 1952470 | 2362489 | 18.4 | 25
SO_801 | Zařízení staveniště (detailní) | 9 | 780500 | 944405 | 7.4 | 330
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 5 | 311839 | 377325 | 2.9 | 330
TOTAL | Celkem master soupis | 154 | 10585736 | 12808741 | 100 | 330
| ZD limit 30 M Kč: |  | 30000000
| Tendrová cena vs limit: |  | 42.7 | %
| Margin do limitu: |  | 17191259

## SO 001
Polozka ID | OTSKP kód | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) | Confidence | Source | Pozn.
SO001-T0-01 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 95 | 1000 | 95000 | 0.75 |  | Cena 1000 Kč/t = midpoint pásma RS Žatec 800-1500 Kč/t inertní (per `vendor_quotes.yaml` Ekostavby Louny). OTSKP cena 0 Kč v catalog (regional).
SO001-T0-02 | 014201 | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA | M3 | 285 | 216 | 61560 | 0.85 |  | Cena = DECO TRADE Nesuchyně 120 Kč/t × 1.8 t/m³ = 216 Kč/m³ (per `vendor_quotes.yaml` DECO_TRADE_NESUCHYNE, platnost 2026-12-31).
SO001-T0-03 | 02510 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ — kontrola materiálu při bourání (ŽB pevnost, ocel třída) | KPL | 1 | 40000 | 40000 | 0.6 |  | OTSKP cena 0 (kompletace). Orientačně 30-50k Kč.
SO001-T0-04 | 02960 | ODBORNÝ DOZOR — geologický + statický při demolici | KPL | 1 | 72000 | 72000 | 0.7
SO001-T0-05 | 02991 | INFORMAČNÍ TABULE — uzavírka mostu + bypass info | KUS | 2 | 8000 | 16000 | 0.95
SO001-T1-01 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN — během demolice + výkop | HOD | 200 | 110.71 | 22142 | 0.7 |  | OTSKP 2025/II 110.71 Kč/hod.
SO001-T1-02 | 121108 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20 KM | M3 | 30 | 456.48 | 13694 | 0.9
SO001-T1-03 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I — stavební jáma po demolici | M3 | 255 | 315.27 | 80394 | 0.85 |  | Tř. I = běžná zemina; IGP rozhodne přesnou kategorii (klasifikace gap pre DUR).
SO001-T1-04 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NEBO NA SKLÁDKU BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 285 | 95 | 27075 | 0.9 |  | Část ornice pro zpětnou rekultivaci → odvoz max 60 % na skládku.
SO001-T9-01 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM (16 trámů + deska) | M3 | 19 | 6851.46 | 130178 | 0.85 |  | Ocelové I-280 vložky neoddělitelně součást ŽB → likvidace v rámci kódu 966168 (cena obsahuje recyklaci).
SO001-T9-02 | 962031 | BOURÁNÍ ZDIVA Z KAMENE NA MC NEBO MO — 2× opěra + 4× křídlo | M3 | 39 | 2400 | 93600 | 0.7 |  | OTSKP catalog cena varies; 2400 Kč/m³ = midpoint per Kfely SO 001 reference + RS Žatec recyklace 60 Kč/t.
SO001-T9-03 | 966019 | DEMONTÁŽ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ + DRENÁŽÍ | KUS | 4 | 1200 | 4800 | 0.7 | user_manual_fallback | Odvodňovače DN 100 silnič. Cena = vendor odhad.
SO001-T9-04 | 966xxx | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ IZOLACE (asfaltové pásy + pečetící vrstva) | M2 | 45 | 220 | 9900 | 0.7 | user_manual_fallback | OTSKP nemá explicit kód pro demontáž asfaltové izolace → user_manual_fallback. Kfely template 711xxx demontáž ~200-300 Kč/m².
SO001-T9-05 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM | M3 | 1.8 | 2072.2 | 3730 | 0.95 |  | Frézáty → RS Žatec (Ekostavby Louny) 220-300 Kč/t per `vendor_quotes.yaml`.
SO001-T9-06 | 9117C9 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVODIDEL OCEL (SafeStar 231 H2/W3) | M | 24 | 220 | 5280 | 0.9 |  | OTSKP demontáž svodidel sazba ~200-250 Kč/m + odvoz na recyklaci ocel (ne separate fee).
SO001-T9-07 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ. RA1 — DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 227.17 | 909 | 1
SO001-T9-08 | 914933 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON — DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 227.17 | 909 | 1
SO001-T9-09 | 968021 | ODSTRANĚNÍ DLAŽBY KAMENNÉ KORYTA STÁVAJÍCÍ S ODVOZEM DO 20 KM | M2 | 50 | 380 | 19000 | 0.7 | user_manual_fallback | OTSKP cca 350-450 Kč/m² + odvoz.
SO001-T9-10 | 968022 | ODSTRANĚNÍ OPEVNĚNÍ BŘEHŮ STÁVAJÍCÍ (gabiony / kamenná rovnaninka) | M2 | 30 | 320 | 9600 | 0.6 | user_manual_fallback
SO001-T9-11 | 027413 | PROVIZORNÍ MOSTY — DEMONTÁŽ (ocelový mostní systém) | M2 | 60 | 3086 | 185160 | 0.85 |  | Vendor pricing demontáž = median(TMS 102k, PONVIA 268.3k) / 60 m² = 3086 Kč/m². Per `vendor_quotes.yaml` mostni_provizorium.
SO001-T9-12 | 968011 | ROZEBRÁNÍ DLAŽBY POD PROVIZORIEM (podložky kamenné/beton) | M2 | 75 | 280 | 21000 | 0.75 | user_manual_fallback
SO001-T9-13 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ Z KAMENIVA NESTMEL (štěrkodrť pod provizoriem) S ODVOZEM DO 20 KM | M3 | 22.5 | 745.23 | 16768 | 0.8
SO001-T9-14 | 113727 | FRÉZOVÁNÍ ASFALTU NÁJEZDU PROVIZORIA, ODVOZ DO 20 KM | M3 | 1.5 | 2072.2 | 3108 | 0.85
SO001-T9-15 | 181101 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ — rekultivace záboru | M3 | 30 | 220 | 6600 | 0.85 |  | Per LČR podmínka (parcels_and_consents.yaml: LCR_ZATEC) — minimalizace záboru lesa + rekultivace povinná.
SO001-T9-16 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSETÍM — rekultivace záboru | M2 | 1000 | 35 | 35000 | 0.85 |  | Hydroosev levnější než klasické zatravnění; standardní cena 30-40 Kč/m².
SO001-T9-17 | 914123 | DEMONTÁŽ PROVIZORNÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK (po dokončení provozu provizoria) | KUS | 12 | 227.17 | 2726 | 0.7
SO001-ODV-01 | 91091010 | ODVOZ ŽELEZOBETONOVÉ SUTI NA RS ŽATEC (Ekostavby Louny) | T | 47.5 | 400 | 19000 | 0.9 |  | Cena RS Žatec beton armovaný = 400 Kč/t per `vendor_quotes.yaml` EKOSTAVBY_LOUNY_RS_ZATEC.cost_breakdown_per_t.beton_armovany_czk.
SO001-ODV-02 | 91091011 | ODVOZ KAMENNÉ SUTI Z DEMOLICE OPĚR + KŘÍDEL NA RS ŽATEC | T | 93.6 | 60 | 5616 | 0.9 |  | Cena RS Žatec beton ≤50 cm = 60 Kč/t (kamenné suti se rozdělí na frakce, kde převažuje recyklát ≤50 cm).
SO001-ODV-03 | 91091012 | ODVOZ ASFALTOVÝCH FRÉZÁTŮ Z DEMOLICE NA RS ŽATEC | T | 7.7 | 260 | 2002 | 0.9 |  | Cena RS Žatec asfalt = midpoint(220, 300) = 260 Kč/t.
SO001-ODV-04 | 91091013 | ODVOZ ZEMINY ZE STAVEBNÍ JÁMY NA SKLÁDKU DECO TRADE NESUCHYNĚ | T | 459 | 120 | 55080 | 0.85 |  | Cena DECO TRADE Nesuchyně 120 Kč/t per `vendor_quotes.yaml` DECO_TRADE_NESUCHYNE, platnost 2026-12-31.
SUBTOTAL | [5 empty] | 1057831

## SO 180
Polozka ID | OTSKP kód | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) | Confidence | Source | Pozn.
SO180-T0-01 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU — provizorium (přepravní obaly + nepoužité materiály) | T | 8 | 1000 | 8000 | 0.6 |  | Cena RS Žatec inertní 60-1500 Kč/t midpoint 1000.
SO180-T0-02 | 027111 | PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY — ZŘÍZENÍ (anchor — actual cost in 91091001/T5-04) | M2 | 522 | 0 | 0 | 0.95 |  | Anchor položka pro OTSKP-konzistentní strukturu. Detail nákladů v T5 (vozovkové vrstvy).
SO180-T0-03 | 027113 | PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY — ZRUŠENÍ (anchor pair k 027111) | M2 | 522 | 0 | 0 | 0.95 |  | Demontáž vozovkových vrstev v T1 (uložení sypaniny) + T9 demolice provizoria → SO 001.
SO180-T0-04 | 027411 | PROVIZORNÍ MOSTY — MONTÁŽ (ocel. konstrukce 12 × 5 m, median 4 vendorů) | M2 | 60 | 2926 | 175590 | 0.85 | vendor_pricing_median | Cena = median(TMS 102k, PONVIA 268.3k, MZ-4m 187.6k, MZ-3.5m 163.6k) = 175 590 Kč / 60 m² = 2926 Kč/m². Per `vendor_quotes.yaml`.
SO180-T0-05 | 027412 | PROVIZORNÍ MOSTY — NÁJEMNÉ (6 měsíců = 180 dní), median 4 vendorů | MES | 6 | 34383 | 206300 | 0.9 | vendor_pricing_median | Cena per měsíc = median nájem 6m (206 300 Kč) / 6 měs = 34 383 Kč/měs. Median sorted([135k, 153k, 259.6k, 297.5k]) = (153+259.6)/2 = 206.3k.
SO180-T0-06 | 027413 | PROVIZORNÍ MOSTY — DEMONTÁŽ (po dokončení nového mostu — anchor; cena alokována v SO 001 T9-11) | M2 | 60 | 0 | 0 | 0.95 |  | ANCHOR ONLY — actual cost (median demontáž 154 518 Kč, 2575 Kč/m²) je alokován v SO_001 T9-11 (027413). To zachovává no-work-duplication: provizorium demontáž je jeden výkon, evidovaný jednou. Per task §3.8 validation rule.
SO180-T0-07 | 027414 | PROVIZORNÍ MOSTY — PRAVIDELNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA (6× za 6 měsíců provozu) | KPL | 6 | 12764 | 76582 | 0.9 | vendor_pricing_median | Cena per prohlídka = median(TMS 8000, PONVIA 10990, MZ-4m 16695, MZ-3.5m 14538) = 12 764 Kč/měs. Pravidelná prohlídka per ČSN 73 6221.
SO180-T0-08 | 02740 | POMOCNÉ PRÁCE PROVIZORNÍCH MOSTŮ — koordinace, doprava panelů, jeřáb | KPL | 1 | 150000 | 150000 | 0.7
SO180-T0-09 | 027415 | PROVIZORIUM — SVĚTELNÁ SIGNALIZACE (semafor) PRO JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ (per ZD §4.4.o) | KPL | 1 | 120000 | 120000 | 0.7 | user_manual_fallback
SO180-T0-10 | 027416 | PROVIZORIUM — DIO + DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU STAVBY | KPL | 1 | 150000 | 150000 | 0.65 | user_manual_fallback
SO180-T0-11 | 02946 | FOTODOKUMENTACE PROVIZORIA (před, během, po) | KPL | 1 | 12000 | 12000 | 0.85
SO180-T0-12 | 02950 | POSUDEK STATIKA + GEOTECHNIKA (před uvedením do provozu provizoria) | KPL | 1 | 40000 | 40000 | 0.8
SO180-T0-13 | 027417 | KONZULTACE A SOUHLAS PROVOZOVATELE LINKOVÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY (per ZD §4.4.o) | KPL | 1 | 30000 | 30000 | 0.75 | user_manual_fallback
SO180-T1-01 | 111208 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20 KM (zábor pro objízdku + provizorium) | M2 | 300 | 147.7 | 44310 | 0.7 |  | OTSKP 2025/II. LČR podmínka: pouze nutné minimum, žádný rozsáhlý zásah do dřevin (parcels_and_consents.yaml LCR_ZATEC.conditions).
SO180-T1-02 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN — během výkopu pod provizoriem | HOD | 100 | 110.71 | 11071 | 0.7
SO180-T1-03 | 121108 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20 KM (zábor 1000 m²) | M3 | 150 | 456.48 | 68472 | 0.85 |  | User formula 1000 × 0.15 = 150 m³. Ornice po stavbě → zpětně použitá pro rekultivaci (T1-06).
SO180-T1-04 | 13173 | VÝKOP PRO ZALOŽENÍ PODLOŽÍ PROVIZORIA + OBJÍZDKY, TŘ. I | M3 | 365.4 | 315.27 | 115210 | 0.9
SO180-T1-05 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NEBO NA SKLÁDKU (přebytečná zemina z výkopu) | M3 | 215.4 | 95 | 20463 | 0.8
SO180-T1-06 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSETÍM — rekultivace záboru po demontáži | M2 | 1000 | 35 | 35000 | 0.85 |  | LČR požaduje minimalizaci záboru + rekultivaci povinná (parcels_and_consents.yaml LCR_ZATEC.conditions_or_requirements). Rekultivace pokrývá ornice z T1-03 zpětně rozprostřená + hydroosev.
SO180-T2-01 | 28997 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN (separace + zpevnění podloží) | M2 | 597 | 200 | 119400 | 0.85 |  | Geotextilie GT 5 (separační) + lokálně geomřížovina pod kritické úseky.
SO180-T4-01 | 451523 | VÝPLŇ Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 (podloží objízdky a provizoria) | M3 | 119.4 | 1100 | 131340 | 0.85
SO180-T4-02 | 45211 | PODKLAD KONSTR. Z DÍLCŮ BETON (panely pod ocelové provizorium) | M3 | 15 | 2500 | 37500 | 0.85
SO180-T5-01 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM (spodní podkladní) | M2 | 522 | 200 | 104400 | 0.95
SO180-T5-02 | 56336 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300 MM (horní podkladní) | M2 | 522 | 280 | 146160 | 0.95
SO180-T5-03 | 56314 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200 MM (MZK) | M2 | 522 | 250 | 130500 | 0.95
SO180-T5-04 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL. 40 MM (obrusná vrstva vozovky objízdky a nájezdů) | M2 | 522 | 220 | 114840 | 0.85 |  | Pro provizorium není povinná ACO 11+ obrusná, ale doporučená pro ochranu nižších vrstev po dobu 6 měsíců. Recyklát ACO může být použit (RS Žatec).
SUBTOTAL | [5 empty] | 2047138

## SO 201
Polozka ID | OTSKP kód | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) | Confidence | Source | Pozn.
SO201-T0-01 | 0291 | OSTATNÍ POŽADAVKY — ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ (průběžně během stavby) | KPL | 1 | 45000 | 45000 | 0.8 | paušál_administrativní
SO201-T0-02 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY — GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (S-JTSK + Bpv, 3. tř. přesnosti, výchozí) | HM | 1 | 100000 | 100000 | 0.7 | paušál_administrativní
SO201-T0-03 | 02911-skutecne | OSTATNÍ POŽADAVKY — GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | HM | 1 | 65000 | 65000 | 0.7 | paušál_administrativní
SO201-T0-04 | 029412 | OSTATNÍ POŽADAVKY — VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU (per ČSN 73 6221) | KUS | 1 | 15000 | 15000 | 0.85 | user_manual_fallback
SO201-T0-05 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY — VYPRACOVÁNÍ RDS (Realizační dokumentace stavby) | KPL | 1 | 300000 | 300000 | 0.65 | user_manual_fallback
SO201-T0-06 | 02944 | OSTATNÍ POŽADAVKY — DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ (DSPS) | KPL | 1 | 80000 | 80000 | 0.7 | user_manual_fallback
SO201-T0-07 | 02510 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ — laboratorní zkoušky betonu + výztuže (TKP 18 čl. 3.4) | KPL | 1 | 60000 | 60000 | 0.8 | paušál_administrativní
SO201-T0-08 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY — HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA (první po dokončení per ČSN 73 6221) | KUS | 1 | 25000 | 25000 | 0.85 | user_manual_fallback
SO201-T0-09 | 0296 | OSTATNÍ POŽADAVKY — ODBORNÝ DOZOR (autorský + statický během stavby SO 201) | KPL | 1 | 162000 | 162000 | 0.75 | paušál_administrativní
SO201-T0-10 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY — INFORMAČNÍ TABULE (stavba — investor + zhotovitel) | KUS | 2 | 8000 | 16000 | 0.95 | user_manual_fallback
SO201-T1-01 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN — během betonáže základů + opěr (etapa SO 201, časově oddělené od SO 001/180) | HOD | 160 | 110.71 | 17714 | 0.65 | user_manual_fallback | DUPLICATION CHECK: SO 001 T1-01 (200 hod během demolice + výkopu) + SO 180 T1-02 (100 hod během výkopu pro objízdku) + SO 201 T1-01 (160 hod během betonáže NK) = časově oddělené etapy. Žádné překryvné období → no-duplication PASS. Total all-SO čerpání 460 hod.
SO201-T1-02 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (kolem opěr a křídel po betonáži) | M3 | 181 | 175 | 31675 | 0.85 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 23 = 181 m³ EXACT MATCH → reconciliation MATCH.
SO201-T1-03 | 17511 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM (kolem drenáží + odvodnění opěr) | M3 | 15.75 | 920 | 14490 | 0.85 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 25 = 15.75 m³ EXACT MATCH.
SO201-T1-04 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (filtračně-drenážní vrstva za opěrami) | M3 | 62.3 | 1100 | 68530 | 0.85 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 26 = 62.3 m³ EXACT MATCH.
SO201-T1-05 | 1778 | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (úprava terénu kolem opěr před rekultivací) | M3 | 20.8 | 800 | 16640 | 0.8 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 27 = 20.8 m³ MATCH. Specifický pro SO 201 (návazný terén kolem nového mostu, ne objízdka).
SO201-T1-06 | 171xx-uprava | FINÁLNÍ ÚPRAVA TERÉNU PŘED REKULTIVACÍ (urovnání + zhutnění před hydroosevem v SO 001 T9-16) | M2 | 300 | 65 | 19500 | 0.7 | paušál_administrativní | Custom non-OTSKP placeholder pro úpravu terénu specifickou pro SO 201 (most kontext, ne objízdka). Hydroosev sám alokován v SO 001 T9-16. Zde se účtuje jen úprava před hydroosevem (urovnání + zhutnění + odstranění zbytkového kameniva).
SO201-T2-01 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (2× plošný základ pod opěrami) | M3 | 30 | 5775.35 | 173261 | 1 | calculator_deterministic | Calculator deterministic — element_type=zaklady_piliru (workaround per Phase 3 Gate 2a refactor — paralelní s zaklady_oper).
SO201-T2-02 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 3 | 40761.57 | 122285 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T2-03 | 28999 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE — separační/hydroizolační pod základy | M2 | 87.4 | 240 | 20976 | 0.85 | user_manual_fallback | Fólie PE 0.5 mm + ochranná geotextilie pod fólii (separace zeminy a betonu).
SO201-T2-04 | 21341 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) — drenážní spáry mezi základem a opěrou | M3 | 1.5 | 6500 | 9750 | 0.7 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 35 má 21341 s mn=0 (Kfely template tento detail explicitně nepoužívá), ale Žihle integrální rám POTŘEBUJE drenážní vrstvy pro odvod průsaku za opěry per ČSN 73 6244 čl. 7.5. Hodnota 1.5 m³ = engineering estimate Žihle.
SO201-T3-01 | 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (kotevní šrouby M16 + chemické kotvy) | KG | 80 | 280 | 22400 | 0.85 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 40 = 80 kg EXACT MATCH → reconciliation MATCH.
SO201-T3-02 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (2× dříky integrální opěry) | M3 | 16.6 | 9377.28 | 155663 | 0.95 | calculator_deterministic | ZD §4.4.l zakazuje samostatná křídla → varianta integrální rám se svahovým kuželem (Phase B varianta_01).
SO201-T3-03 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 2.324 | 40874.37 | 94992 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T3-04 | 333325-zz | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ŽB DO C30/37 — ZÁVĚRNÉ ZÍDKY (subcomponent of opěr per OTSKP) | M3 | 4 | 9377.28 | 37509 | 0.9 | calculator_deterministic | OTSKP 333325 sub-classification — závěrné zídky jsou součást opěr per CLAUDE.md Phase 3 Gate 2a (mostni_zavirne_zidky element type → 333325 OTSKP). Kfely template neodděluje, ale Žihle to evidujeme separately pro better cost tracking.
SO201-T3-05 | 333365-zz | VÝZTUŽ ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B | T | 0.72 | 40874.37 | 29430 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T3-06 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (2× římsa, levá + pravá) | M3 | 8.64 | 16900.36 | 146019 | 1 | calculator_deterministic | Pravá římsa zahrnuje 3× chráničku DN75 mm (ZD §4.4.m) — vkládají se při betonáži, neovlivňuje cenu betonu.
SO201-T3-07 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.864 | 41635.8 | 35974 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T4-01 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 (mostovková deska) | M3 | 39.84 | 13417.9 | 534569 | 1 | calculator_deterministic | KEY ELEMENT — kritická položka SO 201. Pevná skruž ze dna stavební jámy (světlá výška ~3 m). ZD §4.4.k specifikuje C30/37 + XF2 (zóna stříkající vody pod mostem).
SO201-T4-02 | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 5.577 | 42334.95 | 236102 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T4-03 | 420324 | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 (2× přechodová deska) | M3 | 19.92 | 5360.58 | 106782 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T4-04 | 420365 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B | T | 1.992 | 41635.8 | 82939 | 1 | calculator_deterministic
SO201-T4-05 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 (sklížek pod základy) | M3 | 5 | 4648.04 | 23240 | 0.95 | calculator_deterministic | Calculator placeholder rebar 100 kg (rebar_mass_kg=0.1 t) — sklížek je nevyztužený, calculator vyžaduje > 0; cost negligible (~0.5 % celku).
SO201-T4-06 | 451323 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (lokální zpevnění pod úložnými prahy) | M3 | 8.5 | 5800 | 49300 | 0.7 | user_manual_fallback | Calculator NEPOKRÝVÁ tento element_type (železobetonová podkladní vrstva = special case). User manual SO_201 row 58 = 8.5 m³ exact (Kfely template — kvalifikováno pre Žihle). Pre DPS projektant ověří dle skutečné kategorie podloží.
SO201-T4-07 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO (drenážní vrstva pod základy) | M3 | 25.1 | 1100 | 27610 | 0.75 | user_manual_fallback | Calculator NEPOKRÝVÁ těžené kamenivo (out of element catalog). User manual SO_201 row 59 = 25.1 m³ MATCH.
SO201-T5-01 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250 MM (spodní podkladní na nájezdech) | M2 | 112.5 | 280 | 31500 | 0.7 | user_manual_fallback | User manual SO_201 row 65 = 112.5 m² (Kfely template). Žihle nájezdy mají specifickou redukci (per Phase B varianta_01 návrh). Pro DPS projektant ověří dle skutečného profilu nájezdů + návazností.
SO201-T5-02 | 56343 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150 MM (horní podkladní na nájezdech) | M2 | 67.5 | 200 | 13500 | 0.7 | user_manual_fallback
SO201-T5-03 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0 KG/M² (mezi podkladními vrstvami a ACP) | M2 | 450 | 30 | 13500 | 0.85 | user_manual_fallback | Infiltrační postřik na podkladní vrstvy nájezdů + na podklad mostovky pro adhezi ACP.
SO201-T5-04 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE DO 0,5 KG/M² (mezi asfaltovými vrstvami) | M2 | 518.4 | 25 | 12960 | 0.9 | user_manual_fallback
SO201-T5-05 | 574C78 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80 MM (ložná na nájezdech) | M2 | 450 | 450 | 202500 | 0.85 | user_manual_fallback | Per ZD §4.4.j: 'OBRUSNÁ VRSTVA 100 % TLOUŠŤKY BEZ TOLERANCE' přísnější než TKP.
SO201-T5-06 | 574E07 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S (podkladní na nájezdech) | M3 | 36 | 3500 | 126000 | 0.9 | user_manual_fallback
SO201-T5-07 | 574I54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40 MM (obrusná vrstva) | M2 | 518.4 | 480 | 248832 | 0.85 | user_manual_fallback | SMA 11+ jako obrusná vrstva nájezdů + přesah na most kde litý asfalt nestačí.
SO201-T5-08 | 575C53 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40 MM (specifická obrusná na mostě) | M2 | 68.4 | 580 | 39672 | 0.9 | user_manual_fallback | MA IV = ochrana mostní izolace per ČSN 73 6242. Pouze NA MOSTĚ (na nájezdech je SMA T5-07).
SO201-T5-09 | 576413 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4 KG/M² (na litý asfalt MA IV) | M2 | 68.4 | 30 | 2052 | 0.95 | user_manual_fallback
SO201-T6-01 | 62592 | ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ — STRIÁŽ (vodorovná povrchová úprava říмs + závěrných zídek) | M2 | 52.34 | 150 | 7851 | 0.9 | user_manual_fallback | Striáž = vodorovná stříhaná povrchová úprava betonu pro estetiku + dilatační efekt.
SO201-T6-02 | 938255 | ÚPRAVA POVRCHU BETONU OTRYSKÁNÍM OCELOVÝMI KULIČKAMI (spodní líc mostovky pro pohledový beton) | M2 | 99.6 | 300 | 29880 | 0.85 | user_manual_fallback | Otryskání = surface treatment pro pohledový beton spodního líce mostovky (vidí ho řidiči pod mostem). OTSKP cena 0 v catalog → orientační market 200-400 Kč/m², midpoint 300 Kč/m².
SO201-T7-01 | 711111 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY (opěry + závěrné zídky) | M2 | 72.6 | 280 | 20328 | 0.9 | user_manual_fallback | Asfaltové nátěry na zadní straně opěr a závěrných zídek (kontakt se zeminou). Per ČSN 73 6244 čl. 7.6.
SO201-T7-02 | 711432 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY (NAIP — natavovaný asfaltový izolační pás) | M2 | 5.4 | 692.99 | 3742 | 0.9 | user_manual_fallback | OTSKP 2025/II = 692.99 Kč/m². Calc-cross-check: Phase C calculator nezahrnuje izolaci pod říмs (out of element scope), accept user manual.
SO201-T7-03 | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU (NAIP + pečetící) | M2 | 87.4 | 806.81 | 70515 | 0.9 | user_manual_fallback | KEY ELEMENT mostní izolace. OTSKP 2025/II = 806.81 Kč/m². Cross-check vs Phase C calc: calculator nemá direct izolace output, ale derive z formwork_area (mostovkova_deska 99.6 m²). 99.6 vs user 87.4 = +14 % over-estimate protože calc nesubtrahuje říм strip 12.2 m². Accept user manual (engineering co
SO201-T7-04 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ (geotextilie GT 5 nad NAIP před vozovkovými vrstvami) | M2 | 69.4 | 180 | 12492 | 0.85 | user_manual_fallback | Geotextilie ochrany izolace = vrstva mezi NAIP a litý asfalt MA IV (T5-08).
SO201-T7-05 | 78382 | NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TYP S2 (OS-B) — ochranné nátěry opěr + závěrných zídek pohledové strany | M2 | 77.9 | 500 | 38950 | 0.85 | user_manual_fallback | S2 (OS-B) = standardní pohledový ochranný nátěr (UV + voda + chemikálie cement-stable). ČSN EN 1504-2.
SO201-T7-06 | 78383 | NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TYP S4 (OS-C) — ochranné nátěry říмs (vyšší expozice — XF2/XD1) | M2 | 8.64 | 700 | 6048 | 0.85 | user_manual_fallback | S4 (OS-C) = vyšší ochrana pro říмса (přímá expozice posypovým solím + dynamickému namáhání). ČSN EN 1504-2 třída OS-C.
SO201-T8-01 | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150 MM, DĚROVANÝ (rubová drenáž za opěrami) | M | 19 | 280 | 5320 | 0.9 | user_manual_fallback | Rubová drenáž PE-HD DN 150 mm, děrovaná, geotextilní obal. Per ČSN 73 6244 čl. 7.4.
SO201-T8-02 | 87534 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200 MM (odvodnění mostovky — minimalizováno per ZD §4.4.l) | M | 12 | 350 | 4200 | 0.7 | user_manual_fallback | ZD §4.4.l preferuje minimalizaci odvodňovačů (žádné mostní pevné odvodňovače). Tato podélná drenáž DN 200 vede průsak z mostní izolace + vozovky k zaústění v koryto Mladotického potoka via T9 zaústění skluzů. User manual SO_201 row 87 má 0 m (Kfely template má vlastní odvodnění bez tohoto detailu);
SO201-T8-03 | 87634 | POTRUBÍ — CHRÁNIČKA DN 75 ZABETONOVANÁ (3× rezerva pro budoucí kabely v pravé říмse per ZD §4.4.m) | M | 36 | 600 | 21600 | 0.95 | user_manual_fallback | Chráničky DN 75 mm pro budoucí kabely (telekomunikace + řízení dopravy). Vkládají se při betonáži pravé říмs (T3-06). Cena pokrývá trubky + zatažení do betonu (instalace).
SO201-T9-01 | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTRANNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H1 — DODÁVKA A MONTÁŽ (před+za mostem) | M | 60 | 1780.96 | 106858 | 0.9 | user_manual_fallback | ZD §4.4.i: extravilán + návaznost na nájezdy. H1 napojení na H2 mostní zábradelní svodidlo (T9-02).
SO201-T9-02 | 9117C1 | SVODIDLO OCEL ZÁBRADELNÍ MOSTNÍ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 — DODÁVKA A MONTÁŽ (na říмsách mostu) | M | 24 | 7940.04 | 190561 | 0.95 | user_manual_fallback | KEY ELEMENT bezpečnosti. ZD §4.4.i: extravilán → H2 (vyšší úroveň zadržení). Předchozí stav HPM s.3 [4.2] = SafeStar 231 H2/W3 → zachování úrovně H2. Reconciliation: user manual SO_201 row 89 = 14.4 m (Kfely template, jiná délka mostu). Žihle 24 m = engineering correct per Phase B (2× 12 m říмса).
SO201-T9-03 | 91238 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT — NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÝCH PRVKŮ | KUS | 20 | 800 | 16000 | 0.95 | user_manual_fallback
SO201-T9-04 | 91345 | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ (geodetické body pro budoucí měření sedání) | KUS | 8 | 2500 | 20000 | 0.9 | user_manual_fallback
SO201-T9-05 | 91355 | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU (kovová tabulka 'Most ev.č. 2062-1') — 2× (vstupní + výstupní strana) | KUS | 2 | 800 | 1600 | 0.95 | user_manual_fallback
SO201-T9-06 | 914352 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMENŠENÉ VELIKOSTI HLINÍK — MONTÁŽ S PŘESUNEM (B13 + E13 nové) | KUS | 2 | 1500 | 3000 | 0.95 | user_manual_fallback | Nahrazení starých DZ (demontovaných v SO 001 T9-07) novými hliníkovými. Stejná konfigurace per HPM.
SO201-T9-07 | 914911 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM | KUS | 2 | 1200 | 2400 | 0.95 | user_manual_fallback
SO201-T9-08 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ — DODÁVKA A POKLÁDKA (středová čára + okraje vozovky) | M2 | 25 | 200 | 5000 | 0.85 | user_manual_fallback
SO201-T9-09 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ — DOD A POKLÁDKA (zvučící okrajový pruh) | M2 | 25 | 480 | 12000 | 0.85 | user_manual_fallback
SO201-T9-10 | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM (vnitřní okraj nájezdů) | M | 15 | 800 | 12000 | 0.8 | user_manual_fallback
SO201-T9-11 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM (vnější okraj + zaústění) | M | 30 | 950 | 28500 | 0.8 | user_manual_fallback
SO201-T9-12 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 MM (přesné napojení nové vozovky na stávající) | M | 106.3 | 90 | 9567 | 0.7 | user_manual_fallback
SO201-T9-13 | 931326 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800 MM² (vozovkové dilatační spáry — NE mostní závěr) | M | 38.4 | 320 | 12288 | 0.85 | user_manual_fallback | ⚠️ EXPLICITLY NOT mostní závěr (93152 vyloučen per ZD §4.4.l integrální rám). Tyto jsou asphalt expansion joints v vozovce — řeší thermal v krytu vozovky, ne mostní konstrukci. Integrální rám má thermal compensation via přechodové desky.
SO201-T9-14 | 93135 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM (sekundární těsnění pod 931326) | M | 38.4 | 280 | 10752 | 0.85 | user_manual_fallback
SO201-T9-15 | 93311 | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300 M² (★ POVINNÁ per ČSN 73 6209) | KUS | 1 | 100000 | 100000 | 1 | user_manual_fallback | ★ KEY ELEMENT — POVINNÁ pro každý nový most per ČSN 73 6209 (zatěžovací zkoušky mostů). Plocha mostu 99.6 m² < 300 m² → kategorie 1. pole do 300 m². Zkouška = statické zatížení ekvivalentem 0.6 × charakteristického zatížení LM1 (per ČSN EN 1991-2). Měření průhybů + napětí + sedání opěr. Před uvedení
SO201-T9-16 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600 MM DO BETONU TL 100 MM (odvodnění nájezdů) | M | 25.68 | 1100 | 28248 | 0.75 | user_manual_fallback
SO201-T9-17 | 93631 | DROBNÉ DOPLŇKY KONSTR BETON MONOLIT (drobné monolitické doplňky pro detail PDPS) | M3 | 0.5 | 4783.44 | 2392 | 0.6 | user_manual_fallback | User manual hodnota 0.01 m³ = nominal placeholder. Žihle navýšeno na 0.5 m³ pro reálné monolitické detaily.
SO201-T9-18 | 93639 | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) — odvodnění mostovky do koryta Mladotického potoka | KUS | 4 | 4500 | 18000 | 0.85 | user_manual_fallback | Zaústění drenážních potrubí (T8-01 + T8-02) do koryta s ochrannou kamennou dlažbou. Vyžaduje souhlas Povodí Vltavy.
SUBTOTAL | [5 empty] | 4435958

## SO 290
Polozka ID | OTSKP kód | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) | Confidence | Source | Pozn.
SO290-T1-01 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM (frézování stávající obrusné vrstvy silnice mimo most) | M3 | 67.5 | 2072.2 | 139874 | 0.85 | user_manual_fallback | DUPLICATION CHECK: SO 001 T9-05 frézování (1.8 m³ vozovka mostu) + SO 290 T1-01 (67.5 m³ silnice III/206 2 navazující úseky) = různé úseky, různé OTSKP-context. Frézáty → RS Žatec (Ekostavby Louny) per `vendor_quotes.yaml` 220-300 Kč/t.
SO290-T5-01 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/M² (mezi vrstvami: frézovaný podklad → ACL → SMA) | M2 | 2700 | 25 | 67500 | 0.95 | user_manual_fallback
SO290-T5-02 | 574C78 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80 MM (ložná vrstva silnice) | M2 | 1350 | 450 | 607500 | 0.9 | user_manual_fallback
SO290-T5-03 | 574I54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40 MM (obrusná vrstva 100 % bez tolerance per ZD §4.4.j) | M2 | 1350 | 480 | 648000 | 0.9 | user_manual_fallback | ZD §4.4.j: obrusná vrstva 100 % tloušťky bez tolerance — vyšší přesnost než standardní TKP, vyžaduje overpour reserve 5-10 % v praxi (zhotovitel dimenzuje).
SO290-T9-01 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 MM (přesné napojení na sousední úseky silnice + na nájezdy SO 201) | M | 24 | 90 | 2160 | 0.85 | user_manual_fallback
SO290-T9-02 | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600 MM DO BETONU TL 100 MM (jednostranné odvodnění silnice) | M | 225 | 1100 | 247500 | 0.85 | user_manual_fallback | DUPLICATION CHECK: SO 201 T9-16 = 25.68 m příkopové žlaby (lokálně u nájezdů mostu). SO 290 T9-02 = 225 m podél širší silniční úpravy. Different scope, no-duplication.
SO290-T9-03 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ — DODÁVKA A POKLÁDKA (středová + okrajové čáry silnice) | M2 | 56 | 200 | 11200 | 0.85 | user_manual_fallback
SO290-T9-04 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ — DOD A POKLÁDKA (zvučící varianta okrajové čáry — bezpečnostní) | M2 | 28 | 480 | 13440 | 0.85 | user_manual_fallback
SO290-T9-05 | 914352 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍK — MONTÁŽ S PŘESUNEM (přístupové výstrahy + omezení) | KUS | 4 | 1500 | 6000 | 0.9 | user_manual_fallback | DUPLICATION CHECK: SO 201 T9-06 = 2 ks (na mostě samotném). SO 290 T9-05 = 4 ks (na přístupech k mostu před+za, oboustranně). Different positions per HPM mapy.
SO290-T9-06 | 914911 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM | KUS | 4 | 1200 | 4800 | 0.9 | user_manual_fallback
SO290-T9-07 | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTRANNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 — DODÁVKA A MONTÁŽ (podél příkopu mimo zónu nájezdů) | M | 100 | 1780.96 | 178096 | 0.7 | user_manual_fallback | DUPLICATION CHECK: SO 201 T9-01 = 60 m (na nájezdech mostu, intenzivnější úsek). SO 290 T9-07 = 100 m (podél širší silnice mimo nájezdy). Different geographic segments. Pro DPS projektant ověří potřebnost dle bezpečnostní analýzy nehodovosti.
SO290-T9-08 | 91238 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT — NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČ. ODRAZNÝCH PRVKŮ | KUS | 33 | 800 | 26400 | 0.9 | user_manual_fallback
SUBTOTAL | [5 empty] | 1952470

## SO 801
Polozka ID | OTSKP kód | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) | Confidence | Source | Pozn.
SO801-T0-01 | 02520 | HYGIENICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (kontejnery WC + šatna + jídelna) | KPL | 1 | 264000 | 264000 | 0.7 | user_manual_fallback
SO801-T0-02 | 02530 | ENERGIE + VODA STAVENIŠTĚ (elektrický rozvaděč + připojení vody + průběžné poplatky) | KPL | 1 | 132000 | 132000 | 0.7 | user_manual_fallback
SO801-T0-03 | 02540 | TELEFONNÍ / INTERNETOVÉ SPOJENÍ STAVENIŠTĚ (mobilní router + datový tarif) | KPL | 1 | 16500 | 16500 | 0.85 | user_manual_fallback
SO801-T0-04 | 02560 | OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ (mobilní oplocení 2.0 m výška + brány) | M | 200 | 350 | 70000 | 0.65 | user_manual_fallback | Mobilní oplocení 2.0 m × 350 Kč/m = pronájem 11 měs + montáž + demontáž + 2× brána. Per ČSN 73 0212 čl. 4.3.
SO801-T0-05 | 02570 | OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ (LED reflektory na sloupech + pohybová čidla) | KPL | 1 | 60000 | 60000 | 0.7 | user_manual_fallback
SO801-T0-06 | 02580 | PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE DOČASNÁ (panely IZD na zpevněném podkladu) | M2 | 100 | 800 | 80000 | 0.7 | user_manual_fallback | IZD panely 800 Kč/m² zahrnuje pronájem + transport na/ze staveniště + likvidaci podloží po skončení.
SO801-T0-07 | 02590 | ČIŠTĚNÍ VOZIDEL PŘI VÝJEZDU ZE STAVENIŠTĚ (mokrý mycí systém + voda + údržba) | KPL | 1 | 88000 | 88000 | 0.75 | user_manual_fallback | POVINNÉ per ČSN 73 0212 + zákon o čistotě silnic. Mycí systém high-pressure mokrý + recyklační kalová jímka.
SO801-T0-08 | 02991 | TABULE A ZNAČKY STAVENIŠTĚ (povinné identifikační + bezpečnostní + výstražné) | KUS | 10 | 4500 | 45000 | 0.85 | user_manual_fallback
SO801-T0-09 | 02500 | VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ + OCHRANNÁ PÁSMA (geodetické vytýčení obvodů, sítí a dotčených pozemků) | KPL | 1 | 25000 | 25000 | 0.75 | user_manual_fallback | DUPLICATION CHECK: SO 201 t0 T0-01 (zaměřičská měření 45k) + T0-02 (geodetické zaměření výchozí 100k) řeší MOST samotný (osy + výškové body). SO 801 T0-09 řeší OBVOD STAVENIŠTĚ + OCHRANNÁ PÁSMA inženýrských sítí (jiný scope, jiná etapa).
SUBTOTAL | [5 empty] | 780500

## VRN
Polozka ID | OTSKP kód | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) | Confidence | Source | Pozn.
VRN-01 | VRN-MIMOSTAV-DOPRAVA | MIMOSTAVENIČNÍ DOPRAVA MATERIÁLŮ (transport betonu, výztuže, ocelových konstrukcí mimo bezprostřední staveniště) | KPL | 1 | 102739 | 102739 | 0.7 | vrn_kalkulace_per_norma | Pokrývá: transport betonu z betonárny do Žihle (~30 km), transport výztuže, ocel. konstrukcí (TMS provizorium z ~50 km vendor lokace), stavebních materiálů z vele- skladu, jeřábu na/ze staveniště. NEZAHRNUJE manipulaci v rámci staveniště (in SO 801 T0-06 přístupová komunikace).
VRN-02 | VRN-POJISTENI | POJIŠTĚNÍ STAVBY (CAR — Contractor's All Risks + odpovědnost za škodu) | KPL | 1 | 41100 | 41100 | 0.8 | vrn_kalkulace_per_norma | CAR (Contractor's All Risks) pokrývá: stavební rizika (požár, povodně z Mladotic. potoka, krádež materiálu), odpovědnost za škodu třetím osobám (řidiči objízdky, sousední pozemky). Doba pojištění = 11 měsíců (Phase C harmonogram + buffer).
VRN-03 | VRN-KOORD-DOKUMENTACE | KOORDINAČNÍ DOKUMENTACE (revize TZ + koordinace s ostatními SO + vyjádření DOSS) | KPL | 1 | 30000 | 30000 | 0.75 | vrn_kalkulace_per_norma | DUPLICATION CHECK: SO 201 t0 T0-05 (RDS 300k) + T0-06 (DSPS 80k) řeší TVŮRČÍ dokumentaci konkrétního mostu. VRN-03 řeší KOORDINAČNÍ overhead mezi SO objekty + vyjádření DOSS (jiný scope, neresetuje SO 201 cenu).
VRN-04 | VRN-SPRAVNI-POPLATKY | SPRÁVNÍ POPLATKY + AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V PROCESU (stavební povolení, kolaudace, oznámení DPM) | KPL | 1 | 50000 | 50000 | 0.75 | vrn_kalkulace_per_norma | Správní poplatky jsou fixní per zákon 568/2020 Sb. AI v procesu = autorizovaný inženýr formálně účastní stavebního řízení (oddělené od stavebního dozoru SO 201 T0-09 dozor 162k Kč, který řeší kontrolu kvality během stavby).
VRN-05 | VRN-BOZP-KOORDINATOR | KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI (povinný per zákon 309/2006 Sb. — staveniště s více zhotoviteli) | KPL | 1 | 88000 | 88000 | 0.85 | vrn_kalkulace_per_norma | ★ POVINNÉ per zákon 309/2006 Sb. § 14 — staveniště, kde současně pracují více zhotovitelů (Žihle: vendor TMS provizorium + zhotovitel D&B + subkontraktoři pro asfalt + dlažba) → koordinátor BOZP MUSÍ být ustanoven pro celou dobu stavby. Oddělené od dozoru autorského (SO 201 T0-09) a od koordinátora
SUBTOTAL | [5 empty] | 311839

## Harmonogram
SO | Název | Doba dní (Phase C) | Etapa | Poznámka
SO_001 | Demolice stávajícího mostu | 45 | Etapa 1 — demolice + výkop jámy | Měsíce 1-2 (45 dní); předchází SO 201
SO_180 | Mostní provizorium + objízdná trasa | 30 | Etapa 0/1 — paralelně se SO 001 | Měsíce 1 (setup); provoz 6 měsíců
SO_201 | Most ev.č. 2062-1 | 135 | Etapa 2 — výstavba NK mostu | Měsíce 3-6 (135 dní); 4.5 měs
SO_290 | Silnice III/206 2 (návaznosti) | 25 | Etapa 3 — silnice (po SO 201) | Měsíc 7 (25 dní)
SO_801 | Zařízení staveniště (detailní) | 330 | Paralelně po celou dobu | 11 měs aktivní staveniště
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 330 | Paralelně po celou dobu | 11 měs administrativa + dozory